                                                                           97                                        Продовження додатку

	
	Розробник: 

Управління стратегічного та 

соціально-економічного розвитку 

Сумської міської ради 

(40000, м. Суми, площа Покровська, 2, 

електронна адреса: economics@smr.gov.ua) 

Начальник управління         /О. Кубрак/



ПРОГРАМА

економічного і соціального розвитку Сумської міської   територіальної громади на 2026 рік 

місто Суми – 2025


ЗМІСТ
	Вступ
	3

	І.
	Аналіз економічного і соціального становища Сумської міської територіальної громади у 2025 році
	4

	ІІ.
	Мета, пріоритетні напрями, завдання та заходи Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2026 рік
	60

	2.1.
	Мета Програми
	60

	2.2.
	Пріоритетні напрями Програми 
	60

	2.3.
	Завдання Програми за галузями (сферами діяльності)
	61

	2.3.1.
	Фінансові та матеріальні ресурси Сумської міської територіальної громади
	61

	2.3.1.1.
	Бюджет територіальної громади
	61

	2.3.1.2.
	Управління об’єктами комунальної власності та земельні відносини
	63

	2.3.1.3.
	Діяльність підприємств комунальної форми власності, засновником яких є Сумська міська рада
	64

	2.3.2.
	Реальний сектор економіки та інфраструктура
	65

	2.3.2.1.
	Промисловість
	65

	2.3.2.2.
	Інвестиційна діяльність 
	66

	2.3.2.3.
	Міжнародна співпраця
	67

	2.3.2.4.
	Підприємництво та регуляторна політика
	68

	2.3.2.5.
	Будівництво, містобудування та житлова політика
	69

	2.3.2.6.
	Транспорт
	71

	2.3.2.7.
	Енергозбереження та енергозабезпечення
	72

	2.3.2.8.
	Споживчий ринок
	74

	2.3.2.9.
	Житлово-комунальне господарство 
	75

	2.3.3.
	Соціальний та гуманітарний розвиток
	77


	2.3.3.1.
	Зайнятість населення, ринок праці та трудові відносини
	77

	2.3.3.2.
	Надання послуг соціального характеру та соціальне обслуговування. Ветеранська політика
	78

	2.3.3.3.
	Охорона здоров’я населення
	80

	2.3.3.4.
	Освіта
	81

	2.3.3.5.
	Культура, туризм
	84

	2.3.3.6.
	Фізична культура і спорт
	86

	2.3.3.7.
	Підтримка сім’ї, дітей та молоді
	88

	2.3.3.8.
	Громадянське суспільство, інформаційний простір, інформаційні технології
	91

	2.3.4.
	Природокористування та безпека життєдіяльності
	92

	2.3.4.1.
	Охорона навколишнього природного середовища
	92

	2.3.4.2.
	Сприяння забезпеченню законності, правопорядку, безпеки та обороноздатності
	93

	2.3.4.3.
	Техногенна безпека 
	95

	2.3.4.4.
	Охорона праці
	96

	ІІІ.
	Джерела фінансування Програми 
	97

	IV.
	Моніторинг реалізації Програми 
	97

	ДОДАТКИ
	98

	1.
	Заходи з реалізації завдань Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2026 рік 
	98

	2.
	Основні показники економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2024-2026 роки
	132

	3.
	Перелік цільових програм, які передбачається фінансувати у 2026 році 
	133

	4.
	Показники дохідної частини бюджету Сумської міської територіальної громади на 2026 рік
	137

	5.
	Обсяги  публічних інвестицій у розрізі публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій у 2026 році
	140


                            Вступ


Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2026 рік (далі – Програма) розроблена на виконання розпорядження Сумської міської військової адміністрації від 01.10.2025 № 339-ОД «Про організацію розроблення проєкту Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2026 рік», відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проєктів Бюджетної декларації та державного бюджету» (зі змінами), враховуючи Стратегію розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року, затверджену рішенням Сумської міської ради від 31 травня 2023 року № 3739-МР, Стратегію регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки, затверджену рішенням Сумської обласної ради 11.12.2020 (у редакції рішення Сумської обласної ради від 30.04.2025), Державну стратегію регіонального розвитку на 2021–2027 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.08.2024 № 940). 
Програма розроблена на короткостроковий період, виходячи із складної соціально-економічної ситуації в державі, продовження воєнного стану через військову агресію Російської Федерації, наявних матеріально-технічних ресурсів, фінансових можливостей та з урахуванням:

- зібраної та опрацьованої інформації виконавчих органів, комунальних підприємств Сумської міської ради, суб’єктів господарювання Сумської міської територіальної громади; 

- основних завдань 31 цільової програми (додаток 3 до Програми).
У Програмі визначено основні пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади (далі – СМТГ) в цілому та у відповідних галузях (сферах діяльності), завдання та заходи, спрямовані на реалізацію визначених пріоритетів.

Термін реалізації Програми – 2026 рік.

      І. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВИЩА СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У 2025 РОЦІ
Місто Суми – адміністративний центр СМТГ, обласний центр Сумської області, розташоване на відстані 350 км залізницею та 366 км автошляхами від м. Києва. Площа СМТГ – 351,71 кв. км. Відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376 (зі змінами) СМТГ (місто Суми та 20 сіл) віднесено до територій можливих бойових дій. За даними реєстру територіальної громади, наданими управлінням «ЦНАП у м. Суми» чисельність наявного населення СМТГ (з урахуванням старостинських округів) станом на 01.10.2025 становила 261,9 тис. осіб (в т.ч. м. Суми – 251,9 тис. осіб), яка зменшилась на 3,5 тис. осіб у порівнянні з 01.10.2024. 
З моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації зусилля влади громади були в першу чергу спрямовані на: підтримку обороноздатності, територіальної оборони, забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури, транспорту, закладів охорони здоров’я та соціального захисту, задоволення гуманітарних потреб населення, в т.ч. внутрішньо переміщених осіб, відновлення об’єктів, в т.ч. житлового фонду, пошкоджених під час воєнних дій, ракетних ударів та ударів безпілотників, підготовку до опалювального сезону. 

В найближчій перспективі збережеться пріоритетність вказаних напрямів роботи, а також актуальними будуть наступні напрями:  

- енергетична безпека громади;

- забезпечення умов для роботи промислових підприємств в умовах воєнного стану;
- посилення співпраці з донорськими організаціями європейських держав та іншими міжнародними партнерами щодо розбудови та модернізації інфраструктури громади, а також підготовки та реалізації проєктів її повоєнного відновлення та розвитку;
- відновлення та розвиток економіки у воєнний та післявоєнний періоди;

- подолання безробіття, створення робочих місць та умов для повернення людей, які виїхали за межі громади.
Головним управлінням статистики у Сумській області було повідомлено, що керуючись Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення, органи державної статистики призупиняють надання статистичної інформації за попередні періоди, що не дає можливості здійснити в повній мірі аналіз основних показників соціально-економічного становища СМТГ у поточному році та спрогнозувати їх на 2026 рік. Проте, деякі соціально-економічні показники проаналізовані з урахуванням інформації, яка надійшла від суб’єктів господарювання, що відгукнулися до співпраці з виконавчими органами Сумської міської ради (додаток 2 до Інформації).

Тенденції розвитку у відповідних галузях та сферах діяльності
Бюджет територіальної громади

Значний вплив на економічну ситуацію в громаді у звітному році мало продовження воєнного стану в Україні та погіршення безпекової ситуації.

Зусилля громади в першу чергу були спрямовані на: підтримку сил безпеки і оборони, забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури, закладів охорони здоров’я та соціального захисту, задоволення гуманітарних потреб населення, в т.ч. внутрішньо переміщених осіб, відновлення пошкоджених об’єктів інфраструктури та житлового фонду.

До бюджету СМТГ за 9 місяців 2025 року надійшло доходів 3 446,6 млн грн, що становить 83,2% затвердженого плану на рік та на 452,1 млн грн (або 15,1%) більше надходжень за 9 місяців 2024 року, в т. ч.: податкові надходження – 2 258,4 млн грн, неподаткові надходження – 283,4 млн грн, доходи від операцій з капіталом – 13,2 млн грн, цільові фонди – 2,5 млн грн, офіційні трансферти – 889,1 млн гривень.

Надходження до загального фонду (без офіційних трансфертів) склали 2 373,0 млн грн, що на 328,3 млн грн (+ 16,1%) більше надходжень за 9 місяців 2024 року переважно за рахунок:

- податку на доходи фізичних осіб – на 151,6 млн грн (+11,9%), надійшло 1 426,7 млн грн;

- акцизного податку – на 113,5 млн грн (+54,4%), надійшло 322,2 млн грн;

- місцевих податків та зборів, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України – на 47,5 млн грн (+10,5%), надійшло 501,9 млн грн, тощо.

Надходження до спеціального фонду (без офіційних трансфертів) склали 184,5 млн грн, що на 76,3 млн грн (або 70,5%) більше надходжень за 9 місяців 2024 року (переважно за рахунок надходжень по власних надходженнях бюджетних установ).

Забезпечується виконання затверджених Сумською міською радою заходів щодо наповнення дохідної частини бюджету СМТГ (виконання склало 586,6 тис. грн, (або 43,1%) до затвердженого плану на рік, які спрямовані на виконання запланованих показників дохідної частини бюджету. Головним управлінням ДПС у Сумській області також вживались заходи щодо надходження коштів за рахунок погашення податкового боргу та стягнення коштів з рахунків платників податків (виконання склало 9 756,9 тис. грн, що складає 53,0 % до планового показника на рік).

Очікуване виконання бюджету СМТГ в 2025 році

При розрахунках показників дохідної частини бюджету СМТГ на 2025 рік, затвердженого наказом Сумської міської військової адміністрації від 24 грудня 2024 року № 404-СМР, було враховано основні соціальні стандарти та прогнозні макроекономічні показники Міністерства економіки України з урахуванням поточної воєнної ситуації в країні, адаптації суб’єктів господарювання до нових економічних реалій та поступового відновлення економічного розвитку (попиту та міжгалузевих зв’язків).

Протягом 2023 - 2025 років виконання бюджету СМТГ відбувається в умовах воєнного стану та прийнятих у зв’язку з ним змін до податкового законодавства та інших нормативно - правових актів, що певною мірою позначилось на наповненні дохідної частини бюджету.

Динаміка надходжень (без урахування офіційних трансфертів) по роках (враховуючи фактичні надходження по дохідній частині бюджету СМТГ за 2023 - 2024 роки та 9 місяців 2025 року):

                                                                            млн гривень

	Показники*
	2023 звіт
	2024 звіт
	2024/

2023,%
	2025 очік
	2025/

2024,%

	Обсяг надходжень податків, зборів і обов’язкових платежів, що зараховуються до дохідної частини бюджету СМТГ,                      в т. ч.:
	2 753,5
	3 010,9
	109,3
	3 480,8
	115,6

	- до загального фонду
	2 623,1
	2 846,8
	108,5
	3 252,1
	114,2

	- до спеціального фонду
	130,4
	164,1
	125,8
	228,7
	139,4


Примітка:

* Без офіційних трансфертів. До складу джерел доходів бюджету СМТГ зараховуються надходження, передбачені статтями 64, 69¹, 71 Бюджетного кодексу України.

            Структура основних джерел надходжень бюджету СМТГ
(без урахування офіційних трансфертів) по роках (млн грн)

	Показники
	2024 рік звіт
	2025 рік

	
	Виконання
	частка 

в заг. обсязі доходів, %
	План 
	Очікуване виконання 
	частка

в заг. обсязі доходів, %
	%

вик-ня

	Всього доходів
	3 010,9
	100,0
	2 990,5
	3 480,8
	100,0
	116,4

	Доходи загального фонду - всього, зокрема:
	2 846,8
	94,5
	2 919,2
	3 252,1
	93,4
	111,4

	Податок на доходи фізичних осіб
	1 770,1
	58,8
	1 694,8
	1 980,0
	56,9
	116,8

	Акцизний податок (пальне, тютюн, алкоголь)
	308,7
	10,2
	397,1
	438,4
	12,6
	110,4

	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України – всього, зокрема:
	616,6
	20,5
	682,8
	673,2
	19,3
	98,6

	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
	20,1
	0,7
	21,2
	31,0
	0,9
	146,2

	Плата за землю
	100,2
	3,3
	110,0
	123,2
	3,5
	112,0

	Єдиний податок
	494,1
	16,4
	549,3
	515,8
	14,8
	93,9

	Інші джерела надходжень загального фонду - всього, зокрема:
	151,4
	5,0
	144,5
	160,5
	4,6
	111,1

	Плата за надання адміністративних послуг
	25,1
	0,8
	22,6
	24,1
	0,7
	106,6

	Плата за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів
	3,4
	0,1
	2,3
	1,5
	0,04
	65,2

	Надходження від орендної плати за користування майна, що перебуває у комунальній власності
	105,8
	3,5
	110,0
	110,0
	3,2
	100,0

	Доходи спеціального фонду - всього, зокрема:
	164,1
	5,5
	71,3
	228,7
	6,6
	у 3,2 раза

	Власні надходження бюджетних установ
	156,3
	5,2
	63,9
	205,0
	5,9
	у 3,2 раза

	Бюджет розвитку
	4,3
	0,1
	3,5
	17,3
	0,5
	у 4,9 раза

	Природоохоронний фонд
	2,8
	0,1
	2,3
	3,2
	0,1
	139,1

	Відсотки МЖК
	0,2
	0,01
	0,4
	0,4
	0,01
	100,0

	Цільові фонди
	0,5
	0,02
	1,2
	2,8
	0,1
	у

2,3 раза


До бюджету СМТГ в 2025 році очікуються надходження (податкові, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом та цільові фонди) в сумі 3 480,8 млн грн 116,4% до річного плану), зокрема до загального фонду – 3 252,1 млн грн (111,4% до річного плану), до спеціального фонду – 228,7 млн грн (більше у 3,2 раза до річного плану). У порівнянні з 2024 роком надходження збільшуються на 469,9 млн грн, або на 15,6 відсотка.

По загальному фонду (93,4% в загальному обсязі доходів) очікувані надходження в 2025 році складуть 3 252,1 млн грн, що на 405,3 млн грн, або на 14,2% більше надходжень за 2024 рік переважно за рахунок податку на доходи фізичних осіб, акцизного податку (підвищення з 01.09.2024 ставок акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Європейському Союзі, відповідно до Закону України від 18.07.2024 № 3878-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку»),єдиного податку, платі за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

По спеціальному фонду (6,6%) очікувані надходження в 2025 році складуть 228,7 млн грн, що на 64,6 млн грн, або на 39,4% більше надходжень за 2024 рік (за рахунок власних надходжень бюджетних установ та продажу землі).
Виконання видаткової частини бюджету СМТГ за 9 місяців 2025 рік (з урахуванням видатків, що здійснені за рахунок міжбюджетних трансфертів) склало 2 894,1 млн грн (загальний фонд – 2 309,9 млн грн, спеціальний фонд – 584,2 млн грн, в т.ч. бюджет розвитку – 390,9 млн грн). У сумі видатків загального фонду бюджету СМТГ видатки соціального спрямування склали 1 588,1 млн грн, або 68,8 відсотків.

Проблемні питання:
· обмеженість фінансового ресурсу (за рахунок змін в законодавстві, які призводять до зменшення доходів бюджету громади, без застосування будь-яких компенсаторних механізмів; недостатність обігових коштів та скорочення ділової активності суб’єктів господарювання, виходячи з можливостей в періоди дії воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії; відтоку населення в більш безпечні регіони України та за кордон) для здійснення фінансування напрямів соціально-економічного розвитку СМТГ;

· наявність заборгованості зі сплати податків до бюджету громади.

Управління об’єктами комунальної власності та земельні відносини

Станом на 01.10.2025 перелік об’єктів комунальної власності СМТГ налічує 743 одиниць орієнтовною загальною площею 706,2 тис.кв.м, із них обліковуються, як вільні та можуть бути передані в користування 20 од., загальною площею 3,3 тис. кв. м. Загальна кількість укладених договорів становить 726 од., на загальну площу 722,95 тис. кв. м, із них: договори оренди – 419 шт; договори користування – 11 шт на загальну площу 137,05 тис. кв.м, з яких 47,10 тис. кв.м передані на пільгових умовах; договори господарського відання - 66 шт на загальну площу 45,5 тис. кв.м; договори оперативного управління – 230 шт на загальну площу 540,4 тис. кв.м. Нарахована орендна плата за вересень 2025 року становить 10,5 млн гривень. За 9 місяців 2025 року до бюджету СМТГ від оренди комунального майна надійшло 81,8 млн грн, що на 9,8 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Станом на 01.10.2025 приватизовано 5 об’єктів комунальної власності шляхом викупу на суму 2,3 млн грн та 1 об’єкт комунальної власності шляхом продажу на аукціоні на суму 75,9 тис. гривень. 

За 9 місяців 2025 року до бюджету СМТГ від відчуження комунального майна надійшло 2,3 млн грн, що складає 114,1% річного планового завдання. 

Відповідно до статті 27 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» здійснюється контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу. На контролі перебуває 86 договорів купівлі–продажу, які були укладені з 2003 року по 2025 рік. За 9 місяців 2025 року проведено 52 перевірки виконання умов договорів купівлі–продажу, за результатами яких складено 44 поточних акти та знято з контролю 8 договорів купівлі-продажу. 

Постійно проводиться претензійно-позовна робота у випадках порушення, невиконання або неналежного виконання умов договорів оренди, користування або відчуження майна комунальної власності СМТГ. Станом на 01.10.2025 на розгляді в суді перебуває 1 позовна заява про стягнення заборгованості на загальну суму 40,7 тис. грн та 4 позовні заяви, що мають кілька позовних вимог, а саме: стягнення заборгованості з орендної плати за користування комунальним майном на загальну суму 208,8 тис. грн, дострокове розірвання договорів оренди нерухомого комунального майна та виселення боржників з нежитлових приміщень, 1 позов про розірвання договору купівлі-продажу комунального майна та стягнення неустойки на загальну суму 913,2 тис. гривень. 

Прийнято 6 судових рішення про стягнення заборгованості по орендній платі за користування комунальним майном на загальну суму 1,2 млн гривень.

У результаті співпраці з відділами ДВС на користь бюджету СМТГ стягнуто 38,2 тис. грн заборгованості за оренду комунального майна.
Проблемні питання у сфері управління об’єктами комунальної власності: 

· зменшення попиту на оренду майна комунальної власності СМТГ у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та введенням воєнного стану;

· недоотримання коштів від використання нерухомого комунального майна внаслідок значної питомої ваги площ, що передані в оренду державним установам та організаціям, які фінансуються з державного чи обласного бюджету, на безкоштовній основі, за 1 гривню або 24 гривні на рік, у загальній структурі орендованих площ;

· наявність заборгованості за оренду комунального майна по закритих договорах оренди;

· необхідність в окремих випадках примусового стягнення в судовому порядку заборгованості за оренду комунального майна по договорах оренди, а також примусового повернення майна.
Станом на 01.10.2025 кількість діючих договорів оренди земельних ділянок по СМТГ становить 2865 на загальну площу 996,8 га та 8 договорів про встановлення строкових земельних сервітутів на загальну площу 0,1248 га.

Протягом 9 місяців 2025 року укладено 233, внесені зміни до 288 та припинено 60 договір оренди землі.

Проведено 2 земельні аукціони з продажу права оренди землі, в результаті чого з переможцями земельних торгів укладено договори оренди земельних ділянок. В результаті проведених земельних торгів до бюджету СМТГ в поточному році надійшли кошти в сумі 551,0 тис. гривень.

Протягом 9 місяців поточного року укладено 2 договори купівлі-продажу земельних ділянок. До бюджету СМТГ надійшло 10,8 млн грн від продажу землі.

До бюджету СМТГ надійшло 93,5 млн грн плати за землю (+26,4% до аналогічного періоду 2024 року), з них орендної плати за земельні ділянки – 64,9 млн грн, земельного податку – 28,6 млн гривень. 

Враховуючи умови воєнного стану, набрало чинності рішення Сумської міської ради № 3994 – МР від 09 серпня 2023 року «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 червня 2020 року № 7000–МР «Про встановлення плати за землю» (зі змінами)», яким встановлені: 
- пільгові ставки земельного податку та орендної плати за користування земельними ділянками на період з 01.01.2024 до кінця дії воєнного стану та протягом півроку після його припинення або скасування; 
- ставки земельного податку та орендної плати за користування земельними ділянками, які почнуть діяти через півроку після припинення або скасування воєнного стану; 
- пільги зі сплати земельного податку.

З метою наповнення бюджету СМТГ вживаються заходи щодо відшкодування безпідставно збережених коштів фактичними землекористувачами внаслідок незаконного використання земельних ділянок. 

За рішеннями суду до бюджету СМТГ надійшло 2,6 млн грн та за договорами добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів, внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності без державної реєстрації права користування 1,4 млн гривень. 

До укладення договорів оренди земельних ділянок залучено 11 суб’єктів господарювання. Річна сума орендної плати згідно з договорами складає 665,5 тис. гривень.

Проблемні питання у сфері земельних відносин:

· недостатній рівень використання земельних ресурсів територіальної громади внаслідок військової агресії Російської Федерації, руйнування багатьох інфраструктурних та комерційних об’єктів (суб’єкти господарювання тимчасово або взагалі припиняють господарську діяльність); 

· недосконалість законодавчої та нормативної бази з питань земельних відносин, в тому числі щодо важелів впливу та відповідальності за самовільне захоплення земельних ділянок, використання не за цільовим призначенням та без зареєстрованого у відповідності до чинного законодавства на них права;

· 
відсутній належний кадастровий облік земельних ділянок усіх форм власності і пов’язаних з ними об'єктів нерухомого майна, які є об'єктами цивільно-правового обігу і оподаткування;

· недоотримання коштів бюджету СМТГ за користування земельними ділянками, які знаходяться у постійному користуванні та у власності суб’єктів господарювання платників єдиного податку.

Діяльність підприємств комунальної форми власності, засновником яких є Сумська міська рада

В умовах воєнного стану комунальні підприємства міської ради продовжували надавати послуги із забезпечення життєдіяльності громади. За результатами їх фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2025 року (у порівнянні з 9 місяцями 2024 року) спостерігається:

- збільшення загального обсягу реалізації товарів, робіт і послуг на 18,2% (до 674,3 млн грн). Найбільшими за обсягами реалізації товарів, робіт і послуг залишаються КП «Міськводоканал» СМР, КП «Шляхрембуд» СМР, КП СМР «Електроавтотранс»;

- збитки в сумі 47,7 млн грн в основному за рахунок КП СМР «Електроавтотранс», КП «Міськводоканал» СМР, КП «Сумижилкомсервіс» СМР;
- збільшення на 0,3% кількості працюючих в порівнянні (до 1781 чол.);

 - збільшення на 12,5% розміру середньомісячної заробітної плати (до 15814,27 грн).

За підсумками 9 місяців 2025 року від діяльності комунальних підприємств надійшло до бюджету СМТГ податку на прибуток підприємств – 3,2 млн грн (на 32,9 % більше до відповідного періоду 2024 року) та 825,3 тис. грн (в 2,3 р.б.) частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету.

Проблемні питання діяльності підприємств комунальної форми власності: 

· значний знос основних фондів;

· застарілі та енергоємні технології виробництва послуг;

· обмеженість обігових коштів;

· недостатність рівня оплати населенням за житлово-комунальні послуги.
Промисловість

Станом на 01.10.2025 кількість економічно активних промислових підприємств, що розташовані безпосередньо на території СМТГ та сплачували в січні-вересні 2025 року податки, орієнтовно складає 463 суб’єктів господарювання (станом на 01.01.2025 кількість складала 479). Основними бюджетоутворюючими промисловими підприємствами є ТОВ «Сумитеплоенерго», ТОВ «Гуала Кложерс Технологія Україна», ТОВ «ВП «Полісан», АТ «Технологія». 
За даними Головного управління ДПС у Сумській області з 01.01.2025 облікові дані платників податків в ГУ ДПС у Сумській області приведено у відповідність до вимог постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів». Враховуючи вимоги постанови та наказу ДПС від 07.10.2024 № 747 «Про затвердження переліку державних податкових інспекцій», з 01.01.2025 по Сумській ДПІ ГУ ДПС у Сумській області обліковуються і платники ліквідованих районів: Білопільського, Краснопільського, Сумського, Лебединського та м. Лебедин. Згідно інформаційних баз даних ДПС станом на 01.10.2025 кількість зареєстрованих основних платників податків по Сумській ДПІ ГУ ДПС у Сумській області (що не перебувають у стадії припинення, закриття) складає 35 938 суб’єктів, з них: юридичних осіб - 14 170 (+2279 до станом на 01.01.2025); фізичних осіб-підприємців - 21 768 (+4497 до станом на 01.01.2025). Кількість платників єдиного податку по м. Суми становила 16,0 тис. осіб, в т.ч. юридичних осіб – 2,1 тисяч, ФОП – 13,9 тисяч осіб.
Середньооблікова кількість штатних працівників (по платниках, зареєстрованих по Сумській ДПІ ГУ ДПС у Сумській області) за звітний період вересень 2025 року: по юридичним особам – 70 736, по фізичним особам – підприємцям – 9 339. 
Проблемні питання розвитку промисловості:

· втрата ринків збуту продукції;

· зростання цін на енергоносії та інші матеріальні ресурси;

· нестача власних та залучених інвестиційних ресурсів, необхідних для відтворення виробничого потенціалу та впровадження нових технологічних процесів та інноваційних видів продукції; 

· несприятливий інвестиційний клімат через воєнні дії;
· відтік кадрів;
· збільшення кількості пошкоджених промислових об’єктів

Інвестиційна діяльність 
Продовжувалася співпраця з міжнародними фінансовими та донорськими організаціями в напрямку реалізації інвестиційних проєктів за рахунок кредитних та грантових коштів, зокрема з Європейським інвестиційним банком в рамках проєктів:

- «Міський громадський транспорт України», який реалізується спільно з Міністерством інфраструктури України (залучення кредитних коштів у сумі до 4 млн євро на реалізацію проєкту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» в м. Суми»). Забезпечено в повному обсязі відповідно до графіків сплату відсотків за кредитом, залученим комунальним підприємством Сумської міської ради «Електроавтотранс» від Європейського інвестиційного банку через Міністерство фінансів України під місцеву гарантію Сумської міської ради для фінансування інвестиційного проєкту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» в м. Суми». 

- «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України», яка реалізується спільно з Міністерством розвитку громад та територій України (залучення кредитних коштів у сумі 5,2 млн євро для реалізації проєкту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми»). Виконувалися роботи з термомодернізації на двох об’єктах проєкту. Забезпечено сплату в повному обсязі відповідно до графіків платежів з обслуговування боргу відповідно до умов угоди про передачу коштів позики. 

За підтримки GIZ завершено встановлення модульної газової котельні потужністю 1,9 МВт для потреб КНП «КЛ №5» СМР, яка може використовуватись як резервне джерело теплопостачання. Згідно акту приймання-передачі, загальна вартість переданого товару та виконаних робіт становить 19,7 млн гривень.

У співпраці з UNICEF на КП «Міськводоканал» СМР встановлені сонячні електростанції на 2-х водозаборах потужністю 320 кВт (загальна вартість: 18,1 млн грн, з них 2,2 млн грн – бюджет СМТГ) та 280 кВт (загальна вартість: 16,6 млн грн, з них 2,1 млн грн – бюджет СМТГ) відповідно.

У рамках реалізації демонстраційного проєкту «Капітальний ремонт електричних мереж, в частині встановлення сонячної електростанції на об’єкті КП «Міськводоканал» СМР» встановлено СЕС потужністю 125 кВт вартістю 100,0 тис. євро (грант GIZ).

У рамках співпраці з Данською радою у справах біженців розпочато будівельно-монтажні роботи по улаштуванню сонячної електростанції на будівлі КНП «КЛ №5» СМР (потужність СЕС – 102 кВт, вартість – 110,0 тис. доларів) та очікується початок монтажу на будівлі ЦПМСД №2 СМР (потужність СЕС – 15 кВт, вартість – 27,0 тис. доларів) після завершення ремонту покрівлі.

З метою забезпечення Сумського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру № 1 Сумської міської ради альтернативним джерелом теплопостачання, управлінням освіти і науки Сумської міської ради спільно з GIZ встановлено твердопаливну котельню.

Проводилася робота з метою пошуку та залучення альтернативних джерел фінансування проєктів відновлення та розвитку громади:

- в рамках підписаного в 2024 році Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між​ Центральним агентством з управління проєктами (Литовська
Республіка) та Сумською міською радою​ продовжується реалізація
проєкту «Нові укриття для українських шкіл» (будівництво ПРУ в одному із закладів освіти);

- забезпечено підготовку документів спільно з виконавчими органами Сумської міської ради для подачі проєктів на отримання субвенції, зокрема:

•
в рамках фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком «Програма відновлення України ІІІ»; 

•
на будівництво й ремонт укриттів у закладах, що надають загальну середню освіту (школи й професійно-технічні навчальні заклади); 

•
на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою.

- підготовлено та направлено листи до міжнародних донорів щодо можливості вирішити питання реалізації проєктів, зокрема: нове будівництва ПРУ (ЗДО № 27 «Світанок» та ДНЗ №13 «Купава») та реконструкції підвального приміщення (м. Суми, …), а також реконструкція (відновлення пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації) Стецьківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради;

- забезпечено підготовку інформації та участь керівництва міської ради і відповідних виконавчих органів у засіданнях експертної групи при Мінрозвитку з питань відбору проєктів за напрямком водопостачання та водовідведення у рамках «Програми відновлення України ІІІ». За підсумками розгляду поданих СМТГ проєктів відібрано проект «Реконструкція каналізаційного напорного колектора від КНС № 1А по вул. … до міських очисних споруд», який отримав фінансування за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- підготовлено та направлено звернення виконавчого комітету Сумської міської ради до Прем’єр-міністра України та Голови Верховної Ради України щодо можливості надання з Державного бюджету України бюджету СМТГ субвенції на подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації у обсязі 100,0 млн гривень;

- підготовлено документи для подачі проєктів на отримання субвенції в рамках фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком «Програма відновлення України ІІІ» (Транш В) з метою участі у конкурсному відборі для фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету в 2025 році для закладів освіти (нове будівництво захисних споруд цивільного захисту (ПРУ), охорони здоров’я (зокрема, капітальний ремонт підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття) тощо. 

У жовтні 2025 року Національним рейтинговим агентством ІВІ-Rating було проведене рейтингування СМТГ з оновленням (підтвердженням) кредитного рейтингу СМТГ на попередньому рівні – «uaА-» (характеризує високу кредитоспроможність порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами) з прогнозом «негативний», що обумовлено тривалими військовими діями на території України через агресію з боку Російської Федерації, невизначеністю щодо перспектив розвитку економіки та погіршенням умов діяльності. Також оновлено (підтверджено) на попередньому рівні рейтинг інвестиційної привабливості громади – «invА–», який характеризує високу інвестиційну привабливість порівняно з іншими об’єктами рейтингування. Визначені рейтинги свідчать про високу якість управління місцевими фінансами навіть у воєнний час, а також про збереження достатнього потенціалу економіки та інвестиційних можливостей СМТГ.

Упродовж 9 місяців 2025 року проводилася робота щодо реалізації та моніторингу Стратегії розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року: розроблено цифрову систему моніторингу Стратегії, яка базується на орієнтовних обсягах грошових ресурсів, необхідних для виконання заходів/проєктів, завдань та цілей та індикативних показниках, що містять показники базового року, прогноз цільових (планованих) індикаторів та фактичні (звітні) дані. Підготовлено проєкт звіту за результатами моніторингу Стратегії розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року за підсумками 2024 року. У 2025 році громада перейшла у песимістичний сценарій розвитку та ключові пункти в цьому сценарії.
Управлінням стратегічного розвитку Сумської міської ради укладено Меморандум про співпрацю з ГО «Місто розумних» щодо співпраці над прозорістю, публічністю та ефективним моніторингом виконання Стратегії розвитку громади до 2027 року. В рамках реалізації Меморандуму Центр соціальних досліджень СумДУ спільно з ГО «Місто розумних» провели опитування сум’ян щодо обізнаності про Стратегію розвитку громади, її значення та можливості взаємодії з документом.

В Офісі відновлення та розвитку СМТГ проведено 24 заходів, зокрема: психологічні тренінги, робочі зустрічі в межах реалізації проєкту «Життєздатність+» (МОМ), воркшопи, тренінги з командної взаємодії від ПРООН, конкурси та нагородження, семінари, засідання круглих столів тощо.

Активно проводилася робота з питань підтримки інституцій громади для реалізації соціальних, освітніх, культурних та інфраструктурних проєктів. Надавались індивідуальні консультації представникам комунальних установ, підприємств, освітніх закладів та малого бізнесу. 

Проводився моніторинг грантових можливостей. Опрацьовано 374 грантових конкурси, підготовлено 112 інформаційних листів з 209 унікальними можливостями. опубліковано 9 грантових дайджестів, кожен із яких містить близько 20 актуальних можливостей — гранти для бізнесу, громадських організацій, креативної індустрії та можливості для навчання й обмінів. У вересні формат дайджесту оновлено. Нові рубрики охоплюють культурні та мистецькі проєкти, соціальні та громадські ініціативи, інфраструктурні та інноваційні проєкти, бізнес та економічний розвиток. В соціальних мережах поширено інформацію про 90 грантових можливостей, що сприяє підвищенню поінформованості про можливості залучення ресурсів.

Продовжується підтримка участі громади в міжнародних програмах та проєктах, зокрема URBACT, UNESCO IFCD та Erasmus+, що сприяє розвитку культурної сфери та покращенню соціально-економічних показників.

СМТГ є учасником Глобальної мережі ЮНЕСКО міст, що навчаються (UNESCO Global Network of Learning Cities), в межах якої проходить серія заходів із розбудови спроможності «Розширення можливостей міст ЮНЕСКО, що навчаються в Україні для зміцнення навчання впродовж життя».

Забезпечується адміністративний супровід проєкту «Життєздатність+» від Міжнародної організації з міграції (МОМ), метою якого є покращення соціально-економічної інтеграції та стійкості внутрішньо переміщених осіб (ВПО), осіб, які повернулися, та приймаючих громад шляхом зміцнення громадської солідарності та сприяння сталому працевлаштуванню. Зокрема, погоджено реалізацію соціального проєкту в межах ініціативи «Життєздатність+», який передбачає фінансування у розмірі близько 1,2 млн грн на встановлення реабілітаційного комплексу у Сумській міській клінічній лікарні Святого Пантелеймона. Цей проєкт фінансується за підтримки МОМ та KfW, що дозволяє зменшити навантаження на місцевий бюджет. Окрім того, триває робота над залученням донорських коштів для фінансування двох інфраструктурних об’єктів комунальних підприємств «Міськводоканал» та «Зеленбуд». Завершена розробка концепції мультифункціонального простору економічного хабу, триває етап погодження технічної реалізації та дизайн-рішення з боку донора. У межах проєкту розпочато навчання команди майбутнього хабу. Від громади, у співпраці з КУ «Агенція промоції «Суми»», залучено двох представників, які відповідатимуть за адміністрування хабом та розвитком його проєктної діяльності. 

Розпочато впровадження другого компонента проєкту, який реалізується громадською організацією «Інститут сталого розвитку громад». Основна мета компонента — аналіз комунікаційних бар’єрів у 12 громадах Сумської, Київської та Чернігівської областей, а також розробка відповідних цифрових технологічних рішень для їх подолання. Наразі діяльність зосереджена на розробці та тестуванні цифрових інструментів, покликаних покращити якість комунікації між органами місцевого самоврядування та мешканцями, зокрема з урахуванням потреб внутрішньо переміщених осіб.

СМТГ стала учасницею ініціативи «Школа для громад «Культура у відновленні» — комплексної програми, спрямованої на посилення ролі культури в трансформації та відбудові українських територій у партнерстві з державними органами, зокрема Міністерством культури та стратегічних комунікацій (МКСК), Міністерством розвитку громад та територій (МРГТ) та іншими.

На виконання потреб громади були підготовлені проєктні заявки на конкурси, зокрема: ініціативу «Єднання», конкурс Enabling Fund 2025–2026 та конкурс мережі муніципалітетів Проєкту M4EG в Україні, спрямовані на системну трансформацію та сталий розвиток громади. 


Триває навчальний цикл Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) для посадових осіб місцевого самоврядування з метою підвищення професійного рівня, розвитку стійкості та зміцнення спроможності у сферах проєктного менеджменту, міжмуніципального та міжнародного співробітництва, енергоефективності, публічних закупівель тощо.

Проблемні питання у сфері інвестицій:

· низький рівень інвестиційної активності внаслідок військової агресії Російської Федерації та географічного розташування громади – безпосередньої близькості до кордонів з державою агресором;

· недостатній рівень та складні механізми державної підтримки реалізації інвестиційних проєктів, особливо в умовах воєнного стану;

· обмеженість джерел фінансування проєктів відновлення та розвитку громади (відсутність зацікавленості потенційних інвесторів/донорів вкладати кошти в об’єкти, що розташовані в безпосередній близькості до кордону з Російською Федерацією);

· нестабільність та непередбачуваність курсу іноземної валюти;

· недостатній рівень забезпечення привабливості об’єктів інвестування (наприклад: висока енергоємність об’єктів інвестування);

· відтік кваліфікованих кадрів.
Міжнародна та міжмуніципальна співпраця

Продовжувалася співпраця з міжнародними партнерами та донорами, зокрема з метою залучення гуманітарної та технічної допомоги для забезпечення потреб СМТГ в умовах воєнного стану.

У квітні 2025 року підписано Меморандум про взаєморозуміння між Кімонікс Груп Ю. Кей Лімітед / Фондом «Партнерство за сильну Україну» (організація, яка реалізує проєкт міжнародної технічної допомоги за фінансування Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, що діє через Міністерство закордонних справ, Співдружності та розвитку (FCDO), та додаткового фінансування з боку урядів Канади, Естонії, Фінляндії, Нідерландів, Норвегії, Швеції, Швейцарії та США), Фаза 2 та Виконавчим комітетом Сумської міської ради, предметом якого є взаємна домовленість про співпрацю між Сторонами з метою узгодження цілей, завдань та діяльності, пов'язаних із підтримкою СМТГ.

Підготовлено та підписано Меморандум «Про співпрацю територіальних громад у межах діяльності Коаліції прифронтових міст України», що створює підґрунтя для зміцнення міжнародного партнерства міста Суми з Нью-Йорком (США) та іншими американськими містами.

Завдяки встановленню партнерських відносин з містом Орлеан (Франція) та підписанню «Угоди про партнерство між містом Орлеан та містом Суми» отримано гуманітарну допомогу для КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради, зокрема пральні та сушильні машини, мікрохвильові печі, ковдри, подушки, підгузки, інвалідні візки, а також інші медичні матеріали. Здійснюється комунікація з представниками міста-партнера Орлеан щодо можливості надати допомогу у встановленні тимчасової захисної конструкції над пам’ятниками монументального мистецтва національного значення: «Пам’ятник на родинному похованні Харитоненків» та «Пам’ятник на могилі доньки П.І. Харитоненка – Зінаїди», створених скульптором А.Круазі.

Налагоджено безперервну комунікацію з неурядовою організацією «Fondazione Progetto Arca» (Італія), в рамках підписаного в 2024 році «Меморандуму про взаєморозуміння (МПВ) для проєкту 26/UCR/012832»; з початку 2025 року отримано три гуманітарних вантажа з продуктовими наборами та один вантаж з гігієнічними засобами для вразливих верств населення та ВПО.

Від міста-партнера Целлє (Німеччина) отримано черговий, одинадцятий з 2022 року, ванжаж гуманітарної допомоги, зокрема: генератор великої потужності, портативну електростанцію EcoFlow, електрочайники, мікрохвильові печі, подушки та ковдри, медичні аптечки, засоби гігієни тощо. Також в рамках співпраці в червні 2025 року організовано відпочинок дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах в Німеччині. Наразі проводиться комунікація з представником муніципалітету міста – партнера Целлє (Німеччина), щодо можливості надання для СМТГ допомоги від GIZ у медичному обладнанні та іншої допомоги від міста - партнера (орієнтовно у грудні планується доставка гуманітарного вантажу).

Отримано гуманітарну допомогу від "Благодійного фонду "Юнайтед Хелп Юкрейн", зокрема: санітарно-гігієнічні засоби, лікарські засоби та медичні вироби, одяг, меблі, аксесуари та корм для тварин, іграшки для дітей тощо.

Від польського міста Гданськ в якості гуманітарної допомоги отримано автомобіль швидкої допомоги для Комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня №4» Сумської міської ради. 

За підтримки муніципалітету міста Краків (Польща) отримано гуманітарну допомогу від Акціонерного товариства «Муніципальної транспортної компанії» м. Краків 5 пасажирських автобусів.

У результаті звернення Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради з проханням про надання транспортної допомоги, місто Прага (Чеська Республіка) відгукнулося на запит. Завдяки цьому Сумська міська територіальна громада отримала 5 пасажирських автобусів у якості гуманітарної допомоги

Забезпечено організацію доставки гуманітарної допомоги до міста Суми від міста-партнера Хамеенлінна (Фінляндія) у співпраці з містом Тампере (Фінляндія), зокрема, отримано два пасажирські автобуси, а також підгузки, засоби для фізіотерапії та реабілітації для закладів охорони здоров’я СМР.

В результаті комунікації з муніципалітетом міста-партнера Банська Бистриця (Словацька Республіка) отримано гуманітарну допомогу, зокрема: пасажирський автобус, а також екофло, дефібрилятор, водонагрівачі, електричні простирадла, медичні матеріали тощо, які сприятимуть поліпшенню умов надання послуг у закладах охорони здоров’я, соціального захисту та освіти. А також за сприяння Посольства України в Словаччині отримано гуманітарну допомогу у вигляді пральних порошків, яку було передано до Департаменту соціального захисту населення СМР.

Від міста-партнера Мажейкяй (Литовська Республіка) отримано гуманітарну допомогу, яка була передана КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради, зокрема засоби гігієни та медичні матеріали, водонагрівачі, електрочайники, мікрохвильові печі тощо.

В рамках реалізації пілотних проєктів в Сумській області СМТГ отримано технічну допомогу від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) (9 одиниць спеціальної техніки на суму понад 49,0 млн грн). 

За фінансової підтримки Республіки Корея реалізується проєкт міжнародної технічної допомоги «Від гуманітарної допомоги до раннього відновлення в Херсонській, Сумській та Запорізькій областях», що впроваджується Програмою розвитку ООН (зокрема, триває розробка проєктної документації на відновлення Конгрес-центру Сумського державного університету).

Проведено зустріч керівництва громади з представниками французької організації CAMZ і Dignitas Ukraine щодо можливості надання гуманітарної допомоги, а також забезпечення актуальних потреб перебування внутрішньо переміщених осіб у місцях тимчасового безоплатного розміщення, а також потреб закладів охорони здоров’я громади.

А також надається підтримка із впровадженням мобільної медичної клініки для людей з обмеженими можливостями на території Сумської міської територіальної громади відповідно до Меморандуму про співпрацю між Сумською міською радою, Громадською організацією «Дігнітас Україна» та Французькою неприбутковою Громадською організацією «SAFE».

 Організовано та проведено зустріч керівництва громади з Жаном-Крістоф БОНІ, директором «Благодійного фонду TIM4ЮА». Під час зустрічі обговорено можливість реалізації проєкту «Надання екстреної допомоги та підтримки евакуацій» у Сумській громаді. Були озвучені найактуальніші запити громади, зокрема забезпечення місць для ночівлі в укриттях, додаткове обладнання для пунктів допомоги, транспорт для маломобільних осіб, підтримка дитячих програм, зокрема — можливість відпочинку за кордоном і участі в змаганнях для юних спортсменів. 

Проведено онлайн-зустріч керівництва міста Суми з заступником мера міста Талса та керівника економічного відділу мерії міста Талса (штат Оклахома, США) з метою знайомства керівництва громад і налагодження міжмуніципального співробітництва.

З метою розширення кола партнерів налагоджено комунікацію та організовано проведення онлайн-зустрічі з керівником відділу міжнародної співпраці муніципалітету міста Шеллефтео (Швеція) та представниками Сумської міської ради з метою знайомства та обговорення можливих напрямів партнерства.

З метою розвитку співпраці підготовлено та направлено проєкт Меморандуму про взаєморозуміння між містом Влоцлавек (Республіка Польща) та містом Суми (Україна) на розгляд представникам муніципалітету Влоцлавек.

Здійснювалася комунікація з представником Голови Болтонського відділення Асоціації українців у Великій Британії, Українського культурного центру у Болтоні (Велика Британія) щодо пропозиції налагодження співпраці між Сумським Державним Університетом та Університетом Великого Манчестера у Болтоні, а також щодо започаткування листування між дітьми 11- річного віку м. Болтон та м. Суми.

За підтримки Голови Болтонського відділення Асоціації українців у Великій Британії були підписані «Листи дружби». Ця подія стала символом підтримки та взаємоповаги між Сумами та Болтоном. Сторони домовилися розвивати співпрацю в галузях освіти, культури, молодіжних обмінів та гуманітарних ініціатив.

Підготовлено та направлено звернення:

- до мерів Європейських міст та США з пропозицією міжнародного співробітництва через партнерство міст (7 країн, зокрема: Німеччина, Литва, США, Польща, Італія, Норвегія, Туреччина) 63 міста);

- листи на Європейські міста (16 міст Німеччини, 9 міст Польщі, 4 міста Чехії) та 10 міжнародних організацій із проханням надати по можливості у якості дарування/гуманітарної допомоги спеціалізовану техніку та обладнання комунальним підприємствам та установам Сумської міської ради для проведення розбирання завалів та вивезення відходів руйнувань, проведення відновлювальних робіт тощо;

- листи на міста Королівства Швеція (15 міст) щодо можливості налагодження партнерських відносин з містом Суми;

- листи на міжнародні організації з проханням надати допомогу на відновлення та ремонт Державного навчального закладу «Сумське міжрегіональне вище професійне училище»;

- лист радниці Посольства України в Словацькій Республіці щодо потреб стуктурних підрозділів СМР в бензинових генераторах із зазначенням кількості;

- листи на мерів 9 європейських міст, зокрема Враца, Гожув-Великопольський, Люблін, Банська Бистриця, Мажейкяй, Хамеенлінна, Коїмбра, Орлеан, Целлє щодо можливості організації відпочинку та оздоровлення дітей соціально вразливих категорій нашої громади.

На звернення відгукнулися представники міста Люблін (Польща). Наразі триває комунікація щодо можливості організації оздоровлення дітей вразливих категорій під час зимових канікул. 

Міжмуніципальна співпраця

В рамках реалізації національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» у грудні 2024 року між Сумською міською радою (громадою-фортпостом) та Тернопільською міською радою (громадою-партнером) підписаний Меморандум про співробітництво та Узгоджений план співпраці, який передбачає надання допомоги, проведення спільних заходів тощо. У квітні 2025 року з бюджету Тернопільської міської територіальної громади передано міжбюджетний трансферт у розмірі 2,0 млн гривень. Відповідно до укладеного договору міжбюджетний трансферт спрямовано на відновлення об’єктів житлово-комунальної та соціальної інфраструктури, ремонту будівель СМТГ, що зазнали пошкоджень внаслідок військової агресії російської федерації.

Від громади-партнера було отримано гуманітарної допомоги на загальну суму 633,4 тис. гривень, а саме: 8 генераторів, 12 портативних газових плит, 500 кг ламінованої плівки, 2 УЗД апарати, лікарські препарати та медичні вироби, продукти харчування, санітарно-гігієнічні засоби, постільні речі тощо.

Крім того, в рамках проєкту проводились культурно-мистецькі та спортивні заходи.
У лютому 2025 року укладено меморандум про співпрацю між Чернівецькою міською радою та Сумською міською радою з метою обміну досвідом у сферах соціального розвитку, гуманітарної допомоги, реалізації спільних проєктів, спрямованих на підтримку внутрішньо переміщених осіб та подолання соціальних і гуманітарних викликів, спричинених війною в Україні, зміцнення стійкості та розвитку громад на основі інноваційних рішень та спільних ініціатив. 
У рамках третьої хвилі національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України опрацьовується питання встановлення співробітництва з громадою-партнером Мукачівською міською територіальною громадою Закарпатської області. У вересні 2025 року проведена онлайн-зустріч з представниками Мукачівської міської ради, під час якої обговорено питання можливих напрямів співпраці.  
Підприємництво та регуляторна політика 

Станом на 01.10.2025 у загальному реєстрі діючих регуляторних актів Сумської міської ради та її виконавчих органів налічується 60 діючих регуляторних актів (28-СМР, 32-ВК), які оприлюднені на офіційному сайті Сумської міської ради за посиланням: https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/reestr-regulyatornikh-aktiv.html

Згідно вимог статті 7 Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» розпорядженням Сумської міської військової адміністрації від 26.11.2024 № 477-ВКВА (зі змінами) та рішенням Сумської міської ради від 05 червня 2025 року № 5594-МР затверджено Плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Сумської міської ради та Виконавчого комітету Сумської міської ради на 2025 рік, які оприлюднено на офіційному сайті Сумської міської ради за посиланням: https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-iyalnist/planuvannya-diyalnosti.html. 

Було підготовлено та оприлюднено один проєкт регуляторного акту – проєкт рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради, стосовно якого розробником було підготовлено повідомлення про оприлюднення регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу згідно статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Сумською міською радою, Виконавчим комітетом Сумської міської ради було прийнято 3 регуляторні акти: 2 – відповідно до плану діяльності підготовки проєктів регуляторних актів Виконавчого комітету Сумської міської ради на 2024 рік, 1 – відповідно до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Сумської міської ради на 2025 рік. 

На підставі статті 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Переліку актів (проектів актів) органів місцевого самоврядування, що надходять на розгляд до Державної регуляторної служби України, на які не поширюються вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», один регуляторний акт – рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2012 року № 1943-МР «Про затвердження містобудівної документації «Проект внесення змін до генерального плану міста Суми» та внесення змін до генерального плану міста Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 16.10.2002 № 139-МР» - виключено з переліку діючих регуляторних актів Сумської міської ради.

Згідно зі статтею 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом 9 місяців 2025 року був скасований/втратив чинність 1 регуляторний акт Виконавчого комітету Сумської міської ради.
Відповідно до вимог статті 10 Відстеження результативності регуляторних актів Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» стосовно діючих регуляторних актів здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження їх результативності. Розпорядженням Сумської міської військової адміністрації від 06.12.2024 № 490-ВКВА та рішенням Сумської міської ради від 05 червня 2025 року № 5593-МР затверджені плани-графіки відстеження результативності діючих регуляторних актів Сумської міської ради та виконавчих органів Сумської міської ради на 2025 рік. Розробниками регуляторних актів було проведено відстеження результативності 10 діючих регуляторних актів: 8 – згідно з планом (4- періодичних, 4 - повторних); 2 – базових. Крім того здійснено 1 позапланове відстеження.
Звіти по відстеженню результативності діючих регуляторних актів оприлюднені на інформаційному порталі Сумської міської ради у розділі «Бізнесу/Регуляторна діяльність» у підрозділі «Відстеження результативності», за посиланням: https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-11-32/regulyatorna-diyalnist/vidstezhennya-rezultativnosti.html .
У відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами) на офіційному веб-сайті «Єдиний державний веб-портал відкритих даних» розробниками регуляторних актів забезпечується оприлюднення та оновлення інформації у формі відкритих даних щоразу після внесення змін до переліку регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення відстежень їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення. 

Управлінням «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» (ЦНАП) забезпечувалося надання адміністративних послуг населенню громади у відповідності до Закону України «Про адміністративні послуги». 

Прийом громадян та суб’єктів господарювання здійснюється за допомогою електронної черги. Постійне оновлення офіційного сайту ЦНАП, де розміщується інформація про порядок надання адміністративних послуг, режим роботи ЦНАП, графік прийому спеціалістів та нововведення в законодавстві, забезпечує більш зручне відвідування громадян. 

На робочих місцях адміністраторів для зручності відвідувачів встановлені POS-термінали та роздруковані QR-коди для оплати адміністративних послуг; приміщення ЦНАП облаштовано системою відеоспостереження, встановлений інформаційний термінал. 

Реєстрація заяв та виданих результатів надання адміністративних послуг (в т.ч. документів дозвільного характеру) здійснюється в програмі «Універсам послуг». Також в ЦНАП надаються «швидкі послуги» безпосередньо адміністратором через підключення до реєстру територіальної громади, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру тощо.

Протягом 2025 року управлінням повністю відновлено процес надання послуг за усіма напрямками.

ЦНАП продовжило впровадження системних змін, спрямованих на підвищення якості обслуговування мешканців громади, забезпечення доступності, комфорту та безбар’єрності у наданні адміністративних послуг усім категоріям населення. Сформовано план заходів щодо розширення цифрових сервісів, удосконалення фізичної доступності ЦНАП.
Для надання адміністративних послуг особам з інвалідністю, іншим маломобільним групам населення у ЦНАП активно використовуються мобільні кейси (налічується 24 кейси (60% від потреби), у рамках програми EGAP «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» отримав відповідний кейс ЦНАП у місті Суми).

Ще одним кроком до забезпечення рівного доступу до послуг стало активне використання мобільного кейсу ЦНАПу — спеціального набору обладнання, який дозволяє надавати адміністративні послуги за місцем перебування заявника. Це особливо важливо для маломобільних груп населення: людей з інвалідністю, осіб похилого віку, лежачих хворих. Завдяки мобільному кейсу, фахівці ЦНАПу можуть виїжджати до заявника, оформлювати необхідні документи та надавати послуги без потреби фізичного відвідування установи.

Для надання адміністративних послуг у своїй і партнерській громадах СМТГ за результатами конкурсного відбору Програми Polaris за напрямком спільної реалізації «Проєкту щодо виїзного (мобільного) обслуговування при наданні публічних послуг» отримала легковий автомобіль та обладнання.

Були вжиті заходи щодо покращення фізичної доступності приміщень: удосконалено навігацію, облаштовано пандуси, адаптовано зони обслуговування для людей з інвалідністю. Також впроваджувалися інформаційні рішення, які дозволяють людям з різними потребами краще орієнтуватися у доступних послугах.

У ЦНАПі створено сучасну зону самообслуговування, яка забезпечує відвідувачам зручний доступ до електронних сервісів, зокрема порталу «Дія». Зона обладнана необхідною оргтехнікою для сканування, копіювання документів, подання онлайн-заяв та отримання довідок без черг і очікувань. За потреби — надається допомога у користуванні сервісами. Цей проєкт реалізовано за підтримки швейцарсько-української програми EGAP та спрямовано на розвиток цифрової грамотності населення й оптимізацію обслуговування.

За підсумками 9 місяців 2025 року в ЦНАПі надається 514 видів адміністративних послуг, як для суб’єктів господарювання СМТГ, так і для мешканців Сумської області. Працівниками ЦНАПу та представниками адміністративних та дозвільних органів в приміщенні ЦНАПу було надано 369,2 тис. адміністративних послуг, 720,1 тис. консультацій.

 Належна увага приділяються підвищенню кваліфікації та навчанню адміністраторів, з цією метою постійно проводяться семінари та тренінги, а також наради з представниками суб’єктів надання адміністративних послуг та дозвільних органів, де розглядаються нововведення в законодавстві та вирішуються проблемні питання.

З метою більшої зручності та доступності громадян до отримання адміністративних послуг у віддалених районах міста Суми функціонують 3 територіальних підрозділи ЦНАПу та 2 віддалених робочих місця адміністратора в с. Велика Чернеччина та с. Стецьківка. Також 1 адміністратор управління здійснює прийом громадян для надання послуги єМалятко у пологовому будинку по вул. … . Протягом 2024-2025 років управління отримало 3 мобільних скриньки адміністратора ЦНАП для здійснення прийому громадян з виїздом додому.
Проводилася робота з поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, подальшого розвитку активної співпраці виконавчих органів Сумської міської ради та суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Для бізнесу СМТГ актуальним залишається питання організації та проведення тренінгів, семінарів, інформаційно-консультаційної роботи.

В рамках реалізації цільової Програми підтримки підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки протягом 9 місяців 2025 року у приміщенні Сумського Бізнес Хабу, створеного за участю Сумської міської ради, проведено 15 заходів, до яких було залучено 410 суб’єктів господарювання, зокрема: 4 семінари для підприємців; звітна конференція мережі магазинів; нарада з підприємцями; діалог з бізнесом; семінар з електронної комерції та форум для ділових жінок; чотири консультації для бізнесу; тренінг для суб’єктів малого та середнього бізнесу; воркшоп по електронній комерції для підприємців та ін.

Для сприяння та підтримки реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у СМТГ 28 квітня 2025 року оголошено про початок прийому документів для участі в Конкурсі стартапів 2025 року. Документи приймались до 30 червня включно. Протягом вказаного періоду прийнято та перевірено 9 пакетів документів (2 від фізичних осіб, 1 від юридичної особи та 6 від ФОП). Переможців обирали за оригінальні ідеї, перспективність, плани щодо створення нових робочих місць і очікуваний внесок у розвиток місцевої економіки.

За результатами підрахунку балів визначили трьох переможців, саме вони отримають фінансування з бюджету громади (0,6 млн грн):

· бізнес-план «Виготовлення високоточних виробів із композитних матеріалів на основі вуглеволокна». Завдяки впровадженню власної технології формування композитного листа та використанню високоточного ЧПУ-обладнання, підприємець передбачає запуск повного циклу: від виготовлення композитного полотна до кінцевої обробки, комплектації та пакування готової продукції;

· бізнес-план «Молодий український бренд одягу для всієї родини та жіночої білизни». Планується розширення асортименту продукції розроблених брендів одягу: «Amber Family Cloth», «Amber Lace» (одяг для жінок, чоловіків і дітей – повсякденні речі, трикотаж, домашній одяг та комплекти для сімейних образів);

· бізнес-план «Найкраща версія себе в 50+». Підприємиця планує підтримувати жінок віком від 50 років в умовах воєнного стану, надаючи послуги з йоги, флаййоги, пілатесу, стрейчингу та фітнес-лайту.

На виконання умов укладених договорів з переможцями Конкурсу стартапів 2024 року, 20 лютого та 20 червня 2025 року проведені обстеження фактичного стану роботи з реалізації їх бізнес-ідей. За результатами обстежень виявлено, що переможцями Конкурсу виконуються вимоги бізнес-планів, проєкти втілені та працюють. Звіт про роботу переможців Конкурсу 2024 року опублікований на сайті Сумської міської ради та в соціальних мережах.

З початку 2025 року проведено два засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва.

Актуальна інформація стосовно особливостей роботи малого і середнього бізнесу Сумської МТГ в умовах воєнного стану постійно розміщувалась на офіційному сайті Сумської міської ради та розсилалась електронною поштою членам координаційної ради з питань розвитку підприємництва, на електронні адреси суб’єктів господарювання (267 отримувачів) та розміщувалась в мережі Facebook. Протягом січня – вересня 2025 року суб'єктам господарювання доводилась інформація про можливість участі у 46 заходах (бізнес-форуми, семінари, конференції в тому числі, в онлайн форматі).

Крім того, постійно проводилась роз’яснювальна та консультаційна робота з питань роботи бізнесу у воєнний час на території СМТГ. Протягом січня – вересня 2025 року надано інформацію керівникам підприємств (24) та суб’єктам господарювання (267), зокрема, щодо національного конкурсу «Благодійна Україна», єдиного діючого загальнонаціонального проєкту з відзначення кращих благодійників, філантропів та найефективніших благодійних та волонтерських ініціатив в українському суспільному просторі; про Український Інвестиційний Конгрес-INVEST IN – UKRAINE; про організацію проведення дводенної школи зі стандартів корпоративної сталості для представників малого та середнього підприємництва України; щодо участі у конкурсі на отримання коштів для банківських гарантій у другому компоненті Ukraine Facility – «Ukraine Investment Framework»; про проведення Публічної дискусії «Митні процедури в Україні під час війни: оцінки та очікування бізнесу в 2025 році»; щодо роботи каналу комунікації для бізнесу - Консультаційного центру з питань реєстрації податкових накладних пільгових ставок земельного податку та орендної плати за користування земельними ділянками; заходу під назвою «Форум&B2B Італія-Україна»; проведення онлайн-зустрічі «Діалог влади з бізнесом у регіоні»; про грантовий конкурс StartUp Pitch 2025 від Kharkiv IT Cluster, який спрямований на технологічні стартапи суб’єктам господарювання; про безоплатний доступ для українських підприємців до програми Ukrainian Digital Bootcamp; роботу комунікаційного майданчика – Telegram-каналу «Діалог влади та бізнесу Сумщини» для обговорення та вирішення проблемних питань підприємництва; щодо розширення програми «Власна справа» - максимальна сума гранту становить до 500 тисяч гривень для підприємців; про проведення Сумською ТПП безкоштовного вебінару на тему: «Захист прав інтелектуальної власності в бізнесі»; про бізнес-візит у межах ініціативи «Стійкість ділової активності українського бізнесу 2.0» на чотириденний захід «Розвиток крафту як драйвера локальної економіки»; про старт нової грантової програми, що реалізується Міжнародною організацією з міграції (МОМ) у межах проєкту «Життєздатність+»; про проведення виїзної зустрічі з представниками бізнесу Сумського району у рамках реалізації платформи «Діалог влади та бізнесу», про проведення онлайн-зустрічі у форматі «Діалог з бізнесом в регіоні» на тему: «Залучення грантів для суб’єктів господарювання за рахунок коштів міжнародної фінансової допомоги» за рахунок коштів міжнародної фінансової допомоги» за участі компанії «GrantFinance»; про грант для відновлення та розвитку малого бізнесу в постраждалих регіонах від Sida та Helvetas Swiss Intercooperation за підтримки Швеції; про проведення онлайн-зустрічі у форматі «Діалогу з бізнесом в регіоні» на тему: «Зовнішньоекономічні контракти: ключові аспекти укладання та виконання в умовах воєнного стану. Форс-мажор під час реалізації зовнішньоекономічних контрактів» та «Актуальні питання зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування (ПН/РК) та подання таблиці даних платника»; про подання заявок на «Гранти для організацій підтримки бізнесу з метою зміцнення стійкості та відновлення ММСП у прифронтових регіонах»; щодо оголошення конкурсу на організацію стажувань для вразливих категорій населення; про прийом заявок на бюджетну субсидію, яка надається з розрахунку на гектар оброблювальних угідь, засіяних сільськогосподарськими культурами під урожай 2025 року, а також на гектар багаторічних насаджень; щодо розробки експериментального проєкту з надання критично важливого промислового обладнання у вигляді гуманітарної допомоги для заміни (відновлення) знищеного (пошкодженого) внаслідок бойових дій. 

З метою ефективної співпраці органів місцевого самоврядування з представниками бізнес-спільнот СМТГ, застосування сучасних форм популяризації досягнень кращих представників малого і середнього бізнесу, спільно з бізнес-асоціаціями міста у вересні 2025 року проведено урочисті заходи з нагоди Дня підприємця. Грамотами нагороджені 16 кращих керівників підприємств та підприємців.

Проблемні питання у сфері розвитку підприємництва:

· нестача власних 
фінансових ресурсів у суб’єктів, висока вартість кредитного ресурсу, складність залучення інвестицій; 

· відтік підприємців та кваліфікованих кадрів, зважаючи на продовження воєнного стану;

· недостатній рівень підтримки суб’єктів підприємництва з боку держави та органів місцевого самоврядування;

· ризики ведення бізнесу в умовах воєнного стану та високої вірогідності, у зв’язку з цим, отримання пошкоджень майна та інфраструктури.

Будівництво, містобудування та житлова політика
Основними забудовниками міста залишаються ПАТ «Сумбуд», ТОВ «Топаз», ТОВ «ВКП Нотехс», ТОВ «БВКК Федорченко», які здійснюють будівництво житлових об’єктів та об’єктів соціально-побутового та соціально-культурного значення. Проте у зв’язку з агресією Російської Федерації інформація щодо обсягів будівництва та введення їх в експлуатацію відсутня.  

Містобудівна діяльність здійснюється відповідно до затвердженої містобудівної документації. Основним завданням у сфері містобудування є забезпечення територіальної громади актуальною містобудівною документацією місцевого рівня: комплексним планом просторового розвитку території СМТГ, генеральними планами населених пунктів СМТГ та детальними планами територій, а також стабільне функціонування та розвиток Муніципальної геоінформаційної системи містобудівного кадастру.

Містобудівний кадастр продовжував стабільно функціонувати та розвиватися у напрямі формування автоматизованої багатокористувацької геоінформаційної системи, ключовим завданням якої є забезпечення доступності кадастрової інформації для органів управління та суб’єктів містобудівної діяльності, що сприятиме ефективності прийнятих управлінських рішень щодо забудови та використання територій населених пунктів, забезпеченню високої якості проектної документації, а також документації із землеустрою. 

Продовжувалася участь в роботі утвореної за сприяння Мінінфраструктури та Мінцифри пілотної групи, яка відпрацьовує механізми створення та редагування в структурі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) баз даних Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА) та Реєстру будівель і споруд. 

В постійному режимі здійснювався моніторинг стану утримання пам’яток архітектури з відповідним інформуванням органів охорони культурної спадщини обласного рівня, вибірковий контроль проведення поточних ремонтів опорядження фасадів пам’яток архітектури, надавалася інформація щодо їх охоронного статусу.

На виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 08.10.2024 № 725 «Про проведення Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу проєктну пропозицію меморіального скверу з увічнення пам’яті загиблих захисників України проти збройної агресії російської федерації по вулиці … в місті Суми» за підсумками зазначеного конкурсу була визначена краща проєктна пропозиція для подальшої реалізації та присуджені премії авторам за зайняті призові місця.

Продовжено створення електронної бази даних про розташовані на території громади пам’ятки культурної спадщини з внесенням до неї охоронних договорів, що укладалися обласними уповноваженими органами охорони культурної спадщини та матеріалів технічної інвентаризації.

Здійснювалася робота щодо регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами та розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території громади. Оформлено та видано 42 паспорти прив’язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності, обстежено 66 тимчасових споруд щодо наявності розміщення та відповідності дозвільним документам. Проводиться робота з нанесення тимчасових споруд на Геопорталі містобудівного кадастру, з додаванням інформації щодо їх розміщення та формування додатків.

Обстежено 26 рекламних засобів в частині технічного стану та зовнішнього вигляду, відповідності дозвільним документам. Направлено 12 вимог суб’єктам господарювання (власникам рекламних конструкцій) щодо вжиття заходів з приведення до належного технічного стану, зовнішнього вигляду 13 рекламних конструкцій та розміщених на них сюжетів. Направлено 1 вимогу суб’єкту господарювання щодо демонтажу зовнішньої реклами та вивісок. Надано 1 дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. Проводиться робота з нанесення рекламних засобів та вивісок на Геопорталі містобудівного кадастру, з додаванням інформації щодо їх розміщення та формування додатків.

Житлова політика в місті здійснюється відповідно до чинного законодавства. Станом на 01.10.2025 на квартирному обліку у виконавчому комітеті Сумської міської ради на державній черзі перебуває близько 15,6 тис сімей. За 9 місяців 2025 року видано 17 ордерів на жилі приміщення зі звільненого житлового фонду, 1 ордер на кімнату у гуртожитку та 1 ордер на службове жиле приміщення.

За підсумками 9 місяців 2025 року в рамках державної та місцевих молодіжних житлових програм кредитування, виконання яких покладено на Державну спеціалізовану фінансову установу «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» в Сумській області кредити не надавались.

Обсяг видатків на капітальні вкладення (будівництво, реконструкція) за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету СМТГ, субвенції та додаткової дотації з державного бюджету склав 176,3 млн гривень.

Проводилась робота з розробки проєктної документації та її експертизи на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів комунальної власності СМТГ.

У 2025 році розпочато роботи, зокрема, по наступних об’єктах: нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території КУ Сумської ЗОШ № 5, Сумського ЗЗСО № 26, СПШ № 28, СПШ № 30 «Унікум»; нове будівництво споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) для КУ Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 27; капітальний ремонт прилеглої території КУ Сумська СШ № 25; виконання першочергових (невідкладних) аварійно відновлювальних робіт (капітальний ремонт) Сумського ДНЗ «Дельфін» м. Суми, КУ СПШ № 14 СМР, КУ ММНВК СМР корпусу № 2; виконання першочергових (невідкладних) аварійно відновлювальних робіт (капітальний ремонт житлового фонду - капремонт (заміна) ліфтів у під'їздах житлових будинків по вул. … в м. Суми, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України); капітальний ремонт вимощення та гідроізоляції амбулаторії № 4 КНП «ЦПМСД № 1» СМР; реконструкція мережі 6/0,4 кВ Замовника для надання послуг з тимчасового приєднання електроустановок департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради «Розміщення тимчасового (модульного) житла для проживання внутрішньо переміщених осіб по вул. … м. Суми».

Продовжувалися роботи, розпочаті у попередні роки, зокрема, по наступних об’єктах: нове будівництво ПРУ для Стецьківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів СМР; реконструкція частини будівлі з підвальним приміщенням в споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ «Сумський центр професійно – технічної освіти»; реконструкція аварійного самотічного колектора Д 400 мм по вул. … від КНС-4 до району … (Коригування), реконструкція приміщення по вул. … .

Виконані роботи в повному обсязі, зокрема, по наступних об’єктах: нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території КУ Сумська СШ № 25; нове будівництво ПРУ для закладу дошкільної освіти (ясла – садок) № 37 «Веселі зайчата» СМР; реконструкція захисних споруд цивільного захисту неврологічного корпусу КНП «Клінічна лікарня № 4» СМР; реконструкція будівлі господарчого корпусу (Т-1) КНП «Клінічна лікарня №5» СМР; капітальний ремонт ІІ поверху поліклінічного відділення №1 КНП «ЦМКЛ» СМР; реконструкція мереж водопостачання та каналізації по вул. … в м. Суми (виконання особливих умов ТУ КП «Міськводоканал» СМР, під розміщення тимчасового (модульного) житла для проживання внутрішньо переміщених осіб).

Проблемні питання у галузі будівництва, сферах містобудування та житлової політики: 

· обмеженість територіальних ресурсів для розвитку міста Суми, у т. ч. для розміщення багатоквартирної та садибної житлової забудови;

· відсутність оновленої містобудівної документації на реконструкцію території промислової забудови м. Суми, визначення планувальних обмежень;

· відсутність містобудівної документації на реконструкцію районів застарілого житлового фонду м. Суми;

· відсутність актуальної містобудівної документації на планування та розвиток сільських населених пунктів, що входять до складу СМТГ;

· відсутність правової бази та організаційних засад, що регулюють взаємовідносини між службою містобудівного кадастру і службами, що володіють власними базами даних, а також відпрацьованих технологій обміну між ними актуальною інформацією щодо забудови та використання територій міста;

· зношеність елементів благоустрою та ландшафту скверів та зон відпочинку міста;

· невідповідність розміщеної зовнішньої реклами і тимчасових споруд затвердженим нормам;

· перенасиченість території всього міста та, в першу чергу, його центральної історичної частини рекламними конструкціями, особливо великого та середніх форматів, що суперечить вимогам законодавства з охорони культурної спадщини та нормативним документам щодо розміщення об'єктів зовнішньої реклами;

· відсутність актуальної облікової документації по ряду пам’яток архітектури.

· недостатність фінансування державних програм будівництва (придбання житла).

Транспорт 

Структура пасажирського транспорту на території СМТГ представлена: автотранспортом приватної форми власності - 13 перевізників, в т. ч. 5 перевізників обслуговують приміські маршрути; послуги з перевезення пасажирів автотранспортом та електротранспортом комунальної форми власності надає 1 перевізник (КП СМР «Електроавтотранс»). Маршрутна мережа у СМТГ включає 53 маршрути загального користування, в т. ч. по місту Суми – 31 автобусних маршрутів, 17 тролейбусних маршрутів та 5 приміських автобусних маршрутів.

КП СМР «Електроавтотранс» здійснювало перевезення на 10 автобусних маршрутах протяжністю 209,2 км та 17 тролейбусних маршрутах протяжністю 350,1 км. Середній випуск на лінію становив 33,3 одиниці тролейбусів (-0,3% до відповідного періоду 2024 року) та 16,7 одиниць автобусів (+7,7%). Спостерігалося збільшення кількості перевезених пасажирів міським електротранспортом (тролейбусами) на 19,0% (7,0 млн осіб), в т. ч. з платним проїздом - на 19,4 відсотків. Збільшено перевезення пасажирів автобусами на 14,2% (3,4 млн осіб), в т.ч. з платним проїздом - на 14,6 відсотків.

Для забезпечення безперебійної стабільної роботи КП СМР «Електроавтотранс» з бюджету СМТГ здійснювалось: відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах –20,8 млн грн, на тролейбусних маршрутах – 42,2 млн гривень. За рахунок фінансової підтримки з бюджету СМТГ КП СМР «Електроавтотранс» придбано матеріалів для усунення пошкоджень контактної мережі та на закупівлю паливно-мастильних матеріалів та матеріалів для облаштування опалення ремонтних цехів на суму 2,3 млн гривень. 

Підприємство надавало послуги автомобільним транспортом та спеціалізованою технікою для ліквідації наслідків пов’язаних з пошкодженням (руйнуванням) спричинених збройною агресією Російської Федерації на загальну суму 0,3 млн гривень.

За рахунок власних коштів КП СМР «Електроавтотранс» у сумі 0,3 млн грн відбулось покращення матеріально-технічної бази підприємства: придбано апарат зварювальний, генератор інверторний, ноутбуки, лічильник монет, система охороної сигналізації 

У якості гуманітарної та технічної допомоги (99,4 млн грн) отримано генератори інверторні Scheppach 5.2 кВт - 2 од., автомобіль MASDA TRIBUTE, медичні аптечки, 26 автобусів ATAMAN. 

Проблемні питання у галузі транспорту та зв’язку:

· дестабілізація сфери пасажирських перевезень через вплив військової агресії Російської Федерації проти України;

· повільні темпи оновлення рухомого складу перевізників.
Енергозбереження та енергозабезпечення 


Відповідно до Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затвердженої наказом Сумської міської військової адміністрації від 23.12.2024 № 401 – СМР (зі змінами), основним напрямком діяльності є реалізація енергетичної політики СМТГ, спрямованої на підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ, що утримуються за кошти СМТГ, додержання стандартів та вимог в енергетичній сфері, ефективне функціонування системи енергетичного менеджменту відповідно до міжнародного стандарту ISO 50001.


На виконання зазначеної Програми за 9 місяців 2025 року було спрямовано кошти бюджету СМТГ в сумі 13,1 млн грн, кредитні кошти, отримані від Європейського інвестиційного банку – 30,4 млн гривень. 


В рамках реалізації Програми виконано наступні заходи:

У галузі «Освіта», зокрема:

- забезпечення функціонування Сумської міської автоматизованої системи моніторингу енергоресурсів теплоспоживання будівель; 

- капітальний ремонт покрівлі з утепленням спортивного корпусу КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради (улаштовано частину покрівлі, роботи з утеплення продовжуються); 

- капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумської початкової школи № 30 «Унікум» Сумської міської ради (роботи завершено);

- капітальний ремонт покрівлі (з утепленням) Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 18 «Зірниця» Сумської міської ради (роботи завершено);

 - реалізація проєкту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми» (проведено оплату за будівельні роботи на одному з об’єктів проєкту, тривають роботи з термомодернізації на іншому об’єкті);

- розроблення проєктно-кошторисної документації на встановлення сонячних електростанцій на покрівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 імені Ігоря Гольченка СМР та ДНЗ № 26 «Ласкавушка» СМР.

У галузі «Охорона здоров’я», зокрема:

- забезпечення функціонування системи моніторингу теплоспоживання будівель КНП «Клінічний перинатальний центр Пресвятої Діви Марії» СМР, КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР, КНП «Клінічна лікарня № 4» СМР, КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР;

- проведення обстеження інженерних мереж по впровадженню системи моніторингу в КНП «ЦПМСД №1» СМР та КНП «ЦПМСД №2» СМР, виконані монтажні роботи обладнання у КНП «ЦМКЛ» СМР;

- капітальний ремонт будівлі акушерського корпусу КНП «Клінічний перинатальний центр Пресвятої Діви Марії» СМР (проведено демонтажні роботи, облаштовано вентиляційні канали горища, встановлено водостічну систему покрівлі переходу, виконано зовнішнє опорядження стін ліфтових шахт);

 - розроблення проєктно-кошторисної документації на встановлення сонячної електростанції на покрівлі КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР та КНП «Клінічна лікарня № 4» СМР.
У березні 2025 року проведено наглядовий аудит (перевірку) системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері, за результатами якого отримано підтвердження відповідності системи енергетичного менеджменту вимогам міжнародного стандарту ISO 50001:2018. 

У червні 2025 року проведено захід «Дні Сталої енергії». В рамках заходу відбулася конференція «REPOWER TALK: Досвід громад на шляху до відновлення»; організовано та проведено конкурси: відеочелендж «1 хвилина для майбутнього», «Сонячні мрії про зелене завтра», «Сонячний лепбук: мандрівка до енергії майбутнього» та онлайн-квіз «Green Restart: місія відновлення». У гуртках ЦЕНТУМ для вихованців різних вікових категорій проведено низку тематичних бесід про важливість економії енергоресурсів. 

Представниками виконавчих органів Сумської міської ради взято участь у заходах з питань енергозбереження: навчальному курсі «Проєктний менеджмент у діяльності органів місцевого самоврядування» (м. Одеса), виставці Green: EXPO (м. Київ), тренінг-практикумі щодо розробки Муніципального енергетичного плану в громадах (м. Київ), форумі інновацій «Майбутнє теплової та альтернативної енергетики» (м. Київ), літньому модулі Програми PRO Green Deal for Local Communities (м. Вінниця), конференції «Європейська енергетична відзнака як інструмент відновлення і розвитку громад» (м. Вінниця), навчальному турі «Сонячні електростанції та теплові насоси в громадах», навчальному візиті «Енергоефективність у муніципальному управлінні: налагодження партнерства між Україною та Швейцарією» (м. Біль, Швейцарія), «Проектний менеджмент та планування проектів для муніципальної інфраструктури» (м. Звягель, м. Житомир), тематичному засіданні Муніципальної платформи з клімату та енергії на тему «Енергоменеджери – мережуймося!» та фіналу конкурсу «Energy Manager Star 2025 від «Угоди мерів» (с. Поляниця), тематичному технічному навчальному візиті від проєкту «Угода мерів – Схід» (м. Брно, Чехія), участь у тренінгу «Основи проєктного менеджменту при впровадженні проєктів підвищення енергоефективності в громадах» (м. Київ).

Крім того, сплачено членські внески органами місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України» та щорічний внесок за членство в «Європейській Енергетичній Відзнаці».

Проблемні питання в сфері енергозбереження:
· швидке зростання тарифів на енергоресурси;

· обмежені фінансові можливості для здійснення комплексної термомодернізації будівель бюджетної сфери територіальної громади;

· недостатній рівень обізнаності населення громади в напрямку енергоефективності та раціональному використанні природних ресурсів;
· зношеність інженерних мереж теплового обладнання будівель;
· низька частка відновлюваної енергетики в загальному споживанні енергоресурсів закладів бюджетної сфери.

Споживчий ринок

Станом на 01.10.2025 мережа об’єктів торгівлі та побуту по СМТГ орієнтовно налічує 1620 магазинів (продовольчих - 702; непродовольчих - 918 об’єктів); близько 400 закладів ресторанного господарства; 700 підприємств по наданню побутових послуг населенню, 9 ринків.  

На території СМТГ відкрились об’єкти торгівлі та ресторанного господарства, зокрема: ресторан «Сусіди»; магазини: «Капуста» з продажу овочів та фруктів ФОП Петіфоров С., «Кошик», Кошик – опт, «Сумська паляниця».

Користується попитом продукція фірмових магазинів місцевих товаровиробників, розташованих на території СМТГ: хлібобулочні вироби ТОВ «Сумська паляниця»; молочна продукція Філії «Сумський молочний завод» ДП «Аромат»; сири та молокопродукти ТОВ «O’BEREG»; алкогольні напої ТОВ «Горобина»; риба та рибна продукція ФОП Кульомзи Р.М.; м’ясна продукція ТОВ «Сумська м’ясна компанія»; крупи та борошно ТОВ «Агропартнер»; яйця ТОВ «Авіс-Україна»; олія ТОВ ВК «Украгроойл» та інших.

У травні 2025 року проведено моніторинг готовності ринків міста Суми до роботи у весняно-літній період 2025 року. Контроль за якістю та безпекою харчової продукції, яка реалізується на ринках, здійснюється державними акредитованими лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи, які знаходяться на кожному ринку. 

Протягом 9 місяців 2025 року надійшло та розглянуто по суті 19 звернень громадян з питань порушення Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів в об’єктах роздрібної торгівлі, закладах ресторанного господарства. Було опрацьовано 59 письмових скарг на порушення Закону України «Про захист прав споживачів», вирішено на користь споживачів - 52 скарги, або 88,1% від опрацьованих. За результатами опрацювання повернуто коштів споживачам за придбані товари та надані побутові послуги неналежної якості на суму 22,7 тис. гривень. 

Робочою групою із здійснення заходів щодо забезпечення цінової стабільності на території СМТГ відповідно до розпорядження голови ОДА - ОВА від 12.03.2022 № 88-ОД «Про забезпечення цінової стабільності», проведено моніторинг роздрібних цін у 698 об’єктах торгівлі, в тому числі 388 торгових точках на ринках та 310 магазинах. Робочою групою починаючи з квітня 2025 року фіксувалось підвищення роздрібних цін на всі групи соціально значущих продуктів харчування. На їх зростання впливало підвищення відпускних цін товаровиробниками та постачальниками. Так, ТОВ «Сумська паляниця» протягом 9 місяців 2025 року 7 раз підвищувала відпускні ціни на хліб та хлібобулочні вироби (щоразу до 5%). Для забезпечення малозахищених верств населення ТОВ «Сумська паляниця» продовжує програму «Соціальний хліб».

У повному обсязі, відповідно до потреб, надавались послуги закладами побутового обслуговування населення: перукарнями та салонами краси, з ремонту одягу та взуття, ремонту та мийки авто тощо. Суб’єктами підприємництва громади започатковувались нові види послуг, які користуються попитом у населення, створювались додаткові робочі місця.

З метою впорядкування сезонної роздрібної торгівлі, підтримки розвитку підприємництва, відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.03.2020 № 133 «Про затвердження Положення про організацію сезонної, святкової виїзної торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарків на території Сумської міської територіальної громади» (зі змінами), надано 103 погодження на розміщення об’єктів сезонної торгівлі. 

Проводиться роз’яснювальна робота по забезпеченню виконання об’єктами торгівлі та закладами ресторанного господарства СМТГ розпорядження Сумської ОДА - ОВА від 03.02.2025 № 72-ОД «Про торгівлю алкогольними напоями в Сумській області», яке набуло чинності з 05 лютого 2025 року. Згідно з цим розпорядженням, в магазинах міста Суми, в тому числі кафетеріях дозволено продаж алкогольних напоїв (всього асортименту) з 11.00 до 19.00 години щодня; в закладах ресторанного господарства (крім кафетеріїв) - з 11.00 до 21.00 години.

Проблемні питання галузі торгівлі:

· вимушене закриття магазинів під час сигналу «повітряної тривоги»;

· значне скорочення кваліфікованого персоналу за рахунок переміщення населення територіальної громади на початку військової агресії Російської Федерації;

· зростання роздрібних цін на продовольчі та непродовольчі товари, зменшення купівельної спроможності населення;

· введення нових форм торгівлі (продаж товарів через інтернет – магазини), що не врегульовано законодавством з питань захисту прав споживачів; 

· наявність стихійної торгівлі на території СМТГ.

Житлово-комунальне господарство 


За 9 місяців 2025 року видатки на галузь склали 356,3 млн гривень (з урахуванням додаткової дотації та субвенції з державного бюджету, інших джерел надходжень). 


Станом на 01.10.2025 житловий фонд міста Суми налічує 1836 житлових будинки з різною формою управління: 351 ОСББ; 716 будинків, які самостійно обрали управителя; 16 будинків, які обрали самостійну форму управління; 753 житлових будинків, по яких проведений конкурс на призначення управителя.


На обстеження технічного стану житлових будинків на території СМТГ, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, виконання аварійно-відновлювальних робіт, проведення ремонтних робіт житлового фонду, нежитлового приміщення пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, придбання будівельних матеріалів для відновлення пошкоджених об’єктів спрямовано кошти бюджету СМТГ (з урахуванням додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації) в сумі 22,4 млн гривень. 

На організацію та проведення громадських робіт (прибирання, вивезення сміття, ремонт, відбудова місць загального користування, знищених або пошкоджених об'єктів благоустрою внаслідок збройної агресії Російської Федерації тощо) спрямовано 0,1 млн грн за рахунок коштів БО «БФ «Карітас Суми».

З метою стимулювання населення до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів у житлових будинках, відповідно до Порядку відшкодування з бюджету СМТГ відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами) на впровадження енергозберігаючих заходів (рішення Сумської міської ради від 02.12.2015 № 43-МР зі змінами) з бюджету СМТГ спрямовано 0,1 млн грн (відшкодовано з бюджету СМТГ відсотків за кредитами 6 юридичним особам). Відповідно до Порядку відшкодування з бюджету СМТГ відсотків за кредитами, залученими об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків на впровадження заходів з енергоефективності, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 24.12.2020 № 75-МР, будинок, який бере участь у державній програмі «Енергодім» отримав відшкодування відсотків за кредитом у розмірі 0,2 млн грн на проведення комплексу робіт спрямованих на енергоефективність, поліпшення стану житла та підвищення комфорту проживання в ньому.


На благоустрій з бюджету СМТГ спрямовано 177,9 млн грн, в тому числі на:

-
шляхове господарство – 108,2 млн грн (зокрема: утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (відремонтовано 24,8 тис. кв. м), утримання вулично-дорожньої мережі старостинських округів, поточний ремонт, утримання та обслуговування світлофорних об'єктів, зимове та літнє утримання тротуарів, утримання сходів та пішохідних мостів, поточний ремонт тротуарів, утримання посадкових майданчиків на зупинках громадського транспорту);

- вуличне освітлення – 32,4 млн грн;

-
озеленення – 20,0 млн грн (догляд за зеленими насадженнями, газонами, квітниками, видалення та садіння квіткових рослин, утримання парків, скверів, зелених зон, косіння трави на об’єктах благоустрою міста загальною площею 731,6 тис. кв. м та ліквідація (викошування) трави (амброзії) на площі 350,2 тис. кв. м, тощо);

- утримання кладовищ –12,5 млн грн;

- інші види робіт з благоустрою – 4,8 млн грн (зокрема: надання послуг з утримання та технічного обслуговування насосних станцій в м. Суми, проведення санітарних заходів у прибережній смузі озера Чеха, водолазне обстеження та очищення від перешкод дна озера Чеха, поточний ремонт та утримання фонтанів, поточний ремонт малих архітектурних форм - пам`ятників, «Флагштоку Державного прапору», придбання паркових лавок та вуличних урн, косіння та збирання сміття на території дитячих та спортивних майданчиків, регулювання чисельності тварин у населених пунктах, в т.ч. безпритульних).


На оплату послуг з ліквідації несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів на території громади спрямовано кошти бюджету СМТГ в сумі 2,6 млн гривень.


На забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства спрямовано 60,5 млн грн: фінансова підтримка КП «Міськводоканал» СМР – 60,0 млн грн (зокрема: оплата за спожиту електроенергію та розподіл, оплата різниці між вартістю електроенергії, яка врахована в тарифі на послуги з водопостачання й водовідведення, та фактичним тарифом на електроенергію, встановленим постачальником, погашення податкового боргу за користування надрами, з рентної плати за спеціальне використання води, з надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти); оплата послуг з охорони та поточного ремонту електричних мереж каналізаційно - насосної станції – 0,5 млн гривень. 


На забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги спрямовано кошти бюджету СМТГ в сумі 2,0 млн грн (фінансова підтримка КП «Сумикомунінвест» СМР, КП «Чисте місто» СМР); на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств спрямовано кошти бюджету ТГ в сумі 7,0 млн грн (КП «Міськводоканал» СМР, КП «Спецкомбінат» СМР, КП «Зеленбуд» СМР); на придбання спецтехніки для КП «Міськводоканал» СМР - 51,5 млн грн (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2»).


На іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства спрямовано 22,1 млн грн, зокрема: матеріальне заохочення голів квартальних комітетів кварталів приватного сектору міста; технічне обслуговування камер відеоспостереження; оплата послуг по постачанню та розподілу газу, послуг з ліквідації та запобіганню підтопленню поверхневими водами територій; послуги з охорони підземного пішохідного; послуги з проведення санації шахтних колодязів на території СМТГ; вартість майна, отриманого для КП «Міськводоканал» СМР та підтримки СМТГ у якості гуманітарної допомоги від Міжнародного комітету Червоного Хреста, ГО «ГОУЛОКАЛ», THE GERMAN FEDERAL AGENCY OF TECHNICAL, GOVERNMENTAL STRATEGIC RESERVES AGENCY (пасажирський мікроавтобус, наноси, генератори, обладнання тощо - 21,3 млн гривень).


З метою сприяння функціонуванню КП «Сумижилкомсервіс» СМР з бюджету СМТГ надано бюджетну позичку в сумі 5,5 млн гривень.


На будівництво інших об'єктів комунальної власності спрямовано 4,4 млн гривень.


КП «Міськводоканал» СМР за 9 місяців 2025 року забезпечено реалізацію води 7,574 млн куб. м (-3,0% до 9 місяців 2024 року), в т. ч. населенню – 5,356 млн куб. м (- 5,9%); відведено стічних вод – 6,603 млн куб. м (-2,6%), в т. ч. населенню – 5,402 млн куб. м (-5,0%). Фактичні показники втрати води в мережах склали 28,4 % при нормативі – 29,2 відсотків.


З метою забезпечення надання якісних послуг виконані роботи за рахунок власних коштів підприємства:

- по системі водопостачання на суму 2,362 млн грн, зокрема: встановлення нових полімерпісчаних, гумових та чавунних люків на зовнішніх мережах водопостачання в кількості 27 одиниць; поточний ремонт зовнішніх мереж водопостачання (0,633 п. км), ремонтні та профілактичні роботи на водозабірних спорудах тощо;

- по системі водовідведення на суму 3,45 млн грн, зокрема: встановлення нових полімерпісчаних, гумових та чавунних люків на зовнішніх мережах водовідведення в кількості 34 одиниці; поточний ремонт каналізаційних зовнішніх мереж (0,120 км), інші поточні ремонти та ремонтні роботи на об’єктах КНС та станції очисних споруд тощо;

- на об’єктах та мережах підприємства виконано інші роботи на суму 0,15 млн гривень. 


Виконано промивку та дезінфекцію резервуарів чистої води на Лучанському водозаборі – 3 одиниці, на Пришибському водозаборі – 3 одиниці, на Ново-Оболонському – 2 одиниці, на Лепехівському волдозаборі – 3 одиниці; на Тополянському водозаборі – 1 одиницю. 


На профілактичні ремонтні роботи на об'єктах підприємства витрачено матеріально-товарних цінностей на суму близько 12,9 млн гривень.


Протягом 9 місяців 2025 року витрачались кошти на довиконання заходів Інвестиційної програми 2024 року, зокрема, доплата за насосний агрегат для МНС № 2 станції очисних споруд на суму 1,3 млн грн та на впровадження Автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (захід Інвестиційної програми 2020 року) в сумі 0,8 млн гривень. Загальна сума коштів, витрачених на довиконання заходів Інвестиційних програм на 2023-2024 роки та 2020 рік становила 2,8 млн гривень.
В рамках виконання Інвестиційної програми КП «Міськводоканал» СМР на 2025 рік, зокрема, здійснено ліквідаційний тампонаж двох свердловин (№№ 5, 13 Тополянського водозабору) на суму 4,3 млн гривень.

За рахунок коштів бюджету СМТГ на поповнення статутного капіталу КП «Міськводоканал» СМР (6,4 млн грн) здійснено виготовлення проєктної документації та капітальний ремонт системи електропостачання виробничої бази підприємства та системи електропостачання очисних споруд з влаштуванням підключення когенераційних установок; сплачено ПДВ до державного бюджету України по об’єктах капітального ремонту електричних мереж, в частині встановлення сонячних електростанції.

У КП «Міськводоканал» Сумської міської ради розроблена проєктно-кошторисна документація по проєкту: «Капітальний ремонт електричних мереж, в частині встановлення сонячної електростанції на об'єкті КП "Міськводоканал" Сумської міської ради на КНС-8 за адресою: м. Суми, вул. …». 

У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації у м. Суми Чеською некомерційною гуманітарною організацією «People in Need» призупинене рішення щодо часткового фінансування його будівництва. Проводиться пошук та розглядаються інші джерела фінансування реалізації проєкту. Кошторисна вартість об'єкта будівництва – 4,9 млн гривень. 

У рамках реалізації Громадською організацією «Школа Енергоефективності» проекту «Підтримка постраждалих міст у впровадженні заходів з підвищення енергоефективності» на замовлення Проєкту «Просування енергоефективності та імплементація Директиви ЄС з енергоефективності в Україні» проводяться будівельно-монтажні роботи згідно розробленого проєкту: «Капітальний ремонт електричних мереж, в частині встановлення сонячної електростанції на об'єкті КП "Міськводоканал" Сумської міської ради (СМР) на Лепехівському водозаборі за адресою: м. Суми, вул. …».

Наразі всі альтернативні джерела живлення використовуються для власних потреб підприємства. КП «Міськводоканал» Сумської міської ради отримало по Проєкту енергетичної безпеки, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) дві когенераційні установки (далі – КГУ) та реалізує проєкти (по яких завершена розробка проєктно-кошторисної документації, виконуються підготовчі роботи щодо встановлення зазначених КГУ, проводиться підготовка тендерної процедури з пошуку підрядника на виконання будівельно-монтажних робіт): 

- капітальний ремонт системи електропостачання виробничої бази комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської з влаштуванням підключення когенераційної установки (тип/модель КЕ-MNG 500-BR) за адресою: м. Суми, вул. …; 

- капітальний ремонт системи електропостачання очисних споруд комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради з влаштуванням підключення когенераційної установки (тип/модель КЕ-MNG 700-BR) за адресою: м. Суми, вул. … . 

КП «Чисте місто» СМР протягом 9 місяців 2025 року надавались послуги із захоронення твердих побутових та негабаритних відходів на полігоні ТПВ, який знаходиться на території Великобобрицького старостинського округу Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області. Підприємством прийнято на полігон та захоронено твердих побутових відходів 307,3 тис. куб. метрів. Здійснювалося утримання майданчика для складування рослинних відходів по вул. …; прийнято на майданчик 21,5 тис. куб. метрів рослинних відходів. Крім того, підприємством надавались послуги з ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів на території СМТГ, було забезпечено вивезення та захоронення 0,5 тис. т побутових відходів та 5,437 тис. куб. м рослинних відходів. 

Була виконана пересипка ізолювання шаром ґрунту на полігоні для складування ТПВ на суму 1,0 млн гривень. Проводились роботи по косінню та прибиранню скошеної трави по загальних об’єктах міста на площі 67 тис. кв. метрів.

Загальний обсяг наданих послуг за 9 місяців 2025 року склав 20,0 млн грн, в т. ч. за рахунок фінансової підтримки з бюджету СМТГ– 1,7 млн грн, також виконувались роботи з встановлення тимчасової огорожі біля житлових будинків, які пошкоджено (зруйновано) внаслідок збройної агресії Російської Федерації та послуги з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з залученням автомобільного транспорту та спеціалізованої техніки– 0,3 млн гривень.

КП «Центр догляду за тваринами» СМР було надано послуги з регулювання чисельності тварин у населених пунктах, в тому числі безпритульних (утримання тварин у притулку, проведення стерилізації, відлов та повернення на територію міста безпритульних тварин). Загальний обсяг наданих послуг склав 1,5 млн гривень.

КП «Спеціалізований комбінат» здійснювало: поточне утримання 13 кладовищ м. Суми (площа 105,5 га) та 25 кладовищ старостинських округів СМТГ (площею 24,4 га), в т. ч.: видалення аварійних дерев (23 шт.), покос трави (33,01 га), прибирання з газонів скошеної трави (23,24 га), ремонт пам’ятників на кладовищах міста (3 шт.), встановлення секторних стовпів на кладовищах міста (24 шт.), сервісне обслуговування водогонів (3 шт.) на кладовищах міста, вивезення ТПВ – 1106,28 т та рослинних відходів – 342 куб. метра. 

Загальний обсяг наданих послуг складає 14,7 млн грн, в т. ч. роботи з ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних з пошкодженням будівель та споруд - 0,26 млн грн, поповнення статутного капіталу за рахунок коштів бюджету СМТГ – 1,4 млн грн (придбання вантажного автомобіля).

КП «Сумикомунінвест» СМР надавались послуги з утримання дитячого парку «Казка» площею 12,0 га (прибирання території, згрібання та вивезення опалого листя, стовбурів та гілля, косіння та прибирання скошеної трави, утримання громадського туалету, завезення піску на дитячий майданчик «Корабель»). З бюджету СМТГ підприємству було надано фінансову підтримку в сумі 0,3 млн грн на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату послуг, інших енергоносіїв та інших комунальних послуг тощо. 

КП «Шляхрембуд» СМР забезпечено виконання комплексу робіт з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд, зокрема: виконання комплексу робіт на дорогах та тротуарах міста (ручне та механізоване прибирання доріг та тротуарів, обробка доріг та тротуарів протиожеледними матеріалами); утримання 16 мостів та 6 шляхопроводів загальною площею прибирання 35,8 тис. кв. м, зливової каналізації протяжністю 35 тис. м, на якій знаходяться 626 зливоприймальників та 539 оглядових колодязів. Також підприємсто утримує 383 посадкових майданчиків громадського транспорту.

Виконувались роботи по ремонту автомобільних доріг, а саме: виправлення профілю основ покриттів 67,0 тис. кв. м; ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття пневмоструменевим методом 4,9 тис. кв. м; ямковий ремонт асфальтобетонного покриття за допомогою холодного асфальтобетону 0,5 тис. кв. м; поточний ремонт вулично-дорожньої мережі площею 24,8 тис. кв. метрів.

Підприємством утримувалося 66 світлофорних об’єктів; було нанесено 6,15 тис. кв. м дорожньої розмітки; пофарбовано 0,65 тис. кв. м огорож; встановлено 77 дорожніх знаків; встановлено 729 м. п. бортових каменів, перекладено 23 горловини цегляних колодязів. Відремонтовано 5 світлофорних об’єктів на суму 1,2 млн гривень.

Підприємство надавало послуги автомобільним транспортом та спеціалізованою технікою для ліквідації наслідків пов’язаних з пошкодженням (руйнуванням) спричинених збройною агресією Російської Федерації та робіт з територіальної оборони на загальну суму 5,1 млн гривень.

З метою покращення платоспроможності підприємства, підвищення рівня рентабельності, збільшення частки обсягів надання послуг підприємство надавало послуги стороннім організаціям з прибирання снігу в зимовий період, відновлення асфальтобетонного покриття та реалізації асфальтобетонних сумішей на загальну суму 7,9 млн гривень.

З метою поліпшення матеріально-технічної бази за рахунок коштів підприємства було придбано автомобіль Renault Duster (0,7 млн грн), самохідну машину для нанесення дорожньої розмітки (0,8 млн грн), ваги РСА-60/80-18 М (0,6 млн грн); для зниження енерговитрат в системах електропостачання та безперервної роботи підприємства, незважаючи на відключення живлення, встановлено сонячні батареї для власного споживання (0,4 млн гривень). 
КП «Зеленбуд» СМР проводилась робота по догляду за зеленими насадженнями по місту, скверах та парку ім. І.М. Кожедуба, зокрема: проведено обрізку крон дерев і кущів, вирізування сухих суків і гілок з навантаженням та вивезенням деревини – 744 шт, вирізання порослі – 1555 шт, видалено аварійних дерев в кількості 82 шт та самосійних дерев 18 шт; по догляду за газонами (систематичне очищення газонів від випадкового сміття, опалого листя, гілля, викошування газонів на загальній площі 682,1 тис. кв. м, проводилося підживлення та полив газонів в центральних скверах міста – 15 тис. кв. метрів). 
Проводилось систематичне очищення доріжок, алей, сходів на об’єктах благоустрою міста на загальній площі 94,3 тис. кв. м та систематичне очищення урн в кількості 468 шт від побутового сміття. Були надані послуги із систематичного збирання сміття на загальних об’єктах благоустрою на площі 580,2 тис. кв. метрів. Проводились роботи по косінню та прибиранню скошеної трави по загальних об’єктах міста на площі 664,6 тис. кв. метрів.

Здійснювався полив зелених насаджень, дерев (745 куб. м), прополювання пристовбурних лунок дерев – 2400 штук.

Виконані роботи по садінню квіткових рослин в кількості 69,9 тис. шт у квітниках з усіма попередніми супровідними роботами на площі 1,8 тис. кв. метрів. Проводились роботи по догляду за трояндами в кількості 5,36 тис. шт, посадка, прополювання, підживлення, полив.

Підприємством забезпечено проведення санітарних заходів у прибережній смузі озера Чеха: збирання та вивезення сміття (417 куб. м) і рослинних відходів (1 т), утримання урн і контейнерів для збирання ТПВ, косіння трави біля доріжки та у місцях масового відпочинку (85 тис. кв. м), видалення порослі, завезення піску та планування поверхні у місці відпочинку. Послуги надано на загальну суму - 0,9 млн гривень.

Надавались послуги з проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський», санітарне утримання та догляд за пам’ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях … .

Підприємством неодноразово надавались послуги з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з залученням автомобільного транспорту та спеціалізованої техніки для ліквідації наслідків пов'язаних з пошкодженням (руйнуванням) спричинених збройною агресією Російської Федерації на території СМТГ, послуги з тероборони, послуги із утримання модульних укриттів у м. Суми на загальну суму 1,6 млн гривень.

За рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації (3,5 млн грн) на поповнення статутного капіталу та власних коштів підприємства придбано екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER на суму 4,2 млн гривень, що сприятиме модернізації та підвищенню ефективності роботи підприємства. 

КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР систематично проводився поточний ремонт та утримання мереж вуличного освітлення, в тому числі по старостинських округах СМТГ, зокрема: здійснено ремонт 137 пунктів живлення; замінено 1 565 енергозберігаючих ламп світильників І, ІІ та V групи; замінено 1 462 світильники; 804 кронштейнів; проведено слабке обрізування в електричних мережах міста 643 крон дерев; ліквідовано 72,8 км пошкоджень, коротких замикань та обривів, здійснено заміну 4,8 км самоутримних ізольованих проводів, замінено 6 опор в електричних мережах міста.
Підприємство надавало послуги автомобільним транспортом та спеціалізованою технікою для ліквідації наслідків пов’язаних з пошкодженням (руйнуванням) спричинених збройною агресією Російської Федерації та робіт з територіальної оборони на загальну суму 0,6 млн гривень.


Проблемні питання галузі житлово-комунального господарства: 

· високий ступінь зносу житлового фонду, в тому числі ліфтового господарства, мереж вуличного освітлення, водопостачання та водовідведення, очисних споруд;

· недостатній рівень технічного стану дорожньої інфраструктури;

· недосконалість існуючої системи збору твердих побутових відходів;

· недостатність існуючих площ для утилізації ТПВ.
Зайнятість населення, ринок праці та трудові відносини
Протягом 9 місяців 2025 року послугами Сумської філії Сумського обласного центру зайнятості скористались 3908 осіб з числа зареєстрованих безробітних, що на 20% менше за відповідний період 2024 року. 

Кількість наявних вакансій з початку 2025 року налічувала 3600 одиниць, що на 13% менше, ніж у 2024 році. 

Протягом січня-вересня 2025 року за сприянням центру зайнятості працевлаштовані 2174 особи, із них зареєстрованих безробітних 1031 особа. Рівень працевлаштування безробітних становить 26 відсотків. Найбільша питома вага працевлаштованих зареєстрованих безробітних припадає на такі галузі економіки, як: оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і   мотоциклів – 26%; переробна промисловість (виробництво), освіта – 11%; охорона здоров’я – 10%; сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство; державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 7%.

Професійна підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації здійснювалися з урахуванням потреб ринку праці. У січні-вересні 2025 року пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 402 зареєстровані безробітні.

Ваучер на навчання отримали 275 осіб з числа окремих категорій громадян.

Протягом січня-вересня 2025 року до виконання суспільно корисних робіт залучено 1688 осіб з числа зареєстрованих безробітних, із них 685 осіб по місту Суми.

У громадських робах та інших видах робіт тимчасового характеру з початку 2025 року взяли участь 187 зареєстрованих безробітних, із них 86 осіб були зайняті на роботах тимчасового характеру у місті Суми. 

Завдяки отриманій безповоротній державній допомозі фізичним особам, суб’єктам господарювання у формі мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, протягом 9 місяців 2025 року 136 отримувачів грантів створили 257 нових робочих місць.

Завдяки активним програмам зайнятості та фінансової підтримки роботодавців, які надає служба зайнятості, протягом січня-вересня 2025 року 124 роботодавці отримали компенсаційні виплати за працевлаштування 153 зареєстрованих безробітних. 

З початку 2025 року за працевлаштування 341 внутрішньо переміщеної особи внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні 162 роботодавця отримали компенсації витрат на оплату праці.

Протягом 9 місяців 2025 року 21 роботодавець отримав компенсацію фактичних витрат за облаштування робочого місця працевлаштованої 21 особи з інвалідністю І та ІІ групи.

У січні-вересні 2025 року в громаді створено 2170 нових робочих місць, що більше ніж за відповідний період 2024 року на 1003 місць. Серед новостворених робочих місць: 1098 – у 132 юридичних осіб та 1072 трудовий договір укладено між 332 підприємцями та найманими працівниками. Найбільше робочих місць створено: в торгівлі – 893, виробничій сфері – 369, медичні послуги – 331.
Зареєстровано колективні договори у 1 484 юридичних осіб, з них: 742 – на підприємствах торгівлі та побуту (50,0%), 202 – освіти (13,6%), 153 – в промисловості (10,3%), 64 – в будівництві (4,3%) та інших.

З початку 2025 року надано методичну допомогу щодо змісту, порядку укладання та реєстрації колективних договорів представникам 276 підприємств.

Зареєстровано шляхом внесення інформації про реєстрацію до електронного реєстру та оприлюднення сканованих текстів 105 колективних договорів, змін та доповнень до них, якими охоплено 7 153 працюючих. 

Проаналізовано стан виконання колективних договорів 48 суб’єктами господарювання, сторони, що їх уклали, вважають, що колективний договір виконаний в повному обсязі. 

Проблемні питання зайнятості населення та ринку праці: 

· припинення діяльності підприємств під час воєнного стану та, враховуючи небезпечну ситуацію, релокація виробництв з громади в інші регіони; 

· пошкодження чи знищення значної частини активів базових галузей;

· обмеження можливості створення нових робочих місць на більшості підприємств та фізичними особами – підприємцями внаслідок відсутності ринків збуту продукції та попиту на виконання робіт, надання послуг;

· дисбаланс попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці.
Надання послуг соціального характеру та соціальне обслуговування. Ветеранська політика
Надання послуг соціального характеру та соціальне обслуговування
На соціальний захист та соціальне забезпечення (з урахуванням коштів субвенції та дотації з державного бюджету, іншої субвенції з обласного бюджету) за 9 місяців 2025 року з бюджету СМТГ спрямовано 334,9 млн гривень.

На належному рівні в умовах воєнного стану забезпечено прийом громадян не тільки з організацією зручних умов заявникам для подачі документів, а також забезпечено якість прийому громадян й оперативність прийняття рішень, надання кваліфікованих, ґрунтовних роз’яснень та консультацій.
Прийом громадян, організований департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради (далі – Департамент), забезпечує не тільки зручні умови заявникам для подачі документів, а і комплексний розгляд усіх питань, які порушаються заявником по отриманню різних соціальних послуг. Прийом громадян здійснюється в Громадській приймальні, на віддалених робочих місцях при ЦНАПі та за місцем проживання громадян, а також в транзитному пункті. Максимально проводиться роз’яснювальна робота та комунікація з мешканцями за телефонами та різними месенджерами, проводяться зустрічі з представниками громадських організацій та мешканцями громади, актуальна інформація оприлюднюється через сайт Департаменту та месенджери, вживаються всі заходи по своєчасній підготовці документів для оформлення місцевих та державних соціальних гарантій. 

Функціонують кімната для перебування дітей та кімната для батьків з дітьми, які забезпечують комфортні умови для батьків з дітьми, що звертаються за оформлення різних видів державних та місцевих гарантій: батьки 73 дітей залишали їх на час оформлення документів, 68 - скористалися кімнатою для годування.

Взагалі Департаментом надано понад 171 тисячу послуг соціального характеру щодо оформлення документів для призначення та виплати різних видів державної та місцевих допомог, а також з питання отримання гуманітарної допомоги.
Різними видами державної соціальної допомоги у І півріччі 2025 року користувалися 12 106 сімей з числа малозабезпечених, сімей з дітьми, сімей осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, яким призначено та профінансовано допомоги на 194,9 млн гривень. З 01.07.2025 функції призначення і виплати різних видів державної соціальної допомоги від органів соціального захисту населення передані до органів Пенсійного фонду України.

Оформлено документи по 18 604 переселенцям, з них 9 066 - надали документи для отримання допомоги на проживання. Всього на обліку 34,8 тис. переселенців. У першому півріччі нараховано допомоги на проживання 12 193 внутрішньо переміщеним особам на 231,5 млн гривень.

Щодня здійснювали прийом евакуйованого населення в рамках заходів з евакуації, які проводяться Сумською районною військовою адміністрацією: зареєстровано 5 273 евакуйованих, які залишилися проживати на території громади.

З метою забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які прибувають до громади визначено три приміщення гуртожитків навчальних закладів з 251 місцем (рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.09.2022 № 374 (зі змінами), де можуть бути розміщені потребуючі цього переселенці. З початку року послугами з тимчасового безоплатного розміщення у даних гуртожитках скористалась 141 внутрішньо переміщена особа. Наразі, в них проживає 153 сім’ї (209 чол.), з них 43 сім’ї (65 осіб) проживають безоплатно. 

Організовано прийом внутрішньо переміщених осіб щодо визначення їх потреби в поселенні в квартири модульного містечка, яке будується у співробітництві з Сумською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України (розпорядження міського голови від 08.07.2025 № 236-Р): 211 осіб попередньо виявили потребу в заселенні в модульні будинки (із загальної кількості бажаючих 83 – евакуйовані з прикордонних громад області, 54 – це сім’ї, які складаються виключно із осіб старше 60 років, 31 – родини з дітьми, 36 сімей, в яких є особи з інвалідністю).

Для соціального супроводу переміщених осіб щомісяця організовуються зустрічі переселенців з представниками служби зайнятості, учасниками яких вже стали 82 особи. За сприяння Департаменту 23 особи взяті на облік як безробітні, 28 працевлаштовані, 5 осіб отримали мікрогрант на безкоштовне навчання, 2 особи отримують професійно-технічне навчання.

Реалізовується проєкт з тимчасового розміщення та підтримки внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Проєкт полягає в тому, що особи похилого віку та з інвалідністю протягом 6 місяців можуть безоплатно отримувати послуги з проживання та соціальні послуги в санаторії «Слава» в м. Миргород. Департаментом підготовлено пакети документів та направлено до санаторію 7 осіб На даний час в санаторії проживають 9 переселенців, направлених від нашої громади. 

Департамент здійснює надання допомоги особам, що знаходяться у складних життєвих обставинах, у вигляді натуральної допомоги. Постійно здійснюється моніторинг потреб мешканців громади, пошук волонтерських, гуманітарних, міжнародних організацій та благодійних фондів, які б могли надати допомогу внутрішньо переміщеним особам та мешканцям громади, які опинилися у складних життєвих обставинах.

З початку введення воєнного стану виявлено 11 070 потребуючих осіб, в тому числі з початку поточного року - 2 140. Із загальної кількості потребуючих 96% - це внутрішньо переміщені особи. 

У рамках співпраці з благодійними організаціями та фондами (БО «БФ «Глобал Емпавермент Мішн ЮА»; італійська неурядова організація Fondazione Progetto Arca у співпраці з благодійною організацією Charitable Fund Remar Ukraine, Чеська гуманітарна організація «Людина в біді», місто-партнер Целле (Німеччина), тощо) періодично до Департаменту надходить цільова гуманітарна допомога, яка розподіляється серед певних пільгових категорій населення, визначених благодійниками, а її видача і умови отримання анонсуються на інформаційних ресурсах.

Отримано гуманітарну та благодійну допомогу у вигляді продуктів харчування та інших промислових товарів (наборів) на 15,3 млн грн, всього з початку року допомогу надано 19 104 особам.


Забезпечено підтримку мешканців громади шляхом запровадження надання додаткових до державних соціальних гарантій, які фінансуються за рахунок коштів бюджету громади. 

З метою реалізації програми «Милосердя» (якою охоплено більше 67 тис. осіб) за рахунок коштів бюджету громади профінансовано 97,5 млн гривень. Із загальної суми програми 49,0 млн гривень бюджету громади направлено на компенсацію перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян.


На виконання делегованих повноважень було спрямовано 14,0 млн гривень власних коштів на виплату компенсації 627 фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.


Окремим категоріям громадян надається матеріальна допомога по оплаті за житлово–комунальні послуги, так 826 осіб отримали допомогу на 1,9 млн гривень (почесні донори України, особи з інвалідністю по зору 1, 2 групи, діти, хворі на онкологічні та рідкісні (орфанні) захворювання, особи з інвалідністю з дитинства 1 та 2 групи з діагнозом ДЦП та діти з інвалідністю з діагнозом ДЦП).

Щомісячну грошову допомогу дітям з інвалідністю, хворим на рідкісні (орфанні) захворювання, в розмірі 130% прожиткового мінімуму, отримують 17 дітей громади (573,2 тис. гривень).
Для підтримки 336 мешканців територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах та яким важко самостійно подолати матеріальні труднощі було перераховано 1,9 млн гривень матеріальної допомоги.

6 сім’ям, в яких виховуються діти, хворі на онкологічні та онкогематологічні захворювання, виплачено матеріальну допомогу для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення та проведення обстежень, в загальній сумі 250 тис. грн, а також одній сім’ї, в якій виховується дитина з інвалідністю з вадами слуху, надано матеріальну допомогу в сумі 17,1 тис. грн для придбання слухового апарату.   

1 427 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 та 2, надано одноразову матеріальну допомогу на 1,9 млн грн: по 1 888,80 грн для осіб 1 категорії та 944,40 грн для 2 категорії.

533 Почесних донора України отримали одноразову допомогу в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1 180,50 гривень).

Забезпечено підтримку сімей, житло яких зазнало руйнувань внаслідок збройної агресії Російської Федерації: 104 постраждалим домогосподарствам, які проживали в будинках, що були пошкоджені внаслідок війни, виплачено матеріальну допомогу на 7,4 млн гривень, в тому числі 99 домогосподарствам, житло яких було зруйновано в 2025 році, та 5 домогосподарствам – в 2024 році.

52 громадянам, житло яких було знищено/зруйновано і водночас визнане непридатним для проживання, надавалась щомісячна матеріальна допомога для покриття витрат на проживання (1 747 тис. гривень).

Ще 46 мешканців громади отримали матеріальну допомогу за самостійне відновлення житла, пошкодженого внаслідок війни, на 898,2 тис. гривень та 117 мешканців отримали матеріальну допомогу для ліквідації наслідків ракетних ударів зі сторони країни агресора Російської Федерації, а саме для самостійного або за самостійне відновлення вікон та балконних блоків, які зазнали пошкоджень, на 4,2 млн гривень.

Також сім’ям, члени яких загинули в межах громади внаслідок повітряних або артилерійських обстрілів, перераховано матеріальної допомоги на 9,5 млн гривень за 38 загиблих.


Запорукою ефективного соціального захисту є розвиток системи соціальних послуг, яка відповідає потребам громадян і орієнтована на покращення якості їхнього життя. 

Близько 19 тисяч мешканців громади охоплені комплексом соціальних послуг та соціальною підтримкою, яка передбачає надання послуг комунальними установами соціального захисту (комунальна установа «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня», комунальна установа «Центр учасників бойових дій» Сумської міської ради, комунальна установа «Центр матері та дитини», Сумський міський центр соціальних служб) та двома недержавними організаціями (ГО «Мереживо», ГО «Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, «Феліцитас»). 

Комунальною установою «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» (далі - територіальний центр), надано соціальних послуг 3,1 тис. громадян. На утримання територіального центру з бюджету громади спрямовано 19,8 млн гривень.

76 соціальних робітників обслуговують вдома 774 потребуючих, яким надаються понад 30 заходів соціальної послуги догляд вдома, в тому числі 60 осіб з приєднаних до міста громад. Вперше взято на обслуговування 537 осіб. Три відділення денного перебування відвідують щоденно понад 120 осіб з інвалідністю та похилого віку. Працюють клуби за інтересами: «Група здоров’я», клуб «Майстриня», клуби «Гармонія» та «Різнокольоровий світ», якими охоплено понад 100 літніх мешканців громади.

Організовано роботу Мобільної соціальної служби, під час виїздів якої надаються соціальні послуги потребуючим мешканцям громади з числа осіб похилого віку та з інвалідністю. З початку поточного року даною службою надано 719 соціальних послуг, 227 потребуючим громадянам.

Продовжує роботу проєкт «Соціальний простір», на базі якого здійснюється надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам та мешканцям громади, постраждалим від війни. В просторі можна отримати послуги із психологічної підтримки, послуги перукаря, дрібного ремонту одягу, також організовано банк одягу та взуття, іншої гуманітарної та благодійної допомоги. За час роботи даного простору 6 202 громадян отримали відповідні послуги, в тому числі 2 718 переселенців.
Отримано благодійної допомоги від волонтерських, гуманітарних, громадських організацій (продуктові набори, технічні засоби реабілітації, засоби особистого догляду, тощо) на 360,5 тис. гривень, яка була надана понад 1,5 тисячам осіб.

Будинком нічного перебування надавалися заходи із соціальної інтеграції та реінтеграції 138 особам, з них одному звільненому з місць позбавлення (обмеження) волі та 9 внутрішньо переміщеним особам. Надано 1 050 послуг притулку, якими охоплено 48 бездомних осіб. Всього на обліку в установі перебуває 89 бездомних осіб, з них у 57 осіб місце проживання зареєстровано за адресою даного закладу.

Сумським міським центром соціальних служб (далі - Центр) забезпечено проведення соціальної роботи з мешканцями, які опинилися в складних життєвих обставинах у тому числі через запроваджені соціальні сервіси: Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі та Кризові кімнати; Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі проводилась. Надано 12,6 тис. соціальних послуг 5,1 тис. сім’ям, здійснює соціальний супровід 163 сімей у складних життєвих обставинах, в яких виховується 292 дитини. 

Мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі здійснено 374 виїзди, надано послуги першої психологічної допомоги 241 особі. Для забезпечення ефективної роботи Мобільної бригади Центр забезпечений автомобілем, отриманим від Фонду ООН у галузі народонаселення. Послугою притулку в Кризовій кімнаті скористалися 24 особи (8 жінок та 16 дітей). 

У Денному центрі соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі проводилась робота з 176 особами, які зазнали насильства (надані консультації, психологічна допомога, інформування з питань соціального захисту).

Додатково Центром продовжено прийом громадян, які мають намір встановити дитині статус особи, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (проведено 4 738 оцінок потреб сім’ї/особи).

Комунальною установою «Центр матері та дитини» забезпечено надання комплексу соціальних послуг в умовах цілодобового перебування 56 особам, у тому числі 22 внутрішньо переміщеним особам, надано 824 заходи в рамках послуг притулку соціальної інтеграції та реінтеграції.

Отримувачам послуг, окрім притулку, надається допомога у оформленні/відновленні документів, у відновленні/зміцненні родинних та суспільно-корисних зв’язків, в отриманні медичних послуг, у влаштуванні до закладів освіти, проводяться заходи корекції поведінки у повсякденному житті.


Декілька років поспіль товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Феліцитас» є переможцем конкурсу з визначення програм, для виконання яких надається фінансова підтримка з бюджету СМТГ. Для реалізації програми «Надання послуг денного догляду, соціальної реабілітації особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних та фізичних порушень» в рамках програми «Милосердя» надано послуг 42 особам з інвалідністю, в тому числі 8 дітям з інвалідністю до 18 років. Відвідувачі закладу отримали заходи із психолого-педагогічного супроводу, формування та підтримки навичок самообслуговування, денної зайнятості, дозвілля, стали учасниками тематичних свят, концертів, майстер-класів, конкурсів, казкових вистав, екскурсій, заходів працетерапії в майстернях.

Другий рік поспіль громада є учасником експериментального проєкту з надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості, в рамках якої 4,6 тис. мешканців громади отримали 6,4 тис. заходів із психологічної підтримки, консультації з різних соціальних питань, зокрема щодо психологічної та фізичної шкоди, завданої бойовими діями, з порушенням ментального здоров’я, потребою в юридичних консультаціях, в гуманітарній допомозі тощо.

Проблеми галузі (сфери діяльності):
· збільшення кількості осіб, зокрема похилого віку, які потребують соціального супроводу та надання соціальних послуг через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України;

· збільшення кількості осіб, які вимушено переселилися до СМТГ через активні бойові дії та тимчасову окупацію, спричинені агресією Російської Федерації;

· загальне підвищення цін на продукти харчування, лікарські засоби, медичні препарати збільшує і кількість осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі і внутрішньо переміщених осіб, що прибувають до СМТГ, та потребують матеріальної допомоги, гуманітарної допомоги та отримання послуг соціального характеру;

· відсутність приміщень для запровадження комплексних соціальних послуг, інтегрованих соціальних послуг, яких потребують мешканці громади в умовах підвищеного емоційного та психологічного навантаження, спричиненого збройною агресією російської федерації.

Ветеранська політика
Ветеранська політика здійснюється в рамках реалізації програми «Соціальна підтримка ветеранської спільноти», на яку спрямовано 178,8 млн грн (заходами охоплено більше 6 тисяч громадян). 
В громаді мешкає 1 396 членів сімей 721 загиблого Захисника України, в тому числі з початку повномасштабного вторгнення рф обліковано 1 281 член сімей 660 загиблих. Всього в російсько-українській війні загинуло 826 мешканців громади (з 24.02.2022 - 760 загиблих), вважаються безвісти відсутніми 163 військовослужбовця.

Відповідний статус та пільгові посвідчення мають 1 296 членів сімей 621 загиблого. 

Здійснювалось сприяння в оформленні документів для отримання додаткових гарантій за рахунок коштів бюджету громади 1 200 членам сімей загиблих Захисників України (93% осіб, яким встановлено статус, отримують за рахунок коштів громади додаткові соціальні виплати), 359 дітям загиблих оформлено виплату щомісячної допомоги (на разі, таку допомогу щомісячно отримують 300 дітей). 

В громаді організована робота щодо надання Захисникам та Захисницям послуг з професійної адаптації: опрацьовано з навчальними установами та проведено навчання професії-водій транспортних засобів 15 Захисників України, а також два фахівця із супроводу ветеранів війни підвищили кваліфікацію за даним напрямком. Всього на обліку, як потребуючі в професійній адаптації, перебуває 33 особи. 

На матеріальну підтримку членів добровольчих формувань СМТГ профінансовано 132 млн гривень. 

З метою соціальної підтримки Захисників / Захисниць України коштом бюджету громади надано матеріальної допомоги на 7,7 млн гривень, з яких 6,0 млн гривень – 508 Захисникам / Захисницям України, що отримали контузію, поранення, каліцтво під час бойових дій; 569 тис. гривень – 54 Захисникам / Захисницям України, які опинилися в складних життєвих обставинах; 354,2 тис. гривень – 300 особам з інвалідністю до дня Захисника та Захисниці України; 736,6 тис. гривень – 23 особам з інвалідністю І групи щомісячної матеріальної допомоги. 

На надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України профінансовано 15,2 млн гривень: 480 батькам та дружинам допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 10 тис. гривень; 174 сім’ям виплачено допомогу на виготовлення та встановлення намогильної споруди на могилі загиблого у розмірі 60 тис. гривень; 11 особам відшкодовано витрати за проїзд один раз на рік залізничним транспортом.

300 дітям, батьки яких загинули (померли), щомісяця виплачується грошова допомога в розмірі 150% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (12,4 млн гривень).

На поховання загиблих (померлих) Захисників / Захисниць України профінансовано з бюджету 2,6 млн гривень (для поховання 142 осіб).

Кошти в сумі 4,8 млн гривень направлено для надання матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг 595 сім’ям (922 особи) загиблих (померлих) Захисників / Захисниць України та 63 сім’ям (144 особи) осіб, які приймають участь в бойових діях, але ще не мають відповідного статусу.

Для безоплатного харчування 513 дітей, батьки яких є Захисниками / Захисницями України, в закладах дошкільної освіти та 233 учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців та учнів навчально-виховних комплексів профінансовано 2,4 млн гривень.

Забезпечені 125 Захисників / Захисниць України та членів сімей загиблих (померлих) пільговим зубопротезуванням (з бюджету громади профінансовано 671 тис. гривень).

На утримання комунальної установи «Центр учасників бойових дій» Сумської міської ради (далі – Центр) спрямовано 4,9 млн гривень, до якого звернулося 7 465 осіб, з них: членів сімей Захисників України - 5 144, зокрема, вперше звернулися 365 учасників бойових дій та 872 члени сімей. 

В складі Центру діє «Сервісний офіс у справах ветеранів», в якому працюють п’ять фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, три з яких здійснюють прийом в приміщенні Центру, два - в приміщенні Департаменту.
Фахівцями надано консультативну допомогу 1 153 ветеранам та членам їх сімей, членам сімей загиблих Захисників України (1 272 послуги).
Всього фахівцями здійснюється супровід 143 ветеранів (в тому числі 10 ветеранів, звільнених з полону) та 106 членів сімей (в тому числі 28 членів сімей загиблих Захисників), яким надається допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем та реалізації їх вирішення.

Особлива увага приділяється роботі зі звільненими з полону військовослужбовцями. Визначено потреби 28 військовослужбовців. Всім надані роз’яснення щодо їх права на пільги та допомоги, передбачені чинним законодавством, взято під супровід 10 військовослужбовців. 

Відділенням соціальної адаптації надано 15,5 тис. послуг по 8,5 тис. звернень Захисників/Захисниць України та членів їх сімей. 

З метою забезпечення психологічного супроводу Захисників України та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників України продовжує роботу відділення психологічної підтримки, працівниками якого надано 880 індивідуальних послуг 751 особі, проведено 44 групових тренінгів та занять для 381 особи. 

Шляхом залучення лікарів на договірних засадах надаються медичні та реабілітаційні послуги, зокрема: послуги лікаря-невропатолога, лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, бальнеологічні, електролікувальні послуги, лікувального та оздоровчого масажу. Всього 4 947 послуг медичного та реабілітаційного спрямування отримали мешканці за 1 802 зверненнями. 

Проблеми галузі (сфери діяльності):
· збільшення кількості осіб з числа Захисників / Захисниць України та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників / Захисниць України, які потребують: соціальної реінтеграції та психосоціальної адаптації, відновлення фізичного та ментального здоров’я, високоякісної реабілітації (як фізичної, так і психологічної).

 Охорона здоров’я населення

Забезпечувалась робота закладів охорони здоров’я. Видатки за рахунок коштів бюджету СМТГ на галузь «Охорона здоров’я» за 9 місяців 2025 року склали 91,9 млн гривень (в т.ч. за рахунок інших джерел надходжень).
Робота галузі охорони здоров’я характеризується наступними основними показниками.

За 9 місяців 2025 року для стаціонарного лікування хворих у лікувальних закладах було розгорнуто 1499 ліжок (-2,5% до 9 місяців 2024 року). Забезпеченість населення стаціонарними ліжками становила 57,4 на 10 тис. населення. Проліковано хворих у стаціонарі на рівні минулого року – 52,67 тис. осіб (-0,07%, 52,7 тис.осіб). Кількість відвідувань у поліклініках та центрах первинної медико-санітарної допомоги – 856,4 тис. осіб (на 22,5% менше ніж за 9 місяців 2024 року – 1104,2). Кількість новонароджених становила 831 особи (-19,9%).

Станом на 01.10.2025 кількість декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (з урахуванням прилеглих громад до м. Суми та ВПО) у комунальних закладах охорони здоров’я становила 266,2 тис. одиниць.

В КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР протягом 9 місяців 2025 почали функціонувати нові медичні підрозділи: лікарняний банк крові; центр ментального здоров’я; розпочав роботу фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. В кінці травня на базі лікарні запрацював Центр терапії болю. За 4 місяці послуги з терапії болю вже отримали 190 пацієнтів. Інновації діагностично – лікувального процесу запроваджено за наступними напрямками: інтервенційна кардіологія, ортопедично- травматологічний напрямок, «судинна хірургія», отоларингологія, реабілітаційний та діагностичний напрямки.

В КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР введено в експлуатацію систему рентгенологічну та флюороскопічну OPERA T90cs, що дало можливість систематизувати рентгенологічні дослідження за областю обстежень, зменшено час очікування необхідної рентгенологічної послуги. Придбано комплект обладнання для артроскопії, на якій проводяться малоінвазивні хірургічні процедури для діагностики та лікування захворювань і травм суглобів. Такий метод забезпечує мінімальне травмування тканин, прискорює процес відновлення та дозволяє виконувати складні хірургічні маніпуляції, що має попит на ринку медичних послуг.

В КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР у травні 2025 року розпочав роботу магнітно-резонансний томограф в поліклінічному відділенні, який був переданий закладу від Управління охорони здоров'я Сумської міської ради. Відновлено чотириповерхову будівлю хірургічного корпусу пошкоджену в наслідок військової агресії Російської Федерації проти України (влучання шахедів). Виконано ремонтно - відновлювальні роботи ділянки міжповерхового перекриття будівлі, проведені ремонтні роботи неврологічного та приймального відділення, наразі проводяться роботи по відновленню операційного блоку загальнохірургічного відділення.

В КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР з 01.01.2025 розпочало роботу відділення паліативної допомоги дітям на 5 ліжок. За 9 місяців 2025 року відділення паліативної допомоги надало допомогу 132 хворим в стаціонарних умовах. Мобільна паліативна бригада фахівців здійснює надання медичної паліативної допомоги дитячому населенню в амбулаторних умовах. Введено в експлуатацію 2–х поверхову будівлю (водолікувальний комплекс) Сумського міського центру дитячої медичної реабілітації. Станом на 01.10.2025 в центрі отримали лікування 562 дитини. В серпні 2025 року за кошти бюджету СМТГ проведено капітальний ремонт рентгенівського аппарату в консультативно-діагностичному відділенні №1; в серпні 2025 року проведено поточний ремонт частини покрівлі будівлі консультативно - діагностичного відділення № 2.

Підписано Меморандум з гуманітарною організацією «Людина в біді» (Чехія) про співпрацю (ведуться ремонтні роботі в частині підвальних приміщень будівлі з метою збільшення площі тимчасового укриття; в межах ліквідації пошкоджень будівлі консультативно - діагностичного відділення №1, завданих внаслідок воєнної агресії РФ, в травні 2025 гуманітарною організацією «Людина в біді» було встановлено 9 віконних блоків, 4 дверних). 

Підписано Меморандум з благодійним фондом «Проліска» щодо облаштування дитячого простору в приміщенні тимчасового укриття. Метою співпраці є створення умов для роботи фахівців з надання психологічної допомоги пацієнтам, яким надається медична допомога в приміщенні тимчасового укриття.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» СМР відповідно до постанови КМУ від 4 лютого 2025 р. № 140 бере участь в експериментальному проєкті щодо надання розширених послуг з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. КНП уклало договір з НСЗУ за напрямом «Розширені послуги з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України». 

Суттєвою підтримкою для медичних закладів СМТГ стала гуманітарна допомога, яка надходила від міжнародних партнерів, міст-побратимів, благодійних фондів та державних ініціатив, зокрема:

- КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР отримано гуманітарну допомогу у вигляді сучасного хірургічного інструментарію та медичних виробів від канадської організації Medical Mercy Canada. Отримане обладнання дозволило замінити застарілі радянські інструменти та значно підвищити ефективність хірургічної допомоги. Окрім того отримала апарат штучної вентиляції легень Drager Medical. Обладнання передано шведською благодійною організацією Operation Change Sweden у співпраці з благодійним фондом «Доброго вечора, ми з України!». Від уряду Республіки Корея за сприяння Посольства Республіки Корея в Україні та Міністерства охорони здоров’я України отримала монітори життєво важливих показників пацієнта Votem VM 15. Від Фонду «Українське Майбутнє» – Ukrainian Future Hilfe-Verein отримала операційну лампу IGNIS 160FA, яка є одним із ключових елементів оснащення хірургічного відділення. Для лікарні представники шведського БФ «OperationChange» передали більше 50 боксів з медичним обладнанням та вентиляційний апарат.

Також лікарня отримала: медикаменти, вітаміни, витратні матеріали, електрокардіограф для покращення діагностики серцево-судинних захворювань — від БО «БФ молодіжної ініціативи «Надія»; інституційні набори для прибирання, гігієни та дезінфекції від ГО «Жінки і діти України – наше майбутнє» за підтримки UNICEF Ukraine; системи енергозбереження Tesla Powerwall 2.0, що забезпечують безперебійну роботу критично важливих відділень під час відключень електроенергії, за ініціативою народного депутата Антона Швачка та БО Direct Relief (США), БФ Євгена Пивоварова; партію гуманітарної допомоги (перев’язувальні матеріали, ортези, медичний одяг, засоби гігієни тощо) від благодійних організацій «Україна-Монпельє» та SOS Montpellier Ukraine.

- КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР отримано високотехнологічне медичне обладнання експертного класу — рентгенівську флюороскопічну систему EXTRON 7 із С-аркою, монітори життєво важливих показників пацієнта Votem VM 15 дозволяють рятувати життя хворих у важкому стані в палатах інтенсивної терапії, а сучасний апарат УЗД потрібен для обстеження пацієнтів у відділенні променевої діагностики (обладнання надане Урядом Республіки Корея за сприяння Посольства Республіки Корея в Україні та Міністерства охорони здоров’я України). 
В рамках проєкту «Посилення медичної системи Сумщини» за підтримки БФ «Українські брокери без кордонів» та Міжнародного комітету порятунку (IRC) підприємство отримало сучасне обладнання для вакуумної терапії ран (NPWT), що значно покращує лікування пацієнтів з пораненнями та ускладненими травмами, розхідні матеріали.

Завдяки підтримці Nova Ukraine, ЦМКЛ також отримала металофіксатори для лікування переломів, які вже використовуються у роботі ортопедично-травматологічного відділення.
- КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР отримала перший гуманітарний вантаж від міста-партнера Орлеан (Франція). До складу допомоги увійшли пральні та сушильні машини, мікрохвильові печі, підгузки, медичні матеріали, інвалідні візки, ковдри, подушки та інші засоби, що покращують умови перебування пацієнтів.

- КНП «Клінічний перинатальний центр Пресвятої Діви Марії» СМР від КНП «Перинатальний центр м. Києва» було передано відкриту реанімаційну систему Drager PP800 (б/в) з дихальним контуром –nCPAP та стіл для новонароджених. Вказана система призначена для виходжування новонароджених, зокрема недоношених дітей. 

Медичні установи СМТГ також отримували підтримку від благодійного фонду ZDOROVI, з яким у червні 2025 року підписано Меморандум про співпрацю. Передбачено спільні дії з оновлення матеріально-технічної бази, постачання медикаментів, медичних виробів і вдосконалення процесів лікування та реабілітації.

Упродовж 9 місяців 2025 року сумські медики вперше в області виконали ряд складних і рідкісних операцій, а саме: 

- у КНП «Центральна міська клінічна лікарня» проведено унікальну операцію з реконструкції кульшового суглоба з використанням індивідуального титаново-імплантованого протеза, створеного за 3D-моделлю. Також у відділенні судинної хірургії активно впроваджується аутодерматопластика трофічних виразок та лікування аневризм судинного доступу;

- у КНП «Клінічна лікарня № 5» уперше в місті проведено одномоментне ендопротезування обох кульшових суглобів, що дозволило пацієнту швидше пройти реабілітацію.

Окрім того до громади приїздили фахівці Інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова, які провели консультативний прийом дев’яти дітей із вродженими вадами серця, надавши діагностичні та терапевтичні рекомендації.

За рахунок коштів НСЗУ, коштів бюджету СМТГ, благодійної та гуманітарної допомоги, інших джерел надходжень проведено капітальні ремонти та реконструкції в ряді закладів охорони здоров’я, придбано нове медичне обладнання, предмети, матеріали.

Проблемні питання галузі охорони здоров’я: 

· недостатнє оснащення закладів засобами протипожежної безпеки згідно норм та приписів Державної служби з надзвичайних ситуацій;

· необхідність проведення ремонтів приміщень закладів охорони здоров’я для приведення їх до вимог чинного законодавства щодо збереження життя і здоров’я відвідувачів, пацієнтів та персоналу медичних закладів;

· потреба в подальшому оснащенні медичним обладнанням закладів охорони здоров’я;

· низький рівень здоров’я населення та недостатній рівень відповідальності населення за своє здоров’я.
Освіта

Видатки бюджету СМТГ на галузь «Освіта» (без урахування шкіл естетичного виховання) за 9 місяців 2025 року склали 1365,5 млн гривень (в т. ч. за рахунок субвенцій та дотації з державного бюджету, іншої субвенції з місцевого бюджету, інших джерел надходжень).

З урахуванням реалій сьогодення та дії правового режиму воєнного стану, діяльність управління освіти і науки Сумської міської ради, керівників закладів освіти була спрямована на створення безпечного, комфортного, інклюзивного середовища для всіх учасників освітнього процесу та підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти СМТГ. Окрім того, особлива увага приділялась роботі з батьками й налагодженню тісної комунікації між усіма учасниками освітнього процесу та формуванню соціально громадянської компетентності дітей дошкільного та шкільного віку.
Для координації дій, з метою своєчасного ефективного реагування на можливі надзвичайні ситуації, з керівниками закладів освіти була створена група в Viber та WhatsApp, яка продовжує функціонувати у режимі 24/7. 

Освітні послуги дошкільнятам надають 45 закладів освіти різних типів, які мають дошкільні групи, із них: 38 закладів дошкільної освіти, 1 НВК, 5 початкових шкіл, 1 багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр. Станом на 01.09.2025 у закладах дошкільної освіти відкрито 404 групи, що на 12 груп менше ніж у минулому навчальному році. Із них: раннього віку – 78; дошкільного віку – 326.

Усього дошкільну освіту отримують 6427 дітей, що на 1061 дитину менше ніж у минулому навчальному році. Із них: раннього віку – 989 дітей, що на 370 дітей менше дошкільного віку – 5438 дітей, що на 691 дитину менше. 

У 23 закладах освіти відкрито 58 інклюзивних груп, в яких виховується 152 дитини з особливими освітніми потребами. Із них: 2 дитини мають функціональні зорові труднощі, 3 дитини мають функціональні слухові труднощі, 22 дитини мають навчальні труднощі, 2 дитини мають фізичні труднощі, 123 дитини мають соціоадаптаційні труднощі. Мережа інклюзивних груп зростає з кожним роком.

У СМТГ функціонує 41 заклад загальної середньої освіти різних типів і форм власності, із них закладів: початкова школа – 5; 
загальноосвітня школа І - ІІ ступенів – 2; загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів – 19; спеціалізована школа І - ІІІ ступенів – 6; ліцей – 2; спеціальна школа – 2; навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад»; багатопрофільний навчально - реабілітаційний центр № 1 Сумської міської ради; 3 – приватної форми власності.

У закладах загальної середньої освіти сформовано мережу класів (964 класи) та контингент учнів (23,7 тис. учнів). У закладах комунальної форми власності 23,5 тис. учнів (у тому числі 1209 дітей із числа ВПО), у приватних – 256 здобувачів освіти. За межами України перебувають 2999 учнів.

Оновлено Соціальний паспорт дітей пільгових категорій у закладах загальної середньої та дошкільної освіти СМТГ.
В умовах війни діти мають обмежений доступ до освітнього процесу, потерпають від посттравматичного синдрому, відчувають зниження мотивації та пізнавальних процесів. 
Відновлення освітнього процесу в школах офлайн чи у змішаному форматі в умовах війни надзвичайно важливе. Збереження навчання дітей є гарантією сталого розвитку нашої країни. Тому сьогодні, попри складні умови, важливо підтримувати та намагатися підвищувати якість освіти.

У восьми закладах загальної середньої освіти функціонують освітні центри для подолання освітніх втрат та психологічної підтримки здобувачів освіти у партнерстві з ООН (ЮНІСЕФ).

Завдяки своїй гнучкості, практичній спрямованості та добровільності участі позашкільна освіта має потужний потенціал для компенсації освітніх втрат. Педагогами закладів позашкільної освіти розроблено комплекс заходів, спрямованих на усунення прогалин у знаннях, навичках і соціально-емоційному розвитку дітей, що виникли внаслідок тривалого дистанційного навчання, карантинних обмежень, воєнного стану, переміщення тощо. Це і робота предметних гуртків для вихованців різних вікових категорій відповідно до напрямів роботи закладів, і робота, спрямована на виконання обласної програми «Молода генерація Сумщини на 2023-2027 роки».

За підсумками роботи журі ІІ етапу учнівських олімпіад переможці отримали 130 дипломів. Призові місця посіли учні з 21 школи. За рішенням журі І місце посіли 44 учасників, ІІ місце – 41, ІІІ місце – 45.

За підсумками ІІІ (обласного) етапу ХХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика ІІІ місце посіли 3 учениці зі шкіл Сумської міської ТГ, а саме: Анастасія Лохоня (8 клас, ЗЗСО №10), Поліна Яловенко (9 клас, ЗЗСО №2), Софія Ліщинська (11 клас, ССШ №17).

За підсумками ІІІ (обласного) етапу ХV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка переможцями та призерами стали 3 учениці зі шкіл Сумської міської ТГ, зокрема І місце – Яловенко Поліна (9 клас, ЗЗСО № 2) та Чучман Даріна (11 клас, ССШ № 7), ІІІ місце – Фесенко Віра (6 клас, ЗСО № 10).

Дві учениці з СМТГ стали призерами фінального етапу XV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, а саме: ІІ місце – Даріна Чучман (11 клас, ССШ №7), ІІІ місце – Поліна Яловенко (9 клас, ЗЗСО №2).

Участь у обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів взяли 53 учні зі шкіл СМТГ. За результатами виконаних завдань учні вибороли 37 призових місць (І місце – 7 учнів, ІІ місце – 10 учнів, ІІІ місце – 20 учнів).

Відбувся захист науково-дослідницьких проєктів слухачів Сумського територіального відділення Малої академії наук України в рамках II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Учасниками ІІ етапу стали 49 учнів з 13 закладів загальної середньої освіти СМТГ. За підсумками захисту науково-дослідницьких робіт учні шкіл СМТГ вибороли 38 призових місць (І місце – 17 учнів; ІІ місце – 8 учнів; ІІІ місце – 13 учнів).

Завершився ІІІ (фінальний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН 2025. Учні змагалися в 70 секціях та презентували 1189 проєктів. За підсумками оцінок журі 6 учнів шкіл СМТГ стали призерами та переможцями Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН 2025, а саме: І місце – 1 учениця Стецьківського ЗЗСО, ІІІ місце – 5 учнів (ЗЗСО №10, ССШ №7, ліцей №33).

Учні шкіл СМТГ стали учасниками національного фіналу GENIUS Olympiad Ukraine 2025 та представили проєкти екологічного спрямування у 7 категоріях: наука, бізнес, креативне письмо, мистецтво, музика, короткометражний фільм, промова. За підсумками конкурсу учні з 11 шкіл СМТГ вибороли 31 нагороду, а саме 3 золоті медалі, 4 срібні медалі, 8 бронзових медалей, 15 почесних відзнак.

Завершився ІV (фінальний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад в очному форматі у 2024/2025 н.р. До складу команди Сумської області увійшли 12 учнів шкіл СМТГ, посіли призові місця 2 учні. За результати конкурсних випробувань двоє учнів Сумського класичного ліцею посіли ІІІ місця у олімпіаді з хімії, а саме Мирослава Сидоренко (8 клас) та Данііл Янковський (9 клас).

Упродовж 2025/2026 навчального року найкращі учні – переможці олімпіад, конкурсів, турнірів отримуватимуть різні види стипендій. Стипендію Президента України отримуватиме випускниця Стецьківського закладу загальної середньої освіти Гармаш Поліна. Стипендію голови Сумської обласної державної адміністрації призначено трьом учням: Бойко Єлизаветі, учениці 8 класу Сумської спеціалізованої школи № 9, Хоруженко Тетяні, учениці 10 класу Сумського класичного ліцею, Шовкоплясу Вадиму, учню 10 класу Стецьківського закладу загальної середньої. Іменні стипендії міського голови обдарованим учням отримуватимуть 20 переможців міжнародних, всеукраїнських олімпіад, турнірів, конкурсів. 

З метою реалізації ініціативи «Пліч-о-пліч» за підтримки Президента України, популяризації видів спорту, збільшення рухової активності учнів, формування збірної команди для участі у фіналі Всеукраїнських відбувся ІІ (міжшкільний) етап змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» серед учнів та учениць закладів загальної середньої освіти під гаслом «РАЗОМ ПЕРЕМОЖЕМО». У вищезазначеному проєкті взяли участь 16 закладів загальної середньої освіти. Представники закладів загальної середньої освіти зареєструвалися з 6 видів спорту: з волейболу – 12 команд (170 осіб); з баскетболу – 6 команд (146 осіб); з черліденгу – 5 команд ( 35); спортивне орієнтування – 6 команд (77 осіб); футзал – 10 команд (406 осіб); регбі-5 – 2 команди (25 осіб).

У рамках Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу серед учнів та учениць «Шкільні ігри» відбувся обласний етап змагань з дартсу. Команди СМТГ вибороли призові місця у І-IV віковій категоріях. 

За результатами НМТ найвищі бали 200 в 2025 році отримали 27 здобувачів освіти по 30 предметах.
У 25 школах СМТГ впроваджується проєкт «Офіцер безпеки».

За рахунок коштів бюджету СМТГ, субвенцій та дотації з державного бюджету , іншої субвенції з місцевого бюджету, інших джерел надходжень здійснювалося придбання матеріалів, інвентаря, обладнання і предметів довгострокового користування для закладів освіти, проведення капітальних ремонтів, будівництво, реконструкція закладів освіти (в т.ч. будівництво захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційних укриттів) на території закладів освіти, капітальні ремонти частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття, реконструкція частини будівлі з підвальним приміщенням в споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття, капітальні ремонти харчоблоків тощо).

Проблемні питання галузі освіти: 

· обмежені технічні можливості у педагогів для якісної організації здобуття загальної середньої освіти, зокрема в умовах воєнного стану та карантинних обмежень;
· відсутність нових інструментів громадської участі та можливості у активних учнів через конкурс отримати кошти на реалізацію власних ідей для розвитку своїх шкіл та побудови спільноти активних молодих громадян;

· низький рівень створення інклюзивного середовища у закладах освіти, відсутність медіатек у закладах загальної середньої освіти, де є класи з інклюзивним навчанням, відсутність у більшості закладів кмов для безперешкодного доступу учасників освітнього процесу до примінь закладів освіти;
· необхідність застосування диференційованого підходу до дітей з особливими освітніми потребами для допомоги в підтримці кожній дитині відповідно до її потреб у закладах освіти;

· неналежний стан приміщень харчоблоків та застаріле технологічне обладнання харчоблоків, що унеможливлює забезпечення повноцінного, якісного, здорового харчування учасників освітнього процесу;

· необхідність продовження поліпшення технічного стану об’єктів цивільного захисту населення у закладах освіти (укриттів, засобів оповіщення населення) від загроз воєнного, техногенного та природного характеру;

· неналежний стан або відсутність пожежної сигналізації в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

· зношеність внутрішніх мереж електропостачання, тепло-, водопостачання та водовідведення.

Культура, туризм 
Видатки бюджету СМТГ на галузь «Культура і мистецтво» (з урахуванням шкіл естетичного виховання) за 9 місяців 2025 року склали 70,8 млн гривень (в т.ч. за рахунок інших джерел надходжень).

Галузь представлена 27 закладами, з яких: 16 бібліотек (КЗ СМР «Сумська публічна бібліотека»), 5 мистецьких шкіл, 5 клубних установ у старостинських округах та Центр культури і дозвілля.

За рахунок коштів бюджету СМТГ було здійснено оновлення матеріально-технічної бази установ культури, зокрема, придбано електролічильник для бібліотеки та газонокосарку для Пушкарівського будинку культури. Також виконано ремонт відмостки будівлі Піщанського клубу «Супутник», приміщення санітарної кімнати інклюзивної бібліотеки-філії № 11, а також ганку і пандусу бібліотеки-філії № 4 (Медіатеки); завершені роботи з капітального ремонту підвального приміщення дитячої бібліотеки-філії №3 ім. О.П. Столбіна КЗ СМР «СПБ» під застосування, як найпростішого укриття.

Незважаючи на ускладнення безпекової ситуації в громаді, діяльність бібліотек залишається стабільною. Кількість користувачів становила 64,3 тис. осіб, що складає 102,6% до показника відповідного періоду 2024 року. Кількість відвідувань зросла на 4,4% і досягла 306,7 тис. разів, а загальний обсяг книговидачі становив 1199,4 тис. примірників (+4,7%).

Активність в інтернет просторі також є результативною: показник онлайн відвідувань – 134,3 тис. разів, кількість запропонованого інтернет-аудиторії бібліотечного контенту перевищує 27,0 тис. одиниць.

Рівень освітніх послуг, які надаються мистецькими школами, залишився стабільно високим. На початок 2025-2026 навчального року він складав 1527 учнів, що відповідає показнику минулого навчального року.
Показники активності та результативності участі вихованців мистецьких шкіл у конкурсних заходах у 2025 році залишились досить високими. За 9 місяців 2025 року кількість учасників склала 525 чол., з яких перемогу здобули 476 юних талантів 90,7 % (+7,9 відсоткових пунктів).

Серед перемог у світовому культурному просторі – І-ші місця у міжнародних конкурсах в Німеччині, Чехії, Великобританії, Італії, Грузії, Туреччині, Австрії, Румунії.

23 випускники сумських мистецьких шкіл продовжили здобувати фахову освіту у вищих навчальних закладах України. 

Проводились заходи офіційного спрямування (15 заходів, якими охоплено понад 2,6 тис. громадян), зокрема, відбулось відзначення Дня міста Суми. Головною тематикою заходів стало піднесення іміджу Збройних Сил України та віра в Перемогу, а одним з головних напрямків діяльності галузі - піднесення національного духу, єдності та патріотизму населення. 

Сумська публічна бібліотека досягла низки важливих результатів у професійній, соціальній та просвітницькій діяльності. Завдяки перемозі у Всеукраїнському конкурсі «Бібліотека року» минулого року, сумські бібліотекарі отримали можливість пройти стажування у бібліотеках Литви. Навчання відбулося за підтримки Міністерства культури Литви та Литовської бібліотечної асоціації, що стало важливим кроком до обміну досвідом і впровадження нових підходів у бібліотечній справі.

Бібліотекар Молодіжної бібліотеки-філії №8 долучилася до Національної публічної кампанії з міжнародного гуманітарного права, яка відбулася в Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого. Структурні підрозділи Сумської публічної бібліотеки також взяли участь у Національному тижні безбар’єрності, в рамках якого було реалізовано широку інформаційну кампанію та адаптовано вебсайт бібліотеки для людей з порушеннями зору.

Проведено в онлайн-форматі творчий звіт учнів Сумської дитячої музичної школи № 1 «Країно моя, ти у мене одна»; Всеукраїнський конкурс юних музикантів «Проліски Слобожанщини» (онлайн), у якому взяли участь 150 юних музикантів з різних міст України (Одеси, Львова, Харкова, Тернополя, Сум тощо); обласний семінар-практикум «Джазова майстерня» з майстер-класами в рамках обласного дитячого фестивалю-конкурсу «Джаз-Вітраж»; презентацію на ютуб-каналі дитячої музичної школи № 3 культурно-мистецького проєкту «На струнах душі», учасниками якого стали 170 українських музикантів (Київ, Харків, Вінниця, Суми та Сумська область); експозицію робіт учнів Сумської дитячої художньої школи ім. М.Г. Лисенка на виставці-фестивалі в Лондоні та участь цього Сумського закладу у міжнародній культурно-мистецькій акції «Дні української культури в Норвегії» (Осло, 41 робота юних художників). 

В рамках реалізації національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» до Всесвітнього дня вишиванки відбулася спільна онлайн-зустріч між представниками Тернопільського міського учнівського парламенту «Наснага» та вихованцями Сумського Палацу дітей та юнацтва. Молоді активісти з двох міст взяли участь в інтерактивній інтелектуальній грі «вишиванко-батл», під час якої мали можливість поринути в багатогранний світ української вишивки. Учасники поглибили свої знання про історію, символіку, орнаменти та регіональні особливості цього унікального елементу національної культурної спадщини.

Однією з важливих складових відвідин Тернополя стала участь юних художників із Сум у творчому проєкті – пленері «З минулого в майбутнє. Тернопіль у лініях і фарбах». 

Ситуація з охороною об’єктів культурної спадщини змін не зазнала: на державному обліку знаходяться 124 пам’ятки (19 археологічних, 85 - історичних, 15 -монументального мистецтва, 4 - садово-паркового мистецтва та 1 науки і техніки). Проводиться робота щодо приведення наявної облікової документації до вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» - вносяться відповідні зміни до паспортів на об’єкти культурної спадщини.
 Протягом 9 місяців 2025 року продовжувалась реалізація заходів у сфері маркетингу, промоції та туризму, з метою підвищення туристичної привабливості міста, просуванням його іміджу та підтримка туристичної привабливості через соціальні мережі та портал Відвідайте Суми.

Безперервно ведеться робота над маркетинговими комунікаціями для туристичного порталу «visit.sumy» та бренду «brand.sumy». Створено та наповнено сторінки в соціальних мережах Facebook, Instagram, Telegram, Tik Tok. Фахівцями управління з КУ «Агенція промоції «Суми» готуються контент-плани, створюються макети публікацій, соціальна реклама. Використовуються інструменти digital маркетингу для більш якісної взаємодії з цільовою аудиторією та збільшення ефективності туристичної галузі міста. Проводяться онлайн-опитування цільової аудиторії через соціальні мережі та опрацьовуються результати.

Було розроблено та реалізовано дизайн брендованого оформлення укриття у спортивному центрі «Барса» у співпраці з ДСНС. Дизайн включає елементи міського бренду, кольори, логотипи, а також інформаційні графічні блоки, що підвищують естетичну привабливість приміщення з акцентом на емоційний спокій та впізнаваність бренду.

З огляду на постійну загрозу обстрілів та обмеженість публічного простору для масових заходів, активно зосереджується діяльність на підтримці онлайн-комунікацій. У рамках цього напряму було реалізовано низку авторських рубрик:

· «Розмова з містом» — інноваційна серія постів у форматі листування між містом Суми та його мешканцями, що тимчасово виїхали. Ця рубрика здобула широку популярність і значно підвищила рівень емоційного залучення аудиторії;

· «Легенди міста» — культурно-історичний проєкт, що висвітлює найцікавіші легенди, пов’язані з містом. У кожному випуску — ілюстрована обкладинка, історичний текст, а також візуальне оформлення у стилі брендбуку;

· «Цього дня в історії» — модернізована рубрика, яка розповідає про значущі історичні події в Сумах, що відбулися саме в цей день у різні роки. Було оновлено стиль оформлення, що зробило контент сучаснішим та легшим для сприйняття.

До Дня міста було створено та запущено відеопроєкт «Любов до міста Суми через призму професії» у форматі інтерв'ю. У ньому зібрано історії ключових представників міської територіальної громади, чия професійна діяльність має значний вплив на функціонування та життєдіяльність міста в умовах сучасних викликів. Проєкт сприятиме формуванню позитивного іміджу міста та посиленню єдності громади.

Було повністю оновлено візуальне оформлення сторінки Instagram: новий колористичний стиль, оформлення рубрик, постів і stories відповідно до брендбуку міста Суми. Платформи Facebook, TikTok і Telegram також регулярно наповнюються авторським контентом — створюються публікації, відео, інфографіка, проводиться зйомка, обробка та монтаж матеріалів.

Комунальною установою «Агенція промоції «Суми» у приміщенні Сумської міської галереї, яка залишається активним культурним осередком міста, було проведено: 21 виставку митців із Сум, Києва, Охтирки та інших міст; 25 майстер-класів; 1 презентацію книг; 2 концерти та творчі вечори; 2 зустрічі книжкового клубу; 11 екскурсій, серед них пішохідні, дитячі, тематичні та тролейбусні; 2 тренінги з тактичної медицини; 2 ярмарки «Крафтовий вікенд».
Організовано та підтримано низку соціальних і благодійних ініціатив: 2 акції «Пакунок вдячності», численні збори коштів на підтримку ЗСУ, «Тиждень благодійних екскурсій», Міжнародного дня захисту дітей.

До Дня міста Суми організовано тематичні фотозони, інтерактивну локація «Пошта Перемоги», спільно з художницею Ольгою Москаленко створено спеціальну листівку до 370-річчя міста, яку всі охочі могли придбати, підтримавши збір коштів на допомогу ЗСУ.

Організовано «Вечорниці на Покрову» та заплановано серію зустрічей до кінця року, проведено ювілейний «Велоквест VeloLife», який відбувся вже вдесяте та запланована щорічна еко-акція «ЕкоКрос» наприкінці жовтня.

Було підписано 2 меморандуми про співпрацю з громадськими та медіаорганізаціями, що сприяло розширенню партнерських зв’язків і підтримці культурних ініціатив міста.
Проблемні питання у сфері культури та туризму: 

· застаріла матеріально-технічна база закладів культури, необхідність проведення капітальних та поточних ремонтних робіт в закладах культури;
· необхідність оновлення бібліотечних фондів;
· необхідність комп’ютеризації бібліотек; 

· недостатній рівень охоплення обліковою документацією об’єктів культурної спадщини;
· несприятливий вплив воєнного стану на малий та середній туристичний бізнес;

· невелика кількість туристичних пропозицій;

· обмежена доступність туристичної інфраструктури для всіх категорій відвідувачів;

· недостатній рівень інновацій в туристичній галузі.

Фізична культура і спорт

Видатки бюджету СМТГ на галузь «Фізична культури і спорт» за 9 місяців 2025 року склали- склали 66,0 млн гривень (в т.ч. за рахунок інших джерел надходжень). 
Мережа галузі налічує 18 закладів, з яких: 7 – утримуються за рахунок коштів міського бюджету (КДЮСШ «Суми», ДЮСШ з вільної боротьби, КДЮСШ єдиноборств, СДЮСШОР В.Голубничого з легкої атлетики, КДЮСШ № 1, КДЮСШ № 2 управління освіти і науки, міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»), 11-ти закладам надається фінансова підтримка (КДЮСШ «Україна» ім. О. КУЛИКА, ДЮСШ «Спартаківець», МДЮСШ «Спартак», МДЮСШ СОО ВФСТ «Колос», КДЮСШ «Авангард», комунальні підприємства Сумської міської ради: «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія», ГО «Гандбольний клуб «Суми-У», ГО «Спортивний клуб «Сумчасті Дияволи», ГО «ДЮСК «БаЛу», ГО «Футбольний клуб «Лідер Суми»). 

Загальна кількість осіб, які охоплені фізкультурно-оздоровчою діяльністю – 36,0 тис. осіб, з них дітей і підлітків віком від 6 до 18 років – 23,4 тис. осіб.

Для занять фізичною культурою та спортом в користуванні мешканців міста є 139 площинних споруд, в тому числі: 9 майданчиків з тренажерним обладнанням, 18 тенісних кортів, 14 футбольних полів, 2 мультимайданчики, 96 інших спортивних майданчиків.

У місті збережена мережа і працює 22 дитячо-юнацьких спортивних школи, з них 4 ДЮСШ Сумської міської ради, 2 ДЮСШ системи освіти, 5 ДЮСШ підпорядкованих фізкультурно-спортивним товариствам та знаходяться на фінансовій підтримці СМТГ, 11 ДЮСШ органів державного управління, в яких 453 тренерів-викладачів, у тому числі 269 штатних, проводять роботу з 6 400 вихованцями з 51 видів спорту, з яких присвоєно спортивні розряди: 60 кандидатів в майстри спорту України; 66 спортсменів перших розрядів; 147 других, третіх та юнацьких спортивних розрядів. 

У місті працює міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», у підпорядкуванні якого 10 клубів за місцем проживання та стадіон «Авангард» з тренувально-спортивним комплексом. З метою активізації фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання працюють групи: туристичний клуб, велоклуб «Суми», група загально-фізичної підготовки, три групи з футболу ветеранів, туризм, дзюдо, чірлідінг, спортивна радіопеленгація, шахи, шашки, пауерліфтинг, настільний теніс, спортивне орієнтування.

За 9 місяців 2025 році Центром проведено 14 різнопланових фізкультурно-оздоровчих заходів, в яких взяли участь 522 мешканця міста: дартс, настільний теніс, «Веселі старти», велоспорт, мініфутбол, юнбол, шахи, мініфутбол серед аматорів, мініфутбол серед клубів за місцем проживання, туристичне багатоборство, агітаційний велопробіг «Єднаймо Сумщину в русі», пляжний волейбол, козацькі розваги серед молоді, велораллі серед аматорів.

На 2025 рік відділом заплановано проведення 90 заходів, з яких протягом 9 місяців 2025 року проведено – 74, що складає 82,2%, а саме: 

- 5 чемпіонатів міста (дзюдо, боротьба вільна, греко-римська боротьба, боротьба самбо та грепплінг);

- 2 навчально-тренувальних зборів (бокс та грепплінг); 

- забезпечено участь провідних спортсменів міста та їх тренерів у 62 змаганнях різних рівнів: з легкої атлетики, вільної боротьби, греко-римська боротьба, софтболу, баскетболу, дзюдо, веслування на байдарках і каное, біатлону, волейболу, стрільба з лука, тхеквондо, пляжної боротьби, панкратіону, класичного пауерліфтингу, спортивної акробатики, спортивна аеробіка, футзалу, сумо, самбо, стронгмену;

- забезпечено участь провідних спортсменів міста та їх тренерів у 5 змаганнях міжнародного рівня: зі спортивної акробатики, спортивного радіоорієнтування, пляжної боротьби, боротьби самбо, пара-армрестлінгу.

В рамках реалізації національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», відповідно до меморандуму про співробітництво між Тернопільською та Сумською міськими територіальними громадами, команда міста Суми з боротьби греко-римської взяла участь у турнірі – «Матчева зустріч» Згуртовані громади: Тернопіль-Суми».

На території міста функціонує 31 спортивний клуб, з яких 6 – фізкультурно-оздоровчої та 25 – спортивної та фізкультурно-оздоровчої спрямованості, а саме: «Грифф», «B-tone», «Алекс», «Карате-до «Вадо-кай», «Альфа», «СКІФ», «Суми-бокс», «Ворони», «Терра-С», «Аякс», «Саторі», «Голівуд», «Візаві», «Силует», «Кемпо», «Олімпієць-1», «Суми-спорт-Б.А.К» та інші, в яких займається 1947 осіб. У місцях масового відпочинку (стадіон «Авангард», озеро Чеха та міському парку відпочинку ім. Кожедуба) та за місцем проживання працює 6 груп оздоровчого напрямку, в яких займається 170 мешканців міста. 

Кращими досягненнями сумчан стали: Галайда Станіслав, Курашвілі Анастасія – переможці Всесвітніх ігор зі спортивної аеробіки, Маслова Дар’я – 4 місце Чемпіонат Європи з пляжної боротьби, Шульженко Валерія –2 місце Кубок Європи з дзюдо, Філатова Вероніка – 1 місце Юнацький Кубок Світу з карате, Ковтун Анастасія – 3 місце чемпіонат Європи зі спортивної радіопеленгації, Ющук Крістіна -2 місце Кубок України з боксу, Рубаник Юлія - 2 місце Чемпіонат України з легкої атлетики, Попова Катерина, Леонова Карина – 1 місце Чемпіонат України з хокею на траві (вища ліга), Коверга Віктор - 2 місце Чемпіонат України з боротьби вільної, Бакляк Артем – 1 місце Чемпіонат України з пауерліфтингу.

Гравчині КП «МСК з хокею на траві «Сумчанка» посіли І місце на Кубку Європейських чемпіонів з хокею на траві в приміщенні. МСК «Сумчанка» стала чемпіоном України з хокею на траві серед жіночих команд Вищої ліги сезону 2024-2025.

Комунальне підприємство «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія» Сумської міської ради здійснює безкоштовний тренувальний процес для вихованців Академії на власній базі 5 разів на тиждень. Загалом навчається 110 дітей віком від 5 до 18 років, з них більше 20 є зареєстрованими гравцями Федерації тенісу України, більше 5 з них є зареєстрованими гравцями ITF Tennis Europe.

Кращими вихованцями стали: Шилов Георгій - 1 місце Турнір ITF Juniors J200 м. Пілзнер, Чехія; Довгопол Єлизавета – 2 місце в одиночному розряді Турнір Tennis BC Winter 4Star - U18 м. Ванкувер, Канада, 1 місце в одиночному розряді Турнір Tennis BC Winter 4Star - U18 м. Ричмонд, Канада, 2 місце в одиночному розряді Турнір 2025 Selection Series #2 - Girls U16 singles, м. Ванкувер, Канада, 1 місце в одиночному розряді Турнір 2025 Indoor Junior Provincial Championships U16, м. Ванкувер, Канада, 1 місце в одиночному та парному розряді Турнір 2025 Indoor Junior Provincial Championships U18, м. Ванкувер Канада, 1 місце в одиночному розряді Турнір Tennis BC Spring 4Star - U18 м. Ванкувер, Канада, 1 місце в одиночному та парному розряді Турнір ITF Juniors J30 Kamloops Canada; Парамей Заріна - 2 місце в одиночному розряді Турнір ФТУ U16 “Amazing Vihola Babolat” до 16 років м. Княжичі, 2 місце в парному розряді Турнір ФТУ “Чемпіонат Луцька дівчата” до 18 років м. Луцьк, 2 місце в одиночному розряді Турнір ФТУ “Marina Cup by Babolat U16” до 16 років м. Княжичі; Омельченко Герман - 1 місце Турнір вихідного дня до 10 років Tennispark м.Київ.

Вперше в історії сумського тенісу звання майстер спорту здобули Пархоменко Анна та Піддубна Оксана.

За високі досягнення в спорті, прославлення міста Суми на Всеукраїнському та міжнародних рівнях за 9 місяців 2025 року виплачена стипендія Сумської міської ради 24 спортсменам та 17-ти кращим спортсменам та їх тренерам СМТГ виплачена одноразова грошова винагорода за зайняте І місце у Кубку Європейських чемпіонів з хокею на траві в приміщенні.
Проблемні питання галузі фізичної культури і спорту:

·  недостатня кількість сучасних спортивних комплексів для підготовки спортсменів та проведення змагань на належному рівні (критого мініманежу з біговими доріжками та футбольним полем для навчально-тренувальних занять вихованців ДЮСШ, покращення та благоустрій застарілих тенісних кортів, будівництво стадіону з хокею на траві тощо);

·  недостатня кількість сучасних спортивних майданчиків, здатних задовольнити потреби населення різного віку у щоденній руховій активності;

·  недостатня кількість захисних споруд на спортивних об’єктах СМТГ;

·  незначна спонсорська підтримка муніципальних команд з ігрових видів спорту, з метою представництва СМТГ на всеукраїнській та міжнародній спортивних аренах;

·  недостатня кількість спортивних заходів;

·  низька залученість жінок порівняно з чоловіками до занять фізичною культурою і спортом; 

·  недостатній рівень інформування суспільства про перспективи та привабливість спортивної кар’єри, що зменшує мотивацію населення до систематичних занять фізичною культурою і спортом.

Підтримка сім’ї, дітей та молоді

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики на території СМТГ здійснюється за напрямами: формування та утвердження української ідентичності молоді, патріотизму, громадянської позиції; створення належних умов для всебічного розвитку молоді; створення умов для організації безпечного, доступного середовища для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в громаді та забезпечення пільговим проїздом в електротранспорті окремих категорій громадян.

Було організовано та проведено 9 молодіжних заходів на території СМТГ, в яких взяли участь 342 особи, зокрема, з метою національно-патріотичного виховання молоді організовано та проведено: День першої пластової присяги (спільно з НСОУ «Пласт»), туристично-патріотичні молодіжні змагання «Свято весни» (спільно з НСОУ «Пласт») та квіз до Дня Незалежності України «UA:34». 
Задля відродження та розвитку молодіжної політики у старостинських округах громади через підвищення обізнаності молоді, стимулювання їхньої активності та залучення до громадського життя проведено два одноденні інтерактивні майстерні «Level UP: Твоя громада» спільно з громадською організацією «Мрій.Дій.Створюй».

З метою вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка, популяризації творів поета та виявлення творчої, креативної, поетичної молоді громади проведено конкурс соціальних відеороликів «Шевченко єднає сумчан» до Дня народження Т.Г. Шевченка.

Для підтримки талановитої молоді та забезпечення участі молодіжних творчих команд і колективів у заходах різних рівнів забезпечено участь вокального ансамблю «Краплинки» у Міжнародному фестивалі-конкурсі «TREMBITA FEST», який відбувся в Буковелі, Івано-Франківської обл.

З метою підвищення рівня знань молоді у сфері законодавства проведено онлайн-лекцію для молоді до Дня Конституції України «Пізнай Конституцію разом з нами». 

Для відзначення кращих молодих спеціалістів, які мають визначні досягнення та здобутки у різних сферах суспільного життя, у галузі громадської, волонтерської, наукової, творчої, соціальної діяльності та виховання активної громадянської позиції молоді проведено міський конкурс «Молодіжна еліта» та визначено переможців у 6 номінаціях: «Громадський діяч у сфері молодіжної політики», «Лідер студентського самоврядування», «Наукова діяльність», «Волонтерська діяльність», «Культурно-мистецька діяльність», «Охорона здоров’я». Переможці відзначені грошовою винагородою у сумі 15 000 гривень кожен.

З метою відзначення Дня молоді відділом молодіжної політики Сумської міської ради, комунальною установою «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради організовано та проведено програму заходів «Місія можлива 2025» до Дня молоді: «Місія можлива 2025», нагородження переможців міського конкурсу «Молодіжна еліта», музичний квартирник «Stage Unite Music Youth» та квіз «Про що? Про все!».

Під час реалізації молодіжної політики на території СМТГ співпрацювали з громадськими організаціями: «Пласт», «Рейс проджект», «Ліга змін», «Ліцей» та «Мрій.Дій.Створюй».


КУ «Молодіжний центр «Романтика» СМР було реалізовано 68 заходів, які відвідали понад 1,5 тис. осіб. Заходи були спрямовані, зокрема, на національно-патріотичне виховання молоді, популяризацію здорового способу життя. Також проводились культурно-дозвіллєві заходи та заходи неформальної освіти.
В Управлінні «Служба у справах дітей» Сумської міської ради на обліку станом на 01.10.2025 знаходилось 282 дітей (​-3,1% до відповідної дати 2024 року), з них 204 дитини, які перебувають під опікою (-6,0%). Було взято на облік 38 дітей, які залишилася без піклування батьків. Всім було надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Із них: 18 – влаштовано під опіку, 6 – до державних закладів, 4 – влаштовано у патронатні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, 10 – тимчасово перебувають в сім’ях родичів.
Функціонує 4 дитячих будинків сімейного, у яких виховується 25 дітей, та 17 прийомних сімей (+13,3%), на вихованні яких перебуває 25 дітей.

На обліку дітей, які можуть бути усиновлені, перебуває 42 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування (+10,5%), на обліку кандидатів в усиновлювачі перебуває 20 кандидатів (-20,0%). Протягом звітного періоду усиновлено 7 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

На облік в Управлінні взято 41 дитину, яка опинилась у складних життєвих обставинах (-2,4%). 
З метою контролю за умовами утримання і виховання дітей систематично здійснюється перевірка умов проживання дітей. Було здійснено 135 обстежень (-31,1%). 

З метою захисту законних прав та інтересів дітей до судів міста направлено 9 позовів про позбавлення батьків батьківських прав. Проведено 12 засідань комісії з питань захисту прав дитини, де розглянуто 222 питання.

В громаді обліковується 1 213 багатодітних сімей, в яких виховується  3 951 дитина, в т.ч.: 56 родин, де виховується 5 і більше дітей. Встановлено статус «багатодітна сім’я» вперше 122 сім’ям, видано 146 посвідчення батьків багатодітних сімей та 286 - дітям з багатодітної сім’ї, подовжено термін дії посвідчень 212 та 438 відповідно.

Протягом 9 місяців 2025 року почесне звання України «Мати-героїня» присвоєно 2 жінкам, яких наразі в громаді проживає 116 осіб.


На оздоровлення 119 дітей в дитячих закладах карпатського регіону за рахунок коштів бюджету СМТГ спрямовано 2,0 млн гривень. 

Всього в період оздоровчої кампанії 2025 року організовано направлення на оздоровлення та відпочинок 533 дітей пільгових категорій: 16 дитини батько яких перебуває російському полоні, рахується безвістизниклим, 229 дитина Захисників України, 48 дітей загиблих Захисником України, 40 дитини з числа внутрішньо переміщених осіб, 25 дітей з багатодітної сім’ї, 8 дітей з інвалідністю, 3 дитини осіб з інвалідністю, 5 дітей з малозабезпечених сімей, 36 дітей, яка перебувають на диспансерному обліку, 26 талановиті та обдаровані дитини, 88 дітей, постраждалих внаслідок збройної агресії, 8 – діти - сироти, 1 дитина рідних батьків вихователів або прийомних батьків.

Отримано інформацію про 528 випадків домашнього насильства по відношенню до 530 осіб, в тому числі відносно 83 осіб насильство відбувалось неодноразово 

Постраждалим особам надано допомогу відповідно до проведеної оцінки потреб, проінформовано про заклади, в яких вони можуть отримати допомогу, кривдникам винесено приписи із забороною контактувати з постраждалими.

З особами, які вчинили насильство, дільничними офіцерами поліції проведено профілактичну роботу, щодо них складено 564 адмінпротоколи, винесено 360 термінових заборонних приписів. На обліку в поліції перебувають з приводу вчинення домашнього насильства 530 кривдники.

Надходять судові рішення у частині застосування обмежувальних заходів у вигляді проходження Програми для кривдників. На сьогоднішній день наявні 20 таких рішень по відношенню до 17 осіб. 

У межах міжвідомчої взаємодії проводиться серія робочих зустрічей із суб’єктами, задіяними у сфері протидії насильству, до яких залучаються Національна поліція України в Сумській області та Сумський міський відділ філії державної установи «Центру пробації» в Сумській області, представники судів та прокуратури.

Паралельно проводяться просвітницько-профілактичні заходи щодо популяризації сімейних цінностей, забезпечення рівних прав жінок і чоловіків, запобігання домашньому насильству та торгівлі людьми. Налагоджено співпрацю з закладами освіти, культури, охорони здоров’я, громадськими організаціями. Із зазначеної тематики було оприлюднено 67 інформаційних матеріалів на вебсайті Департаменту та у соціальних мережах Фейсбук і Телеграм.ростір дружній до жінок і дівчат «ВІЛЬНА», тощо.


Проблемні питання у сфері підтримки сім’ї, дітей та молоді: 

· міграція молоді за кордон;

· недостатній рівень залучення молоді в процеси формування української громадянської ідентичності та національно-патріотичного виховання, необхідність комплексного підходу по роботі з молоддю за вектором національно-патріотичного виховання, збереження українських народних традицій;
· необхідність створення умов для інтелектуального самовдосконалення, творчого розвитку особистості та духовності молоді та сприяння розвитку їх змістовного дозвілля;

· відсутність комплексного характеру в залученні молоді до суспільно значущої діяльності, розвитку та популяризації волонтерського руху;

· недостатній рівень участі молоді у суспільному житті, в діяльності інститутів громадянського суспільства, у тому числі молодіжних та дитячих громадських організацій, а також органах учнівського та студентського самоврядування та у процесах ухвалення рішень, що стосуються вирішення питань молоді;

· недостатнє набуття молодими людьми знань, умінь та навичок поза системою освіти (громадянська освіта);
· недостатній рівень поінформованості молоді, насамперед молоді з інвалідністю, про свої права, обов’язки та можливості для розвитку власного потенціалу і самореалізації у територіальні громаді;
· обмеженість можливості працевлаштування батьків, які опинилися в складних життєвих обставинах; 

· складність влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування старшого віку, сімейних груп, які перебувають у закладах інституційного догляду до сімейних форм виховання;

· низький виховний потенціал деяких сімей, внаслідок чого, діти вилучаються з біологічних родин та потребують подальшого тимчасового влаштування до інституційних закладів та альтернативних форм сімейного виховання (прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї патронатних вихователів);

· існування домашнього насильства та торгівлі людьми.

Громадянське суспільство, інформаційний простір, інформаційні технології
Розвиток громадянського суспільства

Відповідно до програми «Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади» на 2023-2025 роки продовжувалась реалізація заходів з метою залучення громадськості до вирішення питань життєдіяльності СМТГ, спільної реалізації проєктів, програм та заходів, ініційованих громадськими об’єднаннями. Суттєво розширено завдання та напрямки діяльності влади щодо сприяння розвитку суспільних комунікацій, електронної демократії та громадянського суспільства.

У зв’язку з повномасштабною агресією Росії проти України у громаді зберігається високий рівень патріотизму та національної свідомості. Крім того, активним залишається волонтерський рух, діяльність благодійних організацій, збір та доставка гуманітарних вантажів, надання гуманітарної допомоги потребуючим, співпраця з міжнародними організаціями та установами щодо реалізації спільних проєктів і програм. Величезну підтримку жителів громади, громадські об’єднання надають підрозділам ЗСУ, тероборони та добровольчих формувань. Представники влади громади спрямовують зусилля на співпрацю та підтримку ініціатив громадськості за гуманітарним, безпековим та іншими напрямками.

Проведено круглий стіл «Громадська участь в умовах воєнного стану» з представниками влади, громадських інституцій щодо співдії та комунікації задля розвитку громади. Він став важливим кроком з активізації взаємодії за різними напрямками. 

У травні 2025 року представники СМТГ стали учасниками тренінгу «Розробка та застосування Статутів територіальних громад – важливі фактори успіху та перешкоди», який відбувся у Києві. 

Відповідно до Плану консультацій з громадськістю з 28 квітня по 28 травня було проведено електронне опитування жителів громади на Єдиній платформі електронних консультацій щодо ліквідації районного поділу міста. У ньому взяли участь 173 жителя громади. У підсумку 97 респондентів не підтримали ліквідацію районного поділу м. Суми.

Також на Єдиній платформі електронних консультацій триває громадське обговорення щодо визначення кращої проєктної пропозиції з облаштування меморіального об'єкта вшанування пам’яті загиблих під час ракетної атаки 13 квітня у Сумах.

Сумська міська рада на сесії 5 червня ухвалила рішення про запровадження мораторію на перейменування топонімів у межах Сумської міської територіальної громади до завершення воєнного стану.

Продуктивно працює створена Рада безбар'єрності при виконавчому комітеті. До неї увійшли посадовці, представники громадських об’єднань, експерти з питань безбар'єрного середовища, представники спільнот людей з інвалідністю. Мета Ради – координація дій влади, громадськості, бізнесу для розв'язання питань доступності міста для маломобільних груп населення та людей з інвалідністю, створення безбар'єрного простору. Наразі розроблено План заходів з реалізації Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, виконана робота зі створення Маршруту безбар'єрності по …, проведення обстеження стану доступності об’єктів інфраструктури, закладів обслуговування, комунальних установ, доступності вебресурсів тощо. За ініціативи Ради проводяться тематичні тренінги, триває інформаційна кампанія «Суми – територія безбар'єрності» та переклад відеоматеріалів жестовою мовою.

Створено Координаційну раду з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності в Сумській міській територіальній громаді. Мета консультативно-дорадчого органу – консолідації зусиль органів місцевого самоврядування, закладів освіти та культури, громадських організацій, експертної спільноти та жителів громади у сфері національно-патріотичного виховання та розвитку громадянської ідентичності. Відбулося її перше засідання.

Також ухвалено Програму забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної у всіх сферах суспільного життя на 2025 – 2027 роки. Вона передбачає широкий спектр культурних, наукових та інформаційних заходів, які сприятимуть розвитку української мови та культури, підвищенню її престижу та консолідації громадянського суспільства.

Триває реалізація заходів Стратегії комунікації з питань європейської інтеграції України. Зокрема, інформація про головні події, ухвалені рішення та заходи у сфері євроатлантичної інтеграції, оприлюднюється на офіційному порталі Сумської міської ради та у соцмережах. 

До Дня Європи реалізовувався проєкт «EU-Challenge Box: місія можлива!», який став переможцем конкурсу проєктів для євроклубів від Представництва ЄС в Україні. Участь у ньому взяли 11 євроклубів із Сум. Цей проєкт реалізується за підтримки Представництва ЄС в Україні в рамках ініціативи «Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні» у партнерстві з громадською організацією «Центр євроініціатив» та МЦ «Романтика». 

В рамках заходів до Міжнародного дня музеїв організована фотовиставка «Дні Норвегії в Україні».

Громадські організації, до складу яких входять родини загиблих захисників України, беруть участь у робочій групи з питань створення Меморіалу Слави на Баранівському кладовищі. На сайті міської ради створено окремий розділ, присвячений цьому проєкту.

На підтримку ініціативи представників громадських об’єднань, які опікуються питаннями осіб, які зникли безвісти та потрапили у полон, у місті встановлено Інформаційний сенсорний термінал для розміщення відомостей про жителі громади, які зникли без вісти або перебувають у полоні. Також створено відповідну робочу групу за участі представників таких громадських об’єднань, яка покликана координувати процес оприлюднення такої інформації.

Продовжує роботу Рада з питань внутрішньо переміщених осіб, на якій обговорюється міжнародна підтримка, надання соціальних послуг, інформаційна-просвітницька діяльність.

В рамках досягнення стратегічних цілей Стратегії інтеркультурного розвитку міста Суми структурні підрозділи Сумської міської ради, заклади культури, освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення тощо систематично проводять на території громади заходи за участю представників національних меншин (спільнот).

В рамках програми Ради Європи «Інтеркультурні міста України» відбулись 2 онлайн-зустрічі координаторів Української мережі інтеркультурних міст (ІСС), зокрема за участю Ріти Мараскалчі, керівниці відділу інтеркультурної інклюзії Ради Європи. 

21 травня вперше відзначався День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття, метою якого є об'єднання українського суспільства, захист прав національних меншин та корінних народів України та вшанування їхнього внеску в етнокультурне багатство нашої держави. З нагоди цієї події в м. Суми відбулося засідання Ради національних спільнот області. Обговорили стан дотримання прав національних меншин, моніторингу випадків дискримінації та мови ворожнечі, посилення міжкультурного діалогу та належному інформуванню про діяльність національних спільнот. Зустріч з національними спільнотами також провела представниця Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

В рамках реалізації Стратегії інтеркультурного розвитку м. Суми в партнерстві з ГО «Освіта впродовж життя» продовжується впровадження освітнього курсу з інтеркультурних компетенцій та розбудови інтеркультурного міста.

Місто Суми стало учасником проєкту «Міста Взаємності: Інтеграція через міжкультурний діалог» в межах Програми Ради Європи «Інтеркультурні міста» (ICC), ініційованого Луцькою міською радою у партнерстві з м. Павлоград і м. Люблін (Польща). Суми були представлені на конференції проєкту у Луцьку, тренінгу «Мистецтво діалогу: базові навички медіації для міжкультурних громад», спрямованого на навчання фахівців і громадських лідерів, які допомагатимуть громадам запобігати міжкультурним конфліктам, сприяти порозумінню та посиленню соціальної згуртованості. 

Також СМТГ презентувала свої ініціативи та напрацювання на Інтеркультурному форумі «Міста взаємності: міжкультурний діалог як шлях до єдності», який відбувся у рамках проєкту у Луцьку. До участі у ньому також була залучена виконавча директорка онлайн-медіа «Кордон.Медіа» Альона Яцина. 

Продовжується реалізація проєкту, націленого на розширення інтеграційних спроможностей ромської спільноти в громаді. Зокрема, за підтримки міської ради відбулися заходи з нагоди Міжнародного дня ромів, Дня ромського спротиву. Також за сприяння міжнародних партнерів у мікрорайоні компактного проживання ромів у Сумах відкрився Ромський освітній центр для дітей і дорослих. Він покликаний допомогти ромам у соціалізації та адаптації.

У рамках Тижня громадянського суспільства Управління суспільних комунікацій розпочало інформаційну кампанію «Статут – твій голос у дії».

У бібліотеках Сумської міської територіальної громади відбуваються тематичні заходи До Дня Європи, виставки, перегляди, тематичні полички, стенди, присвячені представникам національних меншин (спільнот) та корінних народів України, а також до Всесвітнього дня культурного розмаїття. 

При бібліотеках продовжують працювати клуби та гуртки, зокрема, польського клубу «Крайка», вивчення англійської мови, молодіжний клуб мандрівників «Без кордонів» та інші.

Сум’яни мають можливість подавати пропозиції для обговорення та розгляду питань життєдіяльності громади, реалізації місцевої політики. Секретар міської ради, заступники міського голови беруть участь у зустрічах з жителями, на яких обговорюються шляхи розв'язання проблем сум’ян, напрацювання механізму співпраці влади та громади.

На Інформаційному порталі Сумської міської ради оприлюднювалися повідомлення про можливість участі у конкурсах (програмах, проєктах) з метою отримання грантів та міжнародного фінансування. Також подана довідкова інформація щодо питань громадської участі, євроінтеграції, деколонізації, волонтерської діяльності. У офіційних вебресусрах та соцмережах системно поширюється інформація про діяльність громадських організацій, волонтерських та благодійних спільнот, гуманітарних місій щодо підтримки жителів громади, популяризації заходів з національно-патріотичного виховання, впровадження української мови та національної самосвідомості, громадської єдності тощо. 
Громадські організації також залучались до відзначення державних та пам’ятних дат.

Релігійним організаціям надається допомога в реалізації соціальних проєктів, проводяться зустрічі з керівниками релігійних організацій щодо нагальних питань їх діяльності та взаємодії в різних сферах суспільного життя. Представники релігійних організацій залучаються до участі в заходах до державних свят та урочистих подій, що організовуються міською радою. Гуманітарні місії релігійних організацій активно надають допомогу жителями громади та лікувальним закладам.

Також громадськість ініціювала низку патріотичних та волонтерських заходів і проєктів, підтриманих міською радою.

Інформаційний простір

Інформаційне забезпечення жителів територіальної громади щодо функціонування міської інфраструктури й гуманітарних галузей СМТГ, діяльності СМР та її виконавчого комітету, депутатського корпусу, СМВА, ліквідації наслідків повномасштабного вторгнення агресора тощо здійснюються через розміщення контенту на офіційних сайтах міської ради, у соціальних мережах, чат-ботах, онлайн та друкованих медіа, а також ефірах FM-станцій, мережі Вуличного радіо.

З метою поліпшення інформування жителів громади на офіційному вебсайті створюються нові рубрики, розділи та сторінки відповідно до потреб структурних підрозділів, комунальних підприємств. 

Систематично актуалізується інформація, яка стосується дій жителів громади під час особливого періоду, ліквідації наслідків ворожих ударів, відновлення пошкодженого майна громадян. Функціонує розділ «Суми: воєнний стан», де зібрані тематичні інформаційно-роз’яснювальні матеріали, новини та нормативні акти, довідкові матеріали. Також оновлено інформацію про Пункти незламності, мапу укриттів тощо. 

У розділі «Відновлення пошкодженого майна» оприлюднено порядок дій власників пошкодженого майна, відомості про надання/відмову у наданні компенсації, підтримку бізнесу за пошкоджене майно, інформаційні матеріали.

Створено окремі розділи щодо матеріалів зі створення безбар’єрного простору, підтримки ментального здоров’я та інші. 

Щодня у стрічці новин розміщується до 8-10 повідомлень, а також матеріали структурних підрозділів та комунальних підприємств за напрямками їх діяльності. Щотижня у новинній стрічці сайту – близько 50 інформаційних повідомлень. Новини з офіційного сайту систематично поширюються та передруковуються іншими онлайн-медіа, зокрема й всеукраїнськими. Крім того, їх оприлюднювали на своїх шпальтах друковані медіа. Таке поширення окремих новин медіа доходило до 10-15 джерел. Кількість публікацій на сайті станом на 01.10.2025 склала 34 994 (наростаючий показник, +2158 з початку року).

Забезпечено оприлюднення відеозаписів сесій міської ради та засідань постійних депутатських комісій. 

Представники місцевих медіа запрошуються на медіа-заходи з врахуванням вимог воєнного стану (14 заходів за 9 місяців 2025 року) та всі загальноміські заходи. Налагоджено систему оперативного інформаційного обміну з місцевими медіа через соціальні мережі. Вони також підключаються до онлайн-сесій.

У межах Програми популяризації на території Сумської міської територіальної громади служби у Силах оборони України на 2024 – 2026 роки систематично проводиться робота щодо сприяння у проведенні інформаційних кампаній, спрямованих на популяризацію залучення громадян до проходження військової служби у лавах Збройних Сил України. Зокрема, через онлайн, друковані медіа, та ФМ-радіо. 

З метою більш оперативного інформування сум’ян активно використовуються соціальні мережі. Продовжує зростати кількість підписників на телеграм-канал «Сумська міська рада» – до 8 025 (+ 425). На ньому систематично та оперативно оновлювалася уся інформація, яка потребувала широкого оповіщення, допомагаючи охопити більшу цільову аудиторію, а також новини з офіційного сайту міської ради. Супроводжується канал в. о. міського голови Артема Кобзаря (близько 9,2 тис. користувачів).

Активно ведеться акаунт «Сумська міська рада» у Фейсбук, де нині нараховується близько 25 000 читачів (+ 3,4 тис.). Тут поширюються новини з офіційного сайту Сумської міської ради, надаються відповіді на запитання та коментарі користувачів. Супроводжується акаунт у Фейсбук в. о. міського голови Артема Кобзаря (понад 7,2 тис. підписників). 

Також діє у Фейсбук акаунт управління суспільних комунікацій Сумської міської ради (понад 500 користувачів).

Набуває популярності канал «Сумська міська рада» у Whatsapp.

Загальна кількість постів на Телеграм і у Фейсбук протягом 9 місяців 2025 року – 7 863.

У мережі Youtube діє канал Сумської міської ради, де розміщуються відеоматеріали з діяльності органу місцевого самоврядування. Кількість переглядів відеоматеріалів на каналі з початку 2025 р. – 52 392.

Систематично реалізуються інформаційні кампанії для жителів громади щодо дій під час воєнного стану, безпеки життя, енергоощадності, кібербезпеки та інші. Серед таких: «Cум’янам про важливе» (відео- та інформаційні матеріали щодо важливих подій та новин з життя громади), «Герої не вмирають!» (постери із розповідями про життя та бойовий шлях загиблих жителів – Захисників України), «Суми – територія безбар’єрності» (пости у соцмережах, інформаційні матеріали), «Статут – твій голос у дії!» (про можливості громадської участі за допомогою норм Статуту територіальної громади), «Захисти себе від кібершахраїв!», «Мінна безпека», «Суми – місто-герой!». Всі вони набувають популярності та поширення серед жителів громади, зокрема, у соціальних мережах, та використовуються іншими медіа.

Найбільш суспільно значущі відеоматеріали Сумської міської ради перекладаються жестовою мовою. Тим самим створюються умови для інформаційної доступності для всіх жителів, зокрема, й для сум'ян з порушеннями слуху.

З метою вшанування пам’яті загиблих під час повномасштабного вторгнення рф щодня о 9:00 за допомогою мережі Вуличного радіо у місті оголошується загальнонаціональна Хвилина мовчання та лунає Державний Гімн. Протягом звітного періоду встановлено ще три точки Вуличного радіо (усього 9). Також збільшилась кількість повідомлень, які передаються через мережу, зокрема, про повітряні тривоги, загрози БпЛА, правила поводження з вибухонебезпечними предметами та протипожежної безпеки.

В рамках інформаційно – просвітницьких заходів проведена кампанія «Загальнонаціональна Хвилина мовчання. Зупинись. Вшануй. Пам’ятай». Її мета – формування культури вшанування загиблих внаслідок агресії рф, згуртування громади навколо спільних цінностей та збереження національної пам’яті. У рамках кампанії розроблені тематичні постери, які розміщені на рекламних засобах у м. Суми. Також розроблено новий аудіоролік з для оголошення Загальнонаціональної Хвилини мовчання.

На сайті міської ради оновлено розділ, присвячений загиблим Героям – сум’янам, створюються відповідні інформаційні матеріали. 

На території громади у співпраці з операторами зовнішньої реклами надається сприяння громадським організаціям, військовим підрозділам, державним органам влади у розміщенні банерів соціальної реклами на рекламних засобах. Вони стосуються, переважно, підтримки благодійних та гуманітарних, волонтерських проєктів та ініціатив. Також за зверненнями рідних розміщуються сюжети щодо вшанування пам’яті загиблих захисників України.

У 2025 році продовжується проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Герої не вмирають!», в рамках якої світлини воїнів демонструються на LED-екранах у середмісті.

На … встановлено інформаційний термінал, на якому буде поширюватися інформація про жителів громади, які зникли без вісти або ж перебувають у полоні.

Триває інформаційно-роз’яснювальна робота серед жителів громади, спрямована на протидію фейкам та ворожій пропаганді. Зокрема, такі матеріали поширюється через офіційні сторінки та канали Сумської міської ради та управління суспільних комунікацій Сумської міської ради у соціальних мережах та месенджерах. Використовуються матеріали Центру протидії дезінформації, спільнот «Фейк-Стоп», «Як не стати овочем» тощо.

Триває впровадження Міського чат-бота «Суми 15-80» – ефективного та зручного каналу комунікацій між жителями громади, надавачами послуг та владою. Він дозволяє оперативно інформувати споживачів комунальних послуг про відключення комунікацій, їх причину та терміни поновлення, надзвичайні ситуації, перекриття руху тощо, а також дозволяє подати звернення (заявку) про аварійну ситуацію чи іншу проблему, оцінити діяльність управителів, надавачів житлово-комунальних послуг, комунальних підприємств. Сум’яни отримали доступ до широкої бази довідкової інформації. Також можна отримати інформацію про депутатів міської ради. Інформація про можливості чат-бота поширюється на території старостатів.

Станом на 01.10.2025 зареєстровано у системі чат – бот «15-80»: телеграм – 7944 користувачі; вайбер – 4469 користувачів; разом – 12 413 користувачів.

У Сумах запрацювали нові сайти Сумської міської ради та Сумської міської військової адміністрації. Ці сучасні цифрові ресурси, покликані значно покращити комунікацію між владою та громадою, забезпечуючи зручний та швидкий доступ до важливої інформації, особливо в умовах воєнного стану та поточної безпекової ситуації у громаді. Новий сайт Сумської міської ради, створений безоплатно на сучасній цифровій платформі на платформі «СВОЇ» у співпраці з Програмою «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), доступний за посиланням https://gromada.smr.gov.ua.

Він пропонує жителям громади оновлений формат для взаємодії з органами місцевого самоврядування. Серед вже доступних сервісів: подача електронних звернень, запис на особистий прийом, актуальні новини та рішення, громадська участь, чат-бот «СВОЇ» тощо. Сумська міська територіальна громада стала першою в Україні, де доступний онлайн-запис на особистий прийом до всього керівництва громади. Тепер сум'яни можуть швидко та зручно записатися на прийом до в.о. міського голови або його заступників через новий сайт Сумської міської ради.
Наразі новий сайт Сумської міської ради на цифровій платформі «СВОЇ» працює в тестовому режимі і відповідно перебуває у стані інформаційного наповнення та технічного налаштування.

З метою інформування сум’ян у газеті «Ваш шанс» оприлюднюються документи Сумської міської військової адміністрації, Сумської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядження міського голови, а у газеті «Панорама-медіа» – тематичні матеріали щодо реалізації пріоритетних напрямків роботи міської ради, її виконавчого комітету та керівництва громади.

Відбувалася співпраця з представництвами міжнародних експертних організацій щодо рейтингування рівня прозорості та підзвітності, впровадження інструментів електронної демократії у Сумській міській раді.

Триває робота з оновлення матеріалів акаунту «Сумська міська рада» та структурних підрозділів і комунальних підприємств на Єдиному веб-порталі відкритих даних, на основі Тимчасового порядку взаємодії виконавчих органів Сумської міської ради під час оприлюднення інформації у формі відкритих даних.
Проблемні питання у сфері громадянського суспільства та інформаційного простору:

· необхідність підвищення рівня поінформованості жителів громади щодо дій під час воєнного стану та безпекових заходів.

· недостатній рівень обізнаності громадськості з актуальних питань державної та місцевої політики, ходу та завдань економічних, соціальних реформ;

· необхідність більш широкого використання інструментів електронної демократії та партиципації.
Інформаційні технології
З метою забезпечення функціонування IT-інфраструктури здійснювалася підтримка роботи систем електронного документообігу, систем автоматизації діловодства, супровід роботи та забезпечення працездатності систем (сервісів та ІТ-послуг) виконавчих органів, підтримка роботи систем відеоспостереження.

Проблемні питання у сфері у сфері інформаційних технологій:
· недостатній рівень збереження конфіденційності та надійності захисту даних.
Охорона навколишнього природного середовища

Основним напрямком діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища СМТГ є впровадження основних принципів екологічної політики та реалізації завдань Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки, затвердженої наказом Сумської міської військової адміністрації від 22.01.2025 № 8-СМВА (зі змінами) (далі – Програма).
Використання коштів на реалізацію заходів Програми за 9 місяців 2025 року, за інформацією головних розпорядників бюджетних коштів, склало 10,3 млн гривень. Надходження екологічного податку склали 2,5 млн гривень.

У межах реалізації заходів Програми проведено: 

-
реконструкцію аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. … від КНС-4 до району … (коригування), а саме проведено влаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1м - 51,9 м³; укладання трубопроводів діаметром 300 мм - 45 м; кілець залізобетонних – 48 шт; перекачування стоків. Виконано очищення колодязів у кількості 8 шт., влаштовано нових - 16 шт. Здійснено санацію колектора Д-400 мм методом ГБН - 237,5 м; перекачування стоків - 217,2 год; перепідключення існуючих мереж у кількості 5 шт.;

- капітальний ремонт електричних мереж, в частині встановлення сонячних електростанціїй на об’єктах КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, а саме: на Ново-Оболонському водозаборі, Лучанському водозаборі, Тополянському водозаборі, Токарівському водозаборі, Лепехівському водозаборі, Пришибському водозаборі. КП «Міськводоканал» Сумської міської ради у співпраці з UNICEF встановлено СЕС на Ново-Оболонському 320 кВт та Тополянському 280 кВт водозаборах;

-
спеціальні заходи, спрямовані на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду (парку - пам’ятки садово - паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»). Виконано роботи з прибирання території парку (26,76 га) від сміття, його складування у контейнери та вивезення на полігон; 

-
спеціальні заходи, спрямовані на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання та догляд за пам’ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях … . Виконано роботи із збирання та вивезення сміття, опалого листя та гілля, прополювання пристовбурових лунок, видалення бур’янів і омели на липах та дубах;

-
заходи екологічного і природоохоронного напрямку для містян та гостей міста Суми. Агенція промоції «Суми» в рамках підтримки Всесвітньої акції «Година Землі – 2025» організувала і провела майстер-клас з вибійки «Нове життя старим речам». Придбано подарунки (фітнес-браслети, мультитули, навушники, powerbank, ліхтарики) та інше;

-
в рамках заходу «Проведення у позашкільному вихованні освітніх акцій, проєктів семінарів, лекцій та екскурсій з питань екології та охорони природи» з метою підтримки Всесвітньої акції «Година Землі – 2025» було організовано 4 тематичні конкурси: «Еко - репортаж», «Комікс на захист Землі», «Еко - урбаністика», «Земля очима дітей: Екологічний театр» з нагородження Переможців цінними подарунками.

Центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської міської ради придбано призи переможцям конкурсів до Всесвітньої акції «Година Землі – 2025». Проведено міський конкурс «Еко-крок «Рідна Земля закликає до дій» для вихованців закладів дошкільної освіти СМТГ та міський конкурс «Еко-форсайт «Відновлювана енергія наповнює життя» в межах щорічного загальноміського заходу Дні Сталої енергії, для учнів закладів позашкільної освіти СМТГ. Переможці нагороджені цінними подарунками;

· в рамках заходу «Утримання ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» придбано електросекатори, енергозберігаючі лампи та будівельні матеріали;

· в рамках заходу «Діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» придбано деревний наповнювач для тераріумів, а також горщики та субстрат для рослин;

- підготовку і видання поліграфічної продукції щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища. 


Проблемні питання у сфері охорони навколишнього природного середовища:
· забруднення атмосферного повітря викидами забруднюючих речовин від стаціонарних джерел та автотранспорту;

· забруднення навколишнього природного середовища та поверхневих водних об’єктів унаслідок скидання недостатньо очищених стоків, що пов’язано з відсутністю локальних очисних споруд на промислових підприємствах, у закладах громадського харчування, фізичним і моральним зносом міських очисних споруд; 

· порушення гідрологічного режиму річки Псел, малих річок Сумка, Стрілка, озера Чеха;

· посилення ерозійних процесів ґрунтів;

· виснажливе використання та зменшення біорізноманіття;

· поводження з відходами, у т. ч. небезпечними, медичними;

· низькій рівень екологічної свідомості.

Сприяння забезпеченню законності, правопорядку, безпеки та обороноздатності 
Забезпечення публічної безпеки та правопорядку на території СМТГ здійснювалося силами територіальних правоохоронних органів: Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області (Сумського РУП), Управління патрульної поліції в Сумській області, військовослужбовцями НГ України, добровольчими батальйонами СМТГ та громадськими формуваннями з охорони громадського порядку. 

За 9 місяців 2025 року Сумським РУП зареєстровано 2182 кримінальних правопорушення, з них 42,0% особам повідомлено про підозру, що на 0,6 в.п. більше ніж у 2024 році. Також розкрито 113 кримінальних правопорушень вчинених в минулі роки.

Зареєстровано 481 особливо тяжкий злочин, з яких розкрито 4,0 відсотка. Зареєстровано 950 тяжких злочинів (питома вага розкриття – 60,9%, що на 2,1 в.п. більше ніж за відповідний період 2024 року. Також розкрито 42 факти вчинення тяжких злочинів вчинених в минулі роки.

Протягом 9 місяців 2025 року зареєстровано фактів:

- крадіжки – 187, з яких розкрито 57,8%, що на 7,4 в.п. більше ніж за відповідний період 2024 року, розкрито 7 фактів крадіжок вчинених в минулих роках;

- шахрайства – 335, з яких розкрито 14,3%, що на 0,2 в.п. більше, розкрито 13 фактів шахрайств вчинених в минулих роках;

- хуліганства – 10, розкрито 70,0%, також розкрито 1 факт хуліганства вчинених в минулих роках.

- ДТП – 48, розкрито – 72,9%, що на 2,1 в.п. більше, розкрито 1 факт хуліганства вчинених в минулих роках.

Було зареєстровано 290 наркозлочинів, з яких розкрито – 70,7%, розкрито 13 фактів наркозлочинів вчинених в минулих роках.

Протягом 9 місяців 2025 року зареєстровано 118 фактів щодо незаконного зберігання наркотичних засобів, з яких 39,8% осіб повідомлено про підозру. 

Зареєстровано 132 факти збуту наркотиків, з яких розкрито – 93,9%. Зареєстровано 26 фактів утримання наркопритонів, за 92,3% фактами особам повідомлено про підозру.

Зареєстровано обіг вогнепальної зброї - 17 фактів, розкрито – 88,2%.

Також слід зазначити, що поліціантами Сумського РУП були проведені заходи щодо профілактики вчинення адміністративних правопорушень, так за 9 місяців 2025 року до адміністративної відповідальності було притягнуто 3334 осіб. За виявленими адміністративними правопорушеннями сплачено штрафів на суму 282,2 тис. гривень.

За 9 місяців 2025 року в Сумській області патрульними поліцейськими було опрацьовано 86,7 тис. завдань, з них 50,4 тис., на які направлялась патрульна поліція та 36,3 тисяч самостійно внесених завдань патрульними поліцейськими.

Працівниками управління патрульної поліції в Сумській області Департаменту патрульної поліції України зареєстровано або перекваліфіковано на інші адміністративні правопорушення: 39 фактів виявлення боєприпасів, зброї, 1384 факти самовільного залишення військової частини або місця служби, 2 факти інших господарчих злочинів та 11 фактів іншої події.

Також патрульними поліцейськими було оформлено 41,2 тис. (+8,1% до відповідного періоду 2024 року) адміністративних матеріалів. 

З метою попередження правопорушень у сфері забезпечення правил дорожнього руху було оформлено 36,4 (+10,2%) адміністративних матеріалів.

У сфері забезпечення публічної безпеки та правопорядку співробітниками УПП в Сумській області було оформлено 4,9 тис. (-0,4%) адміністративних матеріали. 

На території м. Суми зареєстровано 906 (+10%) дорожньо-транспортні пригоди та внесено до бази АРМОР (ввод ДТП), з них: 189 (- 1 %) пригод з постраждалими, в яких 8 осіб загинуло та 234 (- 2 %) отримало тілесні ушкодження у порівнянні з минулим роком.

Складено 888 (+15,0%) протоколів за ст. 124 КУпАП. 

На території м. Суми сталося 219 дорожньо-транспортні пригоди, один із учасників в якій місце пригоди залишив, в той же час за результатами проведення розшукових заходів було встановлено 214 водіїв, 97,7% розшукано.

За рахунок коштів бюджету СМТГ здійснювалось утримання пунктів охорони громадського порядку Сумського РУП ГУ НП в Сумській області. 

В місті Суми зареєстровано 13 громадських формувань з охорони громадського порядку, 2 з яких («Шериф», «Альфа-Правозахист») приймають активну участь у проведенні заходів з профілактики правопорушень, та є учасниками комплексної Програми профілактики правопорушень. 

З метою сприяння роботі правоохоронних органів з бюджету СМТГ передано субвенцію до державного бюджету в сумі 19,7 млн гривень.


З метою сприяння у проведенні заходів і робіт з територіальної оборони, сприяння військовим частинам у проведенні заходів з оборони спрямовано кошти бюджету СМТГ в сумі 72,8 млн грн, у т.ч. шляхом передачі субвенцій до державного бюджету – 45,0 млн гривень.

Проблемні питання у сфері забезпечення безпеки, законності та правопорядку:
·  існування суспільно небезпечного явища – злочинність;

· недостатній рівень оперативності розкриття злочинів.

Техногенна безпека 

Здійснювалося виконання заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, оперативного реагування на них та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема пов’язаних з військовою агресією Російської Федерації проти України. За рахунок коштів бюджету СМТГ та благодійної допомоги на вказані цілі було спрямовано 13,3 млн гривень.

В зв’язку із продовженням агресії Російської Федерації проти України актуальними залишаються заходи із оповіщення населення, збільшення фонду захисних споруд цивільного захисту, забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури, призначених для життєзабезпечення населення СМТГ.


Для забезпечення цивільного захисту на території СМТГ проведено та проводяться, зокрема, наступні заходи: 

- утримання в постійній готовності до дій за призначенням місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на території СМТГ;

- утримання та забезпечення роботи системи інформування населення СМТГ «Вуличне радіо»;

- утримання міського захищеного пункту управління (МЗПУ);

- забезпечення підключення «Пунктів незламності» та МЗПУ до мережі Інтернет з використанням пасивної волоконно-оптичної технології (PON);

- поповнення місцевого матеріального резерву СМТГ для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- оплата послуг з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, зокрема: з обслуговування автомобільним транспортом та спеціалізованою технікою для вивозу будівельних уламків, розчищення доріг та прилеглих територій від уламків будівельних конструкцій, допомоги мешканцям постраждалих будівель комунальними підприємствами Сумської міської ради;

- покращення матеріальної бази з питань цивільного захисту;

- ремонт захисних споруд цивільного захисту для укриття населення громади; 

- встановлення та утримання первинних (мобільних) укриттів у багатолюдних місцях м. Суми;

- створення консультаційних пунктів з питань цивільного захисту для інформування та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

 
Крім того, створена та удосконалює свою роботу оперативно-чергова служба управління муніципальної безпеки Сумської міської ради. 

З метою сприяння роботі територіального органу Державної служби України з надзвичайних ситуацій спрямовано кошти бюджету СМТГ шляхом передачі субвенції до державного бюджету в сумі 2,5 млн гривень.

На утримання КУ «Сумська міська рятувально-водолазна служба» та проведення заходів з організації рятування на водах спрямовано кошти бюджету СМТГ в сумі 3,2 млн гривень.

Проблемні питання у сфері цивільного захисту:

· обмеженість коштів для придбання засобів індивідуального захисту органів дихання від хімічно-небезпечних підприємств для забезпечення непрацюючого населення СМТГ, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення;
·  певна частка захисних споруд цивільного захисту державної форми власності та захисних споруд цивільного захисту приватної форми власності, що розташовані на території СМТГ, не готові для використання за призначенням.

Охорона праці
Унаслідок запровадження воєнного стану відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України № 2102–IX, а також з огляду на військову агресію Російської Федерації проти України, за 9 місяців 2025 року перевірки підприємств, установ і організацій СМТГ щодо дотримання законодавства з охорони праці не проводилися.

Водночас фахівці відділу з охорони праці Сумської міської ради надавали методичну та практичну допомогу відповідальним особам із охорони праці суб’єктів господарювання. Зокрема, йшлося про підтримку у впровадженні ефективної системи управління охороною праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях. Крім того, фахівці надавали консультації профспілковим організаціям громади та роботодавцям з питань підготовки розділу «Охорона праці» колективного договору та відповідних додатків до нього. Консультації стосувалися як змістовного наповнення, так і правильного застосування чинного законодавства, а також розробки комплексних заходів щодо забезпечення нормативного рівня безпеки праці та зниження рівня виробничого травматизму.

Протягом звітного періоду 38 осіб пройшли навчання та перевірку знань законодавства з охорони праці у навчальних центрах посадових та відповідальних осіб, діяльність яких пов’язана з організацією роботи з охорони праці комунальних установ та організацій міської територіальної громади.

Було прийнято та зареєстровано 103 колективні договори та зміни до них, укладені підприємствами, установами та організаціями СМТГ.

Основними чинниками, що негативно впливають на стан охорони праці в громаді, залишаються збройна агресія Російської Федерації проти України та постійні обстріли об’єктів критичної інфраструктури. Це призводить до зростання кількості випадків травмування працівників під час виконання трудових обов’язків, а також зумовлює появу нових ризиків і загострює вже наявні проблеми у сфері безпеки праці на підприємствах громади.
Проблемні питання у сфері охорони праці:
· недостатні обсяги фінансування, що виділяються на підприємствах на заходи з охорони праці;

· недостатній рівень навчання відповідальних осіб та працівників безпечним методам праці;

· відсутність, незадовільний стан або незастосування працівниками засобів захисту від дії шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища.

ІІ. МЕТА, ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2026 РІК
2.1. Мета Програми
Головною метою Програми є забезпечення сталого функціонування всіх галузей та сфер життєдіяльності громади, сприяння забезпеченню оборони та безпеки, стабілізації економічної ситуації, розширення міжнародного співробітництва, подальше впровадження енергоефективних заходів та розвиток напрямку відновлювальної енергетики, відновлення об’єктів критичної та соціальної інфраструктури, підтримка ветеранів війни, сімей загиблих Захисників (Захисниць), внутрішньо переміщених осіб.

2.2. Пріоритетні напрями Програми 

Пріоритетами економічного і соціального розвитку, з урахуванням стратегічних напрямів розвитку, визначених Стратегією розвитку СМТГ до 2027 року, є:

· підтримка обороноздатності держави, цивільного захисту, безпеки громадян;
·  забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
· забезпечення енергетичної безпеки, стабільної роботи об’єктів критичної інфраструктури та доступу мешканців до якісних житлово-комунальних послуг;
· сприяння відновленню об’єктів житлової та нежитлової, інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури СМТГ, в тому числі постраждалої внаслідок військової агресії Російської Федерації; 

· сприяння стабільному функціонуванню економіки СМТГ та відновленню економічного зростання;

· сприяння адаптації бізнесу до функціонування в умовах подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації, розширення участі суб’єктів малого та середнього підприємництва в державних програмах підтримки бізнесу, подальша розбудова інфраструктури підтримки бізнесу;

· сприяння реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, зокрема надання якісної допомоги в працевлаштуванні безробітних осіб та шукачів роботи, розширення можливостей працевлаштування внутрішньо переміщених осіб;

· сприяння залученню інвестицій в економіку громади, покращення інвестиційного клімату, зміцнення позитивного міжнародного інвестиційного іміджу СМТГ; 

· сприяння подальшому розвитку міжнародного співробітництва, розширення та поглиблення зовнішніх зв’язків з метою реалізації спільних проєктів, зокрема з питань підтримки, відновлення, розбудови громади та гуманітарних питань; 

· створення умов для функціонування установ охорони здоров`я, освіти, культури та інших установ соціально-культурної сфери; забезпечення безбар’єрного доступу мешканців до якісних медичних, освітніх та інших послуг;

· забезпечення соціального захисту жителів СМТГ, вирішення соціальних і гуманітарних питань, в тому числі членів сімей загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України, внутрішньо переміщених осіб, осіб постраждалих внаслідок військової агресії Російської Федерації; здійснення медичної соціальної та психологічної реабілітації; підтримка сім’ї та молоді, захисту прав дітей; ветеранська політика;
· підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження, в першу чергу в бюджетній сфері; впровадження відновлювальних джерел енергії;
· забезпечення ефективного та стабільного функціонування громадського транспорту;

· покращення стану навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів;

· проведення цілеспрямованої містобудівної політики, врахування потреб та впливу людей та бізнесу при просторовому плануванні СМТГ.
2.3. Завдання Програми за галузями (сферами діяльності)

2.3.1. Фінансові та матеріальні ресурси 
Сумської міської територіальної громади

2.3.1.1. Бюджет територіальної громади
Бюджет громади є самостійним завдяки закріпленням за ним відповідних джерел доходів бюджету, праву органів місцевого самоврядування визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України, праву міських військових адміністрацій затверджувати бюджет, праву підтримки сталого соціально – економічного розвитку громади та задоволення потреб населення.

Мета діяльності у 2026 році:
Забезпечення виконання запланованих показників надходжень до бюджету СМТГ, стабільного функціонування всіх систем життєдіяльності громади, прийняття низки швидких, ефективних та оперативних рішень органами місцевого самоврядування. В найближчій перспективі актуальними будуть наступні напрями роботи: енергетична безпека громади; забезпечення роботи промислових підприємств в умовах воєнного стану; посилення співпраці з донорськими організаціями європейських держав та іншими міжнародними партнерами щодо розбудови та модернізації інфраструктури громади; відновлення та розвиток економіки у воєнний та післявоєнний періоди; подолання безробіття; створення робочих місць та умов для повернення людей, які виїхали за кордон та межі громади.

Дохідна частина бюджету СМТГ на 2026 рік розроблена з урахуванням проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, соціальних стандартів, які враховують поточну воєнну ситуацію в країні та умови функціонування економіки, та із застосуванням чинних норм та запропонованих змін до бюджетного та податкового законодавства.

Під час планування показників дохідної частини бюджету СМТГ на 2026 рік (податкові, неподаткові надходження та доходи від операцій з капіталом) було враховано: 

· продовження дії воєнного стану на території Україні;

· основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України та соціальні стандарти;

· застосування нормативу зарахування ПДФО до місцевих бюджетів у розмірі 60% без «військового та силового» ПДФО;
·  зарахування до Державного бюджету України ПДФО з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу;
· збереження розподілу акцизу з пального між державним та місцевими бюджетами (зарахування 13,44% такого податку до бюджетів територіальних громад);
· збереження зарахування 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення до місцевих бюджетів за місцем видобутку корисних копалин;

· продовження зменшення ставок на 50% по платі за землю (встановлено з 01.01.2023 - на період дії воєнного стану та 6 місяців після його припинення);
· переплату по платі за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та екологічному податку (у зв’язку із поданням уточнюючих декларацій за 2022 рік на зменшення податкових зобов’язань у 2023 році), яка виникла у зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від cплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» № 3050-IX від 11.04.2023 (набрав чинність 06.05.2023);
· поступове наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби та пальне до рівня, передбаченого директивами ЄС (відповідно до Закону України № 3878-IX від 18.07.2024 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку»);
· звільнення суб’єктів господарювання від сплати обов’язкових платежів до бюджету СМТГ на період дії воєнного стану по платі за тимчасове користування місцями для розміщення рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності СМТГ (згідно рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 29.04.2022 № 113 «Про підтримку суб’єктів господарювання у сфері зовнішньої реклами на період дії воєнного стану на території Сумської міської територіальної громади»);
· рішення Сумської міської ради про встановлення місцевих податків та зборів (чинні ставки оподаткування та нормативи зарахування до бюджету СМТГ) тощо.
Основними завданнями діяльності є:

· забезпечення виконання запланованих показників дохідної частини бюджету СМТГ шляхом взаємодії територіальних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

· надання додаткових повноважень органам місцевого самоврядування в частині адміністрування місцевих податків і зборів;

· оптимізація видаткової частини бюджету СМТГ;

· забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ, систем життєдіяльності СМТГ та виконання заходів, передбачених цільовими програмами;

· забезпечення публічності та прозорості бюджетного процесу.

Шляхи виконання поставлених завдань:

· планування реальних надходжень бюджету СМТГ (на основі прогнозних показників економічного і соціального розвитку з урахуванням діючого податкового, бюджетного законодавства та аналізу виконання бюджету у попередніх і поточному бюджетних періодах);
· здійснення щоденного моніторингу стану виконання дохідної частини бюджету СМТГ;

· проведення роботи щодо поліпшення адміністрування податків і зборів, розширення податкової бази, забезпечення своєчасної і повної сплати обов’язкових платежів;

· скорочення обсягів податкового боргу за рахунок контролю за додержанням чинного законодавства України;

· реалізація заходів щодо виконання дохідної частини бюджету СМТГ (додаток 4 до Програми);
· визначення і дотримання чітких пріоритетів при здійсненні фінансування видаткової частини бюджету; застосування ефективних методів економії бюджетних коштів; підвищення відповідальності розпорядників бюджетних коштів за ефективне та раціональне використання бюджетних коштів, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

· забезпечення дотримання вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України (врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами);

· ефективне управління місцевим боргом;
· забезпечення доступу до інформації про бюджет, проведення консультацій з громадськістю.

Кількісні та якісні показники діяльності
	Показники*
	Од. виміру
	2025 очік
	2026

проєкт
	2026/

2025,%

	Обсяг надходжень податків, зборів і обов’язкових платежів, що зараховуються до дохідної частини бюджету СМТГ, в т. ч.:
	млн грн
	3 414,8
	3 398,7
	99,5

	- до загального фонду
	млн грн
	3 224,4
	3 321,1
	103,0

	- до спеціального фонду
	млн грн
	190,4
	77,6
	40,8


Примітка:

* Без офіційних трансфертів. До складу джерел доходів бюджету СМТГ зараховуються податки і збори, передбачені статтями 64, 69¹, 71 Бюджетного кодексу України.

Очікувані результати 
· забезпечення виконання запланованих показників дохідної частини бюджету СМТГ;
· забезпечення в повному обсязі фінансування видатків, передбачених в бюджеті СМТГ, спрямованих на вирішення суспільно важливих питань.

2.3.1.2. Управління об’єктами комунальної власності та земельні відносини

Управління об’єктами комунальної власності

Мета діяльності у 2026 році: забезпечення ефективності управління та використання комунального майна, створення передумов для забезпечення стабільного надходження коштів до бюджету СМТГ. 
Основними завданнями діяльності є:

· здійснення оперативного управління та ефективного використання комунального майна з метою виконання запланованих показників дохідної частини бюджету СМТГ від надходжень за оренду та відчуження комунального майна;

· скорочення заборгованості з плати за оренду комунального майна.

Шляхи виконання поставлених завдань:

· здійснення постійного аналізу використання комунального майна та внесення пропозицій щодо підвищення ефективності його використання за рахунок збільшення площ, що можуть бути передані в оренду за ринковими цінами;

·  своєчасне вжиття заходів до боржників з оплати оренди комунального майна шляхом проведення претензійно-позовної роботи.
Кількісні та якісні показники діяльності
	Показники
	Од. виміру
	2024
звіт
	2025
очік.
	2026
проєкт
	2026/

2025,%

	Кількість договорів оренди та користування комунального майна/ в т.ч. з розміром річної орендної плати 1 гривня
	одиниць
	425/119
	430/134
	449/134
	104,4/100

	Загальна площа об’єктів комунальної власності, що перебувають в оренді та користуванні станом на кінець звітного періоду/ в т.ч. з розміром річної орендної плати 1 гривня
	тис. кв.м
	130,67/41,29
	137,05/47,40
	134,42/47,40
	98,1/100

	Обсяг надходжень до бюджету СМТГ від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності
	млн грн
	105,8
	110,0
	110,0
	100,0

	Кількість приватизованих об’єктів комунальної власності
	одиниць 
	11
	6
	5
	83,3

	Загальна площа об’єктів комунальної власності, що приватизовані
	тис. кв.м
	0,6
	0,4
	0,3
	75,0

	Обсяг надходжень коштів до бюджету СМТГ від приватизації комунального майна
	млн грн
	2,7
	2,5
	2,0
	80,0


Очікувані результати 

Забезпечення надходжень коштів до бюджету СМТГ від приватизації комунального майна в сумі 2,0 млн грн та плати за оренду комунального майна в сумі 110,0 млн гривень.

Земельні відносини

Мета діяльності у 2026 році: підвищення ефективності використання земель СМТГ та покращення показників доходів бюджету в умовах воєнного стану й після його завершення.

Основними завданнями діяльності є:

· проведення роботи щодо інвентаризації земель територіальної громади, аналізу використання земель, виявлення фактів використання земель комунальної власності з порушенням вимог законодавства та стягнення в судовому порядку до бюджету безпідставно збережених коштів за використання земель комунальної власності;

· проведення комплексу робіт з підготовки до продажу земельних ділянок комунальної власності несільськогосподарського призначення або прав на них за умови наявності попиту;

· проведення роботи щодо державної реєстрації права власності на земельні ділянки за територіальною громадою, державної реєстрації договорів оренди землі, додаткових угод до них і угод про розірвання, припинення дії договорів оренди землі (підготовка та формування документів для передачі до відповідного суб’єкта державної реєстрації та інше).

Шляхи виконання поставлених завдань:

· продовження процедури формування прибудинкових територій під багатоквартирними житловими будинками для подальшої можливості оподаткування земельних ділянок під вбудованими приміщеннями комерційного використання;

·  проведення інвентаризації земель, залучення фізичних та юридичних осіб до оформлення правовстановлюючих документів на землю, сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки до бюджету СМТГ;

·  проведення закупівлі робіт за допомогою системи ProZorro для формування земельних ділянок комунальної власності в тому числі під об’єктами нерухомого майна комунальної власності;

·  проведення процедури земельних торгів (аукціонів) з продажу права оренди на земельні ділянки (вільні від забудови);

· законодавче врегулювання питання застосування штрафних санкцій за використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів.

Кількісні та якісні показники діяльності

	Показники
	Од. виміру
	2024

звіт
	2025

очік.
	2026

проєкт
	2026/

2025,%

	Кількість укладених договорів оренди земельних ділянок з землекористувачами на кінець періоду
	од.
	1889
	2870
	2880
	100,3

	Площа землі, охопленої договорами від оренди на кінець періоду
	га
	996,8
	997,0
	999,0
	100,2

	Надходження орендної плати за землю до бюджету СМТГ 
	млн грн
	76,0
	85,6
	87,8
	102,6

	Обсяг надходжень земельного податку до бюджету СМТГ
	млн грн
	24,2
	37,6
	38,2
	101,6

	Надходження плати за землю (разом) до бюджету СМТГ
	млн грн
	100,2 
	123,2
	126,0
	102,3


Очікувані результати 

· збільшення попиту на викуп земельних ділянок;

· забезпечення збільшення надходжень від плати за землю до бюджету СМТГ на 2,3 відсотків.

2.3.1.3. Діяльність підприємств комунальної форми власності, засновником яких є Сумська міська рада


Мета діяльності у 2026 році: надання своєчасних та якісних послуг із забезпечення життєдіяльності СМТГ, зокрема, у сфері житлово-комунального господарства та транспорту. 
Основними завданнями діяльності є:

· забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств громади;

· забезпечення надання якісних послуг підприємствами;

· зміцнення матеріально-технічної бази підприємств.

Шляхи виконання поставлених завдань:

· оптимізація витрат підприємств;

· фінансова підтримка підприємств; 

· залучення ресурсів, інвестицій на розвиток та поліпшення матеріально-технічної бази підприємств;

· збільшення частки обсягів надання послуг населенню та стороннім організаціям в загальному обсязі доходу (виручки) підприємств.

Кількісні та якісні показники діяльності
	Показник


	Одиниця виміру
	2024
звіт
	2025
очік.
	2026
проєкт
	2026
2025,%

	Обсяг реалізації товарів, робіт, послуг (без ПДВ)
	млн грн
	804,8
	898,9
	945,6
	105,2

	Чистий фінансовий результат (прибуток/збиток)
	млн грн
	-17,2
	-28,3
	-1,8
	х

	Обсяг перерахованого до бюджету СМТГ податку на прибуток
	тис. грн
	3 520,6
	4 000,0
	1 023,2
	25,6

	Обсяг перерахованої до бюджету СМТГ частини чистого прибутку
	тис. грн
	414,6
	1 100,0
	434,3
	39,5

	Середньооблікова кількість штатних працівників
	осіб
	1769
	1791
	1827
	102,0

	Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника
	грн
	14191,56
	15573,48
	16660,27
	107,0


Очікувані результати 

· збільшення обсягу реалізації товарів, робіт, послуг на 5,2%;

· забезпечення надходжень до бюджету СМТГ податку на прибуток в сумі 1,0 млн грн, частини чистого прибутку – 0,4 млн гривень.

2.3.2. Реальний сектор економіки та інфраструктура
2.3.2.1. Промисловість


Мета діяльності у 2026 році: відновлення та нарощування обсягів виробництва та реалізації продукції, оптимізація виробничої діяльності, підвищення конкурентних можливостей промислового виробництва, розширення ринків збуту, задоволення потреб внутрішнього ринку за рахунок місцевого виробництва; модернізація виробництва, запровадження нових технологій, забезпечення робочими місцями жителів територіальної громади. 

Основними завданнями діяльності є:

· створення умов для збереження промислового потенціалу; 

· оптимізація виробничої діяльності;

· залучення промисловими підприємствами інвестицій; 

· диверсифікація ринків збуту;

· відновлення обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, розширення її асортименту та підвищення якості, застосування нових технологій та адаптація до вимог європейських стандартів, комплексної механізації та автоматизації трудомістких процесів.
Шляхи виконання поставлених завдань:

· адаптація випуску продукції в умовах воєнного стану;

· модернізація, реконструкція, удосконалення технологічних процесів, поліпшення матеріально-технічної бази, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції;

· поглиблення зв'язків промислових підприємств з науковими установами для модернізації виробництв, запровадження енергозберігаючих технологій та підготовки висококваліфікованих кадрів відповідно до потреб підприємств міста, зокрема через систему дуальної освіти.
Очікувані результати 


Відновлення та нарощування обсягів реалізованої промислової продукції.

2.3.2.2. Інвестиційна діяльність
Мета діяльності у 2026 році: сприяння стабілізації та відновленню сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку громади, коштів з альтернативних джерел для фінансування проєктів відновлення та розвитку СМТГ.
Основними завданнями діяльності є:

· підтримка позитивного іміджу міста Суми як інвестиційно привабливого міста, міста з високим науковим та кадровим потенціалом та перспективним розвитком, підвищення його конкурентоспроможності;

· залучення інвестицій у розвиток міської інфраструктури;

· сприяння відновленню сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку міста; 

· сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на основі місцевого інвестування;

· реалізація Стратегії розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року;

· розвинення партнерства з громадськими організаціями, місцевим бізнесом та активними громадянами міста для спільного впровадження стратегії та мобілізації ресурсів; 

· формування маркетингової політики громади;
·  реалізація та впровадження проєктів та заходів Офісом відновлення та розвитку громади.
Шляхи виконання поставлених завдань:

· оновлення кредитного рейтингу та рейтингу інвестиційної привабливості СМТГ;
· поширення інформації про інвестиційні можливості СМТГ, в т.ч. під час участі в міжнародних конференціях та форумах з відбудови України та інших представницьких інвестиційних заходах;

· налагодження співпраці з міжнародними фінансовими та іншими організаціями, донорськими установами в напрямку залучення кредитних, грантових та інших альтернативних ресурсів для реалізації проєктів відновлення та розвитку громади;

· моніторинг інформаційних ресурсів щодо актуальних конкурсних та інших пропозицій, що надають змогу залучити кошти міжнародних проєктів, фондів, організацій тощо на реалізацію проєктів відновлення та розвитку громади, вирішення соціальних і гуманітарних питань; 

· розробка та виготовлення демонстраційних матеріалів для презентації муніципальних інвестиційних проєктів;
· участь у навчальних семінарах, тренінгах, форумах, круглих столах з питань вдосконалення організації та підвищення ефективності діяльності на основі місцевого інвестування;

· оновлення/наповнення інформаційно-аналітичної системи моніторингу Стратегії на базі спеціалізованого програмного забезпечення;
·  підтримка функціонування Офісу відновлення та розвитку громади для залучення громадян, забезпечення ресурсами та партнерством для досягнення спільних цілей громадського розвитку.
Кількісні та якісні показники діяльності

	Показник


	Одиниця виміру
	2024
звіт
	2025
очік.
	2026
проєкт
	2026
2025,%

	Кількість проведених заходів Офісом відновлення та розвитку громади 
	одиниць
	70
	30
	35
	116,7

	Кількість аплікаційних форм та інших документів для участі у конкурсах з залучення грантових та інших коштів на реалізацію проєктів відновлення та розвитку СМТГ
	одиниць
	18
	9
	14
	155,6

	Кількість консультацій представників громадського сектору, представників виконавчих органів Сумської міської ради та громадських організацій з питань написання, супроводу та реалізації грантових, кредитних та інших проєктів відновлення та розвитку СМТГ
	одиниць
	12
	14
	28
	200,0


Очікувані результати 

· збереження іміджу міста Суми як інвестиційно привабливого міста з перспективами для розвитку;

· розширення можливостей фінансування інвестиційних проєктів відновлення розвитку громади;

· підвищення рівня поінформованості потенційних інвесторів щодо інвестиційних можливостей та умов провадження інвестиційної діяльності в громаді;

· доступність результатів моніторингу Стратегії для всіх зацікавлених сторін онлайн 24/7.

2.3.2.3. Міжнародна співпраця

Мета діяльності у 2026 році: розвиток міжнародної співпраці з містами-партнерами, дружніми містами, міжнародними організаціями та донорськими установами, дипломатичними представництвами України за кордоном, дипломатичними та консульськими установами іноземних держав в Україні, іншими закордонними суб'єктами, сприяння формуванню іміджу міста Суми як інвестиційно привабливого, забезпечення реалізації в СМТГ державної політики у сфері міжнародної співпраці та інвестиційної діяльності, зокрема на основі місцевого інвестування.
Основними завданнями діяльності є:

· сприяння поширенню інформації щодо експортоспроможності підприємств громади;

· пожвавлення економічних, культурних, освітніх та інших зв'язків між містами-партнерами та дружніми містами;

· розвиток партнерських відносин в рамках укладених угод та меморандумів; 

· пошук додаткових можливостей для фінансування заходів зі встановлення, розвитку та підтримки партнерських та дружніх відносин;

· застосування іноземного досвіду в різні сфери муніципального розвитку та управління.

Шляхи виконання поставлених завдань:

· участь у регіональних, міжрегіональних, національних, міжнародних виставково-ярмаркових, інвестиційних заходах, бізнес-форумах, семінарах, онлайн заходах тощо; 

·  залучення підприємств та організацій міста до участі в міжнародних виставках та бізнес-зустрічах з іноземними партнерами;

· реалізація спільних з містами-партнерами, дружними містами проєктів в рамках укладених угод, меморандумів, тощо;

· проведення робочих зустрічей з представниками міжнародних організацій та донорських установ, дипломатичних представництв України за кордоном, дипломатичних та консульських установ іноземних держав в Україні, іншими закордонними суб'єктами, міжнародними організаціями, іноземними експертами для реалізації проєктів розвитку громади, вирішення гуманітарних питань, здійснення навчальних візитів та проведення онлайн заходів з обміну досвідом, онлайн майстерень, а також культурно – мистецьких, освітніх, молодіжних спортивних та інших обмінів.

Кількісні та якісні показники діяльності

	Показники
	Од. виміру
	2024
звіт
	2025
очік.
	2026
проєкт
	2026
2025,%

	Кількість міст-партнерів, дружніх міст, з якими підписані Угоди, Меморандуми про співпрацю тощо
	одиниць
	14
	15
	16
	106,7


Очікувані результати 

· розширення мережі партнерських зв’язків між СМТГ та містами зарубіжних країн, розвиток співпраці з міжнародними організаціями та донорськими установами, дипломатичними представництвами України за кордоном, дипломатичними та консульськими установами іноземних держав в Україні, іншими закордонними суб'єктами.
2.3.2.4 Підприємництво та регуляторна політика

Мета діяльності у 2026 році: сприяння розширенню міжрегіональних та міжнародних зв’язків, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, вдосконалення механізму співпраці виконавчих органів Сумської міської ради та суб’єктів малого і середнього підприємництва, забезпечення надання адміністративних послуг та дозвільних процедур.
Основними завданнями діяльності є:

· поліпшення бізнес-клімату, сприяння розширенню міжрегіональних та міжнародних зв’язків;

· підтримка суб’єктів малого та середнього бізнесу;

· удосконалення інфраструктури підтримки бізнесу; 
· забезпечення ефективної роботи центру надання адміністративних послуг та дозвільних процедур, розширення сфери застосування ІТ-технологій при отриманні документів дозвільного характеру та ліцензій.
Шляхи виконання поставлених завдань:

· сприяння участі суб’єктів господарювання в ділових переговорах, бізнес-зустрічах, форумах, семінарах, конференціях та виставкових заходах;

· сприяння та підтримка реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у СМТГ;
· забезпечення функціонування територіальних підрозділів/віддалених робочих місць ЦНАП у м. Суми для забезпечення доступу до адміністративних послуг, в т.ч. мешканцям старостинських округів;

· розширення переліку видів адміністративних послуг;

· удосконалення роботи електронної черги, збільшення кількості онлайн-послуг;

· забезпечення доступності, комфорту та безбар’єрності у наданні адміністративних послуг усім категоріям населення;

· сприяння участі суб’єктів малого і середнього підприємництва в державних та грантових програмах з підтримки та розвитку бізнесу.
Кількісні та якісні показники діяльності
	Показники
	Од. виміру
	2024
звіт
	2025
очік.
	2026
проєкт
	2026/

2025,%

	Підприємництво

	Кількість зареєстрованих основних платників податків згідно баз даних ДПС:
	одиниць
	29162
	35938
	36296
	101,0

	- юридичних осіб
	одиниць
	11891
	14170
	14311
	101,0

	- фізичних осіб – підприємців
	одиниць
	17271
	21768
	21985
	101,0

	Середньооблікова кількість штатних працівників згідно баз даних ДПС:
	осіб
	64970
	79918
	80717
	101,0

	по юридичним особам
	осіб
	56951
	70627
	71333
	101,0

	по фізичним особам - підприємцям
	осіб
	8019
	9291
	9384
	101,0

	Кількість платників єдиного податку:
	осіб
	16054
	16021
	16181
	101,0

	-юридичні особи
	осіб
	2079
	2104
	2125
	101,0

	-фізичні особи
	осіб
	13975
	13917
	14056
	101,0

	Надходження єдиного податку до бюджету СМТГ
	млн грн
	494,1
	515,8
	529,6
	102,7

	Кількість територіальних підрозділів/віддалених робочих місць управління ЦНАПу, всього
	одиниць
	3/2
	3/2
	3/2
	100,0/

100,0

	Кількість видів адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП 
	одиниць
	476
	514
	520
	101,2

	Кількість наданих адміністративних послуг в ЦНАП
	тис. од.
	369,2
	411,2
	450,0
	109,4

	Кількість наданих консультацій в ЦНАП
	тис. од.
	741,1
	900,2
	900,2
	100,0

	Промисловість

	Кількість економічно активних підприємств, що розташовані на території м. Суми
	одиниць
	479
	464
	464
	100,0


Очікувані результати 

· збільшення обсягу надходжень до бюджету СМТГ єдиного податку;
· забезпечення надання адміністративних послуг.

2.3.2.5. Будівництво, містобудування та житлова політика
Мета діяльності у 2026 році: Забезпечення населених пунктів СМТГ оновленою містобудівною документацією; модернізація та удосконалення створеної геоінформаційної системи містобудівного кадастру відповідно до стратегічних цілей економічного та соціального розвитку територіальної громади; забезпечення комплексу заходів з охорони об’єктів культурної спадщини (пам’яток архітектури); будівництво, реконструкція об’єктів житлово-комунального господарства, соціально-культурного призначення, у т.ч. комунальної власності; покращення житлових умов населення.
Основними завданнями діяльності є:

· розроблення та затвердження містобудівної документації місцевого рівня; 

· стабільне функціонування та розвиток Муніципальної геоінформаційної системи містобудівного кадастру;

· упорядкування адресного господарства міста з метою впровадження паспортів вулиць;

· організація обліку, збереження та реставрації пам'яток архітектури, що сприятиме популяризації матеріальної культурної спадщини та створенню унікального іміджу міста;

· належне розміщення елементів благоустрою, рекламних засобів, тимчасових споруд, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення тощо на території СМТГ;

· будівництво житлових та нежитлових об’єктів; 

· реалізація державних програм з будівництва житла для окремих категорій громадян, молодіжного житлового кредитування.
Шляхи виконання поставлених завдань:

·  проведення підготовчої роботи з розроблення Комплексного плану просторового розвитку території СМТГ з внесенням змін до генерального плану м. Суми, зокрема, підготовка якісних вихідних даних (у тому числі нової топографо-геодезичної карти території громади масштабу 1:10000);

· планове наповнення баз даних містобудівного кадастру про забудову та використання територій населених пунктів, завершення створення Реєстру адрес;

·  демонтаж незаконно (самовільно) встановлених або розміщених елементів благоустрою, рекламних засобів, тимчасових споруд, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення тощо на території СМТГ;

·  залучення основними забудовниками міста інвестицій у житлове будівництво;
·  будівництво, реконструкція об’єктів, в т.ч. комунальної власності за рахунок коштів бюджету СМТГ та інших джерел фінансування (додаток 5 до Програми); 

·  створення планувальних передумов для реалізація державних програм з будівництва житла та житла для окремих категорій громадян, в тому числі молодіжного житлового будівництва.

Кількісні та якісні показники діяльності
	Показники
	Од. виміру
	2024
звіт
	2025
очік.
	2026
проєкт
	2026/

2025,%

	Містобудівна діяльність
	
	
	
	
	

	Обсяг надходжень коштів до бюджету СМТГ від сплаті за тимчасове користування місцями, що знаходяться в комунальній власності для розташування рекламних засобів
	тис. грн
	461,6
	345,0
	380,0
	110,1

	Обсяг надходжень коштів до бюджету СМТГ від сплати за особовий строковий сервітут
	тис. грн
	149,0
	950,0
	735,0
	77,4

	Обсяг надходжень коштів до бюджету СМТГ від сплати за тимчасове користування елементами благоустрою комунальної власності СМТГ
	тис. грн
	140,6
	1150,0
	1365,0
	118,7

	Демонтаж рекламних засобів, розміщених самовільно та з порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами
	од.
	0
	20
	20
	100,0

	Демонтаж незаконно (самовільно) встановлених елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення
	од.
	0
	20
	20
	100,0

	Кількість осіб, що перебувають на квартирному/кооперативному обліку у виконавчому комітеті Сумської міської ради, в т.ч.:
	чол.
	15652/9293
	15750/9293
	15700/9293
	99,7/100

	· осіб, які користуються правом першочергового надання житла;
	чол.
	6791
	6826
	6850
	100,4

	· осіб, які користуються правом позачергового надання житла;
	чол.
	1470
	1472
	1470
	99,9

	· за загальною чергою
	чол.
	16684
	16745
	16690
	99,7

	Кількість осіб, які отримали житло
	чол.
	6
	5
	10
	200,0


Очікувані результати 

·  ефективне використання територій СМТГ;

·  виявлення та уточнення територіальних резервів у районах існуючої забудови;

·  створення комфортного середовища для проживання населення; 

·  поліпшення зовнішнього вигляду вулиць, інших публічних просторів та рекреаційних зон міста;

· нарощування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру із забезпеченням їх доступності для громадян та суб’єктів містобудівної діяльності;

·  отримання інвесторами через використання баз даних містобудівного кадастру необхідної інформації щодо умов використання та забудови територій населених пунктів СМТГ;
·  забезпечення належного обліку пам'яток архітектури, поліпшення стану їх збереження та реставрації.

2.3.2.6. Транспорт
Мета діяльності у 2026 році: забезпечення стабільного надання транспортних послуг жителям громади.
Основними завданнями діяльності є:

· підтримка стабільного функціонування транспортної інфраструктури;

· підвищення ефективності функціонування системи пасажирського транспорту на території СМТГ.
Шляхи виконання поставлених завдань:

· оновлення електротранспортної інфраструктури;

· підготовка до впровадження систем електронної оплати проїзду та електронного квитка;

· своєчасний перегляд тарифів на послуги з перевезення;

· відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу авто- та електротранспорту шляхом проведення поточних та капітальних ремонтів;

· контроль за дотриманням договірних зобов’язань з боку приватних перевізників (дотримання графіків руху, безпеки руху).
Кількісні та якісні показники діяльності 
	Показники


	Од. виміру
	2024
звіт
	2025
очік.
	2026
проєкт
	2026/

2025,%

	Пасажирські перевезення авто- та електротранспортом
	
	
	
	
	

	Кількість перевезених пасажирів комунальним підприємством
	тис. осіб
	11978,9
	13916,7


	13477,8
	96,8

	Кількість перевезених пасажирів автомобільним транспортом комунального підприємства
	тис. осіб
	4073,7
	4586,6
	4651,6
	101,4

	Кількість перевезених пасажирів тролейбусами
	тис. осіб
	7905,2
	9330,1
	8826,2
	94,6

	Пасажирооборот автомобільним транспортом комунального підприємства
	тис. пас. км.
	15480,1
	17429,1
	17676,1
	101,4

	Пасажирооборот тролейбусами
	тис. пас. км.
	28458,7
	33588,4
	31774,3
	94,6

	Характеристика громадського транспорту
	
	
	
	
	

	Автотранспорт
	
	
	
	
	

	Загальна кількість автобусних маршрутів, в т.ч. комунального підприємства
	одиниць
	38/10
	38/10
	38/10
	100,0/100,0

	Загальна протяжність автобусних маршрутів, в т.ч. комунального підприємства 
	км
	982/209,2
	982/209,2
	982/209,2
	100,0/100,0

	Загальна кількість автомашин на маршрутах (без комунального транспорту)
	одиниць
	170
	163
	163
	100,0

	Загальна кількість комунального автотранспорту на маршрутах
	одиниць
	17
	17
	17
	100,0

	Кількість автоперевізників юридичних осіб/фізичних осіб –підприємців
	одиниць
	8/5
	8/5
	8/5
	100,0/100,0

	Вартість проїзду в комунальному автомобільному транспорті на кінець року 
	грн
	8,00
	8,00
	8,00
	100,0

	Вартість проїзду в приватному автомобільному транспорті на кінець року
	грн
	15,00
	15,00
	15,00
	100,0

	Електротранспорт
	
	
	
	
	

	Загальна кількість тролейбусних маршрутів
	одиниць
	17
	17
	17
	100,0

	Загальна протяжність тролейбусних маршрутів
	км
	350,1
	350,1
	350,1
	100,0

	Загальна кількість машин на маршрутах
	одиниць
	38
	38
	38
	100,0

	Середній вік машин, що здійснюють перевезення
	років
	14,8
	14,8
	14,5
	98,0

	Вартість проїзду в тролейбусі на кінець року
	грн 
	8,00
	8,00
	8,00
	100,0

	Кількість тягових перетворювальних електричних підстанцій
	одиниць
	7
	7
	7
	100,0

	Протяжність тролейбусної контактної мережі 
	км
	103,14
	103,14


	103,14
	100,0


Очікувані результати 

· забезпечення стабільного функціонування міського громадського транспорту, належної якості та безпеки транспортних послуг.
2.3.2.7. Енергозбереження та енергозабезпечення
Енергозбереження

Мета діяльності у 2026 році: підвищення енергоефективності та поліпшення комфортних умов перебування в будівлях бюджетної сфери, зниження викидів СО2 при виробництві енергії для потреб бюджетних установ СМТГ та підвищення рівня обізнаності населення в напрямку енергоефективності, виконання зобов’язань відповідно до європейської ініціативи «Угода Мерів щодо енергії та клімату».
Основними завданнями діяльності є:

· реалізація заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК);

· реалізація муніципального енергетичного плану (МЕП) в рамках проєкту Європейської Енергетичної Відзнаки;

· забезпечення раціонального споживання води та енергоресурсів в закладах бюджетної сфери, що утримуються за рахунок бюджету територіальної громади;

· підтримка впровадження енергоефективних заходів з використанням відновлювальних джерел енергії;

· створення комфортних умов перебування у приміщеннях закладів та установ соціально-культурної сфери громади;

· реалізація комплексу заходів щодо підвищення енергоефективності на об'єктах бюджетної сфери, спрямованих на приведення питомого споживання енергії до нормативних показників; 

· забезпечення формування нових стереотипів поведінки і мотивацій, націлених на раціональне та екологічно відповідальне використання енергії у мешканців територіальної громади.

· підвищення енергоефективності об’єктів водо-, теплопостачання та водовідведення;
· підтримка впровадження енергоефективних заходів в житловому секторі.

Шляхи виконання поставлених завдань:

· забезпечення ефективної роботи системи енергоменеджменту в бюджетній сфері відповідно до міжнародного стандарту ISO 50001:2018;

· розробка енергоефективних проєктів та залучення на їх реалізацію кредитних коштів, коштів міжнародної технічної допомоги;

· впровадження енергозберігаючих заходів Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, контроль за дотриманням нормативних вимог при їх впровадженні;

· залучення кваліфікованих виконавців будівельних робіт, технічного нагляду до виконання енергозберігаючих заходів;

· врахування вимог енергоефективності при проєктуванні капітальних ремонтів та реконструкцій об’єктів бюджетної сфери;

· розвиток професійного потенціалу та поширення кращих практик впровадження енергозберігаючих заходів;

· формування системи інформаційної та освітньої підтримки діяльності в галузі енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності.
Кількісні та якісні показники діяльності* 

	№ з/п
	Найменування показників
	Од. виміру
	2024

звіт
	2025

очік.
	2026

проєкт
	2026/

2025, %

	1.
	Проведення термомодернізації будівель та модернізації інженерних мереж в закладах галузі «Освіта», «Культура і мистецтво», «Охорона здоров’я», «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

	1.1.
	Площа утеплення огороджуючих конструкцій (утеплення фасадів, укосів, цоколю, фундаменту) в закладах галузі «Освіта», «Охорона здоров'я», «Фізична культура і спорт»
	м2
	6881,37
	3359,8
	14785,95
	в 4,4 р.б.

	1.2.
	Площа утеплення огороджуючих конструкцій (утеплення покрівель, перекриття даху, підвалу) у закладах галузі «Освіта», «Охорона здоров'я»
	м2
	10420,63
	3746,72
	6569,7
	в 1,8 р.б.

	1.3.
	Площа утеплених огороджуючих конструкцій (заміна віконних та дверних блоків) у закладах галузі «Освіта», «Охорона здоров'я», «Соціальний захист та соціальне забезпечення»
	м2
	1739,73
	38,15
	304,53
	в 8,0 р.б.


* без урахування показників проєкту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми»

Очікувані результати 

· раціональне споживання природного газу, теплової та електричної енергії в бюджетних установах СМТГ;

·  підвищення рівня енергоефективності об’єктів;

·  поліпшення комфортних умов перебування в закладах/установах;

·  зниження викидів СО2;

·  підвищення рівня обізнаності населення в напрямку енергоефективності;

·  розвиток напрямку відновлювальних джерел енергії.

Енергозабезпечення

Мета діяльності у 2026 році: стале функціонування систем енергозабезпечення. 
Діяльність підприємств-надавачів послуг з тепло-, водопостачання та водовідведення буде спрямована на безперебійне та якісне забезпечення споживачів енергоносіями, раціональне використання енергоресурсів і зменшення енерговитрат.

Основними завданнями діяльності є:

· забезпечення належного рівня функціонування систем тепло-, водопостачання та водовідведення;

· скорочення обсягів споживання енергоносіїв;
· упровадження розподіленої генерації електро- та теплопостачання.
Шляхи виконання поставлених завдань:

· встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги;

· своєчасне проведення розрахунків підприємствами-надавачами послуг за спожитий природний газ та електричну енергію;
· сприяння забезпеченню об'єктів критичної інфраструктури додатковими (резервними) джерелами електро-, теплопостачання (улаштування когенераційних установок, блочних модульних котелень).
Кількісні та якісні показники діяльності
	Показник
	Одиниці виміру
	2024 

звіт
	2025
очік.
	2026 проєкт
	2026/2025,

%

	ТОВ «Сумитеплоенерго»

	Загальна протяжність централізованих теплових мереж
	км
	318,46
	318,46
	318,46
	100,0

	Кількість діючих централізованих котелень 
	одиниць
	19
	19
	19
	100,0

	Модернізація/капітальний ремонт теплових мереж
	км
	0,160
	0,628
	0,478


	76,1


Показники споживання електроенергії та природного газу

	Показники споживання 
	Од. виміру
	2024
звіт
	2025
очік.
	2026
проєкт
	2026/

2025,%

	Електроенергія

	КП «Міськводоканал» СМР
	млн кВт/год
	19,6
	19,8
	20,0
	101,0

	Природний газ

	КП «Міськводоканал» СМР
	тис.куб. м
	185,1
	182,0
	185,0
	101,6


Очікувані результати 
· забезпечення стабільного функціонування систем тепло-, водопостачання та водовідведення.

2.3.2.8. Споживчий ринок

Мета діяльності у 2026 році: забезпечення в повному обсязі потреб населення у споживчих товарах, зокрема, соціально важливих продуктах харчування під час воєнного стану, недопущення безпідставного зростання роздрібних цін на соціально важливі продукти харчування. 

Основними завданнями діяльності є:

· сприяння збереженню працюючих магазинів, в першу чергу, з реалізації продовольчих товарів;

· підвищення рівня поінформованості населення з питання захисту прав споживачів;

· зменшення кількості осередків стихійної торгівлі на території СМТГ;

· впорядкування сезонної роздрібної торгівлі;
· підтримка місцевих товаровиробників.

Шляхи виконання поставлених завдань:

· забезпечення контролю за виконанням вимог розпорядчих документів голови Сумської ОДА – керівника ОВА про забезпечення цінової стабільності на території СМТГ; 

· надання своєчасної інформаційної та методичної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності галузі торгівлі з питань змін у чинному законодавстві України та розпорядчих документах Сумської ОДА за напрямками діяльності;

· висвітлення в засобах масової інформації та на сайті Сумської міської ради актуальних питань у сфері захисту прав споживачів;

· сприяння забезпеченню у продажу широкого асортименту товарів місцевих товаровиробників.

Кількісні та якісні показники діяльності

	
Показник
	один.

виміру
	2024
звіт
	2025
очік.
	2026
 проєкт
	2026/ 2025,%

	Кількість підприємств роздрібної торгівлі, всього, в т.ч.
	одиниць
	1580
	1620
	1620
	100,0

	- продовольчі
	одиниць
	662
	702
	702
	100,0

	- з них супермаркети
	одиниць
	55
	55
	55
	100,0

	- непродовольчі
	одиниць
	918
	918
	918
	100,0

	Кількість підприємств ресторанного господарства
	одиниць
	400
	400
	415
	103,8

	Кількість ринків
	одиниць
	10
	9
	9
	100,0

	Кількість підприємств по наданню побутових послуг населенню 
	одиниць
	700
	700
	700
	100,0

	- лазні
	одиниць
	2
	2
	2
	100,0

	- сауни
	одиниць
	11
	11
	11
	100,0


Очікувані результати 

· забезпечення суб’єктами господарювання належного рівня обслуговування у сфері торгівлі і виконання ними вимог нормативних та розпорядчих документів; 

· забезпечення стабілізації цінової ситуації, в першу чергу, на соціально значущі продукти; 
· безперебійне наповнення споживчого ринку, в першу чергу, продуктами харчування соціальної групи;

· недопущення стихійної торгівлі на вулицях міста.

2.3.2.9. Житлово-комунальне господарство

Мета діяльності у 2026 році: здійснення заходів щодо забезпечення надійного функціонування житлово-комунального господарства, в першу чергу об’єктів критичної інфраструктури, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення міста в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів та стандартів, підтримка розвитку різних форм самоорганізації населення з управління та утримання будинків.
Основними завданнями діяльності є:

· забезпечення стабільної роботи, належного рівня та якості послуг в житлово-комунальному господарстві;
· підтримка в належному стані вулично-дорожньої мережі, системи вуличного освітлення, зеленого господарства та інших об’єктів благоустрою;

· підтримка належного технічного стану житлового фонду, ліфтового та водопровідно-каналізаційного господарства;

· створення умов для конкурентного середовища на ринку послуг з управління та утримання будинків, споруд, прибудинкових територій;

· вдосконалення існуючої системи поводження з ТПВ; 
· поліпшення стану благоустрою сільських територій СМТГ.

Шляхи виконання поставлених завдань:

· забезпечення належного рівня благоустрою громади;
· проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд;

· проведення ремонту та утримання системи вуличного освітлення;

· забезпечення утримання в належному стані об’єктів житлового фонду управителями багатоквартирних будинків, ОСББ;

· облаштування та забезпечення функціонування майданчиків зі зберігання та подрібнення відходів від руйнувань, для роздільного збору побутових великогабаритних та ремонтних відходів на території СМТГ; 
· подальше запровадження системи роздільного збору ТПВ; впровадження схеми санітарного очищення території СМТГ; 
· будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт існуючих мереж водопостачання та водовідведення.
Кількісні та якісні показники діяльності
	Показники
	Од. виміру
	2024
звіт
	2025
очік.
	2026
проєкт
	2026/

2025,%

	Житловий фонд міста
	
	
	
	
	

	Кількість багатоквартирних житлових будинків
	одиниць
	1836
	1836
	1836
	100,0

	Площа будинків
	тис.кв.м
	6238,8
	6238,8
	6238,8
	100,0

	Кількість об’єднань співвласників багатоповерхових будинків
	одиниць ОСББ
	337
	351
	351
	100,0

	Ліфтове господарство
	
	
	
	
	

	Кількість ліфтів, в т.ч. 
	одиниць
	1390
	1390
	1390
	100,0

	Кількість ліфтів, що потребують модернізації та капітального ремонту в поточному році
	одиниць
	851
	834
	834
	100,0

	Теплопостачання
	
	
	
	
	

	Кількість діючих централізованих котелень по м.Суми
	одиниць
	24
	24
	24
	100,0

	Реконструкція/капітальний ремонт теплових мереж
	км
	1,25
	-
	5
	х

	Рівень охоплення населення послугою централізованого теплопостачання (багатоповерхівки без систем автономного опалення)
	%
	100
	100
	100
	100,0

	Тверді побутові відходи
	
	
	
	
	

	Загальна кількість контейнерів для збору ТПВ всього 
	контейнерів
	3200
	3551
	3600
	101,4

	Кількість контейнерів для роздільного збору ТПВ 
	контейнерів
	950
	899
	900
	100,1

	Об’єм зібраних ТПВ
	тис. куб. м
	533
	470,52
	465,9
	99,0

	Об’єм відсортованих і відправлених на вторинну переробку ТПВ
	тис. куб. м
	59
	38,82
	40,00
	103,0

	Відсоток відсортованих ТПВ

від загального об’єму зібраних ТПВ 
	%
	12,45
	8,25
	8,59
	104,1

	Об’єм захоронених ТПВ 
	тис. куб. м
	474
	431,7
	425,9
	98,7

	Рівень охоплення послугою з вивозу ТПВ мешканців багатоквартирних будинків 
	%
	100
	100
	100
	100,0

	Рівень охоплення послугою з вивозу ТПВ мешканців приватних будинків 
	%
	100
	100
	100
	100,0

	Зелене господарство
	
	
	
	
	

	Площа зелених насаджень, охоплених доглядом всього 
	га
	127,3
	127,3


	127,3
	100,0

	Кількість висаджених дерев
	одиниць
	0
	60
	70
	116,7

	Кількість троянд, охоплених доглядом
	одиниць
	5287
	5362
	5362
	100,0

	Площа газонів, охоплених доглядом
	га
	61,09
	66,4
	66,4
	100,0

	Площа квітників, охоплених доглядом
	га
	1,8
	1,8
	1,8
	100,0

	Площа парків, скверів, охоплених доглядом
	га
	72,4
	68,2
	68,2


	100,0

	Зовнішнє освітлення
	
	
	
	
	

	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення 
	км
	710,4
	745,5
	745,5
	100,0

	Кількість світлоточок в мережі зовнішнього освітлення /в т.ч. енергозберігаючих
	одиниць
	17711/

6604
	17583/

8103
	17583/

9303
	100,0/

114,8

	Водопостачання/водовідведення
	
	
	
	
	

	Загальний обсяг реалізованої води,
	тис. куб.м
	10332,6
	10434,2
	10200,0
	97,8

	в т.ч. населенню
	тис. куб.м
	7473,8
	7703,9
	7950,0
	103,2

	Відведено (скинуто) стічних вод всього, 
	тис. куб.м
	9025,7
	9101,9
	9200,0
	101,1

	в т.ч. населенню
	тис. куб.м
	7535,7
	7533,8
	7700,0
	102,2

	Загальна протяжність мережі водопостачання
	км
	540,233
	540,233
	541,80
	100,3

	Загальна протяжність мережі водовідведення
	км
	341,517
	341,517
	342,60
	100,3

	Реконструкція/капітальний ремонт мереж водовідведення
	км
	0,5
	0,6
	0,6
	100,0

	Реконструкція/капітальний ремонт мереж водопостачання
	км
	0,95
	0,8
	0,8
	100,0

	Показники втрат води в мережах, в т.ч.
	
	
	
	
	

	нормативні
	%
	29,2
	29,2
	29,2
	100,0

	фактичні
	%
	27
	29,2
	29,2
	100,0

	Дорожнє господарство
	
	
	
	
	

	Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі, всього 
	км
	387,3
	387,3
	387,3
	100,0

	дороги місцевого значення 
	км
	387,3
	387,3
	387,3
	100,0

	Загальна площа вулично-дорожньої мережі 
	тис.кв.м
	2986,7
	2986,7
	2986,7
	100,0

	Загальна кількість вулиць 
	одиниць
	720,0
	720,0
	720,0
	100,0

	Кількість світлофорних об’єктів/ в т.ч. тих, що обслуговуються комунальними службами 
	одиниць
	67/66
	67/66
	67/66
	100,0

	Загальна протяжність мостів та шляхопроводів 
	км
	2,8
	2,8
	2,8
	100,0

	Площа відремонтованих доріг поточним ремонтом 
	тис.кв.м
	36,9
	35,0
	40,0
	114,3

	Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі з твердим покриттям, всього
	км
	373,1
	373,1
	373,1
	100,0

	- з асфальтно-бетонним покриттям та іншим удосконаленим покриттям 
	км
	341,8
	341,8
	341,8
	100,0

	Протяжність мережі, обладнаної закритою дощовою каналізацією 
	км
	32,3
	32,3
	32,3
	100,0


Очікувані результати 

· підтримка в належному стані інфраструктури житлово-комунального господарства, житлового фонду, забезпечення стабільного надання житлово-комунальних послуг.

2.3.3. Соціальний та гуманітарний розвиток
2.3.3.1. Зайнятість населення, ринок праці та трудові відносини
Мета діяльності у 2026 році: реалізація державної політики у сфері зайнятості населення шляхом сприяння у працевлаштуванні, проходженні професійного навчання, участі в оплачуваних громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру тощо; поліпшення якості життя працюючого населення, дотримання прав і гарантій з оплати праці працівників.
Основними завданнями діяльності є:

· сприяння громадянам у підборі підходящої роботи;

· надання роботодавцям послуг із добору працівників;

· надання фінансової підтримки роботодавцям для стимулювання та розвитку бізнесу завдяки активним програмам зайнятості;

· участь в організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру, суспільно корисних робіт; 

· організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреб ринку праці, підтвердження результатів неформального професійного навчання;

· проведення професійної орієнтації населення.
Шляхи виконання поставлених завдань:

· проведення аналізу стану ринку праці, прогнозування та оцінка впливу на ринок праці політики у сфері зайнятості;

· застосування новітніх підходів в роботі служби зайнятості для задоволення потреб сучасного ринку праці шляхом ефективної рекрутингової діяльності;

· створення умов та сприяння підвищенню конкурентоспроможності робочої сили та зайнятості населення шляхом стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, у т.ч. для осіб з інвалідністю;

· застосування у діяльності служби зайнятості елементів профілювання при індивідуальному підході до кожного шукача роботи;

· надання соціального захисту громадянам, у т.ч. для осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню та внутрішньо переміщених осіб;

· забезпечення індивідуального супроводу окремих категорій безробітних;
· проведення аналізу стану розширення сфери застосування праці шляхом створення нових робочих місць.
Кількісні та якісні показники діяльності
	Показники
	Од. виміру
	2024
звіт
	2025
очік.
	2026
проєкт
	2026/

2025,%

	Кількість зареєстрованих безробітних

(на кінець року)
	осіб
	1223
	1300
	1300
	100,0

	Чисельність осіб, які мають статус безробітного та отримують послуги протягом періоду
	осіб
	5695
	4500
	4500
	100,0

	Середній розмір допомоги по безробіттю
	грн
	5200
	6100
	6100
	100,0

	Чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих протягом періоду
	осіб
	3064
	2500
	2500
	100,0

	Чисельність безробітних громадян, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
	осіб
	417
	460
	460
	100,0

	Чисельність незайнятих громадян, залучених до участі в оплачуваних громадських та інших роботах тимчасового характеру, суспільно корисних роботах
	осіб
	3091
	2000
	2000
	100,0

	Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць
	вакансії
	5077
	3900
	3900
	100,0

	Навантаження на одне вільне робоче місце, вакансію
	осіб/ вакансію
	1
	1
	1
	100,0

	Працевлаштування на нові робочі місця, всього, в т.ч.:
	осіб
	1009
	1680
	1905
	113,4

	· юридичними особами
	осіб
	559
	960
	1005
	104,7

	· - фізичними особами – підприємцями
	осіб
	450
	720
	900
	125,0


Очікувані результати 

· підвищення рівня працевлаштування безробітних;

· підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці;

· задоволення кадрових потреб роботодавців;

· збільшення кількості нових робочих місць завдяки активним програмам зайнятості та фінансової підтримки роботодавців;

· збільшення осіб, працевлаштованих на нові робочі місця;
· поліпшення матеріального становища та підвищення рівня соціального захисту працюючих громадян.

2.3.3.2. Надання послуг соціального характеру та соціальне обслуговування. Ветеранська політика

Мета діяльності у 2026 році: соціальна підтримка найбільш вразливих верств населення, надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян, створення додаткової системи задоволення потреб пільгової категорії громадян. Забезпечення комфортних умов, направлених на інтеграцію, соціалізацію та самореалізацію ветеранської спільноти
Основними завданнями діяльності є: 
· реалізація конституційних гарантій та прав громадян на соціальний захист, забезпечення адресності матеріальної підтримки малозабезпечених сімей, непрацездатних осіб, громадян похилого віку, сімей з дітьми, дітей з інвалідністю, осіб з фізичними порушеннями, внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах;
· забезпечення людиноцентричного підходу у наданні соціальних послуг шляхом запровадження та розвитку інноваційних соціальних сервісів;
· забезпечення комплексного переходу військовослужбовців до цивільного життя;

· гарантування гідного рівня соціального захисту та якості життя ветеранів, ветеранок та їхніх родин;

· формування безбар’єрного, інклюзивного та ветерано-орієнтованого суспільного середовища;

· розширення спектру соціальних послуг для ветеранської спільноти;

· виховання в суспільстві культури пам'яті, вдячності й поваги до ветеранів.

Шляхи досягнення поставлених завдань:

· впровадження новітніх засобів комунікацій та організація інших заходів для проведення активної інформаційної роботи серед мешканців СМТГ щодо роз’яснення їх прав на отримання державної та місцевої підтримки;

· забезпечення прийому мешканців громади щодо надання послуг соціального характеру, створення належних умов для організації прийому громадян із використанням сучасних технологій та цифрових продуктів тощо;

· забезпечення в межах повноважень соціальної підтримки та реінтеграції внутрішньо переміщених осіб, які прибувають та залишаються проживати в СМТГ;

· розширення спектра соціальних послуг відповідно до потреб населення, у тому числі шляхом запровадження інтегрованих соціальних послуг та інноваційних сервісів (мультидисциплінарні команди, мобільні соціальні служби тощо);

· забезпечення рівного доступу жителів громади до соціальних послуг незалежно від місця проживання, розвиток та модернізація мережі надавачів соціальних послуг комунальної, приватної форм власності;

· облаштування центру життєстійкості як осередку надання соціальних послуг в СМТГ;
· впровадження цифрових інструментів для ефективного управління соціальними послугами та обліку отримувачів через забезпечення функціонування Єдиної інформаційної системи соціальної сфери;

· співпраця з гуманітарними організаціями по забезпеченню найнужденніших верств населення гуманітарною допомогою;
· визначення основних проблем Захисників / Захисниць України та членів їх сімей та вжиття заходів по їх соціальному захисту, здійснення соціального супроводу ветеранів та ветеранок;

· запровадження додаткових заходів психолого-соціального супроводу Захисників / Захисниць України та членів їх сімей, направлених на подолання психотравмуючих ситуацій та стресів, інших психологічних проблем;

· створення мобільного громадського простору для проведення заходів для ветеранської спільноти;

· створення умов для фізичної реабілітації та відновлення фізичного здоров’я, посттравматичного відновлення шляхом поповнення матеріально-технічної бази комунальної установи «Центр учасників бойових дій» Сумської міської ради;

· залучення ветеранських та громадських організації до співпраці та надання послуг.

Кількісні та якісні показники діяльності
	Показники
	Од.

виміру
	2024
звіт
	2025
очік.
	2026
проєкт
	2026/

2025,%

	Надання послуг соціального характеру та соціальне обслуговування

	Кількість осіб, які охоплені соціальними послугами та соціальним обслуговуванням 
	чол.
	12 000
	19 000
	23 000
	121,1

	Кількість осіб, відносно яких Департаментом соціального захисту населення прийнято рішення про надання соціальних послуг (направлення до надавачів послуг)
	чол.
	2 713
	2 800
	3 000
	107,1

	Кількість осіб, які отримують додаткові соціальні гарантії відповідно до програми «Милосердя» 
	чол.
	69 739
	71 109
	68 987
	97,0

	Кількість внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку 
	чол.
	29 949
	35 000
	37 000
	105,7

	Кількість внутрішньо переміщених осіб, які забезпечені тимчасовим житлом
	чол.
	249
	260 
	300
	115,4

	Кількість осіб, які отримали соціальні послуги в комунальній установі «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» / в т.ч. Будинок нічного перебування
	чол.
	4767/81 
	4050/85
	4362/90
	107,7/105,9

	Кількість осіб, які отримали соціальні послуги в Сумському міському центрі соціальних служб
	чол.
	8 057
	8 100
	8 000
	98,8

	Кількість осіб, які отримали соціальні послуги в комунальній установі «Центр матері та дитини»
	чол.
	34
	65
	70
	107,7

	Загальна кількість «цивільних» пенсіонерів по м. Суми, що перебувають на обліку в ГУ ПФУ в Сумській області
	тис. чол.
	75,6
	74,7
	73,5
	98,4

	Середній розмір їх пенсії
	грн
	5673,20
	6500,0
	7300,0
	112,3

	Ветеранська політика

	Кількість осіб, які отримують додаткові соціальні гарантії відповідно до програми «Соціальна підтримка ветеранської спільноти» 
	чол.
	12 973
	13 019
	11 321
	87,0

	Кількість осіб, які отримали соціальні послуги в комунальній установі «Центр учасників бойових дій» Сумської міської ради
	чол.
	3 539 
	7 465 
	12 000
	в 1,6 р.б.

	Кількість наданих послуг соціального характеру комунальною установою «Центр учасників бойових дій» Сумської міської ради
	чол.
	27 411
	30 000
	40 000
	133,3

	Кількість «помічників ветерана» / кількість осіб, які перебувають під супроводом
	чол. / осіб
	2 / 190
	5 / 500
	6 / 600
	120,0 / 120,0

	Кількість осіб, яким надано послуги фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб
	чол.
	1 398
	2 000
	3 500
	175,0


Очікувані результати: 

· охоплення максимальної кількості сімей, які потребують соціальної підтримки, та підтримка гідного рівня життя мешканців громади шляхом виконання державних та міських програм соціального захисту населення;

· розвиток системи надання послуг соціального характеру, підвищення якості їх надання, розширення спектру соціальних послуг;

· охоплення послугами соціального характеру внутрішньо переміщених осіб, в тому числі забезпечення їх тимчасовим безоплатним проживанням, та, як наслідок, уникнення безпритульності населення;

· реалізація соціальних проєктів направлених на забезпечення комплексного підходу у наданні соціальних послуг мешканцям громади, які опинилися у складних життєвих обставинах, шляхом запровадження мобільних соціальних послуг;

· реалізація соціальних проєктів, направлених на відновлення фізичного здоров’я та стабілізації емоційного стану Захисників / Захисниць України та членів їх сімей. 

2.3.3.3. Охорона здоров’я населення

Мета діяльності у 2026 році: збереження та зміцнення здоров’я мешканців СМТГ, підвищення ефективності заходів, спрямованих на профілактику захворювань, зниження рівнів захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, підвищення якості життя, забезпечення захисту прав громадян на охорону здоров’я.
Основними завданнями діяльності є:

· підвищення якості та доступності медичних послуг;

· пропаганда здорового способу життя і зміщення акцентів від лікування до профілактики захворювань;

· забезпечення ефективної роботи медичних установ, впровадження сучасних медичних технологій надання медичної допомоги, профілактика та раннє виявлення захворювань;

· забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та лікувальним харчуванням;

· реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я щодо надання медичної допомоги за Програмою медичних гарантій; 

· створення належних умов в сфері охорони здоров’я для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Шляхи виконання поставлених завдань:

· проведення капітальних ремонтів приміщень лікувальних закладів з метою покращення умов перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу;

· придбання медичного обладнання та інструментарію, забезпечення санітарним автотранспортом для підвищення якості надання медичних послуг;

· запровадження нових високотехнологічних медичних послуг;

· вжиття комплексних заходів, направлених на забезпечення населення якісними медичними послугами, зокрема на профілактику інвалідизації населення, створення реабілітаційних відділень з відповідним їх оснащенням;

· проведення інформаційно – просвітницьких заходів (щодо активної пропаганди здорового способу життя як основного чинника збереження та покращення здоров’я;

·  медичне забезпечення пільгових категорії населення;
· розвиток співпраці з благодійними організаціями по залученню гуманітарної допомоги для збільшення можливостей медичної галузі (отримання ліків та витратних матеріалів, отримання обладнання та інших матеріальних цінностей або послуг);
· збереження кадрового потенціалу медичних підприємств.

Кількісні та якісні показники діяльності

	Показники
	Од. виміру
	2024
звіт
	2025
очік.
	2026
проєкт
	2026/

2025,%

	Кількість відвідувань амбулаторно-поліклінічних відділень
	тис. відвідувань
	1425,0
	1141,8
	1337,0
	117,1

	Проліковано хворих у стаціонарі, всього
	тис. осіб
	70,1
	70,2
	71,0
	101,1

	     в тому числі
	 
	
	
	
	

	проліковано хворих з гострим мозковим інсультом
	осіб
	1063
	1032
	1130
	109,5

	проліковано хворих з гострим інфарктом міокарда
	осіб
	336
	372
	375
	100,8

	надана стаціонарна паліативна медична допомога
	осіб
	1613
	1191
	1500
	125,9

	Кількість проведених оперативних втручань в стаціонарі
	тис. 

втручань 
	25,9
	26,2
	26,3
	100,4

	Кількість новонароджених
	осіб
	1364
	1108
	1200
	108,3

	Кількість ліжок у стаціонарах
	од.
	1540
	1499
	1499
	100,0

	Чисельність лікарів
	осіб
	840
	806
	810
	100,5


Очікувані результати

· збільшення кількості відвідувань амбулаторно-поліклінічних відділень;

· збільшення кількості пролікованих.

2.3.3.4. Освіта


Мета діяльності у 2026 році: забезпечення рівного доступу громадян Сумської міської територіальної громади до дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно – технічної освіти, надання населенню сучасної повноцінної, якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості.

Основними завданнями діяльності є:

· забезпечення виконання вимог Державного стандарту дошкільної освіти з урахуванням задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей у найбільш оптимальній для кожної дитини формі;

· здійснення заходів безпеки вихованців закладів дошкільної освіти та учнів закладів загальної середньої освіти під час освітнього процесу в умовах воєнного стану та надзвичайної ситуації;

· підвищення якості та доступності освіти;

· створення умов для особистісного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, здобуття ними освіти відповідного рівня в середовищі здорових однолітків відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти;

· створення позитивного мікроклімату в закладах освіти з інклюзивним навчанням, формування активного міжособистісного спілкування дітей з особливими освітніми потребами з іншими учасниками освітнього процесу;

· реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство, у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

· поширення в закладах загальної середньої освіти практики функціонування служб порозуміння (шкільної медіації);

· комп’ютеризація закладів освіти СМТГ;

· забезпечення підтримки розвитку інтелектуального та творчого потенціалу дітей та учнівської молоді;

· забезпечення максимального охоплення дітей та учнівської молоді позашкільною освітою шляхом започаткування нових профілів роботи гуртків та інших творчих об’єднань;

· залучення школярів та учнів до процесу прийняття рішень, які їх стосуються, а також як спосіб заохотити та розвивати їхню активну громадську участь та зв'язок з громадою;

· реформування системи шкільного харчування, модернізація харчоблоків, використання сучасного технологічного обладнання для розширення асортименту страв «здорового харчування», заміни шкільного меню, старих рецептур і технологій на нові нестандартні, корисні страви із звичних продуктів, запровадження нових форм організації харчування;

· забезпечення комфортних та безпечних умов перебування здобувачів освіти у приміщеннях та на території закладів освіти;
· формування в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту Вітчизни та системного уявлення про військово-патріотичне виховання як складову частину патріотичного виховання;
· підвищення якості професійно-технічної освіти, конкурентоспроможності здобувачів професійно-технічної освіти на ринку праці.
Шляхи виконання поставлених завдань:

· оснащення закладів загальної середньої освіти комп’ютерною та мультимедійною технікою;

· поліпшення освітніх процесів у закладах освіти, забезпечення доступу до якісних навчальних матеріалів (е-підручників, онлайн – курсів, інтерактивних матеріалів, відео, 3Д -моделей);

· розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти;

· здобуття учнями навичок вигадувати та розробляти ідеї, створювати проєкти, комунікувати та працювати в команді, розвивати відчуття причетності та важливості власного голосу, тим самим сформувати активного, розумного громадянина з критичним мисленням, який в майбутньому буде брати участь у прийнятті рішень в громаді та суспільстві;
· врегулювання організації харчування дітей у закладах освіти з урахуванням принципів здорового харчування та приведення енергетичної цінності раціону, структури харчування у відповідність до Норм фізіологічних потреб населення в основних харчових речовинах і енергії, з урахуванням рекомендацій ВООЗ;

· надання підтримки кожній дитині з особливими освітніми потребами відповідно до її потреб в закладах освіти, активізація роботи команди психолого-педагогічного супроводу для всіх дітей з особливими освітніми потребами, незалежно від визначеного рівня підтримки;

· спрямування виховної роботи із здобувачами освіти на формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, національно-патріотичного виховання, профілактики булінгу (цькування), кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин, запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми тощо;

· забезпечення архітектурної доступності закладів освіти для дітей з особливими освітніми потребами (облаштування пандусів, санвузлів, поручнів, ресурсних кімнат тощо);

· монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень;
· капітальний ремонт харчоблоків закладів освіти СМТГ;
· капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття; реконструкція, реставраційний ремонт підвальних приміщень з облаштуванням укриттів, протирадіаційних укриттів;
· створення осередків та оснащення їх засобами навчання та обладнання для забезпечення викладання предмета «Захист України» закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, відповідно до типового переліку;

· створення навчально – практичних центрів на базі закладів професійної (професійно – технічної) освіти;
· впровадження заходів з комплексної термомодернізації будівель закладів дошкільної освіти.

Кількісні та якісні показники діяльності

	Показники
	Од. виміру
	2024

факт
	2025

очікуване
	2026 проєкт
	2026/

2025, %

	Постійно діючі заклади дошкільної освіти всього/ з них комунальної форми власності
	одиниць
	39/38
	39/38
	39/38
	100,0/

100,0

	Кількість дітей у закладах дошкільної освіти /з них комунальної форми власності
	осіб
	7848/7769
	7204/7157
	6780/6744
	94,1/94,2

	Кількість вихованців у дошкільних підрозділах початкових шкіл та НВК комунальної форми власності
	осіб
	776
	738
	676
	91,6

	Охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою
	%
	83
	100
	100
	х

	Заклади загальної середньої освіти / з них комунальної форми власності, у т.ч.
	одиниць
	41/40
	41/39
	41/39
	100,0/

100,0

	- НВК з дошкільним підрозділом/ з них комунальної форми власності
	
	1/1
	1/1
	1/1
	100,0/

100,0

	- початкові школи з дошкільним підрозділом
	
	5
	5
	5
	100,0

	- Сумський багатопрофільний навчально-реабілітаційний цент №1
	
	1
	1
	1
	100,0

	Кількість учнів у закладах загальної середньої освіти (в т.ч. в НВК та початкових школах) / із них комунальної форми власності
	осіб
	29397/29259
	28056/27877
	26884/26668
	95,8/95,7

	у тому числі, які навчаються у другу зміну
	осіб
	2880
	1970
	1557
	79,0

	у тому числі кількість учнів у НВК
	осіб
	360
	337
	335
	99,4

	Відсоток учнів, які навчаються на достатньому та високому рівні
	%
	54
	52
	52
	х

	Відсоток дітей шкільного віку, які охоплені навчанням
	%
	99,9
	100
	100
	х

	Рівень охоплення учнів закладів загальної середньої освіти харчуванням 
	%
	15
	23
	50
	х

	Загальна кількість комунальних закладів позашкільної освіти
	одиниць
	4
	4
	4
	100,0

	Кількість учнів, охоплених позашкільною освітою
	одиниць
	9180
	9234
	9027
	97,8

	Рівень охоплення учнів позашкільною освітою закладами позашкільної освіти, підпорядкованими управлінню освіти і науки
	%
	30,7
	33,1
	33,8
	х

	Частка школярів, зайнятих у спортивно-масовій роботі
	%
	90
	90
	90
	х

	Кількість закладів професійно-технічної освіти/кількість учнів
	одиниць/ осіб
	7/2883
	7/2787
	7/2716
	100,0/97,5


Очікувані результати: 

· формування ціннісного ставлення і судження у школярів, вміння вибудовувати доброзичливі й толерантні стосунки із учасниками освітнього процесу за допомогою сучасних методик роботи;

· розвиток особистості учнів, формування їх готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій;

· активізація школярів, залучення учнів 5-11 класів до написання проєктів та прийняття рішень, навчання не боятися відстоювати власні ініціативи та об'єднуватися навколо спільних ідей;

· здобуття дітьми з особливими освітніми потребами дошкільної освіти відповідно до державного стандарту, із застосуванням найбільш прийнятних методів, які враховують їхні потреби та можливості;

· впровадження інноваційних технологій, демократичних підходів в організації освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами, їх психолого-педагогічного, медико-соціального супроводу, забезпеченню архітектурної доступності загальноосвітніх навчальних закладів різних типів, незалежно від форм власності, та підпорядкування, відповідно до потреб дітей;

· доступ здобувачів освіти до повноцінного та якісного харчування з урахуванням принципів здорового харчування, зокрема тих, що мають особливі харчові потреби;

· забезпечення поглибленої співпраці виробничих підприємств громадського харчування області із закладом професійної (професійно-технічної) освіти з метою упровадження наукових розробок, технологій у навчання й виробництво, підвищить конкурентоспроможність закладу освіти на ринку послуг громадського харчування з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кваліфікованих кадрів для сфери шкільного харчування, громадського харчування;

· створення комфортних і безпечних умов для навчання та виховання дітей.

2.3.3.5.  Культура, туризм

Мета діяльності у 2026 році: активізація роботи у напрямку духовного відродження та посилення національної самоідентичності населення СМТГ; піднесення іміджу Збройних Сил України та патріотичного духу громадян; активізація роботи з внутрішньо-переміщеними та соціально-вразливими громадянами; посилення ролі культури на території СМТГ, як дієвого інструменту для формування демократичного, національно-свідомого, духовно-розвиненого суспільства; надання якісних різнопланових та сучасних культурних послуг населенню, у тому числі: культурно-мистецьких, просвітницьких, інформаційних, освітніх, дозвіллєвих тощо. 

Збереження туристичного потенціалу, підвищення іміджу СМТГ.  
Основними завданнями діяльності є:

·  реалізація державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, як необхідної умови розвитку гармонійного суспільства в інтересах територіальної громади;

· формування конкурентоспроможного бренду міста, позитивного іміджу СМТГ на національному та міжнародному рівні;

· поліпшення доступності туристичної інфраструктури;

· створення та підтримка туристичних продуктів.

Шляхи виконання поставлених завдань:

· проведення конкурсів, фестивалів, мистецьких проєктів, відзначення державних свят та фінансова підтримка участі у міжнародних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях; активація роботи в культурно-мистецькому інтернет-просторі;

· підвищення рівня якості послуг з початкової мистецької освіти за рахунок оновлення музичних інструментів, покращення матеріально-технічної бази, проведення ремонтних робіт мистецьких шкіл;

· покращення якості бібліотечних послуг шляхом поповнення бібліотечних фондів, проведення ремонтних робіт бібліотек та їх модернізації;

· активізація культурно-мистецької діяльності, впровадження нових форм організації змістовного дозвілля, підтримка культурних ініціатив населення, формування на базі Центру культури і дозвілля осередку культурного життя міста Суми;

· розвиток культурно-дозвіллєвої діяльності у сільській місцевості шляхом модернізації клубних установ та впровадження нових форм роботи;

· проведення паспортизації об’єктів культурної спадщини;

· формування механізмів підтримки і просування бренду міста Суми;

· створення туристичної навігації через соціальні мережі; 

·  створення фото- та відео- контенту про місто Суми;

· колаборація з лідерами думок, крафтовим бізнесом щодо просування бренду міста.
Кількісні та якісні показники діяльності

	Показники
	Од. виміру
	2024
звіт
	2025
очік.
	2026
проєкт
	2026/

2025,%

	Комунальні заклади культури

	Мистецькі школи:
	
	
	
	
	

	Кількість закладів
	одиниць
	5
	5
	5
	100,0

	Контингент учнів
	чол.
	1530
	1527
	1580
	103,5

	Відсоток дітей шкільного віку, охоплених позашкільною мистецькою освітою 
	%
	5,7
	5,7
	5,7
	100,0

	Кількість випускників шкіл, що продовжили мистецьку освіту у вищих навчальних закладах
	чол.
	37
	24
	26
	108,3

	Бібліотеки:
	
	
	
	
	

	Кількість: 
	одиниць
	16
	16
	16
	100,0

	Кількість читачів 
	тис. чол.
	75,4
	75,0
	75,2
	100,3

	Клубні заклади:
	
	
	
	
	

	Кількість закладів 
	одиниць
	6
	6
	6
	100,0

	· в них клубних формувань
	одиниць
	41
	41
	41
	100,0

	Інші комунальні заклади культури:
	одиниць
	
	
	
	

	Сумська муніципальна галерея (КУ «Агенція промоції «м. Суми»)
	одиниць
	1
	1
	1
	100,0

	Центр культури і дозвілля СМР
	одиниць
	1
	1
	1
	100,0

	КУ «Молодіжний центр «Романтика» СМР
	одиниць
	1
	1
	1
	100,0

	Кількість закладів іншого підпорядкування

	Бібліотеки
	одиниць
	2
	2
	2
	100,0

	Театри
	одиниць
	2
	2
	2
	100,0

	Філармонія
	одиниць
	1
	1
	1
	100,0

	Музеї
	одиниць
	3
	3
	3
	100,0

	Кінотеатри
	одиниць
	2
	2
	2
	100,0

	Парки
	одиниць
	2
	2
	2
	100,0

	Клубні установи
	одиниць
	7
	7
	7
	100,0

	Організація та проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів

	Кількість заходів
	одиниць
	24
	25
	30
	120,0

	у тому числі:
	
	
	
	
	

	- всеукраїнського рівня
	од.
	1
	1
	1
	100,0

	Кількість жителів міста, охоплених заходами 
	тис. чол.
	12,0
	5,0
	22,0
	в 4,4 р.б.

	Культурна спадщина

	Кількість об’єктів культурної спадщини, 

у тому числі паспортизованих
	од.
	1264/80
	124/80
	124/85
	100,0/106,3

	· археології
	
	19/7
	19/7
	19/7
	100/100

	· історії
	
	85/58
	85/58
	85/63
	100/108,6

	· монументального мистецтва
	
	15/15
	15/15
	15/15
	100/100

	· садово-паркового мистецтва
	
	4/0
	4/0
	4/0
	100/х

	· науки і техніки
	
	1/0
	1/0
	1/0
	100/х

	Туризм

	Кількість туристичних маршрутів
	одиниць
	6
	6
	6
	100,0

	Кількість проведених екскурсій
	одиниць
	12
	12
	12
	100,0

	Кількість туристів
	тис. осіб
	55,1
	178,9
	186,2
	104,1

	Кількість платників туристичного збору*
	одиниць
	24
	25
	26
	104,0

	· юридичних осіб
	
	7
	7
	7
	100,0

	· фізичних осіб
	
	17
	18
	19
	105,6

	Надходження від туристичного збору, всього
	тис. грн
	1252,2
	2045,6
	1852,4
	90,6

	· юридичних осіб
	тис. грн
	1045,1
	1545,6
	1349,0
	87,3

	· фізичних осіб
	тис. грн
	207,1
	500,0
	503,4
	100,7


* З 01.01.2025 облікові дані платників податків в ГУ ДПС у Сумській області приведено у відповідність до вимог постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів». Враховуючи вимоги Постанови та наказу ДПС від 07.10.2024 № 747 «Про затвердження переліку державних податкових інспекцій», з 01.01.2025 по Сумській ДПІ ГУ ДПС у Сумській області (1819) обліковуються і платники ліквідованих районів: Білопільського, Краснопільського, Сумського, Лебединського та м. Лебедин. Тому інформація щодо кількості платників по Сумській ТГ надається за оперативними даними.
Очікувані результати

· збереження мережі закладів культури СМТГ;

· збільшення кількості загальноміських культурно-мистецьких заходів на 20,0 %;

· збільшення контингенту учнів мистецьких шкіл на 3,5 % ;

· збільшення кількості випускників мистецьких шкіл, що продовжують здобувати мистецьку освіту на 8,3 %;

· збільшення відсотку паспортизованих об’єктів культурної спадщини до 68,6 % від загальної кількості об’єктів;

· підвищення рівня впізнаваності та лояльності до бренду міста Суми; формування позитивного образу СМТГ.
2.3.3.6. Фізична культура і спорт

Мета діяльності у 2026 році: залучення населення СМТГ різних вікових груп до занять фізичною культурою та спортом, використовуючи фізичні навантаження як засіб фізичної та психологічної реабілітації під час та післявоєнний період, збереження професійних кадрів та спортсменів вищих досягнень для подальшого утвердження авторитету СМТГ в Україні та за її межами.

Основними завданнями діяльності є:

· організація та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту;

· розвиток фізкультурно-спортивної інфраструктури, заохочення прагнення громадян зміцнювати своє здоров’я, вести здоровий спосіб життя; 

· забезпечення діяльності закладів дитячо-юнацького та резервного спорту, створення належних умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів в обраних видах спорту;

· розвиток та підтримка «адаптивного спорту» ветеранів війни;

· реалізації проекту Президента України «Активні парки - локації здорової України»;

· удосконалення загального рівня організації та проведення спортивно-масових заходів та змагань; проведення загальнодоступних спортивних заходів для активного сімейного дозвілля в місцях масового відпочинку.

Шляхи виконання поставлених завдань:

· удосконалення системи формування та підготовки збірних команд СМТГ з олімпійських та неолімпійських видів спорту для участі спортсменів у спортивних заходах всеукраїнського та міжнародного рівнів; 

· забезпечення проведення змагань та представлення досягнень спортсменами СМТГ на всеукраїнській та міжнародній спортивній арені;

· розвиток здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту (утримання та надання фінансової підтримки ДЮСШ різних форм власності);

· створення необхідних умов для самовдосконалення спортсменів і фахівців спорту, які досягли найвищих спортивних результатів у всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

· розміщення соціальної реклами на телебаченні, сторінках соціальних мереж із залученням провідних спортсменів, тренерів, ветеранів спорту для формування ціннісного ставлення юнацтва і молоді до власного здоров’я, поліпшення фізичного розвитку та фізичної підготовки;

· підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості з метою якісної підготовки та успішного виступу команд на всеукраїнській арені;

· заохочення та стимулювання талановитих спортсменів за успішні виступи на змаганнях різних рівнів, а також тренерів за особисту участь у підготовці таких спортсменів;

· популяризація та розвиток командних ігрових видів спорту: футболу, футзалу, хокею на траві, настільного тенісу;

· забезпечення функціонування міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», розвиток та популяризація здорового способу життя серед жінок/дівчат та чоловіків/юнаків різних вікових груп;

· створення сучасних спортивних об’єктів, реалізація заходів щодо розвитку та модернізації закладів фізичної культури та спорту.

Кількісні та якісні показники діяльності

	Показник
	Од. виміру
	 2024 звіт
	 2025 

очік.
	2026 проєкт
	2026/

2025, %

	Кількість осіб, які займаються фізичною культурою та спортом
	тис. осіб
	49,6
	50,0
	50,1
	100,2

	Кількість фахівців фізичного виховання, що працюють за спеціальністю
	осіб
	626
	750
	755
	100,7

	Кількість спортивних об’єктів:
	
	
	
	
	

	Стадіони
	шт.
	4
	4
	4
	100,0

	Спортзали 
	шт.
	75
	75
	75
	100,0

	Плавальні басейни
	шт.
	8
	8
	8
	100,0

	Площинні спортивні споруди
	шт.
	139
	139
	139
	100,0

	Кількість фізкультурно-спортивних клубів (громадські організації), всього
	одиниць
	33
	31
	31
	100,0

	в т.ч. за місцем проживання
	
	32
	31
	31
	100,0

	Кількість ДЮСШ, СДЮШОР, в т.ч., 
	одиниць
	22
	22
	22
	100,0

	що отримують фінансову підтримку з міського бюджету
	
	11
	11
	11
	100,0

	Кількість загальноміських спортивно-масових заходів (змагань)
	одиниць
	14
	50
	30
	60,0

	Кількість учасників змагань
	одиниць
	1828
	5000
	5475
	109,5

	Кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд України
	чол.
	151
	215
	220
	102,3

	Кількість призових місць, отриманих у змаганнях вищого рівня
	одиниць
	103
	480
	300
	62,5


Очікувані результати 

· збереження рівня охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою;

· збільшення кількості спортсменів, які входять до складу збірних команд України на 2,3%;

· збільшення кількості учасників змагань на 9,5 відсотків.
2.3.3.7. Підтримка сім’ї, дітей та молоді
Підтримка сім’ї

Мета діяльності у 2026 році: створення правових, соціальних і економічних умов для належного функціонування та розвитку сім’ї, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально та соціально благополучної сім’ї, забезпечення виконання сім’єю основних її функцій.

Основними завданнями діяльності є:

· забезпечення соціального захисту багатодітних сімей, запобігання домашньому насильству та торгівлі людьми;

· сприяння співробітництву з підприємствами, установами, громадськими організаціями щодо посилення ролі сім’ї як первинного осередку суспільства.
Шляхи виконання поставлених завдань:

· матеріальна підтримка багатодітних сімей шляхом надання гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування, засобів гігієни та одягу, різних видів державних допомог та додаткових соціальних гарантій за рахунок коштів бюджету громади;

· забезпечення якості та доступності послуг з оздоровлення та відпочинку дітей в мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

· забезпечення стабільної роботи мобільної бригади соціально-психологічної допомоги та спеціалізованих сервісів (Денний центр соціально-психологічної допомоги, Кризова кімната);

· продовження проведення просвітницько-профілактичних заходів щодо запобігання насильству в сім’ї, забезпечення гендерної рівності, посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, підтримки осіб, постраждалих від насильства в сім’ї та торгівлі людьми, удосконалення форм її проведення.

Кількісні та якісні показники діяльності
	Показник
	Од.

виміру
	2024
звіт
	2025
очік.
	2026
проєкт
	2026/

2025,%

	Кількість виданих посвідчень батьків багатодітної сім’ї
	шт.
	200
	185
	190
	102,7

	Кількість виданих посвідчень дітей з багатодітної сім’ї
	шт.
	383
	410
	410
	100,0

	Кількість проведених оцінок потреб дитини для встановлення статусу особи, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
	актів
	7 697
	5 500
	5 000
	90,9

	Кількість дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком
	осіб
	235
	7 741
	1920
	24,8

	Чисельність постраждалих від насильства в сім'ї, в т.ч.
	осіб
	955
	730
	760
	104,1

	· постраждали від насильства в сім'ї неодноразово
	осіб
	128
	103
	100
	97,1

	Кількість осіб, що пройшли Програму для кривдників 
	осіб
	-
	-
	32
	-


Очікувані результати 

· підвищення престижу багатодітних сімей, охоплення їх заходами соціального захисту;

· охоплення дітей різними видами оздоровлення та відпочинку;

· зменшення рівня домашнього насильства та створення дієвих механізмів надання допомоги жертвам насильства;

· підвищення рівня психолого-педагогічної культури молоді у сфері сімейних стосунків шляхом проведення тренінгів, семінарів, лекторіїв, виховних годин та практичних занять.

Підтримка дітей

Мета діяльності у 2026 році: забезпечення реалізації права дітей на особливе піклування і допомогу‚ забезпечення оптимального функціонування цілісної системи соціально-правового захисту дітей‚ в тому числі дітей-сиріт‚ дітей‚ позбавлених батьківського піклування та дітей‚ які опинилися в складних життєвих обставинах‚ організації їх морального‚ фізичного та розумового розвитку‚ поліпшення соціальної та матеріальної підтримки сімей з дітьми‚ виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству.
Основними завданнями діяльності є:

· здійснення соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;

· забезпечення своєчасного виявлення, вивчення умов проживання та потреб дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, узяття їх на облік та надання допомоги з метою запобігання влаштування їх до інтернатних закладів;

· здійснення соціально – профілактичної та попереджувальної роботи серед дітей; 

· виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству;

· розвиток сімейних форм виховання.

Шляхи виконання поставлених завдань:

· збільшення кількості прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів;

· посилення профілактичної роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, з метою зменшення кількості вилучених дітей

Кількісні та якісні показники діяльності

	Показники
	Од. виміру
	2024
звіт
	2025
очік.
	2026
проєкт
	2026/

2025,%

	Кількість дітей, які знаходяться на обліку в Управлінні «Служба у справах дітей» Сумської міської ради, з них:
	чол.

	344
	396
	374
	94,4

	1) діти, які перебувають у сімейних формах виховання, у тому числі:
	чол.
	268
	317
	302
	95,3

	- під опікою, піклуванням, тимчасово влаштовані в сім’ї родичів, знайомих, які проживають на території Сумської МТГ; 
	чол.
	215
	236
	238
	100,8

	· у прийомних сім’ях/дитячих будинках сімейного типу на території Сумської МТГ
	чол.
	23/29
	23/58
	28/30
	121,7/51,7

	· у сім’ях патронатних вихователів;
	чол.
	1
	1
	6
	в 6 р.б.

	2) діти, які опинились у складних життєвих обставинах; 
	чол.
	56
	49
	52
	106,1

	3)  діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування влаштовані в державні заклади (МОЗ/МОН, Мінсоцполітики).
	чол.
	20
	30
	20
	66,7

	Кількість прийомних сімей/дитячих будинків сімейного типу/сімей патронатних вихователів, в Сумській МТГ
	шт.
	16/4/2
	18/8/2
	20/5/5
	111,1/62,5/250

	Кількість профілактичних рейдів
	шт.
	5
	12
	12
	100,0

	Кількість заходів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.
	шт.
	9
	10
	12
	120,0


Очікувані результати 

· зменшення кількості дітей, вилучених із сімейного середовища;

· зменшення кількості дітей, які потребують влаштування до закладів інституційного догляду та виховання дітей;

· розвиток нових форм виховання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, шляхом збільшення сімей патронатних вихователів.
Молодіжна політика 

Мета діяльності у 2026 році: створення сприятливих соціальних передумов для формування громадянської активності молоді СМТГ для життєвого самовизначення, самореалізації, розвитку потенціалу, активізації участі у суспільному житті громади, розвиток їхньої громадянської та соціальної активності, а також формування духовної культури.
Основними завданнями діяльності є:

· формування та утвердження української громадянської ідентичності молоді, патріотизму, громадянської позиції;

· національно-патріотичне виховання молоді, формування оборонної свідомості, готовність до захисту України, популяризація української культури і народних традицій;

· розвиток волонтерської діяльності серед молоді;

· підвищення освітнього рівня та розширення компетенції молоді;

· сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства;

· організація та проведення заходів та активностей, які спрямовані на всебічний розвиток молодих людей та формування цілісних громадян країни;

· популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя серед молоді.
Шляхи виконання поставлених завдань:

· організація та проведення заходів для профорієнтації та кар’єрного консультування молодих людей; 

· залучення молоді до заходів екологічного спрямування, підвищення рівня екологічної свідомості;

· організація та проведення заходів, направлених на розуміння важливості здорового способу життя та комплексної турботи про фізичний та психологічний стан молоді; 
· посилення відповідального ставлення молоді до планування сім’ї, власного репродуктивного здоров’я та відповідального батьківства;

· створення конкурентоспроможного середовища для інститутів громадянського суспільства, у тому числі шляхом застосування конкурсних засад фінансової підтримки їх проєктів та заходів, поліпшення координації зусиль органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері реалізації державної молодіжної політики, підвищення її ефективності;

· забезпечення роботи Молодіжної ради при Сумській міській раді; 

· організація змістовного дозвілля, всебічного розвитку особистості, самовдосконалення обдарованих дітей та молоді, підтримка проведення загальноміських заходів спортивно-розважального спрямування, фестивалів, конкурсів та інше;

· забезпечення функціонування комунальної установи «Молодіжний центр «Романтика» Сумської міської ради;
· забезпечення рівних умов для різних груп молоді, у першу чергу для молоді з інвалідністю, поширення толерантності і солідарності, запобігання стереотипам, протидії мові ненависті та дискримінації за будь-якими ознакам.

Кількісні та якісні показники діяльності
	Показники
	Од. виміру
	2024 рік

факт
	2025
очік.
	2026 рік 

проєкт
	2026/
2025,%

	Кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері
	одиниць
	32
	18
	25
	138,9

	Кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері
	тис. чол.
	7,4
	2,8
	5,0
	в 1,8 р.б.

	Кількість міських культурно-освітніх заходів для молоді
	одиниць
	161
	96
	19
	19,8


Очікувані результати 

· підвищення творчого потенціалу молодої людини в інтересах становлення і самореалізації її особистості та морально-правової культури; 

· соціалізація молоді в суспільстві, готовність її до роботи в умовах конкуренції.
2.3.3.8. Громадянське суспільство, інформаційний простір, інформаційні технології
Громадянське суспільство, інформаційний простір

Мета діяльності у 2026 році:
· удосконалення системи підвищення рівня забезпечення конституційних прав та інтересів жителів територіальної громади в сфері інформації та взаємодії органів місцевого самоврядування з жителями;

· всебічне, об’єктивне та оперативне інформування жителів територіальної громади в умовах воєнного стану щодо забезпечення функціонування міської інфраструктури й гуманітарних галузей СМТГ, діяльності ДФТГ та ліквідації наслідків повномасштабного вторгнення агресора;

· забезпечення ефективного розвитку інформаційно-комунікативної сфери СМТГ, налагодження дієвого діалогу на рівні «влада – громада» та ефективної взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами місцевого самоврядування на засадах партнерства; забезпечення розвитку інструментів електронної демократії; залучення громадян до процесів реалізації міської політики, а також підвищення обізнаності громадян щодо інструментів громадської участі; забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина, задоволення суспільних інтересів із залученням громадської ініціативи та самоорганізації; збереження суспільного порозуміння на території СМТГ.

Основними завданнями діяльності є:

· забезпечення належних умов для реалізації конституційного права громадян на участь в формуванні та реалізації державної та місцевої політики;

· підвищення рівня відкритості, прозорості та підзвітності органів місцевого самоврядування;

· сприяння представникам ВПО, національно-культурних меншин та іноземців у їх інтеграції у громаді.

Шляхи виконання поставлених завдань:

· розміщення контенту в ефірі місцевого телевізійного каналу, FM-радіостанцій, у місцевих друкованих та онлайн-медіа, соцмережах;

· забезпечення роботи офіційних вебресурсів СМР;

· проведення інформаційних і просвітницьких кампаній;

· проведення підготовчої роботи щодо створення Комунікаційної стратегії СМТГ; 

· реалізація спільних проєктів в рамках програм Ради Європи «Інтеркультурні міста України», Представництва Ради Європи в Україні, E-GAP та інших міжнародних та національних партнерських та благодійних організацій;

· взаємодія з громадою, підтримка ініціатив громадськості та консолідація громадянського суспільства;

· вивчення громадської думки, суспільних настроїв та робота у соціальних мережах.

Кількісні та якісні показники діяльності
	Показники
	Од. виміру
	2024

звіт
	2025

очік.
	2026

проєкт
	2026/

2025,%

	Кількість інформаційних заходів щодо висвітлення діяльності Сумської міської ради та її виконавчих органів
	од.
	51
	17
	17
	100

	Кількість публікацій на Інформаційному порталі Сумської міської ради

(наростаючий показник)
	тис. од.
	32,8


	35,8
	38,7


	108,1

	Кількість переглядів відеоновин на каналі «Сумська міська рада» в мережі Youtube

(наростаючий показник)
	тис. од.
	1193,8


	1273,8


	1355,8


	106,4


Очікувані результати 

· підвищення рівня поінформованості населення щодо діяльності Сумської міської ради, її виконавчого комітету, структурних підрозділів, а також з актуальних питань життєдіяльності СМТГ;

· збільшення кількості спільних заходів та ініціатив за участі інститутів громадянського суспільства;

· зростання рівня довіри до органів місцевого самоврядування.
Інформаційні технології

Мета діяльності у 2026 році: підтримка функціювання та розвиток ІТ - інфраструктури Сумської міської ради, підвищення безпеки в місті. 

Основними завданнями діяльності є:

· забезпечення організації ІТ-процесів в виконавчих органах Сумської міської ради;

· забезпечення інформаційної безпеки в виконавчих органах Сумської міської ради;

· розвиток цифрової інфраструктури в виконавчих органах Сумської міської ради;

· організація роботи комплексної системи відеоспостереження в СМТГ.

Шляхи виконання поставлених завдань:

· підтримка безперебійного функціонування ІТ-послуг, сервісів та систем, в т.ч. у ЦНАП;

· оновлення серверного, мережевого й телекомунікаційного обладнання, забезпечення швидкісним інтернетом виконавчих органів Сумської міської ради;

· створення комплексної системи захисту інформації у виконавчих органах Сумської міської ради;

· підтримка роботи комплексної системи відеоспостереження в СМТГ.
2.3.4. Природокористування та безпека життєдіяльності

2.3.4.1. Охорона навколишнього природного середовища

Мета діяльності у 2026 році: поліпшення стану навколишнього природного середовища, зниження рівня забруднення та забезпечення сталого використання природних ресурсів. 
 Основними завданнями діяльності є:

· зменшення обсягів викидів забруднювальних речовин стаціонарними джерелами;

· відновлення гідрологічного режиму та зменшення рівня забруднення водних об’єктів, зменшення обсягу скидів забруднювальних речовин до водних об’єктів, забезпечення будівництва та реконструкції каналізаційної системи та міських очисних споруд;

· екологічно безпечне поводження з відходами, створення системи безпечного поводження з небезпечними відходами, у складі побутових та медичними відходами, упровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з відходами;

· збільшення площі зелених насаджень, належне утримання та розвиток об’єктів природно-заповідного фонду;

· підвищення рівня екологічної освіти і виховання населення.
Шляхи виконання поставлених завдань:

Поліпшення екологічного стану довкілля та зниження екологічних ризиків шляхом забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів в умовах муніципальної інфраструктури за рахунок:

· реалізації природоохоронних заходів підприємствами;

· будівництва/реконструкції напірних/самопливних каналізаційних колекторів та міських очисних споруд на території СМТГ;

· поліпшення гідрологічного та технічного стану водойм, санітарного стану та благоустрою у прибережних смугах водних об’єктів;

· збереження об’єктів природно-заповідного фонду; 

· проведення заходів з підвищення рівня суспільної екологічної свідомості громадян.

Кількісні та якісні показники діяльності
	Показник
	Од. виміру
	2024
звіт
	2025 

очік.
	2026
проєкт
	2026/

2025,%

	Кількість територій та об’єктів ПЗФ, на яких реалізовано заходи зі збереження об’єктів природно-заповідного фонду
	од.
	7
	7
	7
	100,0

	Кількість проведених заходів з екологічної освіти та інформування населення
	од.
	4
	4
	4
	100,0


Очікувані результати 

· поліпшення стану навколишнього природного середовища до рівня, безпечного для життєдіяльності населення;

· мінімізація забруднення поверхневих водних об’єктів та ґрунтів;

· поліпшення, збереження стану існуючих та створення нових зелених насаджень та озеленених територій у межах міста;

· підвищення рівня екологічної свідомості та інформування населення з питань охорони навколишнього природного середовища.
2.3.4.2. Сприяння забезпеченню законності, правопорядку, безпеки та обороноздатності
Мета діяльності у 2026 році: запобігання виникненню умов, що сприяють вчиненню правопорушень та злочинів, удосконалення методів роботи з їх профілактики, створення умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення та шкільної молоді, сприяння участі громадян та їх об’єднань у боротьбі зі злочинністю; сприяння посиленню захисту держави, державного суверенітету та територіальної цілісності, забезпеченню безпеки громадян, забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони.
Основними завданнями діяльності є:

· зниження рівня злочинності, створення безпечних умов життя громадян міста, захист їх прав, свобод та законних інтересів;

· усунення причин і умов, що зумовлюють втягнення молоді та підлітків у протиправну діяльність;

· підвищення ефективності заходів щодо профілактики правопорушень, протидії злочинності та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню протиправних дій;

· сприяння в роботі правоохоронним органам в питаннях підвищення правосвідомості водіїв та пішоходів на дорогах та вулицях міста;

· залучення громадян до охорони громадського порядку;

· створення умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення;
· підтримка добровольчих формувань СМТГ, сприяння їх матеріально-технічному забезпеченню; 
· підготовка мешканців СМТГ до національного спротиву;
· сприяння військовим формуванням у проведенні заходів з оборони та мобілізації.
Шляхи виконання поставлених завдань:

· впровадження сучасних методів дистанційного контролю за громадською безпекою та безпекою дорожнього руху шляхом встановлення систем відеоспостереження та підтримання їх у працездатному стані;
· проведення роз’яснювальної роботи в ЗМІ, на підприємствах, установах, організаціях міста з метою підвищення рівня правової свідомості серед населення міста; 

· залучення громадськості до громадських формувань з охорони громадського порядку та стимулювання роботи цих формувань шляхом фінансової підтримки їх діяльності; 

· фінансове забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони місцевого значення, підготовки громадян України до національного спротиву, підтримки військових формувань.
Кількісні та якісні показники діяльності
	Показники 
	Один. виміру
	2024
звіт
	2025 очік. 
	2026 проєкт
	2026/

2025,%

	Кількість діючих пунктів охорони громадського порядку (поліцейських станцій)
	од.
	13
	13
	13
	100

	Показники діяльності Сумського РУП ГУНП в Сумській області :
	
	
	
	
	

	Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень на території міста Суми
	од.
	3193
	2182
	3300
	151,2

	Кількість розкритих злочинів 
	од.
	704
	917
	1100
	120,0

	Кількість складених протоколів про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку 
	од.
	5632
	3334
	5900
	177,0

	Показники діяльності Управління патрульної поліції в Сумській області:
	
	
	
	
	

	Кількість викликів та завдань, опрацьованих патрульними поліцейськими
	тис. од.
	102,3
	86,7
	80,0
	92,3

	Кількість складених протоколів про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення правил дорожнього руху
	тис. од.
	43,4
	36,4
	45,0
	123,6

	Кількість складених протоколів про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку
	тис. од.
	6,0
	4,9
	5,5
	112,2


Очікувані результати 

· забезпечення на території СМТГ безпеки та громадського порядку;

· утримання 13 пунктів охорони громадського порядку, їх облаштування, забезпечення належних умов роботи ДОП (дільничних офіцерів поліції), членів громадських формувань з охорони громадського порядку при прийомі громадян міста;

· активізація роботи громадських формувань правозахисного спрямування.

2.3.4.3. Техногенна безпека
Мета діяльності у 2026 році: зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій на території СМТГ, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема пов’язаних з військовою агресією Російської Федерації проти України.
Основними завданнями діяльності є:

· зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій СМТГ від їх наслідків у мирний час та в особливий період.

Шляхи виконання поставлених завдань:

· удосконалення механізму взаємодії органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності у процесі здійснення заходів цивільного захисту на території СМТГ;

· забезпечення утримання місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій (МАСЦО) на території СМТГ;

· збільшення точок доступу інформування населення через систему «Вуличне радіо»;

· збільшення фонду захисних споруд цивільного захисту за рахунок облаштування найпростіших укриттів (проведення поточного ремонту для відповідності нормам законодавства), забезпечення утримання (капітальний ремонт) захисних споруд цивільного захисту;

· придбання матеріальних цінностей для поповнення місцевого матеріального резерву громади для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до затвердженої номенклатури та забезпечення зберігання матеріальних цінностей, що поставляються до місцевого матеріального резерву;

· утримання міського захищеного пункту управління СМТГ; 

· забезпечення безпеки та стійкості об’єктів критичної інфраструктури підприємств для стабільного їх функціонування та надання послуг СМТГ; 

· накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин для забезпечення населення СМТГ, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення;

· забезпечення утилізації небезпечних речовин, виявлених на території Сумської МТГ;

· забезпечення належної діяльності міської рятувально-водолазної служби.

Кількісні та якісні показники діяльності
	Показники
	Од. виміру
	2024

звіт
	2025

очік.
	2026

проєкт
	2026/

2025,%

	Кількість:
	
	
	
	
	

	- засідань комісії з питань ТЕБ та НС СМТГ
	одиниць
	27
	20
	20
	100,0

	· засідань комісій з питань цивільного захисту
	одиниць
	23
	16
	16
	100,0

	- відновлених захисних споруд цивільного захисту 
	одиниць
	17
	25
	33
	132,0

	- найпростіших укриттів
	одиниць
	243
	250
	260
	104,0

	· встановлених мобільних укриттів
	одиниць
	12
	30
	60
	200,0

	· проведених перевірок фонду захисних споруд
	одиниць
	27
	10
	10
	100,0

	· встановлених комплектів системи інформування населення «Вуличне радіо»
	одиниць
	6
	9
	11
	122,2

	- перевірок технічного стану системи оповіщення населення
	одиниць
	14
	14
	14
	100,0

	- навчань з питань цивільного захисту в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Сумської області
	одиниць
	225
	146
	114
	78,1

	- комплексних об’єктових навчань та тренувань з питань цивільного захисту
	одиниць
	23
	7
	17
	242,9

	· проведених навчань населення діям при надзвичайних ситуаціях
	одиниць
	-
	73
	58
	79,5

	· розгортань оперативних штабів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру
	одиниць
	15
	25
	10
	40,0



Очікувані результати 

Створення умов для попередження виникнення надзвичайних ситуацій та захисту населення СМТГ від можливих наслідків надзвичайних ситуацій.
2.3.4.4. Охорона праці


Мета діяльності у 2026 році: створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням. 

Основними завданнями діяльності є:

· зменшення кількості випадків виробничого травматизму;

· поліпшення системи управління охороною праці;

· підвищення рівня знань з безпечної організації виконання робіт керівників, спеціалістів підприємств, працівників установ та організацій міста усіх форм власності;

· удосконалення технологічних процесів, заміна обладнання, що має конструктивні недоліки і велику зношеність, поліпшення моніторингу (діагностики) технічного стану будівель і споруд, обладнання, інструменту і засобів колективного та індивідуального захисту;

· покращення стану фінансування роботодавцями комплексних заходів з охорони праці;

· створення здорових та безпечних умов праці для працівників у небезпечних зонах, а там, де це неможливо - захист працюючих від дії шкідливих і небезпечних факторів.
        
Шляхи виконання поставлених завдань:

· заміна технологічних процесів та операцій, пов’язаних з виникненням небезпечних і шкідливих виробничих факторів на більш безпечні;

· комплексна механізація, автоматизація технологічних процесів за наявності небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

· удосконалення роботи щодо підвищення існуючого рівня знань посадових та відповідальних осіб, які вирішують питання охорони праці на підприємствах, установах та організаціях міста усіх форм власності;

· інформування через засоби масової інформації працівників про недопущення порушення вимог законодавства з охорони праці, дотримання інструкцій з охорони праці та дотримання вимог безпеки під час експлуатації обладнання, машин, механізмів тощо.
Кількісні та якісні показники діяльності
	Показники
	Од. виміру
	2024
звіт
	2025
очік.
	2026
проєкт
	2026/

2025,%

	Кількість випадків виробничого травматизму
	од.
	44
	50
	50
	100,0

	Кількість інформаційних заходів, друкованих публікацій тощо з питань охорони праці та дотримання вимог безпеки та захисту здоров’я на виробництві
	од.
	6
	6
	6
	100,0

	Кількість посадових та відповідальних осіб бюджетних установ та організацій міста, які вирішують питання охорони праці, що пройшли навчання і перевірку знань законодавства з охорони праці у навчальних центрах
	осіб
	42
	43
	45
	104,7


Очікувані результати 

· поліпшення умов праці на виробництві за рахунок збільшення фінансування заходів з охорони праці;

· незбільшення рівня виробничого травматизму та професійних захворювань на підприємствах, установах та організаціях громади.
Заходи з реалізації завдань Програми у 2026 році, визначені у даному підрозділі, містяться в додатку 1 до Програми. 
ІІІ. Джерела фінансування Програми 
Джерелами фінансування Програми є:

· бюджетні кошти (державний, обласний бюджети, бюджет СМТГ); 
· власні кошти суб’єктів господарювання; 
· кошти інших джерел (гранти, кредити тощо). 

Джерела фінансування відповідних завдань та заходів Програми у 2026 році відображені в додатку 1 до Програми.
IV. Моніторинг реалізації Програми 
Основними завданнями моніторингу реалізації Програми є збір, узагальнення, періодичний аналіз відповідних показників соціально-економічного розвитку. 
Моніторинг проводиться на підставі інформації виконавчих органів Сумської міської ради та суб’єктів господарювання міста, статистичних, звітних та інших даних, аналітичних матеріалів щодо соціально-економічного розвитку. 

Виконавчі органи Сумської міської ради, суб’єкти господарювання щопівроку надають управлінню стратегічного та соціально-економічного розвитку Сумської міської ради інформацію щодо виконання Програми у визначені ним терміни. 

Управління стратегічного та соціально-економічного розвитку Сумської міської ради узагальнює подану інформацію та інформує виконавчий комітет Сумської міської ради та Сумську міську раду про хід виконання Програми. 

Організація виконання реалізації Програми покладається на секретаря Сумської міської ради, заступників міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

Начальник управління стратегічного та 

соціально-економічного розвитку 

Сумської міської ради






       Оксана КУБРАК
ДОДАТКИ

	
	Додаток 1

до Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2026 рік 



Заходи з реалізації завдань Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2026 рік  

	№ з/п
	Заходи
	Термін

виконання
	Відповідальний виконавець
	Джерела та обсяги фінансування, тис. гривень
	Очікувані результати виконання заходу

	
	
	
	
	бюджети вищих рівнів (всього,

в т.ч. державний та обласний бюджети)
	бюджет СМТГ
	інші джерела
	

	2.3.1.1. Бюджет територіальної громади

	Завдання 1. Посилення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, податків і зборів (обов’язкових платежів)

	1.
	Здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплатою податків, зборів, платежів, в т.ч. до бюджету СМТГ 


	Протягом року
	ГУ ДПС у Сумській області, виконавчі органи Сумської міської ради 
	
	
	
	Сплата платниками в повному обсязі задекларованих сум податків, зборів, платежів, дотримання платниками чинного податкового законодавства

	2.
	Вжиття заходів, спрямованих на скорочення податкового боргу
	Протягом року
	ГУ ДПС у Сумській області
	
	
	
	Скорочення податкового боргу

	Завдання 2. Забезпечення виконання бюджету СМТГ

	1.
	Вжиття заходів щодо виконання дохідної частини бюджету СМТГ
	Протягом року
	ГУ ДПС у Сумській області, виконавчі органи Сумської міської ради
	
	
	
	Виконання запланованих показників доходної частини бюджету СМТГ

	2.
	Забезпечення виконання показників видаткової частини бюджету СМТГ, раціональне та ефективне використання бюджетних коштів 
	Протягом року
	Розпорядники бюджетних коштів
	
	
	
	Покращення фінансової дисципліни

	3.
	Забезпечення своєчасного обслуговування та погашення місцевого боргу (виконання Програми управління місцевим боргом на                    2026 рік); вжиття заходів щодо забезпечення виконання гарантійних зобов’язань за позиками, що залучаються комунальними підприємствами на реалізацію інвестиційних проєктів
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (Управління інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності), Департамент фінансів Сумської міської ради
	
	20703,64
	
	Забезпечення дотримання встановленого граничного обсягу місцевого боргу та гарантованого міською територіальною громадою боргу  на кінець року, виконання боргових та гарантійних зобов’язань 

	2.3.1.2. Управління об’єктами комунальної власності та земельні відносини

	Управління об’єктами комунальної власності

	Завдання 1. Оперативне управління та ефективне використання майна комунальної власності на території СМТГ

	1.
	Управління об’єктами комунальної власності СМТГ
	Протягом року
	Управління комунального майна Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Збереження та ефективне використання об’єктів  комунальної власності СМТГ; виконання запланованих показників надходжень до бюджету СМТГ від оренди майна комунальної власності 

	2.
	Відчуження об’єктів комунальної власності СМТГ
	Протягом року
	Управління комунального майна Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Виконання запланованих показників надходжень до бюджету СМТГ від приватизації комунального майна

	3.
	Проведення позовної роботи та виконання судових рішень у випадках порушення прав територіальної громади на володіння, управління, користування та розпорядження майном СМТГ
	Протягом року
	Управління комунального майна Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Збільшення надходжень до бюджету СМТГ

	Земельні відносини

	Завдання 1. Здійснення заходів із землеустрою на території СМТГ

	1.
	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель територіальної громади, у томі числі під об’єктами нерухомого комунального майна, розробка технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, проведення топографо-геодезичних обстежень для виявлення порушень земельного законодавства; складання обмінного файлу у форматі XML для реєстрації земельних ділянок у базі даних Державного земельного кадастру; здійснення інших заходів із землеустрою
	Протягом року
	Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Наповнення бюджету громади за рахунок продажу земельних ділянок та прав на них на земельних торгах (аукціонах), стягнень з порушників земельного законодавства, а також із розміру нарахованої шкоди внаслідок вчинення порушення земельного законодавства та неотриманої вигоди від використання земельних ділянок з порушенням земельного законодавства, визначення чітких меж  населених пунктів Сумської МТГ, земельних ділянок комунальної власності різного цільового призначення

	2.
	Розробка проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць
	Протягом року
	Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	

	Завдання 2. Проведення земельних торгів (аукціонів)

	1.
	Проведення земельних торгів (аукціонів) (розробка проєктно-технічної документації, інші заходи)
	Протягом року
	Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Наповнення бюджету громади за рахунок продажу земельних ділянок та прав них на земельних торгах (аукціонах)

	Завдання 3. Продаж земельних ділянок

	1.
	Продаж земельних ділянок (проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу)
	Протягом року
	Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Наповнення бюджету громади за рахунок продажу земельних ділянок

	Завдання 4. Виготовлення паспортів водних об'єктів

	1.
	Виготовлення паспортів водних об'єктів
	Протягом року
	Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Наповнення бюджету громади за рахунок орендної плати за водні об’єкти

	Завдання 5. Проведення позовної роботи та виконання судових рішень у випадках порушення прав територіальної громади на володіння, управління, користування та розпорядження земельними ресурсами 

	1.
	Сплата судового збору; виконавчого збору; витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій; послуг професійної правничої допомоги адвокатів; штрафів; відшкодування шкоди та інших зобов’язань, у т. ч. стягнутих з Сумської міської ради та Сумського міського голови та пов'язаних з виконанням функцій, передбачених Положенням про Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради
	Протягом року
	Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Наповнення бюджету громади за рахунок стягнень з порушників земельного законодавства, а також із розміру нарахованої шкоди внаслідок вчинення порушення земельного законодавства та неотриманої вигоди від використання земельних ділянок з порушенням земельного законодавства

	2.3.1.3. Діяльність підприємств комунальної форми власності, засновником яких є Сумська міська рада

	Завдання 1. Покращення матеріально-фінансового стану комунальних підприємств

	1.
	Покращення платоспроможності комунальних підприємств, підвищення рівня рентабельності,  збільшення частки обсягів надання послуг населенню та стороннім організаціям в загальному обсязі доходу (виручки) підприємств
	Протягом року


	Виконавчі органи Сумської міської ради, комунальні підприємства Сумської міської ради
	
	
	
	Зменшення рівня збитковості діяльності комунальних підприємств

	2.
	Поліпшення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сумської міської ради


	Протягом року
	Виконавчі органи Сумської міської ради, комунальні підприємства Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	Власні кошти підприємств, кошти інших джерел
	Покращення якості надання послуг комунальними підприємствами

	2.3.2.1. Промисловість

	Завдання 1. Збереження промислового потенціалу міста

	1.
	Інформаційна підтримка, участь у висвітленні питань регулювання діяльності суб’єктів бізнесу на території  СМТГ
	Протягом року
	Департамент інспекційної роботи Сумської міської ради
	
	
	
	Поліпшення бізнес-клімату, стимулювання розвитку інноваційного, експортоорієнтованого ведення господарської діяльності; підвищення рівня ділової активності

	2.
	Підготовка аналітичної інформації про стан розвитку територіальної громади по галузі «Промисловість»
	Протягом року
	Департамент інспекційної роботи Сумської міської ради
	
	
	
	Моніторинг стану соціально-економічного розвитку СМТГ

	2.3.2.2. Інвестиційна діяльність 

	Завдання 1. Підтримка іміджу громади зі сприятливим інвестиційним кліматом, промоція її інвестиційного потенціалу

	1.
	Реалізація Стратегії розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року; розвинення партнерства з громадськими організаціями, місцевим бізнесом та активними громадянами міста для спільного впровадження стратегії та мобілізації ресурсів
	Протягом 

року
	Управління стратегічного та соціально-економічного розвитку Сумської міської ради, виконавчі органи Сумської міської ради
	
	
	
	Розвиток та повоєнне відновлення СМТГ

	2.
	Забезпечення функціонування Офісу відновлення та розвитку громади
	Протягом 

року
	Управління стратегічного та соціально-економічного розвитку Сумської міської ради
	
	
	
	Залучення міжнародного досвіду та фінансової підтримки від міжнародних організацій; координація дій та ефективне використання наявних та залучених ресурсів на місцевому рівні; сприяння розвитку громадської активності та залученню мешканців громади до прийняття управлінських рішень

	3.
	Проведення консультацій представників громадського сектору, представників структурних підрозділів СМР та громадських організацій  з питань написання, супроводу та реалізації грантових, кредитних та інших проєктів відновлення та розвитку СМТГ
	Протягом 

року
	Управління стратегічного та соціально-економічного розвитку Сумської міської ради
	
	
	
	Залучення інвестиційних ресурсів, альтернативних джерел фінансування на реалізацію інвестиційних проєктів

	4.
	Промоція громади, її економічного та інвестиційного потенціалу, в т. ч. Індустріального парку «Суми»

 
	Протягом 

року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (Управління інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності) 
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Підвищення рівня поінформованості потенційних:

- інвесторів про інвестиційні пропозиції та можливості для ведення бізнесу в громаді;

- донорів з метою залучення ресурсів на реалізацію муніципальних проєктів відновлення та розвитку

	5.
	Підтримка в актуальному стані розділу «Інвестору» на інформаційному порталі Сумської міської ради 
	Протягом року
	Управління інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики Сумської міської ради
	
	
	
	

	6.
	Підтримка кредитного рейтингу та рейтингу інвестиційної привабливості СМТГ


	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (Управління стратегічного та соціально-економічного розвитку Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності), виконавчі органи Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Визначення ступеня інвестиційної привабливості СМТГ

	Завдання 2. Залучення інвестиційних ресурсів

	1.
	Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та донорськими установами в напрямку залучення грантових, кредитних та інших ресурсів для реалізації проєктів відновлення та розвитку СМТГ
	Протягом року
	Управління інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики Сумської міської ради, виконавчі органи Сумської міської ради
	
	
	
	Сприяння залученню інвестиційних ресурсів, альтернативних джерел фінансування на реалізацію інвестиційних проєктів, муніципальних проєктів відновлення та розвитку

	2.
	Забезпечення участі у міжнародних форумах, конференціях з питань відбудови України (підготовка та виготовлення презентаційних матеріалів про громаду та муніципальні проєкти відновлення та розвитку)
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (Управління інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	

	3.
	Сприяння підготовці аплікаційних форм та інших документів для участі у конкурсах з залучення грантових та інших коштів на реалізацію проєктів відновлення та розвитку СМТГ (в т.ч. оплата експертних послуг  з розробки проєктів, послуг усного та синхронного перекладу з/на іноземну мову, пересилання поштових відправлень, кур’єрських послуг,  в т.ч. міжнародних тощо)
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (Управління інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	

	4.
	Забезпечення супроводу реалізації грантових, кредитних та інших проєктів відновлення та розвитку СМТГ (в т.ч. оплата консалтингових, юридичних, аудиторських, нотаріальних послуг, послуг усного та синхронного перекладу з/на іноземну мову тощо)
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (Управління інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
	
	В межах коштів бюджету СМТГ

 
	
	

	5.
	Систематичний моніторинг можливостей фінансування проєктів відновлення та розвитку СМТГ за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій та донорських установ тощо
	Протягом року
	Управління інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики Сумської міської ради, Управління стратегічного та соціально-економічного розвитку Сумської міської ради
	
	
	
	

	6.
	Проведення консультацій для представників громадського сектору, виконавчих органів Сумської міської ради та громадських організацій  з питань написання, супроводу та реалізації грантових, кредитних та інших проєктів відновлення та розвитку СМТГ
	Протягом року
	Управління стратегічного та соціально-економічного розвитку Сумської міської ради
	
	
	
	

	7.
	Забезпечення роботи в Єдиній інформаційній системі управління публічними інвестиційними проєктами (DREAM)
	Протягом року
	Виконавчі органи Сумської міської ради
	
	
	
	Упорядкування ключових процесів на всіх етапах управління публічними інвестиціями

	2.3.2.3. Міжнародна співпраця

	Завдання 1. Сприяння зовнішньоекономічній діяльності

	1.
	Поглиблення співпраці з іноземними дипломатичними, іншими представництвами в Україні та за кордоном, спрямованої  на сприяння пошуку інвесторів, залучення інвестицій в економіку СМТГ
	Протягом року
	Управління інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики Сумської міської ради
	
	
	
	Поширення інформації про інвестиційну та економічну привабливість СМТГ за кордоном

	2.
	Налагодження контактів та поширення інформації про інвестиційний, експортно-імпортний потенціал підприємств СМТГ,  можливості участі в торгових місіях
	Протягом року
	Управління інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики Сумської міської ради
	
	
	
	

	Завдання 2. Розвиток міжнародної співпраці

	1.
	Підтримка існуючих та встановлення нових зв’язків з містами – партнерами, міжнародними організаціями, іноземними неприбутковими/ некомерційними організаціями, муніципалітетами, представництвами та консульствами зарубіжних країн, іншими закордонними суб'єктами з метою реалізації спільних проєктів, заходів, співпраця з гуманітарних питань, питань підтримки, відновлення та розвитку СМТГ тощо
	Протягом року
	Управління інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Збільшення кількості міст-партнерів та зміцнення зв’язків з уже існуючими містами партнерами та дружніми містами, розширення можливостей для міжнародної співпраці

	2.3.2.4. Підприємництво та регуляторна політика

	Підтримка малого та середнього підприємництва

	Завдання 1. Стабільне функціонування системи взаємодії органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадських формувань, споживачів

	1.
	Організаційна та інформаційна підтримка, співорганізація та участь у проведенні та організації круглих столів, форумів, виставок-ярмарок, конференцій та інших заходів з питань розвитку підприємництва на території  Сумської МТГ
	Протягом року
	Департамент інспекційної роботи Сумської міської ради

 
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Підвищення рівня обізнаності суб’єктів малого і середнього підприємництва; надання можливості отримати безкоштовну інформаційно-консультативну допомогу. Поліпшення бізнес-клімату, стимулювання розвитку інноваційного, експортоорієнтованого підприємництва; створення умов для залучення інвесторів; підвищення рівня ділової активності

	2.
	Інформаційна підтримка виробників у місті Суми (створення / розповсюдження інформаційних матеріалів, публікацій на сайті Сумської міської ради, соціальній мережі  тощо)
	Протягом року
	Департамент інспекційної роботи Сумської міської ради

 
	
	
	
	Підвищення рівня обізнаності суб’єктів малого і середнього підприємництва

	3.
	Забезпечення ведення в електронному вигляді реєстру документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг, надання суб’єктам господарювання «швидких послуг» безпосередньо адміністратором через підключення до реєстрів дозвільних органів
	Протягом року
	Управління «Центр надання адміністративних послуг у                   м. Суми» Сумської міської ради
	
	
	
	Забезпечення ефективної, швидкої та прозорої системи видачі документів дозвільного характеру

	4.
	Розширення сфери адміністративних послуг 
	Протягом року
	Управління «Центр надання адміністративних послуг у                   м. Суми» Сумської міської ради
	
	
	
	Доступність та зручність отримання найбільш актуальних та найбільш затребуваніших адміністративних послуг заявникам мешканцями СМТГ

	Завдання 2. Надання підтримки на розвиток малого і середнього підприємництва

	1.
	Сприяння та підтримка реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у СМТГ
	Протягом року
	Департамент інспекційної роботи Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб’єктів  малого і середнього підприємництва, забезпечення зайнятості населення

	2.
	Сприяння участі суб’єктів малого та середнього підприємництва в отриманні грантових коштів в рамках грантових програм підтримки бізнесу на започаткування/розвиток власного бізнесу 
	Протягом року
	Сумська філія  Сумського обласного центру зайнятості, Департамент інспекційної роботи Сумської міської ради
	
	
	
	

	3.
	Підтримка суб’єктів господарювання на території СМТГ шляхом надання податкових пільг та звільнення від сплати окремих платежів до бюджету СМТГ на період дії воєнного стану та на відповідний період після припинення воєнного стану
	Протягом року
	Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, Управління комунального майна Сумської міської ради
	
	
	
	Пожвавлення економічної активності суб’єктів господарювання

	Регуляторна політика

	Завдання 1. Дотримання визначених законодавством процедур у сфері регуляторної політики

	1.
	Планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів та їх оприлюднення 
	Протягом року
	Розробники регуляторних актів, Управління стратегічного та соціально-економічного розвитку Сумської міської ради 
	
	
	
	Дотримання принципів прозорості та врахування громадської думки

	2.
	Проведення відстежень результативності регуляторних актів та оприлюднення звітів про відстеження
	Протягом року
	Розробники регуляторних актів
	
	
	
	Оцінка стану впровадження регуляторних актів та досягнення ними цілей, задекларованих при їх прийнятті

	3.
	Своєчасне оновлення на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, офіційному сайті Сумської міської ради інформації щодо здійснення регуляторної діяльності
	Протягом року
	Розробники регуляторних актів, Управління стратегічного та соціально-економічного розвитку Сумської міської ради
	
	
	
	Забезпечення публічності процесу здійснення регуляторної політики

	2.3.2.5. Будівництво, містобудування та житлова політика

	Завдання 1. Організація робіт із розроблення містобудівної документації місцевого рівня СМТГ

	1.
	Розробка Комплексного плану просторового розвитку території СМТГ з внесенням змін до генерального плану м. Суми
	Протягом року
	Управління архітектури,   містобудування та охорони культурної спадщини громади Сумської міської ради
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ
	
	Визначення можливостей і правил розвитку території, отримання адміністративних дозволів  для здійснення інвестицій на території СМТГ

	Завдання 2. Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів

	1.
	Організація і проведення архітектурних та містобудівних конкурсів 
	Протягом року
	Управління архітектури,   містобудування та охорони культурної спадщини громади Сумської міської ради
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ


	
	Сприяння розвитку сучасної архітектури, містобудування тощо, виявленню нових, інноваційних підходів у проєктуванні та формуванню якісного міського середовища

	Завдання 3. Удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру

	1.
	Програмно-технічне та методичне забезпечення функціонування муніципальної геоінформаційної системи містобудівного кадастру, модернізація та удосконалення наявних технічних ресурсів Служби містобудівного кадастру
	Протягом року
	Управління архітектури,   містобудування та охорони культурної спадщини громади Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Забезпечення безперебійного функціонування ліцензійного програмного забезпечення  геоінформаційної системи

	Завдання 4. Регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території СМТГ

	1.
	Демонтаж та зберігання рекламних засобів, розміщених самовільно та з порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами на території СМТГ
	Протягом року 
	Управління архітектури,   містобудування та охорони культурної спадщини громади Сумської міської ради
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ


	
	Належне розміщення рекламних засобів на території СМТГ

	Завдання 5. Забезпечення демонтажу та зберігання незаконно (самовільно) встановлених елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення та рекламних засобів, розміщених самовільно та з порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами

	1.
	Демонтаж незаконно (самовільно) встановлених елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території СМТГ, що здійснюється у ході примусового виконання відповідних судових рішень
	Протягом року
	Управління архітектури,   містобудування та охорони культурної спадщини громади Сумської міської ради
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ


	
	Належне розміщення елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території СМТГ

	Завдання 6. Покращення житлових умов населення

	1.
	Фінансування Програми молодіжного житлового кредитування Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки


	Протягом року
	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, Сумське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»
	 Кошти державного бюджету, 

кошти обласного бюджету


	В межах коштів

бюджету СМТГ


	Кошти громадян та небюджетних джерел
	Поліпшення житлових умов молодих сімей



	2.3.2.6. Транспорт

	Завдання 1. Забезпечення стабільного функціонування та розвитку міського громадського транспорту, електротранспортної інфраструктури

	1.
	Заміна аварійних опор контактної мережі


	Протягом року
	КП СМР «Електроавтотранс»
	
	
	Власні кошти

КП СМР «Електроавто-транс»
	Підвищення ефективності та надійності роботи міського електротранспорту, зниження аварійних простоїв тролейбусів

	2.
	Надання фінансової підтримки КП СМР «Електроавтотранс» для забезпечення стабільної роботи підприємства (на закупівлю матеріалів для часткового відновлення пошкодженої контактно-кабельної мережі)
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ
	
	Забезпечення сталого функціонування КП СМР «Електроавтотранс»

	3.
	Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ


	
	Забезпечення беззбиткового функціонування КП СМР «Електроавтотранс»

	4.
	Проведення середніх ремонтів тролейбусів та автобусів


	Протягом року
	КП СМР «Електроавтотранс»
	
	
	Власні кошти

КП СМР «Електроавто-транс»
	Підвищення ефективності та надійності роботи міського електротранспорту

	5.
	Монтаж розворотного кільця на контактній мережі на перехресті …

	Протягом року


	КП СМР «Електроавтотранс»
	
	
	Власні кошти

КП СМР «Електроавто-транс»
	Підвищення ефективності та надійності роботи міського електротранспорту

	Завдання 2. Розробка плану сталої міської мобільності

	1.
	Проведення підготовчої роботи щодо розробки  Плану сталої міської мобільності Сумської міської територіальної громади
	Протягом року


	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку Сумської міської ради
	
	
	
	Підвищення якості транспортних послуг на території Сумської міської територіальної громади

	Завдання 3. Створення інтегрованої інтелектуальної транспортної системи (у складі автоматизованої системи обліку оплати проїзду та автоматизованої системи диспетчерського управління в громадському транспорті)

	1.
	Проведення підготовчої роботи щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, впровадження автоматизованої системи диспетчерського управління в міському пасажирському транспорті (підтримка та супроводження АСДУ)
	Протягом року
	Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку Сумської міської ради
	
	
	
	Забезпечення пільгової категорії правом безкоштовного проїзду;

підвищення ефективності управління та безпеки перевезення пасажирів; отримання звітів про роботу міського пасажирського  транспорту

	2.3.2.7. Енергозбереження та енергозабезпечення

	Енергозбереження

	Завдання 1. Реалізація інвестиційних проєктів

	1.
	Реалізація проєкту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми»


	Протягом року
	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ


	Кредит Європейського інвестиційного банку
	Скорочення споживання енергоресурсів, зменшення викидів СО2, створення комфортних умов перебування вихованців та персоналу в дошкільних навчальних закладах

	Завдання 2. Термомодернізація будівель

	1.
	Модернізація огороджуючих конструкцій (утеплення фасадів, покрівель), заміна віконних блоків та інші заходи з комплексної термомодернізації будівель закладів бюджетної сфери


	Протягом року
	Виконавчі органи Сумської міської ради (головні розпорядники бюджетних коштів)
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ


	
	Скорочення споживання теплової енергії, зменшення викидів СО2, покращення параметрів мікроклімату в будівлях

	Завдання 3. Впровадження альтернативних джерел енергії

	1.
	Реалізація проєктів з улаштування сонячних електростанцій на об’єктах  бюджетної сфери в закладах охорони здоров’я та освіти


	Протягом року
	Управління освіти і науки Сумської міської ради, Управління охорони здоров’я Сумської міської ради
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ
	Кошти інших джерел
	Забезпечення закладів  альтернативними джерелами енергії, скорочення споживання енергоресурсів

	2.
	Улаштування джерел відновлювальної енергії СЕС на об’єктах КП «Міськводоканал» Сумської міської ради (на водозаборах та на міських очисних спорудах)


	Протягом року
	Департамент інфраструктури  міста Сумської міської ради,  Управління інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ
	Кошти інших джерел
	Забезпечення електроенергією об’єктів критичної інфраструктури в умовах енергетичної кризи в Україні під час збройної агресії Російської Федерації 

	Завдання 4. Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку 

	1.
	Проведення заходу «Дні Сталої енергії»
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (Управління інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ


	
	Проведення заходів з популяризації та виховання енергоефективної поведінки у споживачів

	2.
	Проведення інформаційної та освітньої підтримки діяльності в галузі підвищення енергетичної ефективності
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (Управління інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності), виконавчі органи Сумської міської ради
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ


	
	Підвищення обізнаності з питань енергоефективності

	Завдання 5. Підвищення енергоефективності функціонування систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення

	1.
	Проведення капітальних ремонтів ділянок магістральних теплових мереж по місту
	Протягом року
	ТОВ «Сумитеплоенерго»
	
	
	Власні кошти підприємства
	Економія паливно-енергетичних ресурсів

	2.
	Переоснащення насосних агрегатів в ПНС №2, ДНС №2, КНС станції очисних споруд           
	Протягом року
	КП «Міськводоканал» СМР
	
	
	Власні кошти підприємства 
	Забезпечення стабільної роботи очисних споруд

	Завдання 6. Стимулювання населення (ОСББ, ЖБК) до впровадження енергозберігаючих заходів

	1.
	Відшкодування з бюджету СМТГ частини відсотків за кредитами, залученими населенням (фізичними особами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами) на впровадження заходів з енергоефективності
	Протягом року
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ
	
	Стимулювання населення до участі з упровадження енергозберігаючих заходів

	Завдання 7. Інші заходи у сфері енергозбереження

	1.
	Проведення наглядового аудиту системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради 
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ
	
	Підтвердження сертифікації системи енергетичного менеджменту відповідно до міжнародного стандарту ISO 50001

	2.
	Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України»
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради 
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ
	
	Забезпечення членства в Асоціації «Енергоефективні міста України»

	3.
	Забезпечення участі у проєкті «Європейська Енергетична Відзнака» (сплата щорічного внеску за членство, оплата послуг перекладу, консультативних послуг)
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради 
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ
	
	Впровадження підходів міждисциплінарного планування та ефективних заходів енергетичної та кліматичної політики

	4.
	Забезпечення функціонування електронної системи енергомоніторингу в бюджетній сфері
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради 
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ
	
	Оплата послуг за користування онлайн-платформою uMuni для ведення моніторингу енергоносіїв будівель бюджетної сфери.

	Енергозабезпечення

	Завдання 1. Забезпечення функціонування систем теплопостачання

	1.
	Сприяння забезпеченню об'єктів критичної інфраструктури додатковими (резервними) джерелами електро-, теплопостачання (улаштування когенераційних установок, блочних модульних котелень)


	Протягом року
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» СМР, Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, Управління охорони здоров’я Сумської міської ради
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ
	Кошти інших джерел
	Забезпечення безперебійного електро- та теплозабезпечення об’єктів критичної інфраструктури

	2.3.2.8. Споживчий ринок

	Завдання 1. Впорядкування режимів роботи об’єктів роздрібної торгівлі. Забезпечення дотримання  нормативно-розпорядчих документів щодо заборони реалізації  алкогольних напоїв  суб’єктами господарювання СМТГ; цінової ситуації на продукти харчування соціальної групи

	1.
	Впорядкування організації роботи підприємств сфери торгівлі, ресторанного господарства та побуту відповідно до чинного законодавства України та розпорядчих документів Сумської обласної державної адміністрації
	Протягом року
	Департамент інспекційної роботи Сумської міської ради
	
	
	
	Сприяння дотриманню вимог щодо підтримання громадського порядку на території СМТГ в умовах воєнного стану; сприяння зменшенню кількості звернень та скарг від мешканців

 

	2.
	Проведення роз’яснювальної роботи з керівниками об’єктів роздрібної торгівлі (через ЗМІ та під час моніторингу об’єктів торгівлі) про неухильне дотримання вимог нормативно-розпорядчих документів Сумської ОДА щодо забезпечення часового режиму продажу алкогольних напоїв та вин столових на території СМТГ
	Протягом року
	Департамент інспекційної роботи Сумської міської ради
	
	
	
	

	3.
	Проведення моніторингу цін у продовольчих магазинах щодо застосування затвердженого рівня торговельної надбавки на соціально значущі продукти харчування


	Протягом року
	Департамент інспекційної роботи Сумської міської ради
	
	
	
	Недопущення безпідставного зростання роздрібних цін, забезпечення цінової стабільності на соціально значущі продукти харчування

	Завдання 2. Забезпечення якості та безпеки товарів, що реалізуються в роздрібній торгівельній мережі та на ринках міста

	1.
	Проведення відповідно до вимог чинного законодавства України  самостійно та у складі  інших контролюючих служб моніторингу суб’єктів господарювання  (на звернення мешканців), які здійснюють господарську діяльність у сфері торгівлі та побуту 
	Протягом року
	Департамент інспекційної роботи Сумської міської ради
	
	
	
	Забезпечення якості та безпеки  товарів, що реалізуються на ринках та в роздрібній торговельній мережі; підвищення культури обслуговування покупців та споживачів послуг

	2.
	Проведення обстеження ринків з питань підготовки їх до роботи у весняно-літній період 
	Протягом року
	Департамент інспекційної роботи Сумської міської ради
	
	
	
	

	3.
	Постійне висвітлення в ЗМІ та на Інформаційному порталі Сумської міської ради інформації щодо змін в чинному законодавстві України для суб’єктів господарювання з питань регулювання діяльності підприємств сфери торгівлі
	Протягом року
	Департамент інспекційної роботи Сумської міської ради
	
	
	
	Доведення до відома інформації про нове в чинному законодавстві, надання консультаційної та методологічної допомоги суб’єктам господарювання сфери торгівлі та побуту з метою безумовного їх дотримання

	Завдання 3. Впорядкування розміщення об’єктів сезонної  роздрібної торгівлі на території  СМТГ

	1.
	Надання погоджень на розміщення об’єктів сезонної роздрібної торгівлі з продажу безалкогольних напоїв, овочів та фруктів, морозива, кондитерських виробів, хвойних дерев тощо на території СМТГ у відповідності до рішень Виконавчого комітету Сумської міської ради
	Протягом року
	Департамент інспекційної роботи Сумської міської ради
	
	
	
	Впорядкування розміщення торгових точок по реалізації сезонних товарів; забезпечення дотримання санітарних норм і правил, Правил благоустрою  СМТГ, Порядку провадження торговельної діяльності  та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів

	2.3.2.9. Житлово-комунальне господарство

	Завдання 1. Утримання вулично-дорожньої мережі

	1.


	Проведення поточного ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі, в т. ч. на території старостинських округів
	Протягом року
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ 
	
	Відновлення дорожнього покриття та забезпечення безпеки дорожнього руху

	2.


	Проведення поточного та капітального ремонту тротуарів 
	Протягом року
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради 
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ 
	
	Відновлення покриття тротуарів з метою забезпечення безпеки руху пішоходів

	3.
	Поточний та капітальний ремонт зупинок громадського транспорту
	Протягом року
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради 
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ
	
	Відновлення покриття посадкових майданчиків та ремонт павільйонів з метою забезпечення комфортних умов користувачів громади

	Завдання 2. Забезпечення функціонування вуличного освітлення

	1.
	Проведення технічного обслуговування, поточного ремонту систем вуличного освітлення та освітлення пішохідних переходів, в т. ч. на території старостинських округів
	Протягом року
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради 
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ


	
	Підтримування в належному стані мереж вуличного освітлення

	Завдання 3. Збереження та утримання зелених зон

	1.
	Догляд за об’єктами зеленого господарства, поліпшення їх стану тощо
	Протягом року
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради 
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ
	
	Підтримання в належному стані зелених насаджень

	Завдання 4. Забезпечення санітарної очистки території

	1.
	Опрацювання питання будівництва тимчасового майданчику для складування та зберігання рослинних відходів
	Протягом року
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради 
	
	
	
	Забезпечення окремого збору та складування рослинних відходів

	2.
	Опрацювання питання будівництва об’єктів сортування та подрібнення будівельних та ремонтних відходів громади
	Протягом року
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, 

КП «Чисте місто» СМР
	
	
	
	Забезпечення роздільного збору та утилізації великогабаритних, будівельних та ремонтних відходів

	3.
	Ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів  на території СМТГ
	Протягом року
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради 
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ


	
	Покращення санітарного стану СМТГ та підвищення рівня благоустрою

	4.
	Розроблення місцевого плану управління відходами СМТГ
	Протягом року
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради 
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ
	
	Створення умов для забезпечення сталого управління відходами у громаді 

	5.
	Облаштування та забезпечення функціонування майданчика зі зберігання та подрібнення відходів від руйнувань на території СМТГ
	Протягом року
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, 

КП «Чисте місто» СМР
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ
	Кошти інших джерел
	Дотримання вимог природоохоронного законодавства з належного управління відходами руйнації

	Завдання 5. Відновлення об’єктів житлового фонду 

	1.
	Проведення ремонтно-відновлювальних робіт об’єктів житлового фонду СМТГ, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації
	Протягом року
	Департамент інфраструктури міста  Сумської міської ради
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ
	
	Відновлення житлового фонду СМТГ, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації

	Завдання 6. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, теплових мереж

	1.
	Переоснащення артезіанських свердловин водопідйомними колонами


	Протягом року
	КП «Міськводоканал»  СМР
	
	
	Власні кошти підприємства


	Забезпечення стабільної та безпечної роботи свердловин, підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, зменшення аварійних витрат та втрат води

	2.
	Переоснащення насосного агрегату на свердловині № 14 Ново-Оболонського водозабору в комплекті з шафою управління та кабелем
	Протягом року
	КП «Міськводоканал»  СМР
	
	
	Власні кошти підприємства
	Забезпечення стабільного та якісного водопостачання 

	3.
	Переоснащення насосних агрегатів на свердловинах №№ 4, 7 Тополянського водозабору в комплекті з шафою управління та кабелем
	Протягом року
	КП «Міськводоканал»  СМР
	
	
	Власні кошти підприємства
	Забезпечення стабільного та якісного водопостачання

	4.
	Придбання фрези для вирізання каналізаційних люків
	Протягом року
	КП «Міськводоканал»  СМР
	
	
	Власні кошти підприємства
	Запобігання руйнуванню і осіданню дорожнього покриття

	5.
	Капітальний ремонт зовнішніх каналізаційних мереж до каналізаціно-насосної станції за адресою м. Суми, вул. …
	Протягом року
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Стабільне та якісне надання послуг населенню СМТГ з   водовідведення

	6.
	Пошук альтернативних джерел фінансування для реалізації проєкту «Реконструкція частини будівлі насосної станції під дільницю розливу питної води на території водозабору «Пришибський»
	Протягом року
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради 
	
	
	Кошти інших джерел
	Забезпечення населення СМТГ питною водою при надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру

	7.
	Нове будівництво, реконструкція, ремонт водопровідних мереж, систем централізованого водопостачання, теплових мереж 


	Протягом року
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської  міської ради
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ

	Власні кошти підприємств
	Стабільне та якісне надання послуг населенню СМТГ з   водопостачання, теплопостачання 

	8.
	Вжиття заходів щодо забезпечення питною водою населення, в т.ч. на території старостинських округів (поточний ремонт, очищення та санація шахтних колодязів, технічне обслуговування насосного обладнання, очищення свердловин, промивка та знезараження артезіанських свердловин та водорозподільної мережі, поточний ремонт водонапірних башт тощо)
	Протягом року
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради 
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ

	
	Забезпечення функціонування джерел водопостачання населення

	Завдання 7. Покращення послуг з утримання будинків

	1.
	Продовження роботи по створенню ОСББ
	Протягом року
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
	
	
	
	Підвищення впливу мешканців на ефективне управління житловим фондом 

	Завдання 8. Відновлення роботи ліфтів

	1.
	Проведення капітального ремонту та модернізації ліфтів  
	Протягом року
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ
	
	Забезпечення безперебійної роботи ліфтів та підвищення рівня безпеки  їх експлуатації

	2.3.3.1. Зайнятість населення, ринок праці та трудові відносини

	Завдання 1. Підтримка підприємницької ініціативи безробітних щодо започаткування власної справи

	1.
	Організація професійного навчання зареєстрованих безробітних на замовлення роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності, забезпечення поточної та перспективної потреби ринку праці
	Протягом року


	Сумська філія Сумського обласного центру зайнятості
	
	
	Кошти Фонду загальнообов’яз-кового державного соціального страхування України на випадок безробіття
	Сприяння самозайнятості населення, зменшення кількості безробітних

	Завдання 2. Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення

	1.
	Забезпечення зростання обсягів і підвищення рівня зайнятості населення шляхом створення нових робочих місць
	Протягом року


	Сумська філія Сумського обласного центру зайнятості, роботодавці
	
	
	
	Створення роботодавцями нових робочих місць завдяки отриманню мікрогрантів та  активних програм зайнятості для  підтримки та розвитку бізнесу 

	2.
	Надання державною службою зайнятості соціальних послуг безробітним, що сприятиме їх зайнятості
	Протягом року


	Сумська філія Сумського обласного центру зайнятості
	
	
	
	Працевлаштування зареєстрованих безробітних, залучення до оплачуваних громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру; охоплення навчанням, перенавчанням та підвищенням кваліфікації

	3.
	Організація та проведення громадських робіт, інших робіт тимчасового характеру, суспільно корисних робіт


	Протягом року


	Сумська філія Сумського обласного центру зайнятості, Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, роботодавці
	
	
	Кошти Фонду загальнообов’яз-кового державного соціального страхування України на випадок безробіття
	Залучення осіб, які перебувають на обліку у Сумській філії Сумського обласного центру зайнятості до виконання громадських робіт, інших робіт тимчасового характеру, суспільно корисних робіт

	4.
	Сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб шляхом компенсації витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб
	Протягом року


	Сумська філія Сумського обласного центру зайнятості
	
	
	Кошти Фонду загальнообов’яз-кового державного соціального страхування України на випадок безробіття
	Забезпечення працевлаштування безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб

	5.
	Сприяння зайнятості зареєстрованих безробітних, у т.ч. громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню завдяки активним програмам зайнятості (компенсація фактичних витрат у розмірі ЄСВ за працевлаштування зареєстрованих безробітних, компенсація за працевлаштування ВПО з числа зареєстрованих безробітних, компенсація за працевлаштування ВПО (на період дії воєнного стану), компенсація за працевлаштування зареєстрованих безробітних  з числа соціально вразливих категорій громадян, компенсація за облаштування робочих місць осіб з інвалідністю)
	Протягом року


	Сумська філія Сумського обласного центру зайнятості
	
	
	Кошти Фонду загальнообов’яз-кового державного соціального страхування України на випадок безробіття
	Забезпечення працевлаштування зареєстрованих безробітних та фінансова підтримка роботодавців завдяки активним програмам зайнятості



	6.
	Надання рекомендацій щодо включення до колективних договорів положень про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
	Протягом року
	Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради
	
	
	
	Зменшення рівня дискримінації за ознакою статі у різних сферах життєдіяльності, утвердження рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей для їх реалізації як основного права людини

	2.3.3.2. Надання послуг соціального характеру та соціальне обслуговування. Ветеранська політика

	Надання послуг соціального характеру та соціальне обслуговування

	Завдання 1. Забезпечення гідного рівня життя населення

	1.


	Впровадження новітніх засобів комунікацій та організація інших заходів для проведення активної інформаційної роботи серед мешканців громади щодо роз’яснення їх прав на отримання державної та місцевої підтримки
	Протягом року
	Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради
	
	
	
	Підвищення рівня обізнаності мешканців громади щодо їх прав на отримання різних видів державної соціальної допомоги, пільг, субсидій та компенсацій; мінімізація необхідності в особистих зверненнях громадян за оформленням різних видів державної та місцевої підтримки, активізація спілкування з громадянами через різні види комунікацій (пошта, електронний зв’язок тощо)

	2.
	Забезпечення прийому мешканців громади щодо надання послуг соціального характеру із використанням сучасних технологій та цифрових продуктів
	Протягом року
	Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради
	
	
	
	Реалізація конституційних гарантій та прав громадян на соціальний захист, забезпечення адресності та матеріальної підтримки малозабезпечених сімей, непрацездатних осіб, громадян похилого віку, сімей з дітьми, дітей з інвалідністю, осіб з фізичними порушеннями, внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах

	3.
	Забезпечення в межах повноважень соціальної підтримки та реінтеграції внутрішньо переміщених осіб, які прибувають та залишаються проживати в Сумській міській територіальній громаді 
	Протягом року
	Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради
	
	
	
	Забезпечення соціальними послугами осіб, які вимушені внаслідок війни покинути власні домівки

	4.
	Вжиття заходів по реалізації прав окремих категорій громадян на житло в рамках реалізації спільного з Товариством Червоного Хреста України проєкту щодо здійснення заходів із розміщення тимчасового (модульного) житла, призначеного для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) внутрішньо переміщених осіб
	Протягом року
	Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради
	
	
	
	Надання тимчасового житла внутрішньо переміщеним особам

	5.
	Забезпечення рівного доступу жителів громади до соціальних послуг незалежно від місця проживання, розвиток та модернізація мережі надавачів соціальних послуг комунальної, приватної форм власності


	Протягом року
	Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, комунальні установи соціального захисту населення, недержавні установи
	
	
	
	Забезпечення соціальними послугами потребуючих мешканців СМТГ, охоплення максимальної кількості осіб послугами соціального характеру, розвиток системи соціальних послуг

	6.
	Розширення спектра соціальних послуг відповідно до потреб населення, у тому числі шляхом запровадження інтегрованих соціальних послуг та інноваційних сервісів (мультидисциплінарні команди, мобільні соціальні служби тощо)


	Протягом року
	Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, комунальні установи соціального захисту населення, недержавні установи
	
	
	
	

	7.
	Впровадження цифрових інструментів для ефективного управління соціальними послугами та обліку отримувачів через забезпечення функціонування Єдиної інформаційної системи соціальної сфери
	Протягом року
	Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, комунальні установи соціального захисту населення, недержавні установи
	
	
	
	

	8.
	Надання жителям громади соціальних гарантій, встановлених Сумською міською радою, в рамках програми «Милосердя» 
	Протягом року
	Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ


	
	Сприяння наданню додаткових допомог та соціальних гарантій за рахунок коштів бюджету СМТГ

	9.
	Облаштування центру життєстійкості як осередку надання соціальних послуг в Сумській міській територіальній громаді
	Протягом року
	Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня»
	
	
	
	Комплексний підхід у наданні соціальних послуг мешканцям громади, які опинилися у складних життєвих обставинах

	10.
	Впровадження цифрових інструментів для ефективного управління соціальними послугами та обліку отримувачів через забезпечення функціонування Єдиної інформаційної системи соціальної сфери
	Протягом року
	Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня»
	
	
	
	Сприяння прозорості процесів, оперативному прийняттю рішень, зниженню навантаження на працівників і створенню зручних онлайн-сервісів для громадян, що в підсумку підвищить якість і доступність соціальної підтримки

	11.
	Співпраця з гуманітарними організаціями по забезпеченню найнужденніших верств населення гуманітарною допомогою 
	Протягом року
	Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради
	
	
	
	Підтримка мешканців громади під час воєнного стану, забезпечення першочергових потреб

	Ветеранська політика

	Завдання 1. Соціальна підтримка ветеранської спільноти

	1.
	Визначення основних проблем Захисників/ Захисниць України та членів їх сімей, вжиття заходів по їх соціальному захисту, здійснення соціального супроводу ветеранів та ветеранок
	Протягом року
	Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, Комунальна установа «Центр учасників бойових дій» Сумської міської ради
	
	
	
	Реалізація прав на соціальний захист, отримання належних виплат сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, підтримка та надання послуг соціального характеру, розширення спектру заходів психологічного напряму, з фізичної реабілітації та відновлення  для ветеранської спільноти

	2.
	Створення умов для фізичної реабілітації та відновлення фізичного здоров’я, посттравматичного відновлення ветеранів та ветеранок
	Протягом року
	Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, Комунальна установа «Центр учасників бойових дій» Сумської міської ради
	
	
	Кошти інших джерел 


	

	3.
	Запровадження додаткових заходів психолого-соціального супроводу Захисників/Захисниць України та членів їх сімей, направлених на подолання психотравмуючих ситуацій та стресів, інших психологічних проблем
	Протягом року
	Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, Комунальна установа «Центр учасників бойових дій» Сумської міської ради
	
	
	
	

	4.
	Виховання серед мешканців громади культури пам’яті, вдячності й поваги до ветеранів
	Протягом року
	Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, Комунальна установа «Центр учасників бойових дій» Сумської міської ради
	
	
	
	

	5.
	Створення умов для ветеранського лідерства та їхньої участі у прийнятті рішень
	Протягом року
	Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, Комунальна установа «Центр учасників бойових дій» Сумської міської ради
	
	
	
	

	6.
	Надання ветеранам соціальних гарантій, встановлених Сумською міською радою, в рамках програми «Соціальна підтримка ветеранської спільноти»
	Протягом року
	Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради
	
	В межах коштів

бюджету СМТГ


	Кошти інших джерел 


	Сприяння наданню додаткових допомог та соціальних гарантій 

	2.3.3.3. Охорона здоров’я населення

	Завдання 1. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги

	1. 
	Надання первинної медичної допомоги відповідно до переліку та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я


	Протягом року
	Управління охорони здоров’я

Сумської міської ради
	Кошти державного бюджету (кошти НСЗУ)
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Забезпечення надання первинної медичної допомоги, збереження здоров’я населення 

	2.
	Сприяння забезпеченню пільгової категорії населення лікарськими засобами за безкоштовними рецептами


	Протягом року
	Управління охорони здоров’я

Сумської міської ради
	Кошти державного бюджету (кошти НСЗУ)
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Попередження розвитку ускладнень та продовження тривалості і якості життя  

	3.
	Сприяння забезпеченню проведення туберкулінодіагностики (закупівля туберкуліну)
	Протягом року
	Управління охорони здоров’я

Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Раннє виявлення туберкульозу у населення

	4.
	Сприяння забезпеченню лікувальним та спеціальним харчуванням дітей хворих на рідкісні (орфанні) захворювання тощо
	Протягом року
	Управління охорони здоров’я

Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Забезпечення спеціальним харчуванням дітей 

	Завдання 2. Розвиток вторинної (спеціалізованої) / третинної медичної допомоги

	1.
	Забезпечення надання вторинної медичної допомоги за Програмою медичних гарантій
	Протягом року
	Управління охорони здоров’я

Сумської міської ради
	Кошти державного бюджету (кошти НСЗУ)
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Сприяння наданню вторинної медичної допомоги

	2.
	Надання лікувальної та реабілітаційної медичної допомоги військовослужбовцям та цивільному населенню, які постраждали внаслідок військової агресії Російської Федерації, зокрема на базі реабілітаційних відділень закладів охорони здоров’я 
	Протягом року
	Управління охорони здоров’я

Сумської міської ради


	Кошти державного бюджету (кошти НСЗУ)
	
	
	Відновлення здоров’я постраждалих

	3.
	Проведення ендопротезування 
	Протягом року
	Управління охорони здоров’я

Сумської міської ради
	Кошти державного бюджету (кошти НСЗУ)
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Надання ортопедичної допомоги хворим на артроз шляхом ендопротезування великих суглобів; придбання судинних протезів для проведення органозберігаючих реконструктивних операцій на артеріях у пацієнтів з критичним порушенням артеріального кровообігу кінцівок та мозкового кровообігу

	4.
	Сприяння забезпеченню безперебійного функціонування Інфекційного боксованого відділення №3 КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР
	Протягом року
	Управління охорони здоров’я

Сумської міської ради
	Кошти державного бюджету (кошти НСЗУ)
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Забезпечення заробітною платою з нарахуваннями штатної чисельності інфекційного боксованого відділення №3 КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР та медикаментами і виробами медичного призначення

	5.
	Надання лікувальної, реабілітаційної медичної допомоги Сумським міським центром дитячої медичної реабілітації на базі корпусу водолікування КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради 


	Протягом року
	Управління охорони здоров’я

Сумської міської ради, КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради
	Кошти державного бюджету (кошти НСЗУ)

	
	
	Створення умов для реабілітації  та відновлювального лікування хворих дітей та профілактики різного роду дитячих захворювань 

	6.
	Забезпечення підлітків та молоді СМТГ комплексом медико-психосоціальної допомоги на базі КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР з метою збереження їх здоров'я
	Протягом року
	Управління охорони здоров’я

Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Сприяння забезпеченню надання медичної допомоги підліткам та молоді за особистим зверненням центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, інших закладів охорони здоров'я на засадах дружнього підходу до молоді

	7.
	Сприяння забезпеченню дитячого населення дороговартісними медичними препаратами
	Протягом року
	Управління охорони здоров’я

Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Покращення показників здоров'я   дітей

	Завдання 3. Розвиток лікарсько-акушерської допомоги

	1.
	Медичне забезпечення жінок та дітей під час надання амбулаторної та стаціонарної допомоги


	Протягом року
	Управління охорони здоров’я

Сумської міської ради
	Кошти державного бюджету (кошти НСЗУ)
	
	
	Покращення медичного обслуговування жінок та дітей

	Завдання 4. Збереження стоматологічного здоров’я населення 

	1.
	Сприяння наданню амбулаторної стоматологічної допомоги жителям територіальної громади, які належать до пільгової категорії 
	Протягом року
	Управління охорони здоров’я

Сумської міської ради
	Кошти державного бюджету (кошти НСЗУ)
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Забезпечення жителів громади гарантованими згідно чинного законодавства медичними послугами

	Завдання 5. Виконання соціальних гарантій пільгових категорій громади

	1.
	Сприяння забезпеченню безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів під час амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань
	Протягом року
	Управління охорони здоров’я

Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Попередження розвитку ускладнень та продовження тривалості і якості життя

	2.
	Сприяння забезпеченню осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю медичними засобами та іншими засобами для використання в амбулаторних умовах
	Протягом року
	Управління охорони здоров’я

Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Покращення догляду за тяжкохворими

	3.
	Сприяння забезпеченню надання громадянам послуг з проведення зубопротезування на пільгових умовах
	Протягом року
	Управління охорони здоров’я

Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Сприяння забезпеченню пільгової категорії громадян медичними послугами згідно з чинним законодавством

	4.
	Сприяння забезпеченню слуховими апаратами та іншими технічними виробами дорослого населення з інвалідністю
	Протягом року
	Управління охорони здоров’я

Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Забезпечення слуховими апаратами та іншими технічними виробами дорослого населення з інвалідністю

	Завдання 6. Приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб

	1.
	Оновлення матеріально-технічної бази лікарень  шляхом придбання сучасного якісного   обладнання
	Протягом року
	Управління охорони здоров’я

Сумської міської ради
	Кошти державного бюджету (кошти НСЗУ)
	В межах коштів бюджету СМТГ
	Кошти інших 

джерел
	Надання якісної медичної допомоги населенню громади



	2.
	Проведення капітальних ремонтів/реконструкції закладів охорони здоров’я, в т.ч. облаштування захисних споруд 
	Протягом року
	Управління охорони здоров’я

Сумської міської ради, Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
	Кошти державного бюджету (кошти НСЗУ, субвенції)
	В межах коштів бюджету СМТГ
	Кошти інших 

джерел
	Створення комфортних та безпечних умов для перебування пацієнтів та роботи персоналу у закладах охорони здоров’я

	3.
	Введення в експлуатацію блочно-модульної котельні в КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» Сумської міської ради
	Протягом року
	Управління охорони здоров’я

Сумської міської ради, КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона»  СМР
	
	
	Кошти інших 

джерел
	Підвищення спроможності лікарні забезпечувати належне опалення та надання медичних послуг протягом зимового періоду

	2.3.3.4. Освіта

	Завдання 1. Створення безпечного, сучасного, комфортного, інклюзивного та мотивувального простору для всіх учасників освітнього процесу в закладах освіти

	1.
	Індивідуалізація освітнього процесу для дошкільнят з особливими освітніми потребами,  допомога в підтримці кожної дитини у відповідності до її потреб


	Протягом року 
	Управління освіти і науки Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Здобуття дітьми з особливими освітніми потребами дошкільної освіти відповідно до державного стандарту, із застосуванням найбільш прийнятних методів, які враховують їхні потреби та можливості

	2.
	Формування освітньо-розвивального середовища для дітей з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення психолого-педагогічного, медико-соціального супроводу


	Протягом року
	Управління освіти і науки Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Взаємоузгоджена комплексна діяльність команди фахівців та батьків дитини, спрямована на створення необхідних умов, що сприяють розвитку особистості дитини, засвоєнню нею знань, умінь і навичок, успішній адаптації, її самореалізації та інтеграції в соціумі

	3.
	Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування в  учасників освітнього процесу культури недискримінаційної, ненасильницької,  безконфліктної комунікації, здорового та безпечного способу життя, навичок  збереження власного життя та здоров’я, а також запобігання небезпечній  поведінці


	Протягом року
	Управління освіти і науки Сумської міської ради
	
	
	
	Формування відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного  вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; поваги до гідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина;  нетерпимості до приниження честі та гідності людини, фізичного або  психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою

	4.
	Забезпечення функціонування створених осередків викладання предмета «Захист України» у закладах освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти 
	Протягом року
	Управління освіти і науки Сумської міської ради, керівники закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти


	
	В межах коштів

бюджету СМТГ
	
	Формування в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту Вітчизни та системного уявлення про військово-патріотичне виховання як складову частину патріотичного виховання

	5.
	Забезпечення функціонування навчально – практичних центрів на базі закладів професійної (професійно – технічної) освіти
	Протягом року
	Управління освіти і науки Сумської міської ради,

керівники закладів професійної (професійно- технічної) освіти
	Кошти державного бюджету
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Вдосконалення практичної підготовки здобувачів професійно-технічної освіти шляхом упровадження новітніх розробок, технологій у навчання й виробництво, підвищення конкурентоспроможності закладів освіти на ринку послуг з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кваліфікованих кадрів. 

Забезпечення поглибленої співпраці виробничих підприємств із закладом професійної (професійно-технічної) освіти 

	6.
	Продовження впровадження концепції «Нова українська школа»
	Протягом року
	Управління освіти і науки Сумської міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти
	Кошти державного бюджету
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, різнобічного розвитку, виховання і соціалізації особистості 

	7.
	Створення умов у закладах дошкільної та загальної середньої освіти для забезпечення харчуванням здобувачів освіти/дітей з особливими дієтичними потребами 
	Протягом року
	Управління освіти і науки Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Сприяння у формуванні навиків здорового способу життя, як складової освітнього процесу

	8.
	Капітальний ремонт харчоблоків закладів освіти Сумської міської територіальної громади
	Протягом року
	Управління освіти і науки Сумської міської ради
	Кошти державного бюджету
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Створення комфортних і безпечних умов при організації харчування вихованців закладів освіти 

	9.
	Нове будівництво захисних споруд (ПРУ), капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття


	Протягом року
	Управління освіти і науки Сумської міської ради, Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
	Кошти державного бюджету
	В межах коштів

бюджету СМТГ
	Кошти інших джерел
	Забезпечення безпечного навчання дітей в умовах воєнного стану (повернення дітям фізичного доступу до школи, покращення безпеки дітям, вчителям, персоналу та мешканцям громади)

	10.
	Улаштування систем автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень
	Протягом року
	Управління освіти і науки Сумської міської ради, заклади освіти
	Кошти державного бюджету
	В межах коштів

бюджету СМТГ
	
	Створення комфортних і безпечних умов для навчання та виховання дітей

	2.3.3.5. Культура, туризм

	Завдання 1. Проведення  культурно-мистецьких заходів та організація змістовного дозвілля

	1.
	Організація та проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів, у тому числі конкурсів та фестивалів 
	Протягом року
	Відділ культури Сумської міської ради 
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Проведення 30 заходів, якими буде охоплено 22,0 тис. осіб

	2.
	Організація участі учнів та викладачів мистецьких шкіл у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських фестивалях, конкурсах
	Протягом року
	Відділ культури Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Участь вихованців сумських мистецьких шкіл у конкурсних заходах, які будуть проводитись в онлайн-форматі

	Завдання 2. Модернізація матеріально-технічної бази закладів культури

	1.
	Поповнення бібліотечних фондів новими сучасними виданнями та передплата періодичних видань 


	Протягом року
	Відділ культури Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Придбання книжкової продукції для бібліотек КЗ СМР «Сумська публічна бібліотека»; оформлення передплати на періодичні видання для КЗ СМР «Сумська публічна бібліотека»  та мистецьких шкіл 

	2.
	Підтримка матеріально-технічної бази  закладів культури 
	Протягом року
	Відділ культури Сумської міської ради 
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури

	3.


	Проведення поточних та капітальних ремонтів закладів культури 
	Протягом року
	Відділ культури Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Забезпечення комфортних умов перебування у закладах культури

	Завдання 3. Збереження культурної спадщини та розвиток туризму 

	1.
	Виготовлення облікових карток та паспортів на об’єкти історії 
	Протягом року
	Відділ культури Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини 

	2.
	Здійснення заходів з просування бренду міста (створення фото- та відео- контенту про місто Суми, висвітлення бренду міста в мережі Інтернет, медіа та інших каналах комунікацій)
	Протягом року
	Управління стратегічного та соціально-економічного розвитку Сумської міської ради, КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради, Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ бухгалтерського обліку та звітності)
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Максимальне поширення промоційної кампанії про місто інформаційними ресурсами, створення позитивного та конкурентоспроможного образу міста, підвищення рівня лояльності до міста, кількості туристів та інвесторів

	3.
	Розвиток туристичної привабливості СМТГ (підтримка проєкту «Віртуальний гід з доповненою реальністю»; підтримка туристичного порталу visit.sumy.ua; проведення семінарів щодо покращення рівня обслуговування персоналу сфери гостинності; створення та проведення інтерактивних заходів різних тематик для туристів; створення відео контенту про туристичну привабливість та події міста тощо)
	Протягом року
	Управління стратегічного та соціально-економічного розвитку Сумської міської ради, КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради, Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ бухгалтерського обліку та звітності)
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Створення розвинутої інформаційно-туристичної інфраструктури, сприяння розвитку внутрішнього та зовнішнього туризму в СМТГ 

	2.3.3.6. Фізична культура і спорт

	Завдання 1. Залучення різних груп населення до занять спортом та активного відпочинку

	1.
	Проведення  спортивно-масових заходів (навчально-тренувальних зборів і змагань, участь провідних спортсменів міста та їх тренерів у змаганнях різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних чемпіонатів, кубків Європи та світу) 
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ фізичної культури та спорту)
	
	В межах коштів 

бюджету СМТГ


	
	Проведення 95 спортивно-масових  заходів 


	Завдання 2. Збереження стану спортивної інфраструктури

	1.
	Проведення поточних ремонтів дитячих та спортивних майданчиків, в тому числі зі штучним покриттям, гральних полів


	Протягом року
	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Поліпшення умов для відпочинку дітей та молоді, підвищення рівня фізичної культури населення, сприяння здоровому способу життя

	2.3.3.7. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

	Завдання 1. Створення сприятливих умов для сім’ї та дітей, розвитку молоді

	1.
	Підтримка багатодітних сімей, сімей з дітьми та осіб, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, охоплення їх заходами соціального захисту та культурно-просвітницькими заходами


	Протягом року
	Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради
	
	
	
	Забезпечення багатодітних сімей гуманітарною допомогою, надання різних видів соціальної допомоги; надання комплексу соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей з дітьми та осіб, які належать до вразливих груп населення та/або опинилися у складних життєвих обставинах 

	2.
	Здійснення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей СМТГ


	Протягом року
	Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, Управління освіти і науки Сумської міської ради, відділ молодіжної політики Сумської міської ради


	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Здійснення заходів по оздоровленню та відпочинку дітей СМТГ

	3.
	Забезпечення невідкладного реагування на повідомлення про випадки насильства, підвищення рівня обізнаності та формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки, надання комплексної допомоги та захисту постраждалим від насильства, організація роботи з кривдниками
	Протягом року
	Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, Сумський міський центр соціальних служб
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Здійснення заходів із забезпечення сталої протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі та формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у громаді; забезпечення доступності та якості надання спеціалізованих послуг

	4.
	Співпраця з громадськими організаціями з метою проведення спільних заходів та інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань популяризації сімейних цінностей, забезпечення гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та торгівлі людьми


	Протягом року
	Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради
	
	
	
	Формування у молоді відповідального ставлення до батьківства, рівномірного розподілу обов’язків у сім`ї, недопущення випадків домашнього насильства; підвищення рівня обізнаності мешканців громади щодо рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, підтримки осіб, які постраждали від насильства у сім`ї та торгівлі людьми

	5.
	Національно-патріотичне виховання молоді, формування оборонної свідомості, готовність до захисту України, популяризація української культури і народних традицій
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ молодіжної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Збільшення кількості молоді, охопленої міськими молодіжними заходами 

	6.
	Розвиток волонтерської діяльності серед молоді
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ молодіжної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності)


	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Збільшення кількості молоді, охопленої міськими молодіжними заходами 

	7.
	Підвищення освітнього рівня та компетенції молоді, залучення молоді до життя громади 
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ молодіжної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Збільшення частки молоді залученої до прийняття рішень у сфері молодіжної політики; збільшення чисельності заходів та збільшення залученої молоді до проведення заходів

	8.
	Сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства в сфері молодіжної політики


	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ молодіжної політики)
	
	
	
	Збільшення кількості молоді, охопленої міськими молодіжними заходами

	9.
	Організація та проведення заходів та активностей, які спрямовані на всебічний розвиток молодих людей та формування цілісних громадян країни
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ молодіжної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності), КУ «Молодіжний центр «Романтика» СМР
	
	В межах коштів бюджет СМТГ


	
	Збільшення кількості молоді, охопленої міськими молодіжними заходами; відзначення кращих молодих спеціалістів, які мають визначні досягнення та здобутки у різних сферах суспільного життя, у галузі громадської, волонтерської, наукової, творчої, соціальної діяльності;  виховання активної громадянської позиції молоді 

	10.
	Забезпечення діяльності КУ «Молодіжний центр «Романтика» СМР
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ молодіжної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності), КУ «Молодіжний центр «Романтика» СМР
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	Власні кошти підприємства


	Збільшення залученої молоді до проведення культурних, освітніх та творчих заходів

	Завдання 2. Розвиток та підтримка сімейних форм виховання та їх альтернатив 

	1.
	Забезпечення розвитку альтернативних форм влаштування дітей, забезпечення створення і функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, як альтернативних форм влаштування дітей
	Протягом року
	Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Підтримка прийомних сімей, патронатних вихователів; створення умов функціонування дитячих будинків сімейного типу

	2.
	Забезпечення проведення інформаційних кампаній з метою популяризації сімейних форм виховання, відповідального батьківства тощо
	Протягом року
	Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Формування громадської думки 

щодо пріоритетності сімейних форм виховання та відповідального батьківства

	3.
	Забезпечення проведення заходів, спрямованих на підтримку та соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, а також прийомних, патронатних сімей, дитячих будинків сімейного типу


	Протягом року
	Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Матеріальна підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах; підтримка батьків-вихователів та прийомних батьків; створення умов функціонування дитячих будинків сімейного типу

	Завдання 3. Підтримка патронатних сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку

	1.
	Забезпечення патронатних вихователів резервними коштами (поворотна фінансова допомога) для забезпечення надання послуги патронату над дитиною до моменту отримання державної соціальної допомоги


	Протягом року
	Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Своєчасне забезпечення догляду, виховання та реабілітації дітей, влаштованих до сімей патронатних вихователів, шляхом виплати поворотної фінансової допомоги патронатному вихователю до моменту отримання державної соціальної допомоги

	2.
	Надання матеріальної підтримки дітям – сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку


	Протягом року
	Управління освіти і науки Сумської міської ради,

Управління «Служба у справах

дітей» Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Матеріальна підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку

	2.3.3.8. Громадянське суспільство, інформаційний простір, інформаційні технології

	Завдання 1. Розвиток громадянського суспільства

	1.
	Залучення громадськості до формування та реалізації державної політики на місцях, проведення консультацій з громадськістю щодо найважливіших питань розвитку громади, вирішення актуальних питань життєзабезпечення населення в рамках роботи консультативно-дорадчих органів при Сумській міській раді
	Протягом року
	Управління суспільних комунікацій Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Проведення консультацій із громадськістю, тематичних заходів  з питань, що набувають особливої ваги в період воєнного стану; реалізація права громадян на проведення мирних акцій та зібрань; реалізація проєктів в рамках програми Ради Європи «Інтеркультурні міста України»; виготовлення інформаційної продукції для висвітлення соціальних питань; створення відеозаписів засідань СМР; просування офіційних джерел СМВА та СМР в соціальних мережах, оприлюднення офіційних документів в друкованих медіа

	2.
	Сприяння реалізації ініціатив інститутів громадянського суспільства для впровадження актуальних та суспільно-значущих проєктів
	Протягом року
	Управління суспільних комунікацій Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	

	Завдання 2. Участь у добровільних об’єднаннях органів місцевого самоврядування 

	1.
	Співпраця з ВАОМС «Асоціація міст України» (сплата членських внесків) 
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради, виконавчі органи Сумської міської ради  
	
	301,9

	
	Захист законних прав та інтересів СМТГ в органах державної влади; забезпечення узгодження дій органів місцевого самоврядування; підтримка та розвиток місцевого самоврядування

	Завдання 3. Розвиток інформаційного простору 

	1.
	Сповіщення мешканців територіальної громади, роз’яснювальна та інформаційна робота в умовах воєнного стану 


	Протягом року
	Управління суспільних комунікацій Сумської міської ради, виконавчі органи Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Донесення до громади об’єктивної інформації щодо функціонування галузей, які забезпечують життєдіяльність міста в умовах воєнного стану, та інформування про діяльність добровольчих формувань територіальних громад в ЗМІ та в мережі Інтернет; розміщення публікацій на Інформаційному порталі Сумської міської ради,  оновлення акаунтів Сумської міської ради у Фейсбук та відеоматеріалів на каналі «Сумська міська рада» у мережі Youtube

	Завдання 4. Забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури, легалізація програмного забезпечення, будівництво та підтримка системи відеоспостереження в СМТГ

	1.
	Підтримка роботи ІТ-інфраструктури: підтримка роботи комп’ютерної техніки, модернізація серверного обладнання та комп’ютерної техніки, ремонт комп’ютерної техніки, забезпечення функціонування структурованої кабельної системи, оренда каналів передачі даних та придбання послуг для передачі даних і повідомлень, забезпечення доступу до мережі Інтернет тощо
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Забезпечення стабільної роботи ІТ-інфраструктури в виконавчих органах Сумської міської ради

	2.
	Забезпечення безперебійного функціонування електронних сервісів, систем та ІТ-послуг, поступове створення комплексної системи захисту інформації тощо
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Підтримка роботи ІТ-послуг, сервісів та систем

	3.
	Легалізація програмного забезпечення,  забезпечення антивірусного захисту робочих місць виконавчих органів Сумської міської ради
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Дотримання вимог щодо легалізації програмного забезпечення

	4.
	Впровадження автоматизованої системи відеоспостереження та аналітики в Сумській міській територіальній громаді (3 етап), організація мережі передачі даних для функціонування комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді, здійснення технічного супроводу і підтримка працездатності комплексної системи відеоспостереження СМТГ та відшкодування коштів за електроенергію
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Підвищення рівня безпеки на території СМТГ

	2.3.4.1. Охорона навколишнього природного середовища

	Завдання 1. Охорона атмосферного повітря

	1.
	Проведення інструментальних лабораторних вимірювань, необхідних для здійснення контролю за дотриманням норм ГДВ забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення
	Протягом року
	Відділ культури Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Попередження перевищення значень гранично-допустимих концентрацій

	Завдання 2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів

	1.
	Будівництво/реконструкція напірних/самопливних каналізаційних колекторів 
	Протягом року
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради 
	Кошти

державного бюджету
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Забезпечення належного збирання та відведення стічних вод

	2.
	Проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка,  ін. водних об’єктів, очищення русел річок від дерев та сміття


	Протягом року
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради 
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Зниження рівня забруднення водних об’єктів та засмічення прибережних смуг, покращення гідрологічного режиму водних об’єктів

	3.
	Геофізичне обстеження свердловин


	Протягом року
	КП «Міськводоканал» СМР
	
	
	Власні кошти підприємства
	Визначення фактичного стану свердловин, необхідних об’ємів робіт та матеріалів для ремонту чи ліквідаційного тампонажу

	4.
	Ліквідаційний тампонаж експлуатаційних свердловин КП «Міськводоканал» СМР


	Протягом року
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, 

КП «Міськводоканал» СМР
	
	
	Власні кошти підприємства


	Захист водоносних горизонтів              від забруднення

	5.
	Пошук джерел фінансування проєкту «Реконструкція міських каналізаційних очисних споруд комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради потужністю 60 000 м3/добу з виділенням першої черги будівництва потужністю 30 000 м3/добу у м. Суми» 


	Протягом року
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, 

КП «Міськводоканал» СМР, Управління інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики Сумської міської ради
	
	
	Кошти інших джерел
	Підвищення екологічної безпеки об’єкту, забезпечення очистки стічних вод до нормативних показників

	Завдання 3. Поводження з відходами

	1. 
	Забезпечення передачі відходів, що містять ртуть, сполуки ртуті (у тому числі відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що  містять ртуть) в установах та закладах галузі «Культура»
	Протягом року
	Відділ культури Сумської міської ради 
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Безпечне поводження з небезпечними відходами

	Завдання 4. Охорона, утримання і розвиток природно – заповідного фонду, зелених зон і зелених насаджень міста

	1.
	Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів уздовж основних магістралей та доріг, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водойм
	Протягом року
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради


	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Збільшення зелених насаджень

	2.
	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території міста Суми, належне утримання та розвиток об’єктів природно-заповідного фонду


	Протягом року
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради,

Управління освіти і науки Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Збереження об’єктів ПЗФ: пам’яток природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Антонова, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табали, парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський», ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський», виготовлення та встановлення охоронних знаків

	Завдання 5. Створення нових та реконструкція існуючих захисних насаджень на деградованих ерозійно небезпечних землях і вздовж поверхневих водних об’єктів

	1.
	Створення захисних насаджень на ерозійно небезпечних землях на території СМТГ (в районі вул. … та в Стецьківському старостинському окрузі)
	Протягом року
	Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради 
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Зниження негативного впливу ерозійних процесів

	Завдання 6. Наукове та інформаційне забезпечення, екологічна освіта і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля

	1.
	Еколого-просвітницька діяльність 
	Протягом року
	Управління освіти і науки Сумської міської ради, Виконавчий комітет Сумської міської ради (Управління інвестицій, міжнародної співпраці, охорони довкілля, енергоефективності та кліматичної політики, відділ бухгалтерського обліку та звітності),  КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Проведення у позашкільному вихованні освітніх акцій, проєктів, семінарів, лекцій та екскурсій з питань охорони довкілля, проведення для містян та гостей міста акцій природоохоронного напрямку,  видання поліграфічної продукції

	2. 
	Здійснення стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2026 рік, змін до Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2026 рік (за необхідності) та проєкту Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2027 рік 
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (Управління стратегічного та соціально-економічного розвитку, відділ бухгалтерського обліку та звітності) 
	
	90,0
	
	Дотримання норм Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»

	2.3.4.2. Сприяння забезпеченню законності, правопорядку, безпеки та обороноздатності 

	Правопорядок 

	Завдання 1. Профілактика правопорушень

	1.
	Поточне утримання пунктів охорони громадського порядку


	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ бухгалтерського обліку та звітності, управління муніципальної безпеки), Сумський ВП ГУ НП, Управління патрульної поліції в Сумській області
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Створення належних умов, що сприяють профілактичній роботі з мешканцями окремих районів міста 

	Сприяння забезпеченню безпеки та обороноздатності

	Завдання 1. Сприяння забезпеченню обороноздатності держави

	1.
	Сприяння роботі  призовної комісії Сумського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (управління муніципальної безпеки, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Виконання завдань призовної комісії Сумського 

міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки

	2.
	Сприяння воєнізованим підрозділам у проведенні заходів і робіт з територіальної оборони
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (управління муніципальної безпеки, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Сприяння зміцненню обороноздатності держави

	2.3.4.3. Техногенна безпека 
	
	

	Завдання 1. Удосконалення функціонування Сумської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Сумської області, зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій

	1.
	Забезпечення утилізації небезпечних речовин, виявлених на території СМТГ
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (управління муніципальної безпеки, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Забезпечення утилізації виробів (приладів) що містять в собі небезпечні (ртутовмісні) речовини  з метою збереження життя та здоров’я населення

	2.
	Утримання міського захищеного пункту управління
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (управління муніципальної безпеки, управління з господарських та загальних питань, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Підвищення рівня готовності керівного складу цивільного захисту СМТГ до дій в умовах надзвичайного стану

	3.
	Забезпечення оповіщення населення Сумської МТГ про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (управління муніципальної безпеки, управління суспільних комунікацій, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Забезпечення оповіщення органів управління цивільного захисту та  населення СМТГ про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій

	4.
	Забезпечення безпеки та стійкості об’єктів критичної інфраструктури (придбання матеріалів, оплата послуг по захисту об’єктів критичної інфраструктури тощо) 


	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (управління муніципальної безпеки, відділ бухгалтерського обліку та звітності), Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, суб’єкти господарювання
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	Кошти суб’єктів господарювання
	Забезпечення безпеки та стійкості об’єктів критичної інфраструктури

	5.
	Поповнення місцевого матеріального резерву          громади для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (управління муніципальної безпеки, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
	
	В межах коштів бюджету СМТГ


	
	Забезпечення запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території СМТГ

	6.
	Утримання фонду захисних споруд  цивільного захисту, здійснення будівництва, реконструкції, капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту СМТГ


	Протягом року
	Виконавчий комітет Сумської міської ради (управління муніципальної безпеки, відділ бухгалтерського обліку та звітності), Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, суб’єкти господарювання
	
	В межах коштів бюджету СМТГ 


	Кошти суб’єктів господарювання, кошти інших джерел
	Забезпечення гарантованого рівня  захисту населення СМТГ



	Завдання 2. Забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт, спрямованих на пошук, рятування і захист людей ( в т.ч. надання їм невідкладної медичної допомоги)

	1.
	Забезпечення функціонування КУ «Сумська міська рятувально-водолазна служба»
	Протягом року
	КУ «Сумська міська рятувально-водолазна служба»
	
	В межах коштів бюджету СМТГ
	
	Зменшення нещасних випадків на водних об’єктах

	2.3.4.4. Охорона праці

	Завдання 1. Зниження рівня виробничого травматизму 

	1.
	Проведення роботи щодо організації навчання з підвищення рівня знань  відповідальних осіб з охорони праці
	Протягом року
	Відділ з охорони праці Сумської міської ради, підприємства, установи та організації усіх форм власності
	
	
	
	Підвищення фахового рівня посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці з метою поліпшення роботи системи управління охороною праці щодо попередження виробничого травматизму та профзахворювань

	2.
	Організація та проведення місячника з охорони праці з нагоди Всесвітнього дня охорони праці
	І півріччя 


	Відділ з охорони праці Сумської міської ради, профспілкові організації підприємств, установ та організації усіх форм власності
	
	
	
	Підвищення існуючого рівня охорони праці, зменшення випадків виробничого травматизму та професійних захворювань в місті Суми

	3.
	Перевірка стану підготовки матеріальної бази: 

- пришкільних, профільних таборів, таборів праці та відпочинку до роботи в літній оздоровчий період;

- шкіл та дошкільних навчальних закладів міста до роботи у новому навчальному році
	Протягом року
	Відділ з охорони праці Сумської міської ради, управління освіти і науки Сумської міської ради,  Сумський міський відділ Управління ДСНС України в Сумській області  
	
	
	
	Створення безпечних умов праці, навчання та відпочинку для учасників навчально-виховного процесу


Начальник управління стратегічного та 

соціально-економічного розвитку Сумської міської ради




  




   Оксана КУБРАК
	
	Додаток 2   

до Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської   територіальної громади на 2026 рік 




Основні показники економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

	Найменування показника, одиниця виміру
	2024 рік (звіт)
	2025 рік 

(очік.)
	2026 рік (прогноз)

	Чисельність наявного населення по СМТГ, тис. осіб (за даними «Реєстру територіальної громади» Управління «ЦНАП у м.Суми»)
	264,7
	260,8
	256,7

	(у% до попереднього року)
	х
	98,5
	98,4

	Кількість внутрішньо переміщених осіб, тис. осіб
	29,949
	34,855*
	х

	Кількість економічно активних промислових підприємств, що розташовані безпосередньо на території м. Суми та сплачують податки 
	479
	449
	450

	Середньооблікова кількість штатних працівників (по платниках, зареєстрованих по Сумській ДПІ ГУ ДПС у Сумській області), тис. осіб**, в т.ч.:
	65,0
	64,8
	65,0

	- по юридичних особах
	57,0
	56,8
	57,0

	- фізичних особах-підприємцях
	8,0
	8,0
	8,0

	Кількість зареєстрованих безробітних (на кінець року), осіб
	1 223
	1 200
	1 200

	(у% до попереднього року)
	x
	98,1
	100,0

	Чисельність осіб, які мають статус безробітного та отримують послуги протягом періоду, осіб
	5 695
	5 200
	5 200

	(у% до попереднього року)
	155,8
	91,3
	100,0

	Чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих протягом періоду, осіб
	3 064
	2 000
	2 000

	(у% до попереднього року)
	103,9
	65,3
	100,0

	Створення нових робочих місць (осіб), всього, в т.ч.:
	1505
	1680
	1905

	(у% до попереднього року)
	у 2,4 р.б.
	111,6
	113,4

	- юридичними особами 
	784
	960
	1005

	- фізичними особами-підприємцями 
	721
	720
	900


*показник станом на 01.11.2025

**розрахунковий показник по м. Суми

Деякі соціально-економічні показники спрогнозовані на  2026 рік з урахуванням інформації, отриманої від суб’єктів господарювання, виконавчих органами Сумської міської ради, ГУ ДПС у Сумській області, Сумської філії Сумського обласного центру зайнятості. Наведені окремі прогнозні показники на 2026 рік, розраховані в умовах воєнного часу, високої невизначеності при постійних змінах зовнішніх та внутрішніх умов економічного розвитку є поточною оцінкою і з урахуванням значної мінливості соціально-економічної ситуації можуть бути уточнені та переглянуті як у бік покращення, так і у бік погіршення.
Начальник управління стратегічного та 

соціально-економічного розвитку Сумської міської ради









Оксана КУБРАК

	
	Додаток 3   

до Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської   територіальної громади на 2026 рік 




Перелік цільових програм, які передбачається фінансувати у 2026 році
	№
з/п
	Назва програми/яким документом затверджено
	Термін реалізації (початок/
закінчення), 

роки 
	Мета програми

	1.
	Цільова Програма підтримки підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки (наказ Сумської міської військової адміністрації від 28.10.2024 № 336 - СМР)  
	2025-2027
	Вирішення ключових завдань у сфері підтримки бізнесу, зокрема фінансова підтримка, формування інфраструктури, інформаційного забезпечення підприємницької діяльності, підтримка розвитку малого і середнього бізнесу, створення сприятливого бізнес-середовища.

	2.
	Програма розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки (наказ Сумської міської військової адміністрації від 30.01.2025 № 17 - СМВА)      
	2025-2027
	Впровадження нової транспортної політики, що базуватиметься на принципах сталої мобільності, в основі яких лежить якість у пересуванні громадським транспортом, розвиток усіх видів пересувань, їх безпечність та доступність для маломобільних груп населення.

	3.
	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на                                2025-2027 роки (наказ Сумської міської військової адміністрації від 23.12.2024 № 401 - СМР)      
	2025-2027
	Підвищення енергоефективності та поліпшення комфортних умов перебування в будівлях бюджетної сфери, зниження викидів СО2 при виробництві енергії для потреб бюджетних установ СМТГ та підвищення рівня обізнаності населення в напрямку енергоефективності.

	4.
	Програма молодіжного житлового кредитування  Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки                          (наказ Сумської міської військової адміністрації від 28.10.2024                   № 335 - СМР)      
	2025-2027
	Реалізація державної молодіжної політики в частині розв’язання житлової проблеми мешканців СМТГ шляхом створення сприятливих умов для  розвитку  молодіжного будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи  іпотечного житлового кредитування.

	5.
	Цільова Програма Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на                         2025-2027 роки (наказ Сумської міської військової адміністрації від 22.01.2025 № 10 - СМВА)      
	2025-2027
	Забезпечення територій СМТГ оновленою містобудівною документацією; модернізація та удосконалення створеної геоінформаційної системи містобудівного кадастру відповідно до стратегічних цілей економічного та соціального розвитку територіальної громади.



	6.
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сумської міської  територіальної громади на 2025-2027 роки (наказ Сумської міської військової адміністрації від 31.12.2024                   № 422 - СМР)      
	2025-2027
	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійного функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення в житлово-комунальних послугах належної якості, що відповідає встановленим нормативам та стандартам.

	7.
	Цільова програма капітального ремонту, модернізації, заміни та диспетчеризації ліфтів Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки (наказ Сумської міської військової адміністрації від 22.01.2025 № 9 - СМВА)      
	2025-2027
	Створення належних умов проживання мешканців у багатоквартирних будинках з підвищеною поверховістю, забезпечення безперебійної експлуатації ліфтів, розроблення механізму проведення капітального ремонту, модернізації, заміни ліфтів та об’єднаної диспетчерської системи.

	8.
	Цільова програма організації діяльності голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора міста Суми та фінансове забезпечення їх роботи на 2025-2027 роки                  (наказ Сумської міської військової адміністрації від 20.02.2025            № 36 - СМВА)      
	2025-2027
	Вдосконалення діяльності квартальних комітетів, підвищення ефективності роботи голів квартальних комітетів у вирішенні життєво важливих питань мешканців приватного сектора.

	9.
	Цільова комплексна Програма «Суми – громада для молоді» на 2025-2027 роки (наказ Сумської міської військової адміністрації від 31.12.2024 № 424 - СМР)      
	2025-2027
	Створення сприятливих соціальних передумов для формування громадянської активності молоді СМТГ для життєвого самовизначення, самореалізації, розвитку потенціалу, активізації участі у суспільному житті громади, розвиток їхньої громадянської та соціальної активності, а також  формування духовної культури.

	10.
	Комплексна програма з реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні у Сумській міській територіальній громаді на 2026-2028 роки (наказ Сумської міської військової адміністрації від 25.12.2025 № 369 - СМВА)
	2026-2028
	Забезпечення права кожної дитини на зростання в безпечному та сприятливому для розвитку сімейному оточенні шляхом створення системи підтримки дітей та сімей з дітьми, реінтеграції дітей в їх сім’ї та розвитку сімейних форм виховання, з урахуванням безпекової ситуації, поліпшення соціальної та матеріальної підтримки сімей з дітьми, виховання відповідального батьківства.

	11.
	Програма Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2025-2027 роки» (наказ Сумської міської військової адміністрації від 31.12.2024 № 416 - СМР)      
	2025-2027
	Забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих категорій мешканців СМТГ, зокрема: осіб з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших категорій мешканців громади; здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного мешканця громади на достатній життєвий рівень, поліпшення становища найбільш вразливих верств населення громади.

	12.
	Програма Сумської міської територіальної громади «Соціальна підтримка ветеранської спільноти» на 2025-2027 роки»                   (наказ Сумської міської військової адміністрації від 31.12.2024 № 417 - СМР)      
	2025-2027
	Реалізація комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів, що направлені на розв’язання найважливіших проблем та поєднання зусиль органів місцевого самоврядування, установ, спрямованих на поглиблення соціального захисту, адаптації, спільної координації наявних ресурсів для забезпечення соціальних гарантій Захисникам і Захисницям України, ветеранам війни/членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, членам сімей військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин чи захоплені в полон; створення в суспільстві атмосфери співчуття, підтримки й поважного ставлення до вищезазначеної категорії осіб.

	13.
	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки (наказ Сумської міської військової адміністрації від 31.12.2024 № 421 - СМР)      


	2025-2027
	Забезпечення якості та доступності послуг з оздоровлення та відпочинку дітей в мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що розташовані в карпатському регіоні, та учнів у таборах з денним перебуванням при закладах загальної середньої освіти. Створення умов для зміцнення фізичного та ментального здоров’я дітей, відновлення їхніх життєвих сил, продовження навчального та виховного процесів, розвитку їхніх творчих здібностей, шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку дітей СМТГ. 

	14.
	Програма запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі у межах Сумської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки (наказ Сумської міської військової адміністрації від 18.07.2025 № 175 – СМВА)
	2025-2027
	Створення ефективної системи захисту постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі осіб, забезпечення профілактики випадків насильства, в т.ч. через програму роботи із кривдниками та формування у суспільства культури, яка не толерує насильницьку поведінку. 

	15.
	Комплексна Програма Сумської міської територіальної громади «Охорона здоров’я» на 2025-2027 роки                           (наказ Сумської міської військової адміністрації від 31.12.2024 № 430 - СМР)      


	2025-2027
	Забезпечення ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної спеціалізованої медичної допомоги та досягнення максимально можливого рівня здоров’я жителів громади, незалежно від віку, статі, соціального статусу, зміцнення  здоров’я мешканців громади протягом усього їх життя, зниження рівня інвалідизації серед працездатного населення.

	16.
	Цільова комплексна Програма Сумської міської територіальної громади «Освіта на 2025-2027 роки» (наказ Сумської міської військової адміністрації від 31.12.2024 № 431 - СМР)      


	2025-2027
	Забезпечення рівного доступу громадян СМТГ до дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно - технічної освіти, надання населенню сучасної повноцінної, якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості.

	17.
	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки                           (наказ Сумської міської військової адміністрації від 31.12.2024 № 429 - СМР)      


	2025-2027
	Залучення населення СМТГ різних вікових груп до занять фізичною культурою та спортом, використовуючи фізичні навантаження як засіб фізичної та психологічної реабілітації під час та післявоєнний період; збереження професійних кадрів та спортсменів вищих досягнень для  подальшого утвердження авторитету СМТГ в Україні та за її межами.

	18.
	Цільова Програма розвитку галузі культури Сумської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки (наказ Сумської міської військової адміністрації від 31.12.2024 № 423 - СМР)
	2025-2027
	Забезпечення організаційних та економічних умов для розвитку культурно-освітньої сфери територіальної громади.

	19.
	Програма «Воєнний стан: інформування Сумської міської територіальної громади» на 2026 рік (проєкт)      

	2026
	Донесення до громади об’єктивної інформації щодо функціонування галузей, які забезпечують життєдіяльність міста в умовах воєнного стану, діяльності СМВА та добровольчих формувань територіальної громади, ліквідації наслідків повномасштабного вторгнення агресора.

	20.
	Програма «Автоматизація муніципальних телекомунікаційних систем Сумської міської територіальної громади на                              2025-2027 роки» (наказ Сумської міської військової адміністрації від 31.12.2024 № 436 - СМР)      
	2025-2027
	Підтримка функціювання та розвиток ІТ-інфраструктури Сумської міської ради та підвищення безпеки в місті.

	21.
	Програма «Фінансове забезпечення відзначення на території Сумської міської територіальної громади державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій на                         2025-2027 роки» (наказ Сумської міської військової адміністрації від 24.12.2024 № 408 - СМР)      

	2025-2027
	Забезпечення виконання чинного законодавства України щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам’ятних днів державного, регіонального та місцевого значення. Реалізація державної політики, спрямованої на утвердження незалежності і суверенітету України, формування у громадян високої національної свідомості, почуття гідності та патріотизму. Підвищення авторитету Збройних Сил України при виконанні завдань з територіальної оборони СМТГ та Сумської області. Стимулювання професійного зростання, підвищення мотивації до праці, участі у громадсько-політичному житті СМТГ.

	22.
	Програма «Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади» на 2026-2028 роки (проєкт)


	2026-2028
	Забезпечення ефективного розвитку інформаційно-комунікативної сфери СМТГ, налагодження дієвого діалогу на рівні «влада – громада» та ефективної взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами місцевого самоврядування на засадах партнерства.

	23.
	Програма популяризації на території Сумської міської територіальної громади служби у Силах оборони України                                        на 2024 - 2026 роки (наказ Сумської міської військової адміністрації від 12.07.2024 № 268 - СМР)


	2024-2026
	Цілеспрямоване систематичне проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо популяризації і підняття престижу служби у Силах оборони України, виховання поваги до військових та військової служби, ветеранів війни, формування позитивного образу українського захисника на території СМТГ.

	24.
	Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади                                           на 2025-2027 роки (наказ Сумської міської військової адміністрації від 22.01.2025 № 8 - СМВА)      
	2025-2027
	Реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища СМТГ.



	25.
	Цільова програма «Правопорядок» на період                                  2025-2027 роки (наказ Сумської міської військової адміністрації від 31.12.2024 № 419 - СМР)      

	2025-2027
	Забезпечення активної протидії злочинності, створення належного рівня безпеки на території СМТГ, сприяння поступовому нарощуванню зусиль органів внутрішніх справ щодо вдосконалення організації, засобів і методів запобігання та розкриття злочинів, попередження та профілактики правопорушень.

	26.
	Цільова Програма щодо сприяння зміцненню обороноздатності Сумської міської територіальної громади для забезпечення безпечного життя цивільного населення в умовах воєнного стану на 2026 рік (наказ Сумської міської військової адміністрації від 26.12.2025 № 374 - СМВА)      
	2026
	Створення безпечних умов для цивільного населення під час військової агресії, запобігання людським жертвам шляхом зміцнення обороноздатності СМТГ та держави в цілому.

	27.
	Цільова програма цивільного захисту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки (наказ Сумської міської військової адміністрації від 31.12.2024 № 418 - СМР)      
	2025-2027 
	Удосконалення Сумської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Сумської області, забезпечення ефективного функціонування сил цивільного захисту для  подолання наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, досягнення гарантованого рівня захисту населення і території СМТГ, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації, а також ліквідація можливих наслідків надзвичайної ситуації.

	28.
	Цільова Програма управління та ефективного використання  земельних ресурсів Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки (наказ Сумської міської військової адміністрації від 20.02.2025 № 37 - СМВА)      
	2025-2027
	Планування комплексу заходів з підвищення ефективності використання земель комунальної власності, створення передумов для забезпечення стабільного надходження коштів до бюджету СМТГ та забезпечення ефективного та раціонального використання земельних ресурсів СМТГ.

	29.
	Програма організації та проведення суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2024-2027 роки (наказ Сумської міської військової адміністрації від 26.02.2024 № 70 - СМР)      
	2024-2027
	Вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення захисту прав дитини на їх належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів, що дозволить забезпечити тимчасову зайнятість громадян, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, та посилити соціальний розвиток СМТГ у сфері благоустрою. 

	30.
	Програма розвитку міжнародної співпраці та сприяння формуванню позитивного інвестиційного іміджу Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки                      (наказ Сумської міської військової адміністрації від 23.12.2024 № 400 - СМР)      


	2025-2027
	Розвиток міжнародної співпраці з містами-партнерами, дружніми містами, міжнародними організаціями та донорськими установами, дипломатичними представництвами України за кордоном, дипломатичними та консульськими установами іноземних держав в Україні, іншими закордонними суб'єктами; сприяння формуванню іміджу міста Суми як інвестиційно привабливого, забезпечення реалізації в СМТГ державної політики у сфері міжнародної співпраці та інвестиційної діяльності, зокрема на основі місцевого інвестування.

	31.
	Цільова Програма управління та ефективного використання майна комунальної власності Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки (наказ Сумської міської військової адміністрації від 21.03.2025 № 54 - СМВА) 
	2025-2027
	Планування комплексу заходів з підвищення ефективності управління та використання комунального майна, створення передумов для забезпечення стабільного надходження коштів до бюджету СМТГ та забезпечення ефективного та раціонального використання майна комунальної власності СМТГ.


Начальник управління стратегічного та 

соціально-економічного розвитку 

Сумської міської ради






       








Оксана КУБРАК
	 
	Додаток 4
до Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської   територіальної громади на 2026 рік



Показники дохідної частини бюджету Сумської міської територіальної громади на 2026 рік

Таблиця 1

	Зведені показники по дохідній частині бюджету СМТГ, млн гривень

	 
	Фактичні надходження за 2024 рік
	Очікувані надходження за 2025 рік
	% 2025                до 2024
	Проєкт на 2026 рік
	% 2026                до 2025
	Питома вага доходів у загальному обсязі доходів, %

	Всього доходів, у тому числі:
	4 045,3
	4 680,7
	115,7
	3 781,4
	80,8
	100,0

	 
	
	
	
	
	
	

	Власні доходи - всього, у тому числі:
	3 010,9
	3 480,8
	115,6
	3 527,6
	101,3
	93,3

	 
	
	
	
	
	
	

	Доходи загального фонду
	2 846,8
	3 252,1
	114,2
	3 470,5
	106,7
	91,8

	 
	
	
	
	
	
	

	Доходи спеціального фонду
	164,1
	228,7
	139,4
	57,1
	25,0
	1,5

	 
	
	
	
	
	
	

	Офіційні трансферти - всього, зокрема:
	1 034,4
	1 199,9
	116,0
	253,8
	21,2
	6,7

	 
	
	
	
	
	
	

	Дотації
	146,0
	141,3
	96,8
	252,3
	178,6
	6,7

	 
	
	
	
	
	
	

	Субвенції
	882,1
	1058,6
	120,0
	1,5
	0,1
	0,04

	 
	
	
	
	
	
	

	Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів  
	6,3
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	
	
	
	
	
	


Таблиця 2

	Заходи щодо виконання дохідної частини бюджету СМТГ в 2026 році

	 
	 
	 
	 
	 

	Надходження коштів до бюджету СМТГ в 2026 році 

	за рахунок  податків, зборів (обов’язкових платежів)

	 № з/п 
	  Зміст заходів  
	Додаткові надходження,                  тис. гривень                                                                                                                                                                                                                                                                            
	Термін виконання
	Відповідальний виконавець

	 
	  Всього загальний та спеціальний фонд, в т.ч.  
	446,8      
	 
	 

	 
	  Загальний фонд :  
	346,8      
	 
	 

	 
	  Спеціальний фонд:  
	 100,0      
	 
	 

	 1. 
	  Всього по податку на доходи фізичних осіб*, у тому числі за рахунок:   
	146,8      
	 
	 

	 1.1. 
	 Вжиття вичерпних заходів, спрямованих на недопущення росту та ліквідацію податкового боргу, заборгованості з виплати заробітної плати, зокрема шляхом активізації претензійно-позовної роботи  
	146,8      
	Протягом року
	Головне управління                        ДПС у Сумській області

	 1.2.** 
	 Сприяння збільшенню фонду оплати праці та створенню нових робочих місць за рахунок відпрацювання суб`єктів господарської діяльності, які можуть бути потенційними порушниками при виплаті заробітної плати   
	 
	Протягом року
	Головне управління                        ДПС у Сумській області

	 1.3.**
	 Проведення роботи з виявлення найманих працівників, які не зареєстровані, у тому числі за рахунок сплати донарахованих сум під час виплати заробітної плати «у конвертах» 
	
	Протягом року
	Головне управління                        ДПС у Сумській області

	 2. 
	 Всього по платі за землю, у тому числі за рахунок:
	 200,0      
	 
	 

	 2.1. 
	 Залучення  суб’єктів господарювання – землекористувачів, що не мають зареєстрованого  у відповідності до чинного законодавства  права користування земельними ділянками,  до укладення   договорів оренди землі 
	 200,0      
	Протягом року
	Департамент забезпечення ресурсних платежів                 Сумської міської ради              

	 3. 
	  Всього по інших видах надходжень, у тому числі за рахунок:  
	 100,0      
	 
	 

	 3.1. 
	  Активізації роботи щодо зростання інших видів надходжень, в т.ч. за рахунок:  
	 100,0      
	 
	 

	 3.1.1. 
	 Продажу об'єктів комунальної власності  
	 100,0      
	Протягом року
	Управління                      комунального майна               Сумської міської ради              

	 
	Примітка:
	 
	 
	 

	* Вказаний обсяг додаткових надходжень врахований при затвердженні бюджету СМТГ на 2026 рік (контингент);  ** з 01.01.2025 облікові дані платників податків в ГУ ДПС у Сумській області приведено у відповідність до вимог постанови Верховної ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів». Враховуючи вимоги Постанови та наказу ДПС від 07.10.2024 № 747 «Про затвердження переліку державних податкових інспекцій» , з 01.01.2025 року по Сумській ДПІ ГУ ДПС у Сумській області (1819) обліковуються і платники ліквідованих районів: Білопільського, Краснопільського, Сумського, Лебединського та м. Лебедин. Відповідно до п.п. «б» п. 176.2 ст. 176 ПКУ звітність за найманих осіб, а саме Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Податковий розрахунок) подається контролюючого органу за основним місцем обліку. Тобто з 1 січня 2025 року платниками ГУ ДПС у Сумській області Податковий розрахунок подається до Сумського ДПІ (1819). Відповідно до існуючих алгоритмів формування зведеної інформації, у ГУ ДПС у Сумській області відсутня можливість надати прогнозні показники надходжень за результатами проведеної роботи з питань легалізації найманої праці та виплати заробітної плати по податкових агентах, які є платниками податків за основним місцем обліку по Сумській міській територіальній громаді (тільки по Сумській ДПІ(1819) в цілому).

 


Таблиця 3
	 
	Надходження коштів до бюджету СМТГ в 2026 році 

	 
	за рахунок  заходів примусового стягнення 

	 
	та підвищення платіжної дисципліни платників податків

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	№ з/п
	Зміст заходів
	Додаткові надходження, тис. гривень                                                                                                                                                                                                                                                                            
	Термін виконання
	Відповідальний виконавець

	 
	1
	Надходження коштів за рахунок погашення податкового боргу 
	6 709,1
	Протягом року
	Головне управління                        ДПС у Сумській області

	 
	2
	Надходження коштів за рахунок стягнення коштів з рахунків
	1 102,8
	
	

	 
	Всього:
	7 811,9
	
	


Начальник управління стратегічного та 

соціально-економічного розвитку 

Сумської міської ради






       








Оксана КУБРАК
	 
	Додаток 5
до Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської   територіальної громади на 2026 рік




	Обсяги
 публічних інвестицій у розрізі публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій 
у 2026 році

	№ з/п
	Найменування галузі (сектору) для публічного  інвестування / публічного інвестиційного проєкту /  програми публічних інвестицій
	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми
	Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
	Найменування відповідального головного  розпорядника коштів місцевого бюджету за галузь (сектор) / головного розпорядника коштів місцевого бюджету  / відповідального виконавця
	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій
(рік початку і завершення)
	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій
	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у 2026 році
	у тому числі за рахунок:

	
	
	
	
	
	
	
	
	коштів місцевого бюджету
	міжбюджетних трансфертів з державного бюджету
	міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів 
	місцевих запозичень
	інших джерел

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Освіта і наука
	X
	X
	 
	X
	X
	293 442 405,00
	199 302 405,00
	0,00
	0,00
	94 140 000,00
	0,00

	 
	 
	X
	X
	Управлiння освiти i науки Сумської мiської ради
	X
	X
	16 564 900,00
	16 564 900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Капітальний ремонт харчоблоку в будівлі КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка Сумської міської ради за адресою: Сумська область, м.Суми,  …
	021025-BDD31780
	X
	Управлiння освiти i науки Сумської мiської ради
	2026
	37 562 284,00
	11 133 700,00
	11 133 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою
	Управлiння освiти i науки Сумської мiської ради
	X
	X
	11 133 700,00
	11 133 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень у Комунальній установі Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імена Максима Савченка Сумської міської ради
	201125-59285F1E
	X
	Управлiння освiти i науки Сумської мiської ради
	2026
	1 255 808,00
	376 900,00
	376 900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою
	Управлiння освiти i науки Сумської мiської ради
	X
	X
	376 900,00
	376 900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу та передавання тривожних сповіщень у Сумській початковій школі № 30 "Унікум" Сумської міської ради (корпус А)
	211125-756A5F36
	X
	Управлiння освiти i науки Сумської мiської ради
	2026
	2 188 707,00
	674 300,00
	674 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою
	Управлiння освiти i науки Сумської мiської ради
	X
	X
	674 300,00
	674 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи "Нова українська школа"
	241125-1E4F6DFB
	X
	Управлiння освiти i науки Сумської мiської ради
	2025-2028
	58 518 301,00
	4 380 000,00
	4 380 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`
	Управлiння освiти i науки Сумської мiської ради
	X
	X
	4 380 000,00
	4 380 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	X
	X
	Управлiння капiтального будiвництва та дорожнього господарства Сумської мiської ради
	X
	X
	276 877 505,00
	182 737 505,00
	0,00
	0,00
	94 140 000,00
	0,00

	1.5
	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території КУ Сумської ЗОШ № 5, м. Суми за адресою: м. Суми,  …
	031125-2A3283F5
	X
	Управлiння капiтального будiвництва та дорожнього господарства Сумської мiської ради
	2024-2026
	57 740 868,00
	3 736 138,00
	3 736 138,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою
	Управлiння капiтального будiвництва та дорожнього господарства Сумської мiської ради
	X
	X
	3 736 138,00
	3 736 138,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території СПШ № 28 СМР за адресою: м. Суми, …
	031125-730048BD
	X
	Управлiння капiтального будiвництва та дорожнього господарства Сумської мiської ради
	2024-2026
	74 258 573,00
	10 498 350,00
	10 498 350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою
	Управлiння капiтального будiвництва та дорожнього господарства Сумської мiської ради
	X
	X
	10 498 350,00
	10 498 350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7
	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Сумського ЗЗСО №13 СМР за адресою: м. Суми, …
	170925-2616D2C7
	X
	Управлiння капiтального будiвництва та дорожнього господарства Сумської мiської ради
	2025-2026
	83 100 000,00
	21 780 000,00
	21 780 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою
	Управлiння капiтального будiвництва та дорожнього господарства Сумської мiської ради
	X
	X
	21 780 000,00
	21 780 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8
	Реконструкція системи електропостачання з встановленням сонячної електростанції на території КУ Сумська СШ №25, м. Суми за адресою: м. Суми, …
	241025-406D8CE4
	X
	Управлiння капiтального будiвництва та дорожнього господарства Сумської мiської ради
	2025-2026
	9 750 000,00
	8 100 000,00
	8 100 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти
	Управлiння капiтального будiвництва та дорожнього господарства Сумської мiської ради
	X
	X
	8 100 000,00
	8 100 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9
	Капітальний ремонт дитячих садків у Сумах
	241025-E0CA3739
	X
	Управлiння капiтального будiвництва та дорожнього господарства Сумської мiської ради
	2021-2026
	171 153 393,00
	115 559 988,00
	21 419 988,00
	0,00
	0,00
	94 140 000,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти
	Управлiння капiтального будiвництва та дорожнього господарства Сумської мiської ради
	X
	X
	115 559 988,00
	21 419 988,00
	0,00
	0,00
	94 140 000,00
	0,00

	1.10
	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території КУ Сумська СШ № 29, м. Суми за адресою: м. Суми, …
	300925-4423ACB2
	X
	Управлiння капiтального будiвництва та дорожнього господарства Сумської мiської ради
	2025-2026
	137 100 000,00
	32 465 500,00
	32 465 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою
	Управлiння капiтального будiвництва та дорожнього господарства Сумської мiської ради
	X
	X
	32 465 500,00
	32 465 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.11
	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території КУ ССШ №17 за адресою: м. Суми, …
	300925-C3FD3F49
	X
	Управлiння капiтального будiвництва та дорожнього господарства Сумської мiської ради
	2025-2026
	137 100 000,00
	32 465 500,00
	32 465 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою
	Управлiння капiтального будiвництва та дорожнього господарства Сумської мiської ради
	X
	X
	32 465 500,00
	32 465 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.12
	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території КУ Сумський НВК №16 СМР за адресою: м. Суми, …
	300925-DB52BF5F
	X
	Управлiння капiтального будiвництва та дорожнього господарства Сумської мiської ради
	2025-2026
	137 100 000,00
	32 465 405,00
	32 465 405,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою
	Управлiння капiтального будiвництва та дорожнього господарства Сумської мiської ради
	X
	X
	32 465 405,00
	32 465 405,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.13
	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території СПШ № 30 «Унікум» СМР за адресою: м.Суми, …
	311025-2DCA3BAC
	X
	Управлiння капiтального будiвництва та дорожнього господарства Сумської мiської ради
	2025-2026
	76 511 198,00
	11 293 843,00
	11 293 843,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою
	Управлiння капiтального будiвництва та дорожнього господарства Сумської мiської ради
	X
	X
	11 293 843,00
	11 293 843,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.14
	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Сумського ЗЗСО № 26 СМР за адресою: м. Суми, …
	311025-EF419032
	X
	Управлiння капiтального будiвництва та дорожнього господарства Сумської мiської ради
	2024-2026
	110 307 679,00
	8 512 781,00
	8 512 781,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою
	Управлiння капiтального будiвництва та дорожнього господарства Сумської мiської ради
	X
	X
	8 512 781,00
	8 512 781,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Охорона здоров'я
	X
	X
	Управління охорони здоров'я Сумської мiської ради
	X
	X
	10 116 300,00
	10 116 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	Капітальний ремонт підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі КНП "Клінічна стоматологічна поліклініка" СМР за адресою: Сумська область, м. Суми, …
	220925-42835828
	X
	Управління охорони здоров'я Сумської мiської ради
	2025-2027
	11 981 794,00
	10 116 300,00
	10 116 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі охорони здоров`я
	Управління охорони здоров'я Сумської мiської ради
	X
	X
	10 116 300,00
	10 116 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Муніципальна інфраструктура та послуги
	X
	X
	 
	X
	X
	89 665 507,00
	89 665 507,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	X
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	79 579 107,00
	79 579 107,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1
	Реконструкція теплових мереж зі встановленням резервного теплогенеруючого обладнання (блочно-модульної котельні) біля існуючого центрального теплового пункту у місті Суми по …
	011225-8D4795BB
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	2025-2026
	57 000 000,00
	827 825,00
	827 825,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	827 825,00
	827 825,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Реконструкція теплових мереж зі встановленням резервного теплогенеруючого обладнання (блочно-модульної котельні) біля існуючого центрального теплового пункту у місті Суми по …
	061025-F7422F01
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	2025-2026
	40 000 000,00
	630 205,00
	630 205,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	630 205,00
	630 205,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3
	Реконструкція теплових мереж зі встановленням резервного теплогенеруючого обладнання (блочно-модульної котельні) біля існуючого центрального теплового пункту у місті Суми по …
	071025-2038892D
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	2025-2026
	39 380 000,00
	629 995,00
	629 995,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	629 995,00
	629 995,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4
	Реконструкція теплових мереж зі встановленням резервного теплогенеруючого обладнання (блочно-модульної котельні) біля існуючого центрального теплового пункту у місті Суми по …
	071025-5A7815DA
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	2025-2026
	39 380 000,00
	629 995,00
	629 995,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	629 995,00
	629 995,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5
	Реконструкція теплових мереж зі встановленням резервного теплогенеруючого обладнання (блочно-модульної котельні) біля існуючого центрального теплового пункту у місті Суми по …
	071025-A794E8D9
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	2025-2026
	33 800 000,00
	567 755,00
	567 755,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	567 755,00
	567 755,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.6
	Реконструкція теплових мереж зі встановленням резервного теплогенеруючого обладнання (блочно-модульної котельні) біля існуючого центрального теплового пункту у місті Суми по …
	071025-A99A6EB5
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	2025-2026
	27 800 000,00
	506 365,00
	506 365,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	506 365,00
	506 365,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7
	Реконструкція теплових мереж зі встановленням резервного теплогенеруючого обладнання (блочно-модульної котельні) біля існуючого центрального теплового пункту у місті Суми по …
	081025-65B55D57
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	2025-2026
	19 880 000,00
	414 285,00
	414 285,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	414 285,00
	414 285,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8
	Реконструкція теплових мереж зі встановленням резервного теплогенеруючого обладнання (блочно-модульної котельні) біля існуючого центрального теплового пункту у місті Суми по …
	081025-92819555
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	2025-2026
	21 980 000,00
	444 980,00
	444 980,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	444 980,00
	444 980,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.9
	Реконструкція теплових мереж зі встановленням резервного теплогенеруючого обладнання (блочно-модульної котельні) біля існуючого центрального теплового пункту у місті Суми по …
	081025-9AD30DD1
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	2025-2026
	33 800 000,00
	567 755,00
	567 755,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	567 755,00
	567 755,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.10
	Реконструкція теплових мереж зі встановленням резервного теплогенеруючого обладнання (блочно-модульної котельні) біля існуючого центрального теплового пункту у місті Суми по …
	081025-AB64219C
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	2025-2026
	21 980 000,00
	444 980,00
	444 980,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	444 980,00
	444 980,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.11
	Реконструкція теплових мереж зі встановленням резервного теплогенеруючого обладнання (блочно-модульної котельні) біля існуючого центрального теплового пункту у місті Суми по …
	081025-B90C8AEE
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	2025-2026
	27 800 000,00
	506 365,00
	506 365,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	506 365,00
	506 365,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.12
	Реконструкція теплових мереж зі встановленням резервного теплогенеруючого обладнання (блочно-модульної котельні) біля існуючого центрального теплового пункту у місті Суми по …
	081025-CFA96469
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	2025-2026
	39 380 000,00
	629 995,00
	629 995,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	629 995,00
	629 995,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.13
	Реконструкція теплових мереж зі встановленням резервного теплогенеруючого обладнання (блочно-модульної котельні) біля існуючого центрального теплового пункту у місті Суми по …
	081025-DF06777C
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	2025-2026
	56 984 000,00
	827 825,00
	827 825,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	827 825,00
	827 825,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.14
	Реконструкція теплових мереж зі встановленням резервного теплогенеруючого обладнання (блочно-модульної котельні) біля існуючого центрального теплового пункту у місті Суми по …
	091025-11A7C8C2
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	2025-2026
	36 800 000,00
	599 300,00
	599 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	599 300,00
	599 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.15
	Реконструкція теплових мереж зі встановленням резервного теплогенеруючого обладнання (блочно-модульної котельні) біля існуючого центрального теплового пункту у місті Суми по …
	091025-42E05D2D
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	2025-2026
	39 380 000,00
	629 995,00
	629 995,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	629 995,00
	629 995,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.16
	Реконструкція теплових мереж зі встановленням резервного теплогенеруючого обладнання (блочно-модульної котельні) біля існуючого центрального теплового пункту у місті Суми по …
	091025-C21BA867
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	2025-2026
	27 800 000,00
	506 365,00
	506 365,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	506 365,00
	506 365,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.17
	Реконструкція теплових мереж зі встановленням резервного теплогенеруючого обладнання (блочно-модульної котельні) біля існуючого центрального теплового пункту у місті Суми по …
	091025-D0A9611B
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	2025-2026
	17 780 000,00
	383 590,00
	383 590,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	383 590,00
	383 590,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.18
	Реконструкція теплових мереж зі встановленням резервного теплогенеруючого обладнання (блочно-модульної котельні) біля існуючого центрального теплового пункту у місті Суми по …
	101025-3B95E408
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	2025-2026
	21 980 000,00
	506 365,00
	506 365,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	506 365,00
	506 365,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.19
	Реконструкція теплових мереж зі встановленням резервного теплогенеруючого обладнання (блочно-модульної котельні) біля існуючого центрального теплового пункту у місті Суми по …
	101025-A5DEB4F8
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	2025-2026
	27 800 000,00
	506 365,00
	506 365,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	506 365,00
	506 365,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.20
	Реконструкція теплових мереж зі встановленням резервного теплогенеруючого обладнання (блочно-модульної котельні) біля існуючого центрального теплового пункту у місті Суми по …
	101025-E0FE84CB
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	2025-2026
	33 800 000,00
	567 755,00
	567 755,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	567 755,00
	567 755,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.21
	Нове будівництво секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в м. Суми. (Друга черга). Коригування
	101225-A9A7BE23
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	2025-2027
	40 600 000,00
	1 000 000,00
	1 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	1 000 000,00
	1 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.22
	Нове будівництво додаткових секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі Сумської міської територіальної громади
	161025-58395CFF
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	2025-2027
	40 000 000,00
	10 000 000,00
	10 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	10 000 000,00
	10 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.23
	Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. ... від КНС-4 до району ... (коригування)
	201025-17AA87F8
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	2020-2026
	26 767 307,00
	7 000 000,00
	7 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	7 000 000,00
	7 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.24
	Нове будівництво напірного колектору від КНС-6 до ... в м. Суми з переврізкою в збудований напірний колектор (друга нитка)
	211025-60A9F945
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	2026
	6 504 287,00
	6 504 287,00
	6 504 287,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	6 504 287,00
	6 504 287,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.25
	Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 600-800 мм від вул. … по вул. ... до КНС-6
	241125-83138B25
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	2022-2026
	16 954 259,00
	1 700 000,00
	1 700 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	1 700 000,00
	1 700 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.26
	Реконструкція каналізаційного напорного колектора від КНС № 1А по ... до міських очисних споруд
	281025-0390F7F0
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	2025-2027
	148 677 806,00
	34 195 894,00
	34 195 894,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Реалізація проектів у рамках Програми відновлення України ІІІ
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	34 195 894,00
	34 195 894,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.27
	Капітальний ремонт зовнішніх каналізаційних мереж до каналізаційно-насосної станції за адресою м. Суми, …
	311025-592768A8
	X
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	2026
	7 850 866,00
	7 850 866,00
	7 850 866,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства
	Департамент iнфраструктури мiста Сумської мiської ради
	X
	X
	7 850 866,00
	7 850 866,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	X
	X
	Управлiння капiтального будiвництва та дорожнього господарства Сумської мiської ради
	X
	X
	10 086 400,00
	10 086 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.28
	Нове будівництво кладовища в районі селища Новоселиця за адресою: Сумська обл., Сумський р., Верхньосироватська с/рада
	011025-4D567F80
	X
	Управлiння капiтального будiвництва та дорожнього господарства Сумської мiської ради
	2025-2026
	102 400 000,00
	10 086 400,00
	10 086 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності
	Управлiння капiтального будiвництва та дорожнього господарства Сумської мiської ради
	X
	X
	10 086 400,00
	10 086 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Житло
	X
	X
	Управлiння капiтального будiвництва та дорожнього господарства Сумської мiської ради
	X
	X
	40 000 000,00
	40 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1
	Реконструкція (відновлення пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації проти України) житлового будинку №68А по ... в м. Суми
	300925-91556D03
	X
	Управлiння капiтального будiвництва та дорожнього господарства Сумської мiської ради
	2025-2026
	151 200 000,00
	40 000 000,00
	40 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства
	Управлiння капiтального будiвництва та дорожнього господарства Сумської мiської ради
	X
	X
	40 000 000,00
	40 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	X
	 
	X
	X
	X
	X
	УСЬОГО
	433 224 212,00
	339 084 212,00
	0,00
	0,00
	94 140 000,00
	0,00


Начальник управління стратегічного та 

соціально-економічного розвитку Сумської міської ради




  




   Оксана КУБРАК
