## додаток
Додаток
до наказу Сумської міської військової
адміністрації
від 22.04.2024 № 186 - СМР
Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, реставрації за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету Сумської міської територіальної громади у 2024 році
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування об'єкта/інвестиційного проєкту | Загальний період реалізації об'єкта/ проєкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість будівництва/проєкту, гривень | Обсяг капітальних вкладень бюджету міської ТГ у 2024 році, гривень | Внесено змін +, - | Обсяг капітальних вкладень бюджету міської ТГ у 2024 році з урахуванням змін, гривень | Очікуваний рівень готовності об'єкту/проєкту на кінець 2024 року, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Виконавчий комітет Сумської міської ради |  |  |  | 20766780 | 0 | 20766780
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики |  |  |  | 18036280 | 0 | 18036280
| Будівництво автоматизованої системи відеоспостереження та аналітики в Сумській міській територіальній громаді | 2023-2024 | 18136244.8 | 18036280 |  | 18036280 | 99
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |  |  |  | 2730500 | 0 | 2730500
| Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій Сумської міської територіальної громади | 2023-2024 |  | 2730500 |  | 2730500
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |  |  |  | 26766100 | 10000000 | 36766100
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства |  |  |  | 11266100 | 10000000 | 21266100
| Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-600 від вул. Харківська, 30/1 по вул. Прокоф'єва до КНС-6 | 2018-2025 | 26096710 | 4481950 |  | 4481950 | 50.4
| Реконструкція сталевих ділянок водоводу Д-500 мм від Лучанського водозабору до перехрестя вул. Чехова та вул. 2-га Залізнична в м. Суми. Коригування | 2023-2024 | 20637954 | 5000000 |  | 5000000 | 100
| Реконструкція каналізаційного напорного колектора від КНС № 1А по вул. Соборній до міських очисних споруд | 2023-2024 | 280049866 | 1567100 |  | 1567100 | 100
| Реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-500 мм від вул. Романа Атаманюка по вул. Генерала Чібісова, Новорічній до вул. Київської | 2018-2024 | 30385768 | 49000 |  | 49000 | 77.3
| Реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного (коригування) | 2020-2024 | 16344103 |  | 10000000 | 10000000 | 66.4
| Реконструкція частини будівлі насосної станції під дільницю розливу питної води на території водозабору «Пришибський» | 2023-2024 |  | 168050 |  | 168050
Будівництво інших об'єктів комунальної власності |  |  |  | 14500000 | 0 | 14500000
| Нове будівництво секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в м. Суми | 2023-2024 | 41874615 | 10000000 |  | 10000000 | 25.6
| Реконструкція приміщення по вул. Родини Янових (Шишкіна), 12 в м. Суми | 2017-2024 | 9003978 | 4500000 |  | 4500000 | 77.6
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури |  |  |  | 1000000 | 0 | 1000000
| Реставраційний ремонт інженерних систем нежитлового приміщення та пристосування підвального поверху під найпростіше укриття будівлі, розташованої за адресою: м. Суми, вул. Покровська, буд. 9 («Будинок служб садиби Сумовських». Охор.№2786/3-См) | 2024 |  | 1000000 |  | 1000000
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |  |  |  | 42596275 | 38396319 | 80992594
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту |  |  |  | 1100000 | 0 | 1100000
| Реконструкція частини підвального приміщення з облаштуванням укриття Сумської початкової школи № 30 «Унікум» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Івана Сірка, 2А | 2023-2024 | 9724415 | 1100000 |  | 1100000 | 100
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства |  |  |  | 1900320 | 0 | 1900320
| Нове будівництво свердловини за адресою: с. Піщане, Сумський район, Сумська область | 2024 |  | 400000 |  | 400000
| Нове будівництво водопровідної мережі до КУ Сумська ЗОШ №8 СМР за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 7 | 2023-2024 | 1158957 | 963060 |  | 963060 | 90.8
| Реконструкція водопровідної мережі Д=400 по вул. Героїв Крут в м. Суми | 2022-2024 | 5501370 | 537260 |  | 537260 | 93.2
Будівництво освітніх установ та закладів |  |  |  | 7995574 | 36796319 | 44791893
| Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території ЗДО № 27 «Світанок» СМР за адресою: м. Суми, вул. Баранівська, 23 | 2024 |  | 660000 |  | 660000
| Нове будівництво ПРУ для закладу дошкільної освіти (ясла – садок) № 37 «Веселі зайчата» Сумської міської ради за адресою: вул. Вишнева, 1, с. Стецьківка, Сумського району, Сумської області | 2023-2024 | 3271043 | 3125574 |  | 3125574 | 100
| Нове будівництво ПРУ для Стецьківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради за адресою: вул. Шкільна, 5, с. Стецьківка, Сумського району, Сумської області | 2023-2024 | 24759428 | 100000 | 7276319 | 7376319 | 30.5
| Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території КУ Сумської ЗОШ №5, м. Суми за адресою: м. Суми, вул. Василя Огієвського, 32 | 2024 |  | 670000 |  | 670000
| Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території КУ Сумська СШ №25 за адресою: м. Суми, вул. Гарбузівська, 80 | 2024 | 99066629 | 700000 | 29520000 | 30220000 | 30.5
| Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Сумського ЗЗСО № 26 СМР за адресою: м. Суми, вул. Охтирська, 21 | 2024 |  | 670000 |  | 670000
| Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Сумської ЗОШ № 27, м. Суми за адресою: вул. Охтирська, 33 | 2024 |  | 670000 |  | 670000
| Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території СПШ № 28 СМР за адресою: м. Суми, вул. Данила Галицького, 22 | 2024 |  | 700000 |  | 700000
| Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території ССПШ №31 СМР за адресою: м. Суми, вул. Хворостянка, 4, 6 | 2024 |  | 700000 |  | 700000
Будівництво медичних установ та закладів |  |  |  | 10228612 | 0 | 10228612
| Реконструкція неврологічного відділення КУ «СМКЛ № 4» по вул. Металургів, 38 | 2018-2024 | 36829214 | 80000 |  | 80000 | 92.1
| Реконструкція захисних споруд цивільного захисту неврологічного корпусу КНП «Клінічна лікарня № 4» СМР за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 38 | 2023-2024 | 11019674 | 10148612 |  | 10148612 | 94.5
Будівництво інших об'єктів комунальної власності |  |  |  | 1243890 | 1600000 | 2843890
| Нове будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції в м. Суми | 2021-2024 | 19390393 | 943890 |  | 943890 | 97.7
| Реконструкція підвального приміщення з пристосуванням його для використання як найпростішого укриття за адресою: м. Суми, Театральна площа | 2024 |  |  | 1600000 | 1600000
| Реконструкція цокольного приміщення з пристосуванням його для використання як найпростішого укриття в будівлі КУ «Центр УБД» СМР за адресою: м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 165/71 | 2024 |  | 300000 |  | 300000
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури |  |  |  | 7807879 | 0 | 7807879
| Реставраційний ремонт підвального приміщення з облаштуванням укриття Комунальної установи Сумська класична гімназія Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 5 | 2023-2024 | 4631507 | 3265616 |  | 3265616 | 100
| Реставраційний ремонт протирадіаційного укриття Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 7 | 2023-2024 | 5093804 | 4542263 |  | 4542263 | 100
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку |  |  |  | 120000 | 0 | 120000
| Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області | 2019-2025 | 101844538 | 120000 | 0 | 120000 | 92.9
Заходи з енергозбереження |  |  |  | 12200000 | 0 | 12200000
| Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ ССШ №7 ім. М. Савченка СМР по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми | 2018-2024 | 43788746 | 12200000 |  | 12200000 | 100
Усього | х | х | х | 90129155 | 48396319 | 138525474 | х
Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |  |  |  |  | Світлана ЛИПОВА