Додаток 2

до рішення Сумської міської ради «Про стан виконання «Комплексної цільової Програми розвитку культури, туризму, духовності та патріотичного виховання в м. Суми  на 2012-2015 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2011 року № 1026-МР»

від                             2016 року        №          -МР

Інформація

про стан виконання  «Комплексної цільової Програми розвитку культури, туризму, духовності та

патріотичного виховання в м. Суми  на 2012-2015 роки»

1. 	        24			        Відділ культури та туризму Сумської міської ради

КВКВ				найменування відповідального виконавця програми

2.          110103,110205,110201,110502,150101

КТКВК                                    «Комплексна цільова  Програма розвитку культури, туризму, духовності та

патріотичного виховання в м.  Суми на 2012-2015 роки», затверджена рішенням Сумської міської ради  від 21 грудня 2011 року № 1026-МР

найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

| Назва міської програми | Плановий обсяг фінансування, тис. грн. | Фактичний обсяг фінансування, тис. грн. | Стан виконання (показники ефективності) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Усього | у тому числі кошти | Усього | у тому числі кошти |  |
|  |  | Загаль- ний фонд | Спеціаль ний фонд |  | Загаль- ний фонд | Спеціаль- ний фонд |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Комплексна цільова Програма розвитку культури, туризму, духовності та патріотичного виховання в м. Суми на 2012-2015 роки» | 8686,2 | 6297,6 | 2388,6 | 6894,3 | 4966,9 | 1927,4 |  |
| Завдання: 1, 2. Патріотичне виховання. Культурно-масова робота (КТКВК 110103) | 2012 рік | Патріотичними заходами охоплено 100% дітей шкільного віку. Проведено 34 загальноміських заходи, ними охоплено 165,0 тис. громадян міста, що на 5,5 % більше за аналогічний період 2011 року. |
|  | 1037,5 | 1037,5 | - | 941,8 | 941,8 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2013 рік |  |
|  | 1404,9 | 1404,9 | - | 724,7 | 724,7 | - | Проведено 31 загальноміських заходів, т.ч. 9 фестивалів і 3 конкурси. Заходами охоплено 172,2 тис. чол., що на 1,3 % більше від планового показника (170,0 тис. чол.) |
|  | 2014 рік |  |
|  | 843,5 | 843,5 | - | 609,5 | 609,5 | - | Проведено 22 заходи. Ними охоплено 37,0 тис. чол., що на 78,9% менше від планового показника (175 тис. чол.). Зменшення відбулося за рахунок скасованих 14 заходів, в т.ч. фестиваль «Сурми України» |
|  | 2015 рік |  |
|  | 882,3 | 882,3 | - | 818,9 | 818,9 | - | Проведено 44 заходи (в т.ч. 7 фестивалів, 4 конкурси).Заходами охоплено 82,5 тис. чол., що на 123% більше у порівнянні з 2014 роком. |
| Разом: | 4168,2 | 4168,2 | - | 3094,9 | 3094,9 | - |  |
| Завдання 3. Забезпечення розвитку та діяльності початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (КТКВК 110205) | 2012 рік |  |
|  | 102,1 | 10,0 | 92,1 | 23,3 | 9,9 | 13,4 | Оновився фонд муз. інструментів дитячих музичних шкіл. Придбано: 2 цифрових фортепіано, флейту, віолончель, 2 гітари, саксофон, 8 скрипок; звукопідсилюючу апаратуру для ДМШ № 1 та № 2.Придбано: 4 комп’ютери, 2 принтери, кондиціонер, шафа для муз інструментів. Участь у конкурсах. |
|  | 2013 рік |  |
|  | 143,6 | 46,5 | 97,1 | 119,1 | 40,4 | 78,7 | Придбано бас-гітари, бонгі для ДМШ № 2 та 4; телевізор, мольберти, меблі для ДХШ, комплект меблів для роздягальні, шафу для музичних інструментів для ДМШ № 4. Участь і перемоги в конкурсах і фестивалях. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2014 рік |  |
|  | 136,9 | 35,0 | 101,9 | 111,5 | 19,6 | 91,9 | Придбано: для ДМШ № 1 та ДМШ № 4 барабанні установки, набір ударних тарілок, бас-гітара, міді клавіатура; ксерокс, 3 комп’ютери, звукопідсилююча апаратура та меблі для дитячої музичної школи № 4.Перемога учнів у конкурсах піаністів, народних інструментів тощо. |
|  | 2015 рік |  |
|  | 592,1 | 232,0 | 360,1 | 572,1 | 212,1 | 360,0 | Для музичних шкіл було придбано баяни, електрогітари, бас-гітари, саксофон, цифрове піаніно, віолончелі, домри та ін. В усіх школах частково оновлено меблі (стільці, столи, шафи); для ДМШ №3 придбано два багатофункціональні пристрої , для ДХШ ім. М.Г. Лисенка – комп’ютер, прожектори, мультимедійний комплект зі сканером. У ДМШ № 1 встановлено пожежну сигналізацію; для ДМШ № 2, № 4 та ДХШ ім. М.Г. Лисенка придбано книги. Участь учнів у різноманітних конкурсах. |
| Разом: | 974,7 | 323,5 | 651,2 | 826,0 | 282,0 | 544,0 |  |
| Завдання 4. Збереження та відродження народної творчості, народних промислів і традиційних ремесел (КТКВК 110103) | 2012-2015 роки |  |
|  | 49,1 | 49,1 | - | 37,8 | 37,8 | - | У рамках фестивалю нар. творчості «Сумські зорі», щороку учасниками фестивалю стають понад 1500 чоловік; у фестивалі-конкурсі молодіжної творчості «Студентська весна»,серед вищих навчальних закладів міста, беруть участь понад 200 студентів; проводяться різноманітні виставки тощо |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання 5. Розвиток та забезпечення діяльності міської бібліотечної системи (КТКВК 110201) | 2012 рік |  |
|  | 534,9 | 326,0 | 208,9 | 306,0 | 189,0 | 117,0 | Придбано 4321 прим. книжкових видань, оформлено передплату на періодичні видання; придбано: комп’ютерна техніка, ксерокси, телевізор, фото та відеоапаратура тощо |
|  | 2013 рік |  |
|  | 408,5 | 200,0 | 208,5 | 278,2 | 149,7 | 128,5 | Відбулось поповнення книжкового фонду (70,0 тис. грн.),підписка періодичних видань (149,7 тис. грн.); придбано 10 комп’ютерів, 2 обігрівача УФО, 2 телефонних апарати та комплектуючі для комп’ютерів, котел твердопаливний, принтер та багатофункціональний пристрій (58,5 тис. грн..)За кошти Гранту отримано 20 комп’ютерів та 6 комплектів комп’ютерного обладнання. |
|  | 2014 рік |  |
|  | 377,9 | 170,0 | 207,9 | 363,3 | 168,6 | 194,7 | Придбано книжкову продукцію (139,0 тис. грн), підписка період. видань (168,6 тис.грн.); Придбано:4 комп’ютери, 2 ксе-рокси, системний блок , 2 монітори та бібліотечні меблі на суму 55,7 тис. грн. |
|  | 2015 рік |  |
|  | 392,8 | 263,6 | 129,2 | 381,2 | 263,5 | 117,7 | Придбано 1987 примірників книг 83,2 тис. грн., підписка період. Видань (169,9 тис. грн.); придбано ниткошвейний апарат, бібліотечні меблі (шафи, стелажі, кафедри, стільці тощо) 3 комп’ютери та встановлено 2 лічильника води. (128,1 тис. грн.) |
| Разом: | 1714,1 | 959,6 | 754,5 | 1328,7 | 770,8 | 557,9 |  |
|  | 2012 рік |  |
| Завдання 6. Матеріально-технічне забезпечення (КТКВК 110205, КТКВК 110201) | 407,0 | 297,0 | 110,0 | 387,0 | 297,0 | 90,0 | Зроблено ремонт: актової зали ДМШ № 1, покрівлі, системи опалення ДМШ № 2, ремонт класів тощо (144,1тис.грн.); виготовлено проектну документацію по ДХШ ім. М.Лисенка на суму 28,5 тис. грн. (підсилення стелі та на ремонт тамбура входу; ремонт філій № 1 та № 17 на суму 78,0 тис. грн., заміна вікон філії № 1,4 та ЦМБ на 136,4 тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2013 рік |  |
|  | 356,9 | 232,7 | 124,2 | 354,1 | 232,7 | 121,4 | Ремонтні роботи проведені на суму 204,4 тис. грн: ремонт стелі та вхідної групи у ДХШ (101,4 тис. грн.); ремонт покрівлі, коридорів та класів в ДМШ №3 (69,6 тис. грн.); ремонт приямків та підлоги в ДМШ № 4 (33,4 тис. грн.); ремонт приміщень бібліотек-філій № 1 (100,0 тис. грн.) і № 8 (13,2 тис. грн.) та встановлено 18 вікон у бібліотеках-філіях № 3,4, ЦМБ. (36,5 тис. грн.).Всього на суму 149,7 тис. грн. |
|  | 2014 рік |  |
|  | 509,1 | 81,4 | 427,7 | 379,0 | 81,4 | 297,6 | Зроблено ремонт: залу та заміну вікон в ДМШ № 1 (34,4 тис. грн.), Капітальний ремонт ДМШ № 4 (заміна даху, стелі, ремонт фасаду) (297,6 тис. грн.); поточний ремонт (10,0 тис. грн.), заміну вікон (12,0 тис. грн.) у філії № 8, замінено вікна у ЦМБ ім. Т.Г. Шевченка (15,0 тис. грн.) та у філії № 3 (10,0 тис. грн.) |
|  | 2015 рік |  |
|  | 442,1 | 121,1 | 321,0 | 437,6 | 121,1 | 316,5 | Проведено капітальний ремонт ДМШ № 1 (125,5 тис. грн.); кап. ремонт ДМШ № 4 (73,0 тис. грн.); кап. ремонт даху ДХШ ім. М.Г. Лисенка (118,0 тис. грн.); ремонт покрівлі бібліотеки-філії № 11 (16,1 тис. грн.), поточний ремонт філії № 1, заміна вікон у філії № 8 та в ЦМБ ім. Т.Г. Шевченка (105,0тис. грн.) |
| Разом: | 1715,1 | 732,2 | 982,9 | 1557,7 | 732,2 | 825,5 |  |
|  | 2012-2015 роки |  |
| Завдання 7. 8. Популяризація туристичного потенціалу міста. Сприяння розвитку пізнавального туризму (КТКВК 110502) | 60,9 | 60,9 | - | 45,1 | 45,1 | - | Підготовлено та видано рекламно-інформаційну продукцію: листівки «Суми ласкаво запрошують», «Суми туристичні», туристичну карту «Україна. Суми»; забезпечено розробку екскурсійного маршруту «Суми – місто старовинне і сучасне»; здійснено майже 500 екскурсійних поїздок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2012-2015 роки |  |
| Завдання 9. Збереження культурної спадщини міста (КТКВК 110502) | 4,1 | 4,1 | - | 4,1 | 4,1 | - | Паспортизовані 26 об’єктів історії та монументального мистецтва м. Суми |
| Завдання 10. Виконання «Програми відродження духовнокультурних традицій, відновлення втрачених пам’яток архітектури міста Суми на 2010-2015 роки» (КТКВК 150101) | - | - | - | - | - | - | Фінансування заходів програми не здійснювалось у зв’язку з відсутністю коштів в міському бюджеті. |

Міський голова                                                                              О.М. Лисенко

Виконавець: Цибульська Н.О.

__________