## Лист3
Додаток 3
| ПОГОДЖЕНО Рішенням _____________________ (найменування органу місцевого самоврядування) від _____________________ № _____ | [12 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО Директор КП " Міськводоканал" Сумської міської ради _________ А.Г. Сагач "____" ________________ 20 _ р.
| М.П. | [14 empty] | М.П.
Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів
на 12 місяців 2017 року
Комунального підприємства " Міськводоканал" Сумської міської ради
(назва підприємства)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконанння інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [6 empty] | Сума позичкових коштів та відсотків за їх користування, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягають поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр. 4 + гр.5. + гр. 10 + гр. 11 тис. грн (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  | строк окупності (місяців) | № аркуша обгрунтовуючих материалів | Економія паливно-економічних ресурсів (т. у. п / рік) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн / рік) | Економічний ефект, тис.грн.
|  |  | загальна сума | у тому числі: | [8 empty] | госпо- дарський (вартість мате-ріальних ресурсів) | підряд-ний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв.
|  |  |  | аморти заційні відраху вання | виробничі івестиції з прибутку | отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають повер- ненню | отримані у планованому періоді бюджетні інвестиційні асигнува-ння, що не підлягають повер-ненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, у т.ч.
[8 empty] | що підлягать повер-ненню | що не підля-гають повер-ненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 |  | ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), з урахуванням:
1.1.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.1
1.1.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.1.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.2
1.1.3. |  | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби , з них:
1.1.3.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.3
1.1.4. |  | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
Усього за підпунктом 1.1.4
1.1.5 |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
1.1.5.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.5
1.1.6 |  | Інші заходи, з них:
1.1.6.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.1.6
Усього за пунктом 1.1
1.2. |  | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), з них :
1.2.1. |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів з них:
1.2.1.1
Усього за підпунктом 1.2.1
1.2.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.2.2.1 | Розроблення типової проектної документації на влаштування водомірних вузлів обліку Ø 32 мм, Ø 40 мм, Ø 50 мм | 3 один. | 22.5 | 22.5 | х | х | х | х |  | х | х | 22.5 |  | 22.5 | 22.5 |  |  |  |  | 26
1.2.2.2 | Переоснащення (придбання) багатоповерхових житлових будинків загальнобудиновими лічильниками води. | 393 один. | 2047.23 | 2047.23 | [7 empty] | 2047.23 | 2047.23 |  |  |  | 1042.18 | 1005.05 |  | 27
Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  | 2069.73 | 2069.73 | [7 empty] | 2069.73 | 2047.23 | 22.5 | 22.5 | 0 | 1042.18 | 1005.05
1.2.3 |  | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
1.2.3.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.2.4.1. | Переоснащення насосних агрегатів на свердловинах КП " Міськводо- канал" Сумської міської ради |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х
1.2.4.1.1 | Переоснащення насосного агрегату на свердловині Тополянського водозабору (№ 3А) | Монтаж насосного агрегату - 1 одиниця, шафа керування - 1 одиниця | 168.94 | 168.94 | [7 empty] | 168.94 | 168.94 |  |  | 168.94 |  |  | 39 | 28 | 10.66 |  | 51.09
1.2.4.1.2 | Переоснащення насосного агрегату на свердловині Тополянського водозабору (№ 4А) | Монтаж насосного агрегату - 1 одиниця, шафа керування - 1 одиниця. | 217.73 | 217.73 | [7 empty] | 217.73 | 217.73 |  |  |  | 217.73 |  | 22 | 29 | 24.6 |  | 117.96
1.2.4.1.3 | Переоснащення насосного агрегату на свердловині Тополянського водозабору (№7) | Монтаж насосного агрегату - 1 одиниця, шафа керування - 1 одиниця. | 94.75 | 94.75 | [7 empty] | 94.75 | 94.75 |  |  | 94.75 |  |  |  | 30
1.2.4.2. | Переоснащення насосних агрегатів на НС ІІІ-го підйому КП "Міськводо- канал" Сумської міської ради
1.2.4.2.1 | Переоснащення насосними агрегатами НС ІІІ-го підйому по вул. Охтирській, 19/3 | Монтаж насосного агрегату - 1 одиниця | 109.45 | 109.45 | [7 empty] | 109.45 | 109.45 |  | 109.45 |  |  |  | 73 | 31 | 3.71 |  | 17.81
1.2.4.2.2 | Переоснащення насосними агрегатами НС ІІІ-го підйому по вул. Бельгійська, 9 | Монтаж насосного агрегату - 1 одиниця | 138.54 | 138.54 | [7 empty] | 138.54 | 138.54 |  |  | 138.54 |  |  | 43 | 32 | 8.02 |  | 38.44
1.2.4.2.3 | Переоснащення насосними агрегатами НС ІІІ-го підйому по вул. Г.Кондратьєва, 211 | Монтаж насосного агрегату - 1 одиниця | 155.93 | 155.93 | [7 empty] | 155.93 | 155.93 |  |  | 155.93 |  |  | 73 | 33 | 5.35 |  | 25.67
1.2.4.2.4 | Переоснащення насосними агрегатами НС ІІІ-го підйому по вул. І.Виговського, 14 | Монтаж насосного агрегату - 1 одиниця | 217.58 | 217.58 | [7 empty] | 217.58 | 217.58 |  |  |  | 217.58 |  | 164 | 33 | 3.3 |  | 15.84
1.2.4.2.5 | Переоснащення насосними агрегатами НС ІІІ-го підйому по вул. Прокоф"єва, 35 | Монтаж насосного агрегату - 1 одиниця | 109.45 | 109.45 | [7 empty] | 109.45 | 109.45 |  |  |  | 109.45 |  | 88 | 35 | 3.11 |  | 14.89
1.2.4.2.6 | Переоснащення насосними агрегатами НС ІІІ-го підйому по вул. Інтернаціоналістів, 41 | Монтаж насосного агрегату - 1 одиниця | 366.65 | 366.65 | [7 empty] | 366.65 | 366.65 |  |  |  |  | 366.65 | 110 | 36 | 8.26 |  | 39.61
1.2.4.2.7 | Переоснащення насосними агрегатами НС ІІІ-го підйому по вул. Білопільський шлях, 33 (Тепличний) | Монтаж насосного агрегату - 1 одиниця | 366.65 | 366.65 | [7 empty] | 366.65 | 366.65 |  |  |  |  | 366.65 | 311 | 37 | 1.48 |  | 7.09
Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  | 1945.67 | 1945.67 | [7 empty] | 1945.67 | 1945.67 |  | 109.45 | 558.16 | 544.76 | 733.3 |  |  | 68.49 |  | 328.4
1.2.5 |  | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 1.2.5
1.2.6 |  | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого середовища , з них:
1.2.6.1
Усього за підпунктом 1.2.6
1.2.7. |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
\ | [5 empty] | х | х | х |  | х | х
Усього за підпунктом 1.2.7
1.2.8 |  | Інші заходи, з них:
1.2.8.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2.8
Усього за пунктом 1.2
Усього за розділом І |  |  | 4015.4 | 4015.4 | 0 | [6 empty] | 4015.4 | 3992.9 | 22.5 | 131.95 | 558.16 | 1586.94 | 1738.35 |  |  | 68.49 |  | 328.4
ІІ |  | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1. | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення ( звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), з урахуванням:
2.1.1. |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х | х | х |  | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.1
2.1.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
2.1.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.2
2.1.3 | Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.1.3.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.3
2.1.4 |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.1.4.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.4
2.1.5 |  | Інші заходи, у т.ч.:
2.1.5.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1.5
Усього за пунктом 2.1
2.2. |  | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), з урахуванням :
2.2.1. |  | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.2.1.1 | Переоснащення КНС-1А насосними агрегатами з шафами керування | Насосний агрегат - 2 одиниці, коліно з рамою для установки насосу - 2 одиниці, шафа керування - 2 одиниці | 932.63 | 932.63 | х | х | х | х | х | х | х | 932.63 | 932.63 |  |  | 932.63 |  |  | 19 | 64 | 64.72 |  | 310.33
2.2.1.2 | Переоснащення КНС-9 насосними агрегатами з шафами керування | Насосний агрегат - 2 одиниці, коліно з рамою для установки насосу - 2 одиниці, шафа керування - 2 одиниці | 932.63 | 932.63 | х | х | х | х | х | х | х | 932.63 | 932.63 |  |  |  | 932.63 |  | 32 | 65 | 60.95 |  | 292.24
2.2.1.3 | Переоснащення КНС-3 насосним агрегатом | Насосний агрегат - 1 одиниця, коліно для "сухої" установки- 1 одиниця, зворотній клапан - 1 одиниця, вентиль запірний - 1 одиниця | 384.24 | 384.24 | [7 empty] | 384.24 | 384.24 |  |  |  | 384.24 |  | 212 | 67 | 4.51 |  | 21.64
2.2.1.4 | Переоснащення КНС-4 насосним агрегатом | Насосний агрегат - 1 одиниця, коліно для "сухої" установки- 1 одиниця, зворотній клапан - 1 одиниця, вентиль запірний - 1 одиниця | 374.89 | 374.89 | [7 empty] | 374.89 | 374.89 |  |  |  |  | 374.89 | 213 | 68 | 4.39 |  | 21.04
2.2.1.5 | Переоснащення мулонасосної станції № 1 на очисних спорудах фекальними насосними агрегатами з шафами керування | Насосні агрегати - 3 одиниці, шафи керування - 3 одиниці | 1176.03 | 1176.03 | х | х | х | х | х | х | х | 1176.03 | 1176.03 |  |  |  | 1176.03 |  | 3.6 | 70 | 782.93 |  | 3754.07
Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  | 3800.42 | 3800.42 | [7 empty] | 3800.42 | 3800.42 |  | 0 | 932.63 | 2492.9 | 374.89 |  |  | 917.5 |  | 4399.32
2.2.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
2.2.2.1 | Оснащення КНС приладами обліку стічних вод | 12 одиниць | 705.9 | 705.9 | [7 empty] | 705.9 | 705.9 |  | 176.47 | 176.48 | 176.47 | 176.48 |  | 71
Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  | 705.9 | 705.9 | 0 | [6 empty] | 705.9 | 705.9 | 0 | 176.47 | 176.48 | 176.47 | 176.48
2.2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій , з них:
2.2.3.1 |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.3
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначеня, з них:
2.2.4.1
2.2.4.1 |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.4
2.2.5 |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.2.5.1
Усього за підпунктом 2.1.5
2.2.6 |  | Інші заходи, з них:
2.2.6.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2.6
Усього за пунктом 2.2
Усього за розділом ІІ |  |  | 4506.32 | 4506.32 | 0 | [6 empty] | 4506.32 | 4506.32 | 0 | 176.47 | 1109.11 | 2669.37 | 551.37 |  |  | 917.5 |  | 4399.32
Усього за Інвестиційною програмою |  |  | 8521.72 | 8521.72 | 0 | [6 empty] | 8521.72 | 8499.22 | 22.5 | 308.42 | 1667.27 | 4256.31 | 2289.72 |  |  | 985.99 |  | 4727.72
Примітка: n *- кількість років інвестиційної програми
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ
х - ліцензіатом не заповнюється.
Відповідальний виконавець ____________________________ Ю.І. Ульянченко
|  |  |  | (підпис) |  |  |  | (прізвище, ім’я, побатькові)
Note on D39: PTO2:
Note on E39: PTO2:
Note on M39: PTO2:
Note on O39: PTO2:
Note on N39: PTO2: