|  |  | Проект оприлюднено «___» __________ 2018 р. |
| --- | --- | --- |

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

VIІ СКЛИКАННЯ        СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 2018 року № – МР м. Суми

Про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016 - 2018 роки за 2017 рік

Заслухавши інформацію директора департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища                                         м. Суми на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради                      від 24 грудня 2015 року № 160 - МР (зі змінами), за 2017 рік, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

- Інформацію директора департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Липової С.А. про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми                            на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради                                від 24 грудня 2015 року № 160 - МР (зі змінами), за 2017 рік, узяти до відома (додатки 1, 2).

- Виконавцям Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 160 - МР (зі змінами): департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради (Яременко Г.І.), департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської                             ради (Липова С.А.), управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради (Шилов В.В.), управлінню освіти і науки Сумської міської ради (Данильченко А.М.), відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Сумської міської ради (Костенко О.А.) здійснювати організаційно-практичні заходи щодо забезпечення ефективного виконання пріоритетних програмних завдань та заходів у 2018 році.

- Організацію виконання даного рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.

Сумський міський голова							  О.М. Лисенко

Виконавець: Співакова Л.І.

21.02.2018

Ініціатор розгляду питання - постійна комісія з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин, природокористування та екології

Проект рішення підготовлено департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради

Доповідач: Липова С.А.

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

до проекту рішення Сумської міської ради

«Про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016 - 2018 роки за 2017 рік»

| Голова постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин, природокористування та екології |  | В.Г. Степченко |
| --- | --- | --- |
| Заступник директора департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |  | Л.І. Співакова |
| Головний спеціаліст – юрисконсульт департаменту фінансів економіки та інвестицій Сумської міської ради |  | А.І. Курасов |
| Директор департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради |  | Г.І. Яременко |
| Начальник управління освіти і науки Сумської міської ради |  | А.М. Данильченко |
| Начальник управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |  | В.В. Шилов |
| Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності, головний бухгалтер |  | О.А. Костенко |
| Начальник правового управління |  | О.В. Чайченко |
| Перший заступник міського голови |  | В.В. Войтенко |
| Секретар Сумської міської ради |  | А.В. Баранов |

Проект рішення підготовлений з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних»

Л.І. Співакова

21.02.2018

|  | Додаток № 1 до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016 - 2018 роки за 2017 рік» від 2018 року № - МР |
| --- | --- |

Інформація

про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми                                         на 2016 - 2018 роки за 2017 рік

| 1. | 03 | Виконавчий комітет Сумської міської ради |
| --- | --- | --- |
|  | 10 | Управління освіти і науки Сумської міської ради |
|  | 41 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради |
|  | 47 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |
|  | 75 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |
|  | КТКВК | найменування головних розпорядників коштів програми |
| 2. | 75 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 9110 9130 9140 9150 7630 7470 6310 6060 | Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 160 - МР (зі змінами) |
| 4. | Напрями діяльності та завдання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016 - 2018 роки у 2017 році |
| № з/п | Заходи | Відповідальний за виконання завдання та строк виконання | Планові обсяги фінансування відповідно до Комплексної програми, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання заходів (результативні показники виконання Комплексної програми) |
|  |  |  | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | інші джерела фінансування | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет | інші джерела фінансування |  |
|  |  |  |  |  | обл. бюджет | міський бюджет |  |  |  | обл. бюджет | міський бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів |
| 1. | Реконструкція відповідних технологічних вузлів та обладнання міських очисних споруд: решіток у грабельній. Адреса об’єкта: вул. Гамалія, 40, м. Суми | УКБДГ Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради | 3183,0 | 0,0 | 0,0 | 3183,0 | 0,0 | 3182,6 | 0,0 | 0,0 | 3182,6 | 0,0 | Виконано. ПП «Юмо» відповідно до договору від 14.11.17 р. № 52, укладеного з КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, виконані роботи по заміні двох решіток та шиберу у будівлі грабельної міських очисних споруд |
| 2. | Реконструкція міських очисних споруд КП «Міськводоканал» Сумської міської ради (розробка проектно-кошторисної документації) | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради | 1851,0 | 0,0 | 0,0 | 1851,0 | 0,0 | 1841,2 | 0,0 | 0,0 | 1841,2 | 0,0 | Виконано. ТОВ «Виробниче підприємство «Промислові системи» розроблено техніко – економічне обґрунтування проектної документації «Реконструкція очисних споруд» відповідно до договору від 27.10.2017 № 128 |
| 3. | Реконструкція каналізаційного напірного колектора від діючої камери № 19 по вул. Д. Коротченко до камери № 31 по вул. Криничній | УКБДГ Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради | 9900,0 | 0,0 | 0,0 | 9900,0 | 0,0 | 8626,3 | 0,0 | 0,0 | 8626,3 | 0,0 | Виконано. Здійснено реконструкцію 594 м.п. каналізаційного напірного колектору |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Будівництво системи водовідведення поверхневих вод з вулиці Тополянська у м. Суми | УКБДГ Сумської міської ради, підрядні організації | 1231,0 | 0,0 | 0,0 | 1231,0 | 0,0 | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 28,3 | 0,0 | Виконано частково. СФ ДРПВІ «Дніпродіпроводгосп» виконані топографо - геодезичні та інженерно - геологічні вишукування, здійснюється розробка проектно - кошторисної документації. Зроблено запит до Головного державного агентства лісових ресурсів України щодо отримання вихідних даних для виконання робіт з будівництва системи поверхневого водовідведення на землях лісового фонду, на даний час відповіді не отримано |
| 5. | Реконструкція каналізаційної насосної станції КРЗ за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 4/13 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради | 3151,5 | 0,0 | 0,0 | 3151,5 | 0,0 | 2720,5 | 0,0 | 0,0 | 2720,5 | 0,0 | Виконано. ПАТ «Сумбуд» завершено виконання робіт з реконструкції каналізаційно - насосної станції за адресою: вул. Привокзальна, 4/13 |
| 6. | Реконструкція каналізаційних мереж з перемиканням КНС 4 на самоплинний колектор по вул. Білопільський шлях до вул. Косаренко | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 68,8 | 0,0 | 0,0 | 68,8 | 0,0 | Виконано. Розроблено проектно - кошторисну документацію по об’єкту «Реконструкція каналізаційних мереж з перемиканням КНС 4 на самоплинний колектор по вул. Білопільський шлях до вул. Косаренка» |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Реконструкція каналізаційних мереж з перемиканням КНС 3 на самоплинний колектор по вул. Миргородська до вул. Черкаська | УКБДГ Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | Виконано. Здійснено корегування проектно – кошторисної документації, яку направлено на розгляд філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Сумській області для отримання експертного звіту, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради видано технічне завдання на виконання робіт |
| 8. | Реконструкція каналізаційного напірного колектора від діючої камери № 31 по вул. Криничній до міських очисних споруд | УКБДГ Сумської міської ради, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 263,4 | 0,0 | 0,0 | 263,4 | 0,0 | Виконано. Проведено інженерно – геологічні вишукування, Виготовлено проектно – кошторисну документацію |
| 9. | Проведення благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, оз. Чеха, ін. водних об’єктів, очищення русел річок | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради, підрядні організації | 1280,0 | 0,0 | 0,0 | 1280,0 | 0,0 | 1178,2 | 0,0 | 0,0 | 1178,2 | 0,0 | Виконано. Здійснено видалення 135 аварійних та пошкоджених дерев, викошено траву, вирізано поросль на площі 11647 м2, виконані заходи з очищення русла р. Сумка (зібрано та вивезено 294 м3 сміття) |
| 10. | Проведення санітарних заходів у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, оз. Чеха, ін. водних об’єктів (збір та вивезення сміття) | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради | 205,0 | 0,0 | 0,0 | 205,0 | 0,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 | 205,0 | 0,0 | Виконано. Проведено санітарне очищення прибережної захисної смуги річок Псел, Сумка, зібрано та вивезено 49 м3 сміття |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Проведення санітарних заходів у прибережних смугах річки Псел, оз. Чеха (вивезення сміття з контейнерів) | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 120,5 | 0,0 | 0,0 | 120,5 | 0,0 | Виконано. Забезпечено вивезення 1450,2 м3 сміття з 24 контейнерів з квітня по жовтень 2017 року, що встановлені у зонах відпочинку р. Псел (пров. Пляжний) та оз. Чеха |
| 12. | Розробка науково - дослідної продукції «Наукове обґрунтування шляхів покращення екологічного стану р. Сумка в межах міста Суми» | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, підрядні організації | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | Виконано. Розроблено науково - дослідну продукцію «Наукове обґрунтування шляхів покращення екологічного стану р. Сумка в межах міста Суми» |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми у сфері охорони, утримання і розвитку природно-заповідного фонду, зелених зон і зелених насаджень міста |
| 13. | Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів уздовж основних магістралей та доріг, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водойм | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 373,6 | 0,0 | 0,0 | 373,6 | 0,0 | Виконано. Висаджено 231 саджанець дерев (клен, верба, липа, туя), 1410 кущів (калина, барбарис, бирючина, спірея) |
| 14. | Створення та відновлення газонів по місту | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 726,3 | 0,0 | 0,0 | 726,3 | 0,0 | Виконано. Здійснено відновлення газонів на площі 15600 м2 |
| 15. | Створення квітково - декоративних композицій по місту | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 314,9 | 0,0 | 0,0 | 314,9 | 0,0 | Виконано. Висаджено 2290 кущів троянди, 14621 шт. однорічних та багаторічних квітів (петунія, хризантема) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно - заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання, догляд за пам’ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка (Антонова), Герасима Кондратьєва (Кірова), Петропавлівська | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 124,0 | 0,0 | 123,6 | 0,0 | 0,0 | 123,6 | 0,0 | Виконано. Забезпечено комплексний догляд за насадженнями пам’яток природи (обрізання 228 крон дерев, видалення пристовбурної порослі, підживлення мінеральними добривами розпушування пристовбурних лунок, лікування 35 дупел) |
| 17. | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно - заповідного фонду на території міста Суми: улаштування декоративно-захисного огородження навколо пам’ятки природи «Дуб» на вулиці Олександра Аніщенка (Антонова) | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради, підрядні організації | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | Виконано частково. Виготовлено проектно - кошторисну документацію для улаштування декоративно - захисного огородження навколо пам’ятки природи «Дуб» на вулиці Олександра Аніщенка (Антонова) |
| 18. | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно - заповідного фонду на території міста Суми: санітарне утримання парку - пам’ятки садово -паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 | 0,0 | 289,9 | 0,0 | 0,0 | 289,9 | 0,0 | Виконано. Виконані заходи з санітарного прибирання парку - пам’ятки садово - паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» (зібрано та вивезено 132 м3 сміття), з ліквідації карантинного бур’яну - амброзії полинолистої на площі 6,7 га |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно - заповідного фонду на території міста Суми: догляд за насадженнями парку - пам’ятки садово -паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 0,0 | 85,8 | 0,0 | 0,0 | 85,8 | 0,0 | Виконано. Забезпечено комплексний догляд за насадженнями парку - пам’ятки садово - паркового мистецтва місцевого значення «Басівський», підрізано 18 дерев, видалено 17 засохлих та пошкоджених дерев, вирізано поросль |
| 20. | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно - заповідного фонду на території міста Суми: встановлення інформаційних стендів, інформаційних щитів, інформаційно - охоронних та межових знаків на території пам’яток природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка (Антонова), Герасима Кондратьєва (Кірова), Петропавлівська, парку - пам’ятки садово - паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано. Захід не виконано у зв’язку з відсутністю пропозицій від виконавців робіт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно - заповідного фонду на території міста Суми: очищення водойм парку - пам’ятки садово - паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» від сміття, повалених дерев та гілок | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | Виконано. Здійснено очищення водойм парку від повалених дерев та сміття, виконано розкряжування стовбурів дерев 48 м3 |
| 22. | Капітальний ремонт об’єктів міського благоустрою: улаштування пішохідних та велосипедних доріжок на земельних ділянках № 2-5 території парку - пам’ятки садово -паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Зелене будівництво» Сумської міської ради | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано. Захід не виконано у зв’язку з відсутністю пропозицій від виконавців робіт |
| 23. | Облаштування території (доріжок, огорожі тощо) ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 69,3 | 0,0 | 0,0 | 69,3 | 0,0 | Виконано. Замощено доріжки на території ботанічного саду «Юннатівський» площею 109 м2 |
| 24. | Утримання ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 71,1 | 0,0 | 0,0 | 71,1 | 0,0 | Виконано. Закуплено будівельні матеріали для ремонту покрівлі навчально - тваринницької ферми та 50 кущів троянд |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Придбання спеціального обладнання для проведення науково-дослідницьких робіт у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 33,1 | 0,0 | 0,0 | 33,1 | 0,0 | Виконано. Для проведення науково - дослідницьких робіт придбано інструменти та матеріали, закуплено біноклі, сачки, лупа ручна |
| 26. | Відновлення газонів у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 14,99 | 0,0 | 0,0 | 14,99 | 0,0 | Виконано. Відновлено газони на площі 420 м2 |
| 27. | Поповнення експозицій рідкісних та зникаючих рослин і тварин у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Виконано. Здійснено поповнення колекції 19 екзотичними рослинами (сакура, магнолія, рододендрони тощо) |
| 28. | Діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | Виконано. Придбано корм для тварин біологічної лабораторії, навчально - тваринницької ферми (просо, пшеницю, овес) та корм для риб |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми у сфері поводження з відходами |
| 29. | Оброблення, утилізація, видалення та зберігання рослинних відходів на майданчику по вул. Боженка (Миколи Лукаша) | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, КП «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради | 405,0 | 0,0 | 0,0 | 405,0 | 0,0 | 350,3 | 0,0 | 0,0 | 350,3 | 0,0 | Виконано. Забезпечено ущільнення, подрібнення та зберігання рослинних відходів на майданчику по вул. Боженка (Миколи Лукаша) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрями діяльності, завдання та заходи Комплексної програми у сфері наукового та інформаційного забезпечення, екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля |
| 30. | Видання інформаційно-освітнього екологічного бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, підрядні організації | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | Виконано. Забезпечено видання інформаційно - освітнього бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» у кількості 3900 примірників |
| 31. | Проведення у позашкільному вихованні освітніх акцій, проектів, семінарів, лекцій та екскурсій з питань екології та охорони природи | Управління освіти і науки Сумської міської ради | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 29,6 | 0,0 | 27,7 | 0,0 | 0,0 | 27,7 | 0,0 | Виконано. Проведені освітні акції, проекти: міський етап Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна», природоохоронні акції «Годівничка», «Чисте місто - справа кожного», «Птах року», «Довкілля починається з мене», «Природа просить допомоги», освітній проект «Екологічний марафон», екологічний круїз «Таємниці рідної землі», міські освітні екологічні проекти «Енергозбереження - вимога часу», «День природолюба» та забезпечено роботу Школи лідера - еколога |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | Проведення для містян та гостей міста Суми заходів екологічного і природоохоронного напрямку | Виконком Сумської міської ради, департамент комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради, КУ «Агенція промоції «Суми» Сумської міської ради | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | Виконано. У рамках проведення загальноміського заходу «Дні сталої енергії у м. Суми» проведено дитячий фотоконкурс «Природа в об’єктиві» (представлено 73 роботи, вік учасників від 8 до 15 років), загальноміський конкурс «Публіцистика на захист природи» та екологічний велоквест «Я і природа» (5 команд, вік від 20 до 60 років) |
| 33. | Проведення для дітей та молоді акцій та конкурсів екологічного і природоохоронного напрямку | Виконком Сумської міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради, Сумський міський центр дозвілля молоді Сумської міської ради | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 0,0 | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 0,0 | Виконано. У рамках проведення загальноміського заходу «Дні сталої енергії у м. Суми» СМГО «Центр європейських ініціатив» та Сумським міським центром дозвілля молоді проведено фестиваль «Sumy Energy Fest» |
| 34. | Підготовка і видання поліграфічної продукції щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища | Управління освіти і науки Сумської міської ради | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | Виконано. Підготовлено та забезпечено видання буклетів з екологічного виховання школярів та етикетки для рослин ботанічного саду «Юннатівський» |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за Комплексною програмою:

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 24729,8 | 934,7 | 23795,1 | 21070,2 | 875,5 | 20194,7 | 3659,6 | 59,2 | 3600,4 |

Сумський міський голова															О.М. Лисенко

Виконавець: Співакова Л.І.

21.02.2018

|  | Додаток № 2 до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016 - 2018 роки за 2017 рік» від 2018 року № - МР |
| --- | --- |

Пояснювальна записка

щодо виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016 - 2018 роки за 2017 рік

Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища        м. Суми на 2016 - 2018 роки (далі - Програма), затверджена рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 160 - МР (зі змінами).

Відповідальні виконавці Програми - департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, управління освіти і науки Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності Сумської міської ради.

Основним завданням Програми є реалізація пріоритетних заходів для поліпшення якості навколишнього природного середовища, підвищення рівня екологічної безпеки та досягнення безпечного для здоров’я людини стану довкілля у місті.

Відповідно до Програми у 2017 році передбачена реалізація                                        34 природоохоронних заходів на загальну суму 24731,7 тис. грн.

За звітний період загальний обсяг фінансування Програми становив 21070,2 тис. грн. Виконання програми станом на 01.01.2018 становить 85% від запланованого на 2017 рік.

У сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів                           у 2017 році передбачена реалізація 12 заходів на суму 21465,5 тис. грн.

За звітний період виконані роботи з реконструкції відповідних технологічних вузлів міських очисних споруд, замінено дві решітки та шибер у будівлі грабельної міських очисних споруд. Розроблено техніко - економічне обґрунтування проектної документації «Реконструкція очисних споруд                      КП «Міськводоканал» Сумської міської ради».

Здійснено реконструкцію 594 м.п. каналізаційного напірного колектору від діючої камери № 19 по вул. Д. Коротченка до камери № 31 по                              вул. Криничній.

Завершені топографо - геодезичні та інженерно - геологічні вишукування для виготовлення проектної документації з будівництва системи поверхневого водовідведення з вулиці Тополянська міста Суми, але розробка проектної документації призупинена у зв’язку з відсутністю погодження на виконання робіт Головним державним агентством лісових ресурсів України.

Виконана реконструкція каналізаційної насосної станції за адресою                                       вул. Привокзальна, 4/13, м. Суми, замінено 216,8 м труби напірної каналізації                           d-110, 152,75 м труби самотічної каналізації d-200, встановлено 2 насоси WILO EMU та 2 лічильники.

Розроблено проектно - кошторисну документацію по об’єкту «Реконструкція каналізаційних мереж з перемиканням КНС 4 на самоплинний колектор по вул. Білопільський шлях до вул. Косаренка».

З метою приведення до належного естетичного та санітарного стану територій поблизу водних об’єктів міста, проведено благоустрій прибережної смуги р. Сумка (у районі вулиці Нижньолепехівська та Косівщинського водосховища), р. Псел (уздовж дамби у міському парку культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба), р. Стрілка (у районі вул. 2-га Набережна річки Стрілки,9), видалено 135 аварійних та пошкоджених дерев, підрізано крони та вирізано сухі гілки 59 дерев. Забезпечено санітарне очищення прибережної смуги                          р. Псел (від вул. Прокоф’єва до провул. Генерала Грекова, від вул. Героїв Крут до залізничного мосту, від вул. Героїв Крут до пішохідного мосту по                         вул. Заливна, від вул. Героїв Крут до вул. Харківська (ліва сторона);                              від пров. Даргомижського до вул. Прокоф’єва (обидва боки частково), видалено поросль на площі 11647 м2, зібрано та вивезено 49 м3 сміття. Проведено очищення русла р. Сумка від мосту по проспекту Шевченка до мосту по                   вул. В’ячеслава Чорновола, вивезено 294 м3 сміття.

З квітня по вереснь 2017 року забезпечено вивезення 1450,2 м3 сміття        з 22 контейнерів, які встановлені у зонах відпочинку р. Псел (пров. Пляжний) та оз. Чеха.

З метою визначення стану р. Сумка в межах міста Суми, науковим центром прикладних екологічних досліджень Сумського державного університету проведено дослідження та розроблено науково - дослідну продукцію «Наукове обґрунтування шляхів покращення екологічного стану                 р. Сумка в межах міста Суми».

У сфері охорони, утримання і розвитку природно - заповідного фонду, зелених зон і зелених насаджень міста Програмою передбачена реалізація                 16 заходів на суму 2739,0 тис. грн.

Для поліпшення привабливості міського середовища, зменшення концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі                       забезпечено виконання заходів із озеленення міста, а саме:                                
	- висаджено 231 саджанець дерев (клен, верба, липа, туя, катальпа),                     1410 кущів (барбарис, бирючина, спірея) у дитячому парку «Казка»,                                по вул. Харківська, Прокоф’єва, Петропавлівська, Ковпака;

- створено та відновлено, із заміною ґрунту, 15600 м2  садово - паркових газонів на вулицях Катерини Зеленко, Прокоф’єва, Сумсько - Київських Дивізій;

- висаджено 14621 квіткових рослин, 2290 саджанців троянд, створені квітково - декоративні композиції по місту (у міському парку культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба, скверах: Харитоненка, «Дружба», «Покровський», по вул. 1-ша Набережна р. Стрілка, на майдані Незалежності, на площі Театральна, проспекті М. Лушпи, вулицях Горького, Герасима Кондратьєва, Харківська, Героїв Сумщини, Білопільський шлях).

З метою охорони, відтворення та збереження природної різноманітності об’єктів природно - заповідного фонду міста, забезпечено комплексний догляд за 377 насадженнями пам’яток природи «Дуби», «Липові насадження» (розпушування пристовбурових лунок, підживлення мінеральними добривами, лікування дупел), проведена санітарна обрізка 228 крон дерев, вирізування сухих гілок.

Виконані заходи з санітарного прибирання парку - пам’ятки садово - паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» (зібрано та вивезено                    132 м3 сміття, ліквідовано амброзії на площі 67034 м2).

Забезпечено комплексний догляд за насадженнями парку - пам’ятки садово - паркового мистецтва місцевого значення «Басівський»: підрізано                   18 крон дерев, видалено 17 засохлих та пошкоджених дерев.

Здійснено очищення водойм парку - пам’ятки садово - паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» від повалених дерев та сміття, виконано розкряжування стовбурів дерев та вирізано поросль.

Забезпечено належне утримання та розвиток об’єкту природно -заповідного фонду ботанічного саду «Юннатівський», а саме:

- замощено тротуарні доріжки площею 109 м2 ;

- створено 420 м2 фігурних газонів на території ботанічного саду;

- придбано будівельні матеріали та відремонтовано покрівлю навчально - тваринницької ферми, інструменти, спеціальне обладнання для проведення науково - дослідницьких робіт (біноклі, сачки, лупи ручні), насіння квітів та газонної трави, ґрунтосуміш, добрива, квітково – декоративні рослини, вазони для квітів, зерносуміші (овес, просо, пшениця) та корм для риб;

- поповнено колекцію екзотичних видів рослин та тварин (сакура, магнолія, рододендрони, папуги, канарки, амадини, риби).

У сфері поводження з відходами Програмою передбачено виконання заходу з оброблення, утилізації, видалення та зберігання рослинних відходів на майданчику по вул. Боженка на суму 405,0 тис. грн.

За звітний період забезпечено ущільнення, подрібнення та зберігання рослинних відходів на майданчику по вул. Боженка.

У сфері наукового та інформаційного забезпечення, екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони довкілля Програмою передбачена реалізація 5 заходів на суму 122,2 тис. грн.

З метою формування громадської думки щодо екологічних аспектів життєдіяльності міста забезпечено видання інформаційно-освітнього бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» у кількості 3900 примірників.

З метою екологічного виховання та підвищення екологічної свідомості дітей та молоді забезпечено проведення міського етапу Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна», природоохоронні акції «Годівничка», «Чисте місто – справа кожного», «Птах року», «Довкілля починається з мене», «Природа просить допомоги», освітній проект «Екологічний марафон», екологічний круїз «Таємниці рідної землі», міські освітні екологічні проекти «Енергозбереження – вимога часу», «День природолюба» та забезпечено роботу Школи лідера – еколога.

У рамках проведення загальноміського заходу «Дні сталої енергії у                    м. Суми» проведено дитячий фотоконкурс «Природа в об’єктиві», загальноміський конкурс «Публіцистика на захист природи», екологічний велоквест «Я і природа» та фестиваль «Sumy Energy Fest».

Для розвитку екологічної культури та базових екологічних знань підготовлено та забезпечено видання буклетів з екологічного виховання школярів, накладом 1000 шт.

Сумський міський голова							  О.М. Лисенко

Виконавець: Співакова Л.І.

21.02.2018

ішення доопрацьовано і вичитано, текст відповідає оригіналу прийнятого рішення та вимогам статей 6 – 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних»

ЛИСТ РОЗСИЛКИ

рішення міської ради

«Про хід виконання Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища м. Суми на 2016 - 2018 роки за 2017 рік»

| № з/п | Назва організації/посада | Прізвище І.П. керівника | Поштова та електронна адреси | Необхідна кількість примірників рішення СМР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перший заступник міського голови | Войтенко В.В. |  | 1 |
| 2. | Департамент інфраструктури міста | Яременко Г.І. | dim@smr.gov.ua | 1 |
| 3. | Департамент фінансів, економіки та інвестицій | Липова С.А. | mfin@smr.gov.ua | 1 |
| 4. | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства | Шилов В.В. | ykb@smr.gov.ua | 1 |
| 5. | Управління освіти і науки | Данильченко А.М. | osvita@smr.gov.ua | 1 |
| 6. | Відділ бухгалтерського обліку та звітності | Костенко О.А. | byh@smr.gov.ua | 1 |

Заступник директора департаменту				        Л.І. Співакова