Додаток

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання комплексної цільової Програми управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів територіальної громади міста Суми на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 02 грудня 2015 року № 26-МР зі змінами, за 2017 рік» від «___» _______ 2018 року № ___ -МР

Звіт

про хід виконання комплексної цільової Програми управління та ефективного використання майна

комунальної власності та земельних ресурсів територіальної громади міста Суми на 2016-2018 роки,

затвердженої рішенням Сумської міської ради від 02 грудня 2015 року № 26–МР (зі змінами)

за 2017 рік

| 1. | 45 |  | Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (КВКВ) |  | (найменування відповідального виконавця програми) |
| 2. |  |  | Комплексна цільова Програма управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів територіальної громади міста Суми на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 02 грудня 2015 року № 26–МР (зі змінами) |
|  | (КТКВК) |  | (найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження) |
| Завдання та заходи програми | Планові обсяги фінансування на 2017 рік, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування у 2017 році, тис. грн. | Стан виконання: досягнення очікуваних результатів/ показники ефективності |
|  | Усього | у т. ч.: | Усього | у т. ч.: |  |
|  |  | Міський бюджет міста Суми | Інші джерела фінансув. |  | Міський бюджет міста Суми | Інші джерела фінансув. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Разом по Програмі | 2365,0 | 2365,0 |  | 712,8 | 712,8 | - | Всього затверджено бюджетом на 2017 рік – 945,3 тис. грн. У 2017 році витрачено 75,4 % від затверджених бюджетом коштів. |
| Підпрограма І |
| Розвиток земельних відносин у м. Суми | 990,0 | 990,0 | - | 230,1 | 230,1 | - | Отримані результати: Надходження до міського бюджету коштів від продажу земельних ділянок склало 1,1 млн. грн., що становить 101,2 % від річного плану. |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Проведення земельних торгів (аукціонів) | 90,0 | 90,0 | - | 2,5 | 2,5 | - | Затверджено бюджетом – 21,0 тис. грн. Розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Скрябіна - вул. Машинобудівників |
| 2. Продаж земельних ділянок | 80,0 | 80,0 | - | 16,5 | 16,5 | - | Затверджено бюджетом – 29,0 тис. грн. Виготовлено експертно-грошові оцінки по 4 земельним ділянкам. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. Реєстрація земельних ділянок в базі даних Державного земельного кадастру | 20,0 | 20,0 | - | 9,9 | 9,9 | - | Затверджено бюджетом – 18,0 тис. грн. Виготовлено: - обмінні файли XML формату на 22 земельні ділянки; - документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок під об’єктами рекреаційного призначення та природно-заповідного фонду для подальшої реєстрації земельних ділянок в Державному земельному кадастрі (11 штук). |
| 4. Забезпечення проведення позовної роботи та виконання судових рішень з питань земельних відносин | 200,0 | 200,0 | - | 77,0 | 77,0 | - | Затверджено бюджетом – 102,0 тис.грн. Профінансовано: 12 позовних заяв, 16 апеляційних та 5 касаційних скарг, на виконання до ВДВС подано 1 наказ. |
| 5. Розробка нормативної грошової оцінки земель м. Суми | 350,0 | 350,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | Затверджено бюджетом – 15,8 тис. грн. Кошти не використовувались. |
| 6. Формування земельної ділянки для створення індустріального парку | 150,0 | 150,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | Затверджено бюджетом – 100,0 тис. грн. виготовлено документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки та її топографічної основи М 1:500 в районі заводу «Центроліт» для подальшого створення індустріального парку. |
| 7. Проведення інвентаризації земель, у тому числі під об’єктами нерухомого майна комунальної власності | 100,0 | 100,0 | - | 24,2 | 24,2 | - | Затверджено бюджетом – 74,5 тис. грн. виготовлено документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок під об’єктами нерухомого майна комунальної власності для присвоєння кадастрових номерів за наступними адресами: вул. Веретенівська, 1, вул. Тополянська, 11, вул. Тополянська, 28/1, вул. Антонова. |
| Підпрограма ІІ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Оперативне управління та ефективне використання майна комунальної власності територіальної громади міста Суми | 1375,0 | 1375,0 | - | 482,7 | 482,7 | - | Отримані результати: 1.Надходження коштів до міського бюджету від оренди комунального майна склало 20,4 млн. грн., що становить 120,2 % від річного плану. 2. Заборгованість за оренду комунального майна за активними договорами оренди зменшилась. 3.Надходження коштів до міського бюджету від приватизації комунального майна склали 4,9 млн. грн., що становить 175,4 % від річного плану. |
| Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Забезпечення проведення реєстрації права власності на об'єкти комунальної власності територіальної громади міста Суми | 381,0 | 381,0 | - | 148,9 | 148,9 | - | Затверджено бюджетом – 149,2 тис.грн. Виготовлено 90 технічних паспортів, зареєстровано 50 об’єктів, проведено незалежну оцінку 5-ти об'єктів. |
| 2. Забезпечення проведення позовної роботи у випадках невиконання або неналежного виконання умов договорів оренди, користування або відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста Суми | 200,0 | 200,0 | - | 197,2 | 197,2 | - | Затверджено бюджетом – 199,0 тис.грн. Профінансовано: 38 позовних заяв, 11 апеляційні та 5 касаційна скарга, на виконання до ВДВС подано 40 наказів. |
| 3. Забезпечення передачі в оренду, у т. ч. на конкурсних засадах, об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Суми | 254,0 | 254,0 | - | 25,9 | 25,9 | - | Затверджено бюджетом – 26,0 тис. грн. Проведено незалежну оцінку 12 об’єктів, опубліковані оголошення про намір передати в оренду 20 об’єктів. На конкурсних засадах об’єкти не передавались |
| 4. Забезпечення проведення процедури приватизації об’єктів комунальної власності шляхом продажу їх на аукціоні | 50,0 | 50,0 | - | 21,5 | 21,5 | - | Затверджено бюджетом 32,0 тис. грн. На аукціоні продано 10 об’єктів загальною вартістю 1,6 млн. грн. |
| 5. Забезпечення охорони та вжиття інших заходів щодо об’єктів комунальної власності, які тимчасово не використовуються, з метою їх збереження | 400,0 | 400,0 | - | 89,2 | 89,2 | - | Затверджено бюджетом – 89,2 тис. грн. Забезпечено охорону 2 об’єктів: МЦ «Романтика», вул. Герої Сталінграда, 3 та складського приміщення, вул. Кірова, 165. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6. Забезпечення оформлення права користування земельними ділянками, на яких знаходяться об’єкти комунальної власності територіальної громади міста Суми | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 7. Забезпечення сплати коштів, стягнутих за судовими рішеннями з Сумської міської ради по оплаті послуг з централізованого опалення вільних нежитлових приміщень, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Суми, судового збору, виконавчого збору та витрати на проведення виконавчих дій за цими судовими рішеннями, грн. | 90,0 | 90,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | Затверджено бюджетом – 89,6 тис. грн. Кошти не використовувались у зв'язку з необхідністю зміни порядку і способу виконання рішення суду. |

Сумський  міський голова														О.М. Лисенко

Виконавець:

Клименко Ю.М.

________________