## Лист1
4. Напрями діяльності та завдання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017–2019 роки за 2018 рік
№ з/п | Заходи | Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн. | [5 empty] | Планові обсяги фінансування відповідно до міського бюджету (з урахуванням змін) | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Інформація про виконання заходів Програми
|  | Усього | Держ. бюджет | Міський бюджет |  |  | Інші джерела фінансування | міський бюджет | Усього | Держ. бюджет | Міський бюджет |  |  | Інші джерела фінансування | Короткий опис виконаних заходів, оцінка економії енергоресурсу в цілому по закладу в порівнянні з базовим 2015 роком
Галузь "Освіта"
1. Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми
1.1. | Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми" | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Виконується. Проведено організаційну роботу щодо реалізації проекту. Відібрано 16 закладів для проведення енергетичних аудитів | укс
1.2. | Покращення енергоефективності в освітніх закладах (утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій ССШ № 29 по вул. Заливній, 25, ДНЗ №22 "Джерельце") | 653.4 |  | 50 |  |  | 603.4 | 50 | 612.5 |  | 9.1 |  |  | 603.4 | Виконано. Утеплення 558,35 кв. м фасаду ССШ № 29. Економія теплової енергії 128,3 Гкал (149,3 МВт∙год) | укс
1.3. | Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми" (ССШ №№ 7, 9, ЗОШ № 20) | 3158.555 |  | 689.155 |  |  | 2469.4 | 689.155 | 455.3308 |  | 455.3308 |  |  |  | Виконується. Перераховано кошти за проведені проектні роботи. Оплачено послуги з проведення енергоаудитів будівель ССШ № 9, ЗОШ № 20, послуги технічного експерта, експерта з комунікацій проекту, послуги зі створення і розміщення рекламної та інформаційної продукції, святкового оформлення місця проведення Днів Сталої енергії в м. Суми | укс
3. Термомодернізація будівель
3.1. | Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) | 1880 |  | 1880 |  |  |  |  | 1856.48 |  | 1856.48
| ЗОШ № 13 | 643 |  | 643 |  |  |  | 643 | 631.48 |  | 631.48 |  |  |  | Виконано. Замінено 42 віконних блоки площею 127,976 кв. м. Економія теплової енергії 9 Гкал (10,4 МВт∙год)
| ЗОШ № 21 | 537 |  | 537 |  |  |  | 537 | 530.8 |  | 530.8 |  |  |  | Виконано. Замінено 47 віконних блоків площею 155,442 кв. м. Економія теплової енергії 62 Гкал (72,2 МВт∙год)
| ЗОШ № 26 | 400 |  | 400 |  |  |  | 400 | 394.46 |  | 394.46 |  |  |  | Виконано. Замінено 29 віконних блоків площею 122 кв. м. Економія теплової енергії 54,2 Гкал (63,1 МВт∙год)
| ЗОШ № 27 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300 | 299.74 |  | 299.74 |  |  |  | Виконано. Замінено 4 віконні блоки площею 96 кв. м. Економія теплової енергії 60,6 Гкал (70,5 МВт∙год)
3.3. | Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних та дверних блоків) Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 19 ім. М.С. Нестеровського Сумської міської ради | 92 |  | 92 |  |  |  | 92 | 92 |  | 92 |  |  |  | Виконано. Замінено 25,6 кв. м віконних та дверних блоків. Економія теплової енергії 9,5 Гкал (11 МВт∙год)
3.5. | Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) Комунальної установи "Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м. Суми, Сумської області, проспект Михайла Лушпи, 36 | 69.29 | 2.4 | 66.89 |  |  |  | 66.888 | 69.29 | 2.4 | 66.89 |  |  |  | Виконано. Оплата виконаних робіт у 2017 році. Економія теплової енергії 23,6 Гкал (27,5 МВт∙год)
3.6. | Капітальний ремонт будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 5 "Снігуронька" м. Суми, Сумської області, вул. Герасима Кондратьєва, 142 | 235.3 | 8.9 | 226.4 |  |  |  | 226.372 | 223.131 |  | 223.131 |  |  |  | Виконано. Оплата виконаних робіт у 2017 році. Економія теплової енергії 2,6 Гкал (3 МВт∙год) | 321,41 співфінанс
3.13. | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССШ № 1 | 2694.51 |  | 2694.51 |  |  |  | 2694 | 2693.0017 |  | 2693.0017 |  |  |  | Виконано. Утеплено 1704,3 кв. м фасаду. Економія теплової енергії 140,7 Гкал (163,7 МВт∙год) | 5
3.14. | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССШ № 10 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 984.365 |  | 984.365 |  |  |  | Виконано. Утеплено 680,28 кв. м фасаду. Економія теплової енергії 127,2 Гкал (147,9 МВт∙год)
3.15. | Капітальний ремонт покрівлі (утеплення) ЗОШ № 5 | 1021 |  | 1021 |  |  |  | 1021 | 1009.7256 |  | 1009.7256 |  |  |  | Виконано. Відремонтовано 1190,0 кв. м покрівлі з утепленням Економія теплової енергії 31,1 Гкал (36,2 МВт∙год)
3.16. | Утеплення покрівлі в ССШ № 1 | 3295 |  | 3295 |  |  |  | 3295 | 3294.425 |  | 3294.425 |  |  |  | Виконано. Відремонтовано 2747,2 кв. м покрівлі з утепленням. Економія теплової енергії: див. п. 3.13
3.17. | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 5 "Снігуронька" м. Суми, Сумської області, вул. Герасима Кондратьєва, 142 | 1488.35 | 1445 | 43.35 |  |  |  | 43.35 | 1485.586 | 1442.32 | 43.266 |  |  |  | Виконано. Відремонтовано 1094,0 кв. м покрівлі з утепленням. Економія теплової енергії: див. п. 3.6
3.18. | Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) в Сумському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 26 Сумської міської ради | 298.7 | 290 | 8.7 |  |  |  | 8.7 | 296.2533 | 289.97 | 6.2833 |  |  |  | Виконано. Замінено 21 віконний блок площею 92,4 кв. м. Економія теплової енергії: див. п. 3.1
3.19. | Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівель дошкільного та шкільного підрозділів Комунальної установи Сумський спеціальний навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня -дошкільний навчальний заклад № 37 "Зірочка" Сумської міської ради, м. Суми, вул. Труда 4,6 | 1194.8 | 1160 | 34.8 |  |  |  | 34.8 | 1193.7014 | 1160 | 33.7014 |  |  |  | Виконано. Замінено 144 віконні блоки площею 333,08 кв. м. Економія теплової енергії 24,7 Гкал (28,7 МВт∙год)
3.20. | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад № 42" за адресою: м. Суми, вул. Комсомольська, 22 | 1488.35 | 1445 | 43.35 |  |  |  | 43.35 | 1487.8762 | 1444.54 | 43.3362 |  |  |  | Виконано. Відремонтовано 1092,2 кв. м покрівлі з утепленням. Економія теплової енергії 65,7 Гкал (76,4 МВт∙год)
3.21. | Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівлі Комунального закладу Сумської міської ради - Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, по вул. Харківській,13 м. Суми | 1478.05 | 1435 | 43.05 |  |  |  | 43.05 | 1477.772 | 1434.73 | 43.042 |  |  |  | Виконано. Замінено 119 віконних блоків площею 465,8 кв. м. Економія теплової енергії 4 Гкал (4,7 МВт∙год)
3.23. | Капітальний ремонт будівлі Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 20, м. Суми, Сумської області, по заміні віконних та дверних блоків, за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 71 | 1299.86 | 1262 | 37.86 |  |  |  | 37.86 | 1299.7746 | 1262 | 37.7746 |  |  |  | Виконано. Замінено 99 віконні блоки площею 411,1 кв. м. Економія теплової енергії 164,4 Гкал (191,2 МВт∙год)
3.24. | Капітальний ремонт будівлі та приміщень Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 15 ім. Д. Турбіна, м. Суми, Сумської області, вул. Пушкіна, 56 | 1493.5 | 1450 | 43.5 |  |  |  | 43.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Не виконано. Кошти не замовлялися головним розпорядником
3.25. | Капітальний ремонт будівлі Сумського спеціального реабілітаційного навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I ступеня-дошкільний навчальний заклад № 34" Сумської міської ради, м. Суми, вул. М. Раскової, 130 | 1236 | 1200 | 36 |  |  |  | 36 | 7.698 | 7.698 |  |  |  |  | Виконано частково. Розроблено проектну документацію
3.26. | Капітальний ремонт будівлі та приміщень Комунальної установи Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 2 ім. Д. Косаренка, м. Суми, Сумської області, вул. Герасима Кондратьєва, 76 | 721 | 700 | 21 |  |  |  | 21 | 481.15 | 481.15 |  |  |  |  | Виконано частково. Закуплені матеріали для утеплення. Розроблено проектну документацію
4. Термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж
4.1. | Реконструкція- термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ССШ № 25 | 1702 |  | 1702 |  |  |  | 1702 | 1537.733 |  | 1537.733 |  |  |  | Виконано не в повному обсязі. Утеплено фасадів площею 994,95 кв. м, утеплено віконних відкосів площею 281,52 кв. м, виконані: монтаж індивідуального теплового пункту, електромонтажні роботи, роботи по встановленню систем вентиляції та теплопостачання. Економія теплової енергії 139,1 Гкал (161,8 МВт∙год) | укс
4.2. | Реконструкція- термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ЗОШ № 24 | 6500 |  | 6500 |  |  |  | 6483.009 | 6483.009 |  | 6483.009 |  |  |  | Виконано. Утеплено фасадів площею 3810 кв. м, утеплено віконних відкосів площею 597 кв. м, проведено електромонтажні роботи, модернізовано систему вентиляції, систему теплопостачання та проведено ремонт покрівлі. Економія теплової енергії 102,2 Гкал (118,8 МВт∙год) | укс
4.3. | Реконструкція- термомодернізація будівлі НВК ДНЗ № 16 | 2045 |  | 2045 |  |  |  | 2034.137 | 2034.137 |  | 2034.137 |  |  |  | Виконано. Утеплено 576 кв. м фасадів, 75,7 кв. м віконних відкосів, 43 кв. м цоколю, замінено 2,8 кв. м дверей. Економія теплової енергії 33,4 Гкал (38,8 МВт∙год) | укс
4.4. | Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 по вул. Ковпака, 57 | 7499.155 |  | 7499.155 |  |  |  | 7499.155 | 7497.974 |  | 7497.974 |  |  |  | Виконано. Утеплено 5878,2 кв. м покрівлі, 819,66 кв.м фасаду, 123,12 кв.м віконних відкосів, замінено 11,98 кв. м дверей. Подальше проведення робіт заплановано у 2019 році. Економія теплової енергії 128 Гкал (149 МВт∙год). | укс
5. Модернізація систем опалення
5.3. | Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) ССШ № 1, ЗЗСО № 19, Спеціальна школа, ДНЗ №№ 14, 29 | 909.3 |  | 909.3 |  |  |  | 909.265 | 907 |  | 907 |  |  |  | Виконано. Проведена експертна оцінка в ЗЗСО № 19, Спеціальній школі, ДНЗ № 14. Економія енергоресурсів очікується у наступних періодах
5.4. | Капітальний ремонт (технічне переоснащення) теплового пункту ЗОШ № 13 | 20 |  | 20 |  |  |  | 20 | 5.1 |  | 5.1 |  |  |  | Виконано частково. Проведена експертна оцінка
6. Впровадження автоматизованої системи моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері
6.1. | Заміна та встановлення нового обладнання для впровадження системи моніторингу теплоспоживання на об'єктах галузі "Освіта": ССШ №№ 2, 25, 29, 30, ЗОШ №№ 4, 5, 15, 18, 23, 24, ЗЗСО № 19, гімназія № 1, НВК №№ 9, 11, 41, 42, ДНЗ №№ 17, 19, 29, 38 | 1034.65 |  | 1034.65 |  |  |  | 1034.65 | 901.37 |  | 901.37 | 901.3719 |  |  | Виконано. Проведена закупівля та встановлення теплообчислювачів, модемів, модулів для дистанційного збору та передачі показників теплоспоживання
6.2. | Оплата послуг з побудови та створення системи моніторингу теплоспоживання на об’єктах галузі «Освіта» (І етап: обстеження об'єкту, розробка кінцевого звіту, ІІ етап: впровадження системи, навчання для відповідальних осіб) | 134 |  | 134 |  |  |  | 134 | 132.6 |  | 132.6 | 132.6 |  |  | Виконано. Оплачено послуги з побудови та створення системи моніторингу теплоспоживання. Виконано обстеження 20 закладів (ССШ №№ 2, 25, 29, 30, ЗОШ №№ 4, 5, 15, 18, 23, 24, ЗЗСО № 19, гімназія № 1, НВК №№ 9, 11, 41, 42, ДНЗ №№ 17, 19, 29, 38) з метою підготовки вихідних даних для заміни та встановлення нового обладнання | 7
6.3. | Моніторинг теплоспоживання будівель установ та закладів галузі «Освіта»: ССШ №№ 1, 2, 7, 17, 25, 29, 30, ЗОШ №№ 4, 5, 6, 15, 18, 22, 23, 24, ЗЗСО № 19, гімназія № 1, НВК ДНЗ №№ 9, 11, 41, 42, ДНЗ №№ 2, 7, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 29, 38 | 155 |  | 155 |  |  |  | 155 | 53.77 |  | 53.77 | 53.77 |  |  | Виконано частково. Протягом 2018 року здійснювався автоматизований збір даних приладового обліку енергоресурсів на 12 об'єктах: ССШ №№ 1, 7, 17, 25, ЗОШ №№ 6, 22, ДНЗ № № 2, 7, 14, 21, 22, 23
| По головному розпоряднику управління освіти і науки Сумської міської ради | 23238.66 | 10398.3 | 12840.36 | 0 | 0 | 0 | 12839.785 | 19952.07 | 7524.808 | 12427.262 | 1087.7419 | 0 | 0
в т ч
| По головному розпоряднику управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | 21558.11 | 0 | 18485.31 | 0 | 0 | 3072.8 | 18457.456 | 18620.6838 | 0 | 18017.2838 | 0 | 0 | 603.4
| Разом по галузі "Освіта" | 44796.77 | 10398.3 | 31325.67 | 0 | 0 | 3072.8 | 31297.241 | 38572.7538 | 7524.808 | 30444.5458 | 1087.7419 | 0 | 603.4
Галузь "Охорона здоров'я"
8. Модернізація систем освітлення
8.1. | Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в лікувально-профілактичних закладах | 192 |  | 192 |  |  |  |  | 191.97 |  | 191.97
| КУ "Сумська міська клінічна лікарня № 4" | 70 |  | 70 |  |  |  | 70 | 70 |  | 70 | 70 |  |  | Виконано. Замінено 456 од. ламп на енергоефективні освітлювальні прилади. Економія електричної енергії - 12,8 МВт∙год | 8
| КУ "Сумська міська клінічна лікарня № 5" | 105 |  | 105 |  |  |  | 105 | 105 |  | 105 | 105 |  |  | Виконано. Придбано 4100 од. енергоефективних ламп. Економія електричної енергії - 35,2 МВт∙год
| КУ "Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" | 17 |  | 17 |  |  |  | 17 | 16.97 |  | 16.97 | 16.966 |  |  | Виконано. Придбано 228 од. енергоефективних ламп. Економія електричної енергії очікується в наступних звітних періодах
9. Термомодернізація будівель
9.1. | Капітальний ремонт будівель (заміна віконних блоків) | 2350.7 |  | 2350.7 |  |  |  |  | 2284.81 |  | 2284.81
| КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» (КНП «ДКЛ Святої Зінаїди» Сумської міської ради) | 2350.7 |  | 2350.7 |  |  |  | 2285.736 | 2284.81 |  | 2284.81 |  |  |  | Виконано. Замінено 928,19 кв. м віконних блоків. Економія теплової енергії очікується в наступних звітних періодах
9.3. | Заміна віконних блоків в КУ "Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" | 392 |  | 392 |  |  |  | 392 | 384.7 |  | 384.7 |  |  |  | Виконано. Замінено 101,598 кв. м віконних блоків. Економія теплової енергії очікується в наступних звітних періодах
9.4. | Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних та дверних блоків) в КУ «СМКЛ № 1» | 1855 |  | 1855 |  |  |  | 1855 | 1855 |  | 1855 |  |  |  | Виконано. Замінено 335 кв. м віконних блоків та 152 кв. м дверних блоків. Економія теплової енергії очікується в наступних звітних періодах
9.5. | Заміна віконних блоків в КУ "Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка" | 29 |  | 29 |  |  |  | 29 | 29 |  | 29 | 29 |  |  | Виконано. Замінено 13,552 кв. м віконних блоків. Економія теплової енергії очікується в наступних звітних періодах
9.6. | Заміна віконних блоків в КУ "СМКЛ № 5" | 300 |  | 300 |  |  |  | 300 | 299.91 |  | 299.91 | 299.913 |  |  | Виконано. Закуплено 129,906 кв. м віконних блоків. Економія теплової енергії очікується в наступних звітних періодах
9.8. | Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду, цоколю) поліклініки № 2 КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" (КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради) | 1225.9 |  | 1225.9 |  |  |  | 1225.82 | 1225.82 |  | 1225.82 |  |  |  | Виконано. Проведено утеплення фасаду 1230,7 кв. м. Економія теплової енергії - 113,8 Гкал (132,3 МВт∙год)
9.9. | Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду) КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" (КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради) по вул. Троїцька,28 (корпуси А, А2) | 197 |  | 197 |  |  |  | 197 | 197 |  | 197 |  |  |  | Виконано. Розроблена проектна документація | 1487.819
9.10. | Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду) КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" (КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради) по вул. Труда,3 | 65 |  | 65 |  |  |  | 65 | 65 |  | 65 |  |  |  | Виконано. Розроблена проектна документація
9.11. | Капітальний ремонт покрівлі з додатковою теплоізоляцією в КУ "СМКЛ № 1" | 675 |  | 675 |  |  |  | 675 | 670.586 |  | 670.586 |  |  |  | Виконано. Відремонтовано 552 кв. м покрівлі, з них 311 кв. м з утепленням. Економія теплової енергії очікується в наступних звітних періодах
10. Реалізація пілотного проекту в рамках співпраці з проектом GIZ "Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях"
10.1. | Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28" | 3850.1 |  | 10.1 |  |  | 3840 | 10.1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | Виконується. Підписано Грантову угоду щодо впровадження проекту у 2019 році. У грудні 2018 року були отримані кошти у сумі 120 850 євро, використання яких заплановано у 2019 році. | дфеі
11. Проведення енергоаудитів будівель
11. | Проведення енергоаудитів в лікувально-профілактичних закладах: КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди", КУ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3", поліклініка № 2 КУ "СМКЛ № 1", КУ "СМКЛ № 4", КУ "СМКЛ № 5", КУ "Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії", КУ "Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка" | 408.4 |  | 122.4 |  |  | 286 | 122.329 | 407.7693 |  | 122.3345 | 122.329 |  | 285.4348 | Виконано. Проведено енергоаудити в лікувально-профілактичних закладах: КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди", КУ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3", поліклініка № 2 КУ "СМКЛ № 1", КУ "СМКЛ № 4", КУ "СМКЛ № 5", КУ "СМКПБ Пресвятої Діви Марії", КУ "Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка"
12. Модернізація електрообладнання харчоблоків
12.1. | Заміна електрообладнання харчоблоку в КУ «СМКЛ № 1» | 377.9 |  | 377.9 |  |  |  | 377.9 | 356.042 |  | 356.042 |  |  |  | Виконано. Замінено 12 одиниць електрообладнання харчоблоку. Економія електричної енергії очікується в наступних звітних періодах
13. Модернізація системи вентиляції та системи електропостачання
13.1. | Впровадження припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією в КУ «СМКЛ № 1» | 70 |  | 70 |  |  |  | 70 | 69.874 |  | 69.874 |  |  |  | Виконано. Виготовлений проект на модернізацію вентиляції в операційних приміщеннях
13.2. | Капітальний ремонт системи вентиляції та системи електропостачання комунального некомерційного підприємства "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради по вул. Троїцька, 28 (корпус А2) | 1300 |  | 1300 |  |  |  | 1300 | 1297.9 |  | 1297.9 |  |  |  | Виконано. Замінено 197,7 кв. м мереж електропостачання та ремонт системи вентиляції
14. Повірка вимірювальних приладів
14.1. | Повірка вимірювальних приладів для енергоменеджерів | 22.4 |  | 22.4 |  |  |  | 22.3672 | 0 |  | 0 |  |  |  | Не виконано. Кошти не замовлялися головним розпорядником
| По головному розпоряднику відділ охорони здоров'я Сумської міської ради | 13310.4 |  | 9174.3 | 0 | 0 | 4126 | 9109.1522 | 9335.3813 |  | 9049.9465 | 643.208 | 0 | 285.4348
| По головному розпоряднику департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради | 10.1 |  | 10.1 |  |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всього по галузі "Охорона здоров'я" | 13310.4 |  | 9184.4 | 0 | 0 | 4126 | 9119.2522 | 9335.3813 |  | 9049.9465 | 643.208 | 0 | 285.4348
Галузь "Культура і мистецтво"
15. Термомодернізація будівель | [15 empty] | 9
15.1. | Капітальний ремонт будівель (заміна віконних блоків) | 500 |  | 500 |  |  |  |  | 470.5018 |  | 470.5018
| Бібліотека-філія № 1 | 173.4 |  | 173.4 |  |  |  | 173.4 | 145.0608 |  | 145.0608 |  |  |  | Виконано. Замінено 44,69 кв. м віконних блоків. Економія теплової енергії 49,9 Гкал (58 МВт∙год)
| Бібліотека-філія № 3 | 187.2 |  | 187.2 |  |  |  | 187.2 | 186.0411 |  | 186.0411 |  |  |  | Виконано. Замінено 56,5 кв. м віконних блоків. Економія теплової енергії 16,6 Гкал (19,3 МВт∙год)
| Бібліотека-філія № 6 | 139.4 |  | 139.4 |  |  |  | 139.4 | 139.4 |  | 139.4 |  |  |  | Виконано. Замінено 46,36 кв. м віконних блоків. Економія теплової енергії 5,5 Гкал (6,4 МВт∙год)
15.3. | Придбання енергозберігаючих вікон для ДМШ № 3 | 60 |  | 60 |  |  |  | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  | Виконано. Придбано 14,93 кв. м віконних блоків. Економія теплової енергії 22,4 Гкал (26 МВт∙год)
15.4. | Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду) | 1086 |  | 1086 |  |  |  |  | 1055.9053 |  | 1055.9053
| ДМШ № 1 | 1086 |  | 1086 |  |  |  | 1085.846 | 1055.9053 |  | 1055.9053 |  |  |  | Виконано. Утеплено 663 кв. м фасаду. Економія теплової енергії 38,6 Гкал (44,9 МВт∙год)
16. Модернізація систем опалення
16.2. | Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) | 62.4 |  | 62.4 |  |  |  |  | 62.154 |  | 62.154
| ДМШ № 2 | 20,8 |  | 20,8 |  |  |  | 62,154 | 20.718 |  | 20,718 |  |  |  | Виконано. Розроблено проектну документацію
| ДМШ № 4 | 20,8 |  | 20,8 |  |  |  |  | 20.718 |  | 20,718 |  |  |  | Виконано. Розроблено проектну документацію
| ДХШ | 20,8 |  | 20,8 |  |  |  |  | 20.718 |  | 20,718 |  |  |  | Виконано. Розроблено проектну документацію
| Всього по галузі "Культура і мистецтво" | 1708.4 |  | 1708.4 | 0 | 0 |  | 1708 | 1648.5611 |  | 1648.5611 | 0 | 0
Галузь "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
18. Модернізація систем освітлення
18.1. | Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні в КУ "СМТЦСО "Берегиня" | 29 |  | 29 |  |  |  | 29 | 13.894 |  | 13.894 |  |  |  | Виконано частково. Замінено 350 од. освітлювальних приладів на енергоефективні. Економія електричної енергії - 2,9 МВт∙год
| Разом по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" | 29 |  | 29 | 0 | 0 |  | 29 | 13.894 |  | 13.894
Інформаційно-просвітнитницькі заходи у сфері енергозбереження та підвищення енергоефективності та інші заходи
19. Створення та функціонування системи енергетичного менеджменту
19.1. | Упровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001 в бюджетній сфері міста Суми | 15 |  | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  | Виконано. Проведено семінар-тренінг у рамках впровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001 у бюджетній сфері міста Суми | 10
19.2. | Внутрішній аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми | 49.9 |  | 49.9 |  |  |  | 49.9 | 49.9 |  | 49.9 |  |  |  | Виконано. Проведено внутрішній аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми
20. Участь у Добровільному об'єднанні органів місцевого самоврядування - Асоціації "Енергоефективні міста України"
20.1. | Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації "Енергоефективні міста України" | 50 |  | 50 |  |  |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  |  | Виконано. Здійснено сплату членських внесків Асоціації "Енергоефективні міста України"
22. Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку міста
22.1. | Проведення Днів Сталої енергії у місті Суми | 120.3 |  | 120.3 |  |  |  | 120.275 | 120.27 |  | 120.27 | 120.268 |  |  | Виконано. Проведено загальноміський захід «Дні Сталої енергії в місті Суми». Для учасників конференції виготовлено: тека презентаційна з логотипом та назвою заходу, блокнот, ручка, єврофлаєри, сувенірна продукція для делегацій, учасників міжнародних проектів, у тому числі: значки з логотипом, ручки, календарі, футболки та бейсболки, забезпечено організацію проведення заходу (оплата послуг ведучого, проведення кави-брейк). Виготовлено відеоролик "Дні Сталої енергії у місті Суми-2018"
| По головному розпоряднику департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради | 64.9 |  | 64.9 | 0 | 0 |  | 64.9 | 64.9 |  | 64.9 | 0 | 0
| По головному розпоряднику виконавчий комітет Сумської міської ради | 170.3 |  | 170.3 | 0 | 0 |  | 170.275 | 170.27 |  | 170.27 | 170.268 | 0
| Разом | [14 empty] | 11
| Разом по Програмі | 60079.77 | 10398.3 | 42482.67 | 0 | 0 | 7198.8 | 42388.6682 | 49805.7602 | 7524.808 | 41392.1174 | 1901.2179 | 0 | 888.8348
57230.3
*від показників споживання 2015 роки
Сумський міський голова | [14 empty] | О.М. Лисенко
Виконавець: Співакова Л.І.
18.03.2019
Note on H10: Автор: нефко
Note on H11: Автор: грант ЄС
Note on H68: Автор: грант гиз
Note on H70: Автор: грант гиз

## Лист2
№ | Заходи | Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн. |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Хід виконання заходів (результативні показники виконання Програми)
з/п |  | Усього | Держ. бюджет | Міський бюджет | Інші джерела фінансування (благодійні внески) | Усього | Держ. бюджет | Міський бюджет |  | Інші джерела фінансування (благодійні внески) | Кількісні пок (кв м, од ламп та ін | Економія, нат пок (Гкал, кВтгод, м3)
[8 empty] | Спец. фонд | Загал. фонд
Проведення Днів Сталої енергії у місті Суми Проведення Днів Сталої енергії у місті Суми м. Суми
1.2. | Енергетичне обстеження будівель ФБ №№ 4,11, ДМШ №1 із використанням тепловізора та розробка енергозберігаючих заходів | 30 |  | 30
Проведення освітніх заходів з енергозбереження для бюджетних закладів та установ, населення м. Суми
4.1. | Проведення освітніх заходів в навчально-виховних, лікувально-профілактичних закладах та закладах культури м. Суми, розміщення інформації в ЗМІ