|  |
| --- |
| Додаток 2 |
| до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4153-МР «Про затвердження комплексної цільової Програми управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів територіальної громади міста Суми на 2019-2021 роки» (зі змінами) |
| від «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 року № - МР |

**Підпрограма І:**

**Розвиток земельних відносин на території Сумської міської об'єднаної територіальної громади**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Заходи** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.** | | | **Очікуваний результат**  (Результативні показники виконання завдань Підпрограми І за ПЦМ наведені у Додатку 1 до Програми) |
| **2019 р.**  **(план)** | **2020 р. (прогноз)** | **2021 р.**  **(прогноз)** |
| 1. Проведення позовної роботи та виконання судових рішень у випадках порушення прав територіальної громади на володіння, управління, користування та розпорядження земельними ресурсами на території Сумської міської об'єднаної територіальної громади | Сплата судового збору, виконавчого збору, витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, авансового внеску за подання виконавчих документів до виконавчої служби, послуг професійної правової допомоги адвокатів, штрафів, відшкодування шкоди та інших зобов’язань, у т. ч. стягнутих з Сумської міської ради, виконавчого комітету Сумської міської ради та Сумського міського голови та пов’язаних з виконанням функцій, передбачених Положенням про департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради | 2019-2021 рр. | Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської  міської ради | Міський бюджет, бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Надходження до міського бюджету, бюджету Сумської міської об'єднаної територіальної громади 496,8 млн. грн. коштів від плати за землю та 2,85 млн. грн. від продажу земельних ділянок або прав на них, у т. ч. на земельних торгах |
| 2. Проведення земельних торгів (аукціонів) | Розробка проектно-технічної документації, інші заходи | 2019-  2021 рр. | Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради | Міський бюджет, бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 3. Продаж земельних ділянок | Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу | 2019-2021 рр. | Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської  міської ради | Міський бюджет, бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 4. Розробка нормативної грошової оцінки земель на території Сумської міської об'єднаної територіальної громади | Виготовлення технічної документації про нормативну грошову оцінку земель на території Сумської міської об'єднаної територіальної громади | 2020 р. | Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської  міської ради | Міський бюджет, бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади | - | 400,0 | - |
| 5. Укладання цивільно-правових угод щодо земельних ділянок | Сплата державного мита, послуг нотаріуса та інші витрати, пов’язані з оформленням договору міни щодо набуття у власність земельної ділянки | 2019 р. | Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради | Міський бюджет, бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади | 30,0 | - | - |
| 6. Здійснення заходів із землеустрою на території Сумської міської об'єднаної територіальної громади | Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, у тому числі під об’єктами нерухомого комунального майна; складання обмінного файлу у форматі XML для реєстрації земельних ділянок у базі даних Державного земельного кадастру; розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок; розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у зв’язку зі зміною їх цільового призначення; виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;  проведення топографо-геодезичних обстежень для виявлення порушень земельного законодавства; здійснення інших заходів із землеустрою | 2019-2021 рр. | Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської  міської ради | Міський бюджет, бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади | 1681,0 | 640,0 | 640,0 |
| **ВСЬОГО:** | | | | | **2 181,0** | **1 510,0** | **1 110,0** |  |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Михайлик Т.О.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_