## Додаток2
Додаток 2
до цільової програми автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті на території Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки
Напрями діяльності (підпрограми), завдання та заходи
цільової Програми автоматизованої системи обліку оплати проїзду у міському пасажирському транспорті на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки
№ з/п | Пріоритетні завдання | Перелік заходів програми | Строк викона-ння заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн., у тому числі по роках |  |  |  | Очікуваний результат
[6 empty] | всього | 2020 (проект) | 2021 (прогноз) | 2022 (прогноз)
Підпрограма 1. "Підготовчий етап"
1. | 1.1. Підготовчий етап реформування системи оплати проїзду у міському пасажирському транспорті | 1.1.1.Розробка та затвердження рішення виконавчого комітету про впровадження АСООП (порядок функціонування та вимоги до АСООП, види та форми носіїв, порядок обігу та реєстрації проїзних документів; встановлення вартості транспортних послуг з урахуванням функціонування АСООП; порядок конкурсного відбору уповноваженої особи на справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті тощо) | 2020 рік | Виконком СМР (відділ транспорту, зв'язку та телекому-нікаційних послуг) | не потребує коштів | 0 | 0 | 0 | 0 | Юридичне врегулювання питань пов'язаних з впровадженням АСООП
|  | 1.1.2. Проведення конкурсу на визначенняособи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги, (визначення переможця та укладання договору) | 2020 рік | Виконком СМР (відділ транспорту, зв'язку та телекому-нікаційних послуг) | не потребує коштів | 0 | 0 | 0 | 0 | Залучення інвестованих коштів, забезпечення необхідних договірних зобов'язань всіх учасників правовідносин
| 1.2.Забезпечення організаційної підтримки та популяризація проєкту | 1.2.1.Забезпечення медіа-інформування населення (в мережі Інтернет, на телебаченні в друкованих ЗМІ із рекламно-роз'яснювальною інформацією про переваги АСООП) | 2020 рік | Виконком СМР (відділ транспорту, зв'язку та телекому-нікаційних послуг), департамент соціального захисту населення СМР, КП СМР "Електроав-тотранс" | не потребує коштів | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення інформованості населення
| 1.3. Підготовка та проведення тендеру з виготовлення е-квитків для пільгової категорії населення | 1.3.1. Підготовка тендерної документації, оголошення та проведення тендеру, визначення переможця та укладання договору | 2020-2021 роки | Виконавчий комітет СМР (відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг, відділ з конкурсних торгів) | не потребує коштів | 0 | 0 | 0 | 0 | Визначення на тендерній основі особи, що виготовлятитме персоніфіковані безконтактні карки (для пільгової категорії пасажирів)
Підпрограма 2. "Електронний квиток"
2 | 2.1.Емісія електронних квитків | 2.1.1.Емісія (виготовлення) безконтактних карток (для платних пасажирів) | 2020 рік | Інвестор, населення міста | інші джерела (кошти населення) | 7428 | 7428 | 0 | 0 | Забезпечення безготівкової оплати вартості проїзду у міському транспорті з боку платної категорії пасажирів
|  | 2.1.2. Емісія (виготовлення) персоніфікованих безконтактних карток (для пільгової категорії пасажирів) | 2021-2022 роки | Інвестор, виконавчий комітет СМР (відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг) | бюджет Сумської міської об’єднаної територіаль-ної громади | 2585 | 0 | 2585 | 80 | Забезпечення безготівкової оплати вартості проїзду у міському транспорті пільговими категоріями пасажирів
|  | 2.1.3. Надання інформації, необхідної для виготовлення персоніфікованих безконтактних карток відповідно до чинного законодавства (для пільгової категорії пасажирів) | 2021-2022 роки | Департамент соціального захисту населення СМР |  | 0 |  | 0 | 0 | Надання інформації про пільговиків, які перебувають на обліку в ЄДАРП
Підпрограма 3. "АСООП у міському комунальному транспорті"
2. | 3.1. Впровадження та функціонування АСООП у міському комунальному транспорті | 3.1.1.Встановлення обладнання та пристроїв АСООП | 2020 рік | Інвестор, КП СМР "Електроав-тотранс" | інші джерела (кошти інвестора) | 19924.5 | 19924.5 | 0 | 0 | Введення системи в експлуатацію, отримання даних про виконану транспорту роботу та пасажиропотік, підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів
|  | 3.1.2.Тестування АСООП | 2020 рік | Іінвестор | інші джерела (кошти інвестора) | 0 | 0 | 0 | 0 | Перевірка коректності функціонування системи
|  | 3.1.3.Поточні витрати на функціонування АСООП | 2021-2022 роки | Іінвестор | інші джерела (кошти інвестора) | 1752 | 0 | 1092 | 660 | Забезпечення постійної працездатності та належного функціонування системи
Підпрограма 4. "АСООП у міському приватному транспорті"
4. | 4.1.Впровадження та функціонування АСООП у міському приватному транспорті | 4.1.1.Встановлення обладнання та пристроїв АСООП | 2022 рік | Іінвестор | інші джерела (кошти інвестора) | 7020 | 0 | 0 | 7020 | Введення системи в експлуатацію, отримання даних про виконану транспорту роботу та пасажиропотік, підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів
|  | 4.1.2.Поточні витрати на функціонування АСООП | 2022 рік | Іінвестор | інші джерела (кошти інвестора) | 486 | 0 | 0 | 486 | Забезпечення постійної працездатності та належного функціонування системи
ВСЬОГО | [5 empty] | 39275.5 | 27352.5 | 3677 | 8246
Сумський міський голова | [8 empty] | О.М. Лисенко
Виконавець: Яковенко С.В.

## Додаток3
Додаток 3
до цільової програми автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті на території Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки
Перелік завдань цільової Програми автоматизованої системи обліку оплати проїзду у міському пасажирському транспорті на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки
тис. грн.
Завдання, КПКВК | Джерела фінансування | 2020 рік (проект) |  |  | 2021 рік (прогноз) |  |  | 2022 рік (прогноз) |  |  | Відповідальний виконавець
|  | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету |  | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету |  | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету
|  |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Всього на виконання Програми |  | 27352.5 | 0 | 0 | 3677 | 2585 | 0 | 8246 | 80 | 0
Підпрограма 1. . "Підготовчий етап" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мета: організаційне і правове забезпечення АСООП
Завдання 1. Підготовчий етап реформування системи оплати проїзду у міському пасажирському транспорті | не потребує коштів | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Виконавчий комітет СМР (відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг)
Завдання 2. Забезпечення організаційної підтримки та популяризація проєкту | не потребує коштів | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Виконавчий комітет СМР (відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг), департамент соціального захисту населення СМР, КП СМР "Електроавтотранс"
Завдання 3. Підготовка та проведення тендеру з виготовлення е-квитків для пільгової категорії населення | не потребує коштів | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Виконавчий комітет СМР (відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг, відділ з конкурсних торгів)
Підпрограма 2. "Електронний квиток" |  | 7428 |  |  | 2585 | 2585 |  | 80 | 80
Мета:Забезпечення безготівкової оплати вартості проїзду у міському комунальному та приватному транспорті, облік наданих пільг на проїзд
Завдання 1.Емісія електронних квитків КПКВК 0217450 | інші джерела (кошти населення) | 7428 |  |  | 0 | [5 empty] | Інвестор, населення міста
| бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади | 0 | 0 |  | 2585 | 2585 |  | 80 | 80 |  | Особа, що виготовлятитме персоніфіковані безконтактні карки (для пільгової категорії пасажирів), яка визначена на тендерній основі , департамент соціального захисту населення СМР, виконавчий комітет СМР (відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг)
Підпрограма 3. "АСООП у міському комунальному транспорті" |  | 19924.5 | 0 |  | 1092 | 0 |  | 660 | 0
Мета:вдосконалення ефективності функціонування міського комунального транспорту шляхом впровадження системи автоматизації збору виручки у міському транспорті та обліку кількості перевезених пасажирів, в тому числі і пільгових категорій
Завдання 1. Впровадження та функціонування АСООП у міському комунальному транспорті | інші джерела (кошти інвестора) | 19924.5 |  |  | 1092 |  |  | 660 |  |  | Інвестор
Підпрограма 4. "АСООП у міському приватному транспорті" |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7506
Мета: вдосконалення ефективності функціонування міського приватного транспорту шляхом впровадження системи автоматизації збору виручки у міському транспорті та обліку кількості перевезених пасажирів, в тому числі і пільгових категорій
Завдання 1. Впровадження та функціонування АСООП у міському приватному транспорті | інші джерела (кошти інвестора) | 0 |  |  | 0 |  |  | 7506 |  |  | Оператор (інвестор)
Сумський міський голова | [10 empty] | О.М. Лисенко
Виконавець: Яковенко С.В.
=Додаток4!D460

## Додаток 4
Додаток 4
до цільової програми автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті на території Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки
Результативні показники виконання завдань цільової Програми автоматизованої системи обліку оплати проїзду у міському пасажирському транспорті на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки
Відповідальні виконавці, КПКВК, завдання програми, результативні показники | 2020 рік (проект) |  |  | 2021 рік (прогноз) |  |  | 2022 рік (прогноз)
| Разом | в тому числі |  | Разом | в тому числі |  | Разом | в тому числі
|  | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд |  | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд |  | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд
Всього на виконання програми, тис. грн. | 0 | 0 |  | 2585 | 2585 |  | 80 | 80
Мета: вдосконалення ефективності функціонування транспортного забезпечення на території міської ОТГ; поетапне впровадження системи автоматизації збору виручки у міському транспорті та обліку кількості перевезених пасажирів, в тому числі і пільгових категорій
Підпрограма 2."Електронний квиток" Мета: Забезпечення безготівкової оплати вартості проїзду у міському комунальному та приватному транспорті, облік наданих пільг на проїзд
Всього на виконання підпрограми 2, тис. грн. | 0 | 0 |  | 2585 | 2585 |  | 80 | 80
Відповідальний виконавець: Особа, що виготовлятитме персоніфіковані безконтактні карки (для пільгової категорії пасажирів), яка визначена на тендерній основі , департамент соціального захисту населення СМР, виконавчий комітет СМР (відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг)
Завдання 1.Емісія електронних квитків КПКВК 0217450 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
кількість осіб, що мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському траспорті (що перебувають на обліку в ЄДАРП станом на 01.01.2020), чол. | 0 | 0 |  | 64637 | 64637
орієнтовна кількість осіб, які щорічно реєструються в ЄДАРП та мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському траспорті , чол. | [6 empty] | 2000 | 2000
Показник продукту:
кількість безконтактних персоніфікованих карток для безоплатного проїзду пільгових категорій пасажирів у міському пасажирському транспорті, що планується емітувати, од. | 0 | 0 |  | 64637 | 64637 |  | 2000 | 2000
Показник продуктивності (ефективності):
середня вартість емісії 1 безконтактної персоніфікованої картки для безоплатного проїзду пільгових категорій пасажирів у міському пасажирському транспорті, грн. | 0 | 0 |  | 40 | 40 |  | 40 | 40
Показник результативності (якості):
відсоток забезпечення осіб, що мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському траспорті (що перебувають на обліку в ЄДАРП), послугою з безкоштовного надання безконтактних персоніфікованих карток для безоплатного проїзду у міському пасажирському транспорті, % | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100
Сумський міський голова | [6 empty] | О.М. Лисенко
Виконавець:Яковенко С.В.

## Додаток 1
Додаток 1
до цільової програми автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті на території Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки
Ресурсне забезпечення цільової Програми автоматизованої системи обліку оплати проїзду у міському пасажирському транспорті на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки
тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. | Усього витрат на виконання програми
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 27352.5 | 3677 | 8246 | 39275.5
державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади | 0 | 2585 | 80 | 2665
кошти інших джерел ( кошти інвестора, кошти населення), з них: | 27352.5 | 1092 | 8166 | 36610.5
кошти інвестора | 19924.5 | 1092 | 8166 | 29182.5
кошти населення | 7428 | 0 | 0 | 7428
Сумський міський голова |  |  |  | О.М. Лисенко
Виконавець: Яковенко С.В.