Додаток 1

 до Програми

**Напрями діяльності та заходи комплексної цільова Програма Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2021-2023 роки**

| **№ з/п** | **Перелік заходів Програми** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі:** | **Очікуваний результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Усього** | **2021 рік (план)** | **2022 рік****(план)** | **2023 рік (прогноз)** |
| **1. Організація робіт із розроблення містобудівної документації місцевого рівня Сумської міської територіальної громади** |
| 1.1 | Містобудівний моніторинг реалізації положень генерального плану м. Суми  | 2021 – 2023 роки | Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради  |  |  |  |  |  | Аналітичний звіт про стан реалізації проектних рішень генерального плану, встановлення фактів невідповідності призначення територій містобудівній документації з наданням пропозицій щодо внесення змін до генерального плану міста. |
| 1.2 | Аналіз наявної містобудівної документації приєднаних до Сумської міської територіальної громади населених пунктів | 2021 рік | Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради  |  |  |  |  |  | Встановлення наявності, актуальності, якості та стану містобудівної документації приєднаних до територіальної громади населених пунктів  |
| 1.3 | Створення цифрових інженерно-топографічних планів масштабу М1:2000 на територію м. Суми  | 2021 рік | Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради | бюджет Сумської міської ТГ | 3983,6 | 3983,6 |  |  | Створення цифрових інженерно-топографічних планів масштабу М1:2000 на територію м. Суми для розробки проектних рішень з оновлення генерального плануміста, ведення містобудівного кадастру  |
| 1.4 | Коригування (внесення змін) історико-архітектурного опорного плану м. Суми з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів. | 2021 рік | Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради  | бюджет Сумської міської ТГ | 1850,0 |  | 1850,0 |  | Вдосконалення історико-архітектурного опорного плану м. Суми |
| 1.5 | Внесення змін до генерального плану м. Суми | 2021 – 2022 роки | Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради  | бюджет Сумської міської ТГ | 5815,0 |  | 5815,0 |  | Актуалізація містобудівної документації з врахуванням сьогоденних потреб міста |
| 1.6 | Розробка генеральних планів на території приєднаних до Сумської міської територіальної громади населених пунктів  | 2021 рік | Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради  | бюджет Сумської міської ТГ | 1000,0 | 1000,0 |  |  | Актуалізація містобудівної документації з врахуванням сьогоденних потреб населених пунктів |
| 1.7 | Розробка схеми планування території Сумської міської територіальної громади | 2021 - 2023 роки | Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради  | бюджет Сумської міської ТГ |  |  |  |  | Документ, що визначає можливості і правила розвитку території, є основою отримання адміністративних дозволів на здійснення інвестицій у цю територію |
| 1.8 | Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів  | 2021 – 2023 роки | Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради  | бюджет Сумської міської ТГ | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Визначення планувальної структури кварталів забудови міста, окремих комплексів та об’єктів, як основи для подальшого розроблення проектної документації  |
| **Всього за напрямком діяльності:** | **бюджет Сумської міської ТГ** | **13398,6** | **5233,6** | **7915,0,0** | **250,0** |  |
| **2. Удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру** |
| 2.1 | Продовження ліцензії, технічна підтримка при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру | 2021-2023 роки | Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради  | бюджет Сумської міської ТГ | 570,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | Забезпечення безперебійного функціонування ліцензійного програмного забезпечення геоінформаційної системи |
| 2.2 | Підтримка роботи геоінформаційної системи  | 2021-2023 роки | Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради  | бюджет Сумської міської ТГ | 1170,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | Забезпечення безперебійного функціонування геоінформаційної системи |
| 2.3 | Інформаційно-консультаційні послуги співробітникам Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради в частині застосування програмного забезпечення ArcGIS | 2021 рік | Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради  | бюджет Сумської міської ТГ | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | Підвищення рівня знань співробітників Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради в частині застосування програмного забезпечення ArcGIS  |
| **Всього за напрямом діяльності:** | **бюджет Сумської міської ТГ** | **1810,0** | **650,0** | **580,0** | **580,0** |  |
| **Всього за Програмою:** | **бюджет Сумської міської ТГ** | **15208,6** | **5883,6** | **8495,0** | **830,0** |  |

 Сумський міський голова О.М. Лисенко

 Виконавець: Кривцов А.В.