Додаток 2

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4332-МР «Про цільову Програму захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019–2021 роки» (зі змінами) за підсумками 2020 року»

від року № -МР

**Інформація про хід виконання Програми за 2020 рік**

**Цільова Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019–2021 роки**

1. 02, 12 Виконавчий комітет Сумської міської ради, Департамент інфраструктири міста Сумської міської ради

КПКВК найменування головного розпорядника коштів програми

1. 02, 12 Виконавчий комітет Сумської міської ради, Депапртамент інфраструктири міста Сумської міської ради

КПКВК найменування головного розпорядника коштів програми

1. 8110 Цільова Програма захисту населення і території СМТГ від надзвичайних ситуацій техногенного та природного

КПКВК характеру на 2019–2021 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2019 року № 4332-МР (зі змінами)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Стан виконання |
| Усього | державний бюджет | Бюджет СМОТГ | | Інші джерела фінансування | Усього | державний бюджет | Бюджет СМОТГ | | Інші джерела фінансування |
| обласний бюджет | Бюджет СМОТГ | обласний бюджет | Бюджет СМОТГ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Програма захисту населення і території Сумської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019–2021 роки | 28 041,8 | - | - | 28 041,8 | - | 2 362,6 | - | - | 2 362,6 | - | Реалізація заходів даної програми була спрямована на забезпечення належного рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території міста |
| 1 | Накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання від сильнодіючих отруйних та небезпечних речовин для забезпечення населення | 20345,6 | - | - | 20345,6 | - | - | - | - | - | - | Завдання не виконано у зв’язку із відсутністю фінансування |
| 2 | Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) органів дихання для забезпечення працівників виконавчих органів Сумської міської ради. | 601,0 | - | - | 601,0 | - | - | - | - | - | - | Завдання не виконано у зв’язку із відсутністю фінансування |
| 3 | Забезпечення утилізації небезпечних речовин виявлених на території міста | 3,3 | - | - | 3,3 | - | 3,3 | - | - | 3,3 | - | Забезпечено утилізацію небезпечних речовин (ртуть) |
| 4 | Утримання міського захищеного пункту управління | 17,3 | - | - | 17,3 | - | 11,6 | - | - | 11,6 | - | Забезпечено утримання міського захищеного пункту управління |
| 5 | Капітальний ремонт міського захищеного пункту управління | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не передбачено у 2020 році |
| 6 | Створення матеріально технічного резерву | 465,0 | - | - | 465,0 | - | 314,4 | - | - | 314,4 | - | Матеріально-технічний резерв придбано у межах фінансування |
| 7 | Утримання існуючої системи оповіщення населення міста про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій | 278,0 | - | - | 278,0 | - | 278,0 | - | - | 278,0 | - | Забезпечено технічне обслуговування існуючої системи оповіщення населення міста |
| 8 | Будівництво нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у місті Суми | 2 159,6 | - | - | 2 159,6 | - | 729,1 | - | - | 729,1 | - | Будівництво ІІ етапу нової системи оповіщення населення не виконано у зв’язку із частковим фінансуванням |
| 9 | Утримання нової місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у місті Суми | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не передбачено у 2020 році |
| 10 | Створення міського страхового фонду документації | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не передбачено у 2020 році |
| 11 | Обробка дезінфекційними засобами під’їздів житлових будинків, вулично-дорожньої мережі та зупинок громадського транспорту | 3 500,0 | - | - | 3 500,0 | - | 669,3 | - | - | 669,3 | - | Забезпечено обробку  дезінфекційними засобами під’їздів житлових будинків, вулично-дорожньої мережі та зупинок транспорту |
| 12 | Підключення до електромереж блокпостів на території Сумської МОТГ | 110,0 | - | - | 110,0 | - | 110,0 | - | - | 110,0 | - | Забезпечено підключення контрольно-пропускних пунктів до електромережі |
| 13 | Оплата за спожиту електроенергію на контрольно-пропускних пунктах | 48,0 | - | - | 48,0 | - | 22,5 | - | - | 22,5 | - | Забезпечено оплату за спожиту електроенергію |
| 14 | Встановлення та обслуговування дезбар’єрів на контрольно пропускних пунктах | 464,0 | - | - | 464,0 | - | 174,8 | - | - | 174,8 | - | Забезпечено встановлення та обслуговування дез’барєрів |
| 15 | Обслуговування біотуалетів, встановлених на контрольно-пропускних пунктах | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 49,6 | - | - | 49,6 | - | Забезпечено обслуговування біотуалетів, встановлених на контрольно-пропускних пунктах |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Петров А.Є.