Додаток 2

до рішення Сумської міської ради 
«Про хід виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 
2020-2022 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6108 – МР(зі змінами), за 2020 рік»

від                     2021 року №           − МР

Пояснювальна записка щодо виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки за 2020 рік

Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки (далі − Програма) затверджена рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року 
№ 6108 - МР (останні зміни затверджені рішенням Сумської міської ради від 
16 грудня 2020 року № 25-МР).

Відповідальний виконавець Програми – департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради. У виконанні Програми брали участь управління освіти і науки Сумської міської ради, відділ охорони здоров’я Сумської міської ради, відділ культури Сумської міської ради, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської міської ради та департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради.

Заходи Програми виконувались з метою переходу до стандартів сталого енергетичного розвитку, створення та забезпечення функціонування системи енергоменеджменту в установах та закладах соціально-культурної сфери територіальної громади відповідно до вимог та положень міжнародного стандарту ISO 50001, зміни стереотипів поведінки споживачів, підвищення енергоефективності будівель бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери територіальної громади внаслідок упровадження проєктів, організаційних та багатозатратних заходів з енергозбереження та енергоефективності відповідно до чинних нормативних документів, стандартів та правил.

Для оптимізації температурного режиму в будівлях та підвищення ефективності функціонування внутрішніх мереж енергопостачання бюджетних закладів та установ соціально-культурної сфери в рамках Програми було проведено заходи зі зменшення споживання теплової енергії (утеплення фасадів, установлення енергозберігаючих вікон, облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла); підвищення рівня управління енергозбереженням, популяризації переваг енергоощадливості, формування ощадливого ставлення до енергетичних ресурсів.

За звітний період були впроваджені заходи з енергозбереження у галузях «Освіта», «Охорона здоров`я», «Культура і мистецтво» на суму 46,9 млн. грн., із них кошти бюджету ТГ – 16,5 млн.грн., кошти ДБ – 2,6 млн.грн., залучені кошти (грант ЄС, GIZ, кредит НЕФКО) – 27,8 млн.грн. По головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню освіти і науки Сумської міської ради профінансовано 6,2 млн. грн., відділу охорони здоров`я Сумської міської ради – 16,7 млн. грн., відділу культури та туризму Сумської міської ради – 
0,3 млн. грн., управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради – 23,4 млн. грн., виконавчому комітету Сумської міської ради – 0,1 млн. грн, департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради – 0,2 млн. грн. Відсоток виконання заходів у звітному періоді складає 43 % від запланованих Програмою обсягів фінансування на 2020 рік.

У закладах галузей «Освіта», «Охорона здоров’я» проведено заходи по термомодернізації будівель. У СЗОШ № 22 завершено утеплення фасаду будівлі площею 1537,1 кв.м, утеплено віконні відкоси площею 220,9 кв.м. У ДНЗ № 14 проведено капітальний ремонт будівлі – утеплено 483 кв.м цоколю. У ДНЗ №№ 15, 35, 39 замінено 766 кв.м віконних блоків, крім того в ДНЗ № 15 замінено 13,76 кв.м дверних блоків. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію, отримано експертний звіт на проведення капітального ремонту покрівлі з утепленням в ССШ №29.

У консультативно-діагностичному відділенні №2 КНП «ДКЛ Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: вул. І. Сірка, 3 утеплено зовнішні стіни площею 265,56 кв.м, цоколь - 77,21 кв.м., отримано енергетичний сертифікат будівлі. Проведено капітальний ремонт переходу між будівлями старого та нового корпусів КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради, а саме: утеплено покрівлю площею 32 кв. м, фасад - 83 кв. м. Проведено техобстеження будівель КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради.

Виконані роботи по капітальному ремонту  теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) у ЗОШ № 18, 
ССШ № 29, ДХШ ім. М.Г. Лисенка. У ДМШ №2 завершено роботи з облаштування теплопункту системою автоматичного регулювання тепла, які було розпочато у 2019 році. Розпочато роботи з капітального ремонту  теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) в консультативно–діагностичному відділенні №2 КНП «ДКЛ Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: вул. І. Сірка, 3. Введення в експлуатацію системи автоматичного регулювання споживання тепла заплановано в 2021 році.

Продовжується робота з впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх закладах та установах. Станом на 01.01.2021 до системи дистанційного моніторингу «Сумська міська система моніторингу теплоспоживання будівель» підключено 39 закладів галузі «Освіта» (загальноосвітні та спеціалізовані школи №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, гімназія № 1, Класична гімназія; заклади дошкільної освіти №№ 1, 2, 5, 7, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 38, навчально-виховні комплекси №№ 9, 11, 16, 41, 42).

У звітному періоді реалізовувались проєкти міжнародної технічної допомоги, а саме: «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах 
м. Суми» (ССШ №№ 7, 9, ЗОШ № 20), «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми», «Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях», «Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні», «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28».

У рамках реалізації грантового проєкту ЄС «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми»  (ССШ №№ 7, 9, ЗОШ № 20) у ССШ №9 виконано роботи по заміні дверних блоків площею 7,56 кв.м, віконних блоків - 1197,66 кв.м, утеплено  фундамент - 159 кв.м, цоколь - 
233,18 кв.м, покрівлю - 870,2 кв.м. У ССШ №7 ім. М.Савченка СМР по 
вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми виконано роботи по заміні  віконних блоків площею 1208,68 кв.м,  утеплено фундамент площею 189 кв.м, цоколь - 
116,5 кв.м,  стіни -  1074,3 кв.м. Сплачено за проєктні роботи по капітальному ремонту системи освітлення КУ Сумська ЗОШ №20 по вул. Металургів, 71 в 
м. Суми, послуги технічного експерта, експерта з комунікацій проєкту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми», послуги по створенню та розміщенню рекламної та інформаційної продукції по проєкту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми», аудиту використання коштів, комісії за продаж іноземної валюти та за розрахункове обслуговування поточного рахунку. Крім того, за рахунок коштів бюджету СМТГ вплачено заробітну плату бухгалтеру проєкту, спеціалісту із закупівель, менеджеру проєкту.

Сплачено за проєктні роботи та експертизу проєктної документації по капітальному ремонту будівлі ДНЗ №30 «Чебурашка» у рамках проєкту «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми».

У рамках впровадження грантового пілотного проєкту GIZ «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28» проведено фінансовий аудит використаних коштів, за рахунок третього траншу грантових коштів сплачено за роботи виконані у 2019 році. Отримано сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта проєктній документації, сплачено за послуги технічного нагляду.

У рамках співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) залучено кредитні кошти на реалізацію проєкту «Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, 
вул. Троїцька, 28». У 2020 році замінено 158 кв. м віконних блоків, утеплено 201,35 кв. м цоколю (підземна, надземна частини), 3825,7 кв. м фасаду, 
139,4 кв.м укосів, 599,07 кв.м горища. Виконано роботи по улаштуванню нового гідроізоляційного покриття даху будівлі площею 1930 кв. м. Встановлено систему погодного регулювання тепла та модуль підготовки гарячої води. Отримано енергетичний сертифікат будівлі.

На виконання завдань Проєкту «Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні» у 2020 році проведено первинну оцінку міста Суми. За результатами первинної оцінки місто Суми отримало 39,3% з максимально можливих 50%, які потрібні для отримання сертифікату ЄЕВ. Сертифікат ЄЕВ муніципалітет може отримати при відповідності параметрам якості  не менше 50%, а відповідність більша 75% відзначається золотим сертифікатом. Для подальшого впровадження проєкту та для отримання сертифікату ЄЕВ заплановано розробку муніципального енергетичного плану для міста Суми, огляд енергетичних та кліматичних запланованих заходів на найближчі чотири роки, що дасть змогу отримати муніципалітету необхідні 50%. У рамках проєкту «Впровадження Європейської Енергетичної Відзнаки в Україні», що здійснюється Швейцарською Конфедерацією, передбачено реалізацію енергетичного проєкту в Сумській міській територіальній громаді. Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань підтримав проєкт часткової термомодернізації фасаду будівлі Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 ім. Д. Косаренка міста Суми, Сумської області.

У червні 2020 року проведено загальноміський захід «Дні Сталої енергії» в новому онлайн-форматі під девізом: «За межами кризи: чиста енергія для зеленого відновлення та зростання». В рамках заходу проведено міський екологічний івент «Енергозбереження від А до Я», флеш-моб конкурс «Екокарантин Суми», вікторину «Полюби світ довкола», екологічний байдарковий сплав, музичний телемарафон за участі сумських музикантів, велоквест Velolife. У мережі Facebook на сторінці «Дні сталої енергії у місті Суми» поширювалися інформаційні матеріали, відеоролики щодо проведених заходів, поради щодо енергомодернізації будівель, відеосюжет про взірцевий приклад Сумської багатоповерхівки.

У 2020 році за результатами другого наглядового аудиту системи енергетичного менеджменту управління енергетичними ресурсами відповідно до вимог та рекомендацій міжнародного стандарту ISO 50001:2011 «Системи енергетичного менеджменту» на рівні виконавчих органів Сумської міської ради, підтверджено сертифікат №1234055427 TÜV SÜD німецької експертної організації експертизи, випробувань та сертифікації (м. Мюнхен).

За результатами виконання програмних енергоефективних заходів (комплексна термомодернізація будівель, встановлення систем погодозалежного регулювання, заміна віконних блоків, тощо) у 2020 році в установах галузей «Освіта», «Культура», комунальних некомерційних підприємствах галузі «Охорона здоров’я» економія теплової енергії склала 782,2 Гкал у порівнянні з 2019 роком, що склало 12%.

Результати виконання заходів у бюджетній сфері протягом 2020 року наведені у таблиці «Результативні показники виконання енергоефективних заходів, реалізованих у 2020 році».

Результативні показники виконання енергоефективних заходів, реалізованих у 2020 році

Таблиця

| № з/п | Назва установи | Найменування енергоресурсу | Одиниця виміру | Фактичне споживання енергоресурсів | Економія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 рік | 2020 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Галузь "Освіта" |
| 1. | КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка СМР по вул. Л. Українки, 23 | Теплова енергія | Гкал | 965,97 | 899,4 | -66,57 |
| 2. | КУ ССШ № 9 по вул. Даргомижського, 3 | Теплова енергія | Гкал | 500,21 | 440,77 | -59,44 |
| 3. | КУ Сумська ЗОШ № 18 СМР по вул. Леваневського, 8 | Теплова енергія | Гкал | 855,94 | 756,63 | -99,31 |
| 4. | КУ Сумська ЗОШ № 22 СМР по вул. Ковпака, 57 | Теплова енергія | Гкал | 813,757 | 616,72 | -197,037 |
| 5. | КУ ССШ № 29 по вул. Заливна, 25 | Теплова енергія | Гкал | 592,12 | 536,86 | -55,26 |
| 6. | Сумський ДНЗ № 14 "Золотий півник" по вул. Прокоф`єва, 15 | Теплова енергія | Гкал | 198,41 | 172 | -26,41 |
| 7. | Сумський ДНЗ № 15 "Перлинка", вул. Нахімова, 17 | Теплова енергія | Гкал | 256,01 | 233,44 | -22,57 |
| 8. | ДНЗ №35 "Дюймовочка" с.Піщане, вул.Кооперативна, 2 | Теплова енергія | Гкал | 154,78 | 124,41 | -30,37 |
| 9. | Сумський ДНЗ №39 "Теремок", по вул.Металургів, 7/А | Теплова енергія | Гкал | 286,12 | 246,94 | -39,18 |
| Всього | Теплова енергія | Гкал | 4623,317 | 4027,17 | -596,147 |
| Галузь "Охорона здоров`я" |
| 1. | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР по вул. І. Сірка, 3 | Теплова енергія | Гкал | 426,331 | 453,61 | 27,279 |
|  | КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" СМР по вул. Троїцька, 28 | Теплова енергія | Гкал | 1428,607 | 1221,56 | -207,047 |
| Всього | Теплова енергія | Гкал | 1854,938 | 1675,17 | -179,768 |
| Галузь "Культура і мистецтво" |
| 1. | ДМШ № 2 по вул. М. Вовчок, 31 | Теплова енергія | Гкал | 69,966 | 74,183 | 4,217 |
| 2. | Дитяча художня школа ім. М.Г. Лисенка по вул. Псільська, 7 | Теплова енергія | Гкал | 83,91 | 73,366 | -10,544 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всього | Теплова енергія | Гкал | 153,876 | 147,549 | -6,327 |
| Всього по галузям | Теплова енергія | Гкал | 6632,131 | 5849,889 | -782,242 |

Реалізація програмних заходів триває. Забезпечено планування заходів, розрахунок енергоефективних показників їх виконання на 2021 рік.

Сумський міський голова                                                                     О.М. Лисенко

Виконавець: Липова С.А.

23.02.2021