Додаток

до інформації про заключний звіт про виконання комплексної цільової Програми управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4153-МР (зі змінами), за 2019-2021 роки» від ___________ 2022 року № _____-МР

Заключний звіт

про виконання комплексної цільової Програми управління та ефективного використання майна комунальної власності

та земельних ресурсів Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4153–МР (зі змінами), за 2019-2021 роки

1. 	311                                          Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради                                                                                 	КВКВ                                                  найменування головного розпорядника коштів програми

2. 	311                                          Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради

КВКВ                                                  найменування відповідального виконавця програми

3.       3117130, 3117693,

3117650, 3117660        комплексна цільова Програма управління та ефективного використання майна комунальної власності

КПКВК                        та земельних ресурсів Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки

затверджена рішенням Сумської міської ради від 28.11.2018 № 4153-МР (зі змінами)

найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

| Завдання та заходи Програми | Обсяги фінансування, передбачені Програмою на 2019-2021 роки, тис. грн | Фактичні обсяги фінансування на 2019-2021 роки, тис. грн | Стан виконання: досягнення очікуваних результатів/показники ефективності |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Усього | у т.ч.: | Усього | у т.ч.: |  |
|  |  | Бюджет Сумської МТГ | Інші джерела фінан-сування |  | Бюджет Сумської МТГ | Інші джерела фінансу-вання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Разом по Програмі | 9 491,0 | 9 491,0 | - | 3 819,5 | 3 819,5 | - | Бюджетом Сумської міської територіальної громади (далі – Сумська МТГ) на три роки затверджено 4 724,7 тис. грн на виконання Програми. Фактично профінансовано 3 819,5 тис. грн., або 80,8 % від затвердженої бюджетом суми |
| Підпрограма І |
| Розвиток земельних відносин на території Сумської МТГ | 5 601,0 | 5 601,0 | - | 2 899,6 | 2 899,6 | - | Бюджетом Сумської МТГ на три роки затверджено 3 654,0 тис. грн. Фактично витрачено на виконання завдань 2 899,6 тис. грн, або 79,4 % від затвердженої бюджетом суми. Отримані результати: За три роки до бюджету надійшло коштів від оренди земельних ділянок 327,6 млн. грн., що складає 98,2 % затвердженого на цей період плану; від сплати земельного податку – 213,5 млн. грн., або |
|  |  |  |  |  |  |  | 90,5 % планових надходжень на 3 роки; від продажу земельних ділянок за три роки отримано коштів в бюджет міста 1,7 млн. грн., або 77,0 % від плану, що пов’язане з позицією Сумської міської ради стосовно питань продажу землі |
| Завдання: | Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Проведення позовної роботи та виконання судових рішень у випадках порушення прав територіальної громади на володіння, управління, користування та розпорядження земельними ресурсами на території Сумської МТГ | 1.Сплата судового збору, виконавчого збору, витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, авансового внеску за подання виконавчих документів до виконавчої служби, послуг професійної правової допомоги адвокатів, штрафів, відшкодування шкоди та інших зобов’язань | 1 300,0 | 1 300,0 | - | 1 225,1 | 1 225,1 | - | Бюджетом Сумської МТГ на три роки затверджено 1 286,6 тис. грн. Фактично витрачено 1 225,1 тис. грн. або 95,2 % від затвердженої бюджетом суми Протягом 2019-2021 років проводилась претензійно-позовна робота щодо порушення прав Сумської МТГ на володіння, управління, користування та розпорядження земельними ресурсами територіальної громади. За три роки профінансовано судові та виконавчі витрати по 250 судових справах |
| 2.Проведення земельних торгів (аукціонів) | 2.Розробка проєктно-технічної документації, інші заходи | 270,0 | 270,0 | - | 51,2 | 51,2 |  | Бюджетом Сумської МТГ на три роки затверджено 225,0 тис. грн. У 2019 та 2021 роках кошти не витрачались. На 2020 рік затверджено 90,0 тис. грн. Фактично витрачено 51,2 тис. грн. або 56,9% від затвердженої бюджетом суми. Профінансовано розробку проєктно-технічної документації на 9 земельних ділянках. Проведено два аукціони з продажу права оренди земельних ділянок |
| 3.Продаж земельних ділянок | 3.Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу | 240,0 | 240,0 | - | 22,0 | 22,0 | - | Бюджетом Сумської МТГ на три роки затверджено 90,0 тис. грн. Фактично витрачено 22,0 тис. грн або 24,4 % від затвердженої бюджетом суми. Профінансовано проведення експертної грошової оцінки п’яти земельних ділянок |
| 4.Розробка нормативної грошової оцінки земель на території Сумської МТГ | 4.Виготовлення технічної документації про нормативну грошову оцінку земель території Сумської МТГ | 800,0 | 800,0 | - | 316,0 | 316,0 | - | Бюджетом Сумської МТГ затверджено на 2020 рік 316,0 тис.грн. Фактично витрачено 316,0 тис.грн, або 100,0 % від затвердженої бюджетом суми. У 2020 році профінансовано розробку нормативної грошової оцінки земель Сумської МТГ. Програмою не передбачалося фінансування даного заходу у 2019 році. У 2021 р. бюджетом не затверджувались кошти |
| 5. Укладання цивільно-правових угод щодо земельних ділянок | 5. Сплата державного мита, послуг нотаріуса та інші витрати, пов'язані з оформленням договору міни щодо набуття у власність земельної ділянки | 30,0 | 30,0 | - | 15,7 | 15,7 | - | Бюджетом Сумської МТГ затверджено на 2019 рік – 15,7 тис.грн. Фактично витрачено 15,7 тис.грн, або 100,0 % від затвердженої бюджетом суми. Профінансовано укладання 1 договору міни земельних ділянок. Програмою не передбачалося фінансування даного заходу у 2020-2021 роках |
| 6.Здійснення заходів із землеустрою на території Сумської МТГ | 6.Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, у тому числі під об’єктами нерухомого комунального майна; складання обмінного файлу у форматі XML для реєстрації земельних ділянок у базі даних Державного земельного кадастру; розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок; розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у зв’язку зі зміною їх цільового призначення; виготовлення проєктів землеустрою щодо встановлення меж зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання; проведення топографо-геодезичних обстежень для виявлення порушень земельного законодавства; здійснення інших заходів із землеустрою | 2 961,0 | 2 961,0 | - | 1 269,6 | 1 269,6 | - | Бюджетом Сумської МТГ затверджено на три роки 1 785,7 тис.грн. Фактично витрачено 1 269,6 тис. грн або 71,1 % від затвердженої бюджетом суми. Протягом 2019-2021 років профінансовано виготовлення проєктно-технічної документації на 360 земельних ділянок. Проведено інвентаризацію, розроблено та затверджено технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації земель по 215 прибудинкових територіях багатоквартирних будинків в межах міста Суми. Розроблено проєктно-технічну документацію із землеустрою щодо виготовлення документів у форматі XML на існуючі межі 12 населених пунктів |
| Підпрограма ІІ |
| Оперативне управління та ефективне використання майна комунальної власності Сумської МТГ | 3 890,0 | 3 890,0 | - | 919,9 | 919,9 | - | Бюджетом Сумської МТГ на 2019-2021 роки затверджено 1 070,7 тис. грн на виконання Програми. Фактично витрачено на виконання завдань 919,9 тис. грн, або 85,9 % від затвердженої бюджетом суми Отримані результати: 1.Надходження коштів до міського бюджету від оренди комунального майна за три роки склали 76,1 млн. грн., що становить 104,0 % від планових надходжень на 2019-2021 роки. 2.Надходження коштів до міського бюджету від відчуження комунального майна за три роки склали 20,1 млн. грн., що становить 124,6 % від плану на три роки |
| Завдання: | Заходи: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Проведення позовної роботи та виконання судових рішень у випадках порушення прав територіальної громади на володіння, управління, користування та розпорядження майном на території Сумської МТГ | 1.Сплата судового збору, виконавчого збору, витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, авансового внеску за подання виконавчих документів до виконавчої служби, послуг професійної правової допомоги адвокатів, штрафів, відшкодування шкоди та інших зобов’язань | 1 100,0 | 1 100,0 | - | 433,1 | 433,1 | - | Бюджетом Сумської МТГ затверджено на три роки 511,6 тис. грн. Фактично витрачено 433,1 тис. грн або 84,7 % від затвердженої бюджетом суми. Протягом 2019-2021 років Департаментом проводилась претензійно-позовна робота зі стягнення заборгованості по орендній платі з юридичних та фізичних осіб – орендарів комунального майна, дострокового розірвання договорів з боржниками та примусового виселення з приміщення. За три роки профінансовано судові та виконавчі витрати по 104 судовим справам |
| 2.Реєстрація права власності на об'єкти комунальної власності на території Сумської МТГ | 2.Проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічних паспортів, проведення незалежної оцінки майна з метою визначення його вартості для цілей бухгалтерського обліку, технічне (експертне) обстеження будівель та споруд, нотаріальне посвідчення копій документів, публікація оголошень у друкованих засобах масової інформації, інші заходи | 1 200,0 | 1 200,0 | - | 383,9 | 383,9 | - | Бюджетом Сумської МТГ на три роки затверджено 393,0 тис. грн. Фактично витрачено 383,9 тис. грн або 97,7 % від затвердженої бюджетом суми. Протягом 2019-2021 років проведено незалежні оцінки 29 об'єктів комунальної власності; виготовлено 130 технічних паспортів; зареєстровано право власності на 250 об'єктів. Проведено технічну інвентаризацію та введено в Реєстр будівельної діяльності інформацію про 21 об’єкт нерухомого майна. |
| 3.Передача в оренду, у т. ч. на конкурсних засадах, об'єктів комунальної власності на території Сумської МТГ | 3.Проведення незалежної оцінки, рецензування звітів про оцінку, публікація оголошень у друкованих засобах масової інформації, інші заходи | 780,0 | 780,0 | - | 55,0 | 55,0 | - | Бюджетом Сумської МТГ на 2020-2021 роки затверджено 105,2 тис. грн. Фактично витрачено за два роки 55,0 тис. грн або 52,3 % від затвердженої бюджетом суми. У 2019 році виконання даного заходу за кошти міського бюджету не здійснювалось. Протягом 2020-2021 років замовлено 30 незалежних оцінок нежитлових приміщень. Проведено 56 аукціонів на право оренди нерухомого майна комунальної власності Сумської МТГ, за результатами яких 56 об'єктів було передано в оренду |
| 4.Відчуження об’єктів комунальної власності на території Сумської МТГ | 4.Проведення незалежної оцінки, рецензування звітів про оцінку, публікація оголошень у друкованих засобах масової інформації, інші заходи | 180,0 | 180,0 | - | 21,7 | 21,7 | - | Бюджетом Сумської МТГ на 2019-2021 роки затверджено 26,9 тис. грн. Фактично витрачено 21,7 тис. грн або 80,7 % від затвердженої бюджетом суми. Протягом 2019-2021 років профінансовано підготовку до приватизації 8 нежитлових приміщень. Приватизовано 58 об’єктів комунальної власності. За звітній період від приватизації (відчуження) комунального майна до бюджету надійшло 20,1 млн.грн. |
| 5.Охорона та вжиття інших заходів щодо збереження об’єктів комунальної власності, що тимчасово не використовуються | 5. Пультова та фізична охорона об’єктів, заміна та встановлення нових замків на вхідних дверях до нежитлових приміщень, інші заходи | 300,0 | 300,0 | - | 26,2 | 26,2 | - | Бюджетом Сумської МТГ затверджено на 2019-2021 роки 35,0 тис. грн. Фактично витрачено 26,2 тис. грн. або 74,9 % від затвердженої бюджетом суми. За три роки профінансовано послуги з поточного ремонту дверних замків в 24 нежитлових приміщеннях |
| 6. Оплата послуг централізованого опалення вільних нежитлових приміщень комунальної власності на території Сумської МТГ | 6. Сплата коштів, стягнутих за судовими рішеннями з Сумської міської ради по оплаті послуг з централізованого опалення вільних нежитлових приміщень, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Суми, судового збору, виконавчого збору та інших витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій за цими судовими рішеннями | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | 2019 - Кошти не витрачались Програмою не передбачалося фінансування даного заходу у 2020-2021 роках |
| 7. Укладання цивільно-правових угод щодо нерухомого майна | 7.Сплата державного мита, послуг нотаріуса та інші витрати, пов’язані з оформленням договору щодо набуття (передачі) у власність нерухомого майна | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | У 2019 році кошти не витрачались. Програмою не передбачалося фінансування даного заходу у 2020-2021 роках |

Сумський міський голова	               				                                                                                Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Клименко Юрій

____________

Додаток 2

до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання комплексної цільової Програми управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4153-МР (зі змінами), за 2019-2021 роки та за 2021 рік» від ___________2022 року № _____-МР

Інформація

про заключний звіт про виконання комплексної цільової                             Програми управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4153-МР (зі змінами), за 2019-2021 роки

Метою комплексної цільової Програми управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4153-МР                          (зі змінами), (далі – Програма) є планування комплексу заходів з підвищення ефективності утримання та використання комунального майна та земель комунальної власності, створення передумов для забезпечення стабільного надходження коштів в бюджет Сумської міської територіальної громади (далі – Сумська МТГ) та забезпечення ефективного та раціонального використання майна комунальної власності та земельних ресурсів Сумської МТГ.

На виконання Програми на 2019-2021 роки затверджено кошти в сумі 4 724,7 тис. грн, фактично профінансовано 3 819,5 тис. грн, або 80,8 % від затвердженої бюджетом суми, з них:

- на виконання Підпрограми І «Розвиток земельних відносин на території Сумської МТГ» затверджено 3 654,0 тис. грн, фактично витрачено на виконання завдань 2 899,6 тис. грн, або 79,4 % від затвердженої бюджетом суми;

- на виконання Підпрограми ІІ «Оперативне управління та ефективне використання майна комунальної власності Сумської міської територіальної громади» затверджено 1 070,7 тис. грн, фактично витрачено на виконання завдань 919,9 тис. грн, або 85,9 % від затвердженої бюджетом суми.

За рахунок коштів міського бюджету та бюджету Сумської МТГ для реалізації завдань Підпрограми І «Розвиток земельних відносин на території Сумської МТГ» за звітний період профінансовано:

-  судові та виконавчі витрати по 250-ти судових справах щодо порушення прав Сумської МТГ на володіння, управління, користування та розпорядження земельними ресурсами територіальної громади;

- розробку проєктно-технічної документації на 9-ти земельних ділянках, проведено 2 аукціони з продажу права оренди земельних ділянок;

- проведення експертної грошової оцінки 5-ти земельних ділянок;

- розробку нормативної грошової оцінки земель Сумської МТГ;

-  укладання одного договору міни земельних ділянок;

- виготовлення проєктно-технічної документації на 360-ти земельних ділянок.

- проведення інвентаризації, розроблення та затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель по 215-ти прибудинкових територіях багатоквартирних будинків в межах міста Суми;

- розроблення проєктно-технічної документації із землеустрою щодо виготовлення документів у форматі XML на існуючі межі 12-ти населених пунктів;

За три роки до бюджету надійшло коштів від оренди земельних ділянок 327,6 млн. грн., що складає 98,2 % затвердженого на цей період плану; від сплати земельного податку – 213,5 млн. грн., або 90,5 % планових надходжень; від продажу земельних ділянок за три роки отримано коштів в бюджет міста            1,7 млн. грн., або 77,0 % від плану, що пов’язане з позицією Сумської міської ради стосовно питань продажу землі.

Для реалізації завдань Підпрограми ІІ «Оперативне управління та ефективне використання майна комунальної власності Сумської міської територіальної громади» протягом 2019-2021 років профінансовано:

- судові та виконавчі витрати по 104-х судових справах зі стягнення заборгованості по орендній платі з юридичних та фізичних осіб – орендарів комунального майна, дострокового розірвання договорів з боржниками та примусового виселення з приміщення;

- проведення незалежних оцінок 29-ти об'єктів комунальної власності;

- виготовлення 130-ти технічних паспортів;

- замовлення 13-ти незалежних оцінок нежитлових приміщень для передачі в оренду об’єктів комунальної власності;

- підготовку до приватизації шляхом продажу на аукціоні 8-ми нежитлових приміщень;

- послуги з поточного ремонту (встановлення) дверних замків в 24-х об'єктах комунальної власності.

Надходження коштів до міського бюджету від оренди комунального майна за звітний період склали 76,1 млн. грн, що становить 104,0 % від планових надходжень на 2019-2021 роки.

Надходження коштів до міського бюджету від відчуження комунального майна за три роки склали 20,1 млн. грн, що становить 124,6 % від плану.

Сумський міський голова	               			       Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Клименко Юрій

____________