|  |
| --- |
| Додаток 2  до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1601-МР, за 2022 рік»  від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 року №\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ЗВІТ**

**про виконання цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1601-МР,**

**за 2022 рік**

1. 311, 021 Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської КВКВ найменування головного розпорядника коштів програми

міської ради

2. 311, 021 Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради

КВКВ найменування відповідального виконавця програми

3. 3117610, цільова Програма підтримки малого і середнього підприємництва Сумської міської територіальної громади

0217610 на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 29.09.2021 № 1601-МР

КПКВК найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва міської програми** | **Планові обсяги фінансування, тис. грн.** | | | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.** | | | **Стан виконання (показники ефективності)** |
| **Усього** | **Міський бюджет** | **Інші джерела фінан-сування** | **Усього** | **Місь-кий бюд-жет** | **Інші джере-ла фінан-суван-ня** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цільова Програма підтримки малого і середнього підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки  (далі ­– Програма) | **2 080,0** | **1 880,0** | **200,0** | **-** | **-** | **-** | ***Бюджетом Сумської МТГ на 2022 рік було затверджено 1 060,0 тис. грн. на виконання заходів Програми. Фактично кошти не витрачались.***  ***Надходження коштів до бюджету Сумської***  ***МТГ зі сплати єдиного податку у 2022 році склало 314,8 млн. грн.*** |
| **Дослідження бізнес-середовища Сумської МТГ** | | | | | | | | |
| **Завдання 1.**  Дослідження проблемних питань діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва Сумської МТГ | Захід 1.1.  Проведення моніторингу та аналізу бізнес-середовища Сумської МТГ, який включатиме:  - дослідження місцевого бізнес-середовища, прове-дення серії фокус-груп, індивідуальні інтерв’ю з суб’єктами підприємницької діяльності, анкетування, експертне опрацювання;  - розробка пропозицій (дорожня карта) щодо усунення перешкод, які заважають розвитку підприємництва Сумської МТГ | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | ***Кошти не витрачались.***  В умовах війни внаслідок повномасштабної військової агресії зі сторони рф проти України заходи не проводились. |
| **Взаємодія виконавчих органів Сумської міської ради з бізнес-середовищем міста** | | | | | | | | |
| **Завдання 2.**  Стабільне функціонування системи взаємодії місцевих органів влади, суб’єктів господарювання, громадських формувань, споживачів | 2.1. Організація та проведення тренінгів, семінарів та консультацій для суб’єктів малого і середнього підприємництва Сумської МТГ | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | ***Кошти не витрачались.***  20 січня 2022 року в приміщенні Сумського Бізнес Хабу в Конгрес-центрі СумДУ організовано та проведено семінар на тему «Роз’яснення питань підключення РРО» за участю 53 суб’єктів господарювання. До семінару були залучені представники Головного управління ДПС у Сумській області, представники АТ «Райффайзен Банк» та АТ КБ «Приватбанк». Питання, які розглядалися: актуальні питання з одноразового добровільного (спеці-ального) декларування; особливості кампанії декларування майнового стану та доходів громадян, отриманих у 2021 році; податкові новації – 2022: про використання РРО/ПРРО фізичними особами-підприємцями; інформування про порядок ведення обліку товарних запасів фізичними особами-підприємцями; реєстрація програмних РРО. |
| 2.2. Організаційна та інформаційна підтримка, співорганізація та участь у проведенні круглих столів, форумів, виставок, конференцій та інших заходів з питань розвитку підприємництва, інвестицій, кластерних ініціатив для суб’єктів малого і середнього підприємництва на території Сумської МТГ | 250,0 | 150,0 | 100,0 | - | - | - | ***Кошти не витрачались.***  В умовах війни внаслідок повномасштабної військової агресії зі сторони рф проти України заходи не проводились. |
| 2.3. Сприяння проведенню ярмарків, організації та впорядкуванню торгівлі продовольчих та непродовольчих товарів, товарів місцевих товаровиробників на території Сумської МТГ | - | - | - | - | - | - | Відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.03.2020 № 133 «Про затвердження Положення про організацію сезонної, святкової виїзної торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарків на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади» (зі змінами) протягом 2022 року організовано впорядкування розміщення торговельних точок з: продажу кави – 51, морозива – 2, овочів – 2, ялинок живих - 3; розміщення дитячих атракціонів – 2, елементів об’єктів сезонної торгівлі біля стаціонарних закладів ресторанного господарства – 8, елементів об’єктів сезонної торгівлі у зоні масового відпочинку – 2, майданчиків для аматорських занять фізичною культурою в зоні відпочинку – 2. |
| 2.4. Співпраця з Сумським Бізнес Хабом щодо проведення семінарів, конференцій, форумів, круглих столів та інших заходів Сумської МТГ | - | - | - | - | - | - | Протягом 2022 року у приміщенні Сумського Бізнес Хабу, створеного за участю Сумської міської ради, проведено 68 заходів, до яких було залучено 1245 суб’єктів госпо-дарювання зокрема: конференція компанії «Amway»; тренінги компанії «Glovo»; засідання «Клубу Ділових Людей»; семінари менеджерів б'юті-індустрії; робочі зустрічі менеджерів магазинів одягу; нарада Сумського осередку АФНУ (ріелтори); нарада Ощадбанку; 6 нарад промисловців міста; 7 нарад з підприємцями; 3 робочі зустрічі створеного Машинобудівного кластеру; збори ради підприємців; наради підприємців з економічного розвитку регіону та з відновлення економіки; наради представників торгівельних мереж; наради експертів по економічній стратегії та енергоефективності області; обговорення інвест-програми Сумиобленерго; робоча зустріч щодо діяльності індустріальних парків області; зустріч з підприємцями з питань компенсації пошкоджень; наради щодо підтримки місцевого бізнесу, бізнесу з податківцями, з керівниками промислових підприємств; відбір сумських проєктів за програмою відновлення України; 11 навчань бізнесу за проєктом SURE; нарада з підприємцями з питань використання електроенергії на промислових підприємствах; 4 засідання клубу ділових людей; круглий стіл «Експортне фінансування: доступні можливості та перспективи розвитку». Протягом 2022 року суб'єктам господарювання доводилась інформація про можливість участі у 24 заходах (бізнес-форуми, семінари, конферен-ції в тому числі, в онлайн форматі). |
| 2.5. Забезпечення функціону-вання координаційної ради з питань розвитку підпри-ємництва, створеної при Сумській міській раді | - | - | - | - | - | - | Зважаючи на введення воєнного стану в країні, засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва не проводились. Актуальна інформація стосовно особливостей роботи малого і середнього бізнесу Сумської МТГ в умовах воєнного стану постійно розміщується на офіційному сайті Сумської міської ради та розсилається департаментом електронною поштою членам координаційної ради з питань розвитку підприємництва, на електронні адреси суб’єктів господарювання (278 отримувачів) та розміщується в мережі Facebook. |
| **Фінансова підтримка** | | | | | | | | |
| **Завдання 3.**  Надання фінансо-вої підтримки на розвиток малого і середнього підприємництва | 3.1. Надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з бюджету Сумської МТГ шляхом відшкодування частини відсотків за кредитами, наданими суб’єктам малого і середнього підприємництва | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - | ***Кошти не витрачались.***  З 25 серпня та з 27 вересня 2022 року департаментом був оголошений конкурс на надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з бюджету Сумської МТГ відповідно до Порядку надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з бюджету Сумської МТГ, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6109-МР. Жодної заяви Департаментом не отримано. |
| 3.2. Надання компенсації роботодавцям витрат зі сплати єдиного соціального внеску на загально-обов’язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця з бюджету Сумської МТГ | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | ***Кошти не витрачались.***  Захід передбачає компенсацію витрат зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожного нового найманого працівника, починаючи з місяця, в якому його було працевлаштовано, був оголошений прийом департаментом відповідних заяв для отримання компенсації. Звернень щодо отримання вказаної компенсації від суб’єктів господарювання не надходило. |
| **Ресурсне та інформаційне забезпечення** | | | | | | | | |
| **Завдання 4.**  Ресурсне та інфор-маційне забезпе-чення суб'єктів підприємництва | 4.1. Проведення фестивалю вуличної їжі | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | ***Кошти не витрачались.***  В умовах війни внаслідок повномасштабної військової агресії зі сторони рф проти України заходи не проводились. |
| 4.2. Організація та проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - | ***Кошти не витрачались.***  У вересні 2022 року, з нагоди Дня підприємця, департаментом організовано проведення урочистої церемонії нагородження грамотою міського голови 22-ох кращих представників бізнесу міста Суми. |
| **Завдання 5.**  Вивчення передо-вого практичного досвіду інших міст України, розвиток міжнародного співробітництва | 5.1. Організація участі делегацій Сумської МТГ  (представників підприємств, фізичних осіб-підприємців, представників громадських об’єднань, організацій, коаліцій бізнесу) у міжнародних та українських заходах економічного та інвестиційного спрямування з метою вивчення передового практичного досвіду інших міст України та іноземного досвіду щодо форм підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва. | 250,0 | 150,0 | 100,0 | - | - | - | ***Кошти не витрачались.***  В умовах війни внаслідок повномасштабної військової агресії зі сторони рф проти України заходи не проводились. |

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: ЗЕЛЕНСЬКИЙ Максим

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_