####  Додаток 1

до рішення Сумської міської ради «Про стан виконання програми сприяння розвитку громадянського суспільства на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2511-МР, за підсумками 2022 року»

 від №

**Інформація**

**про стан виконання програми та ефективність реалізації завдань за бюджетними програмами**

**за підсумками 2022 року**

**Програма сприяння розвитку громадянського суспільства на території Сумської міської територіальної громади**

**на 2022-2024 роки**

назва програми

1. 0200000 Виконавчий комітет Сумської міської ради

 (код КПКВКМБ) найменування головного розпорядника коштів програми

2. 0210000 Департамент комунікацій та інформаційної політики, відділ бухгалтерського обліку

 (код КПКВКМБ) та звітності Сумської міської ради

 найменування відповідального виконавця програми

3. 0210180 Програма сприяння розвитку громадянського суспільства на території Сумської міської (код КПКВКМБ) територіальної громади на 2022-2024 роки», затверджена рішенням Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2511 - МР

 найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдань програми( у розрізі ПКВКМБ) | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Стан виконання (показники ефективності) |
| Усього | Держ. бюдж. | Місцевий бюджет | Інші джер.  | Усього |   Держ. б бюджет  | Місцевий бюджет | Інші джерела  |  |
| обл.. бюдж. |  бюджетТГ |  | обл. бюдж. | бюджет ТГ |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|   | **566,9** | **-** | **-** | **566,9** | **-** | **0** | **-** | **-** | **0** | **-** |   |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Завдання 1. Забезпечення участі інститутів громадянського суспільства у підготовці та прийнятті управлінських рішень, здійсненні громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування** | **7,9** | - | - | **7,9** | - | - | - | - | - | - | У зв’язку із запровадженням воєнного стану протягом 2022 року консультації з громадськістю не проводились. |
| 1.1. Проведення консультацій із громадськістю (громадських обговорень, слухань, засідань, «круглих столів») з актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку | 7,9 | - | - | 7,9 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Сприяння проведенню громадських експертиз нормативних документів Сумської міської ради та її виконавчого комітету | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Завдання 2. Створення сприятливих умов (у тому числі правових) для діяльності та розвитку інститутів громадянського суспільства** | **61,9** | **-** | **-** | **61,9** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 2.1. Проведення тематичних тренінгів, семінарів, вебінарів, інформаційних кампаній, конференцій з підвищення рівня громадянської освіти населення  | 61,9 | - | - | 61,9 | - | - | - | - |  | - | У 2022 році тематичні заходи не проводились, план консультацій з громадськістю не розроблявся. |
| 2.2. Сприяння реалізації права громадян на проведення мирних акцій та зібрань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Протягом 2022 року надавалось сприяння у проведенні 50 масових заходів. |
| 2.3. Розробка плану консультацій з громадськістю виконавчих органів Сумської міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Завдання 3. Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства у розвитку міста, підтримка їх ініціатив** | **256,0** | **-** | **-** | **256,0** | **-** | **0** | **-** | **-** | **0** | **-** |  |
| 3.1. Проведення міського конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства щодо розвитку громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету СМТГ | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 0 | - | - | 0 | - | Було підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету щодо впровадження результатів конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері розвитку громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської територіальної громади на 2022 рік. Але через початок повномасштабної агресії росії проти України дане рішення не було ухвалене. Проведення нового конкурсу відкладене на 2023 рік. Фінансування не було використано. |
| 3.2. Проведення заходів, спрямованих на розвиток інститутів громадянського суспільства | 47,0 | - | - | 47,0 | - | - | - | - | - | - | Протягом 2022 року заходи не проводились. |
| 3.3. Підтримка реалізації проектів соціальної реклами щодо розвитку громадянського суспільства | 9,0 | - | - | 9,0 | - | - | - | - | - | - |
| **4. Налагодження ефективної взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами місцевого самоврядування** | **157,5** | **-** | **-** | **157,5** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** |  |
| 4.1. Проведення Форуму інститутів громадянського суспільства | 31,7 | - | - | 31,7 | - | - | - | - | - | - | У 2022 році Форум інститутів громадянського суспільства не проводився |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 4.2. Сприяння у проведенні ініційованих інститутами громадянського суспільства заходів з реалізації Стратегії інтеркультурного розвитку міста Суми, розвитку громадянського суспільства у місті Суми | 39,0 | - | - | 39,0 | - | - | - | - | - | - |  У рамках реалізації Стратегії інтеркультурного розвитку м. Суми втілено низку проєктів щодо взаємодії та гуманітарної допомоги між спільнотами національних меншин, зокрема єврейською та ромською громадами. Проведена онлайн-зустріч місцевих координаторів щодо пошуку нових шляхів співробітництва, поширення в Європі інформації про війну в Україні. У жовтні у рамках програми за сприяння ГО «Освіта впродовж життя» та Інформцентром ЄС у був проведений інформаційний захід «День кар’єри» на тему «Інтеркультурний розвиток міста в контексті викликів війни і можливостей Євроінтеграції». Розроблено перший в Україні навчальний курс «Розбудова інтеркультурного міста».  |
| 4.3. Проведення конкурсу успішних практик реалізації громадських ініціатив у вирішенні питань місцевого значення | 34,1 | - | - | 34,1 | - | - | - | - | - | - | У 2022 році конкурс не проводився |
| 4.4. Надання консультативної допомоги представникам інститутів громадянського суспільства у здійсненні їх діяльності | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Систематично надавалися консультації представникам інститутів громадянського суспільства щодо проведення ними масових заходів та з інших питань |
| 4.5. Проведення спільних заходів представників органів місцевого самоврядування та релігійних організацій | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Представники релігійних організацій на запрошення представників міської влади брали участь у святкових заходах. Представники міської ради брали участь у відзначенні пам’ятних дат спільно з представниками релігійних організацій, проведенні публічних богослужінь. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 4.6. Проведення інформаційної кампанії з питань відкритості та доступності Сумської міської ради | 52,7 | - | - | 52,7 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Заплановано на 2023 рік |
| **5.** **Вивчення громадської думки з актуальних питань місцевої політики** | **30,0** | **-** | **-** | **30,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 5.1. Проведення соціологічних досліджень з питань розвитку громадянського суспільства на території Сумської міської територіальної громади | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | - | - | - | - | У 2022 році соціологічні дослідження не проводились |
| **6. Підвищення професійного рівня й інституційної спроможності інститутів громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування щодо використання механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації місцевої політики** | **53,6** | **-** | **-** | **53,6** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 6.1. Проведення семінарів для фахівців органів місцевого самоврядування та представників інститутів громадянського суспільства з питань проведення громадської експертизи, організації доступу до публічної інформації, антикорупційної експертизи, з питань участі у конкурсах проектів тощо. Проведення навчальних тренінгів для інститутів громадянського суспільства за проблематикою їх інституційного, професійного розвитку | 47,2 | - | - | 47,2 | - | - | - | - | - | - | У 2022 році заходи не проводились. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 6.2. Участь фахівців органів місцевого самоврядування у Всеукраїнських конференціях, тренінгах, навчальних семінарах | 6,4 | - | - | 6,4 | - | - | - | - | - | - |  |

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Кохан А.І.