|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток  до інформації про заключний звіт виконання  Програми молодіжного житлового кредитування Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 жовтня 2020 року №7549-МР за підсумками 2021 року, та заключний звіт |

Інформація

про стан виконання Програмимолодіжного житлового кредитування Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 жовтня 2020 року №7549-МР за підсумками 2021 року, та заключний звіт

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | 15 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | КВК | найменування головного розпорядника коштів програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | 15 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 151 | Сумське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | найменування відповідального виконавця програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | 1518821  1518822  1516084  КТКВК | Рішення Сумської міської ради від 21 жовтня 2020 року №7549-МР «Про затвердження Програми молодіжного житлового кредитування Сумської міської територіальної громади на 2021-2023 роки та Порядку надання пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) житла за рахунок бюджету Сумської міської територіальної громади», | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | |  | Напрями діяльності та завдання Програми молодіжного житлового кредитування Сумської міської об’єднаної територіальної громади за підсумками 2021 року та заключний звіт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№**  **з/п** | **Заходи** | | **Відповідальний за виконання завдання та**  **строк виконання** | | **Планові обсяги фінансування відповідно до Комплексної програми, тис. грн.** | | | | | | | | | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.** | | | | | | | | | **Стан виконання заходів**  **(результативні показники виконання Комплексної програми)** | |
| **Усього** | | **держ. бюджет** | | **Місцевий бюджет** | | | **інші джерела фінансування** | | **Усього** | **держ. бюджет** | | **Місцевий**  **бюджет** | | | | | **інші джерела фінансування** |
| **обл. бюджет** | **міський**  **бюджет** | | **обл. бюджет** | | | **міський**  **бюджет** | |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | **7** | | **8** | | **9** | **10** | | **11** | | | **12** | | **13** | **14** | |
| **Напрями діяльності, завдання та заходи Програми молодіжного житлового кредитування м. Суми** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | | УКБДГ Сумської міської ради, Сумське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» | | 48350,0 | 18000, 0 | | 9000,0 | | | 12950,0 | 8400,0 | 8062,7 | | | 3963,9 | | 700,00 | 1779,7 | | 1619,1 | | | Бюджетом Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік передбачено загальний обсяг видатків на надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в сумі 2795,7 тис. гривень.  В 2021 році:  - з державного  бюджету профінансовано  3964,0 тис. грн.  на молодіжне кредитування.  - з міського бюджету  профінансовано  1779,7 тис. грн.,  або 62,1 % від  запланованого показника.  - з обласного бюджету  профінансовано 700,0 тис. грн..  Кошти громадян склали 161619,1 тис. грн.. | |
| 2. | Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | | УКБДГ Сумської міської ради, Сумське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» | | 3462,1 |  | |  | | | 3462,1 |  | 1183,1 | | |  | |  | 1183,1 | |  | | | За 2021 рік до бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади повернуто коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, на загальну суму 1183,1 тис. гривень. | |
| 3. | Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | | УКБДГ Сумської міської ради, Сумське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» | | 71,3 |  | |  | | | 71,3 |  |  | | |  | |  |  | |  | | | У бюджеті на 2021 рік передбачено видатки, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, в сумі 71,3 тис. грн, протягом 2021 року фактичні видатки не проводились. | |

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Щербаченко І.Д.