|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | Проєкт  оприлюднено  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2024 р. | | | |
|  | |  | | |  | |
|  | | Сумська міська рада | | |  | |
|  | VІІI СКЛИКАННЯ СЕСІЯ | | | | |  |
|  | | **РІШЕННЯ** | | |  | |

|  |
| --- |
| від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року № \_\_\_\_\_\_\_-МР  м. Суми |

|  |
| --- |
| Про хід виконання Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об’єктів до опалювального сезону 2022- 2023 років, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 23 листопада 2022 року № 3206-МР, за підсумками 2023 року та заключний звіт |

Заслухавши інформацію виконуючого обов’язки директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Євгена БРОВЕНКА про хід виконання Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об’єктів до опалювального сезону 2022- 2023 років, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 23 листопада 2022 року № 3206-МР, за підсумками 2023 року та заключний звіт, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

**ВИРІШИЛА:**

Інформацію виконуючого обов’язки директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Євгена БРОВЕНКА про хід виконання Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об’єктів до опалювального сезону 2022- 2023 років, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 23 листопада 2022 року № 3206-МР, за підсумками 2023 року та заключний звіт, взяти до відома (додається).

Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР

Виконавець: Євген БРОВЕНКО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ініціатор розгляду: депутат Сумської міської ради Артем КОБЗАР

Проєкт рішення підготовлено Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради

Доповідач: Євген БРОВЕНКО

Додаток

до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об’єктів до опалювального сезону 2022- 2023 років, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 23 листопада 2022 року № 3206-МР, за підсумками 2023 року та заключний звіт»

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року № \_\_\_\_\_\_\_-МР

Інформація

про хід виконання Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об’єктів до опалювального сезону 2022- 2023 років, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 23 листопада 2022 року № 3206-МР, за підсумками 2023 року та заключний звіт

Однією з пріоритетних задач Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради згідно Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об’єктів до опалювального сезону 2022- 2023 років є забезпечення співвласників багатоквартирних житлових будинків альтернативними джерелами електроенергії та з метою своєчасного отримання інформації про надзвичайні ситуації через телебачення та інтернет зв'язок.

Програмою часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об’єктів до опалювального сезону 2022- 2023 років передбачено обсяг коштів у сумі:

- на 2022 рік - 10 000,00 тис. грн, в тому числі: з бюджету Сумської міської територіальної громади - 5 000,0 тис. грн; кошти учасників програми– 5 000,0 тис. грн;

- на 2023 рік - 20 000,00 тис. грн, в тому числі: з бюджету Сумської міської територіальної громади - 10 000,0 тис. грн; кошти учасників програми– 10 000,0 тис. грн.

Відповідно до затверджених обсягів бюджетних призначень на виконання програми за 2023 рік спрямовано кошти з бюджету Сумської міської територіальної громади у сумі 100,0 тис.грн. Протягом 2023 року співвласниками 2-х багатоквартирних житлових будинків подано заяви на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенераторів, фактично профінансовано за 2023 рік часткову компенсацію вартості закупівлі 2-х генераторів на суму 60,97 тис.грн.

Всього відповідно до затверджених обсягів бюджетних призначень на виконання програми за 2022-2023 роки спрямовано кошти з бюджету Сумської міської територіальної громади у сумі 1 600,0 тис.грн,

У зв’язку з неподанням співвласниками багатоквартирних житлових будинків до кінця 2022 року заяв на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенераторів, фактичне виконання за 2022 рік відсутнє.

Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР

Виконавець: Євген БРОВЕНКО

Додаток 1

до інформації про хід виконання Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об’єктів до опалювального сезону 2022- 2023 років, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 23 листопада 2022 року № 3206-МР, за підсумками 2023 року та заключний звіт

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року № \_\_\_\_\_\_\_-МР

Звіт про виконання програми за 2023 рік

«Програма часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об’єктів до опалювального сезону 2022- 2023 років, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 23 листопада 2022 року № 3206-МР»

(назва програми)

1. 1200000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ найменування відповідальних виконавців програми

3. 1216090 «Програма часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників

КФКВ багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об’єктів до опалювального сезону

2022- 2023 років», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 23 листопада 2022 року № 3206-МР

найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Стан виконання (показники ефективності) |
| Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | | Інші джерела фінансування | Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | | Інші джерела фінансування |  |
| обл. бюджет | місц. бюджет | обл. бюджет | місц. бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Програма часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об’єктів до опалювального сезону 2022- 2023 років | 20 000,0 | - | - | 10 000,0 | 10 000,0- | 60,97 | - | - | 60,97 |  |  |
|  | Завдання 1. Часткова компенсація вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади | 20 000,0 | - | - | 10 000,0 | 10 000,0- | 60,97 | - | - | 60,97 |  | Протягом 2023 року співвласниками 2-х багатоквартирних житлових будинків подано заяви на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенераторів, фактично профінансовано за 2023 рік часткову компенсацію вартості закупівлі 2-х генераторів на суму 60,97 тис.грн. |

Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР

Виконавець: Євген БРОВЕНКО

Додаток 2

до інформації про хід виконання Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об’єктів до опалювального сезону 2022- 2023 років, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 23 листопада 2022 року № 3206-МР, за підсумками 2023 року та заключний звіт

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року № \_\_\_\_\_\_\_-МР

Заключний звіт про виконання програми за 2022-2023 роки

«Програма часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об’єктів до опалювального сезону 2022- 2023 років, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 23 листопада 2022 року № 3206-МР»

(назва програми)

1. 1200000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ найменування головного розпорядника коштів програми

2. 1210000 Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

КВКВ найменування відповідальних виконавців програми

3. 1216090 «Програма часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників

КФКВ багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об’єктів до опалювального сезону

2022- 2023 років», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 23 листопада 2022 року № 3206-МР

найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва міської програми | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Стан виконання (показники ефективності) |
| Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | | Інші джерела фінансування | Усього | Держ. бюджет | Місцевий бюджет | | Інші джерела фінансування |  |
| обл. бюджет | місц. бюджет | обл. бюджет | місц. бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Програма часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади під час підготовки об’єктів до опалювального сезону 2022-  2023 років | 30 000,0 | - | - | 15 000,0 | 15 000,0- | 60,97 | - | - | 60,97 |  |  |
|  | Завдання 1. Часткова компенсація вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади | 20 000,0 | - | - | 10 000,0 | 10 000,0- | 60,97 | - | - | 60,97 |  | У 2022 році компенсація вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Сумської міської територіальної громади не проводилася  Протягом 2023 року співвласниками 2-х багатоквартирних житлових будинків подано заяви на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенераторів, фактично профінансовано за 2023 рік часткову компенсацію вартості закупівлі 2-х генераторів на суму 60,97 тис.грн. |

Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР

Виконавець: Євген БРОВЕНКО