|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 1  до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року №1602-МР «Про затвердження Програми молодіжного житлового кредитування Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, та Порядку надання пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) житла за рахунок бюджету Сумської міської територіальної громади» (зі змінами), за підсумками 2023 року»  від № |

**Інформація про виконання програми молодіжного житлового кредитування Сумської міської територіальної громади за 2023 рік**

1. Програма молодіжного житлового кредитування Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

(найменування програми, дата і номер рішення про її затвердження)

2. Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради.

(відповідальний виконавець програми)

тис грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва завдання та заходу** | **КПКВК** | **Інформація про виконання заходу/завдання** | **Обсяги фінансування програми** | | | **Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)** | | | **Виконано** | | |
| **Усього** | заг. фонд | спец. фонд | **Усього** | заг. фонд | спец. фонд | **Усього** | заг. фонд | спец. фонд |
| *1* |  | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| **Всього на виконання програми, в т.ч. за джерелами фінансування:** |  |  | 6 300,3 | 3 500,0 | 2 800,3 | 1952,9 |  | 1952,9 | 647,2 |  | 647,2 |
| Бюджет ТГ |  |  | 6 300,3 | 3 500,0 | 2 800,3 | 1952,9 |  | 1952,9 | 647,2 |  | 647,2 |
| Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 1518821 | Бюджетом Сумської міської територіальної громади на 2023 рік передбачено загальний обсяг видатків на надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в сумі 2662, 2 тис. гривень.  В 2023 році - з бюджету Сумської міської територіальної громади профінансовано 1786,00 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 6 162,2 | 3 500,0 | 2 662,2 | 2 662,2 | 0 | 2 662,2 | 1 786,0 |  | 1 786,0 |
| Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 1518822 | За 2023 рік до бюджету Сумської міської територіальної громади повернуто коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, на загальну суму 1 243,2 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  | -840,0 |  | -840,0 | -840,0 |  | -840,0 | -1 243,2 |  | -1 243,2 |
| Витрати пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів наданих на будівництво/реконструкцію/придбання житла | 1516084 | У бюджеті на 2023 рік передбачено видатки, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, в сумі 130,7 тис. грн, фактичні видатки склали 104,5 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 138,1 | 0 | 138,1 | 130,7 |  | 130,7 | 104,4 |  | 104,4 |

Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР

Виконавець: Віталій Шилов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 2  до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання рішення Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року №1602-МР «Про затвердження Програми молодіжного житлового кредитування Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, та Порядку надання пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) житла за рахунок бюджету Сумської міської територіальної громади» (зі змінами), за підсумками 2023 року»  від № |

**Звіт про виконання результативних показників/індикаторів програми молодіжного житлового кредитування Сумської міської територіальної громади на 2022-2024**

назва програми

**за 2023 рік**

(звітний період)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва індикатору/завдання/заходу,**  **відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів\*, найменування КПКВК** | **Група результативних показників** | **Назва результативного показника** | **Одиниця виміру** | **Значення показника** | | **Відсоток виконання кол. 6/кол.5** | **Причини невиконання** |
| **план** | **виконано** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| Індикатор/індикатори\*\* програми | Продукту | Кількість сімей, забезпечених житлом, у тому числі:  загальний фонд  спеціальний фонд | одиниць | 5  3  2 | 1  0  1 | 20%  0%  50% | відсутність фінансування по загальному фонду бюджету, та недостатність коштів по спеціальному фонду для кредитування ще однієї сім’ї |
| Якості | Відсоток забезпечення сімей до потреби, у тому числі:  загальний фонд  спеціальний фонд | % | 0,7  0,5  0,2 | 0,2  0  0,1 | 29%  0%  50% | відсутність фінансування по загальному фонду бюджету, та недостатність коштів по спеціальному фонду для кредитування ще однієї сім’ї |
| Захід 1.1.  Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ реконструкцію/придбання житла | Витрат | Кредитні ресурси , у тому числі:  загальний фонд  спеціальний фонд | гривень | 6 162 198  3 500 000  2 662 198 | 1 786 000  0  1 786 000 | 29%  0%  67% | відсутність фінансування по загальному фонду бюджету, та недостатність коштів по спеціальному фонду для кредитування |
| Кількість сімей бажаючих отримати кредит |  | 550 | 423 | 77% | зменшення кількості бажаючих пов’язане з досягненням граничного віку кандидатами та вибуттям з черги на отримання кредиту |
| Продукту | Площа житла, у тому числі:  загальний фонд  спеціальний фонд | кв. метрів | 324  184  140 | 86  0  86 | 27%  0%  61% | недостатнє фінансування |
| Ефективності | Опосередкована вартість 1 кв. метр житла | гривень | 19 006 | 19 877 | 105% | відбулось збільшення вартості спорудження житла згідно наказу Мінінфраструктури станом на 01.10.2023 року |
| Середній розмір кредиту на 1 угоду (з урахуванням витрат на страхування суми кредиту) | гривень | 1 225 240 | 1 786 000 | 142% | надано 1 кредит на суму 1 786 000 грн. |
| Якості | Відсоток забезпечення сімей до потреби | % | 0,9 | 0,2 | 22% | недостатність фінансування Програми |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід 1.2.  Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла(рефінансування) | Витрат | Обсяг кредитів до повернення | гривень | 840 000 | 1 243 221,51 | 148% | дострокове погашення кредитів |
| Продукту | Обсяг повернутих кредитів | гривень | 840 000 | 1 243 221,51 | 148% | дострокове погашення кредитів |
| Ефективності | Відсоток повернутих кредитів без порушення термінів | % | 100 | 148% | 148% | дострокове погашення кредитів |
| Захід 1.3.  Повернення відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла. | Витрат | Відсотки за користування кредитом | гривень | 141 848 | 135 850,34 | 96% | надання кредитів у меншому обсязі, чим було заплановане та недоотримання відсотків за користування кредитом |
| Продукту | Обсяг повернутих кредитів | гривень | 141 848 | 135 850,34 | 96% | надання кредитів у меншому обсязі, чим було заплановане та недоотримання відсотків за користування кредитом |
| Ефективності | Відсоток повернутих відсотків без порушення термінів | % | 100 | 96% | 96% | надання кредитів у меншому обсязі, чим було заплановане та недоотримання відсотків за користування кредитом |
| Захід 1.4.  Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво/реконструкцію/придбання житла | Витрат | Витрати на обслуговування | гривень | 138 074 | 104 461,39 | 76% | кошти надходять згідно актів звірки за результатами кварталу, за 4 квартал 2023 року фінансування не відбулось |
| Продукту | Кількість угод які обслуговуються | одиниць | 80 | 75 | 94% | дострокове погашення кредитів |
| Ефективності | На обслуговування 1 угоди | гривень | 1 726 | 1393 | 81% | отримано фінансування в меншому обсязі, чим було заплановане |
| Якості | Відсоток витрат на надання та обслуговування кредитів в розрізі фінансування програми | % | 2,2 | 5,5 | 250% | відсутність фінансування на кредитування по загальному фонду збільшило відсоток витрат у загальному надходженні фінансування |

\*зазначається у випадку якщо відповідальний виконавець програми не є головним розпорядником бюджетних коштів;

\*\*визначаються відповідно до індикаторів Стратегії або інших стратегічних та програмних документів, які, зокрема, визначають цілі та пріоритети державної політики у відповідній сфері діяльності;

\*\*\* зазначається у разі поділу програми на підпрограми

Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР

Виконавець: Віталій ШИЛОВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_