|  |
| --- |
| Додаток 1  до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2507-МР (зі змінами), за 2023 рік»  від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 року № \_\_\_\_\_\_\_ -МР |

**Пояснювальна записка до звіту про хід виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2507-МР (зі змінами), за 2023 рік**

1. Основні дані.

Програма оздоровлення та відпочинку дітей Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (надалі – Програма), розроблена відповідно до чинного законодавства і затверджена рішенням Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2272-МР.

Рішенням Сумської міської ради від 23 лютого 2023 року № 3491-МР внесено зміни до Програми, враховуючи рішення Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2704-МР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами).

Відповідальним виконавцем програми є департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, співвиконавцями – управління освіти і науки Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради, відділ молодіжної політики Сумської міської ради.

Головними розпорядниками бюджетних коштів при виконанні заходів програми є департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, управління освіти і науки Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради, відділ молодіжної політики Сумської міської ради.

1. Узагальнена інформація щодо виконання завдань та заходів програми.

Згідно з заходами Програми в 2023 році планувалося охопити послугами з оздоровлення та відпочинку 7 626 дітей, спрямувавши на це кошти бюджету Сумської міської територіальної громади в загальній сумі 9 504,9 тис. грн.

При цьому, в бюджеті Сумської міської територіальної громади по видатках Програми кошти на придбання путівок у 2023 році не були передбачені.

Продовження додатка 1

1. Оцінка ефективності виконання програми.

Оскільки Сумська область межує з країною-агресором та знаходиться під постійними обстрілами, проведення оздоровчо-відпочинкової кампанії не було можливим, тому в 2023 році Програма не виконувалась.

1. Обґрунтування причин невиконання (низького рівня виконання) програми.

У зв’язку з повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України, необхідністю збереження життя та здоров’я дітей, табори з денним перебуванням в закладах освіти, наметові табори, позаміські заклади оздоровлення та відпочинку дітей не працювали, тому видатки за цією Програмою в 2023 році не здійснювались.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Питання оздоровлення та відпочинку дітей є показником рівня життя населення та розвитку Сумської міської територіальної громади, тому мають важливе соціальне та економічне значення.

Доцільно продовжити виконання програми та здійснювати відповідне фінансування її заходів. Це сприятиме поліпшенню здоров’я дітей, відновленню їх життєвих сил, створенню відповідних умов для продовження навчального та виховного процесів, розвитку їх творчих здібностей, за умови безпечного їх перебування у закладах оздоровлення та відпочинку.

Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР

Виконавець: Тетяна МАСІК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_