Додаток 1

до рішення Сумської міської ради

«Про хід виконання Програми розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами), за підсумками   
2023 року

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_- МР

**Пояснювальна записка до звіту**

**про хід виконання цільової комплексної Програми розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами), за підсумками 2023 року**

1. Основні дані.

Цільова комплексна Програма розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», затверджена рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2714-МР (зі змінами).

Відповідальним виконавцем Програми та головним розпорядником бюджетних коштів є відділ культури Сумської міської ради.

1. Узагальнена інформація щодо виконання завдань та заходів Програми.

При виконанні Програми, що включає в себе п’ять підпрограм, 26 заходами було охоплено 230,4 тис. громадян, що становить 63,0 % до планового показника (365,5 тис.осіб) або 89,3% до загальної чисельності населення.   
 З метою збереження українських національних традицій, виховання патріотизму в умовах воєнного стану, відповідно до Підпрограми І. Культурно-масова робота, булопроведено 25 комплексних заходів *(із 35 запланованих)*, це заходи з нагоди державних свят, дня міста, мистецькі проєкти, дитячі творчі конкурси, різдвяні та новорічні заходи. В цілому проведеними заходами було охоплено 6,8 тис. осіб, що складає 8,0% до планового річного показника (85,0 тис. осіб) та 2,6% до чисельності міста. Касові видатки на виконання підпрограми склали 424,8 тис. гривень. У ході різних патріотичних акцій (концертних програм, флешмобів, майстер-класів, благодійних ярмарків тощо) закладами культури було зібрано та передано на потреби наших захисників понад 200,0 тис. гривень.

Незважаючи та труднощі роботи у воєнний період, показники роботи Сумської публічної бібліотеки були стабільними з тенденцією до зростання.

Послугами бібліотек протягом звітного періоду користувались 75,0 тис. зареєстрованих користувачів, з них – 1026 осіб з обмеженими фізичними можливостями. Активно працювали 45 формувань, особливо для людей похилого віку (клуби «Срібне намисто», «Мамина наука», «Надвечір’я»), клуб інтелектуального дозвілля інвалідів «Крок назустріч» та інші. Інформаційно-масовими, освітніми, дозвіллєвими заходами бібліотек було охоплено   
44,7 тис. осіб. Крім того, бібліотеки мають гарний показник роботи в інтернет-просторі: 94,7 тис. онлайн-переглядів та 3,3 тис. отримувачів соціальних інтернет-послуг. Успішною була участь у міжнародних проєктах. Бібліотеками було виграно 7 грантових проєктів на загальну суму 300,5 тис. гривень, а саме:

- проєкт «Громадський центр інклюзивного навчання та розвитку» за підтримки міжнародного фонду AVSI (Італія). Оновлено приміщення, зроблено ремонт ганку ЦМБ, облаштовано кнопкою виклику та пандусом;

* проєкт «Книги для України/Books for Ukraine», отримано польську та англійську літературу;
* проєкт «Книжкові гранти для бібліотек», отримано сучасні українські книги;
* проєкт «Польська полиця в Україні», отримано польську літературу;
* проєкт «Мережевий бібліотечний шелтер» (робота з ВПО), отримано нові книги;
* 2 проєкти «Валізка з книжками»  за підтримки МЗС Німеччини Goethe-Institut, отримано ігри для дітей та книги.

Рівень освітніх послуг мистецьких шкіл залишився стабільно високим. Контингент учнів вдалося стабілізувати (1657 учнів)*.* Серед перемог юних сумчан: Гран-Прі в міжнародних конкурсах Грузії, Канади, Болгарії та Хорватії; І-ші та ІІ-гі місця у міжнародних конкурсах в Польщі, Туреччині, Чехії, Болгарії, Італії, Австрії, Великій Британії, Канаді, Словенії, США. Із 703 учасників мистецьких конкурсів маємо 684 переможця. Результативність - 97,1%. Виставкова діяльність Дитячої художньої школи також є високою. Було проведено 18 виставок та 15 майстер-класів.

У 2023 році відбулось незначне покращення матеріально-технічної бази закладів культури на загальну суму 1692,7 тис. гривень, що становить 26,5% до планового показника (6397,0 тис.грн.).

Для бібліотек СМТГ було профінансовано: 736 примірників книг на суму 188,3 тис. грн., передплату періодичних видань на суму 230,0 тис. грн., твердопаливний котел (34,7 тис. грн.), виготовлення ПКД (100,0 тис. грн.) на капітальний ремонт підвального приміщення бібліотеки-філії № 3 під застосування як найпростішого укриття. Всього на суму 553,0 тис. гривень.

На розвиток мистецьких шкіл було виділено 269,7 тис.грн., що становить 15,9% до плану (1693,0 тис.грн.). Для ДМШ № 1 придбано ноутбук (19,7 тис.грн.) та здійснено капітальний ремонт покрівлі ДХШ (250,0 тис.грн.).

Покращення матеріально-технічної бази клубних закладів було здійснено на суму 870,0 тис.грн., що становить 29,9% до планового показника   
(2909,0 тис.грн.). Придбано 2 комплекти звукового обладнання (72,7 тис.грн.), ноутбук (20,0 тис.грн.), багатофункціональний пристрій (8,8 тис.грн.), здійснено поточний ремонт ЦКіД (234,7 тис.грн.) та капітальний ремонт покрівлі клубу «Супутник» (533,8 тис.грн.).

У 2023 році продовжувалась робота по збереженню культурної спадщини. Було виготовлено 28 екземплярів облікової документації на 7 об’єктів історії, на загальну суму 10,0 тис. гривень. В цілому, на даний час, паспортизовано 75 об’єктів культурної спадщини, що становить 60,5% до загальної кількості пам’яток (124 од.).

1. Оцінка ефективності виконання Програми.

Виконання Програми у 2023 році здійснювалось на належному рівні. Заходами було охоплено 230,4 тис. громадян, що становить 63,0 % до планового показника (365,5 тис. осіб) та 89,3% до загальної чисельності населення.

Зокрема: культурно-митецькими заходами було охоплено   
2,6 % населення; бібліотечними послугами– 84,4% населення (217,9 тис. осіб, з яких - 98,0 тис. онлайн-користувачів); мистецькою освітою та заходами мистецьких шкіл – 5,7% населення.

Враховуючи обмежене фінансування заходів Програми, із запланованих 7507,1 тис.грн., профінансовано 2127,5 тис.грн., що становить 28,3% до планового показника. Найбільший обсяг видатків Програми був спрямований на покращення матеріально-технічної бази клубних закладів (870,0 тис.грн.),

що становить 40,9% до загальної суми фінансування Програми на відповідний рік. Фінансування залишається не достатнім для повної реалізації завдань і заходів Програми, що пов’язано з обмеженим фінансовим ресурсом Сумської міської територіальної громади в умовах воєнного стану.

1. Обґрунтування причин невиконання (низького рівня виконання) Програми.

Недовиконання результативних показників завдань та заходів Програми пов’язане з повномасштабним вторгненням рф в Україну, що стало причиною зменшення видатків з відповідним обмеженням відвідувачів.

1. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Виконання заходів Програми сприяє забезпеченню організаційних та економічних умов для розвитку культурно-освітньої сфери міста, посиленню у жителів громади відчуття української ідентичності.

Доцільно продовжити виконання Програми та збільшити її фінансування, зокрема - на розвиток і модернізацію мистецьких шкіл, бібліотек та клубних закладів.

Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР