## Лист1
Додаток 3
|  |  |  | до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 січня 2022 року № 2715 – МР (зі змінами) за 2022-2024 роки та за 2024 рік» від № -МР |  |  |  | *зазначається у випадку якщо відповідальний виконавець програми не є головним розпорядником бюджетних коштів;
Звіт про виконання результативних показників/індикаторів | [7 empty] | **визначаються відповідно до індикаторів Стратегії або інших стратегічних та програмних документів, які, зокрема, визначають цілі та пріоритети державної політики у відповідній сфері діяльності;
Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки
назва програми
за 2024 рік
Назва індикатору/завдання/заходу, | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відсоток виконання кол. 6/кол.5 | Причини невиконання
відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів*, найменування КПКВК |  |  |  | план | виконано
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Обсяг зменшення споживання теплової енергії по галузі "Освіта", Гкал. | Продукту | обсяг економії | Гкал | 1351.6509 | 139 | 10.28%
| Якості | відсоток зменшення споживання паливних ресурсів закладами бюджетної сфери від базового року | % | 3.4789 | 0.35776 | 10.28%
Обсяг зменшення споживання теплової енергії по галузі "Охорона здоров'я", Гкал. | Продукту | обсяг економії | Гкал | 144.239 | 10 | 6.933%
| Якості | відсоток зменшення споживання паливних ресурсів закладами бюджетної сфери від базового року | % | 1.3795 | 0.095639 | 6.933%
Обсяг зменшення споживання енергоносіїв закладами бюджетної сфери, МВт год | Продукту | обсяг економії | МВт год | 0 | 0 | 0%
| Якості | відсоток зменшення споживання паливних ресурсів закладами бюджетної сфери від базового року | % | 0 | 0 | 0%
Заклади галузі "Освіта"
Завдання 1. Реалізація інвестиційних проєктів | Витрат | обсяг видатків | грн. | 123176609 | 1363950.92 | 1.107%
| Продукту | кількість закладів, що беруть участь в інвестиційних проєктах | од. | 4 | 0
| Ефективності | середні витрати на виконання проектних заходів в 1 закладі | грн./об'єкт | 30794152.25 | 1363950.92
| Якості | відсоток виконання проєку у рік впровадження | % | 50 | 1
Захід 1.1. Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми" КПКВК 1517640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 123176609 | 1363950.92 | 1.107% | У 2024 році було проведено оплату за консультаційні послуги
|  | кількість закладів-учасників інвестиційного проєкту | од. | 8 | 8
| Продукту | кількість закладів, які плануються до реалізації у звітному періоді | од. | 4 | 0
| Ефективності | середні витрати на виконання проектних заходів в 1 закладі | грн/об'єкт | 30794152.25 | 1363950.92
| Якості | відсоток виконання проєкту у рік впровадження | % | 50 | 1
Завдання 2. Термомодернізація будівель | Витрат | обсяг видатків | грн. | 205392234 | 152650770.35 | 74.32%
| Продукту | кількість реконструйованих закладів | од. | 13 | 12
| Ефективності | середні витрати на 1 заклад | грн./од. | 15799402.6154 | 12720897.5292
| Якості | відсоток виконання проєктів у рік впровадження | % | 77.99 | 71.9908
Захід 2.1. Реконструкція-термомодернізація будівлі КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради по вул. Лесі Українки, 23 в м.Суми КПКВК 1517640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 14400000 | 14209625 | 98.68%
|  | площа огороджуючих конструкцій (фасад, цоколь, вікна, двері) | кв. м | 2195.7 | 2195.7
| Продукту | загальна площа огороджуючих конструкцій, що планується модернізувати | кв. м | 2195.7 | 1680.44
|  | кількість установлених теплових модулів | од. | 1 | 1
| Ефективності | середні витрати на модернізацію огороджуючих конструкцій | грн./кв.м | 6375.953 | 8217.6722
|  | витрати на установку теплового модуля | грн. | 400320 | 400320
|  | середні витрати на модернізацію вентиляції | грн./кв.м | 0 | 0
| Якості | відсоток модернізації огороджуючих конструкцій | % | 100 | 76.5332
Захід 2.6. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням спортивного корпусу Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 16900000 | 16796794.05 | 99.39%
|  | загальна площа покрівлі | кв. м | 2725 | 2725
| Продукту | площа покрівлі, що планується утеплити | кв. м | 1865 | 1865
| Ефективності | середні витрати на утеплення покрівлі | грн./кв.м | 9061.6622 | 9006.3239
| Якості | відсоток площі покрівлі, що планується утеплити | % | 68.4404 | 68.4404
Захід 2.7. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумська початкова школа № 30 "Унікум" Сумської міської ради КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 4500000 | 4484845.21 | 99.66%
|  | загальна площа покрівлі | кв. м | 1109.6 | 1109.6
| Продукту | площа покрівлі, що планується утеплити | кв. м | 541.6 | 541.6
| Ефективності | середні витрати на утеплення покрівлі | грн./кв.м | 8308.7149 | 8280.7334
| Якості | відсоток площі покрівлі, що планується утеплити | % | 48.81 | 48.8104
Захід 2.8. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 "Ясочка" м. Суми, Сумської області КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 6838908 | 6838881.75 | 99.99%
|  | загальна площа покрівлі | кв. м | 1416 | 1416
| Продукту | площа покрівлі, що планується утеплити | кв. м | 652 | 652
| Ефективності | середні витрати на утеплення покрівлі | грн./кв.м | 10489.1227 | 10489.0824
| Якості | відсоток площі покрівлі, що планується утеплити | % | 46.0452 | 46.0452
Захід 2.9. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 6 "Метелик" м.Суми, Сумської області КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 2599351 | 2599351 | 100%
|  | загальна площа покрівлі | кв. м | 1160 | 1160
| Продукту | площа покрівлі, що планується утеплити | кв. м | 365 | 365
| Ефективності | середні витрати на утеплення покрівлі | грн./кв.м | 7121.5096 | 7121.5096
| Якості | відсоток площі покрівлі, що планується утеплити | % | 31.47 | 31.4655
Захід 2.10. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 9243791 | 9179033.15 | 99.3%
|  | загальна площа фасаду | кв. м | 1100 | 1100
| Продукту | площа фасаду, що планується утеплити | кв. м | 840 | 840
| Ефективності | середні витрати на утеплення фасаду | грн./кв.м | 11004.5131 | 10927.4204
| Якості | відсоток площі фасаду, що планується утеплити | % | 76.3636 | 76.3636
Захід 2.11. Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 37 «Веселі зайчата» Сумської міської ради з впровадженням комплексної термомодернізації за адресою с. Стецьківка, вул. Вишнева,1 КПКВК 1517640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 14700000 | 0 | 0% | У 2024 році видатки не проводилися
|  | загальна площа покрівлі | кв. м | 1305 | 0
|  | загальна площа віконних блоків | кв. м | 161.94 | 0
| Продукту | кількість розроблених документів | од. | 0 | 0
|  | площа покрівлі, що планується утеплити | кв. м | 1305 | 0
|  | площа віконних блоків, що планується замінити | кв. м | 161.94 | 0
| Ефективності | витрати на розробку проєктно-кошторисної документації | грн. | 0 | 0
|  | середні витрати на утеплення покрівлі | грн./кв.м | 10395.7241 | 0
|  | середні витрати на заміну віконних блоків | грн./кв.м | 7000 | 0
| Якості | відсоток виконання розробки проєктно-кошторисної документації | % | 0 | 0
|  | відсоток площі покрівлі, що планується утеплити | % | 100 | 0
|  | відсоток площі віконних блоків, що планується замінити | % | 100 | 0
Захід 2.13. Капітальний ремонт будівлі Сумського спеціального дошкільного навчального закладу(ясла-садок) № 20 "Посмішка" м. Суми, Сумської області з впровадженням комплексної термомедернізіції КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 8000000 | 3830034.2 | 47.88%
|  | загальна площа огороджуючих конструкцій, що планується утеплити | кв. м | 3169.09 | 3169.09
|  | загальна площа віконних блоків | кв. м | 660.41 | 660.41
| Продукту | площа огороджувальних конструкцій, що планується утеплити | кв. м | 2473.09 | 1086
|  | площа віконних блоків, що планується замінити | кв. м | 660.41 | 0
| Ефективності | витрати на розробку проєктно-кошторисної документації | грн | 0 | 0
|  | середні витрати на утеплення огороджувальних конструкцій | грн./кв.м | 1365.5508 | 3526.735
|  | середні витрати на заміну віконних блоків | грн./кв.м | 7000 | 0
| Якості | відсоток площі огороджуючих конструкцій, що планується утеплити | % | 78.04 | 34.2685
|  | відсоток площі віконних блоків, що планується замінити | % | 100 | 0
Захід 2.14. Капітальний ремонт Сумського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 23 «Золотий ключик» м. Суми, Сумської області з впровадженням заходів комплексної термомодернізації та відновленням аварійних елементів будівлі, що виникли внаслідок збройної агресії російської федерації, по вул. Ковпака, 27 в м. Суми, Сумської області КПКВК 0617640, 0617384 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 70849445 | 69500768.92 | 98.1%
|  | загальна площа покрівлі | кв. м | 1773.6 | 1773.6
|  | загальна площа фасаду | кв. м | 3067.98 | 3067.98
|  | загальна площа цоколю | кв. м | 202.95 | 202.95
|  | загальна площа віконних блоків | кв. м | 1079.32 | 1079.32
| Продукту | загальний натуральний показник | кв. м | 5044.53 | 5044.53
|  | площа віконних блоків, що планується замінити | кв. м | 1079.32 | 1079.32
| Ефективності | середні витрати на утеплення огороджувальних конструкцій | грн./кв.м | 12547.0966 | 12279.7424
|  | середні витрати на заміну віконних блоків | грн./кв.м | 7000 | 7000
| Якості | відсоток ефективності виконання заходу | % | 100 | 100
|  | відсоток ефективності виконання заходу | % | 100 | 100
Захід 2.16. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська гімназія № 1, м. Суми, Сумської області КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 5000000 | 0 | 0% | У 2024 році видатки не проводилися, у зв'язку з відсутністю фінансування
|  | загальна площа покрівлі | кв. м | 1233.9 | 0
| Продукту | площа покрівлі, що планується утеплити | кв. м | 1233.9 | 0
|  | кількість розроблених документів | од. | 0 | 0
| Ефективності | середні витрати на утеплення покрівлі | грн./кв.м | 4052.1922 | 0
|  | витрати на розробку проєктно-кошторисної документації | грн. | 0 | 0
| Якості | відсоток площі покрівлі, що планується утеплити | % | 100 | 0
|  | відсоток виконання розробки проєктно-кошторисної документації | % | 0 | 0
Захід 2.17. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 13 "Купава" Сумської міської ради КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 6942789 | 0 | 0% | У 2024 році видатки не проводилися, у зв'язку з відсутністю фінансування
|  | загальна площа покрівлі | кв. м | 1468.5 | 1468.5
| Продукту | площа покрівлі, що планується утеплити | кв. м | 1468.5 | 0
|  | кількість розроблених документів | од. | 0 | 0
| Ефективності | середні витрати на утеплення покрівлі | грн./кв.м | 4727.81 | 0
|  | витрати на розробку проєктно-кошторисної документації, грн | грн. | 0 | 0
| Якості | відсоток площі покрівлі, що планується утеплити | % | 100 | 0
|  | відсоток виконання розробки проєктно-кошторисної документації | % | 0 | 0
Захід 2.18. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням будівлі Центру науково-технічної творчості молоді Сумської міської ради, вул. Холодногірська, 35 КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 4284092 | 2869047.01 | 66.97%
|  | загальна площа покрівлі | кв. м | 1320 | 1320
| Продукту | площа покрівлі, що планується утеплити | кв. м | 538 | 538
| Ефективності | середні витрати на утеплення покрівлі | грн./кв.м | 7962.9963 | 5332.8011
| Якості | відсоток площі покрівлі, що планується утеплити | % | 40.76 | 40.7576
Захід 2.19. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондрат'єва, 76 КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 10000000 | 0 | 0% | У 2024 році видатки не проводилися, у зв'язку з відсутністю фінансування
|  | загальна площа покрівлі | кв. м | 3140 | 3140
| Продукту | кількість розроблених документів | од. | 0 | 0
|  | площа покрівлі, що планується утеплити | кв. м | 1047 | 0
| Ефективності | витрати на розробку проєктно-кошторисної документації | грн. | 0 | 0
|  | середні витрати на утеплення покрівлі | грн./кв.м | 9551.0984 | 0
| Якості | відсоток виконання розробки проєктно-кошторисної документації | % | 0 | 0
|  | відсоток площі покрівлі, що планується утеплити | % | 33.34 | 0
Захід 2.21. Капітальний ремонт покрівлі (з утепленням) Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 18 "Зірниця" Сумської міської ради КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 14000000 | 9739247.39 | 69.57%
|  | загальна площа покрівлі | кв. м | 1137.45 | 1137.45
| Продукту | площа покрівлі, що планується утеплити | кв. м | 1137.45 | 1070.55
| Ефективності | середні витрати на утеплення покрівлі | грн./кв.м | 12308.2333 | 9097.4241
| Якості | відсоток площі покрівлі, що планується утеплити | % | 100 | 100
Захід 2.22. Капітальний ремонт покрівлі (з утепленням) Сумської початкової школи № 32 Сумської міської ради КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 16833858 | 12303150.94 | 73.09%
|  | загальна площа покрівлі | кв. м | 1538.88 | 1538.88
| Продукту | площа покрівлі, що планується утеплити | кв. м | 1538.88 | 1538.88
| Ефективності | середні витрати на утеплення покрівлі | грн./кв.м | 10939.0323 | 7994.8735
| Якості | відсоток площі покрівлі, що планується утеплити | % | 100 | 100
Захід 2.23. Капітальний ремонт покрівлі (з утепленням) Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 16 "Сонечко" м. Суми, Сумської області КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 300000 | 299991.73 | 100%
| Продукту | кількість розроблених документів | од. | 1 | 1
| Ефективності | витрати на розробку проєктно-кошторисної документації | грн. | 300000 | 299991.73
| Якості | відсоток виконання розробки проєктно-кошторисної документації | % | 100 | 100
Завдання 3. Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері | Витрат | обсяг видатків | грн. | 584560 | 568520 | 97.26%
| Продукту | кількість об'єктів, охоплених системою моніторингу | од. | 65 | 64
| Ефективності | середні витрати на обслуговування та впровадження системи моніторингу в одному закладі | грн./заклад | 8993.2308 | 8883.125
| Якості | відсоток об'єктів галузі, в яких впроваджено систему моніторингу | % | 89.635 | 89.0252
Захід 3.1. Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання та споживання електричної енергії будівель в освітніх закладах та установах КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 18000 | 18000 | 100%
| Продукту | кількість об'єктів, в яких створюється система моніторингу теплоспоживання | од. | 1 | 1
|  | кількість об'єктів, в яких створюється система моніторингу електричної енергії | од. | 0 | 0
| Ефективності | середні витрати на створення системи моніторигу теплоспоживання | грн./од. | 18000 | 18000
|  | середні витрати на створення системи моніторингу електричної енергії | грн./од. | 0 | 0
| Якості | відсоток об'єктів галузі, в яких створено систему моніторингу | % | 100 | 100
Захід 3.2. Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання та споживання електричної енергії будівель в освітніх закладах та установах КПКВК 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 566560 | 550520 | 97.17%
| Продукту | кількість об'єктів, охоплених системою моніторингу | од. | 65 | 64
| Ефективності | середні витрати на обслуговування системи моніторингу в одному закладі | грн./заклад | 8716.3077 | 8601.875
| Якості | відсоток об'єктів галузі, в яких впроваджено систему моніторингу | % | 79.27 | 78.0505
Завдання 4. Технічне обстеження, енергетичний аудит з виготовленням сертифікату енергетичної ефективності будівель закладів освіти, підготовка до участі у проєктах | Витрат | обсяг видатків | грн. | 702000 | 12000 | 1.709%
| Продукту | кількість закладів, які плануються до реалізації у звітному періоді | об'єктів | 10 | 1
| Ефективності | середні витрати на виконання енергетичного аудиту з виготовленням сертифікату енергетичної ефективності | грн./об'єкт | 70200 | 12000
| Якості | відсоток виконання проєкту | % | 100 | 10
Захід 4.1. Технічне обстеження, енергетичний аудит з виготовленням сертифікату енергетичної ефективності будівель закладів освіти, підготовка до участі у проєктах КПКВК 1517640, 0617640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 520000 | 0 | 0%
|  | обсяг видатків | грн. | 182000 | 12000 | 6.593%
|  | кількість закладів | об'єктів | 10 | 10
| Продукту | кількість закладів, які плануються до реалізації у звітному періоді | од. | 6 | 0
|  | кількість закладів, які плануються до реалізації у звітному періоді | од. | 4 | 1
| Ефективності | середні витрати на виконання енергетичного аудиту з виготовленням сертифікату енергетичної ефективності та технічного обстеження в 1 закладі | грн./об'єкт | 86666.6667 | 0
|  | середні витрати на виконання енергетичного аудиту з виготовленням сертифікату енергетичної ефективності та технічного обстеження в 1 закладі | грн./об'єкт | 45500 | 12000
| Якості | відсоток виконання проєкту у рік впровадження | % | 100 | 0
|  | відсоток виконання проєкту у рік впровадження | % | 100 | 10
Заклади галузі "Охорона здоров'я"
Завдання 5. Термомодернізація будівель | Витрат | обсяг видатків | грн. | 24259433.35 | 8963869.16 | 36.95%
| Продукту | кількість термомодернізованих будівель | од. | 2 | 1
| Ефективності | середні витрати на 1 будівлю | грн./од. | 12129716.675 | 8963869.16
| Якості | відсоток виконання проєктів у рік впровадження | % | 70.87 | 66.6667
Захід 5.1. Капітальний ремонт (утеплення) будівлі жіночої консультації Комунального некомерційного підприємства "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул.Троїцька, 20 КПКВК 0717640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 14689666 | 0 | 0% | У 2024 році видатки не проводилися, у зв'язку з відсутністю фінансування
|  | площа огороджуючих конструкцій будівлі (покрівля, фасад, цоколь) | кв. м | 2523.6 | 2523.6
| Продукту | площа огороджуючих конструкцій (покрівля, фасад, цоколь), що планується утеплити | кв. м | 1053.25 | 0
| Ефективності | середні витрати на утеплення огороджуючих конструкцій | грн./кв.м | 13946.9888 | 0
| Якості | відсоток площі огороджуючих конструкцій, що планується утеплити | % | 41.74 | 0
Захід 5.3.1. Збільшення ємності джерел резервного живлення КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми,вул.Троїцька,28 КПКВК 071640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 299189.35 | 238000 | 79.55%
| Продукту | придбання комплекту акумуляторних модулів | од. | 1 | 1
|  | послуги з підключення обладнання | од. | 1 | 0
| Ефективності | витрати на придбання обладнання | грн. | 238000 | 238000
|  | витрати на підключення та придбання обладнання | грн. | 61189.35 | 0
| Якості | відсоток виконання заходу | % | 100 | 100
Захід 5.5. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація покрівлі) акушерського корпусу Комунального некомерційного підприємства "Клінічний перинатальний центр Пресвятої Діви Марії" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 20 КПКВК 0717640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 9270578 | 8725869.16 | 94.12%
| Продукту | площа покрівлі, що планується утеплити | кв. м | 990 | 990
| Ефективності | середні витрати на утеплення покрівлі | грн./кв.м | 9364.2202 | 8814.0093
| Якості | відсоток площі покрівлі, що планується утеплити | % | 100 | 100
Завдання 6. Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері | Витрат | обсяг видатків | грн. | 404022 | 319908 | 79.18%
| Продукту | кількість об'єтів, охоплених системою моніторингу | од. | 6 | 6
| Ефективності | середні витрати на обслуговування системи моніторингу в одному закладі | грн./од. | 67337 | 53318
| Якості | відсоток об'єктів галузі, в яких впроваджено систему моніторингу | % | 66.6667 | 66.6667
Захід 6.1. Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об’єктів галузі "Охорона здоров'я" КПКВК 0717640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 372022 | 291908 | 78.47%
| Продукту | кількість об'єктів, в яких створюється система моніторингу | од. | 2 | 2
| Ефективності | середні витрати на обслуговування системи моніторингу в одному закладі | грн./од. | 186011 | 145954
| Якості | відсоток об'єктів галузі, в яких впроваджено систему моніторингу | % | 78 | 78
Захід 6.2. Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель об’єктів галузі "Охорона здоров'я" КПКВК 0717640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 32000 | 28000 | 87.5%
| Продукту | кількість об'єктів, охоплених системою моніторингу | од. | 4 | 4
| Ефективності | середні витрати на обслуговування системи моніторингу в одному закладі | грн./од. | 8000 | 7000
| Якості | відсоток об'єктів галузі, в яких впроваджено систему моніторингу | % | 44.4444 | 44.4444
Культурно-освітні заклади та установи
Завдання 7. Термомодернізація будівель | Витрат | обсяг видатків | грн. | 15000000 | 241882 | 1.613%
| Продукту | загальна площа огороджувальних конструкцій, що планується термомодернізувати | кв. м | 1757 | 0
| Ефективності | середні витрати на реконструкцію будівлі | грн. | 15000000 | 241882
| Якості | відсоток виконання проєкту у рік впровадження | % | 100 | 0
Захід 7.1. Реконструкція-термомодернізація будівлі Піщанського будинку культури за адресою: м. Суми, с. Піщане, вул. Шкільна, 47-а КПКВК 1517640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 15000000 | 241882 | 1.613% | У 2024 році було проведено оплату за проєктні роботи
| Продукту | площа огороджувальних конструкцій (покрівля, фасад), що планується утеплити | кв. м | 1711 | 0
|  | площа віконних блоків, що планується замінити | кв. м | 46 | 0
|  | кількість розроблених документів | шт. | 0 | 0
| Ефективності | витрати на розробку проєктно-кошторисної документації | грн. | 0 | 0
|  | середні витрати на заміну віконних блоків | грн./кв.м | 7000 | 0
|  | середні витрати на утеплення огороджувальних конструкцій | грн./кв.м | 8578.609 | 0
| Якості | відсоток виконання розробки документа | % | 0 | 0
|  | відсоток площі огороджуючих конструкцій, що планується утеплити | % | 100 | 0
|  | відсоток площі віконних блоків, що планується замінити | % | 100 | 0
Фізична культура і спорт
Завдання 10. Термомодернізація будівель | Витрат | обсяг видатків | грн. | 10000000 | 7178726.87 | 71.79%
| Продукту | площа фасаду, що планується утеплити | кв. м | 1090 | 1090
| Ефективності | середні витрати на утеплення фасаду | грн./кв.м | 9174.3119 | 6585.988
| Якості | відсоток площі фасаду, що планується утеплити | % | 64.12 | 64.12
Захід 10.1. Капітальний ремонт будівлі (термомодернізація) спортивного комплексу «Авангард» за адресою: вул.Хворостянки,5 в м.Суми КПКВК 0217640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 10000000 | 7178726.87 | 71.79%
|  | загальна площа фасаду | кв. м | 1700 | 1700
| Продукту | площа фасаду, що планується утеплити | кв. м | 1090 | 1090
| Ефективності | середні витрати на утеплення 1 кв.м. фасаду | грн./кв.м | 9174.3119 | 6585.988
| Якості | відсоток площі фасаду, що планується утеплити | % | 64.12 | 64.12
Інші заходи
Завдання 11. Перевірка системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері | Витрат | обсяг видатків | грн. | 100000 | 85200 | 85.2%
| Продукту | кількість проведених наглядових та ресертифікаційних аудитів функціонування системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері | од. | 1 | 1
| Ефективності | середні витрати на проведення перевірки | грн. | 100000 | 85200
| Якості | кількість закладів бюджетної сфери, охоплених перевіркою | од. | 91 | 91
Захід 11.2. Ресертифікаційний аудит системи енергетичного менеджменту КПКВК 3717640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 100000 | 85200 | 85.2%
| Продукту | кількість проведених перевірок (ресертифікаційнихаудитів) функціонування системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста на відповідність ISO 50001 | од. | 1 | 1
| Ефективності | середні витрати на проведення перевірки | грн. | 100000 | 85200
| Якості | кількість закладів бюджетної сфери, охоплених перевіркою | од. | 91 | 91
Завдання 12. Участь у Добровільному об’єднанні органів місцевого самоврядування – Асоціації «Енергоефективні міста України» | Витрат | обсяг видатків | грн. | 100000 | 100000 | 100%
| Продукту | кількість членських внесків | од. | 1 | 1
| Ефективності | середній розмір внеску | грн. | 100000 | 100000
| Якості | відсоток сплачених внесків | % | 100 | 100
Захід 12.1. Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України» КПКВК 0217680 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 100000 | 100000 | 100%
| Продукту | кількість членських внесків | од. | 1 | 1
| Ефективності | середній розмір внеску | грн. | 100000 | 100000
| Якості | відсоток сплачених внесків | % | 100 | 100
Завдання 13. Реалізація Проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні" | Витрат | обсяг видатків | грн. | 112899 | 67900 | 60.14%
| Продукту | кількість сплачених послуг | од. | 3 | 2
| Ефективності | середні витрати на послуги | грн. | 37633 | 33950
| Якості | відсоток сплачених послуг | % | 100 | 50.6452
Захід 13.1. Сплата щорічного внеску за членство в "Європейській Енергетичній Відзнаці" КПКВК 0217680 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 67500 | 67500 | 100%
| Продукту | кількість членських внесків | од. | 1 | 1
| Ефективності | середній розмір внеску | грн. | 67500 | 67500
| Якості | відсоток сплачених внесків | % | 100 | 100
Захід 13.2. Оплата усних та письмових послуг перекладача з англійської мови КПКВК 3717640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 30999 | 400 | 1.29%
| Продукту | письмовий переклад документів | к-ть сторінок | 100 | 0
|  | усний переклад | к-ть сторінок | 40 | 1
| Ефективності | середні витрати на послуги з письмового перекладу | грн./од. | 150 | 0
|  | середні витрати на послуги з усного перекладу | грн./год | 399.98 | 400
| Якості | відсоток виконання перекладу письмових документів | % | 100 | 0
|  | відсоток виконання усного перекладу | % | 100 | 1.2904
Захід 13.3. Оплата консультативних послуг з впровадження Європейської енергетичної відзнаки КПКВК 3717640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 14400 | 0 |  | У 2024 році оцінка організаційної спроможності, існуючого стану ОМС, надання консультативної підтримки та аудит системи ОМС не здійснювався
| Продукту | послуги консультанта | к-ть год | 104 | 0
| Ефективності | середні витрати на послуги консультанта | грн./год | 138.4615 | 0
| Якості | відсоток використаних послуг консультанта | % | 100 | 0
Завдання 15. Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку | Витрат | обсяг видатків | грн. | 160000 | 96833.5 | 60.52%
| Продукту | кількість проведених заходів | од. | 7 | 7
| Ефективності | середні витрати на проведення заходів | грн./од. | 22857.1429 | 13833.3571
| Якості | відсоток населення міста, охоплені заходом | % | 32 | 32
Захід 15.1. Проведення заходу "Дні Сталої енергії" КПКВК 3717640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 160000 | 96833.5 | 60.52%
| Продукту | кількість заходів проведених під час "Дні сталої енергії" | од. | 7 | 7
| Ефективності | середні витрати на проведення заходів з популяризації знань з енергозбереження | грн./од. | 22857.1429 | 13833.3571
| Якості | відсоток населення міста, охоплені заходом | % | 32 | 32
Завдання 16. Проведення навчань для енергоменеджерів бюджетних закладів та установ | Витрат | обсяг видатків | грн. | 95000 | 0 | 0%
| Продукту | кількість проведених тренінгів та навчань | од. | 2 | 0
| Ефективності | середні витрати на проведення тренінгів та навчань | грн./од. | 47500 | 0
| Якості | кількість осіб, для яких проведено навчання | осіб | 60 | 0
Захід 16.1. Проведення навчання енергоменеджерів бюджетної сфери КПКВК 3717640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 95000 | 0 | 0% | У 2024 році видатки не проводилися
| Продукту | кількість проведених тренінгів, навчань для енергоменеджерів бюджетної сфери | од. | 2 | 0
| Ефективності | середні витрати на проведення заходів з популяризації знань з енергозбереження | грн./од. | 47500 | 0
| Якості | кількість осіб, для яких проведено навчання | осіб | 60 | 0
Завдання 17. Впровадження електронної системи енергомоніторингу | Витрат | обсяг видатків | грн. | 20000 | 12690 | 63.45%
| Продукту | кількість об'єктів з електронною ситемою моніторингу | од. | 115 | 31
| Ефективності | середні витрати на створення електронної системи моніторингу | грн./од. | 173.913 | 409.3548
| Якості | відсоток об'єктів галузі, в яких впроваджено електронну систему моніторингу | % | 100 | 100
Захід 17.1. Впровадження електронної системи енергомоніторингу в бюджетній сфері КПКВК 3717640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 20000 | 12690 | 63.45% | За 31 об'єкт сплачує Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР, за інші - управління освіти і науки СМР
| Продукту | кількість об'єктів, в яких створюється електронна ситема моніторингу | од. | 115 | 31
| Ефективності | середні витрати на створення електронної системи моніторингу | грн./од. | 173.913 | 409.3548
| Якості | відсоток об'єктів галузі, в яких впроваджено електронну систему моніторингу | % | 100 | 100
Завдання 19. Участь у тренінгах та семінарах з питань енергозбереження | Витрат | обсяг видатків | грн. | 200000 | 33640.88 | 16.82%
| Продукту | кількість заходів | од. | 10 | 10
| Ефективності | середні витрати на участь у заходах | грн./од. | 20000 | 3364.088
| Якості | відсоток використаних коштів | % | 100 | 16.82
Захід 19.1. Участь представників Сумської міської ради у тренінгах, семінарах з питань енергозбереження (міжнародні та на території України) КПКВК 3717640 | Витрат | обсяг видатків | грн. | 200000 | 33640.88 | 16.82%
| Продукту | кількість заходів | од. | 10 | 10
| Ефективності | середні витрати на участь у заходах | грн./од. | 20000 | 3364.088
| Якості | відсоток використаних коштів | % | 100 | 16.8204
Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР | [6 empty] | Артем КОБЗАР
Виконавець: Світлана ЛИПОВА