Додаток 1

до рішення Сумської міської ради «Про звіт про хід виконання цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1601-МР (зі змінами), за 2024 рік та заключний звіт за підсумками 2022-2024 років від №

**Пояснювальна записка до звіту про хід виконання цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки за 2024 рік**

1. **Основні дані**.

Цільова Програма підтримки малого і середнього підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1601-МР (зі змінами) (далі - Програма). Термін реалізації Програми 2022-2024 роки. Відповідальний виконавець Програми: Департамент інспекційної роботи Сумської міської ради. Головний розпорядник бюджетних коштів: Департамент інспекційної роботи Сумської міської ради (далі - Департамент).

1. **Узагальнена інформація щодо виконання завдань та заходів програми.**

Департаментом протягом 2024 року організовано виконання заходів, передбачених Програмою. Так, спільно з місцевими виробниками, за участю Сумської міської військової адміністрації 29 березня 2024 року проведено засідання Круглого столу з розгляду актуальних питань, які турбували місцевого виробника та підприємців Сумської міської територіальної громади (далі- Сумської МТГ); можливих шляхів їх вирішення; напрямків співпраці органів місцевої влади та бізнесу. 30 травня 2024 року проведено засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва, на якому розглядались актуальні для бізнеса Сумської МТГ питання.

Відповідно до Програми та Порядку використання коштів бюджету Сумської МТГ для сприяння та підтримки реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у Сумській МТГ, 30 січня 2024 року було проведено засідання комісії з конкурсного відбору проєктів стартапів, за результатами якого вирішено надати переможцям Конкурсу 2023 року другий транш фінансової підтримки у розмірі 50 % від запитуваної суми. В травні 2024 року здійснена виплата другого траншу переможцям Конкурсу стартапів у Сумській МТГ 2023 року. 13 червня 2024 року представниками Департаменту, за участю членів комісії з конкурсного відбору проєктів стартапів, створеної відповідно до розпорядження міського голови від 17.11.2023 № 263-Р «Про створення комісії з конкурсного відбору проєктів стартапів», проведене обстеження фактичного стану роботи з реалізації бізнес-ідеї переможців Конкурсу 2023 року. За результатами обстеження виявлено, що переможцями Конкурсу виконані вимоги бізнес-планів, бізнес-ідеї реалізовані, проєкти втілені та працюють. Звіт про роботу переможців Конкурсу опублікований на сайті Сумської міської ради та в соціальних мережах. 18.09.2024 та 13.12.2024 представниками Департаменту проведені повторні обстеження фактичного стану роботи з реалізації бізнес-ідеї переможців Конкурсу 2023 року.

З метою врегулювання порядку надання фінансової підтримки на реалізацію бізнес-ідей та стартапів суб’єктам малого і середнього підприємництва з бюджету Сумської МТГ, наказом Сумської військової адміністрації від 21.05.2024 № 218-СМР внесені зміни до рішення Сумської міської ради від 09.08.2023 № 3995-МР «Про затвердження Порядку використання коштів бюджету Сумської міської територіальної громади для сприяння та підтримки реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у Сумській міській територіальній громаді».

29 травня 2024 року на офіційному веб-сайті Сумської міської ради та на сторінках у соціальних мережах було розміщене оголошення про прийом документів для участі в Конкурсі 2024 року. Заяви на Конкурс приймались Департаментом протягом 60 днів, всього в Конкурсному відборі взяли участь 6 конкурсантів, які продемонстрували презентації власних бізнес-планів членам Конкурсної Комісії на засіданні 19 серпня 2024 року. На засіданні Конкурсної Комісії 21 серпня 2024 року було визначено трьох переможців Конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів. Департаментом укладені Договори з переможцями Конкурсу від 17.09.2024. В жовтні 2024 року здійснена виплата фінансової підтримки переможцям Конкурсу стартапів у Сумській МТГ 2024 року.

Актуальна інформація стосовно особливостей роботи малого і середнього бізнесу Сумської МТГ в умовах воєнного стану постійно розміщувалась на офіційному сайті Сумської міської ради та розсилалась Департаментом електронною поштою членам координаційної ради з питань розвитку підприємництва, на електронні адреси суб’єктів господарювання (298 отримувачів). Так, довели до відома підприємців 29 інформацій про міжнародні програми, конкурси та гранти, зокрема, про: міжнародну програму «Економіка та підприємництво»; проєкт USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу; конкурс «European Enterprise Promotion Awards»; ініціативу EIT Red Kalyna; конкурс на отримання грантів ЄС у сфері переходу до чистої енергії в рамках Програми дій з питань довкілля та клімату (LIFE); грантову програму для мікро- та малих бізнесів від Міжнародної організації з міграції (МОМ); грантову програму «СТВОРЮЙ»; програму «Грант EU4Business для мікробізнесу»; грантову можливість для реалізації проєктів та ініціатив інноваційного бізнесу громади від Seeds of Bravery (UASEEDs); програму «Export Alliance Mastery» (підтримка бізнесу для покращення консалтингової компетенції співробітників та підвищення стратегічної спроможності у розвитку експорту й міжнародних проєктів); проєкт UCORD, який впроваджується в рамках реалізації Швейцарсько-українського проєкту «Згуртованість та регіональний розвиток України»; програму «Ukraine Facility»; державні гранти для переробних підприємств; захід **«REBIRTH OF UKRAINE» у Вашингтоні** США; програму REDpreneur для розвитку бізнес-навичок і підтримки підприємців; програму безкоштовних індивідуальних консультацій для підприємств по підготовці матеріалів та поданню заявок на державний грант для переробних підприємств; програму «ЮНІДО»; конференцію для українських підприємців про вихід на зарубіжні ринки, пошук партнерів, покрокові стратегії і тактичні рішення – Mind Export Summit 2025; Глобальну програму просування експорту товарів та послуг онлайн-виставку для експортерів; грантовий дайджест актуальних програм та конкурсів залучення міжнародної допомоги; бізнес-програму Данської ради; освітню програму Born Global Ukraine; грант на стартап з розвитку технологій, тощо.

З початку 2024 року у приміщенні Сумського Бізнес Хабу проведено 36 заходів, до яких було залучено 973 суб’єкта господарювання, зокрема: засідання ради підприємців; нарада з підприємцями-крафтовиками; нарада підприємців-аграріїв; круглий стіл «Концептуальні питання забезпечення зайнятості жінок»; робота фокус-груп з підприємцями; семінар з питань психологічних аспектів запровадження інновацій в бізнесі; семінар з юридичних питань для підприємців міста; семінар з стратегічного планування; семінар з електронної комерції; семінар «Використання інструментів Big Data в бізнесі»; семінар по грантовим програмам; тренінг для жінок та молоді з підприємництва ВПО та ін.

В рамках виконання цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, з метою ефективної співпраці органів місцевого самоврядування з представниками бізнес-спільнот Сумської МТГ, застосування сучасних форм популяризації досягнень кращих представників малого і середнього бізнесу, Департаментом спільно з бізнес-асоціаціями міста взято участь в організації проведення загальноміської виставки «Все буде крафтово» та урочистих заходів з нагоди Дня підприємця. З нагоди Дня підприємця були нагороджені грамотами Сумського міського голови 12 представників бізнесу.

**3. Оцінка ефективності виконання програми.**

На основі аналізу результативних показників та індикаторів цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, повідомляємо, що протягом 2024 року заходи і завдання виконувалися за умов і обставин воєнного часу.

1. **Обґрунтування причин невиконання (низького рівня виконання) програми.**

Невиконання в повній мірі завдань і заходів цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки перш за все пов’язано з російською агресією на території України. В умовах воєнного часу платні семінари та кругли столи з питань розвитку підприємництва, які були заплановані на 2024 рік, не проводились з метою економії коштів Сумської МТГ. Протягом 2024 року спільно з місцевими виробниками, за участю Сумської міської військової адміністрації проведений безкоштовний Круглий стіл з розгляду актуальних питань, які турбували місцевого виробника та підприємців Сумської МТГ.

**5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.**

З метою збереження вже досягнутого рівня та створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва Сумської МТГ, наказом Сумської міської військової адміністрації від 28.10.2024 № 336 -СМР затверджена цільова Програма підтримки підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, яка була розроблена робочою групою за участю представників бізнесу, створеною розпорядженням міського голови від 10.07.2024 № 210-Р.

**Директор Департаменту**

**інспекційної роботи**

**Сумської міської ради Максим ЗЕЛЕНСЬКИЙ**