Додаток 3

до рішення Сумської міської ради «Про звіт про хід виконання цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1601-МР (зі змінами), за 2024 рік та заключний звіт за підсумками 2022-2024 років від №

**Інформація про виконання програми**

за 2024 рік

(звітний період)\*

1. Цільова Програма підтримки малого і середнього підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1601-МР (зі змінами)

(найменування програми, дата і номер рішення про її затвердження)

2. Департамент інспекційної роботи Сумської міської ради

(відповідальний виконавець програми)

тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва завдання та заходу** | **КПКВК** | **Інформація про виконання заходу/завдання** | **Обсяги фінансування програми** | | | | **Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)** | | | | **Виконано** | | |
| **Усього** | заг. фонд | спец. фонд | **Усього** | | заг. фонд | спец. фонд | **Усього** | | заг. фонд | спец. фонд |
| *1* |  | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | | *7* | *8* | *9* | | *10* | *11* |
| **Всього на виконання програми, в т.ч. за джерелами фінансування:** |  |  | 1930,00 | 1830,00 | - | 520,00 | | 520,00 | - | 506,657 | | 506,657 | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 1830,00 | 1830,00 | - | 520,00 | | 520,00 | - | 506,657 | | 506,657 | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела (зазначити) |  |  | 100,00 | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Завдання 1. Дослідження проблемних питань діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва Сумської МТГ |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| Захід 1.1. Проведення моніторингу та аналізу бізнес-середовища Сумської МТГ, який включатиме:  - дослідження місцевого бізнес-середовища, проведення серії фокус-груп, індивідуальні інтерв’ю з суб’єктами підприємницької діяльності, анкетування, експертне опрацювання;  - розробка пропозицій (дорожня карта) щодо усунення перешкод, які заважають розвитку підприємництва Сумської МТГ | 2717610 | Не проведений у зв’язку з воєнним станом | 30,00 | 30,00 | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 30,00 | 30,00 | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Завдання 2. Стабільне функціонування системи взаємодії місцевих органів влади, суб’єктів господарювання, громадських формувань, споживачів |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| Захід 2.1. Організація та проведення навчань, семінарів, консультацій для суб’єктів малого і середнього підприємництва Сумської МТГ, всього, в т. ч. за джерелами фінансування | 2717610 | В умовах воєнного часу, з метою економії коштів Сумської МТГ, була відсутня потреба у проведенні платних семінарів, навчань, консультацій з питань розвитку підприємництва, які були заплановані на 2024 рік | 100,00 | 100,00 | - | 12,00 | | 12,00 | - | - | | - | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 100,00 | 100,00 | - | 12,00 | | 12,00 | - | - | | - | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Захід 2.2. Організаційна та інформаційна підтримка, співорганізація та участь у проведенні круглих столів, форумів, виставок, конференцій та інших заходів з питань розвитку підприємництва, інвестицій, кластерних ініціатив для суб’єктів малого і середнього підприємництва на території Сумської МТГ всього, в т. ч. за джерелами фінансування | 2717610 | Департаментом протягом 2024 року організовано виконання заходів, передбачених Програмою. Так, спільно з місцевими виробниками, за участю Сумської міської військової адміністрації 29 березня 2024 року проведено засідання Круглого столу з розгляду актуальних питань, які турбували місцевого виробника та підприємців Сумської МТГ; можливих шляхів їх вирішення; напрямків співпраці органів місцевої влади та бізнесу. 01 вересня 2024 року Департаментом взято участь в організації проведення загальноміської виставки «Все буде крафтово».  Актуальна інформація стосовно особливостей роботи малого і середнього бізнесу Сумської МТГ в умовах воєнного стану постійно розміщувалась на офіційному сайті Сумської міської ради та розсилалась Департаментом електронною поштою членам координаційної ради з питань розвитку підприємництва, на електронні адреси суб’єктів господарювання (298 отримувачів). Так, довели до відома підприємців 29 інформацій про міжнародні програми, конкурси та гранти | 250,00 | 150,00 | - | 22,00 | | 22,00 | - | 22,00 | | 22,00 | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 150,00 | 150,00 | - | 22,00 | | 22,00 | - | 22,00 | | 22,00 | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | 100,00 | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Захід 2.3. Співпраця з Сумським Бізнес Хабом щодо проведення семінарів, конференцій, форумів, круглих столів та інших заходів Сумської МТГ всього, в т.ч. за джерелами фінансування |  | Протягом 2024 року у приміщенні Сумського Бізнес Хабу проведено 36 заходів, до яких було залучено 973 суб’єкта господарювання зокрема: засідання ради підприємців; нарада з підприємцями-крафтовиками; нарада підприємців-аграріїв; круглий стіл «Концептуальні питання забезпечення зайнятості жінок»; робота фокус-груп з підприємцями; семінар з питань психологічних аспектів запровадження інновацій в бізнесі; семінар з юридичних питань для підприємців міста; семінар з стратегічного планування; семінар з електронної комерції; семінар «Використання інструментів Big Data в бізнесі»; офлайн-захід «Групові консультації» в межах міжнародного проєкту «Стійкість ділової активності українського бізнесу»; семінар по грантовим програмам; семінар з юридичних питань для жінок-підприємців; тренінг для жінок та молоді з підприємництва ВПО; тренінги з проєктного менеджменту; підписання меморандуму між підприємцями та Сумською обласною державною адміністрацією та ін. | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Бюджет ТГ |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Захід 2.4. Забезпечення функціонування координаційної ради з питань розвитку підприємництва, створеної при Сумській міській раді всього, в т.ч. за джерелами фінансування | 2717610 | Протягом 2024 року проведено одне засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва, на якому були розглянуті найбільш актуальні питання бізнесу та створена розпорядженням міського голови від 10.07.2024 № 210-Р робоча група з підготовки проєкту цільової Програми підтримки підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Бюджет ТГ |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Завдання 3. Надання фінансової підтримки на розвиток малого і середнього підприємництва |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| Захід 3.2. Сприяння та підтримка реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у Сумській міській територіальній громаді, в т.ч. за джерелами фінансування | 2717610 | Відповідно до Програми та Порядку використання коштів бюджету Сумської МТГ для сприяння та підтримки реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у Сумській міській територіальній громаді, 30 січня 2024 року було проведено засідання комісії з конкурсного відбору проєктів стартапів, за результатами якого вирішено надати переможцям Конкурсу 2023 року, другий транш фінансової підтримки у розмірі 50 % від запитуваної суми. В травні 2024 року здійснена виплата другого траншу переможцям Конкурсу стартапів у Сумській МТГ 2023 року. 13 червня 2024 року представниками Департаменту, за участю членів комісії з конкурсного відбору проєктів стартапів, створеної відповідно до розпорядження міського голови від 17.11.2023 № 263-Р «Про створення комісії з конкурсного відбору проєктів стартапів», на виконання умов укладених договорів з переможцями Конкурсу 2023 року, проведене обстеження фактичного стану роботи з реалізації їх бізнес-ідей. За результатами обстеження виявлено, що переможцями Конкурсу виконані вимоги бізнес-планів, бізнес-ідеї реалізовані, проєкти втілені та працюють. Звіт про роботу переможців Конкурсу опублікований на сайті Сумської міської ради та в соціальних мережах. 18.09.2024 та 13.12.2024 представниками Департаменту проведені повторні обстеження фактичного стану роботи з реалізації бізнес-ідеї переможців Конкурсу 2023 року.  З метою врегулювання порядку надання фінансової підтримки на реалізацію бізнес-ідей та стартапів суб’єктам малого і середнього підприємництва з бюджету Сумської міської територіальної громади, наказом Сумської військової адміністрації від 21.05.2024 № 218-СМР внесені зміни до рішення Сумської міської ради від 09.08.2023 № 3995-МР «Про затвердження Порядку використання коштів бюджету Сумської міської територіальної громади для сприяння та підтримки реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у Сумській міській територіальній громаді». 29 травня 2024 року на офіційному веб-сайті Сумської міської ради та на сторінках у соціальних мережах було розміщене оголошення про прийом документів для участі в Конкурсі 2024 року. Заяви на Конкурс приймались Департаментом протягом 60 днів, всього в Конкурсному відборі взяли участь 6 конкурсантів, які продемонстрували презентації власних бізнес-планів членам Конкурсної Комісії на засіданні 19 серпня 2024 року. На засіданні Конкурсної Комісії 21 серпня 2024 року було визначено трьох переможців Конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів. Департаментом укладені відповідні Договори з переможцями Конкурсу, в жовтні 2024 року переможцям Конкурсу стартапів у Сумській МТГ 2024 року здійснена виплата фінансової підтримки | 1280,00 | 1280,00 | - | 480,00 | | 480,00 | - | 479,797 | | 479,797 | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 1280,00 | 1280,00 | - | 480,00 | | 480,00 | - | 479,797 | | 479,797 | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Завдання 4. Популяризація сфери підприємництва та організація проведення іміджевих заходів Сумської МТГ |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| Захід 4.1. Проведення фестивалю вуличної їжі, в т.ч. за джерелами фінансування | 2717610 | Не проведений у зв’язку з воєнним станом | 100,00 | 100,00 | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 100,00 | 100,00 | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Захід 4.2. Організація та проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця, в т.ч. за джерелами фінансування | 2717610 | Департаментом спільно з бізнес-асоціаціями міста взято участь в організації проведення загальноміської виставки «Все буде крафтово» та урочистих заходів з нагоди Дня підприємця. Захід був проведений 01 вересня 2024 року на локації «Tribuna Park», розміщеної на території стадіону «Ювілейний». З нагоди Дня підприємця були нагороджені грамотами Сумського міського голови 12 представників бізнесу | 150,00 | 150,00 | - | 6,00 | | 6,00 | - | 4,86 | | 4,86 | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 150,00 | 150,00 | - | 6,00 | | 6,00 | - | 4,86 | | 4,86 | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |

**Директор Департаменту**

**інспекційної роботи**

**Сумської міської ради Максим ЗЕЛЕНСЬКИЙ**