Додаток 4

до рішення Сумської міської ради «Про звіт про хід виконання цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1601-МР (зі змінами), за 2024 рік та заключний звіт за підсумками 2022-2024 років від №

**Інформація про виконання програми**

за 2022-2024 роки

(звітний період)\*

1. Цільова Програма підтримки малого і середнього підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1601-МР (зі змінами)

(найменування програми, дата і номер рішення про її затвердження)

2. Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради; Департамент інспекційної роботи Сумської міської ради

(відповідальний виконавець програми)

тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва завдання та заходу** | **КПКВК** | **Інформація про виконання заходу/завдання** | **Обсяги фінансування програми** | | | | **Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)** | | | | **Виконано** | | | |
| **Усього** | заг. фонд | спец. фонд | **Усього** | | заг. фонд | спец. фонд | **Усього** | | заг. фонд | спец. фонд |
| *1* |  | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | | *7* | *8* | *9* | | *10* | *11* |
| **Всього на виконання програми, в т.ч. за джерелами фінансування:** |  |  | 5870,00 | 5470,00 | - | 2100,00 | | 2100,00 | - | 656,251 | | 656,251 | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 5470,00 | 5470,00 | - | 2100,00 | | 2100,00 | - | 656,251 | | 656,251 | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | 400,00 | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Завдання 1. Дослідження проблемних питань діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва Сумської МТГ всього, в т.ч. за джерелами фінансування |  |  | 90,00 | 90,00 | - | 40,00 | | 40,00 | - | - | | - | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 90,00 | 90,00 | - | 40,00 | | 40,00 | - | - | | - | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Захід 1.1. Проведення моніторингу та аналізу бізнес-середовища Сумської МТГ, який включатиме:  - дослідження місцевого бізнес-середовища, проведення серії фокус-груп, індивідуальні інтерв’ю з суб’єктами підприємницької діяльності, анкетування, експертне опрацювання;  - розробка пропозицій (дорожня карта) щодо усунення перешкод, які заважають розвитку підприємництва Сумської МТГвсього, в т.ч. за джерелами фінансування | 2717610 | В умовах війни внаслідок повномасштабної військової агресії зі сторони рф проти України заходи не проводились | 90,00 | 90,00 | - | 40,00 | | 40,00 | - | - | | - | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 90,00 | 90,00 | - | 40,00 | | 40,00 | - | - | | - | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Завдання 2. Стабільне функціонування системи взаємодії місцевих органів влади, суб’єктів господарювання, громадських формувань, споживачів всього, в т.ч. за джерелами фінансування |  |  | 1050,00 | 750,00 | - | 314,00 | | 314,00 | - | 39,798 | | 39,798 | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 750,00 | 750,00 | - | 314,00 | | 314,00 | - | 39,798 | | 39,798 | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | 300,00 | 300,00 | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Захід 2.1. Організація та проведення тренінгів, семінарів та консультацій для суб’єктів малого і середнього підприємництва Сумської МТГ всього, в т. ч. за джерелами фінансування | 2717610 | 20 січня 2022 року в приміщенні Сумського Бізнес Хабу в Конгрес-центрі СумДУ організовано та проведено семінар на тему «Роз’яснення питань підключення РРО» за участю 53 суб’єктів господарювання. До семінару були залучені представники Головного управління ДПС у Сумській області, представники АТ «Райффайзен Банк» та АТ КБ «Приватбанк». Питання, які розглядалися: актуальні питання з одноразового добровільного (спеці-ального) декларування; особливості кампанії декларування майнового стану та доходів громадян, отриманих у 2021 році; податкові новації – 2022: про використання РРО/ПРРО фізичними особами-підприємцями; інформування про порядок ведення обліку товарних запасів фізичними особами-підприємцями; реєстрація програмних РРО.  Протягом 2023 року Департаментом організовано та проведено 5 семінарів, а саме:  - спільно з представниками Головного управління ДПС у Сумській області та керівником управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області Фонду державного майна 02 березня 2023 року в Конгрес-центрі СумДУ на тему: «Основні питання оподаткування для фізичних осіб підприємців у період дії воєнного стану». У заході взяли участь 25 підприємців СМТГ;  - спільно з Центром інформаційної підтримки бізнесу в приміщенні Сумського Бізнес Хабу 16 березня 2023 року організований та проведений семінар на тему «Міжнародні інтернет-площадки для українських виробників авторського товару». Семінар складався з 2-х панелей: «Подолання фінансових, логістичних та технічних перешкод для продажів на міжнародних інтернет-площадках»; «Маленькі таємниці Etsy для великих продажів». В семінарі взяли участь 37 представників бізнесу СМТГ;  - 19 квітня спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумський області організований семінар для суб’єктів ресторанного господарства на тему «Контроль над тютюном, зміни до законодавства», на якому були висвітлені питання проведення заходів державного контролю антитютюнового законодавства на період дії воєнного стану. В заході взяли участь 30 суб’єктів господарювання;  - 09 червня спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумський області організований семінар для суб’єктів торговельного обслуговування на тему «Зміни до законодавства,  яке регулює діяльність суб’єктів господарювання в частині рекламування окремих видів продукції, ціноутворення та повірки засобів вимірювання», на якому були висвітлені питання: заборона рекламування тютюнових виробів, кальянів, електронних сигарет, пристроїв для споживання електронних сигарет; особливості реклами алкогольних напоїв; державне регулювання цін на основні продукти харчування в умовах воєнного стану; питання повірки засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану. В заході взяли участь 28 суб’єктів господарювання;  - 20 вересня 2023 року Департаментом спільно з Головним управлінням Державної податкової служби у Сумській області організований семінар для суб’єктів господарювання, що працюють у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зокрема фізичні особи – підприємці 2-4 групи, які з 01 січня 2022 року повинні були зареєструвати реєстратори розрахункових операцій (РРО). На семінарі були висвітлені та обговорені наступні питання: про застосування РРО/ПРРО – новації та вимоги податкового законодавства; про надання електронних довірчих послуг; про інформаційну взаємодію Головного управління ДПС у Сумській області з органами місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади. У семінарі взяли участь 93 представника бізнесу Сумської міської територіальної громади.  В умовах воєнного часу, з метою економії коштів Сумської МТГ, була відсутня потреба у проведенні платних семінарів, навчань, консультацій з питань розвитку підприємництва, які були заплановані на 2024 рік | 300,00 | 300,00 | - | 162,00 | | 162,00 | - | 5,00 | | 5,00 | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 300,00 | 300,00 | - | 162,00 | | 162,00 | - | 5,00 | | 5,00 | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Захід 2.2. Організаційна та інформаційна підтримка, співорганізація та участь у проведенні круглих столів, форумів, виставок, конференцій та інших заходів з питань розвитку підприємництва, інвестицій, кластерних ініціатив для суб’єктів малого і середнього підприємництва на території Сумської МТГ всього, в т. ч. за джерелами фінансування | 2717610 | В умовах війни внаслідок повномасштабної військової агресії зі сторони рф проти України заходи в 2022 році не проводились.  Протягом 2023 року Департаментом організовано та проведено 3 круглих столи, а саме:   * 12 квітня Департамент спільно з Сумською торгово-промисловою палатою в рамках цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва Сумської МТГ на 2022-2024 роки провів Круглий стіл на тему «Потреби бізнесу Сумської МТГ в залученні коштів від донорських організацій» з питань надання представникам бізнесу корисної інформації щодо участі в грантових програмах, ознайомлення з актуальними грантовими можливостями, висвітлення особливостей складання бізнес-плану, а також обговорення досвіду, планів і потреб учасників у залученні грантових коштів, за участю 33 суб’єктів господарювання; * протягом листопада організовано та проведено дві зустрічі з представниками бізнесу в форматі Круглого столу з керівництвом Сумської філії Сумського обласного центру зайнятості стосовно діючих активних Програм для відновлення, підтримки і розвитку бізнесу; роз’яснення питань отримання компенсації за новостворені робочі місця, підтримки в пошуку працівників та документального оформлення працівників для Сумського бізнесу, а саме: 02.11.2023 в Сумському Бізнес Хабі за участю 17 представників бізнесу; 28.11.2023 спільно з Сумською торгово-промисловою палатою за участю 18 суб’єктів підприємництва.   Довели до відома підприємців 24 інформацій про: можливість взяти участь у виставках, бізнес-форумах, семінарах, у тому числі в онлайн-форматі; грантову допомогу; участь в конкурсі на отримання допомоги або пільгових кредитів; участь в конкурсі мікрогрантів; участь в міжнародних конкурсах та заходах; встановлення партнерських зв’язків з підприємствами та містами інших країн світу; безкоштовне консультування міжнародною командою Агенції з питань бізнесу та економічного розвитку Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини; продовження роботи проєкту Бізнес-Акселератору. Крім того, опрацьована з місцевим бізнесом інформація Сумського обласного центру зайнятості стосовно запровадженої Урядом Державної програми надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 № 738. Програма розрахована на субʼєктів мікро- чи малого підприємництва, а також на громадян України, які мають намір розпочати підприємницьку діяльність.  Департаментом протягом 2024 року організовано виконання заходів, передбачених Програмою. Так, спільно з місцевими виробниками, за участю Сумської міської військової адміністрації 29 березня 2024 року проведено засідання Круглого столу з розгляду актуальних питань, які турбували місцевого виробника та підприємців Сумської МТГ; можливих шляхів їх вирішення; напрямків співпраці органів місцевої влади та бізнесу. 01 вересня 2024 року Департаментом взято участь в організації проведення загальноміської виставки «Все буде крафтово».  Актуальна інформація стосовно особливостей роботи малого і середнього бізнесу Сумської МТГ в умовах воєнного стану постійно розміщувалась на офіційному сайті Сумської міської ради та розсилалась Департаментом електронною поштою членам координаційної ради з питань розвитку підприємництва, на електронні адреси суб’єктів господарювання (298 отримувачів). Так, довели до відома підприємців 29 інформацій про міжнародні програми, конкурси та гранти | 750,00 | 450,00 | - | 152,00 | | 152,00 | - | 34,798 | | 34,798 | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 450,00 | 450,00 | - | 152,00 | | 152,00 | - | 34,798 | | 34,798 | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | 300,00 | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Захід 2.3. Співпраця з Сумським Бізнес Хабом щодо проведення семінарів, конференцій, форумів, круглих столів та інших заходів Сумської МТГ всього, в т.ч. за джерелами фінансування | 2717610 | Протягом 2022 року у приміщенні Сумського Бізнес Хабу, створеного за участю Сумської міської ради, проведено 68 заходів, до яких було залучено 1245 суб’єктів госпо-дарювання зокрема: конференція компанії «Amway»; тренінги компанії «Glovo»; засідання «Клубу Ділових Людей»; семінари менеджерів б'юті-індустрії; робочі зустрічі менеджерів магазинів одягу; нарада Сумського осередку АФНУ (ріелтори); нарада Ощадбанку; 6 нарад промисловців міста; 7 нарад з підприємцями; 3 робочі зустрічі створеного Машинобудівного кластеру; збори ради підприємців; наради підприємців з економічного розвитку регіону та з відновлення економіки; наради представників торгівельних мереж; наради експертів по економічній стратегії та енергоефективності області; обговорення інвест-програми Сумиобленерго; робоча зустріч щодо діяльності індустріальних парків області; зустріч з підприємцями з питань компенсації пошкоджень; наради щодо підтримки місцевого бізнесу, бізнесу з податківцями, з керівниками промислових підприємств; відбір сумських проєктів за програмою відновлення України; 11 навчань бізнесу за проєктом SURE; нарада з підприємцями з питань використання електроенергії на промислових підприємствах; 4 засідання клубу ділових людей; круглий стіл «Експортне фінансування: доступні можливості та перспективи розвитку». Протягом 2022 року суб'єктам господарювання доводилась інформація про можливість участі у 24 заходах (бізнес-форуми, семінари, конферен-ції в тому числі, в онлайн форматі).  Протягом 2023 року у приміщенні Сумського Бізнес Хабу проведено 28 заходів, до яких було залучено 728 суб’єктів господарювання зокрема: зустріч з підприємцями з питань компенсації пошкоджень; зустріч з підприємцями з питань звільнення від сплати податку за землю; вручення підприємцям дипломів по завершенню курсу SURE; семінар для підприємців з питань оподаткування; семінар по E-commerce; засідання Ради підприємців; консультації для підприємців з питань бухгалтерської звітності та ведення бухгалтерського обліку; форум «Органічне виробництво, вимоги до продукції»; консультації для бізнесу в рамках проєкту міжнародної ініціативи «Стійкість ділової активності українського бізнесу»; тренінг асоціації ріелторів міста Суми; круглий стіл представників бізнесу та Сумської філії Сумського обласного центру зайнятості; робоча зустріч з агровиробниками; тренінг з проектного менеджменту; семінар для ріелторів міста.  Протягом 2024 року у приміщенні Сумського Бізнес Хабу проведено 36 заходів, до яких було залучено 973 суб’єкта господарювання зокрема: засідання ради підприємців; нарада з підприємцями-крафтовиками; нарада підприємців-аграріїв; круглий стіл «Концептуальні питання забезпечення зайнятості жінок»; робота фокус-груп з підприємцями; семінар з питань психологічних аспектів запровадження інновацій в бізнесі; семінар з юридичних питань для підприємців міста; семінар з стратегічного планування; семінар з електронної комерції; семінар «Використання інструментів Big Data в бізнесі»; офлайн-захід «Групові консультації» в межах міжнародного проєкту «Стійкість ділової активності українського бізнесу»; семінар по грантовим програмам; семінар з юридичних питань для жінок-підприємців; тренінг для жінок та молоді з підприємництва ВПО; тренінги з проєктного менеджменту; підписання меморандуму між підприємцями та Сумською обласною державною адміністрацією та ін. | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Бюджет ТГ |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Захід 2.4. Забезпечення функціонування координаційної ради з питань розвитку підприємництва, створеної при Сумській міській раді всього, в т.ч. за джерелами фінансування | 2717610 | Зважаючи на введення воєнного стану в країні, засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва в 2022 році не проводились. Актуальна інформація стосовно особливостей роботи малого і середнього бізнесу Сумської МТГ в умовах воєнного стану постійно розміщується на офіційному сайті Сумської міської ради та розсилається департаментом електронною поштою членам координаційної ради з питань розвитку підприємництва, на електронні адреси суб’єктів господарювання (278 отримувачів) та розміщується в мережі Facebook.  Протягом 2023 року проведено чотири засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва.  Протягом 2024 року проведено одне засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва, на якому були розглянуті найбільш актуальні питання бізнесу та створена розпорядженням міського голови від 10.07.2024 № 210-Р робоча група з підготовки проєкту цільової Програми підтримки підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Бюджет ТГ |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Завдання 3. Надання фінансової підтримки на розвиток малого і середнього підприємництва всього, в т.ч. за джерелами фінансування |  |  | 3710,00 | 3710,00 | - | 1430,00 | | 1430,00 | - | 609,593 | | 609,593 | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 3710,00 | 3710,00 | - | 1430,00 | | 1430,00 | - | 609,593 | | 609,593 | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Захід 3.1. Надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з бюджету Сумської МТГ шляхом відшкодування частини відсотків за кредитами, наданими суб’єктам малого і середнього підприємництва всього, в т.ч. за джерелами фінансування | 3117610 | Кошти не витрачались. З 25 серпня та з 27 вересня 2022 року департаментом був оголошений конкурс на надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з бюджету Сумської МТГ відповідно до Порядку надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з бюджету Сумської МТГ, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6109-МР. Жодної заяви Департаментом не отримано. | 1000,00 | 1000,00 | - | 400,00 | | 400,00 | - | - | | - | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 1000,00 | 1000,00 | - | 400,00 | | 400,00 | - | - | | - | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Захід 3.2. Сприяння та підтримка реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у Сумській міській територіальній громаді всього, в т.ч. за джерелами фінансування | 2717610 | Відповідно до затвердженого Порядку використання коштів бюджету Сумської міської територіальної громади для сприяння та підтримки реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у Сумській міській територіальній громаді (рішення Сумської міської ради від 09 серпня 2023 року № 3995-МР) з 12 вересня 2023 року Департаментом інспекційної роботи Сумської міської ради був об’явлений початок проведення конкурсу, заявки приймалися в термін до 14 листопада 2023 року включно. 24 листопада 2023 року в приміщенні Офісу відновлення та розвитку було проведено засідання Конкурсної Комісії з розгляду поданих 12 учасниками документів. 27 листопада 2023 року на засіданні Конкурсної Комісії, відповідно до результатів оцінювання членами Конкурсної Комісії, переможцями Конкурсу визначено 3 учасників. В грудні 2023 року трьом переможцям Конкурсу стартапів була перерахована визначена відповідно до Порядку використання коштів бюджету Сумської міської територіальної громади частина коштів на реалізацію заявлених ними бізнес- ідей.  30 січня 2024 року було проведено засідання комісії з конкурсного відбору проєктів стартапів, за результатами якого вирішено надати переможцям Конкурсу 2023 року, другий транш фінансової підтримки у розмірі 50 % від запитуваної суми. В травні 2024 року здійснена виплата другого траншу переможцям Конкурсу стартапів у Сумській МТГ 2023 року. 13 червня 2024 року представниками Департаменту, за участю членів комісії з конкурсного відбору проєктів стартапів, створеної відповідно до розпорядження міського голови від 17.11.2023 № 263-Р «Про створення комісії з конкурсного відбору проєктів стартапів», на виконання умов укладених договорів з переможцями Конкурсу 2023 року, проведене обстеження фактичного стану роботи з реалізації їх бізнес-ідей. За результатами обстеження виявлено, що переможцями Конкурсу виконані вимоги бізнес-планів, бізнес-ідеї реалізовані, проєкти втілені та працюють. Звіт про роботу переможців Конкурсу опублікований на сайті Сумської міської ради та в соціальних мережах. 18.09.2024 та 13.12.2024 представниками Департаменту проведені повторні обстеження фактичного стану роботи з реалізації бізнес-ідеї переможців Конкурсу 2023 року.  З метою врегулювання порядку надання фінансової підтримки на реалізацію бізнес-ідей та стартапів суб’єктам малого і середнього підприємництва з бюджету Сумської міської територіальної громади, наказом Сумської військової адміністрації від 21.05.2024 № 218-СМР внесені зміни до рішення Сумської міської ради від 09.08.2023 № 3995-МР «Про затвердження Порядку використання коштів бюджету Сумської міської територіальної громади для сприяння та підтримки реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у Сумській міській територіальній громаді». 29 травня 2024 року на офіційному веб-сайті Сумської міської ради та на сторінках у соціальних мережах було розміщене оголошення про прийом документів для участі в Конкурсі 2024 року. Заяви на Конкурс приймались Департаментом протягом 60 днів, всього в Конкурсному відборі взяли участь 6 конкурсантів, які продемонстрували презентації власних бізнес-планів членам Конкурсної Комісії на засіданні 19 серпня 2024 року. На засіданні Конкурсної Комісії 21 серпня 2024 року було визначено трьох переможців Конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів. Департаментом укладені відповідні Договори з переможцями Конкурсу, в жовтні 2024 року переможцям Конкурсу стартапів у Сумській МТГ 2024 року здійснена виплата фінансової підтримки | 2280,00 | 2280,00 | - | 780,00 | | 780,00 | - | 609,593 | | 609,593 | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 2280,00 | 2280,00 | - | 780,00 | | 780,00 | - | 609,593 | | 609,593 | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Захід 3.3. Надання компенсації роботодавцям витрат зі сплати єдиного соціального внеску на загально-обов’язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця з бюджету Сумської МТГ всього, в т.ч. за джерелами фінансування | 3117610 | Кошти не витрачались. Захід передбачає компенсацію витрат зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожного нового найманого працівника, починаючи з місяця, в якому його було працевлаштовано, був оголошений прийом департаментом відповідних заяв для отримання компенсації. Звернень щодо отримання вказаної компенсації від суб’єктів господарювання не надходило | 430,00 | 430,00 | - | 250,00 | | 250,00 | - | - | | - | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 430,00 | 430,00 | - | 250,00 | | 250,00 | - | - | | - | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Завдання 4. Популяризація сфери підприємництва та організація проведення іміджевих заходів Сумської МТГ всього, в т.ч. за джерелами фінансування |  |  | 750,00 | 750,00 | - | 266,00 | | 266,00 | - | 6,86 | | 6,86 | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 750,00 | 750,00 | - | 266,00 | | 266,00 | - | 6,86 | | 6,86 | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Захід 4.1. Проведення фестивалю вуличної їжі всього, в т.ч. за джерелами фінансування | 2717610 | Кошти не витрачались. В умовах війни внаслідок повномасштабної військової агресії зі сторони рф проти України заходи протягом 2022-2024 років не проводились. | 300,00 | 300,00 | - | 60,00 | | 60,00 | - | - | | - | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 300,00 | 300,00 | - | 60,00 | | 60,00 | - | - | | - | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Захід 4.2. Організація та проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця всього, в т.ч. за джерелами фінансування | 2717610 | Кошти в 2022 році не витрачались. У вересні 2022 року, з нагоди Дня підприємця, Департаментом організовано проведення урочистої церемонії нагородження грамотою міського голови 22-ох кращих представників бізнесу міста Суми.  В 2023 році Департаментом інспекційної роботи Сумської міської ради підготовлені та проведені урочисті заходи з нагоди Дня підприємця. Церемонія нагородження кращих підприємців (9 осіб) Сумським міським головою відбулась 2 вересня 2023 року під час проведення урочистих заходів святкування Дня міста.  В 2024 році Департаментом спільно з бізнес-асоціаціями міста взято участь в організації проведення загальноміської виставки «Все буде крафтово» та урочистих заходів з нагоди Дня підприємця. Захід був проведений 01 вересня 2024 року на локації «Tribuna Park», розміщеної на території стадіону «Ювілейний». З нагоди Дня підприємця були нагороджені грамотами Сумського міського голови 12 представників бізнесу | 450,00 | 450,00 | - | 206,00 | | 206,00 | - | 6,86 | | 6,86 | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 450,00 | 450,00 | - | 206,00 | | 206,00 | - | 6,86 | | 6,86 | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Завдання 5. Вивчення передового практичного досвіду інших міст України, розвиток міжнародного співробітництва всього, в т.ч. за джерелами фінансування |  |  | 250,00 | 150,00 | - | 50,00 | | 50,00 | - | - | | - | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 150,00 | 150,00 | - | 50,00 | | 50,00 | - | - | | - | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | 100,00 | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Захід 5.1. Організація участі делегацій міста Суми (представників підприємств, фізичних осіб-підприємців, представників громадських об’єднань, організацій, коаліцій бізнесу) у міжнародних та українських заходах економічного та інвестиційного спрямування з метою вивчення передового практичного досвіду інших міст України та іноземного досвіду щодо форм підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва всього, в т.ч. за джерелами фінансування | 3117610 | В умовах війни внаслідок повномасштабної військової агресії зі сторони рф проти України заходи не проводились. | 250,00 | 150,00 | - | 50,00 | | 50,00 | - | - | | - | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 150,00 | 150,00 | - | 50,00 | | 50,00 | - | - | | - | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | 100,00 | - | - | - | | - | - | - | | - | - |

**Директор Департаменту**

**інспекційної роботи**

**Сумської міської ради Максим ЗЕЛЕНСЬКИЙ**