## Лист1
Додаток 3 до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання програми «Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади» на 2023- 2025 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3321-МР (зі змінами), за підсумками 2024 року від _________________ №______ "
Звіт про виконання результативних показників/індикаторів програми «Суспільні комунікації Сумської міської територіальної громади» на 2023-2025 роки за 2024 рік
Назва індикатора, завдання, заходу, відповідального виконавця, головного розпорядника бюджетних коштів*, найменування КПКВК | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відсоток виконання кол.6/кол.5 | Причини невиконання | .
|  |  |  | план | виконано
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
A.3, B.1, D.1 Відповідальний виконавець: управління суспільних комунікацій ГРБК - ВК СМР КПКВК 0210180 | Продукту | Кількість заходів, направлених на забезпечення ефективної взаємодії населення громади СМТГ та інститутів громадянського суспільства з органами місцевого самоврядування | од. | 62 | 48 | 77%
| Якості | Рівень охоплення населення СМТГ інформаційно-комунікативними заходами програми | % | 40 | 40
Підпрограма 1. Суспільні комунікації
| Продукту | Кількість заходів, направлених на підвищення рівня обізнаності мешканців громади з важливих питань життєдіяльності міста, підвищення рівня прозорості діяльності органів місцевого самоврядування тощо | од. | 53 | 22 | 41%
| Якості | Рівень охоплення населення СМТГ інформаційно-комунікативними заходами підпрограми 1 | % | 45 | 45
Завдання 1.1. Комунікаційна стратегія СМТГ | Витрат | Обсяг витрат на створення Комунікаційної стратегії СМТГ | тис. грн | 50,0 | - |  | Обмеженість деяких каналів комунікацій через військовий стан, відсутність оновлених даних про громаду Сум
| Продукту | Кількість розроблених документів стосовно Комунікаційної стратегії СМТГ | од. | 1 | -
| Ефективності | Середні витрати на розробку одного документу | грн | 50000 | -
| Якості | Відсоток готовності документа | % | - | -
Завдання 1.2. Взаємодія з громадою | Витрат | Загальний обсяг витрат по заходам 1.2.1- 1.2.11 | тис. грн | 1441.4 | 231.1 | 16%
| Продукту | Загальна кількість заходів по завданню | од. | 35 | 18 | 51
| Ефективності | Середні витрати на проведення заходів 1.2.1-1.2.11 | грн | 41 183 | 12 833 | 31%
| Якості | Динаміка кількості проведених заходів (у порівнянні з попереднім роком) | % | 60 | 67
Захід 1.2.1. Розробка плану консультацій з громадськістю з метою врахування позиції громадськості щодо визначення пріоритетних завдань для міської влади, найважливіших питань розвитку СМТГ | Витрат | Витрати на проведення консультацій з громадськістю |  | - | -
| Продукту | Кількість консультацій з громадськістю | од. | 12 | 12 | 100%
| Якості | Кількість громадян, залучених до участі | осіб | 150 | 150 | 100%
Захід 1.2.2. Забезпечення виготовлення інформаційної продукції для висвітлення соціальних питань (соціальна реклама) урочистих подій та інших інформаційних матеріалів від органів місцевого самоврядування, державних органів тощо, та організація їх розміщення на зовнішніх носіях на території СМТГ | Витрат | Обсяг витрат на виготовлення та розміщення інформаційної продукції на зовнішніх носіях | тис. грн | 216 | 139.4 | 64% | Виконано в межах фактичної потреби
| Продукту | Кількість виготовленої та розміщеної інформаційної продукції на зовнішніх носіях | од. | 120 | 97 | 81%
| Ефективності | Середня вартість виготовлення та розміщення одиниці інформаційної продукції на зовнішніх носіях | грн | 1800 | 1437 | 80%
| Якості | Обсяг виготовленої та розміщеної інформаційної продукції на зовнішніх носіях (у порівнянні з запланованою в поточному році) | % | 100 | 100
Захід 1.2.3. Реалізація проєкту cуспільного інформування «Сумчанам про важливе» з використанням друкованих та електронних інформаційно-просвітницьких матеріалів тощо | Витрат | Обсяг витрат на виготовлення табличок-вказівників | тис. грн | - | - |  | Проведено в іншому форматі
|  | Обсяг витрат на проведення заходів у рамках проєкту | тис. грн | 166,8 | 80,0 | 48%
| Продукту | Кількість виготовлених табличок-вказівників | од. | - | - | -
|  | Кількість проведених заходів | од. | 3 | 3 | 100%
| Ефективності | Середня вартість виготовлення однієї таблички-вказівника | грн | - | -
|  | Середня вартість проведення одного заходу | грн | 55600 | 26667 | 48%
| Якості | Обсяг реалізації проєкту (порівняно з плановими показниками програми у поточному році) | % | 60 | 60
Захід 1.2.4. Проведення інформаційної кампанії з питань відкритості та доступності СМВА, СМР | Витрат | Обсяг витрат на проведення інформаційної кампанії з питань відкритості та доступності СМВА, СМР | тис. грн | 122,0 | - |  | Відмінено тендер на виготовлення відеороликів
| Продукту | Кількість заходів у рамках інформаційної кампанії | од. | 4 | -
| Ефективності | Середня вартість одного заходу | грн | 30500 | -
| Якості | Обсяг проведення інформаційної кампаній (порівняно з плановими показниками програми у поточному році) | % | 95 | -
Захід 1.2.5. Проведення інформаційних кампаній, конференцій з питань розвитку та життєзабезпечення міської територіальної громади | Витрат | Обсяг витрат на проведення інформаційних кампаній | тис. грн | 120.2 | - |  | Кошти були спрямовані на інші завдання програми
| Продукту | Кількість заходів у рамках інформаційних кампаній | од. | 5 | -
| Ефективності | Середня вартість проведення одного заходу | грн | 24040 | -
| Якості | Обсяг проведення інформаційних кампаній (порівняно з плановими показниками програми у поточному році) | % | 85 | -
Захід 1.2.6. Організація проведення заходів з нагоди відзначення Дня міста Суми | Витрат | Обсяг витрат на організацію проведення заходів з нагоди святкування Дня міста Суми | тис. грн | 199.1 | 11.7 | 5.8% | Проведено в іншому форматі
| Продукту | Кількість заходів з нагоди відзначення Дня міста Суми | од. | 1 | 1 | 100%
| Ефективності | Середня вартість проведення 1 заходу з нагоди відзначення Дня міста Суми | грн | 199100 | 11700 | 6%
| Якості | Обсяг виконання заходів (порівняно з планом поточного року) | % | 75 | 75
Захід 1.2.7. Організація проведення заходів до Дня Європи у СМТГ | Витрат | Обсяг витрат на організацію проведення заходів до Дня Європи у СМТГ | тис. грн | 40,0 | - |  | Проведено в іншому форматі
| Продукту | Кількість заходів до Дня Європи у СМТГ | од. | 1 | 1 | 100%
| Ефективності | Середня вартість проведення 1 заходу до Дня Європи у СМТГ | грн | 40000 | -
| Якості | Обсяг виконання заходів (порівняно з планом поточного року) | % | 25 | 25
Захід1.2.8. Виготовлення брендованої продукції для проведення інформаційних кампаній в СМТГ | Витрат | Обсяг витрат на виготовлення брендованої продукції для проведення інформаційних кампаній в СМТГ | тис. грн | 99,0 | - |  | Відсутність фінансування
| Продукту | Кількість придбаної брендованої продукції | од. | 95 | -
| Ефективності | Середня вартість одиниці придбаної брендованої продукції | грн | 1042 | -
| Якості | Обсяг від потреби (порівняно з планом поточного року) | % | 85 | -
Захід 1.2.9. Забезпечення проведення online-трансляцій заходів СМВА, СМР тощо | Витрат | Обсяг витрат на забезпечення проведення online-трансляцій заходів СМВА,СМР тощо | тис. грн | 50.4 | - |  | Відсутність фінансування
| Продукту | Загальний хронометраж он-лайн трансляцій, розміщених у мережі Інтернет | хв | 720 | -
| Ефективності | Середня вартість 1 хв. он-лайн трансляції, розміщеної у мережі Інтернет | грн/хв | 70 | -
| Якості | Обсяг переглядів | % | 10 | -
Захід 1.2.10. Створення відеозаписів засідань СМР (сесії, постійні комісії) | Витрат | Обсяг витрат на створення відеозаписів засідань сесій СМР (з субтитруванням) | тис. грн | 158.4 | - |  | У зв'язку з переведенням сесій в режим он-лайн
|  | Обсяг витрат на створення відеозаписів засідань постійних комісій СМР (з субтитруванням) | тис. грн | 264,0 | -
| Продукту | Тривалість відеозаписів засідань сесій | хв | 1440 | -
|  | Тривалість відеозаписів засідань постійних комісій | хв | 2400 | -
| Ефективності | Середня вартість створення 1 хв. відеозаписів | грн/хв | 110 | -
| Якості | Динаміка чисельності переглядів у порівнянні з минулим роком | % | - | -
Захід 1.2.11. Участь фахівців органів місцевого самоврядування у Всеукраїнських конференціях, тренінгах, навчальних семінарах з питань комунікативної діяльності та розвитку громадянського суспільства | Витрат | Обсяг витрат на участь фахівців органів місцевого самоврядування у Всеукраїнських конференціях, тренінгах, навчальних семінарах | тис. грн | 5.5 | - |  | Не проводились у зв'язку з військовим станом
| Продукту | Кількість фахівців органів місцевого самоврядування, які братимуть участь у Всеукраїнських заходах | осіб | 1 | -
|  | Кількість Всеукраїнських конференцій, тренінгів, навчальних семінарів | од. | 2 | -
| Ефективності | Середні видатки на відрядження одного фахівця | грн | 2750 | -
| Якості | Обсяг участі фахівців від запланованого на поточний рік | % | 50 | -
Завдання 1.3. Проведення інформаційних кампаній | Витрат | Загальний обсяг витрат по заходам 1.3.1- 1.3.9 | тис. грн | 337.3 | 4.9 | 1%
| Продукту | Загальна кількість заходів по завданню | од. | 5 | 1 | 20%
| Ефективності | Середні витрати на проведення заходів | грн | 67460 | 4900 | 7
| Якості | Обсяг виконання заходів завдвння (порівняно з плановими показниками програми у поточному році) | % | 60 | 20
Захід 1.3.1. Реалізація проєкту «Захисники і захисниці Сумської громади» | Витрат | Обсяг витрат на реалізацію проєкту «Захисники і захисниці Сумської громади» | тис. грн | 230 | - |  | Скасовано у зв'язку з проведенням конкурсу зі створення Меморіально-го скверу загиблим Героям
| Продукту | Кількість заходів проєкту «Захисники і захисниці Сумської громади», | од. | 1 | -
| Ефективності | Середні витрати на один захід проєкту «Захисники і захисниці Сумської громади» | грн | 230000 | -
| Якості | Обсяг виконання заходів (порівняно з планом поточного року) | % | 40 | -
Захід 1.3.2. Проєкт «Власна марка» - забезпечення розробки та виготовлення знаків поштової оплати, присвячених подвигу мешканців СМТГ | Витрат | Обсяг витрат на проєкт «Власна марка», | тис. грн | - | -
| Продукту | Кількість комплектів проєкту «Власна марка», | од. | - | -
| Ефективності | Середні витрати на виготовлення одного комплекту «Власна марка» | грн | - | -
| Якості | Обсяг реалізації проєкту | % | - | -
Захід 1.3.3. Відзначення успішних практик реалізації громадських ініціатив у вирішенні питань місцевого значення | Витрат | Обсяг витрат на відзначення успішних практик реалізації громадських ініціатив у вирішенні питань місцевого значення | тис. грн | 19.7 | - |  | Не проводилось у зв'язку з військовим станом
| Продукту | Кількість номінацій переможців конкурсу успішних практик | од. | 3 | -
| Ефективності | Середні витрати на одну номінацію конкурсу | грн | 6566 | -
| Якості | Динаміка успішних практик ( порівняно з попереднім роком) | % | 15 | -
Захід 1.3.4. Інформаційна компанія з питань суспільних комунікацій (проведення заходів до Дня журналіста) | Витрат | Обсяг витрат на інформаційну компанію з питань суспільних комунікацій (проведення заходів до Дня журналіста) | тис. грн | 46.4 | 4.9 | 39% | Проведено в іншому форматі
| Продукту | Кількість заходів до Дня журналіста | од. | 1 | 1 | 100%
| Ефективності | Середні витрати на проведення одного заходу | грн | 46400 | 4900 | 11 %
| Якості | Обсяг виконання заходу (порівняно з планом поточного року) | % | 100 | 100
Захід 1.3.5. Проєкт з популяризації використання мешканцями інструментів електронної демократії | Витрат | Обсяг витрат на розробку проєкту з популяризації використання мешканцями інструментів електронної демократії | тис. грн | 7.6 | - |  | У зв'язку з військовим станом проведення недоцільно
| Продукту | Кількість проєктів | од. | 1 | -
| Ефективності | Середні витрати на проведення одного проєкту | грн | 7600 | -
| Якості | Рівень охоплення населення СМТГ проєктом | % | 25 | -
Захід 1.3.6. Виготовлення відеоальманаху «Суми вільні. Сумчани нескорені» | Витрат | Обсяг витрат на виготовлення відеоальманаху «Суми вільні. Сумчани нескорені» | тис. грн | - | - |  | Кошти перенесені на інші завдання
| Продукту | Кількість відеороликів «Суми вільні. Сумчани нескорені» | од. | - | -
| Ефективності | Середні видатки на виготовлення одного відеоролику | грн | - | -
| Якості | Обсяг виконання заходу (порівняно з планом поточного року) | % | - | -
Захід 1.3.7. Забезпечення випуску друкованого видання «Суми вільні. Сумчани нескорені» | Витрат | Обсяг витрат на забезпечення випуску друкованого видання «Суми вільні. Сумчани нескорені» | тис. грн | - | -
| Продукту | Кількість друкованих видань «Суми вільні. Сумчани нескорені» | од. | - | -
| Ефективності | Середні видатки на випуск одного друкованого видання «Суми вільні. Сумчани нескорені» | грн | - | -
| Якості | Обсяг виконання заходу (порівняно з планом поточного року) | % | - | -
Захід 1.3.8. Інформування населення про наявні укриття на території СМТГ та забезпечення виготовлення табличок-вказівників, тис. грн. | Витрат | Обсяг витрат на виготовлення табличок-вказівників | тис. грн | 23.6 | - |  | Відсутня потреба
| Продукту | Кількість виготовлених табличок-вказівників | од. | 200 | -
| Ефективності | Середня вартість виготовлення однієї таблички-вказівника | грн | 118 | -
| Якості | Обсяг виготовлення продукту | % | 100 | -
Захід 1.3.9. Розробка, впровадження та забезпечення функціонування електронної мапи укриттів СМТГ | Витрат | Обсяг витрат на розробку електронної мапи укриттів СМТГ | тис. грн | - | -
|  | Обсяг витрат на забезпечення функціонування електронної мапи укриттів СМТГ | - | 10,0 | -
| Продукту | Кількість розроблених електронних мап укриттів | од. | - | -
|  | Кількість електронних мап укриттів, яким забезпечується функціонування | од. | 1 | -
| Ефективності | Середня вартість розробки однієї електронної мапи | грн | - | -
|  | Середня вартість технічної підтримки функціонування електронної мапи | грн | 10000 | -
| Якості | Обсяг виконання заходу (порівняно з планом поточного року) | % | 100 | -
Завдання 1.4. Сприяння розвитку електронної демократії | Витрат | Загальний обсяг витрат по заходам 1.4.1- 1.4.11 | тис. грн | 155 | 125.5 | 81%
| Продукту | Загальна кількість заходів по завданню | од. | 10 | 2 | 20
| Ефективності | Середні витрати на проведення заходів | грн | 15500 | 62750 | 81%
| Якості | Динаміка запитів на інформацію (в порівнянні з минулим роком) | % | 95 | 95
Захід 1.4.1. Розробка концепції розвитку е-демократії | Витрат | Витрати на розробку документу | тис. грн | - | -
| Продукту | Кількість створених документів | од. | 1 | -
| Якості | Рівень охоплення цільових аудиторій щодо концепції розвитку е-демократії | % | 50 | -
Захід 1.4.2.Розробка, впровадження та забезпечення роботи міського чат-боту «Суми 15-80» для інформування мешканців та збору інформації | Витрат | Обсяг витрат на розробку та впровадження міського чат-боту «Суми 15-80» | тис. грн | - | -
|  | Обсяг витрат на технічну підтримку міського чат-боту «Суми 15-80» | тис. грн | 60,0 | 60,0 | 100%
|  | Обсяг витрат на впровадження додаткових функціоналів міського чат-боту «Суми 15-80» | тис. грн | 95,0 | 65.5 | 69% | Частково перенесено на наступний рік
| Продукту | Кількість міських чат-ботів «Суми 15-80» | од. | 1 | 1 | 100%
| Ефективності | Середня вартість розробки та впровадження одного міського чат-боту «Суми 15-80» | грн | - | - | -
|  | Середня вартість технічної підтримки міського чат-боту «Суми 15-80» | грн/ міс | 5000 | 5000 | 100%
|  | Середня вартість впровадження додаткових функціоналів міського чат-боту «Суми 15-80» | грн | 95000 | 65500 | 69%
| Якості | Обсяг виконання заходу (порівняно з планом поточного року) | % | 100 | 100
Захід 1.4.3. Оновлення та розробка нормативних документів щодо роботи інструментів електронної демократі | Витрат | Витрати на оновлення та розробку нормативних документів | тис. грн | - | - |  | Перенесено на наступний рік
| Продукту | Кількість оновлених та розроблених документів щодо роботи інструментів електронної демократі | од. | 1 | -
| Якості | Рівень забезпечення Оновлення та розробка нормативних документів щодо роботи інструментів електронної демократі | % | 10 | -
Захід 1.4.4. Розробка концепції роботи з відкритими даними | Витрат | Витрати на розробку концепції роботи з відкритими даними | тис. грн | - | - |  | Перенесено на наступний рік
| Продукту | Кількість розроблених документів стосовно концепції роботи з відкритими даними | од. | 1 | -
| Якості | Рівень охоплення цільових аудиторій щодо концепції роботи з відкритими даними | % | 50 | -
Захід 1.4.5. Налагодження та посилення інформаційного обміну між структурними підрозділами, підвищення кваліфікації посадових осіб з оприлюднення та використання даних | Витрат | Витрати на заходи по інформаційному обміну | тис. грн | - | - |  | Буде продовжено у наступному році
| Продукту | Кількість заходів по інформаційному обміну між структурними підрозділами, підвищенню кваліфікації посадових осіб з оприлюднення та використання відкритих даних | од. | 2 | 1 | 50%
| Якості | Рівень задоволення цільових груп щодо потреб в інформації про оприлюднення та використання даних | % | 100 | 50
Захід 1.4.6. Проведення консультацій з громадськістю та бізнесом щодо відкриття наборів даних, підвищення їх якості | Витрат | Витрати на проведення консультацій з громадськістю та бізнесом | тис. грн | - | - |  | Перенесено у зв'язку з військовим станом
| Продукту | Кількість консультацій з громадськістю та бізнесом щодо відкриття наборів даних, підвищення їх якості | од. | 4 | -
| Якості | Рівень охоплення цільових груп щодо відкриття наборів даних тощо | % | 35 | -
Завдання 1.5. Громадський (партиципаторний) бюджет | Витрат | Загальний обсяг витрат по заходам 1.5.1, 1.5.2 | тис. грн | 65.5 | -
| Продукту | Кількість інформаційних кампаній | од. | 2 | -
| Ефективності | Середня вартість заходів завдання | грн | 32750 | -
| Якості | частка населення, охоплена бюджетом участі | % | 5 | -
Захід 1.5.1. Забезпечення роботи веб-порталів «Громадський проект» та «Шкільний громадський бюджет», | Витрат | Обсяг витрат на забезпечення роботи веб-порталів «Громадський проект» та «Шкільний громадський бюджет» | тис. грн | 25 | - |  | Не проводилось у зв'язку з військовим станом
| Продукту | Кількість веб-порталів громадського (партиципаторного) бюджету | од. | 1 | -
| Ефективності | Середня вартість одного внеску за технічну підтримку веб-порталів громадського (партиципаторного) бюджету | грн | 25000 | -
| Якості | Обсяг виконання заходу (порівняно з планом поточного року) | % | 30 | -
Захід 1.5.2. Забезпечення проведення інформаційних кампаній громадського (партиципаторного) бюджету | Витрат | Обсяг витрат на проведення інформаційних кампаній громадського (партиципаторного) бюджету | тис. грн | 40.5 | -
| Продукту | Кількість інформаційних кампаній | од. | 1 | -
| Ефективності | Середня вартість проведення однієї інформаційної кампанії | грн | 40500 | -
| Якості | Обсяг проведення інформаційних кампаній | % | 20 | -
Завдання 1.6. Оприлюднення офіційних документів СМВА,СМР в друкованих медіа | Витрат | Обсяг витрат на випуск бюлетеня «Офіційний вісник Сумської міської ради» | тис. грн | - | -
|  | Обсяг витрат на розміщення офіційних документів у друкованих медіа | тис. грн | 148.5 | 145.3 | 98%
| Продукту | Кількість випусків бюлетеня «Офіційний вісник Сумської міської ради» | од. | - | -
|  | Обсяг друкованих матеріалів | см2 | 16500 | 32290 | 196%
| Ефективності | Середні видатки на один випуск бюлетеня | грн | - | -
|  | Середні видатки на розміщення друкованих матеріалів | грн/ см2 | 9 | 4.5 | 200%
| Якості | Рівень виконання завдання | % | 100 | 196
Підпрограма 2. Розвиток громадянського суспільства
Індикатор/індикатори підпрограми ** | Продукту | Кількість заходів, направлених на підвищення рівня громадянської культури населення СМТГ, сприяння налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади і громадськості тощо | од. | 6 | 6 | 100%
| Якості | Рівень охоплення цільових аудиторій інформаційно-комунікативними заходами підпрограми 2 | % | 75 | 75
Завдання 2.1. Підтримка ініціатив громадськості та консолідація громадянського суспільства | Витрат | Загальний обсяг витрат по заходам 2.1.1-2.1.12 завдання | тис. грн | 111.1 | -
| Продукту | Загальна кількість заходів | од. | 42 | 24 | 57%
| Ефективності | Середні видатки на проведення заходів завдання | грн | 2645 | -
| Якості | Частка охоплення цільових аудиторій заходами завдання | % | 7 | 5
Захід 2.1.1. Проведення консультацій із громадськістю з питань соціально-економічного, гуманітарного розвитку, інших актуальних питань | Витрат | Обсяг витрат на проведення консультацій | тис. грн | - | -
| Продукту | Кількість консультацій із громадськістю з питань соціально-економічного, гуманітарного розвитку тощо | од. | 8 | 8 | 100%
| Якості | Рівень охоплення цільових аудиторій щодо проінформованості з питань соціально-економічного, гуманітарного розвитку тощо | % | 15 | 15
Захід 2.1.2. Сприяння проведенню громадських експертиз нормативних документів СМР та її виконавчого комітету | Витрат | Витрати на проведення громадських експертиз нормативних документів СМР та її виконавчого комітету | тис. грн | - | - |  | Не проводилось у зв'язку з військовим станом
| Продукту | Кількість нормативних документів, по яким проведено громадську експертизу | од. | 2 | -
| Якості | Рівень забезпечення сприяння проведенню громадських експертиз | % | 5 | -
Захід 2.1.3. Проведення спільних заходів представників органів місцевого самоврядування та релігійних організацій | Витрат | Витрати на проведення спільних заходів представників органів місцевого самоврядування та релігійних організацій | тис. грн | - | -
| Продукту | Кількість спільних заходів представників органів місцевого самоврядування та релігійних організацій | од. | 8 | 8 | 100%
| Якості | Рівень охоплення цільових аудиторій щодо участі у заходах | % | 15 | 15
Захід 2.1.4. Проведення Молитовних сніданків | Витрат | Обсяг витрат на проведення Молитовних сніданків | тис. грн | 38.2 | - |  | Не було потреби
| Продукту | Кількість проведених Молитовних сніданків | од. | 12 | -
| Ефективності | Середня вартість проведення одного молитовного сніданку | грн | 3183 | -
| Якості | Обсяг проведення заходів | % | 40 | -
Захід 2.1.5. Організація робочих зустрічей в рамках програми Ради Європи «Інтеркультурні міста України» | Витрат | Обсяг витрат на організацію робочих зустрічей в рамках програми Ради Європи «Інтеркультурні міста України», | тис. грн | - | -
| Продукту | Кількість проведених робочих зустрічей | од. | - | 4
| Ефективності | Середня вартість проведення однієї робочої зустрічі | грн | - | -
| Якості | Обсяг проведення зустрічей | % | - | 100
Захід 2.1.6. Відрядження представників виконавчого комітету Сумської міської ради в рамках програми Ради Європи «Інтеркультурні міста України», | Витрат | Обсяг витрат на відрядження представників виконавчого комітету СМР в рамках програми Ради Європи «Інтеркультурні міста України» | тис. грн | 8.6 | - |  | Витрати на відрядження за рахунок приймаючої сторони
| Продукту | Кількість представників виконавчого комітету СМР, які будуть брати участь у заходах | осіб | 1 | 1 | 100%
| Ефективності | Середні видатки на відрядження одного представника виконавчого комітету СМР | грн | 8600 | -
| Якості | Рівень залучення до партнерства | % | 15 | 15
Захід 2.1.7. Реалізація спільних проєктів в рамках програми Ради Європи «Інтеркультурні міста України» | Витрат | Обсяг витрат на реалізацію спільних проєктів в рамках прог- рами Ради Європи «Інтеркультурні міста України» | тис. грн | - | -
| Продукту | Кількість спільних проєктів | од. | - | -
| Ефективності | Середні видатки на реалізацію 1 спільного проєкту | грн | - | -
| Якості | Обсяг заходів (по відношенню до попереднього року) | % | - | -
Захід 2.1.8. Проведення та сприяння у проведенні ініційованих інститутами громадянського суспільства заходів з реалізації Стратегії інтеркультурного розвитку міста Суми | Витрат | Обсяг витрат на проведення та сприяння у проведенні ініційованих інститутами громадянського суспільства заходів з реалізації Стратегії інтеркультурного розвитку міста Суми | тис. грн | 15.8 | - |  | Проведено в іншому форматі
| Продукту | Кількість заходів, ініційованих інститутами громадянського суспільства, яким буде надана підтримка | од. | 1 | 1
| Ефективності | Середні видатки на підтримку 1 заходу, ініційованого інститутами громадянського суспільства | грн | 15800 | -
| Якості | Обсяг заходів (по відношенню до попереднього року) | % | 10 | 10
|  | Індекс інтеркультурності | місце в рейтингу | 13 | 13
Захід 2.1.9. Надання консультативної допомоги представникам ІГС у здійсненні їх діяльності | Витрат | Витрати на надання консультативної допомоги | тис. грн | - | -
| Продукту | Кількість консультацій | од. | 8 | 8 | 100%
| Якості | Рівень охоплення цільових груп щодо надання консультативної допомоги | % | 5 | 5
Захід 2.1.10. Проведення міського конкурсу з визначення проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства щодо розвитку громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету СМТГ | Витрат | Обсяг витрат на проведення міського конкурсу з визначення проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства щодо розвитку громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету СМТГ) | тис. грн | - | 0
| Продукту | Кількість проектів ІГС, яким за результатами конкурсу надається фінансова підтримка | од. | - | -
|  | Кількість заходів у рамках проведення міського конкурсу | од. | - | -
| Ефективності | Середні видатки на фінансову підтримку одного проекту ІГС за результатами конкурсу | грн | - | -
|  | Середні видатки на організацію проведення міського конкурсу | грн | - | -
| Якості | охоплення населення громади проєктами ІГС | % | - | -
Захід 2.1.11. Проведення семінарів для представників інститутів громадянського та фахівців органів місцевого самоврядування з питань комунікативної діяльності та механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації місцевої політики | Витрат | Обсяг витрат на проведення семінарів для представників інститутів громадянського суспільства та фахівців органів місцевого самоврядування | тис. грн | 48.5 | 0.3 |  | Кошти були перенесені на інші завдання
| Продукту | Кількість проведених семінарів | од. | 2 | -
| Ефективності | Середні видатки на проведення одного семінару | грн | 24250 | -
Захід 2.1.12. Проведення Форуму інститутів громадянського суспільства | Витрат | Обсяг витрат на проведення Форуму інститутів громадянського суспільства | тис. грн | - | -
| Продукту | Кількість Форумів інститутів громадянського суспільства | од. | - | -
| Ефективності | Середні видатки на проведення Форуму інститутів громадянського суспільства | грн | - | -
| Якості | Обсяг охоплення цільових аудиторій | % | - | -
Підпрограма 3. Впровадження аналітичних інструментів комунікації
Індикатор/індикатори підпрограми ** | Продукту | Кількість заходів, направлених на удосконалення системи врахування думки мешканців СМТГ щодо пріоритетних завдань влади, отримання зворотного зв’язку тощо | од. | 3 | 2
| Якості | Рівень охоплення населення заходами щодо впровадження аналітичних інструментів комунікації | % | 80 | 80
Завдання 3.1. Вивчення громадської думки, суспільних настроїв та робота у соціальних медіа | Витрат | Загальний обсяг витрат по заходам 3.1.1-3.1.3 завдання | тис. грн | 261.4 | 233.3
| Продукту | Кількість заходів, направлених на удосконалення системи врахування думки мешканців СМТГ щодо пріоритетних завдань влади, отримання зворотного зв’язку тощо | од. | 3 | 2
| Ефективності | Середні видатки на проведення заходів завдання | грн | 87133 | 116650
| Якості | Рівень охоплення населення заходами щодо впровадження аналітичних інструментів комунікації | % | 80 | 80
Захід 3.1.1. Проведення соціологічних досліджень та вивчення громадської думки з питань розвитку громадянського суспільства на території СМТГ | Витрат | Обсяг витрат на проведення соціологічних досліджень та вивчення громадської думки з питань розвитку | тис. грн | 14.1 | - |  | Не проводились у зв'язку з військовим станом
| Продукту | Кількість проведених соціологічних досліджень | од. | 1 | -
| Ефективності | Середня вартість проведення одного соціологічного дослідження | грн | 14100 | -
| Якості | Динаміка кількості проведення спільних заходів з ІГС | % | 5 | -
Захід 3.1.2. Просування офіційних джерел СМВА, СМР в соціальних мережах | Витрат | Обсяг витрат на просування офіційних джерел СМВА, СМР в соціальних мережах | тис. грн | 38.5 | 24.5 | 64% | У зв'язку зі зменшенням кількості днів моніторингу
| Продукту | Кількість днів просування офіційних джерел СМВА, СМР в соціальних мережах | од. | 366 | 233 | 64%
| Ефективності | Середня добова вартість просування в соціальних мережах | грн | 105 | 105 | 100%
| Якості | Обсяг охоплень | % | 30 | 30
Захід 3.1.3. Моніторинг і аналітика медіапростору | Витрат | Обсяг витрат на моніторинг і аналітику медіапростору (програмне забезпечення, ліцензії, послуги моніторингових компаній тощо) | тис. грн | 208.8 | 208.8 | 100%
| Продукту | Кількість місяців моніторингу | од. | 11 | 11 | 100%
| Ефективності | Середня вартість одного місяця моніторингу | грн | 18982 | 18982 | 100%
| Якості | Динаміка тональності (зменшення негативної) | % | 20 | 20
Секретар Сумської міської ради |  |  |  |  | Артем КОБЗАР
Виконавець: Ліна ДРИГУС