Додаток до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання комплексної цільової Програми управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1600-МР (зі змінами), за 2022-2024 роки, у тому числі за 2024 рік» від № __

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про виконання комплексної цільової Програми управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року

№ 1600-МР (зі змінами), за 2022-2024 роки

Пояснювальна записка

- Основні дані.

Остання редакція цільової Програми управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (зі змінами, далі - Програма) затверджена наказом Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області від 26 листопада 2024 року № 366-СМР.

Відповідальними виконавцями Програми та розпорядниками бюджетних коштів є Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради та Управління комунального майна Сумської міської ради відповідно до визначених завдань.

- Узагальнена інформація щодо виконання завдань та заходів програми.

Програма прийнята з метою планування комплексу заходів з підвищення ефективності утримання та використання комунального майна та земель комунальної власності, створення передумов для забезпечення стабільного надходження коштів до бюджету Сумської міської територіальної громади (далі - Сумської МТГ) та забезпечення ефективного та раціонального використання майна комунальної власності та земельних ресурсів Сумської МТГ.

Протягом 2022-2024 років виконувались заплановані заходи щодо: виготовлення документації із землеустрою, виготовлення технічної документації на об’єкти комунальної власності Сумської МТГ (земля та/або нерухомість); управління об’єктами комунальної власності Сумської МТГ: внесення інформації до державного реєстру прав на нерухоме майно, проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів, облікової документації для укладання охоронних договорів, нотаріальне посвідчення копій документів; визначення вартості майна шляхом проведення незалежної оцінки та рецензування звітів про оцінку, технічне (експертне) обстеження будівель та споруд, публікація оголошень у друкованих засобах масової інформації; проведення позовної роботи та виконання судових рішень у випадках порушення прав територіальної громади на володіння, управління, користування та розпорядження земельними ресурсами та майном на території Сумської МТГ.

Згідно з наказом Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області від 26.11.2024 № 366-СМР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1600-МР «Про затвердження цільової Програми управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (зі змінами)» на виконання заходів у 2022-2024 роках було передбачено фінансування у сумі 12993,0 тис. грн. Обсяг фактичного фінансування відповідно до розподілу витрат місцевих бюджетів на реалізацію місцевих/регіональних програм Сумської МТГ на   2022-2024 роки склав 7408,8 тис. грн.

У звітному періоді в умовах військової агресії російської федерації та у зв’язку з запровадженням в Україні воєнного стану виконання заходів Програми здійснювалось в межах сум видатків бюджету Сумської МТГ на 2022-2024 роки та визначених пріоритетів, фактично використано              4019,3 тис. грн.

В Програмі на 2022-2024 роки передбачено виконати 2485 заходів, виконано – 447, що становить 18 % від запланованих заходів.

- Оцінка ефективності виконання програми.

В результаті виконання запланованих заходів підвищено ефективність управління та використання земель комунальної власності та комунального майна, створено передумови для забезпечення стабільного надходження коштів до бюджету Сумської МТГ та забезпечення ефективного та раціонального використання майна Сумської МТГ.

Протягом звітного періоду укладено нових 223, внесені  зміни до 1536  та припинено/розірвано 154 договори оренди землі.

До бюджету Сумської міської територіальної громади за 2022-2024 роки  надійшло 362 098,4 тис. грн плати за землю, з них орендної плати за земельні ділянки – 234 939,6 тис.  грн, земельного податку – 127 158,8 тис. грн. Плати за встановлення земельного сервітуту надійшло 85,0 тис. грн. Від продажу землі до бюджету Сумської МТГ надійшло 1 587,2 тис. грн.

До укладення договорів оренди земельних ділянок залучено 38 суб’єктів господарювання (загальна річна сума орендної плати згідно з укладеними договорами оренди складає 2 043,1 тис. грн).

З метою посилення контролю за використанням земель Сумської міської територіальної громади та збільшення надходжень плати за землю від несумлінних землекористувачів, що ухиляються від вчасного укладання договорів оренди, недопущення безоплатного використання земельних ділянок комунальної власності, що призводить до втрат міського бюджету, протягом звітного періоду направлено 215 листів про визначення недоотриманого доходу у вигляді орендної плати на суму 38 044,6 тис. грн. Укладено 25 договорів про добровільне відшкодування неодержаної орендної плати на загальну суму 2 895,2 тис. грн.

В результаті проведеної роботи за договорами добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів внаслідок використання земельних ділянок без державної реєстрації права користування до міського бюджету у звітному періоді надійшло 5 538,4 тис. грн.

У результаті співпраці з відділами ДВС на користь міського бюджету у звітному періоді стягнуто 2 275,542 тис. грн. за користування земельними ділянками комунальної власності без оформлення відповідних документів.

За рахунок виконання завдань та заходів у сфері управління комунальним майном Сумської МТГ забезпечено стабільне надходження коштів до бюджету Сумської МТГ та ефективне і раціональне використання майна Сумської МТГ.

Станом на 01.01.2025 перелік об’єктів комунальної власності Сумської міської територіальної громади налічує 750 одиниць орієнтовною загальною площею 704,6 тис.кв.м, з них можуть бути передані в користування 
700,38 тис.кв.м. Фактично передано в оренду (425 договорів), господарське відання (40 договорів), оперативне управління (227 договорів) та користування (11 договір) нежитлові приміщення площею 698,56 тис. кв.м (703 договори), з них 626,63 тис. кв.м складають пільгові договори.

За звітний період укладено 163 договори оренди комунального майна. Оголошено 89 аукціонів на право оренди майна комунальної власності Сумської МТГ. За 2022-2024 роки до бюджету Сумської міської територіальної громади від оренди комунального майна надійшло 259 236,3 тис.грн, що складає 115,44 % від плану.

За 2022-2024 роки приватизовано 33 об’єкти комунальної власності шляхом викупу та 2 об’єкти комунальної власності шляхом продажу на аукціоні. За звітний період до бюджету Сумської міської територіальної громади від відчуження комунального майна надійшло 10 754,3 тис.грн, що складає 145,33 % від плану.

У результаті співпраці з відділами ДВС на користь міського бюджету стягнуто 568,314 тис. грн заборгованості за оренду комунального майна.

4. Обґрунтування причин невиконання (низького рівня виконання) програми.

Низький рівень виконання програми зумовлений частково тим, що у зв’язку із введенням воєнного стану в України з бюджету Сумської міської територіальної громади на виконання завдань та заходів Програми на 2022-2024 роки виділено недостатнє фінансування, а деякі заходи взагалі не були профінансовані, частково у зв’язку з несвоєчасним прийняттям Сумською міською радою відповідних рішень для організації виконання заходів, а також з вини недобросовісних підрядників, оскільки в 2023 році Департаментом наприклад були підготовлені та проведені відкриті торги в системі Prozorro на закупівлю послуг із землеустрою з попередньо розрахованою очікуваною вартістю 877 063 грн. В результаті проведених торгів (аукціонів) вартість послуг знизилась до 254 404 грн, на вказану суму були укладені договори, але виконавці робіт не надали Замовнику матеріали, передбачені договором, відповідно договори були розірвані в односторонньому порядку.

- Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Для забезпечення виконання комплексу завдань та заходів з підвищення ефективності управління та використання земель комунальної власності та комунального майна, створення передумов для забезпечення стабільного надходження коштів до бюджету Сумської МТГ та забезпечення ефективного та раціонального використання майна Сумської МТГ, необхідно збільшити обсяги фінансування завдань цільової Програми управління та ефективного використання земельних ресурсів Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки та Програми управління та ефективного використання майна комунальної власності Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, а також забезпечити своєчасне прийняття Сумською міською радою відповідних рішень.

Секретар Сумської міської ради                                                       Артем КОБЗАР

Виконавець: Юрій КЛИМЕНКО