## Додаток 3
Додаток 4 до Звіту
Звіт про хід виконання результативних показників/індикаторів комплексної цільової Програми управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів Сумської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки за 2024 рік
Назва індикатора, завдання, заходу, відповідального виконавця найменування КПКВК | Група результа тивних показників | Назва результативного показника/індикатора програми | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відсоток виконання кол.6/кол.5 | Причина невиконання
|  |  |  | план | виконано
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Індикатор/індикатори програми | Витрат | Обсяг видатків | грн | 4265000 | 1629348 | 38.2
| Продукту | Кількість виконаних заходів, запланованих програмою | од. | 517 | 189 | 36.6
| Якості | Відсоток виконаних завдань програми | % | 100 | 36.6 | 36.6
Підпрограма 1. Розвиток земельних відносин на території Сумської міської територіальної громади
Індикатор/індикатори програми | Продукту | Кількість земельних ділянок (водних об’єктів) | од. | 87 | 70 | 80.4598
| Якості | Відсоток земельних ділянок, по яким здійснено заходи | % | 100 | 80 | 80.5
Індикатор/індикатори Завдання 1 | Продукту | Кількість земельних ділянок (водних об’єктів) | од. | 47 | 57 | 121.3 | З бюджету Сумської МТГ на виконання завдання виділено 667500 грн від запланованих 1440000 грн. Заходи в межах фактичного фінансування у 2024 році виконані на 121,3 %, у зв'язку з заниженням закупівельної ціни в результаті проведення закупівель в системі Prozorro.
| Якості | Відсоток земельних ділянок, по яким здійснено заходи | % | 100 | 121.3 | 121.3
Завдання 1. | Витрат | Обсяг видатків | грн | 440000 | 258100 | 58.7
Здійснення заходів із землеустрою на території Сумської МТГ | Продукту | Кількість земельних ділянок, що потребують здійснення заходів із землеустрою | од. | 44 | 56 | 127.3
| Ефективності | Середні витрати на розробку однієї документації із землеустрою | грн | 10000 | 4608.92
Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради | Якості | Відсоток земельних ділянок, по яким здійснено заходи із землеустрою | % | 100 | 127.3 | 127.3
| Витрат | Обсяг видатків | грн | 300000
| Продукту | Кількість населених пунктів, що потребують встановлення | од. | 2
(зміни) меж
| Ефективності | Середні витрати на розробку однієї документації із землеустрою | грн | 150000
| Якості | Відсоток земельних ділянок, по яким здійснено заходи із землеустрою | % | 100
| Витрат | Обсяг видатків | грн | 400000 | 315500 | 78.875
| Продукту | Кількість прибережних захисних смуг, що потребують встановлення (в тому числі виготовлення інформаційних табличок) | од. | 1 | 1 | 100
| Ефективності | Середні витрати на розробку однієї документації із землеустрою (в тому числі виготовлення інформаційних табличок) | грн | 400000 | 315500
| Якості | Відсоток прибережних захисних смуг, по яким здійснено заходи із землеустрою | % | 100 | 100 | 100
Завдання 2. | Витрат | Обсяг видатків | грн | 300000 | 7500 | 2.5 | З бюджету Сумської МТГ на виконання завдання виділено 50000 грн від запланованих 300000 грн. Розробленно шість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на загальну суму 38500 грн., з них 31000 грн відшкодовано покупцями і повернуто до бюджету. В межах фактичного фінансування заходи у 2024 році виконано частково (40 %), оскільки відповідні рішення для формування земельних ділянок для продажу на аукціоні не були прийняті Сумською міською радою.
Проведення земельних торгів (аукціонів) | Продукту | Кількість земельних ділянок або прав на них, що підлягають продажу на земельних торгах (аукціонах) | од. | 15 | 6 | 40
Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради | Ефективності | Середні витрати на підготовку однієї земельної ділянки до земельних торгів (аукціону) | грн | 20000 | 1250
| Якості | Відсоток проданих на земельних торгах (аукціонах) земельних ділянок або прав на них | % | 100 | 40 | 40
Завдання 3. | Витрат | Обсяг видатків | грн | 120000 | 30000 | 25 | З бюджету Сумської МТГ на виконання завдання виділено 30000 грн від запланованих 120000 грн. В межах фактичного фінансування заходи у 2024 році по Завданню 3 (експертна грошова оцінка) виконано частково (25,5 %), у зв’язку з відсутністю рішень Сумської міської ради про її проведення (крім п’яти земельних ділянок).
Продаж земельних ділянок
Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради | Продукту | Кількість земельних ділянок, що підлягають продажу | од. | 20 | 5 | 25.5
| Ефективності | Середні витрати на підготовку до продажу однієї земельної ділянки | грн | 6000 | 6000
| Якості | Відсоток проданих земельних ділянок | % | 100 | 25 | 25.5
Завдання 4. | Витрат | Обсяг видатків | грн | 120000 | 71500 | 59.6 | Заходи виконано на 100 %.
Виготовлення паспортів водних об'єктів, грн. | Продукту | Кількість паспортів водних об'єктів | од. | 2 | 2 | 100
Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради | Ефективності | Середні витрати на підготовку одного паспорту водного об'єкту | грн | 60000 | 35750
| Якості | Відсоток виготовлених паспортів водних об'єктів | % | 100 | 100 | 100
Завдання 5. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб | Витрат | Обсяг видатків | грн | 375000 | 21000 | 5.6 | Заходи виконано частково, розроблена експертна грошова оцінка трьох земельних ділянок, які планується викупити для суспільних потреб.
| Продукту | Кількість земельних ділянок які планується викупити для суспільних потреб | од. | 3
| Ефективності | Середні витрати на викуп земельної ділянки | грн | 125000 | 7000
Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради | Якості | Відсоток викуплених земельних ділянок | % | 100
Підпрограма 2. Оперативне управління та ефективне використання майна
Індикатор/індикатори програми | Продукту | Кількість об’єктів комунальної власності | од. | 260 | 50 | 19.2
| Якості | Відсоток об’єктів, по яким здійснено заходи | % | 100 | 19.2 | 19.2
Завдання 2. | Витрат | Обсяг видатків | грн | 450000 | 105000 | 23.3 | З бюджету Сумської МТГ на виконання завдання виділено 155000 грн від запланованих 450000 грн. В межах фактичного фінансування заходи виконано на 23,3 %.
Управління об’єктами комунальної власності Сумської МТГ | Продукту | Кількість об’єктів комунальної власності, що потребують заходів з управління | од. | 250 | 39 | 15.6
| Ефективності | Середні витрати на управління одним об’єктом | грн | 1800 | 2692.31
Виконавець: Управління комунального майна Сумської міської ради | Якості | Відсоток ефективного управління об'єктами | % | 100 | 100 | 100
Завдання 4. | Витрат | Обсяг видатків | грн | 60000 |  |  | На оцінку 1-го об’єкта, який приватизувався, витрачено 3,8 тис. грн, які були відшкодовані покупцем.
Відчуження об’єктів комунальної власності Сумської МТГ | Продукту | Кількість об’єктів, що підлягають відчуженню | од. | 10 | 11 | 110
Виконавець: Управління комунального майна Сумської міської ради | Ефективності | Середні витрати на підготовку одного об'єкта до відчуження | грн | 6000
| Якості | Відсоток відчужених об'єктів | % | 100 | 110 | 110
Підпрограма 3. Проведення позовної роботи та виконання судових рішень
Індикатор/індикатори програми | Продукту | Кількість судових рішень, що потребують виконання | од. | 170 | 69 | 40.6
| Якості | Відсоток виконаних судових рішень | % | 100 | 40.6 | 40.6
Завдання 1. | Витрат | Обсяг видатків | грн | 1000000 | 415610 | 41.56 | З бюджету Сумської МТГ на виконання заходів виділено 500000 грн від запланованих 1000000 грн. В межах фактичного фінансування заходи виконано на 51 %.
Проведення позовної роботи та виконання судових рішень у випадках порушення прав територіальної громади на володіння, управління, користування та розпорядження земельними ресурсами та з питань, що виникають у сфері містобудування та архітектури на території Сумської МТГ, усього Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради | Продукту | Кількість судових рішень, що потребують виконання | од. | 100 | 51 | 51
| Ефективності | Середні витрати одного судового рішення | грн | 10000 | 8149.2157
| Якості | Відсоток виконаних судових рішень | % | 100 | 51 | 51
Завдання 2. | Витрат | Обсяг видатків | грн | 700000 | 405138 | 57.88 | З бюджету Сумської МТГ на виконання заходів виділено 413600 грн від запланованих 700000 грн. В межах фактичного фінансування заходи виконано на 25,7 %.
Проведення позовної роботи та виконання судових рішень у випадках порушення прав територіальної громади на володіння, управління, користування та розпорядження майном Сумської МТГ | Продукту | Кількість судових рішень, що потребують виконання | од. | 70 | 18 | 25.7
Виконавець: Управління комунального майна Сумської міської ради | Ефективності | Середні витрати одного судового рішення | грн | 10000 | 22507.67
| Якості | Відсоток виконаних судових рішень | % | 100 | 25.7 | 25.7
Завдання 3. | Витрат | Обсяг видатків | грн
Оплата послуг централізованого опалення вільних нежитлових приміщень комунальної власності Сумської МТГ | Продукту | Кількість судових рішень, що потребують виконання | од.
Виконавець: Управління комунального майна Сумської міської ради | Ефективності | Середні витрати одного судового рішення | грн
| Якості | Відсоток виконаних судових рішень | %
Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР Виконавець: Юрій КЛИМЕНКО

## Додаток 2 (hidden)
Додаток 1 до Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки
Перелік завдань і заходів
Програми охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки (зі змінами)
№ оперативної цілі | Назва завдання та заходу | КПКВК | Виконавець ГРБК | Джерела фінансування | 2022 рік (план) |  |  | 2023 рік (план) |  |  | 2024 рік (план)
[5 empty] | Усього | заг. фонд | спец. фонд | Усього | заг. фонд | спец. фонд | Усього | заг. фонд | спец. фонд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15
Мета програми: реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища на території Сумської міської територіальної громади
В.4 Комфортна громада | Всього на виконання програми, у т.ч. |  |  | Бюджет ТГ | 88017300 | 0 | 88017300 | 101591000 | 1500000 | 100091000 | 83631600 |  | 83631600
|  |  |  | Державний бюджет |  |  |  | 217187000 |  | 217187000 | 785772000 |  | 785772000
|  |  |  | Інші джерела (зазначити) |  |  |  | 390000 |  | 390 000,00 (грант) | 955000000 |  | 955000000
В.4.1 Охорона навколишнього природного середовища | Завдання 1, усього |  |  |  | 10500 |  | 10500 | 10000 |  | 10000 | 22000 |  | 22000
| Зниження рівня забруднення атмосферного повітря |  |  | Бюджет ТГ | 10500 |  | 10500 | 10000 |  | 10000 | 22000 |  | 22000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
| Захід 1, усього |  |  |  | 10500 |  | 10500 |  |  |  | 6000 |  | 6000
| Розробка проєктів інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря закладів галузі «Освіта», культурно-освітніх закладів та установ Сумської міської територіальної громади | 0618340 1018340 | Управління освіти і науки Сумської міської ради, відділ культури Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 10500 |  | 10500 |  |  |  | 6000 |  | 6000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
| Захід 2, усього | [6 empty] | 10000 |  | 10000 | 16000 |  | 16000
| Проведення інструментальних лабораторних вимірювань, необхідних для здійснення контролю за дотриманням норм ГДВ забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення | 1218340 0618340 1018340 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, управління освіти і науки Сумської міської ради, відділ культури Сумської міської ради | Бюджет ТГ |  |  |  | 10000 |  | 10000 | 16000 |  | 16000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
В.4.3. Комфортне та якісне житло | Завдання 2, усього |  |  |  | 43000000 |  | 43000000 | 278287000 |  | 278287000 | 1818622000 |  | 1818622000
| Зниження рівня забруднення водних ресурсів |  |  | Бюджет ТГ | 43000000 |  | 43000000 | 61100000 |  | 61100000 | 77850000 |  | 77850000
|  |  |  | Державний бюджет |  |  |  | 217187000 |  | 217187000 | 785772000 |  | 785772000
|  |  |  | Інші джерела (зазначити) | [6 empty] | 955000000 |  | 955000000
у т.ч. по заходах
В.4.3.2. Модернізація системи централізованого водопостачання та водовідведення | Захід 1, усього |  |  |  | 40000000 |  | 40000000 | 262344000 |  | 262344000 | 70000000 |  | 70000000
| Будівництво / реконструкція напірних / самопливних каналізаційних колекторів | 1217310 1217361 1217363 1218340 1217383 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 40000000 |  | 40000000 | 55000000 |  | 55000000 | 70000000 |  | 70000000
|  |  |  | Державний бюджет |  |  |  | 207344000 |  | 207344000
Інші джерела (зазначити)
В.4.3.2. Модернізація системи централізованого водопостачання та водовідведення | Захід 2, усього | [9 empty] | 791622000 |  | 791622000
| Модернізація та реконструкція системи водовідведення у м. Суми (реконструкція міських каналізаційних очисних споруд комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради потужністю 60 000 м3/добу з виділенням першої черги будівництва потужністю 30 000 м3/добу у м. Суми вул. Гамалія, буд. 40 | 1217310 |  | Бюджет ТГ | [6 empty] | 5850000 |  | 5850000
|  |  |  | Державний бюджет | [6 empty] | 785772000 |  | 785772000
Інші джерела (зазначити)
| Захід 3, усього | [6 empty] | 10943000 |  | 10943000 | 0 | 0 | 0
| Нове будівництво модульної зливної станції біля очисних споруд за адресою: м. Суми, вул. Гамалія, буд. 40 | 1217310 1217361 1218340 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Бюджет ТГ |  |  |  | 1100000 |  | 1100000
|  |  |  | Державний бюджет |  |  |  | 9843000 |  | 9843000
Інші джерела (зазначити)
| Захід 4, усього |  |  |  | 1000000 |  | 1000000 | 3000000 |  | 3000000 | 2000000 |  | 2000000
| Ліквідаційний тампонаж | 1217310 1218340 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 1000000 |  | 1000000 | 3000000 |  | 3000000 | 2000000 |  | 2000000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
| Захід 5, усього |  |  |  | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | 955000000 |  | 955000000
| Реконструкція системи відведення міських зливових стоків у поверхневі водні об’єкти | 1217310 1218340 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 |  | 2000000
Державний бюджет
|  |  |  | Інші джерела (зазначити) | [6 empty] | 955000000 |  | 955000000
В.4.1 Охорона навколишнього природного середовища | Завдання 3, усього |  |  |  | 1287500 |  | 1287500 | 1500000 |  | 1500000 | 900000 |  | 900000
| Поліпшення екологічного стану водних об’єктів, у т.ч. відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму |  | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 1287500 |  | 1287500 | 1500000 |  | 1500000 | 900000 |  | 900000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
В.4.1.1. Відновлення гідрологічного режиму та підтримка санітарного стану водойм громади | Захід 1, усього |  |  |  | 700000 |  | 700000 | 800000 |  | 800000 | 900000 |  | 900000
| Проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережних смугах річок Псел, Сумка, Стрілка, ін. водних об’єктів, очищення русел річок | 1218340 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 700000 |  | 700000 | 800000 |  | 800000 | 900000 |  | 900000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
| Захід 2, усього |  |  |  | 587500 |  | 587500 | 700000 |  | 700000 | 0 |  | 0
| Проведення санітарних заходів та благоустрою у прибережній смузі оз. Чеха | 1218340 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 587500 |  | 587500 | 700000 |  | 700000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
В.4.1 Охорона навколишнього природного середовища | Завдання 4, усього | [6 empty] | 16000000 |  | 16000000 | 0 | 0 | 0
| Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм |  |  | Бюджет ТГ |  |  |  | 16000000 |  | 16000000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
В.4.1.1. Відновлення гідрологічного режиму та підтримка санітарного стану водойм громади | Захід 1, усього | [6 empty] | 11000000 |  | 11000000 | 0 | 0 | 0
| Поліпшення технічного стану та благоустрою водойм (розчищення озер, малих річок, каналів та інших водойм): Капітальний ремонт об’єктів благоустрою – розчищення річки Сумки між Воскресенським та Шевченківським мостами | 1216030 1218340 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Бюджет ТГ |  |  |  | 11000000 |  | 11000000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
В.4.1.1. Відновлення гідрологічного режиму та підтримка санітарного стану водойм громади | Захід 2, усього | [6 empty] | 5000000 |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
| Реконструкція підпірної гідроспоруди під Шевченківським мостом | 1217330 1218340 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Бюджет ТГ |  |  |  | 5000000 |  | 5000000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
В.4.1 Охорона навколишнього природного середовища | Завдання 5, усього |  |  |  | 1150000 |  | 1150000 | 2000000 |  | 2000000 | 2300000 |  | 2300000
| Збереження площ зелених зон та забезпечення якісного озеленення |  |  | Бюджет ТГ | 1150000 |  | 1150000 | 2000000 |  | 2000000 | 2300000 |  | 2300000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
В.4.1.4. Збереження та розвиток зелених зон (озеленення) | Захід 1, усього |  |  |  | 1000000 |  | 1000000 | 1500000 |  | 1500000 | 1700000 |  | 1700000
| Садіння нових дерев і кущів, заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів уздовж основних магістралей та доріг, у парках, скверах, у межах прибережних смуг річок і водойм | 1218340 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 1000000 |  | 1000000 | 1500000 |  | 1500000 | 1700000 |  | 1700000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
В.4.1.4. Збереження та розвиток зелених зон (озеленення) | Захід 2, усього |  |  |  | 150000 |  | 150000 | 500000 |  | 500000 | 600000 |  | 600000
| Створення та відновлення газонів у парках та скверах | 1218340 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 150000 |  | 150000 | 500000 |  | 500000 | 600000 |  | 600000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
В.4.2. Чиста громада | Завдання 6, усього |  |  |  | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000
| Очищення міського середовища від негативних наслідків буреломів, вітровалів |  |  | Бюджет ТГ | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
| Захід 1, усього |  |  |  | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000
| Ліквідація наслідків буреломів, вітровалів на території Сумської міської територіальної громади | 1218340 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 |  | 100000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
В.4.1 Охорона навколишнього природного середовища | Завдання 7, усього |  |  |  | 1354800 |  | 1354800 | 1263000 |  | 1263000 | 1435000 |  | 1435000
| Належне утримання і розвиток об'єктів природно-заповідного фонду |  |  | Бюджет ТГ | 1354800 |  | 1354800 | 1263000 |  | 1263000 | 1435000 |  | 1435000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
Збереження природно-заповідного фонду | Захід 1, усього |  |  |  | 180000 |  | 180000 | 220000 |  | 220000 | 250000 |  | 250000
| Санітарне утримання, догляд за пам’ятками природи «Липові насадження», «Дуби» на вулицях Олександра Аніщенка, Герасима Кондратьєва, Петропавлівська, Сергія Табали | 1218340 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 180000 |  | 180000 | 220000 |  | 220000 | 250000 |  | 250000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
| Захід 2, усього |  |  |  | 300000 |  | 300000 | 320000 |  | 320000 | 340000 |  | 340000
| Санітарне утримання та догляд за насадженнями парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Басівський» | 1218340 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 300000 |  | 300000 | 320000 |  | 320000 | 340000 |  | 340000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
| Захід 3, усього |  |  |  | 21000 |  | 21000 | 23000 |  | 23000 | 25000 |  | 25000
| Виготовлення та встановлення охоронних знаків для об’єктів природно-заповідного фонду Сумської міської територіальної громади | 1218340 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 21000 |  | 21000 | 23000 |  | 23000 | 25000 |  | 25000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
| Захід 4, усього | [6 empty] | 230000 |  | 230000 | 300000 |  | 300000
| Облаштування території (доріжок, огорожі тощо) ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | 0618340 | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської міської ради | Бюджет ТГ |  |  |  | 230000 |  | 230000 | 300000 |  | 300000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
Збереження природно-заповідного фонду | Захід 5, усього |  |  |  | 130000 |  | 130000 | 150000 |  | 150000 | 150000 |  | 150000
| Утримання ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | 0618340 | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 130000 |  | 130000 | 150000 |  | 150000 | 150000 |  | 150000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
| Захід 6, усього |  |  |  | 60000 |  | 60000 | 65000 |  | 65000 | 70000 |  | 70000
| Поповнення експозицій рідкісних та зникаючих рослин і тварин у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» | 0618340 | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 60000 |  | 60000 | 65000 |  | 65000 | 70000 |  | 70000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
| Захід 7, усього |  |  |  | 133800 |  | 133800 | 50000 |  | 50000 | 200000 |  | 200000
| Придбання спеціального обладнання для створення лабораторії та проведення науково-дослідницьких робіт на території ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | 0618340 | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 133800 |  | 133800 | 50000 |  | 50000 | 200000 |  | 200000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
| Захід 8, усього |  |  |  | 50000 |  | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 |  | 0
| Розроблення проєктів створення територій і об’єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій у межах Сумської міської територіальної громади | 3718340 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 50000 |  | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 |  | 0
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
| Захід 9, усього |  |  |  | 280000 |  | 280000 | 155000 |  | 155000 | 100000 |  | 100000
| Діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення у ботанічному саду місцевого значення «Юннатівський» | 0618340 | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 280000 |  | 280000 | 155000 |  | 155000 | 100000 |  | 100000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
| Захід 10, усього |  |  |  | 150000 |  | 150000 |  |  |  | 0 |  | 0
| Обладнання системи освітлення на території ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | 0618340 | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 150000 |  | 150000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
| Захід 11, усього |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  |  |  | 0 |  | 0
| Доукомплектування системи відеоспостереження на території ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський» | 0618340 | Управління освіти і науки Сумської міської ради, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 50000 |  | 50000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
В.4.2. Чиста громада | Завдання 8, усього |  |  |  | 40550000 |  | 40550000 | 18540000 | 1500000 | 17040000 | 45000 |  | 45000
| Контроль за місцями чи об’єктами розміщення відходів для запобігання шкідливому впливу їх на навколишнє природне середовище та здоров’я людини |  |  | Бюджет ТГ | 40550000 |  | 40550000 | 18540000 | 1500000 | 17040000 | 45000 |  | 45000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
| Захід 1, усього | [6 empty] | 40000 |  | 40000 | 45000 |  | 45000
| Забезпечення передачі відходів, що містять ртуть, сполуки ртуті (у тому числі відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть) в установах та закладах галузі «Освіта» | 0618340 | Управління освіти і науки Сумської міської ради, відділ культури Сумської міської ради | Бюджет ТГ |  |  |  | 40000 |  | 40000 | 45000 |  | 45000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
| Захід 2, усього |  |  |  | 3750000 |  | 3750000 | 1500000 | 1500000 |  | 0 |  | 0
| Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин | 1218340 1218312 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 3750000 |  | 3750000 | 1500000 | 1500000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
В.4.2.2. Будівництво полігону для складування твердих побутових відходів | Захід 3, усього |  |  |  | 36800000 |  | 36800000 | 17000000 |  | 17000000 | 0 |  | 0
| Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області | 1517330 1517361 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 36800000 |  | 36800000 | 17000000 |  | 17000000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
В.4.1 Охорона навколишнього природного середовища | Завдання 9, усього |  |  |  | 300000 |  | 300000 | 500000 |  | 500000 | 500000 |  | 500000
| Відновлення порушених земель |  |  | Бюджет ТГ | 300000 |  | 300000 | 500000 |  | 500000 | 500000 |  | 500000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
| Захід 1, усього |  |  |  | 300000 |  | 300000 | 500000 |  | 500000 | 500000 |  | 500000
| Створення захисних насаджень на ерозійно небезпечних землях на території Сумської міської територіальної громади (в районі вул. Тополянська та в Стецьківському старостинському окрузі) | 1218340 | Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 300000 |  | 300000 | 500000 |  | 500000 | 500000 |  | 500000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
В.4.1 Охорона навколишнього природного середовища | Завдання 10, усього |  |  |  | 264500 |  | 264500 | 968000 |  | 968000 | 429600 |  | 429600
| Еколого - просвітницька діяльність |  |  | Бюджет ТГ | 264500 |  | 264500 | 578000 |  | 578000 | 429600 |  | 429600
Державний бюджет
|  |  |  | Інші джерела (зазначити) |  |  |  | 390 000,00 (грант) |  | 390 000,00 (грант)
В.4.1.5. Підвищення екологічної свідомості населення | Захід 1, усього | [6 empty] | 46000 |  | 46000 | 15000 |  | 15000
| Видання інформаційно-освітнього екологічного бюлетеня Сумської міської ради «Екологічний орієнтир» | 3718340 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради | Бюджет ТГ |  |  |  | 46000 |  | 46000 | 15000 |  | 15000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
| Захід 2, усього |  |  |  | 80000 |  | 80000 | 134000 |  | 134000 | 139000 |  | 139000
| Проведення у позашкільному вихованні освітніх акцій, проєктів, семінарів, лекцій та екскурсій з питань екології та охорони природи | 0618340 3718340 | Управління освіти і науки Сумської міської ради, Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 80000 |  | 80000 | 134000 |  | 134000 | 139000 |  | 139000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
| Захід 3, усього |  |  |  | 119500 |  | 119500 | 130000 |  | 130000 | 100000 |  | 100000
| Проведення для містян та гостей міста Суми заходів екологічного і природоохоронного напрямку | 0218340 | Виконком Сумської міської ради, КУ "Агенція промоції "Суми"" Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 119500 |  | 119500 | 130000 |  | 130000 | 100000 |  | 100000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
| Захід 4, усього |  |  |  | 65000 |  | 65000 | 77000 |  | 77000 | 100000 |  | 100000
| Підготовка і видання поліграфічної продукції щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища | 0618340 3718340 | Управління освіти і науки Сумської міської ради, Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради | Бюджет ТГ | 65000 |  | 65000 | 77000 |  | 77000 | 100000 |  | 100000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
В.4.1.5. Підвищення екологічної свідомості населення | Захід 5, усього | [6 empty] | 523000 |  | 523000 | 0 |  | 0
| Реалізація грантового проєкту «Підвищення обізнаності населення Сумської міської територіальної громади про можливості відновлювальної енергетики» | 0618340 | Управління освіти і науки Сумської міської ради, Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради | Бюджет ТГ |  |  |  | 133000 |  | 133000
Державний бюджет
|  |  |  | Інші джерела (зазначити) |  |  |  | 390 000,00 (грант) |  | 390 000,00 (грант)
| Захід 6, усього | [6 empty] | 58000 |  | 58000 | 0 |  | 0
| Супровід грантового проєкту «Підвищення обізнаності населення Сумської міської територіальної громади про можливості відновлювальної енергетики» | 3718340 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради | Бюджет ТГ |  |  |  | 58000 |  | 58000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
| Захід 7, усього | [9 empty] | 75600 |  | 75600
| Сплата членських внесків Асоціація професіоналів довкілля «PAEW»/ Professional Association of Environmentalists of the World (PAEW) | 3718340 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради | Бюджет ТГ | [6 empty] | 75600 |  | 75600
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
В.4.1 Охорона навколишнього природного середовища | Завдання 11, усього | [9 empty] | 50000 |  | 50000
| Наукова діяльність |  |  | Бюджет ТГ | [6 empty] | 50000 |  | 50000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
| Захід 1, усього | [9 empty] | 50000 |  | 50000
| Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування | 3718340 | Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради | Бюджет ТГ | [6 empty] | 50000 |  | 50000
Державний бюджет
Інші джерела (зазначити)
Директор Департаменту, фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Світлана ЛИПОВА

## Додаток 5 (hidden)
Додаток 5 до Порядку розроблення, виконання та моніторингу цільових програм Сумської міської територіальної громади
Інформація про виконання програми
за _____________________________
(звітний період)*
1. _____________________________________________________________________________________________________________
(найменування програми, дата і номер рішення про її затвердження)
2. _____________________________________________________________________________________________________________
(відповідальний виконавець програми)
тис грн
Назва завдання та заходу | КПКВК | Інформація про виконання заходу/завдання | Обсяги фінансування програми |  |  | Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами) |  |  | Виконано
|  |  | Усього | заг. фонд | спец. фонд | Усього | заг. фонд | спец. фонд | Усього | заг. фонд | спец. фонд
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Всього на виконання програми, в т.ч. за джерелами фінансування:
Бюджет ТГ
Державний бюджет
Інші джерела
(зазначити)
Підпрограма 1** (зазначити назву)
Всього по підпрограмі, в т.ч. за джерелами фінансування:
Бюджет ТГ
Державний бюджет
Інші джерела
(зазначити)
Завдання 1 всього, в т.ч. за джерелами фінансування:
Бюджет ТГ
Державний бюджет
Інші джерела
(зазначити)
Захід 1.1. всього, в т.ч. за джерелами фінансування:
Бюджет ТГ
Державний бюджет
Інші джерела
(зазначити)
Захід ..., в т.ч. за джерелами фінансування:
Бюджет ТГ
Державний бюджет
Інші джерела
(зазначити)
* у разі подання заключного звіту про виконання програми інформація надається окремо за весь період реалізації програми та окремо за останній рік реалізації програми
** зазначається у разі поділу програми на підпрограми
Сумський міський голова | [11 empty] | Олександр ЛИСЕНКО
Виконавець: Марина БАСАНЕЦЬ __________

## Додаток 6 (hidden)
Додаток 6 до Порядку розроблення, виконання та моніторингу цільових програм Сумської міської територіальної громади
Звіт про виконання результативних показників/індикаторів програми
__________________________________________
назва програми
за _____________________________
(звітний період)
Назва індикатору/завдання/заходу, | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відсоток виконання кол. 6/кол.5 | Причини невиконання
відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів*, найменування КПКВК |  |  |  | план | виконано
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Індикатор/індикатори** програми | Продукту
Якості
Підпрограма 1*** (зазначити назву)
Індикатор/індикатори підпрограми | Продукту
Якості
Витрат
Завдання 1. | Продукту
Ефективності
Якості
Захід 1.1. | Витрат
Продукту
Ефективності
Якості
Захід 1.2. | Витрат
Продукту
Ефективності
Якості
*зазначається у випадку якщо відповідальний виконавець програми не є головним розпорядником бюджетних коштів;
**визначаються відповідно до індикаторів Стратегії або інших стратегічних та програмних документів, які, зокрема, визначають цілі та пріоритети державної політики у відповідній сфері діяльності;
*** зазначається у разі поділу програми на підпрограми
Сумський міський голова | [7 empty] | Олександр ЛИСЕНКО
Виконавець: Марина БАСАНЕЦЬ__________

## Лист1 (hidden)
12
1233