Додаток 2

до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт щодо стану виконання цільової комплексної програми «Суми – громада для молоді» на 2022 – 2024 роки» (зі змінами), за підсумками 2022-2024 років, в т. ч. за 2024 рік»

від 24 березня 2025 року № 526-МР

**Інформація про виконання програми**

за 2022-2024 роки

(звітний період)\*

1. Цільова комплексна програма «Суми – громада для молоді» на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради

від 23 грудня 2021 року № 2698-МР (зі змінами)

(найменування програми, дата і номер рішення про її затвердження)

2. Відділ молодіжної політики Сумської міської ради

(відповідальний виконавець програми)

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва завдання та заходу** | **КПКВК** | **Інформація про виконання заходу/завдання** | **Обсяги фінансування програми** | | | **Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)** | | | **Виконано** | | |
| **Усього** | заг. фонд | спец. фонд | **Усього** | заг. фонд | спец. фонд | **Усього** | заг. фонд | спец. фонд |
| *1* |  | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| **Цільова комплексна програма «Суми – громада для молоді» за 2022-2024 роки** |  |  | 23838,3 | 22133,3 | 1705,0 | 21731,9 | 20476,9 | 1255,0 | 16278,3 | 15492,0 | 786,3 |
| Підпрограма 1.Створення сприятливих умов для розвитку молоді | | | | | | | | | | | |
| Всього по підпрограмі, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 4280,9 | 4280,9 |  | 3369,3 | 3369,3 |  | 1169,1 | 1169,1 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 4280,9 | 4280,9 |  | 3369,3 | 3369,3 |  | 1169,1 | 1169,1 |  |
| Завдання 1 всього, в т.ч. за джерелами фінансування: | 0213131 | Проведено 22 заходи за кошти бюджету СМТГ (базовий тренінг «Молодіжний працівник», «Забіг Святого Миколая», тренінги з першої домедичної допомоги (2), міські екологічні акції «Чисто - це теж перемога» (2), Ecoweek, школа психоемоційної рівноваги, школа ОСС, тренінг «Проектний менеджмент для органів студентського самоврядування», молодіжний забіг «Sumy Сolor Run», 2-ий Сумський півмарафон та благодійний забіг Святого Миколая, стажування молоді в ОМС, міську екологічну акцію «Чисто - це теж перемога», форум-театр «Твій вибір», лідерські поєдинки, нічний забіг «Sumy Night Run 2024», тренінг з проєктного менеджменту, симуляційна гра «ДеПитай», тренінгова серія «Сексуальна освіта», благодійний забіг Святого Миколая, шведінг) та 16 заходів, які не потребували фінансування (тренінг з першої домедичної допомоги», школа психоемоційної рівноваги», «Естафета здоров’я», флешмоб «Молодь за безпеку дорожнього руху», фітнес тренування на батуті та «Бізнес. Молодь. Сучасні можливості та перспективи», майстер-класи «Атрибути успішного резюме», «Власні стартапи, мікрогранти, розширення та масштабування бізнесу», «Стартапи, мікрогранти, розширення та масштабування бізнесу», «Співбесіда з роботодавцем: психологічні аспекти ділового спілкування»; курс «Домедична допомога для цивільних»; антифейкова інтелектуальна гра; фасилітована сесія; лекція-тренінг для молоді до Дня Конституції, публічні обговорення програми «Суми – громада для молоді», стажування молоді в ОМС).  Інші заходи, передбачені кошторисом, не реалізовані відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». | 964,6 | 964,6 |  | 762,2 | 762,2 |  | 351,1 | 351,1 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 964,6 | 964,6 |  | 762,2 | 762,2 |  | 351,1 | 351,1 |  |
| Захід 1.1. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 93,5 | 93,5 |  | 34,2 | 34,2 |  | 9,2 | 9,2 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 93,5 | 93,5 |  | 34,2 | 34,2 |  | 9,2 | 9,2 |  |
| Захід 1.2. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 56,1 | 56,1 |  | 53,1 | 53,1 |  | 22,1 | 22,1 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 56,1 | 56,1 |  | 53,1 | 53,1 |  | 22,1 | 22,1 |  |
| Захід 1.3. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 363,6 | 363,6 |  | 338,4 | 338,4 |  | 121,9 | 121,9 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 363,6 | 363,6 |  | 338,4 | 338,4 |  | 121,9 | 121,9 |  |
| Захід 1.4. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 31,6 | 31,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 31,6 | 31,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Захід 1.5. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 303,9 | 303,9 |  | 300,2 | 300,2 |  | 161,6 | 161,6 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 303,9 | 303,9 |  | 300,2 | 300,2 |  | 161,6 | 161,6 |  |
| Захід 1.6. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 27,3 | 27,3 |  | 7,0 | 7,0 |  | 7,0 | 7,0 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 27,3 | 27,3 |  | 7,0 | 7,0 |  | 7,0 | 7,0 |  |
| Захід 1.7. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 88,6 | 88,6 |  | 29,3 | 29,3 |  | 29,3 | 29,3 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 88,6 | 88,6 |  | 29,3 | 29,3 |  | 29,3 | 29,3 |  |
| Завдання 2 всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  | Проведено 13 заходів за кошти бюджету СМТГ (конкурси соціальних відеороликів «Я і Кобзар» до Дня народження Т.Г. Шевченка (2), презентації-тренінги молодіжної ради при Сумській міській раді (2), шоу-проект «Танцюй під українську», пейнтбольні турніри (2), учнівський літній кемп «4ever», програми заходів «МолоДій» до Дня молоді (2), пейнтбольний турнір «Новачок 2023» та «Stud Quest Party» (2)) та 2 заходи, які не потребували фінансування (презентація-тренінг молодіжної ради та настільна гра).  Молодіжною радою при Сумській міській раді проведено 6 заходів.  За залучені спонсорські кошти проведено заходи до Дня молоді та Дня студента (2022 р).  Інші заходи, передбачені кошторисом, не реалізовані відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». | 822,2 | 822,2 |  | 772,7 | 772,7 |  | 321,0 | 321,0 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 822,2 | 822,2 |  | 772,7 | 772,7 |  | 321,0 | 321,0 |  |
| Захід 2.1. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 99,0 | 99,0 |  | 59,4 | 59,4 |  | 59,0 | 59,0 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 99,0 | 99,0 |  | 59,4 | 59,4 |  | 59,0 | 59,0 |  |
| Захід 2.2. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 163,3 | 163,3 |  | 147,8 | 147,8 |  | 63,0 | 63,0 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 163,3 | 163,3 |  | 147,8 | 147,8 |  | 63,0 | 63,0 |  |
| Захід 2.3. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 559,9 | 559,9 |  | 565,5 | 565,5 |  | 199,0 | 199,0 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 559,9 | 559,9 |  | 565,5 | 565,5 |  | 199,0 | 199,0 |  |
| Завдання 3 всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  | Проведено 15 заходів за кошти бюджету СМТГ (забіг «365 днів незламності», тематична зустріч «Суми - місто незламних», Дні першої пластової присяги (2), фотоконкурси «Вишиванка - мій генетичний код» (2), туристично-патріотичні молодіжні змагання «Свято весни» (2), творчий проект «SoloWay Music Awards», участь відокремленого підрозділу ВМГО «Пласт-НСОУ» м.Суми у таборуванні «Берег ріки 2023», виготовлення відео-ролика до Дня Незалежності України, відкриття пластового року (2) та Андріївські вечорниці, вишкіл «Національна гордість» до Дня української державності) та 2 заходи, які не потребували фінансування (зустріч «Можливості для молоді від ЄС» та відкритий діалог з Вікторією Гаврюшовою).  Проведено конкурс «Молодіжна еліта». Переможці відзначені грошовою винагородою у сумі 15 тис. грн. кожен.  За залучені кошти проведено заходи до Дня незалежності та семінар з НПВ.  Інші заходи, передбачені кошторисом, не реалізовані відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». | 1484,1 | 1484,1 |  | 824,4 | 824,4 |  | 496,9 | 496,9 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 1484,1 | 1484,1 |  | 824,4 | 824,4 |  | 496,9 | 496,9 |  |
| Захід 3.1. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 918,0 | 918,0 |  | 493,4 | 493,4 |  | 207,9 | 207,9 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 918,0 | 918,0 |  | 493,4 | 493,4 |  | 207,9 | 207,9 |  |
| Захід 3.2. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 114,3 | 114,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 114,3 | 114,3 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Захід 3.3. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  | У 2022 році проведено міський конкурс «Молодіжна еліта» 7 номінаціях: «Сила духу», «Охорона здоров’я», «Розвиток молодіжної сфери», «Підприємницька діяльність», «Наукова діяльність», «Волонтерська діяльність», «Культурно-мистецька діяльність». Переможці відзначені грошовою винагородою у сумі 15 000 гривень кожен.  У 2023 році проведено міський конкурс «Молодіжна еліта» у 7 номінаціях: «Лідер учнівського самоврядування», «Охорона здоров’я», «Громадський діяч у сфері молодіжної політики», «Лідер студентського самоврядування», «Наукова діяльність», «Волонтерська діяльність», «Культурно-мистецька діяльність». Переможці відзначені грошовою винагородою у сумі 15 000 гривень кожен.  У 2024 році проведено міський конкурс «Молодіжна еліта» у 5 номінаціях: «Громадський діяч у сфері молодіжної політики», «Лідер студентського самоврядування», «Наукова діяльність», «Волонтерська діяльність», «Культурно-мистецька діяльність». Переможці відзначені грошовою винагородою у сумі 15 000 гривень кожен. | 330,0 | 330,0 |  | 285,0 | 285,0 |  | 285,0 | 285,0 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 330,0 | 330,0 |  | 285,0 | 285,0 |  | 285,0 | 285,0 |  |
| Захід 3.4. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 90,2 | 90,2 |  | 46,0 | 46,0 |  | 4,0 | 4,0 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 90,2 | 90,2 |  | 46,0 | 46,0 |  | 4,0 | 4,0 |  |
| Захід 3.5. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 31,6 | 31,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 31,6 | 31,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Завдання 4 всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  | Кошти не витрачались.  Під час реалізації молодіжної політики на території Сумської міської територіальної громади співпрацювали з громадськими організаціями: «Пласт», «Рейс проджект», «Сумщина молода», «Смілива молодь Сумщини», «Молодіжні працівники України», «Ліга змін», «Ліцей», «Центр євроініціатив», «NOVA UNITED», «Мереживо», «Арт-хвиля», «Простір рівних можливостей», «Національна асамблея студентів України», «Молодіжне ком’юніті», «Конотопський ІТ Cluster» та «Рух Олександра Педана JuniorS».  Надавали організаційну, консультативну допомогу під час реєстрації Громадської організації «Біла хмара» та Громадської організації «Молодіжні працівники України». | 1010,0 | 1010,0 |  | 1010,0 | 1010,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 1010,0 | 1010,0 |  | 1010,0 | 1010,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Захід 4.1. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 1010,0 | 1010,0 |  | 1010,0 | 1010,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 1010,0 | 1010,0 |  | 1010,0 | 1010,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Захід 4.2. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Підпрограма 2. Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю | | | | | | | | | | | |
| Всього по підпрограмі, в т.ч. за джерелами фінансування: | 0213133 |  | 19430,2 | 17725,2 | 1705,0 | 18307,1 | 17052,1 | 1255,0 | 15095,8 | 14309,5 | 786,3 |
| Бюджет ТГ |  |  | 18025,2 | 17725,2 | 1100,0 | 18152,1 | 17052,1 | 1100,0 | 14309,5 | 14309,5 |  |
| Інші джерела  (власні надходження) |  |  | 605,0 |  | 605,0 | 155,0 |  | 155,0 | 786,3 |  | 786,3 |
| Завдання 1 всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  | Організовано та проведено 48 молодіжних заходів за кошти бюджету СМТГ та 405 заходів, які не потребували фінансування. | 2355,6 | 2355,6 |  | 2313,3 | 2313,3 |  | 899,3 | 899,3 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 2355,6 | 2355,6 |  | 2313,3 | 2313,3 |  | 899,3 | 899,3 |  |
| Захід 1.1. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 200,4 | 200,4 |  | 188,7 | 188,7 |  | 113,8 | 113,8 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 200,4 | 200,4 |  | 188,7 | 188,7 |  | 113,8 | 113,8 |  |
| Захід 1.2. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 212,5 | 212,5 |  | 221,5 | 221,5 |  | 112,5 | 112,5 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 212,5 | 212,5 |  | 221,5 | 221,5 |  | 112,5 | 112,5 |  |
| Захід 1.3. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 1661,9 | 1661,9 |  | 1626,4 | 1626,4 |  | 415,2 | 415,2 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 1661,9 | 1661,9 |  | 1626,4 | 1626,4 |  | 415,2 | 415,2 |  |
| Захід 1.4. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 280,8 | 280,8 |  | 276,7 | 276,7 |  | 257,8 | 257,8 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 280,8 | 280,8 |  | 276,7 | 276,7 |  | 257,8 | 257,8 |  |
| Завдання 2 всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  | Діяльність КУ «Молодіжний центр «Романтика» СМР забезпечена з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».  Благодійниками було передано: 1 ноутбук Lenovo, 16 крісел Хатка, 2 багатофункціональних пристроїв Epson, 1 ноутбук HP Laptop, 1 БФП кольорового друку HP Smart, 1 ноутбук Acer Swift, 1 проектор Vivitek, 1 екран Lumi моторизований настінний, 7 ноутбуків HP Pavillon Laptop, фліп-чарт для маркера 70\*100 см на тринозі. | 17074,6 | 15369,6 | 1705,0 | 15993,8 | 14738,8 | 1255,0 | 13752,1 | 13410,2 | 786,3 |
| Бюджет ТГ |  |  | 15369,6 | 15369,6 |  | 14738,8 | 14738,8 |  | 13410,2 | 13410,2 |  |
| Інші джерела  (власні надходження) |  |  | 1705,0 |  | 1705,0 | 1255,0 |  | 1255,0 | 786,3 |  | 786,3 |
| Захід 2.1. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 17074,6 | 15369,6 | 1705,0 | 15993,8 | 14738,8 | 1255,0 | 14196,5 | 13410,2 | 786,3 |
| Бюджет ТГ |  |  | 15369,6 | 15369,6 |  | 14738,8 | 14738,8 |  | 13410,2 | 13410,2 |  |
| Інші джерела  (власні надходження) |  |  | 1705,0 |  | 1705,0 | 1255,0 |  | 1255,0 | 786,3 |  | 786,3 |
| Підпрограма 3. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян | | | | | | | | | | | |
| Всього по підпрограмі, в т.ч. за джерелами фінансування: | 0213036 |  | 127,2 | 127,2 |  | 55,5 | 55,5 |  | 13,4 | 13,4 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 127,2 | 127,2 |  | 55,5 | 55,5 |  | 13,4 | 13,4 |  |
| Завдання 1 всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  | Забезпечено пільговим проїздом всього 90 студентів закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів міста. | 127,2 | 127,2 |  | 55,5 | 55,5 |  | 13,4 | 13,4 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 127,2 | 127,2 |  | 55,5 | 55,5 |  | 13,4 | 13,4 |  |
| Захід 1.1. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  | Забезпечено пільговим проїздом всього 90 студентів закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів міста. | 127,2 | 127,2 |  | 55,5 | 55,5 |  | 13,4 | 13,4 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 127,2 | 127,2 |  | 55,5 | 55,5 |  | 13,4 | 13,4 |  |

Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР

Виконавець: Вікторія ВЕРБИЦЬКА