Додаток 3

до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт щодо стану виконання цільової комплексної програми «Суми – громада для молоді» на 2022 – 2024 роки» (зі змінами), за підсумками 2022-2024 років, в т.ч. за 2024 рік»

від 24 березня 2025 року № 526-МР

**Звіт про виконання результативних показників/індикаторів**

**цільової комплексної програми «Суми – громада для молоді» на 2022 – 2024 роки (зі змінами) за 2022-2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва індикатору/завдання/заходу,****відповідального виконавця завдання/головного розпорядника бюджетних коштів\*, найменування КПКВК** | **Група результативних показників** | **Назва результативного показника** | **Одиниця виміру** | **Значення показника** | **Відсоток виконання кол. 6/кол.5** | **Причини невиконання** |
| **план** | **виконано** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **Цільова комплексна програма «Суми – громада для молоді» за 2022-2024 роки** | Продукту | кількість міських заходів для молоді | одиниць | 207 | 110 | 53,14 | Протягом звітного періоду міські заходи державної політики у молодіжній сфері, передбачені кошторисом, не реалізовані в повному обсязі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». |
| кількість молоді, охопленої міськими молодіжними заходами | осіб | 248 224 | 6 336 | 2,55 |  |
| Підпрограма 1. Створення сприятливих умов для розвитку молоді |
| Індикатор/індикатори Підпрограми 1.  | Продукту | кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері | одиниць | 144 | 62 | 43,06 |  |
| кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері | осіб | 181 224 | 5 460 | 3,01 |  |
| Завдання 1.Підвищення рівня компетенцій молоді, гривень  | Витрат | кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері | одиниць | 49 | 31 | 63,26 |  |
| Продукту | кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері | осіб | 53 408 | 1440 | 2,70 |  |
| в т.ч. дівчат(жінок) | осіб | 32 044 | 874 | 2,73 |  |
| Ефективності | середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері | грн. | 19 686 | 11 325 | 57,52 |  |
| середні витрати на забезпечення участі у заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника | грн. | 18 | 243,8 | 1354,4 |  |
| Завдання 2.Залучення молоді до життя громади, гривень | Витрат | кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері | одиниць | 49 | 13 | 26,53 |  |
| Продукту | кількість осіб, які брали участь в конкурсі щодо членства в Молодіжній раді | одиниць | 151 | 131 | 86,75 |  |
| кількість молодих людей обраних до складу Молодіжної ради | одиниць | 55 | 65 | 118,18 |  |
| в тому числі жінок: | одиниць | 27 | 41 | 151,85 |  |
| кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері | осіб | 53 408 | 1 134 | 2,12 |  |
| в т.ч. дівчат (жінок) | осіб | 32 044  | 623 | 1,94 |  |
| Ефективності | середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері | грн. | 16 780 | 24 700 | 147,20 |  |
| середні витрати міських заходів державної політики у молодіжній сфері одного учасника | грн. | 15,40 | 283,16 | 1839 |  |
| частка ухвалених рішень з залученням молоді від загальної кількості рішень | % | 99 | 133 | 134,34 |  |
| Завдання 3.Зміцнення згуртованості молоді | Витрат | кількість міських заходів державної політики у молодіжній сфері | одиниць | 46 | 18 | 39,13 |  |
| кількість видів відзнак конкурсу "Молодіжна еліта | одиниць | 21 | 19 | 90,48 |  |
| Продукту | кількість учасників заходів державної політики у молодіжній сфері | осіб | 53 408 | 871 | 1,63 |  |
| в т.ч. дівчат (жінок) | осіб | 32 044 | 475 | 1,48 |  |
| кількість відзначених молодих людей конкурсу "Молодіжна еліта" | осіб | 21 | 19 | 90,48 |  |
| в т.ч. дівчат (жінок) | осіб | 9 | 11 | 122,22 |  |
| Ефективності | середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері | грн. | 32 263 | 27 605 | 85,56 |  |
| середні витрати міських заходів державної політики у молодіжній сфері одного учасника | грн. | 28 | 570,49 | 2037 |  |
| середній розмір однієї грошової винагороди переможця конкурсу "Молодіжна еліта" | грн. | 15 714 | 15 000 | 95,45 |  |
| Завдання 4.Сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства | Витрат | видатки на реалізацію проектів, які стали переможцями конкурсу | грн. | 1 010 000 | 0 | 0 | Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Постанова КМУ від 12.10.2022 №1049 (зі змінами). |
| кількість проектів-переможців у сфері роботи з дітьми та молоддю | одиниць | 23 | 0 | 0 |
| кількість громадських організацій, які беруть участь у конкурсі | одиниць | 46 | 0 | 0 |
| Продукту | кількість учасників проектів громадських організацій | осіб | 21 000 | 0 | 0 |
| в т.ч. дівчат (жінок) | осіб | 12 600 | 0 | 0 |
| Ефективності | середні витрати на проведення одного проекту, у т.ч.: | грн. | 43 913 | 0 | 0 |
| середні витрати на забезпечення участі в одному проекті одного учасника | грн. | 48 | 0 | 0 |
| Підпрограма 2. Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю |
| Індикатор/індикатори Підпрограми 2 | Продукту | кількість міських культурно-освітніх заходів для молоді | одиниць | 63 | 48 | 76,19 |  |
| кількість учасників культурно-освітніх заходів | осіб | 67 000 | 2 891 | 4, 31 |  |
| кількість молоді, що брала участь у міжнародних молодіжних обмінах | осіб | 180 | 181 | 100,56 |  |
| Завдання 1. Організація та проведення культурно-освітніх заходів | Витрат | кількість міських культурно-освітніх заходів для молоді | одиниць | 63 | 48 | 76,19 |  |
| Продукту | кількість молоді, яка візьме участь у заходах місцевих закладів по роботі з молоддю | осіб | 67 000 | 2 891 | 4,31 |  |
| в т.ч. дівчат (жінок) | осіб | 26 800 | 2 028 | 7,57 |  |
| Ефективності | середні витрати на проведення одного регіонального заходу закладом по роботі з молоддю | грн. | 37 390 | 18 735 | 50,11 |  |
| середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах | грн. | 35 | 311 | 888,57 |  |
| Завдання 2. Забезпечення діяльності КУ «Молодіжний центр «Романтика» | Витрат | витрати на забезпечення діяльності закладу | грн. | 17 074 600 | 13 752 077 | 80,54 |  |
| кількість місцевих закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів) | одиниць | 1 | 1 | 100  |  |
| кількість штатних працівників місцевих закладів по роботі з молоддю | осіб | 23 | 18,5 | 80,43 |  |
| з них жінок | осіб | 12 | 14 | 116,67 |  |
| Продукту | кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі із молоддю | осіб | 81 904 | 38 432 | 46,92 |  |
| в тому числі жінок (дівчат) | осіб | 49 142 | 26 913 | 54,76 |  |
| Ефективності | середньомісячні витрати на забезпечення діяльності закладу | грн. | 452 010 | 382 002 | 51,33 |  |
| середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю | грн. | 13 895 | 15 112 | 108,76 |  |
| Підпрограма 3. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян |
| Індикатор/індикатори Підпрограми 3 | Продукту | кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом | осіб | 93 210 | 90 | 0,09 |  |
| кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд студентів/учнів | одиниць | 1 | 1 | 100  |  |
| Завдання 1. Проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, гривень | Витрат | обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд електротранспортом студентам та учням | грн. | 127 200 | 13 400 | 10,53 |  |
| Продукту | кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом | осіб | 93 210 | 90 | 0,09 |  |
| кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд студентів/учнів | одиниць | 1 | 1 | 100  |  |
| Ефективності | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом | грн. | 3 533 | 372 | 10,53  |  |

Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР

Виконавець: Вікторія ВЕРБИЦЬКА