Додаток № 2

до рішення виконавчого комітету

від №

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання заходів по підготовці ТОВ «Сумитеплоенерго»

до роботи в осінньо-зимовий період 2018 - 2019 років

ТОВ «Сумитеплоенерго» діє на ринку теплопостачання з 01 вересня                  2005 року, спеціалізується на виробництві, передачі і розподілу теплової  та електричної енергії.

Підприємством обслуговується Сумська ТЕЦ, 2ПНС, 60 ЦТП, 20 котельних, 313,1 км теплових мереж  у 2-х тр. вим.

Згідно з рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 18.04.2018р. № 193 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018 - 2019 років» ТОВ «Сумитеплоенерго» були виконані заходи з підготовки  підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2018 - 2019 років.

Стан підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2018- 2019 років на 06.09.2018р.:

● по Сумській  ТЕЦ:

- виконані роботи:

поточний ремонт:

- парових котлів  №№ 1,2;

- водогрійних котлів №№ 1,2,3;

- турбогенераторів №№ 2,3;

- допоміжного обладнання.

- виконуються роботи:

- капітальний  ремонт парового котла  №3;

- капітальний  ремонт парової турбіни №1.

Запас вугілля складає  9 500 т

● по тепловим мережам  та котельним:

- виконані роботи:

- проведені гідравлічні випробування магістральних та квартальних теплових мереж.

За результатами випробувань на теплових мережах:

виявлено - 131 пошкоджень;

усунуто -  116 пошкоджень;

в роботі -  15  пошкоджень;

- замінено 2 935,0 пм аварійних дільниць теплових мереж у 2-х трубному вимірі з заміною запірної арматури, компенсаторів та нерухомих опор;

продовження додатку № 2

- ремонти технологічного основного та допоміжного обладнання 2 ПНС, 60 ЦТП і 20 котельних;

- виконуються роботи:

- режимна наладка котлів згідно графіка;

- технічна діагностика та опосвідчення  котлів згідно графіка;

- заміна  аварійних дільниць магістральних та квартальних теплових мереж від ЦТП і котельних;

- поновлення  асфальтового покриття після  проведення  ремонтних робіт на т/мережах;

- ремонт будівель та виробничих приміщень ПНС, ЦТП, котельних.

Всього станом на 06.09.2018 року ТОВ «Сумитеплоенерго» виконано 88,6% від запланованих робіт по підготовці підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2018 - 2019 років.

Директор                                                                                            Д.Г.Васюнін