## Додаток3
Додаток 3
до рішення виконавчого комітету від №
Напрями діяльності (підпрограми), завдання та заходи
міської цільової Програми автоматизованої системи обліку оплати проїзду у міському пасажирському транспорті на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки
№ з/п | Пріоритетні завдання | Перелік заходів програми | Строк викона-ння заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн., у тому числі по роках |  |  |  | Очікуваний результат
[6 empty] | всього | 2020 (проект) | 2021 (прогноз) | 2022 (прогноз)
Підпрограма 1. "Заходи організаційно-нормативної підтримки"
1. | 1.1. .Створення передумов для впровадження АСООП | 1.1.1.Розробка та затвердження порядку функціонування та вимог до АСООП в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності, а також видів, форм носіїв, порядку обігу та реєстрації проїзних документів; встановлення вартості транспортних послуг з урахуванням функціонування АСООП | 2020 рік | Виконком СМР (відділ транспорту, зв'язку та телекому-нікаційних послуг) | не потребує коштів | 0 | 0 | 0 | 0 | Юридичне врегулювання питань пов'язаних з впровадженням АСООП
|  | 1.1.2.Розробка та затвердження положення про конкурсний відбір оператора АСООП | 2020 рік | Виконком СМР (відділ транспорту, зв'язку та телекому-нікаційних послуг) | не потребує коштів | 0 | 0 | 0 | 0 | Залучення інвестованих коштів, забезпечення необхідних договірних зобов'язань всіх учасників правовідносин
|  | 1.1.3. Проведення конкурсу (визначення переможця та укладання договору) | 2020 рік | Виконком СМР (відділ транспорту, зв'язку та телекому-нікаційних послуг) | не потребує коштів | 0 | 0 | 0 | 0 | Залучення інвестованих коштів, забезпечення необхідних договірних зобов'язань всіх учасників правовідносин
| 1.2.Забезпечення організаційної підтримки та популяризація проекту | 1.2.1.Забезпечення медіа-інформування населення (в мережі Інтернет, на телебаченні в друкованих ЗМІ із рекламно-роз'яснювальною інформацією про переваги АСООП) | 2021 рік | Виконком СМР (відділ транспорту, зв'язку та телекому-нікаційних послуг), департамент соціального захисту населення СМР, КП СМР "Електроав-тотранс" | не потребує коштів | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення інформованості населення
Підпрограма 2. "Електронний квиток"
2 | 2.1.Емісія електронних квитків | 2.1.1.Емісія (виготовлення) безконтактних карток (для платних пасажирів) | 2021 рік | Оператор (інвестор), населення міста | інші джерела (кошти населення) | 4104.1 | 0 | 4104.1 | 0 | Забезпечення безготівкової оплати вартості проїзду у міському комунальному та приватному транспорті
|  | 2.1.2. Емісія (виготовлення) персоніфікованих безконтактних карток (для пільгової категорії пасажирів) | 2021 рік | Оператор (інвестор), виконавчий комітет СМР (відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг) | бюджет Сумської міської об’єднаної територіаль-ної громади | 1865.6 | 0 | 1811.6 | 54 | Виготовлення та розповсюдження пільгових карток
|  | 2.1.3. Надання інформації, необхідної для виготовлення персоніфікованих безконтактних карток (для пільгової категорії пасажирів) | 2021-2022 роки | Департамент соціального захисту населення СМР |  | 0 |  | 0 | 0 | Надання інформації про пільговиків, які перебувають на обліку в ЄДАРП
Підпрограма 3. "АСООП у міському комунальному транспорті"
2. | 3.1. Впровадження та функціонування АСООП у міському комунальному транспорті | 3.1.1.Встановлення обладнання та пристроїв АСООП | 2021 рік | Оператор (інвестор), КП СМР "Електроав-тотранс" | інші джерела (кошти інвестора) | 17504.1 |  | 17504.1 | 0 | Введення системи в експлуатацію, отримання даних про виконану транспорту роботу та пасажиропотік, підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів
|  | 3.1.2.Поточні витрати на функціонування АСООП | 2021-2022 роки | Оператор (інвестор) | інші джерела (кошти інвестора) | 3987 | 0 | 1993.5 | 1993.5 | Забезпечення постійної працездатності та належного функціонування системи
Підпрограма 4. "АСООП у міському приватному транспорті"
4. | 4.1.Впровадження та функціонування АСООП у міському приватному транспорті | 4.1.1.Встановлення обладнання та пристроїв АСООП | 2022 рік | Оператор (інвестор) | інші джерела (кошти інвестора) | 13143 | 0 | 0 | 13143 | Введення системи в експлуатацію, отримання даних про виконану транспорту роботу та пасажиропотік, підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів
|  | 4.1.2.Поточні витрати на функціонування АСООП | 2022 рік | Оператор (інвестор) | інші джерела (кошти інвестора) | 267.5 | 0 | 0 | 267.5 | Забезпечення постійної працездатності та належного функціонування системи
ВСЬОГО | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради | [8 empty] | С.В. Яковенко

## Додаток4
Додаток 4
до рішення виконавчого комітету від №
Перелік завдань міської цільової Програми автоматизованої системи обліку оплати проїзду у міському пасажирському транспорті на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки
тис. грн.
Завдання, КПКВК | Джерела фінансування | 2020 рік (проект) |  |  | 2021 рік (прогноз) |  |  | 2022 рік (прогноз) |  |  | Відповідальний виконавець
|  | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету |  | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету |  | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету
|  |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Всього на виконання Програми |  | 0 | 0 | 0 | 25413.3 | 1811.6 | 0 | 15458 | 54 | 0
Підпрограма 1. "Заходи організаційно-нормативної підтримки" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мета: організаційне і правове забезпечення АСООП
Завдання 1.Залучення оператора АСООП | не потребує коштів | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Виконавчий комітет СМР (відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг)
Завдання 2. Створення передумов для впровадження АСООП | не потребує коштів | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Виконавчий комітет СМР (відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг)
Завдання 3. Забезпечення організаційної підтримки та популяризація проекту | не потребує коштів | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Виконавчий комітет СМР (відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг), департамент соціального захисту населення СМР, КП СМР "Електроавтотранс"
Підпрограма 2. "Електронний квиток" |  | 0 |  |  | 5915.7 | 1811.6 |  | 54 | 54
Мета:Забезпечення безготівкової оплати вартості проїзду у міському комунальному та приватному транспорті, облік наданих пільг на проїзд
Завдання 1.Емісія електронних квитків КПКВК 0217450 | sнші джерела (кошти населення) | 0 |  |  | 4104.1 | [5 empty] | Оператор (інвестор), населення міста
| бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади | 0 | 0 |  | 1811.6 | 1811.6 |  | 54 | 54 |  | Оператор (інвестор), департамент соціального захисту населення СМР, виконавчий комітет СМР (відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг)
Підпрограма 3. "АСООП у міському комунальному транспорті" |  | 0 | 0 |  | 19497.6 | 0 |  | 1993.5 | 0
Мета:вдосконалення ефективності функціонування міського комунального транспорту шляхом впровадження системи автоматизації збору виручки у міському транспорті та обліку кількості перевезених пасажирів, в тому числі і пільгових категорій
Завдання 1. Впровадження та функціонування АСООП у міському комунальному транспорті | інші джерела (кошти інвестора) | 0 |  |  | 19497.6 |  |  | 1993.5 |  |  | Оператор (інвестор)
Підпрограма 4. "АСООП у міському приватному транспорті" |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13410.5
Мета: вдосконалення ефективності функціонування міського приватного транспорту шляхом впровадження системи автоматизації збору виручки у міському транспорті та обліку кількості перевезених пасажирів, в тому числі і пільгових категорій
Завдання 1. Впровадження та функціонування АСООП у міському приватному транспорті | інші джерела (кошти інвестора) | 0 |  |  | 0 |  |  | 13410.5 |  |  | Оператор (інвестор)
Начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради | [10 empty] | С.В. Яковенко
=Додаток4!D460

## Додаток 5
Додаток 5
до рішення виконавчого комітету від №
Результативні показники виконання завдань міської цільової Програми автоматизованої системи обліку оплати проїзду у міському пасажирському транспорті на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки
Відповідальні виконавці, КПКВК, завдання програми, результативні показники | 2020 рік (проект) |  |  | 2021 рік (прогноз) |  |  | 2022 рік (прогноз)
| Разом | в тому числі |  | Разом | в тому числі |  | Разом | в тому числі
|  | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд |  | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд |  | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд
Всього на виконання програми, тис. грн. | 0 | 0 |  | 1811.6 | 1811.6 |  | 54 | 54
Мета: вдосконалення ефективності функціонування транспортного забезпечення у м. Суми; поетапне впровадження системи автоматизації збору виручки у міському транспорті та обліку кількості перевезених пасажирів, в тому числі і пільгових категорій
Підпрограма 2."Електронний квиток" Мета: Забезпечення безготівкової оплати вартості проїзду у міському комунальному та приватному транспорті, облік наданих пільг на проїзд
Всього на виконання підпрограми 2, тис. грн. | 0 | 0 |  | 1811.6 | 1811.6 |  | 54 | 54
Відповідальний виконавець: Оператор (інвестор), департамент соціального захисту населення СМР, виконавчий комітет СМР (відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг)
Завдання 1.Емісія електронних квитків КПКВК 0217450 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
кількість осіб, що мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському траспорті (що перебувають на обліку в ЄДАРП станом на 01.09.2019), чол. | 0 | 0 |  | 67097 | 67097
орієнтовна кількість осіб, які щорічно реєструються в ЄДАРП та мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському траспорті , чол. | [6 empty] | 2000 | 2000
Показник продукту:
кількість безконтактних персоніфікованих карток для безоплатного проїзду пільгових категорій пасажирів у міському пасажирському транспорті, що планується емітувати, од. | 0 | 0 |  | 67097 | 67097 |  | 2000 | 2000
Показник продуктивності (ефективності):
середня вартість емісії 1 безконтактної персоніфікованої картки для безоплатного проїзду пільгових категорій пасажирів у міському пасажирському транспорті, грн. | 0 | 0 |  | 27 | 27 |  | 27 | 27
Показник результативності (якості):
відсоток забезпечення осіб, що мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському траспорті (що перебувають на обліку в ЄДАРП), послугою з безкоштовного надання безконтактних персоніфікованих карток для безоплатного проїзду у міському пасажирському транспорті, % | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100
Начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради | [6 empty] | С.В. Яковенко

## Додаток2
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету від №
Ресурсне забезпечення міської цільової Програми автоматизованої системи обліку оплати проїзду у міському пасажирському транспорті на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки
тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. | Усього витрат на виконання програми
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 0 | 25413.3 | 15458 | 40871.3
державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Сумської міської об’єднаної територіальної громади | 0 | 1811.6 | 54 | 1865.6
кошти інших джерел ( кошти інвестора, кошти населення), з них: | 0 | 23601.7 | 15404 | 39005.7
кошти інвестора | 0 | 19497.65 | 15404 | 34901.65
кошти населення | 0 | 4104.05 | 0 | 4104.05
Начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради |  |  |  | С.В. Яковенко