## Додаток3
Додаток 3
до рішення Сумської міської ради "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР "Про міську цільову (комплексну) Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки"
від 27 липня 2016 року № 1060- МР
Напрями діяльності (підпрограми), завдання та заходи
міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми
на 2016-2018 роки
№ з/п | Пріоритетні завдання | Перелік заходів програми | Строк викона-ння заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн., у тому числі по роках |  |  |  | Очікуваний результат
[6 empty] | всього | 2016 (проект) | 2017 (прогноз) | 2018 (прогноз)
Підпрограма 1. "Розвиток міського електротранспорту"
1. | 1.1. Оновлення парку тролейбусів | 1.1.1.Придбання тролейбусів на умовах співфінансуван-ня державного бюджету і бюджету міста | 2016-2018 роки | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроав-тотранс" | державний бюджет | 10800 | 5400 | 5400 | 0 | Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським електротранспо-ртом, поліпшення екологічного стану міста
[5 empty] | міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу) | 244200 | 89600 | 104600 | 50000
| 1.2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранс-порту | 1.2.1.Проведен-ня капітальних ремонтів тролейбусів | 2016-2018 роки | КП СМР "Електроав-тотранс" | міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу) | 1300 | 1300 | 0 | 0 | Підвищення якості та комфортабе-льності пасажирських перевезень, безпеки транспортних послуг, що надаються міським електротранс-портом; поліпшення екологічного стану міста
| 1.3. Збереження і розвиток електротрас-портної інфраструктури | 1.3.1.Придбання машин типу АТ-70М для обслуговування контактної мережі | 2016 рік | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроав-тотранс" | міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу) | 1350 | 1350 | 0 | 0 | Підвищення ефективності роботи міського електротранспорту
| 1.4.Реконструк-ція електротранс-портної інфраструктури | 1.4.1.Реконструк-ція розворотних кілець 0,34 км в центральній частині міста (вул. Набережна р. Стрілки, Набережна р. Сумки) | 2016 рік | Упраління капіталь-ного будівни-цтва та дорожнього госпо-дарства СМР | міський бюджет | 1000 | 1000 | 0 | 0
|  | 1.4.2. Реконструкція контактної мережі 20 км | 2016 рік | Упраління капіталь-ного будівни-цтва та дорожнього госпо-дарства СМР | міський бюджет | 3850 | 3850 | 0 | 0
Підпрограма 2. "Розвиток міського пасажирського автотранспорту"
2. | 2.1.Оновлення парку комунального автотранспорту | 2.1.1.Придбання рухомого складу автобусів середньої місткості | 2016-2018 роки | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроав-тотранс" | міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу) | 31100 | 16200 | 7000 | 7900 | Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським автотранспо-ртом
|  | 2.1.2. Придбання рухомого складу автобусів великої місткості (з низьким рівнем підлоги) | 2016-2018 роки | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроав-тотранс" | міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу) | 8000 | 8000 | 0 | 0 | Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським автотранспо-ртом
| 2.2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального автотранспорту | 2.2.1.Проведен-ня капітальних ремонтів автобусів | 2016-2018 роки | КП СМР "Електроав-тотранс" | інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс») | 5150 | 1800 | 1950 | 1400 | Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським автотранспо-ртом
Підпрограма 3. "Забезпечення сталого функціонування КП СМР "Електроавторанс"
3. | 3.1. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавто-транс» | 3.1.1.Відшкоду-вання різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського електрично-го транспорту КП СМР «Електроавто-транс» | 2016-2018 роки | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроав-тотранс" | міський бюджет | 23042.7 | 3607.6 | 8637.8 | 10797.3 | Забезпечення беззбиткового функціонування КП СМР "Електроавто-транс"
|  | 3.1.2.Відшкоду-вання різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавто-транс» | 2016-2018 роки | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроав-тотранс" | міський бюджет | 5606.2 | 1642 | 1982.1 | 1982.1
| 3.2. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві | 3.2.1.Капітальний ремонт комірок тягових підстанцій | 2016-2018 роки | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроав-тотранс" | міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу) | 4200 | 2100 | 2100 | 0 | Скорочення споживання та плати за електроенергію за рахунок заміни застарілого обладнання
| 3.3.Забезпечен-ня динамічного розвитку підприємства | 3.3.1. Надання фінансової підтримки підприємству | 2016 рік | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроав-тотранс" | міський бюджет | 13099.24 | 13099.24 | 0 | 0 | Забезпечення беззбиткового функціонування КП СМР «Електроавто-транс
| 3.4.Модерніза-ція моніторингу виконання пасажирських перевезень | 3.4. Придбання та встановлення датчиків GPS на авто- та електротранс-порті КП СМР "Електроавто-транс" | 2016 рік | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроав-тотранс" | міський бюджет | 834 | 834 | 0 | 0 | Підвищення якості транспортних послуг
Підпрограма 4. "Організація перевезення пасажирів на постійних міських маршрутах"
4. | 2.3. Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту | 2.3.1. Коригування схеми руху громадського транспорту м. Суми | 2016 рік | Виконком Сумської міської ради, відділ логістики та зв'язку СМР | міський бюджет | 99 | 99 | 0 | 0 | Підвищення якості транспортних послуг
ВСЬОГО | [5 empty] | 353631.14 | 149881.84 | 131669.9 | 72079.4
Міський голова | [8 empty] | О.М. Лисенко
Виконавець: Заїка В.І.

## Додаток4
Додаток 4
до рішення Сумської міської ради "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР "Про міську цільову (комплексну) Прграму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки"
від 27 липня 2016 року № 1060-МР
Перелік завдань міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 – 2018 роки
тис. грн.
Завдання, КТКВК | Джерела фінансу-вання | 2016 рік (проект) |  |  | 2017рік (прогноз) |  |  | 2018 рік (прогноз) |  |  | Відповідальний виконавець
|  | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету |  | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету |  | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету
|  |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Всього на виконання Програми |  | 149881.84 | 13510.24 | 134571.6 | 131669.9 |  | 129719.9 | 72079.4 |  | 70679.4 | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Підпрограма 1. "Розвиток міського електротранспорту", |  | 102500 |  | 102500 | 110000 |  | 110000 | 50000 |  | 50000
Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським електротранспортом
Завдання 1. Оновлення парку тролейбусів КТКВК 180409 | державний бюджет | 5400 |  | 5400 | 5400 |  | 5400 | 0
| міський бюджет | 89600 |  | 89600 | 104600 |  | 104600 | 50000 |  | 50000
Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту КТКВК 180409 | міський бюджет | 1300 |  | 1300 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 3. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури КТКВК 180409 | міський бюджет | 1350 |  | 1350 | [6 empty] | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 4. Реконструкція електротранспортної інфраструктури КТКВК150101 | міський бюджет | 4850 |  | 4850 | [6 empty] | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради,
Підпрограма 2. "Розвиток міського пасажирського автотранспорту" |  | 26000 |  | 24200 | 8950 |  | 7000 | 9300 |  | 7900
Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським комунальним автотранспортом
Завдання 1. Оновлення парку комунального автотранспорту КТКВК 180409 | міський бюджет | 24200 |  | 24200 | 7000 |  | 7000 | 7900 |  | 7900 | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального автотранспорту | інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроав тотранс») | 1800 |  |  | 1950 |  |  | 1400 |  |  | КП СМР «Електроавтотранс»
Підпрограма 3. "Забезпечення сталого функціонування КП СМР "Електроавтотранс" |  | 21282.84 | 13510.24 | 7871.6 | 12719.9 |  | 12719.9 | 12779.4 |  | 12779.4 | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Мета: забезпечення сталого функціонування КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 1. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс» | міський бюджет | 5249.6 |  | 5249.6 | 10619.9 |  | 10619.9 | 12779.4 |  | 12779.4
КТКВК 170601 |  | 3607.6 |  | 3607.6 | 8637.8 |  | 8637.8 | 10797.3 |  | 10797.3
КТКВК 170101 |  | 1642 |  | 1642 | 1982.1 |  | 1982.1 | 1982.1 |  | 1982.1
Завдання 2.Зменшення витрат електроенергії на підприємстві КТКВК 180409 | міський бюджет | 2100 |  | 2100 | 2100 |  | 2100 | 0 |  | 0
Завдання 3. Забезпечення динамічного розвитку підприємства | міський бюджет
КТКВК 170603 (погашення заборгованості за спожиту електроенергію, погашення заборгованості із заробітної плати та прирівняним до неї платежам, придбання тролейбусних шин) |  | 10651.74 | 10651.74 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
КТКВК 170103 (придбання запасних частин на ремонт автобусів, погашення заборгованості із заробітної плати та прирівняним до неї платежам ) |  | 2447.5 | 2447.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Завдання 4. Модернізація моніторингу виконання пасажирських перевезень | міський бюджет
КТКВК 180409 |  | 522 |  | 522 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
КТКВК 170603 |  | 312 | 312 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Підпрограма 4. "Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту" |  | 99 | 99
Мета: підвищення ефективності роботи міського пасажирського транспорту | [10 empty] | Виконком Сумської міської ради, відділ логістики та зв'язку СМР
Завдання 1. Коригування схеми руху громадського транспорту м. Суми КТКВК 150202 | міський бюджет | 99 | 99 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Міський голова | [10 empty] | О.М. Лисенко
Виконавець: Заїка В.І.

## Додаток 5
Додаток 5
до рішення Сумської міської ради "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР "Про міську цільову (комплексну) Прграму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки"
від 27 липня 2016 року № 1060 - МР
Результативні показники виконання завдань міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 – 2018 роки
Відповідальні виконавці, КТКВК, завдання програми, результативні показники | 2016 рік (проект) |  |  | 2017 рік (прогноз) |  |  | 2018 рік (прогноз)
| Разом | в тому числі |  | Разом | в тому числі |  | Разом | в тому числі
|  | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд |  | Загаль-ний фонд | Спеціаль-ний фонд |  | Загаль-ний фонд | Спеціаль-ний фонд
Всього на виконання програми, тис. грн. | 148081.84 | 13510.24 | 134571.6 | 129719.9 |  | 129719.9 | 70679.4 |  | 70679.4
Мета: створення належних умов для надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським пасажирським транспортом, підвищення ефективності та надійності функціонування громадського транспорту відповідно до встановлених нормативів і стандартів
Підпрограма 1. «Розвиток міського електротранспорту» Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським електротранспортом
Всього на виконання підпрограми 1, тис. грн. | 102500 |  | 102500 | 110000 |  | 110000 | 50000 |  | 50000
Відповідальний виконавець: Виконком Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 1. Оновлення парку тролейбусів ,тис. грн. КТКВК 180409 | 95000 |  | 95000 | 110000 |  | 110000 | 50000 |  | 50000
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
загальна кількість комунального електротранспорту, що забезпечує потреби населення, од. | 68 |  | 68 | 85 |  | 85 | 106 |  | 106
кількість одиниць комунального електротранспорту необхідного для забезпечення потреб населення, од. | 113 |  | 113 | 113 |  | 113 | 113 |  | 113
кількість комунального електротранспорту, що необхідно списати, од. | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3
Показник продукту:
кількість електротранспорту, що буде придбана, од. | 20 |  | 20 | 24 |  | 24 | 10 |  | 10
Показник продуктивності (ефективності):
середня вартість 1 тролейбуса, тис. грн. | 4750 |  | 4750 | 4583.33 |  | 4583.33 | 5000 |  | 5000
Показник результативності (якості):
відсоток придбаних тролейбусів до їх загальної кількості, % | 29.4118 |  | 29.4118 | 28.2353 |  | 28.2353 | 9.434 |  | 9.434
Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту, тис. грн. КТКВК 180409 | 1300 |  | 1300 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
Кількість тролейбусів, що потребують капітального ремонту, од. | 48 |  | 48 | 46 |  | 46 | 46 |  | 46
Показник продукту:
Кількість тролейбусів, які планується капітально відремонтувати, од. | 2 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Показник продуктивності (ефективності):
Середня вартість капітального ремонту одного тролейбуса, тис. грн. | 650 |  | 650 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Показник результативності (якості):
Відсоток відремонтованих тролейбусів до тих, які потребують капітального ремонту, % | 4.1667 |  | 4.1667
Завдання 3. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури, тис. грн. КТКВК 180409 | 1350 |  | 1350 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
загальна кількість машин для обслуговування контактної мережі, що забезпечує потреби населення, од. | 3 |  | 3
кількість машин для обслуговування контактної мережі, що необхідно списати, од. | 1 |  | 1
Показник продукту:
кількість машин для обслуговування контактної мережі, які планується придбати, од. | 1 |  | 1
Показник продуктивності (ефективності):
середня вартість 1 машини для обслуговування контактної мережі, тис. грн. | 1350 |  | 1350
Показник результативності (якості):
відсоток придбаних машини для обслуговування контактної мережі до їх загальної кількості, % | 33.3333 |  | 33.3333
Завдання 4. Реконструкція електротраспортної інфраструктури, тис. грн. КТКВК 150101 | 4850 |  | 4850 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
кількість розворотних кілець, що потребують реконструкції, од. | 2 |  | 2
загальна протяжність контактної мережі, км | 92.2 |  | 92.2
Показник продукту:
кількість розворот них кілець, які планується реконструювати, од. | 2 |  | 2
протяжність контактної мережі, яку планується реконструювати, км | 20 |  | 20
Показник продуктивності (ефективності):
середня вартість реконструкції 1 розворотнього кільця, тис. грн. | 500 |  | 500
середня вартість реконструкції 1 км контактної мережі, тис. грн. | 192.5 |  | 192.5
Показник результативності (якості):
відсоток реконструйованих розворотніх кілець до тих, які потребують реконструкції, % | 100 |  | 100
відсоток реконструйованої довжини контактної мережі до її загальної протяжності, % | 21.692 |  | 21.692
Підпрограма 2. «Розвиток міського пасажирського автотранспорту» Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським комунальним автотранспортом
Всього на виконання підпрограми 2, тис. грн. | 24200 |  | 24200 | 7000 |  | 7000 | 7900 |  | 7900
Завдання 1. Оновлення парку комунального автотранспорту, тис. грн. КТКВК 180409 | 24200 |  | 24200 | 7000 |  | 7000 | 7900 |  | 7900
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
загальна кількість комунального автотранспорту, що забезпечує потреби населення, од. | 20 |  | 20 | 34 |  | 34 | 39 |  | 39
загальна кількість автотранспорту, що працює на міських автобусних маршрутах загального користування, од. | 356 |  | 356 | 356 |  | 356 | 356 |  | 356
Показники продукту:
кількість одиниць транспорту середньої місткості, що буде придбана, од. | 12 |  | 12 | 5 |  | 5 | 4 |  | 4
кількість одиниць транспорту великої місткості (з низьким рівнем підлоги), що буде придбана, од. | 2 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Показники продуктивності (ефективності):
середня вартість 1 автобуса середньої місткості, тис. грн. | 1350 |  | 1350 | 1400 |  | 1400 | 1975 |  | 1975
середня вартість 1 автобуса великої місткості, тис. грн. | 4000 |  | 4000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Показники результативності (якості) :
загалтне збільшення кількості одиниць комунального автотранспорту до наявного, % | 70 |  | 70 | 14.7059 |  | 14.7059 | 10.2564 |  | 10.2564
Підпрограма 3. «Забезпечення сталого функціонування КП СМР «Електроавтотранс» Мета: збільшення доходів КП СМР «Електроавтотранс» за рахунок відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги
Всього на виконання підпрограми 3, тис. грн. | 21282.84 | 13411.24 | 7871.6 | 12719.9 |  | 12719.9 | 12779.4 |  | 12779.4
Завдання 1. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»
КТКВК 170601 | 3607.6 |  | 3607.6 | 8637.8 |  | 8637.8 | 10797.3 |  | 10797.3
КТКВК 170101 | 1642 |  | 1642 | 1982.1 |  | 1982.1 | 1982.1 |  | 1982.1
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
орієнтовний обсяг видатків на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами , тис. грн. | 5249.6 |  | 5249.6 | 10619.9 |  | 10619.9 | 12779.4 |  | 12779.4
Показник продукту:
кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодовувати різницю в тарифах, од. | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
Показник продуктивності (ефективності):
середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського електричного транспорту, грн. | 300633.3333 |  | 300633.3333 | 719816.7 |  | 719816.7 | 899775 |  | 899775
середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, грн. | 136833.3333 |  | 136833.3333 | 165175 |  | 165175 | 165175 |  | 165175
Показник результативності (якості):
темп зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах на послуги міського електричного транспорту порівняно з попереднім роком, % | 0 |  | 0 | 139.4334 |  | 139.4334 | 25.0006 |  | 25.0006
темп зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування порівняно з попереднім роком, % | 0 |  | 0 | 20.7125 |  | 20.7125 | 0 |  | 0
Завдання 2. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві, тис. грн. КТКВК 180409 | 2100 |  | 2100 | 2100 |  | 2100 | 0 |  | 0
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
кількість комірок тягових підстанцій, які необхідно капітально відремонтувати із заміною масляних вимикачів на вакуумні, од. | 40 |  | 40 | 20 |  | 20
Показник продукту:
кількість комірок тягових підстанцій, які планується капітально відремонтувати із заміною масляних вимикачів на вакуумні за рахунок коштів міського бюджету, од. | 20 |  | 20 | 20 |  | 20
Показник продуктивності (ефективності):
середня вартість капітального ремонту 1 комірки тягових підстанцій, тис. грн. | 105 |  | 105 | 105 |  | 105
Показник результативності (якості):
відсоток оновленого електрообладнання до того, що потребує заміни, % | 50 |  | 50 | 100 |  | 100
Завдання 3. Забезпечення динамічного розвитку підприємства, тис. грн. КТКВК 170603 | 13099.24 | 13099.24 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
КТКВК 170603 | 10651.74 | 10651.74 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
КТКВК 170103 | 2447.5 | 2447.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки, од. |  | 1
Показник продукту:
кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки, од. |  | 1
Показник продуктивності (ефективності):
середня сума фінансової підтримки, тис. грн. |  | 13099.24
Показник результативності (якості):
темп зростання видатків на фінансову підтримку порівняно з попереднім роком, % |  | 184.4963
Завдання 4. Модернізація моніторингу виконання пасажирських перевезень, тис. грн.
КТКВК 180409 | 522 |  | 522 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
КТКВК 170603 | 312 | 312 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
кількість датчиків GPS, що необхідно придбати, од. | 90 |  | 90 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
монтаж, наладка датчиків GPS, що необхідно виконати, од. | 90 | 90 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
кількість програмного забезпечення, що необхідно придбати, од. | 3 | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Показник продукту:
кількість датчиків GPS, що буде придбана, од. | 90 |  | 90 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
монтаж, наладка датчиків GPS, що буде виконана, од. | 90 | 90 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
кількість програмного забезпечення, що буде придбано, од. | 3 | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Показник продуктивності (ефективності):
середня вартість 1 датчика GPS , грн. | 5800 |  | 5800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
середня вартість монтажу, наладки 1 датчика GPS, грн. | 300 | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
середня вартість 1 програмного забезпечення, грн. | 95000 | 95000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Показник результативності (якості):
відсоток придбаних датчиків GPS до загальної потреби, % | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
відсоток придбаного програмного забезпечення до загальної потреби, % | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
відсоток виконаного монтажу, наладки датчиків GPS до загальної потреби, % | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Підпрограма 4. "Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту" Мета: підвищення ефективності роботи міського пасажирського транспорту
Всього на виконання підпрограми 4, тис. грн. | 99 | 99 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Завдання 1. Коригування схеми руху громадського транспорту м. Суми КТКВК 150202 | 99 | 99 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
кількість затверджених маршрутів руху міського пасажирського транспорту, од. | 37 | 37 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Показник продукту:
кількість маршрутів руху міського пасажирського транспорту, що будуть охоплені коригуванням, од. | 10 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Показник продуктивності (ефективності):
середні затрати на виконання робіт із дослідження 1 маршруту руху, грн. | 9.9 | 9.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Показник результативності (якості):
Відсток маршрутів руху, охоплених коригуванням, % | 27.027 | 27.027 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Міський голова | [6 empty] | О.М. Лисенко
Виконавець: Заїка В.І.

## Додаток2
Додаток 2
до рішення Сумської міської ради "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР "Про міську цільову (комплексну) Прграму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки"
від 27 липня 2016 року № 1060 - МР
Ресурсне забезпечення міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 – 2018 роки
тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  | Усього витрат на виконання програми
| І | ІІ | ІІІ
| 2016 | 2017 | 2018
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 149881.84 | 131669.9 | 72079.4 | 353631.14
державний бюджет | 5400 | 5400 | 0 | 10800
обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
міський бюджет | 142681.84 | 124319.9 | 70679.4 | 337681.14
кошти небюджетних джерел | 1800 | 1950 | 1400 | 5150
Міський голова |  |  |  | О.М. Лисенко
Виконавець: Заїка В.І.