## Лист1
Додаток 2
до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1548-МР «Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки» (зі змінами)»
[7 empty] | від 25 жовтня 2017 року |  | № 2666-МР
Напрями діяльності, завдання та заходи програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки
№ з/п | Пріоритетні завдання | Заходи Програми | Строк виконання, роки | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т. ч. |  |  | Очікуваний результат
[6 empty] | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Галузь «Освіта»
Інвестиційні проекти
1. | Підвищення енергоефективнос ті в бюджетній сфері міста Суми | 1.1 Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми | 2017-2019 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | Залучені кошти | 25765.3 | 31308.8 | 38262.5 | Економія за 2017-2019 роки:
теплової енергії – 7167 МВтгод,
електричної енергії- 112 МВтгод,
природного газу-367,4 МВтгод
[5 empty] | Співфінансування з міського бюджету | 5153.1 | 6261.8 | 7652.5
|  | 1.2. Покращення енергоефективності в освітніх закладах (утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій ССШ № 29 по вул Заливній, 25, ДНЗ № 22 "Джерельце") | 2017 | 6: Залучені кошти; 7: 4346; 10: Покращення параметрів мікроклімату в будівлі. Економія теплової енергії -545 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 2500
2. | Модернізація систем освітлення | 2.1 Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в навчально-виховних закладах | 2017-2019 | Управління освіти і науки СМР | МБ | 413.5 | 509 | 352
|  | ССШ №№ 1, 7, 17, ЗОШ №№ 6, 22 | 2017 | 7: 413.5; 10: Економія електричної енергії- 128 МВтгод/рік
|  | ЗОШ №№ 29, 20, 24, НВК ДНЗ № 16, ССШ №№ 9, 25 | 2018 | 8: 509; 10: Економія електричної енергії – 165 МВтгод/рік
|  | ССШ №№ 2, 10, ЗОШ №№ 4, 5, 8, гімназія № 1 | 2019 | 9: 352; 10: Економія електричної енергії – 88 МВтгод/рік
3. | Термомодерніза-ція будівель | 3.1 Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) | 2017-2019 | Управління освіти і науки СМР | МБ, Залучені кошти (ДБ) | 10039.658 | 2399 | 1726 | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі
|  | ССШ № 1, ЗОШ № 6 | 2017 | 6: МБ; 7: 1557.36; 10: Економія теплової енергії – 99,84 МВтгод/рік
|  | ЗОШ № 21 | 2017 | 6: Залучені кошти (ДБ); 7: 300; 10: Економія теплової енергії – 14,4 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 9
|  | ЗОШ № 27 | 2017 | 6: Залучені кошти (ДБ); 7: 300; 10: Економія теплової енергії – 11,2 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 9
|  | ДНЗ № 20 | 2017 | 6: Залучені кошти (ДБ); 7: 825; 10: Економія теплової енергії –50,6 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 24.75
|  | ДНЗ № 23 | 2017 | 6: Залучені кошти (ДБ); 7: 1395; 10: Економія теплової енергії - 98,3 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 41.85
|  | ДНЗ № 33 | 2017 | 6: Залучені кошти (ДБ); 7: 1390; 10: Економія теплової енергії - 89,1 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 41.7
|  | ЗОШ № 23 | 2017 | 6: Залучені кошти (ДБ); 7: 1390; 10: Економія теплової енергії - 76,4 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 41.7
|  | Гімназія № 1 | 2017 | 6: МБ; 7: 80.5; 10: Економія теплової енергії - 5,5 МВтгод/рік
|  | ЗОШ № 4 | 2017 | 6: ДБ; 7: 500; 10: Економія теплової енергії - 24 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 15
|  | ЗОШ № 18 | 2017 | 6: ДБ; 7: 307.085; 10: Економія теплової енергії - 20,3 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 9.213
|  | ДНЗ № 21 | 2017 | 6: ДБ; 7: 1450; 10: Економія теплової енергії - 45,3 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 43.5
|  | ПДЮ | 2017 | 6: ДБ; 7: 300; 10: Економія теплової енергії -18,3 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 9
|  | ЗОШ № 20, ССШ № 9 | 2018 | 6: МБ; 8: 2399; 10: Економія теплової енергії – 144,21 МВтгод/рік
|  | ССШ №№ 2, 10, ЗОШ № 4 | 2019 | 9: 1726; 10: Економія теплової енергії – 100,64 МВтгод/рік
|  | 3.2 Придбання енергозберігаючих віконних блоків для ДНЗ № 15 | 2017 | 6: МБ; 7: 75; 10: Економія теплової енергії – 9,3 МВт∙год/рік
[5 empty] | Залучені кошти (обласний бюджет) | 50
|  | 3.3. Придбання енергозберігаючих віконних блоків для ДНЗ № 31 | 2017 | Управління освіти і науки СМР | Залучені кошти (обласний бюджет) | 50 |  |  | Економія теплової енергії – 3,1 МВт∙год/рік
|  | 3.4. Придбання енергозберігаючих віконних блоків для ЗОШ № 13 | 2017 | 6: Залучені кошти (обласний бюджет); 7: 50; 10: Економія теплової енергії – 3,5 МВт∙год/рік
|  | 3.5 Придбання та встановлення віконних та дверних блоків у ЗОШ № 15 | 2017 | 6: Залучені кошти (обласний бюджет); 7: 98.6; 10: Економія теплової енергії - 5,9 МВтгод/рік
|  | 3.6 Придбання віконних блоків для ДНЗ № 35 | 2017 | 6: Залучені кошти (обласний бюджет); 7: 9.808; 10: Покращення параметрів мікроклімату в будівлі. Економія теплової енергії – 1,37 МВтгод/рік
|  | 3.7 Придбання та встановлення віконних блоків у ССШ № 3 | 2017 | 6: МБ; 7: 180; 10: Покращення параметрів мікроклімату в будівлі, економія теплової енергії 10,5 МВтгод/рік
|  | 3.8 Капітальний ремонт будівлі (утеплення) Комунальної станови "Сумська гімназія № 1, м. Суми" | 2017 | 6: Залучені кошти (ДБ); 7: 950; 10: Економія теплової енергії - 146,5 МВтгод/рік
[5 empty] | МБ | 28.5
|  | 3.9 Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССШ № 1 | 2017 | 6: МБ; 7: 970; 10: Економія теплової енергії- 52 МВтгод/рік
|  | 3.10 Капітальний ремонт покрівлі (утеплення) ЗОШ № 5 | 2017 | 6: МБ; 7: 200; 10: Покращення параметрів мікроклімату в будівлі. Економія теплової енергії – 40,6 МВТгод/рік
[5 empty] | Залучені кошти (грант) | 137
4. | Термомодерніза-ція будівлі та модернізація інженерних мереж | 4.1 Реконструкція- термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ССШ № 25 | 2017 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | МБ | 5244 |  |  | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі. Економія теплової енергії – 272 МВтгод/рік. (Економія від базового споживання – 337 Мвтгод/рік)
|  | 4.2 Реконструкція- термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж |  | 7: 5296; 10: Покращення параметрів мікроклімату в будівлі. Економія теплової енергії- 380 МВтгод/рік. (Економія від базового споживання-537 Мвтгод/рік)
ЗОШ № 24
|  | 4.3 Реконструкція- термомодернізація будівлі НВК ДНЗ № 16 | 2017 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | МБ | 5984 |  |  | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі. Економія теплової енергії- 209 МВтгод/рік. (Економія від базового споживання - 238 Мвтгод/рік)
5. | Модернізація систем опалення | 5.1 Реконструкція будівлі комунальної установи «Сумський дошкільний навчальний заклад № 27 «Світанок» по вул. Червонопрапорна, 23 (заміна віконних блоків на енергозберігаючі, дообладнання газової котельні котлом, що працює на поновлювальних джерелах енергії (біомаса)) | 2017 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | МБ | 500 |  |  | Завершення робіт з модернізації газової котельні
|  | 5.2 Реконструкція системи опалення з установленням модульної котельні, що працює на поновлюваних джерелах енергії (біомаса) в комунальній установі "Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 11 по вул. Шишкіна, 12" | 2017 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР | МБ | 500 |  |  | Завершення робіт з установлення модульної котельні
|  | 5.3 Капітальний ремонт системи опалення (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) | 2017-2019 | Управління освіти і науки СМР | МБ | 1150.1 | 840 | 864 | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі
|  | ДНЗ №№ 14, 24, 29, Спецшкола, ЗОШ №№ 4, 19, 13, 17, 18, 21, ССШ №№ 1, 7, ЦЕНТУМ | 2017 | 6: МБ; 7: 1150.1; 10: Економія теплової енергії –
844 МВтгод/рік
|  | ССШ №№ 3, 10, 25, 29, ЗОШ №№ 5, 6, 8, 24, гімназія №1, Олександрівська гімназія | 2018 | 6: МБ; 8: 840; 10: Економія теплової енергії –
541,83 МВтгод/рік
|  | ССШ №№ 2, 23, 26,27, 30, ПДЮ, ЦНТТМ | 2019 | 9: 864; 10: Економія теплової енергії –
460,29 МВтгод/рік
6. | Впровадження автоматизованої системи моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері | 6.1 Заміна та встановлення нового обладнання для впровадження системи моніторингу теплоспоживання на об’єктах галузі «Освіта» | 2017-2019 | Управління освіти і науки СМР | МБ | 200 | 108 | 106 | Впровадження автоматизованого збору даних приладового обліку енергоресурсів
|  | ДНЗ №№ 21, 23, 14, 2, 7, 22 | 2017 | Управління освіти і науки СМР | МБ | 200 |  |  | Впровадження автоматизованого збору даних приладового обліку енергоресурсів
|  | ДНЗ №№ 1,8,5,33, НВК ДНЗ № 34 | 2018 | 6: МБ; 8: 108
|  | ЗОШ №№ 29, 20, 24, ССШ №№ 9, 25, НВК ДНЗ № 16 | 2019 | 6: МБ; 9: 106
|  | 6.2 Оплата послуг з побудови та створення системи моніторингу теплоспоживання на об’єктах галузі «Освіта» | 2017-2019 |  | МБ | 36 | 36 | 36
|  | 6.3 Моніторинг теплоспоживання будівель установ та закладів галузі «Освіта» | 2017-2019 | Управління освіти і науки СМР | МБ | 37 | 45 | 54 | Впровадження автоматизованого збору даних приладового обліку енергоресурсів
|  | ССШ №№ 1, 7, 17, ЗОШ №№ 6, 22, ДНЗ №№ 21, 23, 14, 2, 7, 22 | 2017 | 6: МБ; 7: 37
|  | ССШ №№ 1, 7, 17, ЗОШ №№ 6, 22, ДНЗ №№ 21, 23, 14, 2, 7, 22, ДНЗ №№ 1,8,5,21,33, НВК ДНЗ № 34 | 2018 | 6: МБ; 8: 45
|  | ССШ №№ 1, 7, 17, 9, 25, ЗОШ №№ 6, 22, 24, ДНЗ №№ 21, 23, 14, 2, 7, 22, 1,8,5,21,33 НВК ДНЗ № 34, НВК ДНЗ № 16, ЗОШ №№ 29, 20 | 2019 | 6: МБ; 9: 54
7. | Модернізація системи вентиляції | 7.1 Придбання та встановлення рекуператорів в ЗОШ № 5 | 2017 | 6: МБ; 7: 20; 10: Покращення параметрів мікроклімату в будівлі, економія теплової енергії 13 МВтгод/рік
[5 empty] | Залучені кошти (грант) | 100
| Всього по галузі «Освіта» |  |  | 7: 70083.566; 8: 41507.6; 9: 49053
Галузь «Охорона здоров’я»
8. | Модернізація систем освітлення | 8.1 Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в лікувально-профілактичних закладах | 2017-2019 | Відділ охорони здоров’я СМР |  | 197.5 | 63 | 26
|  | КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» | 2017 | 7: 80; 10: Економія електричної енергії – 99 МВтгод/рік
|  |  | 2018 | 8: 63; 10: Економія електричної енергії – 76 МВтгод/рік
|  | КУ «Сумська міська клінічна лікарня №4» | 2019 | 5: Відділ охорони здоров’я СМР; 9: 26; 10: Економія електричної енергії – 25 МВтгод/рік
|  |  | 2017 | 7: 27.2; 10: Економія електричної енергії – 39 МВтгод/рік
|  | КУ «Сумська міська клінічна лікарня №5» | 2017 | 7: 12.5; 10: Економія електричної енергії – 18,2 МВтгод/рік
|  | КУ «Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка» | 2017 | 7: 1.4; 10: Економія електричної енергії – 1,5 МВтгод/рік
|  | КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1» | 2017 | 7: 56.2; 10: Економія електричної енергії-9,14 МВтгод/рік
|  | КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» | 2017 | 7: 18.7; 10: Економія електричної енергії -16 МВтгод/рік
|  | КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 | 2017 | 7: 1.5; 10: Економія електричної енергії – 1,35 МВтгод/рік
м. Суми»
9. | Термомодернізація будівель | 9.1 Капітальний ремонт будівель (заміна віконних блоків) | 2017-2018 |  | МБ | 3967 | 335 |  | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі.
|  | КУ «СМКЛ №4» | 2017 | 6: МБ; 7: 500; 10: Економія теплової енергії – 42 МВтгод/рік
|  |  | 2018 | 6: МБ; 8: 335; 10: Економія теплової енергії – 23 МВтгод/рік
|  | Поліклініка КУ «СМКЛ № 4» по вул. Ковпака, 7 | 2017 | 6: Залучені кошти (ДБ); 7: 1400; 10: Економія теплової енергії – 96 МВт∙год/рік
[5 empty] | МБ | 42
|  | КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» | 2017 | 6: МБ; 7: 2025; 10: Економія теплової енергії –
169 МВтгод/рік
|  | 9.2 Придбання енергозберігаючих віконних блоків для КУ «Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка» | 2017 | 6: МБ; 7: 60.25; 10: Економія теплової енергії – 4 МВт∙год/рік
|  | 9.3 Заміна віконних блоків в КУ «Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» |  | 6: МБ; 7: 6.4; 10: Економія теплової енергії – 0,6 МВт∙год/рік
10. | Проведення енергоаудитів будівель | 10.1 Проведення енергоаудитів в лікувально-профілактичних закладах | 2017 | 6: МБ; 7: 48; 10: Розробка заходів з підвищення енергоефективності
[5 empty] | Залучені кошти | 112
| Всього по галузі «Охорона здоров’я» |  |  | 7: 4391.15; 8: 398; 9: 26 |  | 0 | ОБ+ДБ
Галузь «Культура»
10. | Термомодернізація будівель | 10.1 Капітальний ремонт будівель (заміна віконних блоків) | 2017 | Відділ культури та туризму СМР | МБ | 201.5 |  |  | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі
|  | ДМШ № 1 | 2017 | 6: МБ; 7: 88; 10: Економія теплової енергії –
5,2 МВт∙год/рік
|  | ДМШ № 3 | 2017 | 6: МБ; 7: 113.5; 10: Економія теплової енергії –
12 МВт∙год/рік
|  | 10.2. Придбання віконних блоків для бібліотек-філій №№ 1, 3, 4, 16, 18 | 2017 | 6: МБ; 7: 105; 10: Економія теплової енергії – 6,3 МВт∙год/рік
|  | 10.3 Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду) | 2017-2018 | Відділ культури та туризму СМР | МБ | 1575.5 | 727 |  | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі
|  | ДМШ № 2 | 2017 | 6: МБ; 7: 781.4; 10: Економія теплової енергії – 44 МВт∙год/рік
|  | ДМШ № 4 | 2017 | 6: МБ; 7: 544.1; 10: Економія теплової енергії – 44 МВт∙год/рік
|  | Дитяча художня школа ім. М.Г. Лисенка | 2017 | 6: МБ; 7: 250; 10: Завершення робіт з утеплення фасаду
|  | ДМШ № 1 | 2018 | 6: МБ; 8: 727; 10: Економія теплової енергії – 40 МВт∙год/рік
11. | Модернізація систем опалення | 11.1 Придбання твердопаливного котла для бібліотеки-філії № 5 | 2017 | Відділ культури та туризму СМР | МБ | 25 |  |  | Встановлення котла з більшим коефіцієнтом корисної дії
|  | 11.2 Капітальний ремонт системи опалення (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) | 2018-2019 | Відділ культури та туризму СМР | МБ |  | 180 | 144 | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі
|  | ДМШ № 1 | 2018 | 5: Відділ культури та туризму СМР; 8: 60; 10: Економія теплової енергії –
12,6 МВтгод/рік
|  | ДМШ № 2 | 2018 | 8: 60; 10: Економія теплової енергії – 11,3 МВтгод/рік
|  | ДХШ | 2018 | 8: 60; 10: Економія теплової енергії –
12,4 МВтгод/рік
|  | ДМШ № 3 | 2019 | 9: 72; 10: Економія теплової енергії –
8,1 МВтгод/рік
|  | ДМШ № 4 | 2019 | 9: 72; 10: Економія теплової енергії –
14,2 МВтгод/рік
| Всього по галузі «Культура» |  |  | 7: 1907; 8: 907; 9: 144
Галузь «Соціальний захист населення»
12. | Термомодерніза-ція будівель | 12.1 Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Центру реінтеграції бездомних осіб | 2017 | Департамент соціального захисту населення СМР | МБ | 390 |  |  | Покращення параметрів мікроклімату в будівлі, економія теплової енергії – 23 МВтгод/рік
| Всього по галузі «Соціальний захист» |  |  | 7: 390
Інформаційно-просвітницькі заходи у сфері енергозбереження та підвищення енергоефективності та інші заходи
13. | Створення та функціонування системи енергетичного менеджменту | 13.1 Упровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001 в бюджетній сфері міста Суми | 2017-2019 | 5: Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР, управління освіти і науки СМР, відділ культури та туризму СМР, відділ охорони здоров’я СМР; 10: Створення дієвого, ефективного та фахового енергоменеджменту в бюджетних закладах соціально-культурної сфери
14. | Участь у Добровільному об’єднанні органів місцевого самоврядування – Асоціації «Енергоефективні міста України» | 14.1 Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України» | 2017-2019 | Виконавчий комітет СМР | МБ | 50 | 50 | 50 | Виконання зобов’язань згідно з угодою про сплату вступного та членських внесків до Добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування Асоціації «Енергоефективні міста України»
15. | Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку міста | 15.1 Проведення Днів Сталої енергії у місті Суми | 2017-2019 | Виконавчий комітет СМР, Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | МБ | 50 | 55 | 60 | Проведення заходів з популяризації та виховання енергоефективної поведінки у споживачів
|  | 15.2 Виготовлення інформаційного пакету «План дій сталого енергетичного розвитку міста Суми | 2017 | Виконавчий комітет СМР, Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР | МБ | 50 |  |  | Виготовлення презентаційних матеріалів «План дій сталого енергетичного розвитку міста Суми на 2016-2025 роки» для потенційних інвесторів
|  | 15.3 Проведення конкурсів, відкритих уроків з питань енергозбереження, тижня енергоефективності | 2017-2019 | 5: Управління освіти і науки СМР, відділ культури та туризму СМР; 10: Пропаганда основ енергозбереження в закладах бібліотечної системи навчально-освітніх закладах
| Всього по Програмі |  |  | 7: 76921.716; 8: 42917.6; 9: 49333 | 79551.102
| Секретар Сумської міської ради |  |  | 10: А.В. Баранов
Виконавець: Липова С.А.