|  |
| --- |
| Додаток 2 до рішення Сумської міської ради «Про хід виконання комплексної міської програми «Освіта м. Суми на 2016-2018 роки» за підсумками 2016 року» від 26 квітня 2017 р. № 2083-МР |

Інформація

про виконання «Комплексної міської програми «Освіта м. Суми на 2016-2018 роки»

за 2016 рік

1.  10 управління освіти і науки Сумської міської ради

  КВКВ найменування головного розпорядника коштів

2. 070000 управління освіти і науки Сумської міської ради

 КТКВ найменування відповідального виконавця програми

3.  1000000 Комплексна міська програма «Освіта м. Суми на 2016-2018 роки», затверджена рішенням

 Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 168-МР (зі змінами)

 КТПКВ найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

| **№****з/п** | **Пріоритетні****завдання** | **Заходи****Програми** | **Джерела****фінансування** | **Плано-вий обсяг фінансу-вання, тис. грн.** | **Фактич-ний обсяг фінансу-вання, тис. грн.** | **Інформація про хід виконання** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Якість освіти** (підпрограма 1) |
| 1. | **Обов’язкове здобуття громадянами повної загальної середньої освіти, урізноманітнення моделей організації освіти**  | 1.1. Підвищення рівня навчальних досягнень учнів | У межах видатків галузі |  |  | Якість освіти в навчальних закладах складає 44,6%, що на 10,2% більше, ніж у минулому році |
| 1.2. Організація індивідуальних занять, консультацій, факультативів, гуртків за інтересами | У межах видатків галузі |  |  | Факультативи, групові заняття, консультації проводяться за рахунок годин варіативної складової робочих навчальних планів. У м. Суми варіативна складова фінансується на 100% |
| 1.3. Надання можливості отримання загальної середньої освіти громадянам за індивідуальною формою навчання екстернатом | Кошти міського бюджету | 6,7 | 6,7 | За екстернатною формою навчання у 2016 році освіту здобували 26 учнів, що на 1 екстерна більше, ніж у попередньому навчальному році. Із них: одержали свідоцтво про базову середню загальну освіту – 7 осіб, атестат про повну загальну середню освіту – 19 |
| 1.4. Проведення просвітницької роботи серед учнів та батьків, надання методичної допомоги вчителям-предметникам щодо якісної підготовки до ЗНО | У межах видатків галузі |  |  | Проведено наради для методистів, заступників директорів, які відповідають за організацію та проведення ЗНО, класних керівників 11-х класів, учителів-предметників, учнів 11-х класів, їх батьків. У кожній школі оформлено інформаційний куточок щодо особливостей проведення ЗНО-2016 та підготовки випускників до тестування. Інформація про особливості проведення ЗНО-2016 систематично висвітлювалася на сайтах шкіл, Сумської міської ради, управління освіти і науки |
| 1.5. Організація класів з поглибленим вивченням предметів та введення курсів за вибором | У межах видатків галузі |  |  | У місті функціонує 244 класи (7297 учнів) з поглибленим вивченням предметів, 107 профільних класів (26458 учнів). Із них: у десятих класах 1268 учнів, в одинадцятих класах – 1391 |
| 1.6.Забезпечення охоплення навчанням дітей та підлітків шкільного віку | У межах видатків галузі |  |  | Різними формами навчання для здобуття повної загальної середньої освіти охоплено 26944 дитини, що становить 97%. З вадами розумового або фізичного розвитку в м. Суми проживає 301 дитина, з них - навчаються, але не здобувають повну загальну середню освіту 262 дитини; не навчаються за станом здоров’я 39 дітей |
| **Дошкільна освіта** (підпрограма 2) |
| 1. | **Забезпечення умов для повноцінного, своєчасного і різнобічного розвитку дитини** | 1.1. Організація роботи на базі ДНЗ міста інклюзивних груп | Кошти міського бюджету |  | - | Організація інклюзивних груп на базі ДНЗ міста у 2016 році не планувалася |
| 1.2. Охоплення обдарованих дітей різними гуртками, студіями, секціями відповідно до напрямку  | У межах видатків галузі |  |  | У дошкільних закладах міста 4315 дітей охоплено різними гуртками, студіями, секціями відповідно до напрямку  |
| 1.3. Розвиток груп короткотривалого перебування «Разом з мамою», консультативних пунктів при ДНЗ та НВК  | Кошти міського бюджету | 2,0 | 2,0 | Для охоплення дітей дошкільною освітою, з урахуванням потреб та інтересів батьків, продовжує впроваджуватися система варіативних організаційних форм роботи з дошкільнятами: 1191 дитина відвідує групи «Разом з мамою», консультативні пункти при ДНЗ та НВК  |
| 2. | **Охоплення** **дітей дошкільною освітою** | 2.1.Оновлення інформаційного банку даних обліку дітей дошкільного віку в місті | У межах видатків галузі |  |  | На виконання п.2 ст. 11, п.2 ст.19 Закону України «Про дошкільну освіту», з метою забезпечення здобуття громадянами м. Суми дошкільної освіти управлінням освіти і науки Сумської міської ради організовано облік дітей дошкільного віку на території міста. За результатами проведеного обліку створена персоніфікована база даних дітей дошкільного віку та охоплення їх різними формами дошкільної освіти. Вивчені потреби щодо альтернативних форм надання дошкільної освіти, проведена відповідна роз’яснювальна робота з батьками |
| 2.2. Активізація роз’яснювальної роботи серед батьків дітей 5-ти років щодо значення дошкільної освіти у підготовці дітей до школи  | У межах видатків галузі |  |  | Протягом року 263 сімей, де виховувалися діти цього віку, отримували консультації, поради спеціалістів із різних питань, мали змогу краще зрозуміти особливості розвитку дитини та шляхи її всебічного розвитку в консультативних пунктах. Проведено загальноміські батьківські збори «Обов’язкова дошкільна освіта п’ятирічок: реалії, ризики, сподівання» за участю працівників управління, лікарів, психологів, методистів з дошкільної освіти |
| 2.3. Забезпечення 100% охоплення дітей п’ятирічок різними формами дошкільної освіти | У межах видатків галузі |  |  | Станом на 01.09.16 р. за оперативними даними на території м. Суми проживає 3008 дітей 5-річного віку. Усього дошкільною освітою охоплено 100% п’ятирічок |
| 2.4. Сприяння широкому висвітленню роботи щодо забезпечення населення достатньою та якісною дошкільною освітою в засобах масової інформації, соціальних мережах, власних Інтернет-сайтах | У межах видатків галузі |  |  | У 2016 році у науково-методичному журналі Міністерства освіти і науки України «Дошкільне виховання» та газеті «Дитячий садок» опубліковані матеріали педагогічних працівників ДНЗ №№ 1, 2, 5, 7, 8, 10, 15, 19, 28, 31, 33, НВК № 37. Видавництвом «Мандрівець» надруковано збірник з досвіду роботи НВК № 11 «Журавонька» з правового виховання. Більшість дошкільних закладів систематично ведуть сторінки ВКонтакті, Facebook, де висвітлюються знаменні події життя закладів, різноманітні форми роботи з педагогами та вихованцями, участь закладу у Всеукраїнських та міських конкурсах, виставках, акціях, організацію свят та розваг  |
| **Здоров’я дитини** (підпрограма 3) |
| 1. | **Соціальний****захист учасників****навчально-виховного процесу** | 1.1. Організація якісногохарчування вихованців | Кошти міського бюджету(загальний фонд) | 11780,1 | 9400,4 | У 2016 році вартість харчування на одну дитину дошкільного віку в день становила 15,00 грн. (60 % – батьківська плата,40 % – плата з міського бюджету), раннього віку – 11,00 грн. Харчування в ДНЗ організоване 3-х разове, різноманітне, у відповідності до картотеки страв. Виконання норм харчування за 2016 рік складає 73 % у групах раннього віку і 69 % у групах для дітей дошкільного віку |
| Кошти міського бюджету(спеціальний фонд) | 14136,0 | 8983,9 |
| 1.2. Організація якісногохарчування учнів  | Кошти міського бюджету(загальний фонд) | 18661,4 | 13786,2 | У 2016 році різними видами харчування у школах міста Суми охоплено 21144 учні, що складає 87%. Гарячим харчуванням забезпечено 16509 дітей, що на 171 особу більше, ніж у минулому році. Із них: 11640 учнів 1-4 класів, що становить 100%, 4376 учнів 5-9 класів (39 %), 493 учні 10-11 класів (20%). Організоване гаряче харчування для 159 дітей-сирот та дітей, позбавлених батьківського піклування, 756 дітей з малозабезпечених сімей, 739 учнів, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення АТО. Дієтичне харчування здійснюється у 20 загальноосвітніх навчальних закладах міста для 93 учнів |
| Кошти міського бюджету(спеціальний фонд) | 20377,0 | 10254,1 |
| 2. | **Заохочення до активної участі кожної дитини у творенні власного фізичного і духовного здоров’я**  | 2.1. Організація та проведення міських фізкультурно-оздоровчих, спортивно-масових та інформаційно-просвітницьких заходів та змагань  | Кошти міського бюджету | 9,0 | - | У 2016 році проведено 24 спортивні ігри школярів з 11 видів спорту. У загальній першості проведення обласних змагань м. Суми посіло І місце. 28 команд стали учасниками спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя», 22 - фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт» (Олександрівська гімназія посіла ІІ місце у зональному етапі змагань).Традиційним залишилося проведення Всеукраїнського Олімпійського уроку, Олімпійського тижня, міської спартакіади «Днів здоров’я» |
| 2.2. Організація системної роботи з формування здорового способу життя та виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих | У межах видатків галузі |  |  | Протягом звітного періоду було проведено 4 засідання творчої лабораторії вчителів «Основ здоров’я», на яких опрацьовувалися питання популяризації освіти на основі життєвих навичок та формування в учнів здорового способу життя. Результатом діяльності творчої лабораторії стали матеріали, надруковані в журналі «Здоров’я та фізична культура» №№ 4, 6 2016 року. Спільно з відділом охорони здоров’я Сумської міської ради у вересні 2016 року на базі «Клініки, дружньої до молоді» із залученням тренерів Товариства Червоного Хреста було проведено семінар-тренінг з відпрацювання навичок надання першої допомоги потерпілим. У березні 2016 року на базі ССШ № 29 відбувся «круглий стіл» «Проблеми репродуктивного здоров’я учнівської молоді», до якого були залучені представники медичних закладів, педагоги, батьківська громадськість. Протягом року для педагогів проводилися заняття Школи «Педагогіка здоров’я», де розглядалися питання системної роботи зі створення здоров’язбережувального середовища. У березні 2016 року на базі СДПУ ім. А.С. Макаренка було проведено підсумкову регіональну науково-практичну конференцію за результатами 5-річної роботи Школи «Педагогіка здоров’я». У виданому збірнику серед матеріалів науковців надруковано роботи 16 педагогів ДНЗ, ЗНЗ м. Суми. Спільно з обласним навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності проводилася робота методичного майданчика «Педагогіка безпеки», проведено ряд консультаційних пунктів у навчальних закладах та заняття з теми: «Алгоритм дій населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Рятувальна справа». У жовтні 2016 року уперше було проведено міський інтерактивний конкурс з основ здоров’я для учнів 7-8 класів, у якому брали участь команди ЗНЗ №№ 5, 7, 8, 11, 19, 20, 22. Інформаційно-методичним центром та науковцями СДПУ ім. А.С. Макаренка вперше було проведено регіональний учнівський конкурс з основ здоров’я імені М.М. Васюка для учнів 10-11 класів, у якому взяли участь старшокласники з навчальних закладів №№ 1, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 21, 22, 24 |
| 2.3.Залучення школярів до занять у спортивних гуртках та секціях у ДЮСШ № 1, 2 | У межах видатків галузі |  |  | Моніторинг залучення учнів до гурткової та секційної роботи з фізичного виховання, проведений у жовтні 2016 року, показав, що у ДЮСШ №№ 1 2791 учень задіяний спортивною діяльністю |
| **Виховання творчої та духовно багатої особистості** (підпрограма 4) |
| 1. | **Виховання гармонійно розвиненої особистості** | 1.1. Здійснення системних заходів, спрямованих на посилення національно-патріотичного виховання дітей та молоді | Кошти міського бюджету | 2,0 | - | У 2016 році проведено 4 засідання методичної ради з координаційної роботи шкільних музеїв, конкурс-огляд шкільних музеїв (шкіл №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 29, гімназії № 1, КЗ ПДЮ, КЗ ЦЕНТУМ, ЦНТТМ), міський конкурс творчих робіт, присвячений захисникам Вітчизни, у номінаціях «Вірш», «Малюнок», «Оберіг для солдата», круглий стіл «Робота шкільних музейних об’єднань у напрямі увічнення пам’яті воїнів, які виявили героїзм у захисті України під час проведення АТО» |
| 1.2. Реалізація міського проекту «Мистецтво і діти» | 14,0 | - | У 2016 році було проведено 9 міських конкурсів художньо-естетичного напряму із загальною кількістю учасників близько 2000 школярів. Учасниками міських конкурсів у різних рівнях виконавської майстерності, номінаціях і вікових категоріях за 2016 рік здобуто 268 призових місць (на 60 більше, ніж у 2015 році), із них 75 місць – перші (на 9 більше, ніж у 2015 році). Це окремі виконавці та колективи із навчальних закладів №№ 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, гімназії № 1, Олександрівської гімназії, ПДЮ, ЦЕНТУМ, ЦНТТМ |
| 1.3. Здійснення системних заходів, направлених на посилення правоосвітньої та правовиховної діяльності | 2,0 | - | Проведено Тижні правових знань учнів (квітень, жовтень, грудень), І відкритий міський турнір юних правознавців (жовтень 2016), організовано участь навчальних закладів міста в конкурсі творчих робіт правової тематики до Дня захисту прав людини (СумДУ), брейн-ринзі «Знавці права» (СФХНУВС), конкурсі учнівських есе «Права людини крізь призму сучасності», Всеукраїнському конкурсі навчально-методичних розробок з прав людини (за підтримки програми VSAID). Збірна команда учнів м. Суми «Правовий альянс» посіла ІІІ місце в ХІV Всеукраїнському турнірі юних правознавців (м. Ужгород) |
| **Робота з обдарованою учнівською молоддю** (підпрограма 5) |
| 1. | **Забезпечення можливостей використання творчого потенціалу дітей, створення умов для розвитку і підтримки талантів** | 1.1. Проведення семінарів для заступників директорів та практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів з питань науково-методичного забезпечення та психологічного супроводу обдарованої учнівської молоді | Кошти міського бюджету | 2,0 | - | Питання роботи з обдарованими учнями є актуальним. Воно розглядається на нарадах директорів, заступників директорів, засіданнях міських методичних об’єднань учителів-предметників. 16 березня 2016 року на базі Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 10 ім. О.Бутка м. Суми відбувся семінар-нарада з питань роботи з обдарованою учнівською молоддю.У листопаді 2016 року для практичних психологів ЗНЗ міста проведено практичні заняття «Психологічна підготовка учнів до участі в олімпіадах, ДПА, ЗНО» |
| 1.2. Надання адресної підтримки обдарованій молоді шляхом призначення та виплати стипендій | 59,1 | 39,2 | Відповідно до розпорядження міського голови м. Суми 15 обдарованих учнів отримують стипендії у сумі 290 грн. |
| 1.3. Проведення свята «Творча обдарованість» | 14,0 | 14,0 | 16 січня 2016 року проведено свято «Творча обдарованість» |
| **Сучасні інформаційні технології** (підпрограма 6) |
| 1. | **Підвищення якості освіти, форм і змісту навчального процесу на основі розвитку і використання сучасних інформаційних технологій** | 1.1. Здійснення передплати на періодичні видання | Кошти міського бюджету | 20,2 | 20,2 | За кошти місцевого бюджету передплачено 44 примірники фахових періодичних видань |
| 1.2. Забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів підручниками за новими програмами | Кошти державного бюджету (кошти, отримані з обласного бюджету) | 344,4 | 343,7 | Для учнів 4-х та 7-х класів придбано підручників |
| Кошти міського бюджету | 750,9 | 737,6 | Придбано підручники для учнів 4-х та 7-х класів  |
| 1.3. Забезпечення навчальних закладів навчальною, методичною, довідковою літературою  | Кошти міського бюджету | 32,0 | - | - |
| 1.4. Оснащення сучасним обладнанням навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання | Кошти державного бюджету (освітня субвенція отримана з обласного бюджету) | 850,0 | 850,0 | Придбано предмети довгострокового користування – обладнання для кабінетів природничо-математичного циклу. Придбано комп’ютерної та мультимедійної техніки в кількості 492 одиниці |
| 1.5. Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів фаховими періодичними виданнями | Кошти міського бюджету | 296,0 | 265,9 | Навчальні заклади міста проводять передплату фахових періодичних видань самостійно |
| **Заходи з позашкільної освіти** (підпрограма 7) |
| **1.** | **Створення умов для творчого, інтелектуаль-ного, духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час** | 1.1. Проведення міських конкурсів для дітей та учнівської молоді за напрямами позашкільної освіти | Кошти міського бюджету | 1,0 | - | У 2016 році на базі ЦЕНТУМ проведено міський етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна», міський етап Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року»,V міський екологічний конгрес «Краса Землі у твоїх руках», міську екологічну гру-квест «Шукачі пригод», міський конкурс дитячих малюнків «Час берегти енергію»; на базі ПДЮ – міський конкурс учнівських проектів «Молодіжна ініціатива», міський квест «Історичні перегони»; на базі ЦНТТМ – міський етап Всеукраїнського конкурсу «Моя Україно!», міський етап Всеукраїнської виставки-конкурсу технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість тобі, Україно!», міські змагання учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання серед вихованців ПНЗ, міську виставку-конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Новорічний сувенір», міську виставку-конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Паперові дива», міський конкурс з початкового технічного моделювання «Ми – Саморобкіни!», міську виставку-конкурс дизайнерського мистецтва «Сучасна садово-паркова скульптура» |
| 1.2. Проведення міських масових заходів для школярів | 1,0 | - | 01.06.2016 на базі ПДЮ проведено святковий концерт-привітання «Дитинства щаслива пора», присвячений Міжнародному дню захисту дітей, організовано роботу ігрових майданчиків «Країна всезнайок», «Веселка творчості», «Спритні, дужі, грайливі», «Весела палітра», «Квіткова галявина», майстер-класів, показових виступів лицарських боїв, гоночних моделей літаків |
| 1.3. Проведення конкурсів фахової майстерності для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів | 1,0 | - | Переможцем конкурсу другого (очного) туру ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2016» стала Гончаренко А.В., керівник гуртка «Жива планета» ЦЕНТУМ; лауреатом – Дмитренко І.П., керівник гуртка «Ковроткацтво» ПДЮ. Гончаренко А.В. стала переможцем першого (заочного) туру 3-го етапу Всеукраїнського конкурсу та посіла ІІІ місце в другому (очному) турі 3-го етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у 2016 році |
| **Професійне зростання педагогічних працівників** (підпрограма 8) |
| **1.** | **Формування особистості** **педагогічних працівників з конкурентно-спроможними здібностями, створення умов для стимулювання їхньої праці**  | 1.1. Проведення І етапу всеукраїнського конкурсу "Учитель року" | Кошти міського бюджету | 25,8 | - | Учасниками І (міського) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017» були 19 педагогів: по 5 у номінаціях "Початкова освіта", "Біологія", "Інформатика", чотири - у номінації "Музичне мистецтво". Перемогу в І (міському) турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017» здобули Кобилецька Марина Олександрівна, учитель початкових класів ССШ № 1, Мільченко Світлана Вікторівна, учитель біології ЗОШ № 22, Куприк Світлана Олександрівна, учитель інформатики ССШ № 1, Новікова Валентина Миколаївна, учитель музичного мистецтва ССШ № 1. Лауреатами визнано вчителя початкових класів ССШ № 2 Олійник Оксану Григорівну, учителя початкових класів ЗОШ № 6 Самойленко Лілію Вікторівну, учителя біології ЗОШ № 12 Рудик Юлію Олександрівну, учителя біології ЗОШ № 6 Єфіменко Анну Олександрівну, учителя інформатики ССШ № 10 Зиміну Любов Олександрівну, учителя інформатики ЗОШ № 15 Бойко Ірину Володимирівну, учителя музичного мистецтва ССШ № 10 Могильну Наталію Миколаївну, учителя музичного мистецтва ССШ № 2 Лисенко Наталію Юріївну |
| 1.2. Проведення конкурсів фахової майстерності для педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів  | 14,3 | - | Протягом січня-березня 2016 року було проведено І та ІІ етапи міського конкурсу фахової майстерності «Срібні родзинки». На розгляд журі тридцять три освітні заклади подали 209 матеріалів з ефективними прийомами навчання, які використовуються педагогами в практичній діяльності. У конкурсі взяли участь учителі, які представили 20 навчальних предметів (номінацій). Значну кількість робіт представили заклади: ССШ № 10 – 29, ССШ № 7 – 23, ЗОШ № 15 – 15, ССШ № 29 – 13, ЗОШ № 22 – 10. Протягом січня-березня 2016 року в межах діяльності методичних об’єднань відбулися огляди конкурсних матеріалів, проведено їх презентації, визначено 77 переможців у різних номінаціях. За підсумками конкурсу найбільше призерів представили ССШ №№ 7, 10 (по 9 переможців), ЗОШ №№ 15, 22 (по 6 переможців). Для участі в методичному вернісажі «Срібні родзинки» були запрошені одинадцять педагогів із восьми навчальних закладів: ССШ №№ 2, 7, 9, 10, ЗОШ №№ 4, 21, 22, Свято-Миколаївської ЗОШ. Учителі показали універсальність запропонованих прийомів, творчі підходи до їх демонстрації, високий рівень професійної майстерності |
| 1.3. Стимулювання педагогічних працівників за підготовку переможців ІІІ і ІV етапів всеукраїнських учнівських олімпіад, переможців міського етапу конкурсу «Учитель року» | 420,9 | 420,9 | Відповідно до наказу управління освіти і науки Сумської міської ради 89 учителів отримують надбавки до посадового окладу за результатами участі в олімпіадах та конкурсах. 3 учителі отримують надбавку за участь у ІІ (обласному) турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016» |
| **Забезпечення безпечних та комфортних умов для дітей та учнів навчальних закладів** (підпрограма 9) |
| **1.** | Підвищення рівня комфортних умов для дітей дошкільних навчальних закладів | 1.1. Забезпечення належних умов для перебування дітей  | Кошти обласного бюджету (виконання депутатських повноважень) | 95,4 | 95,4 | Придбання предметів, матеріалів та інвентарю на поточне утримання дошкільних навчальних закладів: канцелярських товарів, м’якого інвентарю, паливно-мастильних матеріалів, електротоварів, посуду, меблів, віконних та дверних блоків, спортивного інвентарю, матеріалів для ремонту, придбання іграшок, поповнення аптечок та оплату послуг (крім комунальних) |
| Кошти міського бюджету | 6100,7 | 5938,6 |
| **2.** | Підвищення рівня комфортних умов для загальноосвітніх навчальних закладів | 1.1. Забезпечення належних умов для перебування учнів  | Кошти обласного бюджету (виконання депутатських повноважень) | 46,5 | 46,5 | Придбання предметів, матеріалів та інвентарю для утримання загальноосвітніх навчальних закладів: канцелярських товарів, м’якого інвентарю, шкільної та спортивної форми, господарських товарів, електротоварів, паливно-мастильних матеріалів, посуду, меблів, віконних та дверних блоків, новорічних подарунків, спортивного інвентарю, матеріалів для ремонту, поповнення аптечок, придбання класних журналів, спецодягу, сантехнічних матеріалів, вогнегасників та оплату послуг (крім комунальних) |
| Кошти міського бюджету | 14600,0 | 14500,3 |
| **3.** | Підвищення рівня комфортних умов для спеціальної загальноосвітньої школи | 1.1. Забезпечення належних умов для перебування учнів  | Кошти міського бюджету | 300,6 | 299,2 | Придбання предметів, матеріалів та інвентарю на поточне утримання спеціальної загальноосвітньої школи: канцелярських товарів, м’якого інвентарю, електротоварів, посуду, меблів, віконних блоків, спортивного інвентарю, класних журналів та оплату послуг (крім комунальних) |
| **4.** | Підвищення рівня комфортних умов для позашкільних навчальних закладів | 1.1. Забезпечення належних умов для перебування дітей  | Кошти міського бюджету | 447,4 | 414,1 | Придбання предметів, матеріалів та інвентарю для утримання позашкільних навчальних закладів: канцелярських товарів, господарських товарів, меблів, матеріалів для ремонту та оплату послуг (крім комунальних) |
| **5.** | Підвищення рівня комфортних умов для міського міжшкільного навчально- виробничого комбінату | 1.1. Забезпечення належних умов для перебування дітей  | Кошти міського бюджету | 215,3 | 206,6 | Придбання предметів, матеріалів та інвентарю на поточне утримання міського міжшкільного навчально-виробничого комбінату: канцелярських товарів, м’якого інвентарю, тюлі, паливно-мастильних матеріалів, господарських товарів, електротоварів, меблів, матеріалів для ремонту та оплату послуг (крім комунальних) |
| **Матеріально-технічне забезпечення закладів** (підпрограма 10) |
| **1.** | **Розвиток та модернізація матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів** | 1.1. Придбання обладнання для харчоблоків, пралень  | Кошти обласного бюджету (виконання депутатських повноважень) | 8,8 | 8,8 | У 2016 році придбано 52 одиниці обладнання для харчоблоків |
| Кошти міського бюджету | 760,5 | 746,2 |
| 1.2. Забезпечення комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням | Кошти обласного бюджету (виконання депутатських повноважень) | 8,3 | 8,3 | У 2016 році матеріально-технічна база дошкільних закладів поповнена на 20 одиниць мультимедійної та комп’ютерної техніки |
| Кошти державного бюджету (субвенція на виконання програм соціально-економічного та культурного розвиткурегіонів) | 570,0 | 569,9 |  |
| Кошти міського бюджету | 192,8 | 192,8 |
| 1.3. Інше обладнання | Кошти міського бюджету | 183,0 | 183,0 | У 2016 році дошкільними навчальними закладами придбано 21 одиницю обладнання для ігрових кімнат, дитячих майданчиків, музичних приміщень |
| 1.4. Капітальний ремонт будівель  | Кошти міського бюджету | 3318,3 | 3292,1 | У 2016 році здійснено капітальний ремонт будівель, приміщень у 23 дошкільних навчальних закладах |
| Кошти державного бюджету (субвенція на виконання програм соціально-економічного та культурного розвиткурегіонів) | 1347,3 | 1347,3 |
| 1.5. Капітальний ремонт інженерних мереж | Кошти міського бюджету | 603,9 | 603,9 | Капітальний ремонт водопровідної, каналізаційної систем та системи опалення здійснено у 5 закладах |
| 1.6. Капітальний ремонт території закладів | Кошти міського бюджету | 197,8 | 197,8 | Капітальний ремонт асфальтового покриття та заміну огорожі здійснено у 4 навчальних закладах |
| Кошти державного бюджету (субвенція на виконання програм соціально-економічного та культурного розвиткурегіонів) | 520,0 | 487,2 |
| 1.7. Добудова другогоблоку ДНЗ № 38 «Яблунька» за адресою: вул. Серпнева, 1 | Кошти міського бюджету | 11000,0 | - | Будівництво не завершене |
| **2.** | **Розвиток та модернізація матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів** | 2.1. Придбання обладнання для харчоблоків  | Кошти міського бюджету | 1730,8 | 1730,8 | Придбано 27 одиниць технологічного обладнання для харчоблоків |
| 2.2. Забезпечення комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням | Кошти міського бюджету | 1745,2 | 1745,2 | Загальноосвітніми навчальними закладами придбано 143 одиниці комп’ютерної та мультимедійної техніки |
| Кошти державного бюджету (субвенція на виконання програм соціально-економічного та культурного розвиткурегіонів) | 1210,0 | 1210,0 |
| Кошти державного бюджету (освітня субвенція отримана з обласного бюджету) | 2700,0 | 2699,9 |
| 2.3. Інше обладнання | Кошти міського бюджету | 1318,8 | 1318,8 | Придбано 50 одиниць обладнання для майстерень, занять фізичною культурою |
| 2.4. Капітальний ремонт будівель  | Кошти міського бюджету | 9947,1 | 9067,3 | Здійснено капітальний ремонт будівель, приміщень у 30 закладах |
| Кошти державного бюджету (субвенція на виконання програм соціально-економічного та культурного розвиткурегіонів | 5152,3 | 4993,0 |
| Кошти обласного бюджету (виконання депутатських повноважень) | 40,0 | 40,0 |
| 2.5. Капітальний ремонт інженерних мереж  | Кошти міського бюджету | 436,4 | 436,4 | Виконано капітальний ремонт каналізаційної та опалювальної системи у 6 навчальних закладах |
| 2.6. Капітальний ремонт території закладів | Кошти міського бюджету | 1554,6 | 1554,6 | Здійснено капітальний ремонт асфальтового покриття та встановлення огорожі у 3 навчальних закладах |
| Кошти державного бюджету (субвенція на виконання програм соціально-економічного та культурного розвиткурегіонів) | 280,0 | 280,0 |
| **3.** | **Розвиток та модернізація матеріально-технічної бази спеціальної загальноосвітньої школи** | 3.1. Придбання обладнання для харчоблоку | Кошти міського бюджету | 150,0 | 125,0 | Придбано 8 одиниць технологічного обладнання для харчоблоку |
| 3.2. Забезпечення комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням | 9,0 | - | - |
| **4.** | **Розвиток та модернізація матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів**  | 4.1. Забезпечення комп’ютерною технікою та іншим обладнанням  | Кошти міського бюджету | 11,1 | 5,7 | Придбано комп’ютерну техніку та інше обладнання |
| 4.2 Інше обладнання | Кошти державного бюджету (субвенція на виконання програм соціально-економічного та культурного розвиткурегіонів) | 190,0 | 190,0 | Придбано 15 одиниць обладнання для Палацу дітей та юнацтва  |
| 4.3. Капітальний ремонт будівель | Кошти міського бюджету | 450,0 | 445,5 | Здійснено капітальний ремонт будівель у трьох позашкільних закладах |
| **5.** | **Розвиток та модернізація матеріально-технічної бази міського міжшкільного навчально-виробничого комбінату** | 5.1. Придбання обладнання для котельні  | Кошти міського бюджету | 13,8 | 13,8 | Придбано обладнання для котельні ММНВК |
| 5.3. Капітальний ремонт будівель  | 80,0 | 80,0 | Здійснено капітальний ремонт будівлі з заміною вікон |
| 5.4. Капітальний ремонт системи опалення  | 70,0 | 56,2 | Встановлено один твердопаливний котел |

Секретар Сумської міської ради А. В. Баранов

Виконавець: Данильченко А.М.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_26.04.2017 р.