## Лист1
4. Напрями діяльності та завдання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017–2019 роки за 2017 рік
№ з/п | Заходи | Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн. |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Інформація про виконання заходів Програми
|  | Усього | Держ. бюджет | Міський бюджет | Інші джерела фінансування | Усього | Держ. бюджет | Міський бюджет |  |  | Інші джерела фінансування | Короткий опис виконаних заходів | Економічний ефект від упровадження заходів
[8 empty] | Спец. фонд | Загал. фонд | Депутатські кошти
Галузь "Освіта"
1. Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми
1.1 | Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | Виготовлено інвестиційне техніко-економічне обґрунтування проекту "Підвищення енергоефективності в навчальних закладах міста Суми" в рамках технічної допомоги проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні"
1.2 | Покращення енергоефективності в освітніх закладах (утеплення зовнішніх огороджуючих конструкій ССШ № 29 по вул. Заливній, 25, ДНЗ №22 "Джерельце") | 6846 |  | 2500 | 4346 | 5454.6 |  | 1712.1 |  |  | 3742.5 | Виконано. У ДНЗ № 22 замінено віконні блоки (254,51 кв. м) та двері (11,61 кв. м), утеплено фасад (3013,04 кв м) та в ССШ № 29 утеплено фасад площею 3156,05 кв. м | Економія теплової енергії від базового року* склала 282,1 МВтгод | 3
2. Модернізація систем освітлення
2.1 | Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в навчально-виховних закладах
| ССШ №№ 1, 7, 17, ЗОШ №№ 6, 22 | 413.5 |  | 413.5 |  | 413.345 |  |  | 413.345 |  |  | Виконано. Проведено заміну неефективнх освітлювальних приладів на світлодіодні у кількості 1985 од. | Економія теплової енергії від базового року* склала 39 МВтгод
3. Термомодернізація будівель
3.1 | Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків)
| ССШ № 1, ЗОШ № 6 | 1557.36 |  | 1557.36 |  | 1554.922 |  | 1554.922 |  |  |  | Виконано. Замінено 642,33 кв м віконних блоків | Економія теплової енергії від базового року* склала 35,7 МВтгод
| ЗОШ № 21 | 309 | 300 | 9 |  | 303.7507 | 294.9082 | 8.8425 |  |  |  | Виконано.Замінено 141,24 кв м віконних блоків | Економія теплової енергії очікується у наступному звітному періоді
| ЗОШ № 27 | 309 | 300 | 9 |  | 297.2 | 288.2 | 9 |  |  |  | Виконано. Замінено 112,93 кв м віконних блоків | Економія теплової енергії очікується у наступному звітному періоді
| ДНЗ № 20 | 849.75 | 825 | 24.75 |  | 821.76 | 797.83 | 23.93 |  |  |  | Виконано. Замінено 336,4 кв м віконних блоків | Економія теплової енергії від базового року* склала 23,3 МВтгод
| ДНЗ № 23 | 1498.74 | 1395 | 103.74 |  | 1497.79 | 1394.11 | 103.68 |  |  |  | Виконано. Замінено 653,9 кв м віконних блоків | Економія теплової енергії від базового року* склала 122 МВтгод
| ДНЗ № 33 | 1499.45 | 1390 | 109.45 |  | 1498.5 | 1390 | 108.5 |  |  |  | Виконано. Замінено 610 кв м віконних блоків | Економія теплової енергії від базового року* склала 72,8 МВтгод
| ЗОШ № 23 | 1431.7 | 1390 | 41.7 |  | 1429.27 | 1387.6 | 41.67 |  |  |  | Виконано. Замінено 620 кв м віконних блоків | Економія теплової енергії від базового року* склала 12,7 МВтгод
| Гімназія № 1 | 80.5 |  | 80.5 |  | 79.691 |  | 79.691 |  |  |  | Виконано. Замінено 41,96 кв м віконних блоків | Економія теплової енергії очікується в наступному звітному періоді | 4
| ЗОШ № 4 | 515 | 500 | 15 |  | 512.74 | 500 | 12.74 |  |  |  | Виконано. Замінено 183,15 кв м віконних блоків | Економія теплової енергії очікується в наступному звітному періоді
| ЗОШ № 18 | 316.295 | 307.085 | 9.21 |  | 315.806 | 307.09 | 8.716 |  |  |  | Виконано. Замінено 127 кв м віконних блоків | Економія теплової енергії очікується в наступному звітному періоді
| ДНЗ № 21 | 1493.5 | 1450 | 43.5 |  | 1477.87 | 1434.83 | 43.04 |  |  |  | Виконано. Замінено 279,92 кв м віконних блоків | Економія теплової енергії очікується в наступному звітному періоді
| ПДЮ | 309 | 300 | 9 |  | 309 | 300 | 9 |  |  |  | Виконано. Замінено 131,77 кв м віконних блоків | Економія теплової енергії від базового року* склала 5,6 МВтгод
3.2 | Капітальний ремонт будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 5 "Снігуронька", м. Суми, Сумської області, вул. Герасима Кондратьєва, 142 | 1060.9 | 1030 | 30.9 |  | 1042.22 | 1021.12 | 21.1 |  |  |  | Виконано. Замінено 399,26 кв м віконних блоків | Економія теплової енергії очікується в наступному звітному періоді
3.3 | Придбання енергозберігаючих віконних блоків для ДНЗ № 15 | 125 |  | 75 | 50 | 125 |  |  | 75 |  | 50 | Виконано. Замінено 47,33 кв м віконних блоки | Економія теплової енергії очікується в наступному опалювальному періоді
3.4 | Придбання енергозберігаючих віконних блоків для ДНЗ № 31 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | Замінено 40 кв м віконних блоків | Економія теплової енергії очікується в наступному звітному періоді
3.5 | Придбання енергозберігаючих віконних блоків для ЗОШ № 13 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | Виконано. Замінено 26,92 кв м віконних блоки | Економія теплової енергії від базового року* склала 19,7 МВтгод
3.6 | Придбання та встановлення віконних та дверних блоків у ЗОШ № 15 | 98.6 |  |  | 98.6 | 98 |  |  |  |  | 98 | Виконано. Замінено 73,3 кв м віконних блоків | Економія теплової енергії від базового року склала 73,1 МВтгод
3.7 | Придбання віконних блоків для ДНЗ № 35 | 9.808 |  |  | 9.808 | 9.81 |  |  |  |  | 9.81 | Виконано. Замінено 9,45 кв м віконних блоків | Економія теплової енергії очікується в наступному звітному періоді
3.8 | Придбання та встановлення віконних блоків у ССШ № 3 | 180 |  | 180 |  | 180 |  |  | 180 |  |  | Виконано. Замінено 80,2 кв м віконних блоки | Економія теплової енергії очікується в наступному звітному періоді
3.9 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССШ № 1 | 970 |  | 970 |  | 969.31 |  | 969.31 |  |  |  | Виконано. Утеплено 455 кв м зовнішніх стін | Економія теплової енергії очікується в наступному звітному періоді. Завершення робіт планується у 2018 році | 5
3.10 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССШ № 10 | 13.5 |  | 13.5 |  | 13.47 |  | 13.47 |  |  |  | Виконано. Розроблено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту будівлі | Реалізація заходу заплановано на 2018 рік
3.11 | Капітальний ремонт покрівлі (утеплення) ЗОШ № 5 | 337 |  | 200 | 137 | 194.2 |  | 194.2 |  |  | 0 | Виконано. У рамках проекту "Школа енергії - 2", що виконувався Проектом "Створення енергетичних агенств в Україні", на замовлення Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH для ЗОШ № 5 було передано у безкоштовне використання матеріали для утеплення 750 кв м покрівлі, а саме: базальтовий утеплювач (щільність 35-45 кг/куб м, коефіцієнт теплопровідності матеріалу 0,045 Вт/(м К), загальна товщина 200 мм), гідро-вітрозахисна мембрана (тришарова, щільність від 90 г/кв м), пароізоляційна мембрана (поверхнева щільність 80 г/кв м, паропроникність- 1 г/квм 24 год) | Економія очікується в наступному звітному періоді
4. Термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж
4.1 | Реконструкція - термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ССШ № 25 | 5244 |  | 5244 |  | 4672.8 |  | 4672.8 |  |  |  | Виконано. Замінено 625,8 кв м віконних блоків, 8,1 кв м дверних блоків, утеплено дах площею 1937 кв м | Економія очікується в наступному звітному періоді
4.2 | Реконструкція -термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ЗОШ № 24 | 7300 |  | 7300 |  | 7193.7 |  | 7193.7 |  |  |  | Виконано. Замінено 335 світлодіодних ламп, утеплено 2340,9 кв м даху, частково виконано роботи по встановленню системи вентиляції, встановлено систему автоматичного погодного регулювання тепла | Економія теплової енергії від базового року склала 24,8 МВтгод
4.3 | Реконструкція -термомодернізація будівлі НВК ДНЗ № 16 | 3980 |  | 3980 |  | 3929.1 |  | 3929.1 |  |  |  | Виконано. Замінено 475,38 кв м віконних блоків, 3,67 кв м дверних блоків, утеплено 2032,16 кв м зовнішніх стін | Економія теплової енергії очікується в наступному звітному періоді
5. Модернізація систем опалення
5.1 | Реконструкція будівлі комунальної установи "Сумський дошкільний навчальний заклад № 27 "Світанок" по вул. Червонопрапорна, 23 (заміна віконних блоків на енергозберігаючі, дообладнання газової котельні котлом, що працює на поновлювальних джерелах енергії (біомаса) | 50 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Не виконано | Кошти на виконання заходу не замовлялися головним розпорядником коштів | 6
5.2 | Реконструкція системи опалення з установленням модульної котельні, що працює на поновлюваних джерелах енергії (біомаса) в комунальній установі "Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 по вул Шишкіна, 12" | 50 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Не виконано | Кошти на виконання заходу не замовлялися головним розпорядником коштів
5.3 | Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) | 1150.1 |  | 1150.1 |  | 334.0307 |  | 334.0307 |  |  |  | Виконано частково. Розроблено проектно-кошторисні документації для ССШ №№ 1, 7, 17, ЗОШ №№ 4, 13, 18, ДНЗ №№ 14, 29, Спеціальної школи | Реалізація заходу заплановано на 2018 рік
6. Впровадження автоматизованої системи моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері
6.1 | Заміна та встановлення нового обладнання для впровадження системи моніторингу теплоспоживання на об'єктах галузі "Освіта" | [10 empty] | Виконано. Проведено закупку та встановлення теплообчислювачів, модемів, модулів для дистанційного збору та передачі показників теплоспоживання в ДНЗ №№ 2, 7, 14, 21, 22
| ДНЗ №№ 2, 7, 14, 21, 22,23 | 200 |  | 200 |  | 198.6 |  | 117 | 81.6
6.2 | Оплата послуг з побудови та створення системи моніторингу теплоспоживання на об'єктах галузі "Освіта" | 36 |  | 36 |  | 34 |  |  | 34 |  |  | Виконано. Проведено екпрес-енергообстеження будівель закладів ДНЗ №№ 2, 7, 14, 21, 22, 23 та навчання користувачів "Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель" відповідальних осіб за ефективне споживання енергоресурсів в ДНЗ №№ 21, 22, 23 |  | 7
6.3 | Моніторинг теплоспоживання будівель установ та закладів галузі "Освіта"
| ССШ №№ 1, 7, 17, ЗОШ №№ 6, 22, ДНЗ №№ 2,7,14,21,22,23 | 37 |  | 37 |  | 13.6 |  |  | 13.6 |  |  | Виконано. Сплачено послуги з обслуговування Сумським державним університетом сайту "Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель" для ССШ №№ 1, 7, 17, ЗОШ №№ 6, 22, ДНЗ №№ 21, 22, 23
7. Модернізація системи вентиляції
7.1 | Придбання та встановлення рекуператорів у ЗОШ № 5 | 120 |  | 20 | 100 | 19.9 |  |  | 19.9 |  | 0 | Виконано. У рамках проекту "Школа енергії - 2", що фінансувався Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH для ЗОШ № 5 було передано у безкоштовне використання децентралізовані приточно-витяжні рекуператори PRANA-200 C у кількості 14 одиниць потужністю 40 Вт. | Економія теплової енергії очікується у наступному звітному періоді
| По головному розпоряднику управління освіти і науки Сумської міської ради | 14783.703 |  |  |  | 13843.7754 | 9115.6882 | 3652.8422 | 817.445 |  | 257.81
| в т ч | [6 empty] | спец ф 3% співфі 273,96, спец фонд МБ 3271,92 |  |  | 257,8 обл кошти
| По головному розпоряднику управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |  |  |  |  | 21250.2 |  | 17507.7 | 817.445
| Разом по галузі "Освіта" | 38490.703 | 9187.085 | 24462.21 | 4841.408 | 35093.9754 | 9115.6882 | 21160.5422 | 817.445 |  | 4000.31
Галузь "Охорона здоров'я"
8. Модернізація систем освітлення
8.1 | Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в лікувально-профілактичних закладах
| КУ "Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" | 80 |  | 80 |  | 79.5 |  |  | 79.5 |  |  | Виконано. Замінено 946 неефективні освітлювальні прилади на світлодіодні | Економія електричної енергії очікується у наступному звітному періоді
| КУ "Сумська міська клінічна лікарня № 4" | 27.2 |  | 27.2 |  | 27.2 |  |  | 27.2 |  |  | Замінено 485 од неефективних освітлювальних приладів на світлодіодні | Встановлення ламп виконано в грудні 2017 року, економія електричної енергії очікується в наступному звітному періоді | 8
| КУ "Сумська міська клінічна лікарня № 5" | 12.5 |  | 12.5 |  | 12.493 |  |  | 12.493 |  |  | Замінено 304 од неефективних освітлювальні прилади на світлодіодні | Економія електричної енергії склала 37,8 тис. кВт∙год
| КУ "Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка" | 1.4 |  | 1.4 |  | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  | Замінено 12 од. неефективних освітлювальних приладів на світлодіодні | Економія електричної енергії очікується в наступному звітному періоді
| КУ "Сумська міська клінічна лікарня № 1" | 56.2 |  | 56.2 |  | 56.2 |  |  | 56.2 |  |  | Замінено 553 неефективні освітлювальні прилади на світлодіодні | Економія електричної енергії склала 35,6 МВт∙год
| КУ "Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" | 18.7 |  | 18.7 |  | 18.7 |  |  | 18.7 |  |  | Виконано. Замінено 258 од неефективних освітлювальних приладів на світлодіодні | Економія електричної енергії склала 62,5 МВт∙год
| КУ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 м. Суми" | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.495 |  |  | 1.495 |  |  | Виконано. Замінено 15 од. неефективних освітлювальних приладів на світлодіодні | Економія електричної енергії склала 4,1 МВтгод
9. Термомодернізація будівель
9.1 | Капітальний ремонт будівель (заміна віконних блоків)
| КУ "СМКЛ № 4" | 500 |  | 500 |  | 495.18 |  | 495.18 |  |  |  | Виконано. Замінено 182 кв м віконних блоків в поліклінічному відділенні № 1 по вул. Труда, 3 | Економія теплової енергії очікується у наступному звітному періоді
| Поліклініка КУ "СМКЛ № 4" по вул. Ковпака, 7 | 1442 | 1400 | 42 |  | 1418.69 | 1377.37 | 41.32 |  |  |  | Виконано. Замінено 562,84 кв м віконних блоків. | Економія теплової енергії очікується у наступному звітному періоді
| КУ "Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  |  |  | Виконано. Замінено 459,14 кв м віконних блоків в дитячій поліклініці № 2 по вул І. Сірка, 3 | Економія теплової енергії від базового року склала 33,6 МВтгод
9.2 | Придбання енергозберігаючих віконних блоків для КУ "Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка" | 60.25 |  | 60.25 |  | 60.25 |  |  | 60.25 |  |  | Виконано. Замінено 32,4 кв м віконних блоків | Економія теплової енергії від базового року склала 1,6 МВтгод
9.3 | Заміна віконних блоків в КУ "Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" | 6.4 |  | 6.4 |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | Виконано. Замінено 4,18 кв м віконних блоків | Економія теплової енергії очіується у наступному звітному періоді
| Всього по галузі "Охорона здоров'я" | 2906.15 | 1400 | 1506.15 |  | 2877.408 | 1377.37 | 1236.5 | 263.538
Галузь "Культура і мистецтво"
13. Термомодернізація будівель | [13 empty] | 9
13. | Капітальний ремонт будівель (заміна віконних блоків)
| ДМШ № 1 | 88 |  | 88 |  | 86.67 |  | 86.67 |  |  |  | Виконано. Замінено 32,9 кв м віконних блоки | Економія теплової енергії від базового року* склала 11,6 МВтгод
| ДМШ № 3 | 113.5 |  | 113.5 |  | 108.75 |  | 108.75 |  |  |  | Виконано. Замінено 41,622 кв м віконних блоки | Економія теплової енергії від базового року* склала 19,3 МВтгод
13.2 | Придбання віконних блоків для бібліотек філій №№ 1, 3, 4, 16, 18 | 105 |  | 105 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | Виконано частково. Замінено 6 кв м віконних блоків в бібліотеці-філії № 4 | Економія теплової енергії від базового року* склала 3,1 МВтгод
13.4 | Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду)
| ДМШ № 2 | 781.4 |  | 781.4 |  | 781.37 |  | 781.37 |  |  |  | Виконано. Утеплено 616,4 кв м фасаду | Економія теплової енергії від базового року* склала 32,1 МВтгод
| ДМШ № 4 | 544.1 |  | 544.1 |  | 537.02 |  | 537.02 |  |  |  | Виконано. Утеплено 556 кв м фасаду | Економія теплової енергії від базового року* склала 36 МВтгод
| Дитяча художня школа ім. М.Г. Лисенка | 250 |  | 250 |  | 247.49 |  | 247.49 |  |  |  | Виконано. Утеплено 183 кв м фасаду | Економія теплової енергії від базового року* склала 21,4 МВтгод
14.1 | 14.1 Придбання твердопаливного котла для бібліотеки-філії № 5 | 25 |  | 25 |  | 18.8 |  | 18.8 |  |  |  | Виконано. Придбано резервний котел "ТИВЕР-КТ 24 Е"
| Разом по галузі "Культура і мистецтво" | 1907 |  | 1907 |  | 1800.1 |  | 1780.1 | 20
Галузь "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
15. Термомодернізація будівель
15.1 | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Центру реінтеграції бездомних осіб | 390 |  | 390 |  | 300 |  | 300 |  |  |  | Виконано. Утеплено 335 кв м фасаду будівлі | Економія теплової енергії від базового року* склала 7 МВтгод
| Разом по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" | 390 |  | 390 |  | 300 |  | 300
Інформаційно-просвітнитницькі заходи у сфері енергозбереження та підвищення енергоефективності та інші заходи
17. Створення та функціонування системи енергетичного менеджменту
17.1. | Упровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001 в бюджетній сфері міста Суми | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | Виконано. Проведено 7 навчальних тренінгів з питань впровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001:2011 для керівництва міста та представників бюджетних закладів та установ в рамках проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні". Рішенням Сумської міської ради від 26.07.17 № 2375-МР затверджено Концепцію Концепції запровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми відповідно до національного стандарту України ДСТУ ISO 50001:2014 |  | 10
18. Участь у Добровільному об'єднанні органів місцевого самоврядування - Асоціації "Енергоефективні міста України"
18. | Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації "Енергоефективні міста України" | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | Виконано. Здійснено сплату членських внесків Асоціації "Енергоефективні міста України"
19. Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку міста
19.1 | Проведення Днів Сталої енергії у місті Суми | 50 |  | 50 |  | 46.194 |  |  | 46.194 |  |  | Проведено загальноміський захід «Дні Сталої енергії в місті Суми» (виготовлено та придбано банер, канцелярські набор для учасників конференції з логотипом та назвою заходу: сувенірна продукція для делегацій, учасників міжнародних проектів, забезпечено організацію проведення заходу)
19.2 | Виготовлення інформаційного пакету "План дій сталого енергетичного розвитку міста Суми" | 50 |  | 50 |  | 14.4 |  |  | 14.4 |  |  | Виготовлено інформаційний пакет «План дій сталого енергетичного розвитку міста Суми» у кількості 20 одиниць
19.3 | Проведення конкурсів, відкритих уроків з питань енергозбереження, тижня енергоефективності | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | Виконано. 20-27 квітня 2017 року у КУ ЗОШ № 5 пройшли шкільні дні енергії в рамках проекту «Школа Енергії 2.0» за підтримки Асоціації «Енергоефективні міста України» у співпраці з Сумською міською радою
| Разом | 150 |  | 150 |  | 110.594 |  |  | 110.594 |  |  |  |  | 11
| Разом по Програмі | 43843.853 | 10587.085 | 28415.36 | 4841.408 | 40182.0774 | 10493.0582 | 24477.1422 | 1211.577 |  | 4000.31
* від показників споживання 2015 року
| Секретар Сумської міської ради | [10 empty] | А.В. Баранов
Виконавець: Липова С.А.

## Лист2
№ | Заходи | Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн. |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Хід виконання заходів (результативні показники виконання Програми)
з/п |  | Усього | Держ. бюджет | Міський бюджет | Інші джерела фінансування (благодійні внески) | Усього | Держ. бюджет | Міський бюджет |  | Інші джерела фінансування (благодійні внески) | Кількісні пок (кв м, од ламп та ін | Економія, нат пок (Гкал, кВтгод, м3)
[8 empty] | Спец. фонд | Загал. фонд
Проведення Днів Сталої енергії у місті Суми Проведення Днів Сталої енергії у місті Суми м. Суми
1.2. | Енергетичне обстеження будівель ФБ №№ 4,11, ДМШ №1 із використанням тепловізора та розробка енергозберігаючих заходів | 30 |  | 30
Проведення освітніх заходів з енергозбереження для бюджетних закладів та установ, населення м. Суми
4.1. | Проведення освітніх заходів в навчально-виховних, лікувально-профілактичних закладах та закладах культури м. Суми, розміщення інформації в ЗМІ