## Додаток2
Додаток 2
до рішення Сумської міської ради "Про Програму розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"
від 26 січня 2022 року № 2716-МР
Напрями діяльності (підпрограми), завдання та заходи
Програми розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки
№ з/п | Пріоритетні завдання | Перелік заходів програми | Строк викона-ння заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн., у тому числі по роках |  |  |  | Очікуваний результат
[6 empty] | всього | 2022 (проєкт) | 2023 (прогноз) | 2024 (прогноз)
Підпрограма 1. "Розвиток та вдосконалення електротранспорту"
1. | 1.1. Оновлення парку тролейбусів | 1.1.1.Придбання рухомого складу тролейбусів | 2024 рік | Виконком СМР, КП СМР "Електро-автотранс" | залучені (кредитні) кошти без ПДВ | 153140 | 0 | 0 | 153140 | Підвищення якості та доступності транспортних послуг, що надаються міським електротранспортом, поліпшення екологічного стану міста
[5 empty] | бюджет Сумської МТГ (шляхом поповнення статутного капіталу). Сплата ПДВ | 30628 | 0 | 0 | 30628
|  | 1.1.2.Реалізація підпроєкту "Оновлення рухомого складу КП "Електроавтотранс" у м. Суми" (придбання тролейбусів) | 2023 рік | Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс" | бюджет Сумської МТГ (шляхом поповнення статутного капіталу). Сплата ПДВ | 1500 | 0 | 1500 | 0
| 1.2.Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту | 1.2.1.Проведення середніх ремонтів тролейбусів | 2022-2024 роки | КП СМР "Електроав-тотранс" | інші джерела (власні кошти КП СМР "Електроав-тотранс") | 4374.8 | 1721.3 | 1294.5 | 1359 | Підвищення якості та комфортабельності пасажирських перевезень, безпеки транспортних послуг, що надаються міським електротранспортом; поліпшення екологічного стану міста
| 1.3. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури | 1.3.1.Придбання машини типу АТ-70М для обслуговування контактної мережі | 2022 рік | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс" | бюджет Сумської МТГ (шляхом поповнення статутного капіталу) | 2347.4 | 2347.4 | 0 | 0 | Підвищення ефективності роботи міського електротранспорту
|  | 1.3.2. Придбання модульної комплектної тягової підстанції для міського електротранспорту | 2023 рік | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс" | залучені (кредитні) кошти без ПДВ | 62496 | 0 | 62496 | 0 | Підвищення ефективності та надійності роботи міського електротранспорту
[5 empty] | бюджет Сумської МТГ (шляхом поповнення статутного капіталу). Сплата ПДВ | 12499.2 | 0 | 12499.2 | 0
|  | 1.3.3.Придбання одноагрегатної модульної комплектної тягової підстанції для міського електротранспорту | 2022 рік | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс" | бюджет Сумської МТГ (шляхом поповнення статутного капіталу) | 21000 | 21000 | 0 | 0
|  | 1.3.4. Придбання телемеханіки для диспетчерського пункту телеуправління тяговими підстанціями | 2024 рік | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електро-автотранс" | бюджет Сумської МТГ (шляхом поповнення статутного капіталу) | 11200.8 | 0 | 0 | 11200.8 | Підвищення ефективності та надійності роботи міського електротранспорту
|  | 1.3.5. Придбання спец автомобіля (пересувна електротехнічна лабораторія) | 2023 рік | Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електро-автотранс" | бюджет Сумської МТГ (шляхом поповнення статутного капіталу) | 3646.5 | 0 | 3646.5 | 0 | Підвищення ефективності та надійності роботи міського електротранспорту
| 1.4.Реконструкція електротранспортної інфраструктури | 1.4.1.Реконструкція контактної мережі з заміною опор, контактного проводу, спецчастин та інших елементів (33,61 км) | 2023-2024 роки | Управління капіталь-ного будівни-цтва та дорожньо-го госпо-дарства СМР | залучені (кредитні) кошти без ПДВ | 62000 | 0 | 6200 | 55800 | Підвищення ефективності та надійності роботи міського електротранспорту, зниження аварійних простоїв тролейбусів
[5 empty] | бюджет Сумської МТГ. Сплата ПДВ | 12400 | 0 | 1240 | 11160
|  | 1.4.2.Реконструкція контактної мережі тролейбуса на перехресті вул. Набережної р. Стрілки і вул. Іллінської з будівництвом правого та лівого поворотів | 2023 рік | Управління капіталь-ного будівни-цтва та дорожньо-го госпо-дарства СМР | бюджет Сумської МТГ | 3783.2 | 0 | 3783.2 | 0 | Підвищення якості та доступності транспортних послуг, що надаються міським електротранспортом, відновлення роботи затребуваних тролейбусних маршрутів
| 1.5.Капітальний ремонт кабельних мереж | 1.5.1.Капітальний ремонт кабельних ліній „+”„-” 0,6 кВ (9,293 км) | 2023-2024 роки | Управління капіталь-ного будівни-цтва та дорожньо-го госпо-дарства СМР | залучені (кредитні) кошти без ПДВ | 17050 | 0 | 1705 | 15345 | Підвищення ефективності та надійності роботи міського електротранспорту
[5 empty] | бюджет Сумської МТГ. Сплата ПДВ | 3410 | 0 | 341 | 3069
|  | 1.5.2.Капітальний ремонт живлячих кабельних ліній 6 кВ (18,9 км) | 2023-2024 роки | Управління капіталь-ного будівни-цтва та дорожньо-го госпо-дарства СМР | залучені (кредитні) кошти без ПДВ | 7750 | 0 | 775 | 6975 | Підвищення ефективності та надійності роботи міського електротранспорту
[5 empty] | бюджет Сумської МТГ. Сплата ПДВ | 1550 | 0 | 155 | 1395
| 1.6.Модернізація підстанцій | 1.6.1. Модернізація електрообладнання підстанції Депо РУ-0,4кВ | 2023 рік | Управління капіталь-ного будівни-цтва та дорожньо-го госпо-дарства СМР | інші джерела (власні кошти КП СМР "Електроав-тотранс") | 103.4 | 0 | 103.4 | 0 | Підвищення ефективності та надійності роботи міського електротранспорту
Підпрограма 2. "Розвиток пасажирського автотранспорту"
2. | 2.1.Оновлення парку комунального автотранспорту | 2.1.1.Придбання рухомого складу автобусів середньої місткості | 2022-2024 роки | КП СМР "Електроав-тотранс" | інші джерела (власні кошти КП СМР "Електроав-тотранс") | 25946 | 9960 | 10480 | 5506 | Підвищення якості та комфортабельності пасажирських перевезень, безпеки транспортних послуг, що надаються міським комунальним автотранспортом
| 2.2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального автотранспорту | 2.2.1. Проведення середніх ремонтів автобусів | 2022-2024 роки | КП СМР "Електроавтотранс" | інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроав-тотранс») | 2969.6 | 940 | 990 | 1039.6 | Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським комунальним автотранспортом
Підпрограма 3. "Забезпечення сталого функціонування підприємств транспортної галузі "
3. | 3.1.Відшкодування різниці між встановленими граничними та споживчими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування | 3.1.1.Відшкодування різниці між встановленим граничним та споживчим тарифами на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавтотранс» | 2022-2024 роки | Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс" | бюджет Сумської МТГ | 305625.9 | 67062.5 | 117275.7 | 121287.7 | Забезпечення балансу між платоспроможним попитом пасажирів на транспортні послуги та обсягом витрат КП СМР "Електроавтотранс" на їх надання, забезпечення беззбиткового функціонування комунального підприємства
|  | 3.1.2.Відшкодування різниці між встановленим граничним та споживчим тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс» | 2022-2024 роки | Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс" | бюджет Сумської МТГ | 99783.9 | 24355.7 | 36414.5 | 39013.7 | Забезпечення балансу між платоспроможним попитом пасажирів на транспортні послуги та обсягом витрат КП СМР "Електроавтотранс" на їх надання, забезпечення беззбиткового функціонування комунального підприємства
| 3.2.Придбання спеціалізованої техніки | 3.2.1. Придбання автомобіля місткістю до 20 місць (для підвозу водіїв з роботи у нічний час) | 2024 рік | Виконком СМР, КП СМР "Електроавтотранс" | бюджет Сумської МТГ (шляхом поповнення статутного капіталу) | 0 | 0 | 0 | 1481 | Покращення умов праці водіїв та кондукторів КП СМР "Електроавтотранс"
| 3.3. Покращення виробничо-технічної бази КП СМР "Електроавтотранс" | 3.3.1. Капітальний ремонт покрівлі цехів служби рухомого складу (2619 м2) | 2022 рік | КП СМР "Електроавтотранс" | інші джерела (власні кошти КП СМР "Електроав-тотранс") | 1500 | 0 | 1500 | 0 | Покращення умов проведення технічного обслуговування, ремонтів транспортних засобів, створення необхідних умов для високопродуктивної праці персоналу КП СМР "Електроавтотранс"
|  | 3.3.2. Капітальний ремонт оглядових канав №1, №2, №3, №5 | 2022 рік | КП СМР "Електроавтотранс" | інші джерела (власні кошти КП СМР "Електроав-тотранс") | 5471.3 | 0 | 5471.3 | 0 | Покращення проведення технічного обслуговування, ремонтів транспортних засобів, створення необхідних умов для високопродуктивної праці персоналу КП СМР "Електроавтотранс"
Підпрограма 4. "Розвиток альтернативних видів транспорту та формування позитивного сприйняття міської мобільності"
4. | 4.1. Створення муніципальної мережі прокату велосипедів | 4.1.1. Встановлення та облаштування пунктів прокату (павільйони для зберігання, касові апарати) | 2023-2024 роки | Виконком СМР, КП "Паркінг" СМР | бюджет Сумської МТГ (шляхом поповнення статутного капіталу) | 921.95 | 0 | 613.3 | 308.65 | Створення передумов для муніципальної мережі прокату велосипедів
|  | 4.1.2. Придбання велосипедів, безпекового обладнання та ремонтного обладнання | 2023-2024 роки | Виконком СМР, КП "Паркінг" СМР | бюджет Сумської МТГ (шляхом поповнення статутного капіталу) | 561.01 | 0 | 372.4 | 188.61 | Покращення екологічного стану міста, оздоровлення населення територіальної громади
|  | 4.1.3. Промоція муніципального велопрокату | 2023-2024 роки | Виконком СМР (відділ транспор-ту, зв'язку та телекомуні-каційних послуг СМР), КП "Паркінг" СМР, КП "Інфо-сервіс" СМР | бюджет Сумської МТГ | 120 | 0 | 70 | 50 | Інформування населення Сумської міської територіальної громади щодо муніципальної мережі прокату велосипедів
| 4.2. Розробка Плану сталої міської мобільності м. Суми | 4.2.1. Макетування, верстка та друк ПСММ | 2022 рік | Виконком СМР (відділ транспор-ту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР) | бюджет Сумської МТГ | 80 | 80 | 0 | 0
Підпрограма 5. "Організація перевезення пасажирів на маршрутах пасажирського транспорту, що не виходять за межі Сумської міської територіальної громади "
5. | 5.1.Вивчення транспортного попиту | 5.1.1.Проведення обстеження пасажиропотоку (з розробкою сценарію транспортної моделі) на маршрутах пасажирського транспорту, що не виходять за межі Сумської міської територіальної громади | 2022 рік | Виконком СМР (відділ транспор-ту, зв'язку та телекомуні-каційних послуг СМР) | бюджет Сумської МТГ | 510 | 510 | 0 | 0 | Підвищення якості транспортних послуг на території Сумської міської територіальної громади
Підпрограма 6. "Впровадження єдиної інтегрованої інтелектуальної транспортної системи у складі автоматизованої системи обліку оплати проїзду та автоматизованої системи диспетчерського управління в міському пасажирському транспорті на території Сумської міської територіальної громади"
6. | 6.1.Функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському комунальному транспорті | 6.1.1.Виготовлення пільгових електронних квитків | 2022-2024 роки | Виконком СМР (відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР), суб'єкт господарю-вання, що виготовляє пільгові електронні квитки | бюджет Сумської МТГ | 2745.48 | 2585.48 | 80 | 80 | Забезпечення пільгової категорії правом безкоштовного проїзду
|  | 6.1.2. Надання інформації, необхідної для виготовлення персоніфікованих безконтактних карток відповідно до чинного законодавства (для пільгової категорії пасажирів) | 2022-2024 роки | Департа-мент соціально-го захисту населення СМР | не потребує коштів | 0 | 0 | 0 | 0 | Надання інформації про пільговиків, які перебувають на обліку в ЄДАРП відповідно до чинного законодавства
| 6.2.Функціонування автоматизованої системи диспетчерського управління в міському пасажирському транспорті з метою забезпечення контролю за дотриманням перевізниками (фізичними особами-підприємцями та юридичними особами) договорів про організацію перевезень пасажирів | 6.2.1. Підтримка та супроводження АСДУ | 2022-2024 роки | Виконком СМР (відділ транспорту, зв'язку та телекомуні-каційних послуг СМР) | бюджет Сумської МТГ | 1926 | 642 | 642 | 642 | Підвищення ефективності управління та безпеки перевезення пасажирів; отримання звітів про роботу міського пасажирського транспорту
ВСЬОГО | [5 empty] | 860521.44 | 131204.38 | 269648 | 459669.06
Сумський міський голова | [8 empty] | О.М. Лисенко
Виконавець: Яковенко С.В.

## Додаток3
Додаток 3
до рішення Сумської міської ради "Про Програму розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"
від 26 січня 2022 року № 2716-МР
Перелік завдань Програми розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки
тис. грн.
Завдання, КПКВК | Джерела фінансування | 2022 рік (проект) |  |  | 2023 рік (прогноз) |  |  | 2024 рік (прогноз) |  |  | Відповідальний виконавець
|  | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету |  | Обсяг витрат | у тому числі кошти бюджету Сумської міської ОТГ |  | Обсяг витрат | у тому числі кошти бюджету Сумської міської ОТГ
|  |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Всього на виконання Програми |  | 131204.38 | 95235.68 | 23347.4 | 269648 | 154482.2 | 24150.6 | 459669.06 | 161073.4 | 59431.06 | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Підпрограма 1. "Розвиток та вдосконалення електротранспорту" |  | 25068.7 | 0 | 23347.4 | 95738.8 | 0 | 23164.9 | 290071.8 | 0 | 57452.8
Мета: надання населенню Сумської міської територіальної громади доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським електроранспортом, покращення екологічної ситуації
Завдання 1. Оновлення парку тролейбусів КПКВК 0217670 | залучені (кредитні) кошти без ПДВ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 153140 |  | 153140
| бюджет Сумської МТГ (шляхом поповнення статутного капіталу). Сплата ПДВ | 0 |  | 0 | 1500 |  | 1500 | 30628 |  | 30628
Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту | інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроав тотранс») | 1721.3 |  |  | 1294.5 |  |  | 1359 |  |  | КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 3. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури КПКВК 0217670 | залучені (кредитні) кошти без ПДВ | 0 |  | 0 | 62496 |  | 0 | 0 |  | 0 | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
| бюджет Сумської МТГ (шляхом поповнення статутного капіталу) | 23347.4 |  | 23347.4 | 16145.7 |  | 16145.7 | 11200.8 |  | 11200.8
Завдання 4. Реконструкція електротранспортної інфраструктури КПКВК 1517330 | залучені (кредитні) кошти без ПДВ | 0 |  | 0 | 6200 |  | 6200 | 55800 |  | 55800 | Упраління капітального будівни-цтва та дорожнього господарства СМР
| бюджет Сумської МТГ | 0 |  | 0 | 5023.2 |  | 5023.2 | 11160 |  | 11160
Завдання 5. Капітальний ремонт кабельних мереж КПКВК 1517330 | залучені (кредитні) кошти без ПДВ | 0 |  | 0 | 2480 |  | 2480 | 22320 |  | 22320 | Упраління капітального будівни-цтва та дорожнього господарства СМР
| бюджет Сумської МТГ | 0 |  | 0 | 496 |  | 496 | 4464 |  | 4464
Завдання 6. Модернізація підстанцій | інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроав тотранс») | 0 |  |  | 103.4 |  |  | 0 |  |  | Упраління капітального будівни-цтва та дорожнього господарства СМР
Підпрограма 2. "Розвиток пасажирського автотранспорту" |  | 10900 | 0 | 0 | 11470 | 0 | 0 | 6545.6 | 0 | 0
Мета: надання населенню Сумської міської територіальної громади доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень комунальним автотранспортом
Завдання 1. Оновлення парку комунального автотранспорту | інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроав тотранс») | 9960 |  |  | 10480 |  |  | 5506 |  |  | КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального автотранспорту | інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроав тотранс») | 940 |  |  | 990 |  |  | 1039.6 |  |  | КП СМР «Електроавтотранс»
Підпрограма 3. "Забезпечення сталого функціонування підприємств транспортної галузі " |  | 91418.2 | 91418.2 | 0 | 160661.5 | 153690.2 | 0 | 161782.4 | 160301.4 | 1481
Мета: Забезпечення конкурентоспроможності та сталого розвитку транспортних підприємств, покращення якості послуг пасажирських перевезень, стимулювання оновлення автобусного парку
Завдання 1. Відшкодування різниці між встановленими граничними та споживчими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування | бюджет Сумської МТГ | 91418.2 | 91418.2 |  | 153690.2 | 153690.2 |  | 160301.4 | 160301.4 |  | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс» , приватні перевізники м. Суми
КПКВК 0217422 (КП СМР "Електроавтотранс") |  | 67062.5 | 67062.5 |  | 117275.7 | 117275.7 |  | 121287.7 | 121287.7
КПКВК 0217412 (КП СМР "Електроавтотранс") |  | 24355.7 | 24355.7 |  | 36414.5 | 36414.5 |  | 39013.7 | 39013.7
Завдання 2. Придбання спеціалізованої техніки КПКВК 0217670 | бюджет Сумської МТГ | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1481 |  | 1481 | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 3. Покращення виробничо-технічної бази КП СМР "Електроавтотранс" | інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроав тотранс») |  | 0 |  | 6971.3 |  |  | 0 |  |  | КП СМР «Електроавтотранс»
Підпрограма 4. "Розвиток альтернативних видів транспорту та формування позитивного сприйняття міської мобільності " |  | 80 | 80 | 0 | 1055.7 | 70 | 985.7 | 547.26 | 50 | 497.26
Мета: Розвиток альтернативних видів пересування, покращення екологічного стану міста, оздоровлення населення територіальної громади, поширення інформації про міську мобільність
Завдання 1. Створення муніципальної мережі прокату велосипедів | бюджет Сумської МТГ | 0 | 0 | 0 | 1055.7 | 70 | 985.7 | 547.26 | 50 | 497.26 | Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП "Паркінг" СМР
КПКВК 0217670 |  | 0 |  | 0 | 985.7 |  | 985.7 | 497.26 |  | 497.26
КПКВК 0214082 |  | 0 | 0 |  | 70 | 70 |  | 50 | 50
Завдання 2. Розробка Плану сталої міської мобільності м. Суми КПКВК 0217693 | бюджет Сумської МТГ | 80 | 80 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Підпрограма 5."Організація перевезення пасажирів на маршрутах пасажирського транспорту, що не виходять за межі Сумської міської територіальної громади " |  | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мета: Підвищення якості транспортних послуг на території Сумської міської територіальної громади
Завдання 1. Вивчення транспортного попиту КПКВК 0217450 | бюджет Сумської МТГ | 510 | 510 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Виконком СМР (відділ транспор-ту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР)
Підпрограма 6. "Впровадження єдиної інтегрованої інтелектуальної транспортної системи у складі автоматизованої системи обліку оплати проїзду та автоматизованої системи диспетчерського управління в міському пасажирському транспорті на території Сумської міської територіальної громади" |  | 3227.48 | 3227.48 | 0 | 722 | 722 | 0 | 722 | 722 | 0
Мета: Підвищення рівня обслуговування, ефективності управління та безпеки перевезення пасажирів у міському транспорті на території Сумської міської територіальної громади
Завдання 1. Функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському комунальному транспорті КПКВК 0217450 | бюджет Сумської МТГ | 2585.48 | 2585.48 |  | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  | Виконком СМР (відділ транспор-ту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР), суб'єкт господарю-вання, що виготовляє пільгові електронні квитки, Департамент соціального захисту населення СМР
Завдання 2. Функціонування автоматизованої системи диспетчерського управління в міському пасажирському транспортіз метою забезпечення контролю за дотриманням перевізниками (фізичними особоми-підприємцями та юридичними особами) договорів про організацію перевезень пасажирів | бюджет Сумської МТГ | 642 | 642 |  | 642 | 642 |  | 642 | 642 |  | Виконком СМР (відділ транспор-ту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР)
Сумський міський голова | [10 empty] | О.М. Лисенко
Виконавець: Яковенко С.В.
=Додаток4!D460

## Додаток 4
Додаток 4
до рішення Сумської міської ради "Про Програму розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"
від 26 січня 2022 року № 2716-МР
Результативні показники виконання завдань Програми розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки
Відповідальні виконавці, КПКВК, завдання програми, результативні показники | 2022 рік (проект) |  |  | 2023 рік (прогноз) |  |  | 2024 рік (прогноз)
| Разом | в тому числі |  | Разом | в тому числі |  | Разом | в тому числі
|  | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд |  | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд |  | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд
Всього на виконання програми, тис. грн. | 118583.08 | 95235.68 | 23347.4 | 178632.8 | 154482.2 | 24150.6 | 220504.46 | 161073.4 | 59431.06
Мета: впровадження нової транспортної політики, що базуватиметься на принципах сталої міської мобільності, в основі яких лежить якість у пересуванні громадським транспортом, розвиток усіх видів пересувань, їх безпечність та доступність для маломобільних груп населення
Підпрограма 1. "Розвиток та вдосконалення електротранспорту" Мета: надання населенню Сумської міської територіальної громади доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським електроранспортом, покращення екологічної ситуації
Всього на виконання підпрограми 1, тис. грн. | 23347.4 | 0 | 23347.4 | 23164.9 | 0 | 23164.9 | 57452.8 | 0 | 57452.8
Відповідальний виконавець: Виконком СМР (відділ транспорту, звязку та телекомунікаційних послуг), КП СМР «Електроавтотранс», управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР
Завдання 1. Оновлення парку тролейбусів, тис. грн. КПКВК 0217670 | 0 |  | 0 | 1500 |  | 1500 | 30628 |  | 30628
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
загальна (балансова) кількість комунального електротранспорту, що забезпечує потреби населення, од. | 87 |  | 87 | 87 |  | 87 | 104 |  | 104
кількість одиниць комунального електротранспорту необхідного для забезпечення потреб населення, од. | 113 |  | 113 | 113 |  | 113 | 113 |  | 113
кількість комунального електротранспорту, що необхідно списати, од. | 0 |  | 0 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3
сума, необхідна для реалізації підпроєкту "Оновлення рухомого складу КП "Електроавтотранс" у м. Суми" (придбання тролейбусів, сплата ПДВ), тис. грн. |  |  |  | 1500 |  | 1500
сума, необхідна для сплати ПДВ за придбані тролейбуси за рахунок залучених (кредитних) коштів, тис. грн. | [6 empty] | 30628 |  | 30628
Показник продукту:
кількість електротранспорту, що буде придбана за рахунок залучених (кредитних) коштів, од. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  | 20
Показник продуктивності (ефективності):
сума ПДВ з розрахунку на 1 придбаний тролейбус, тис. грн. | [6 empty] | 1531.4 |  | 1531.4
сума ПДВ за придбані тролейбуси за залучені (кредитні) кошти з розрахунку на 1 тролейбус, грн. | #REF! |  | #REF! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Показник результативності (якості):
відсоток придбаних тролейбусів до їх загальної кількості, % | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 22.9885 |  | 22.9885
відсоток сплаченого ПДВ за придбані тролейбуси за залучені (кредитні) кошти, % | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Завдання 2. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури, тис. грн. КПКВК 0217670 | 23347.4 |  | 23347.4 | 16145.7 |  | 16145.7 | 11200.8 |  | 11200.8
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
загальна кількість машин для обслуговування контактної мережі на балансі підприємства, од. | 3 |  | 3
кількість обладнання (модульна комплектна тягова підстанція), що необхідно замінити, од. |  |  |  | 1 |  | 1
сума, необхідна для сплати ПДВ за придбану модульну комплектну тягову підстанцію за рахунок залучених (кредитних) коштів, тис. грн. |  |  |  | 12499.2 |  | 12499.2
кількість обладнання (одноагрегатна модульна комплектна тягова підстанція), що необхідно замінити, од. | 1 |  | 1
кількість комплектів для диспетчерського пункту телеуправління тяговими підстанціями (телемеханіка), що необхідно придбати, од. | [6 empty] | 1 |  | 1
кількість спеціальних автомобілів (пересувна електротехнічна лабораторія), що необхідно придбати, од. |  |  |  | 1 |  | 1
Показники продукту:
кількість машин для обслуговування контактної мережі, що буде придбана, од. | 1 |  | 1
кількість обладнання (модульна комплектна тягова підстанція), що буде придбана за залучені (кредитні) кошти, од. |  |  |  | 1 |  | 1
кількість обладнання (одноагрегатна модульна комплектна тягова підстанція), що буде замінена, од. | 1 |  | 1
кількість комплектів для диспетчерського пункту телеуправління тяговими підстанціями (телемеханіка), що буде придбана, од. | [6 empty] | 1 |  | 1
кількість спеціальних автомобілів (пересувна електротехнічна лабораторія), що буде придбана, од. |  |  |  | 1 |  | 1
Показники продуктивності (ефективності):
середня вартість 1 машини для обслуговування контактної мережі, тис. грн. | 2347.4 |  | 2347.4
сума ПДВ з розрахунку на 1 придбану модульну комплектну тягову підстанцію, тис. грн. |  |  |  | 12499.2 |  | 12499.2
середня вартість 1 комплекту обладнання (одноагрегатна модульна комплектна тягова підстанція), тис. грн. | 21000 |  | 21000
середня вартість 1 комплекту для диспетчерського пункту телеуправління тяговими підстанціями (телемеханіка), тис. грн. | [6 empty] | 11200.8 |  | 11200.8
середня вартість 1 спеціального автомобіля (пересувна електротехнічна лабораторія), тис. грн. |  |  |  | 3646.5 |  | 3646.5
Показники результативності (якості) :
відсоток придбаних машин для обслуговування контактної мережі до їх загальної кількості, % | 33.3333 |  | 33.3333
відсоток заміненого обладнання (модульна комплектна тягова підстанція), до його загальної кількості, % |  |  |  | 100 |  | 100
відсоток заміненого обладнання (одноагрегатна модульна комплектна тягова підстанція), до його загальної кількості, % | 100 |  | 100
відсоток придбаних комплектів для диспетчерського пункту телеуправління тяговими підстанціями (телемеханіка) до їх загальної кількості, % | [6 empty] | 100 |  | 100
відсоток придбаних спеціальних автомобілів (пересувна електротехнічна лабораторія) до їх загальної кількості, % |  |  |  | 100 |  | 100
Завдання 3. Реконструкція електротранспортної інфраструктури, тис. грн. КПКВК 1517330 | 0 |  | 0 | 5023.2 |  | 5023.2 | 11160 |  | 11160
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
загальна протяжність контактної мережі, км |  |  |  | 103.138 |  | 103.138 | 103.138 |  | 103.138
сума, необхідна для сплати ПДВ за виконання реконструкції контактної мережі, тис. грн. |  |  |  | 1240 |  | 1240 | 11160 |  | 11160
кількість поворотів, які необхідно облаштувати на перехресті вул. Набережної р. Стрілки і вул. Іллінська, од. |  |  |  | 2 |  | 2
Показник продукту:
протяжність контактної мережі, яку планується реконструювати за рахунок залучених (кредитних) коштів, км |  |  |  | 33.61 |  | 33.61 | 33.61 |  | 33.61
кількість поворотів, які планується облаштувати на перехресті вул. Набережної р. Стрілки і вул. Іллінська, од. |  |  |  | 2 |  | 2
Показник продуктивності (ефективності):
сума ПДВ з розрахунку на 1 км реконструйованої контактної мережі, тис. грн. |  |  |  | 36.8938 |  | 36.8938 | 332.044 |  | 332.044
середня вартість облаштування 1 повороту, тис. грн. |  |  |  | 1891.6 |  | 1891.6
Показник результативності (якості):
відсоток реконструйованої контактної мережі до її загальної протяжності, % |  |  |  | 32.5874 |  | 32.5874 | 32.5874 |  | 32.5874
відсоток облаштованих поворотів до потреби, % |  |  |  | 100 |  | 100
Завдання 4. Капітальний ремонт кабельних мереж, тис. грн. КПКВК 1517330 | 0 |  | 0 | 496 |  | 496 | 4464 |  | 4464
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
загальна протяжність кабельних ліній „+”„-” 0,6 кВ, тис. км |  |  |  | 30.1 |  | 30.1 | 30.1 |  | 30.1
загальна протяжність кабельних ліній 6 кВ, тис. км |  |  |  | 34.7 |  | 34.7 | 34.7 |  | 34.7
сума, необхідна для сплати ПДВ за виконання капітального ремонту кабельних ліній „+”„-” 0,6 кВ, тис. грн. |  |  |  | 341 |  | 341 | 3069 |  | 3069
сума, необхідна для сплати ПДВ за виконання капітального ремонту кабельних ліній 6 кВ, тис. грн. |  |  |  | 155 |  | 155 | 1395 |  | 1395
Показник продукту:
протяжність кабельних ліній „+”„-” 0,6 кВ, які планується капітально відремонтувати за рахунок залучених (кредитних) коштів, км |  |  |  | 9.293 |  | 9.293 | 9.293 |  | 9.293
протяжність кабельних ліній 6 кВ, які планується капітально відремонтувати за рахунок залучених (кредитних) коштів, км |  |  |  | 18.9 |  | 18.9 | 18.9 |  | 18.9
Показник продуктивності (ефективності):
сума ПДВ з розрахунку на 1 км капітально відремонтованих кабельних ліній „+”„-” 0,6 кВ, тис. грн. |  |  |  | 36.6943 |  | 36.6943 | 330.2486 |  | 330.2486
сума ПДВ з розрахунку на 1 км капітально відремонтованих кабельних ліній ,6 кВ, тис. грн. |  |  |  | 8.2011 |  | 8.2011 | 73.8095 |  | 73.8095
Показник результативності (якості):
відсоток капітально відремонтованих кабельних ліній „+”„-” 0,6 кВ до її загальної протяжності, % |  |  |  | 30.8738 |  | 30.8738 | 30.8738 |  | 30.8738
відсоток капітально відремонтованих кабельних ліній 6 кВ до її загальної протяжності, % |  |  |  | 54.4669 |  | 54.4669 | 54.4669 |  | 54.4669
Підпрограма 3."Забезпечення сталого функціонування підприємств транспортної галузі " Мета:Забезпечення конкурентоспроможності та сталого розвитку транспортних підприємств, покращення якості послуг пасажирських перевезень, стимулювання оновлення автобусного парку
Всього на виконання підпрограми 3, тис. грн. | 91418.2 | 91418.2 | 0 | 153690.2 | 153690.2 | 0 | 161782.4 | 160301.4 | 1481
Відповідальний виконавець: Виконком Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс», перевізники м. Суми
Завдання 1. Відшкодування різниці між встановленими граничними та споживчими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування
КПКВК 0217422 (КП СМР "Електроавтотранс") | 67062.5 | 67062.5 |  | 117275.7 | 117275.7 |  | 121287.7 | 121287.7
КПКВК 0217412 (КП СМР "Електроавтотранс") | 24355.7 | 24355.7 |  | 36414.5 | 36414.5 |  | 39013.7 | 39013.7
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
орієнтовний обсяг видатків на відшкодування різниці між встановленими граничними та споживчими тарифами КП СМР "Електроавтотранс", тис. грн. | 91418.2 | 91418.2 |  | 153690.2 | 153690.2 |  | 160301.4 | 160301.4
Показник продукту:
кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодовувати різницю в тарифах, од. | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
кількість приватних перевізників, яким планується відшкодовувати різницю в тарифах, од. |  |  |  | 12 | 12 |  | 12 | 12
Показник продуктивності (ефективності):
середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим граничним та споживчим тарифами на послуги міського електричного транспорту КП СМР "Електроавтотранс", грн. | 5588541.6667 | 5588541.6667 |  | 9772975 | 9772975 |  | 10107308.3333 | 10107308.3333
середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим граничним та споживчим тарифами на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР "Електроавтотранс", грн. | 2029641.6667 | 2029641.6667 |  | 3034541.6667 | 3034541.6667 |  | 3251141.6667 | 3251141.6667
Показник результативності (якості):
темп зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах на послуги міського електричного транспорту КП СМР "Електроватотранс" порівняно з попереднім роком, % | 0 | 0 |  | 74.8752 | 74.8752 |  | 3.421 | 3.421
темп зростання видатків на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР "Електроватотранс" порівняно з попереднім роком, % | 0 | 0 |  | 49.5112 | 49.5112 |  | 7.1378 | 7.1378
Завдання 2. Придбання спеціалізованої техніки, тис. грн. КПКВК 0217670 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1481 |  | 1481
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
кількість автомобілів місткістю до 20 місць, що необхідно придбати, од. | [6 empty] | 1 |  | 1
Показник продукту:
кількість автомобілів місткістю до 20 місць, що планується придбати, од. | [6 empty] | 1 |  | 1
Показник продуктивності (ефективності):
середня вартість автомобіля місткістю до 20 місць, тис. грн. | [6 empty] | 1481 |  | 1481
Показник результативності (якості):
відсоток придбаних автомобілів місткістю до 20 місць до потреби, % | [6 empty] | 100 |  | 100
Підпрограма 4. "Розвиток альтернативних видів транспорту та формування позитивного сприйняття міської мобільності" Мета: Розвиток альтернативних видів пересування, покращення екологічного стану міста, оздоровлення населення територіальної громади
Всього на виконання підпрограми 4, тис. грн. | 80 | 80 | 0 | 1055.7 | 70 | 985.7 | 547.26 | 50 | 497.26
Завдання 1. Створення муніципальної мережі прокату велосипедів
КПКВК 0217670 | 0 |  | 0 | 985.7 |  | 985.7 | 497.26 |  | 497.26
КПКВК 0217693 | 0 | 0 |  | 70 | 70 |  | 50 | 50
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
кількість муніципальних пунктів прокату велосипедів, що необхідно створити, од. |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 1
кількість велосипедів, що необхідно придбати, од. |  |  |  | 40 |  | 40 | 20 |  | 20
орієнтовний річний обсяг видатків на промоцію муніципального велопрокату, тис. грн. |  |  |  | 70 | 70 |  | 50 | 50
Показник продукту:
кількість муніципальних пунктів прокату велосипедів, що планується створити, од. |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 1
кількість велосипедів, що планується придбати, од. |  |  |  | 40 |  | 40 | 20 |  | 20
кількість шоломів для захисту голови, що планується придбати, од. |  |  |  | 40 |  | 40 | 20 |  | 20
кількість комплектів світловідбиваючих ліхтарів та фар, що планується придбати, од. |  |  |  | 40 |  | 40 | 20 |  | 20
кількість ремонтного обладнання (набір інструментів та змазуючих матеріалів), що планується придбати, од. |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 1
орієнтовний річний обсяг видатків, запланований на промоцію муніципального велопрокату, тис. грн. |  |  |  | 70 | 70 |  | 50 | 50
Показник продуктивності (ефективності):
середня вартість облаштування одного муніципального пункту прокату велосипедів, тис. грн. |  |  |  | 306.65 |  | 306.65 | 308.65 |  | 308.65
середня вартість одного велосипеда, грн. |  |  |  | 8000 |  | 8000 | 8100 |  | 8100
середня вартість одного шолому для захисту голови, грн. |  |  |  | 800 |  | 800 | 810 |  | 810
середня вартість одного комплекту світловідбиваючих ліхтарів та фар, грн. |  |  |  | 370 |  | 370 | 380 |  | 380
середня вартість одиниці ремонтного обладнання (набір інструментів та змазуючих матеріалів), грн. |  |  |  | 2800 |  | 2800 | 2810 |  | 2810
середньомісячна вартість промоції муніципального велопрокату, тис. грн. |  |  |  | 5.8333 | 5.8333 |  | 4.1667 | 4.1667
Показник результативності (якості):
відсоток створених муніципальних пунктів прокату велосипедів до потреби, % |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
відсоток придбаних велосипедів до потреби, % |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100
відсоток промоційно охоплених об'єктів (муніципальних пунктів прокату велосипедів), % |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 100
Завдання 2. Розробка Плану сталої міської мобільності м. Суми КПКВК 0217693 | 80 | 80
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
орієнтовний обсяг видатків на макетування, верстку та друк ПСММ, тис. грн. | 80 | 80
Показник продукту:
планова орієнтовна кількість друкованих примірників ПСММ, од. | 200 | 200
Показник продуктивності (ефективності):
орієнтовна вартість одного друкованого примірника ПСММ, грн. | 400 | 400
Показник результативності (якості):
відстоток надрукованих примірників ПСММ до їх потреби, % | 100 | 100
Підпрограма 5. "Організація перевезення пасажирів на маршрутах пасажирського транспорту, що не виходять за межі Сумської міської територіальної громади " Мета: Підвищення якості транспортних послуг на території Сумської міської територіальної громади
Всього на виконання підпрограми 5, тис. грн. | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Відповідальний виконавець: Виконком СМР (відділ транспорту, звязку та телекомунікаційних послуг СМР)
Завдання 1. Вивчення транспортного попиту КПКВК 0217450 | 510 | 510 |  |  |  |  | 0 | 0
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
кількість затверджених автобусних маршрутів пасажирського транспорту (з урахуванням приміських маршрутів, що не виходять за межі Сумської міської територіальної громади), од. | 55 | 55
кількість затверджених тролейбусних маршрутів , од. | 22 | 22
Показник продукту:
кількість автобусних маршрутів пасажирського транспорту, на яких буде проведено обстеження пасажиропотоку (з розробкою сценарію транспортної моделі) з урахуванням приміських маршрутів, що не виходять за межі Сумської міської територіальної громади, од. | 55 | 55
кількість тролейбусних маршрутів, на яких буде проведено обстеження пасажиропотоку (з розробкою сценарію транспортної моделі) з урахуванням приміських маршрутів, що не виходять за межі Сумської міської територіальної громади,од. | 22 | 22
Показник продуктивності (ефективності):
середні затрати на виконання робіт із обстеження пасажиропотоку на 1 маршруті, грн. | 6623.3766 | 6623.3766
Показник результативності (якості):
Відсток маршрутів руху, охоплених обстеженням пасажиропотоку, % | 100 | 100
Підпрограма 6. "Впровадження єдиної інтегрованої інтелектуальної транспортної системи у складі автоматизованої системи обліку оплати проїзду та автоматизованої системи диспетчерського управління в міському пасажирському транспорті на території Сумської міської територіальної громади" Мета: Підвищення рівня обслуговування, ефективності управління та безпеки перевезення пасажирів у міському транспорті на території Сумської міської територіальної громади
Всього на виконання підпрограми 6, тис. грн. | 3227.48 | 3227.48 | 0 | 722 | 722 | 0 | 722 | 722 | 0
Відповідальний виконавець: Виконком СМР (відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг СМР, відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР), департамент соціального захисту населення СМР, Інвестор, перевізники м. Суми
Завдання 1. Функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському комунальному транспорті КПКВК 0217450 | 2585.48 | 2585.48 |  | 80 | 80 |  | 80 | 80
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
кількість осіб, що мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті (що перебувають на обліку в ЄДАРП станом на 01.01.2020), чол. | 64637 | 64637
орієнтовна кількість осіб, які протягом року реєструються в ЄДАРП та мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті, чол. | 0 | 0 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
Показник продукту:
кількість безконтактних персоніфікованих карток для безоплатного проїзду пільгових категорій пасажирів у міському пасажирському транспорті, що планується емітувати, од. | 64637 | 64637 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000
Показник продуктивності (ефективності):
середня вартість емісії 1 безконтактної персоніфікованої картки для безоплатного проїзду пільгових категорій пасажирів у міському пасажирському транспорт, грн. | 40 | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 | 40
Показник результативності (якості):
відсоток забезпечення осіб, що мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті (які щороку реєструються ву в ЄДАРП), послугою з бешкотовного надання безконтактних персоніфікованих карток для безоплатного проїзду пільгових категорій пасажирів у міському пасажирському транспорті , % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100
Завдання 2. Функціонування автоматизованої системи диспетчерського управління в міському пасажирському транспорті з метою забезпечення контролю за дотриманням перевізниками (фізичними особоми-підприємцями та юридичними особами) договорів про організацію перевезень пасажирів КПКВК 0217450 | 642 | 642 |  | 642 | 642 |  | 642 | 642
Показники виконання:
Показник затрат (вхідних ресурсів):
кількість міського пасажирського транспорту (тролейбуси, автобуси), що необхідно підключити до АСДУ , од. | 428 | 428 |  | 428 | 428 |  | 428 | 428
Показник продукту:
кількість міського пасажирського транспорту,що планується підключити до АСДУ, од. | 428 | 428 |  | 428 | 428 |  | 428 | 428
Показник продуктивності (ефективності):
середня вартість послуг з підтримки та супроводження АСДУ з розрахунку на 1 транспортний засіб на місяць, грн. | 125 | 125 |  | 125 | 125 |  | 125 | 125
Показник результативності (якості):
відстоток міського пасажирського транспорту, підключеного до АСДУ, % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100
Сумський міський голова | [6 empty] | О.М. Лисенко
Виконавець: Яковенко С.В.

## Додаток 1
Додаток 1
до рішення Сумської міської ради "Про Програму розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"
від 26 січня 2022 року № 2716-МР
Ресурсне забезпечення Програми розвитку та вдосконалення пасажирського транспорту і мобільності на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки
тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  | Усього витрат на виконання програми
| І | ІІ | ІІІ
| 2022 | 2023 | 2024
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 131204.38 | 269648 | 459669.06 | 860521.44
державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Сумської міської територіальної громади | 118583.08 | 178632.8 | 220504.46 | 517720.34
залучені (кредитні) кошти | 0 | 71176 | 231260 | 302436
кошти інших джерел, а саме: | 12621.3 | 19839.2 | 7904.6 | 40365.1
власні кошти КП СМР «Електроавтотранс" | 12621.3 | 19839.2 | 7904.6 | 40365.1
Сумський міський голова |  |  |  | О.М. Лисенко
Виконавець: Яковенко С.В.