|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток  до інформації про стан виконання  Програми молодіжного житлового кредитування Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 29 листопада 2017 року №2875-МР (зі змінами) за підсумками 2018-2020 років»  від 16 лютого 2022 року № 2735-МР |

**Інформація**

**про стан виконання Програми молодіжного житлового кредитування Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 29 листопада 2017 року №2875-МР (зі змінами) за підсумками 2018-2020 років**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | 15 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | КВК | найменування головного розпорядника коштів програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | 15 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 151 | Сумське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | найменування відповідального виконавця програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | 1518821  1518822  1516084  КТКВК | Програма молодіжного житлового кредитування Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 29 листопада 2017 року №2875-МР (зі змінами) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | |  | Напрями діяльності та завдання Програми молодіжного житлового кредитування Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки за підсумками 2018-2020 років | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№**  **з/п** | **Заходи** | | **Відповідальний за виконання завдання та**  **строк виконання** | | **Планові обсяги фінансування відповідно до Комплексної програми, тис. грн.** | | | | | | | | | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.** | | | | | | | | | **Стан виконання заходів**  **(результативні показники виконання Комплексної програми)** | |
| **Усього** | | **держ. бюджет** | | **Місцевий бюджет** | | | **інші джерела фінансування** | | **Усього** | **держ. бюджет** | | **Місцевий**  **бюджет** | | | | | **інші джерела фінансування** |
| **обл. бюджет** | **міський**  **бюджет** | | **обл. бюджет** | | **міський**  **бюджет** | | |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | **7** | | **8** | | **9** | **10** | | **11** | | **12** | | | **13** | **14** | |
| **Напрями діяльності, завдання та заходи Програми молодіжного житлового кредитування м.Суми** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | | УКБДГ Сумської міської ради, Сумське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» | | 48873,8 | 18000, 0 | | 6650,9 | | | 14422,9 | 9800,0 | 27300,4 | | | 12803,6 | | 5450,1 | | 4454,6 | 4592,1 | | | У 2018-2020 роках надано пільговий довгостроковий кредит сорока двом сім’ям | |
| 2. | Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | | УКБДГ Сумської міської ради, Сумське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» | | 2190, 0 |  | |  | | | 2190, 0 |  | 3058, 9 | | |  | |  | | 3058, 9 |  | | |  | |
| 3. | Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | | УКБДГ Сумської міської ради, Сумське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» | | 1264,5 |  | | 399,1 | | | 865,4 |  | 594,3 | | |  | | 327,0 | | 267, 3 |  | | |  | |

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Шилов В.В.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток  до інформації про хід виконання  Програми молодіжного житлового кредитування Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 29 листопада 2017 року №2875-МР (зі змінами), 2020 рік»  від 16 лютого 2022 року № 2735-МР |

**Інформація**

**про хід виконання Програми молодіжного житлового кредитування Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки затвердженої рішенням Сумської міської ради від 29 листопада 2017 року №2875-МР (зі змінами), за 2020 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | 15 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | | | | | | | | | | | | | |
|  | | КВК | найменування головного розпорядника коштів програми | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | 15 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 151 | Сумське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | найменування відповідального виконавця програми | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | 1518821  1518822  1516084  КПКВК | Програма молодіжного житлового кредитування Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 29 листопада 2017 року №2875-МР (зі змінами) | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | |  | Напрями діяльності та завдання Програми молодіжного житлового кредитування Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки за підсумками 2020 року | | | | | | | | | | | | | |
| **Сумської міської Сумської місьокї№**  **з/п** | **Заходи** | | **Відповідальний за виконання завдання та**  **строк виконання** | | **Планові обсяги фінансування відповідно до Комплексної програми, тис. грн.** | | | | | | | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.** | | | | | | **Стан виконання заходів**  **(результативні показники виконання Комплексної програми)** |
| **Усього** | | **держ. бюджет** | | **Місцевий бюджет** | | **інші джерела фінансування** | **Усього** | | **держ. бюджет** | **Місцевий**  **бюджет** | | **інші джерела фінансування** |
| **обл. бюджет** | **міський**  **бюджет** | **обл. бюджет** | **міський**  **бюджет** |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Напрями діяльності, завдання та заходи Програми молодіжного житлового кредитування м.Суми** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | | УКБДГ Сумської міської ради, Сумське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» | | 19670,0 | 7000,0 | | 2500,0 | | 6012,044 | 3800,0 | 8304, 0 | 4400,0 | | 893,6 | 1100, 4 | 1910,0 | Поліпшення житлових умов молоді. На фінансування програми в 2020 році з обласного бюджету передбачено кошти в сумі 1020,797 тис. гривень (за рахунок спеціального фонду). Надано 1 кредит на суму 843,017 грн. (площа житла - 74,65 грн.). З Державного бюджету надано 9 кредитів на суму 4400,026 тис. грн. (загальна площа житла - 453,89 м.кв.). З бюджету Сумської міської ОТГ передбачено кошти в сумі 2872,766 тис. гривень. Надано 2 кредити (співфінансування з обласним бюджетом по 1 кредиту) на суму - 1100,377 тис. грн. (спецфонд) (площа житла - 98,71 м.кв.)). |
| 2. | Повернення кредитів, надання пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) житла (рефінансування) | | УКБДГ Сумської міської ради, Сумське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» | | 800,0 | |  |  | | 800,0 |  | 1104, 8 |  | |  | 1104, 8 |  |  |
| 3. | Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | | УКБДГ Сумської міської ради, Сумське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» | | 360, 722 | |  |  | | 360, 722 |  | 66, 0 |  | |  | 66, 0 |  |  |

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Шилов В.В.