|  |
| --- |
| Додаток 2до рішення Сумської міської ради «Про заключний звіт про виконання цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки (зі змінами), затвердженої рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6107-МР (зі змінами) за 2020-2021 роки»від 28 вересня 2022 року № 3104-МР  |

**ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ**

**про виконання цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва**

**Сумської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки (зі змінами),**

**за 2020-2021 роки**

1. 311, 021 Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської КВКВ найменування головного розпорядника коштів програми

 міської ради

2. 311, 021 Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради

 КВКВ найменування відповідального виконавця програми

3. 3117610, цільова Програма підтримки малого і середнього підприємництва Сумської міської об’єднаної територіальної громади

 0217610 на 2020-2022 роки (зі змінами),

 КПКВК затверджена рішенням Сумської міської ради від 18.12.2019 № 6107-МР (зі змінами)

 найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва міської програми** | **Планові обсяги фінансування, тис. грн.** | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.** | **Стан виконання (показники ефективності)** |
| **Усього** | **Міський бюджет** | **Інші джерела фінан-сування** | **Усього** | **Місь-кий бюджет** | **Інші джерела фінансу-вання** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цільова Програма підтримки малого і середнього підприєм-ництва Сумської міської територіаль-ної громади на 2020-2022 роки (зі змінами)(далі ­– Програма) | **6 599 ,0** | **4 269,0** | **2 330,0** | **549,2** | **549,2** | **-** | ***Бюджетом Сумської МТГ на 2020-2021 рік затверджено 1 400,0 тис. грн. на виконання заходів Програми. Фактично профінансовано – 549,2 тис. грн.***  ***або 39,23% від затвердженої бюджетом суми. У 2020 році в умовах***  ***запровадженого в державі карантину, у зв’язку з недопущенням поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), деякі заходи Програми не проводились.*** ***В тому числі:******- у 2020 році Бюджетом Сумської МТГ затверджено 1 028,0 тис. грн. Фактично профінансовано – 191,3 тис. грн.***  ***або 18,6% від затвердженої бюджетом суми.******- у 2021 році Бюджетом Сумської МТГ затверджено 372,0 тис. грн. Фактично профінансовано – 357,9 тис. грн.***  ***або 96,21% від затвердженої бюджетом суми.*** ***Надходження коштів до бюджету Сумської***  ***МТГ зі сплати єдиного податку за 2020-2021 роки разом – 558,9 млн. грн., в тому числі, в 2020 році склало 245,4 млн. грн., в 2021 – 313,5 млн. грн.***  |
| **Нормативне регулювання** |
| **Завдання 1.**Впорядкування нормативного регулювання діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва, взаємодія їх з органами влади, громадськістю | 1.1. Організація тренінгів для посадових осіб виконавчих органів Сумської міської ради, які є розробниками регуляторних актів, депутатів Сумської міської ради з питань ефективного здійснення регуляторної політики та розробки М - тесту | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | ***Кошти не витрачались.*** |
| Захід 1.2. Організація та проведення навчань, семінарів, консульта-цій для суб’єктів малого і середнього підприємництва Сумської міської ТГ | 170,0 | 170,0 | - | 113,6 | 113,6 | - | ***Бюджетом Сумської***  ***МТГ затверджено 150,0 тис. грн. Фактично профінансовано 113,6 тис. грн. або 75,73% від затвердженої бюджетом суми.***Протягом 2020-2021 року Департаментом організовано та проведено 9 семінарів для суб’єктів малого і середнього підприємництва Сумської міської територіальної громади, 3 з яких в умовах запровадженого в державі карантину у зв’язку з недопущенням поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), проводились онлайн. |
| Захід 1.3. Проведення моніторингу та анкетування суб’єктів підприємницької діяльності з наявності проблемних питань у взаємодії з виконавчими органами Сумської міської ради та пропозицій щодо їх вирішення | 40,0 | 40,0 | - | 30,0 | 30,0 | - | ***Бюджетом Сумської МТГ затверджено 30,0 тис. грн. Фактично профінансовано 30,0 тис. грн. або 100% від затвердженої бюджетом суми.***У 2020 та 2021 роках проведено моніторинг проблемних питань, перешкод ведення підприємницької діяльності на території Сумської міської територіальної громади та вироблені пропозиції щодо їх вирішення. |
| **Взаємодія виконавчих органів Сумської міської ради з бізнес-середовищем міста** |
| **Завдання 2.**Стабільне функціонування системи взаємодії місцевих органів влади, суб’єктів господарювання, громадських формувань, споживачів | Захід 2.1. Організаційна та інформаційна підтримка, співорганізація та участь у проведенні круглих столів для суб’єктів малого і середнього підприємництва з актуальних питань; проведення на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади форумів, конференцій тощо з питань розвитку підприємництва, інвестицій, кластерних ініціатив | 500,0 | 300,0 | 200,0 | 18,0 | 18,0 | - | ***Бюджетом Сумської МТГ затверджено*** ***18,0 тис. грн. Фактично профінансовано 18,0 тис. грн. або 100% від затвердженої бюджетом суми.***У 2021 році метою інформаційної підтримки та висвітлення роботи координаційної ради з питань розвитку підприємництва створено соціальну сторінку у мережі Facebook та здійснюється її інформаційне наповнення. |
| Захід 2.2. Проведення аналізу бізнес- середовища Сумської міської об’єднаної територіальної громади, який включатиме: - дослідження місцевого бізнес-середовища, проведення серії фокус-груп, індивідуальні інтерв’ю з суб’єктами підприємницької діяльності, анкетування, експертне опрацювання;- розробка пропозицій (дорожня карта) щодо усунення перешкод, які заважають розвитку підприємництва Сумської міської об’єднаної територіальної громади | 300,0 | 100,0 | 200,0 | 35,0 | 35,0 | - | ***Бюджетом Сумської МТГ затверджено 35,0 тис. грн. Фактично профінансовано 35,0 тис. грн. або 100% від затвердженої бюджетом суми.***У серпні-вересні 2020 року та листопаді-грудні 2021 року проведено моніторинг та аналіз проблемних питань, перешкод ведення підприємницької діяльності на території Сумської МТГ та вироблено пропозиції щодо їх вирішення. |
| Захід 2.3. Інформування суб’єктів малого та середнього підприєм-ництва про конкурси, гранти, інші додаткові можливості для залучення фінансових ресурсів, міжнародної технічної допомоги для суб’єктів малого та середнього підприємництва. | - | - | - | - | - | - | Наявна в Департаменті інформація постійно розміщується на офіційному сайті Департаменту та надсилається на електронні адреси суб’єктів малого і середнього підприємництва Сумської МТГ (152 суб’єкти господарювання).  |
| Захід 2.4.Розробка єдиного інформаційного порталу для підприємців - Сумський діловий портал | 250,0 | 50,0 | 200,0 | - | - | - | ***У 2020 році бюджетом Сумської МТГ затверджено 50,0 тис. грн. Кошти не витрачались.***У зв’язку зі створенням загального інформаційного ресурсу для бізнесу в умовах запровадженого в державі карантину у зв’язку з недопущенням поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) на державному рівні, було визначено недоцільним виконання цього заходу. |
| Захід 2.5.Створення інформаційно-аналітичної системи «База НПА» (електронна система контролю версій НПА) | 250,0 | 50,0 | 200,0 | - | - | - | ***У 2020 році бюджетом Сумської МТГ затверджено 50,0 тис. грн. Кошти не витрачались.***У зв’язку зі створенням загального інформаційного ресурсу для бізнесу в умовах запровадженого в державі карантину у зв’язку з недопущенням поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) на державному рівні, було визначено недоцільним створення даного сайту на місцевому рівні. |
| **Фінансова підтримка** |
| **Завдання 3.**Надання фінансової підтримки на розвиток малого і середнього підприємництва | Захід 3.1. Надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з Бюджету ТГ шляхом відшкодування частини відсотків за кредитами, наданими суб’єктам малого і середнього підприємництва. | 2000,0 | 2000,0 | - | - | - | - | ***Бюджетом Сумської МТГ затверджено 1018,0 тис. грн.: 618,0 тис. грн. на 2020 рік і 400,0 тис. грн. на 2021 рік. Кошти не витрачались.*** ***У 2020 році бюджетом Сумської МТГ затверджено 618,0 тис. грн. У 2021 році бюджетом Сумської МТГ було затверджено 400,0 тис. грн. Кошти не витрачались.******Рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1921-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62-Р «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)» фінансування заходу скасовано.*** Протягом 2020-2021 років Департаментом 5 разів був оголошений конкурс на надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з бюджету м. Суми відповідно до Порядку надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з бюджету Сумської МТГ, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 18.12.2019 року № 6109-МР (з 01 по 30 липня, з 01 по 30 вересня, з 12 жовтня по 10 листопада 2020 року), (з 10 серпня по 08 вересня, з 20 по 19 жовтня 2021 року) але жодної заяви на участь Департаментом не отримано. |
| 3.2. Участь Сумської міської ради спільно з Сумським державним університетом (СумДУ) та міжнародними донорськими організаціями у розвитку Сумського Бізнес Хабу шляхом надання субвенції з Бюджету ТГ державному бюджету | 1 299,0 | 299,0 | 1000,0 | - | - | - | ***Кошти не витрачались.*** |
| Захід 3.3. Надання компенсації роботодавцям витрат зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця з бюджету Сумської міської територіальної громади  | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | ***У 2021 році бюджетом Сумської***  ***МТГ було затверджено 100,0 тис. грн.***  ***Рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1921-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2020 року № 62-Р «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)» фінансування заходу скасовано. Кошти не витрачались.***Рішення Сумської міської ради від 14.07.2021 № 1370-МР «Про затвердження Порядку компенсації роботодавцям витрат зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця з бюджету Сумської міської територіальної громади» набрало чинності с 01.07.2021, станом на 31.12.2021 заяв від суб’єктів господарювання не надходило. |
|  **Ресурсне та інформаційне забезпечення** |
| **Завдання 4.**Ресурсне та інформаційне забезпечення суб'єктів підприємництва |  Захід 4.1. Організаційна підтримка та розпов-сюдження необхідної інформації про проведення форумів, виставкових заходів, робочих поїздок, тренінгів, конференцій тощо | - | - | - | - | - | - | Протягом 2020-2021 років доводилась до відома суб’єктів господарювання інформація стосовно участі у 66 заходах (бізнес-форуми, вебінари, консультації).Протягом звітного періоду відділом торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради проведено впорядкування торгівлі продуктами харчування, повітряними кульками, дитячими іграшками під час проведення міського свята «Сумська масляна – 2020», «Сумська масляна – 2021» у міському парку ім. Кожедуба; живими квітами напередодні 8 березня - Міжнародного жіночого дня; передноворічні ярмарки з продажу: ялинок живих; проведення торгівлі та надання послуг на період новорічних та Різдвяних свят. |
| Захід 4.2.Проведення відкритого Сумського регіональ-ного чемпіонату з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу | 340,0 | 210,0 | 130,0 | - | - | - | ***Кошти не витрачались.***  |
| Захід 4.3.Проведення фестивалю вуличної їжі | 120,0 | 120,0 | - | 60,0 | 60,0 | - | ***У 2020 році бюджетом Сумської МТГ затверджено 55,0 тис. грн. Кошти не витрачались.******У 2021 році бюджетом Сумської МТГ затверджено 60,0 тис. грн. Фактично профінансовано 60,0 тис. грн. або 100% від затвердженої бюджетом на 2021 рік суми.***У 2020 році в умовах запровадженого в державі карантину у зв’язку з недопущенням поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), захід не проводився.У 2021 році відділом торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради 04 вересня 2021 року до Дня міста було проведено фестиваль вуличної їжі на Театральній площі. У фестивалі взяли участь заклади ресторанного господарства та виробники міста. Було організовано роботу 12 торговельних точок.  |
| Захід 4.5.Організація та проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця | 300,0 | 300,0 | - | 195,3 | 195,3 | - | ***Бюджетом Сумської МТГ затверджено 197,0 тис. грн. Фактично профінансовано 195,3 тис. грн. або 99,14% від затвердженої бюджетом суми.***З нагоди Дня підприємця Департаментом організований та проведений 05.09.2020 та 04.09.2021 Фестиваль підприємництва «Бізнес та Родина – єдине ціле» у сквері ім. Т.Г. Шевченка.  |
| Захід 4.6. Проведення фестива-лю «Слобожанські смаки» | 210,0 | 210,0 | - | 60,3 | 60,3 | - | ***Бюджетом Сумської МТГ у 2020 році затверджено 100,0 тис. грн. Фактично профінансовано 60,3 тис. грн. або 60,3% від затвердженої бюджетом суми. У 2021 році захід не проводився.***В січні 2020 було проведено ІІ етап гастрономічного фестивалю «Слобожанські смаки».  |
| Захід 4.7.Забезпечення функ-ціонування коорди-наційної ради з питань розвитку підприємництва, створеної при Сумській міській раді  | - | - | - | - | - | - | Протягом 2020-2021 року проведено 9 засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва 30.01.2020, 26.03.202 (в умовах запровадженого карантину проводилось в онлайн-режимі), 28.05.2020, 11.06.2020, 06.08.2020, 14.08.2020, 28.01.2021, 17.06.2021, 04.08.2021 на яких розглядались важливі для суб’єктів господарювання питання. |
| **Завдання 5.**Вивчення пере-дового практич-ного досвіду інших міст України, розви-ток міжнарод-ного співробіт-ництва | Захід 5.1.Організація участі делегацій міста Суми (представників підприємств, фізич-них осіб-підприємців, представників гро-мадських об’єднань, організацій, коаліцій бізнесу) у міжнарод-них та українських заходах економічного та інвестиційного спрямування з метою вивчення передового практичного досвіду інших міст України та іноземного досвіду щодо форм підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва. | 500,0 | 300,0 | 200,0 | 37,0 | 37,0 | - | ***У 2020 році кошти не витрачались.******Бюджетом Сумської МТГ у 2021 році затверджено 37,0 тис. грн. Фактично профінансовано 37,0 тис. грн. або 100% від затвердженої бюджетом суми.***Департаментом було забезпечено організацію участі представників бізнесу (делегація у кількості 4 осіб) міста Суми у Всеукраїнському Форумі «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади» та робочих зустрічах з представниками бізнес-об’єднань з інших міст та представниками СІРЕ (Центр міжнародного приватного підприємництва) – Україна, 11-12 жовтня 2021 року в м. Києві з метою обговорення пріоритетів українського бізнесу та громадянського суспільства з представниками державної влади та органів місцевого самоврядування, напрацювання заходів підтримки підприємництва, що здійснює діяльність в реальному секторі економіки та шляхів їх реалізації. |

 Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

 Виконавець: КЛИМЕНКО Юрій

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_