|  |
| --- |
| Додаток |
| до рішення Сумської міської ради  «Про розроблення містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану м. Суми»  від 23 лютого 2023 року № 3547-МР |

**Календарний план підготовчих процедур для розробки містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану м. Суми»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з\п | Назва підготовчої процедури розроблення містобудівної документації | Дата початку | Строк проведення (дні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прийняття рішення про розроблення  містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану м. Суми» | 23.02.2023 | - |
| 2 | Інформування громадськості про прийняття рішення про розроблення містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану м. Суми» | 01.03.2023 | 7 |
| 3 | Початок внесення пропозицій фізичними та юридичними особами щодо розроблення містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану м. Суми». | 06.03.2023 | 30 |
| 4 | Розміщення на веб-сайті Сумської міської ради інформації щодо отримання пропозицій до проєкту містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану м. Суми» від фізичних та юридичних осіб. | 20.04.2023 | 15 |
| 5 | Проведення тендерних закупівель щодо розроблення містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану м. Суми». | 05.05.2023 | 30 |
| 6 | Визначення розробника з урахуванням положень, встановлених Законом України «Про публічні закупівлі». | 15.05.2023 | 10 |
| 7 | Публікація на веб-сайті Сумської міської ради календарного плану виконання робіт з розроблення містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану м. Суми» відповідно до укладеного договору на її розроблення. | 25.05.2023 | 10 |

Сумський міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Юрій Клименко