Додаток

до рішення Сумської міської ради                                               «Про хід виконання цільової комплексної програми «Суми – громада для молоді» на 2022 – 2024 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від          23 грудня 2021 року № 2698-МР (зі змінами), за підсумками 2022 року»

від 29 березня 2023 року № 3581-МР

Інформація

про хід виконання цільової комплексної програми «Суми – громада для молоді» на 2022 – 2024 роки» (зі змінами), за підсумками 2022 року

Програма «Суми – громада для молоді» на 2022 – 2024 роки» (зі змінами) розроблена відповідно до Законів України «Про основні засади молодіжної політики», «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» та указу Президента України «Про Національну стратегію розвитку молодіжної політики до 2030 року».

У місті проживає понад 45 тисяч людей у віці від 14 до 35 років, п’ята частина від загальної кількості населення міста. Місто приваблює молодь життєвими перспективами, так як у Сумах знаходяться одинадцять закладів вищої освіти, з них чотири - ІІІ-ІV рівнів акредитації, сім – І-ІІ рівнів акредитації та сім закладів професійно-технічної освіти, в яких навчається близько 20,2 тисяч студентів.

Програма спрямована на створення сприятливих умов для розвитку молоді, надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю та забезпечення пільговим проїздом електротранспортом окремим категоріям громадян.

На виконання заходів цільової комплексної програми «Суми – громада для молоді» на 2022 – 2024 роки» (зі змінами) у 2022 році з бюджету Сумської міської територіальної громади було використано кошти у сумі 3971,6 тис. гривень, у тому числі: кошти бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади –                                   3839,3тис. гривень, інші джерела фінансування – 132,3тис. гривень.

На підпрограму 1 «Створення сприятливих умов для розвитку молоді» витрачено 114,2 тис. гривень.

Завдання 1. Підвищення рівня компетенцій молоді.

З метою національно-патріотичного виховання молоді організовано та проведено заходи до Дня Соборності та Дня єднання із залученням молоді Сумської міської територіальної громади.

Організовано благодійний онлайн-концерт #ДоброгоВечораМиЗСумщини. Мета концерту: збір коштів для Сумського добробату. За зібрані кошти                 (4 550 грн.) було придбано тактичні перчатки для військових.

За позабюджетні кошти придбано великодні паски та доставлено їх на блокпости для  захисників територіальної оборони міста.

Проведено зуми на теми: «Лікуй моє слово», «Мистецтво під час війни», «Навчання під час війни. За та проти».

Проведено заходи до Дня Європи в Україні: вікторина до Дня Європи та ранкова руханка «Ми EUкраїна». До заходів були залучені студенти ЗВО.

За підтримки проекту Представництва ЄС в Україні «Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні», відділом молодіжної політики Сумської міської ради, КУ «Молодіжного центру «Романтика» СМР, Інформаційним центром Erasmus+ Youth та Європейським корпусом солідарності в Україні у партнерстві з ГО «Центр євроініціатив» та за інформаційної підтримки ресурсного центру SALTO-YOUTH EEAC (Польща), ГО «MilleniuM Training and Development Institute» (Молдова) організовано онлайн-зустріч: «Вихід Є! Можливості та підтримка української молоді в Україні та ЄС».

До Міжнародного дня захисту дітей організовано благодійний захід «Захисти дитину – збережи майбутнє» на території СНАУ.

До Дня Української Державності організовано перегляд фільму «Захар Беркут» у МЦ «Романтика».

Проведено майстер-клас з ораторського мистецтва для молоді громади.

З нагоди святкування Дня молоді відділ долучився до проекту Мінмолодьспорту «Щоденник молоді, яка вражає» - це інформаційна платформа, на якій відображені яскраві приклади та історії внеску молоді в нашу спільну перемогу. Підготовлено інформацію про керівника волонтерської платформи «СпівДія Хаб Суми» Лисенка Олега та головного спеціаліста відділу молодіжної політики Янченка Сергія. Щоденник розміщено на порталі «Активізм з нуля: готові рецепти змін», який розроблено в рамках співпраці Міністерства молоді та спорту в Україні в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Молодь, як провідник української національної ідентичності», який реалізується IREX, за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні.

До Дня Незалежності України проведено молодіжну психологічно-інтелектуальну гру «Запитай себе». Залучено студентську та учнівську молодь.

З метою відзначення 367-ї річниці з Дня заснування міста Суми організовано та проведено майстер-клас з розпису еко-торбинок «SUMKA IS MY STYLE» та фото зону арт-інсталяції «Суми-єднають».

Завдання 2. Залучення молоді до життя громади.

З метою відзначення Дня молоді проведено заходи:

- «Один день з життя волонтера» - метою заходу є тренінг з ситуативними вправами від керівників гуманітарних штабів Сумської міської територіальної громади. Під час тренінгу молодь дізналась: як спілкуватися з донорами, як будувати логістику доставки гуманітарних вантажів, як працювати на складі, як фасувати продуктові набори, тощо;

- «Open mic «Підприємці» - захід розрахований на молодь, в сферу інтересів якої входять стартапи, інвестиції та підприємства. До заходу долучились підприємці м. Суми з різних сфер діяльності. Тема: нові виклики та функціонування бізнесу під час війни;

- «Що зараз на думці?» - міні-інтерв'ю з цікавими людьми м. Суми. Взяли участь активісти, волонтери, спортсмени, керівники структурних підрозділів Сумської міської ради, Сумської обласної ради та СОВА;

- «Спорт, як шлях до перемоги» - відкритий мікрофон з відомими спортсменами м. Суми, спорт під час війни та особистий внесок у перемогу.               Метою заходу є розвиток та поляризація спорту серед молоді Сумської міської територіальної громади;

-Молодіжна зустріч «Дій» - мета зустрічі: спілкування з представниками органів місцевого самоврядування, обговорення розвитку молодіжної політики під час війни та урочисте нагородження молоді, яка наближає Україну до перемоги.

За ініціативи Молодіжної ради при Сумській міській раді проведено форум-театр «Твій вибір». Залучено студентську та учнівську молодь у кількості 30 осіб.

Організовано та проведено заходи до Міжнародного дня студента. В рамках яких відбулося нагородження 8 кращих студентів ЗВО грамотами міського голови.

Завдання 3. Зміцнення згуртованості молоді.

З метою відзначення кращих молодих спеціалістів, які мають визначні досягнення та здобутки у різних сферах суспільного життя, у галузі громадської, волонтерської, наукової, творчої, соціальної діяльності та виховання активної громадянської позиції молоді проводився конкурс «Молодіжна еліта» у номінаціях: «Сила духу», «Охорона здоров’я», «Розвиток молодіжної сфери», «Підприємницька діяльність», «Наукова діяльність», «Волонтерська діяльність», «Культурно-мистецька діяльність». Переможці відзначені грошовою винагородою у сумі 15 000 гривень кожен.

Завдання 4. Сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства.

Під час реалізації молодіжної політики на території Сумської міської територіальної громади співпрацювали з громадськими організаціями: «Мереживо», «Пласт», «Арт-хвиля», «Рейс проджект», «Простір рівних можливостей», «Сумщина молода», «Смілива молодь Сумщини».

Надавали організаційну, консультативну допомогу під час реєстрації Громадської організації «Біла хмара» та Громадської організації «Молодіжні працівники України».

Відділом молодіжної політики підписано меморандум про співпрацю з кафедрою туризму Сумського національного аграрного університету. Метою меморандуму є сприяння розвитку молодіжної політики (через туризм) шляхом організації зустрічей, екскурсій, конференцій та розробки спільних проектів для студентської молоді.

На підпрограму 2 «Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю» було витрачено 3855,0 тис. гривень.

Завдання 1. Організація та проведення заходів спрямованих на культурний, освітній та творчий розвиток молоді.

З метою організації та проведення заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді, КУ «Молодіжний центр «Романтика» СМР проведено 6 заходів: піші екскурсії містом Суми, захід «Знайомство з кінологією», онлайн-зустріч «Національна ідентичність молоді України», квест-екскурсія «Сумські артефакти» та майстер-клас «Трав`яні чаї Сумщини».

У напрямку популяризації здорового способу життя проведено 3 заходи без використання бюджетних коштів (донорська акція «Хоробрість – бути донором», ранкова руханка «Ми EUкраїна», відкритий мікрофон «Спорт, як шлях до перемоги»).

З метою організації та проведення культурно-дозвільних заходів  протягом звітного періоду проведено 30 заходів без використання бюджетних коштів (онлайн-зустрічі з метою інформаційної підтримки молоді на теми навчання, журналістики, волонтерства тощо; онлайн-концерт «#ДоброгоВечораМиЗСумщини; благодійний захід «Захисти дитину – збережи майбутнє»; кіноперегляд фільму «Захар Беркут»; арт-терапії для молоді; гра «Зроби якщо зможеш»; майстер-класи з розпису еко-торбинок; караоке-батл для студентів сумських ЗВО; серії вечорів настільних ігор «Alias», «Критикотики», «Геометрія уяви», «Мафія» тощо; майстер-клас з квілінгу; відкриті зустрічі «Один день з життя волонтера», «Open mic «Підприємці», «Що зараз на думці?», молодіжна зустріч «Дій»; психологічно-інтелектуальна гра «Запитай себе»; майстер-класи з ораторського мистецтва, написання гумору). За поточний період роботи з бюджету СМТГ було реалізовано 1 захід на суму – 2 950 грн.

У напрямку організації та проведення заходів неформальної освіти було проведено 10 заходів без використання бюджетних коштів (дводенні тренінги з проектного менеджменту, заняття з англійської мови для початківців, дводенний тренінг з першої домедичної допомоги, воркшоп з медіаграмотності та протидію кібербулінгу, воркшоп з мінної безпеки, воркшоп з протидії кібербулінгу).

Також з метою організації та проведення культурно-дозвільних заходів та заходів неформальної освіти було проведено 138 заходів, у рамках додатково залучених та реалізованих проектів:

- проект «ВільноХаб» в рамках програми «Мріємо та діємо», за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. Проект націлений на підсилення спроможності організацій та установ у громадах. Надання послуг для різних груп молоді, в тому числі ВПО, а саме тих послуг, на які різко підвищився попит у зв’язку із війною в України. В межах реалізації проекту проведено 30 заходів та залучено 450 осіб учасників серед молоді міста Суми та ВПО.

- проект «Доброго вечора, ми з України», у рамках програми соціально-культурної інтеграції молоді що реалізується ГО «Молодіжна Платформа» у партнерстві з Міністерством молоді та спорту України. Проект спрямований на інтеграцію та адаптацію молоді в Сумській міській ТГ. В межах реалізації проекту проведено 30 заходів та залучено 250 учасників серед молоді міста та ВПО.

- проект «Освіта в кризових ситуаціях», згідно меморандуму про співпрацю між КУ «Молодіжний центр «Романтика» з ГО «Донецький молодіжний дебатний центр» у партнерстві з ГО «Молодіжний ресурсний центр «Нові крила» (м.Нововолинськ), ГО «Кременчуцький інформаційно-просвітницький центр «Європейський клуб» (м.Кременчук), Київським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (м.Біла Церква), Комунальним закладом «Центр культури та дозвілля» Клеванської селищної ради за підтримки Street Child UK. В рамках проекту проведено 42 заходи та залучено 200 учасників.

- проект «Youth Media Sharks: Media Literacy Upskilling». Проект впроваджується організаціями Center for Euroinitiatives та Associação My Madeira Island, за підтримки програми Еразмус+ Європейського Союзу та в партнерстві з КУ «Молодіжного центру «Романтика». Загалом, у рамках проекту проведено 36 заходів та залучено 350 учасників.

- проект «Аctive Citizens Camp – онлайн-табору на тему: «Соціальної згуртованості громад» від House of Europe, ГО «Місто Активних Громмадян» та British Council Ukraine. У рамках проекту було залучено 100 людей.

Загальна кількість залучених унікальних учасників та учасниць заходів, за результатами роботи КУ «Молодіжний центр «Романтика» СМР – 3000 молодих людей Сумської міської територіальної громади.

На підпрограму 3 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» використано 2,4 тис. гривень.

Завдання 1. Проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Суми.

З метою соціальної підтримки молоді встановлено пільговий проїзд у міському електротранспорті для студентів денної форми навчання закладів вищої освіти І-ІV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Суми.

Квитки реалізуються у касі підприємства «Електроавтотранс» (_____________________) та на лінії у кондукторів тролейбусів.

Сумський міський голова                                                       Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Тетяна САХНЮК____________