Додаток до інформації про хід виконання цільової комплексної програми «Суми – громада для молоді» на 2022 – 2024 роки» (зі змінами), за підсумками 2022 року» від 24 березня 2023 року № 526-МР

Інформація

про хід виконання цільової комплексної програми «Суми – громада для молоді» на 2022 – 2024 роки (зі змінами),  та ефективність реалізації завдань за бюджетними програми, за підсумками 2022 року

(назва програми)

1.  0200000  		Виконавчий комітет Сумської міської ради

(код ТПКВКМБ)	найменування головного розпорядника коштів програми

2. 0210000			Виконавчий комітет Сумської міської ради

(код ТПКВКМБ)	найменування відповідального виконавця програми

3. 0213131		цільова комплексна програма «Суми – громада для молоді» на 2022–2024 роки, затверджена рішенням

0213133            Сумської міської ради від 23 грудня 2021 року № 2698-МР (зі змінами)

0213036

(код ТПКВКМБ)

| № | Найменування завдань програми (у розрізі ТКВКМБ) | Планові обсяги фінансування 2022 рік (тис. грн.) | Фактичні обсяги фінансування 2022 рік (тис. грн.) | Стан виконання (показники ефективності) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | держав-ний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансува-ння | Усього | держав-ний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансува-ння |  |
|  |  |  |  | облас-ний бюджет | бюджет СМТГ |  |  |  | облас-ний бюджет | бюджет СМТГ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | «Суми – громада для молоді» на 2022 – 2024 роки (зі змінами) | 9580,2 |  |  | 8345,2 | 135,0 | 3971,6 |  |  | 3839,3 | 132,3 | Реалізація заходів даної програми була спрямована на створення належних умов для соціального становлення та розвитку молоді. |
|  | Підпрограма 1. Створення сприятливих умов для розвитку молоді Мета: Створення належних умов для реалізації заходів молодіжної політики. |
|  | Всього на виконання Підпрограми 1. КПКВК 0213131 | 2420,1 |  |  | 2420,1 |  | 114,2 |  |  | 114,2 |  |  |
|  | Завдання 1. Підвищення рівня компетенцій молоді | 485,9 |  |  | 485,9 |  | 9,2 |  |  | 9,2 |  | Проведено 2 заходи за кошти бюджету СМТГ: базовий тренінг «Молодіжний працівник» та «Забіг Святого Миколая». За залучені кошти проведено 3 заходи: «Тренінг з першої домедичної допомоги», «Школа психоемоційної рівноваги» та «Естафета здоров’я». Інші заходи, передбачені кошторисом, не реалізовані відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». |
|  | Завдання 2. Залучення молоді до життя громади | 481,2 |  |  | 481,2 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Проведено 1 захід, який не потребував фінансування (Презентація-тренінг молодіжної ради). Молодіжною радою при Сумській міській раді проведено 6 заходів. За залучені спонсорські кошти проведено заходи до Дня молоді та Дня студента. Інші заходи, передбачені кошторисом, не реалізовані відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». |
|  | Завдання 3. Зміцнення згуртованості молоді | 703,0 |  |  | 703,0 |  | 105,0 |  |  | 105,0 |  | Проведено конкурс «Молодіжна еліта» у 7 номінаціях. Переможці відзначені грошовою винагородою у сумі 15 тис. грн. кожен. За залучені кошти проведено заходи до Дня незалежності та семінар з НПВ. Інші заходи, передбачені кошторисом, не реалізовані відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». |
|  | Завдання 4. Сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства | 750,0 |  |  | 750,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Кошти не витрачались. Надано організаційну, консультативну допомогу під час реєстрації 2 громадських організацій. Здійснювалася співпраця з 7-ома ГО. |
|  | Підпрограма 2. Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю Мета: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, організація змістовного дозвілля молоді |
|  | Всього на виконання Підпрограми 2. КПКВК 0213133 | 7119,8 |  |  | 5884,8 | 1235,0 | 3855,0 |  |  | 3722,7 | 132,3 |  |
|  | Завдання 1. Організація та проведення заходів, спрямованих на культурний, освітній та творчий розвиток молоді | 1413,3 |  |  | 1413,3 |  | 2,9 |  |  | 2,9 |  | Організовано та проведено 1 молодіжний захід за кошти бюджету СМТГ та 187 заходів, які не потребували фінансування. |
|  | Завдання 2. Забезпечення діяльності КУ «Молодіжний центр «Романтика» | 5706,5 |  |  | 4471,5 | 1235,0 | 3852,1 |  |  | 3719,8 | 132,3 | Діяльність КУ «Молодіжний центр «Романтика» СМР забезпечена з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». Благодійниками передано: 1 ноутбук Lenovo, 16 крісел Хатка, 1 багатофункціональний пристрій Epson, 1 ноутбук HP Laptop, 1 БФП кольорового друку HP Smart, 1 ноутбук Acer Swift, 1 проектор Vivitek, 1 екран Lumi моторизований настінний. |
|  | Підпрограма 3. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян. Мета: Забезпечення пільговим проїздом в електротранспорті окремих категорій громадян. |
|  | Всього на виконання Підпрограми 3. КПКВК 0213036 | 40,3 |  |  | 40,3 |  | 2,4 |  |  | 2,4 |  |  |
|  | Завдання 1. Проведення розрахунків за пільговий проїзд електротранспортом студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 40,3 |  |  | 40,3 |  | 2,4 |  |  | 2,4 |  | Забезпечено пільговим проїздом всього 20 студентів закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Суми. |

Сумський міський голова 										Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Тетяна САХНЮК