## Лист1
Додаток до звіту за результатами проведення моніторингу Стратегії розвитку Сумської міської територіальної громади до 2027 року
ЗВІТ про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку територіальної громади за 2023 рік
№ | Найменування завдання Стратегії | Проєкт місцевого розвитку | Строк реалізації проєкту | Стан фінансування проєкту, грн. |  | Індикатор результативності виконання | Стан виконання
|  |  |  | план | факт
1. | Завдання А.1.2 Розвиток сталої міської мобільності | Створення інтегрованої інтелектуальної транспортної системи ( у складі автоматизованої системи обліку оплати проїзду та автоматизованої системи диспетчерського управління в громадському транспорті) | 2023-2024 | 0 | 0 | % міського пасажирського транспорту, підключеного до АСДУ | Реалізація проєкту запланована у 2024-2025 роках
2. |  | Будівництво сонячної електростанції в місті Суми для потреб КП СМР “Електроавтотранс” | 2023-2024 | 0 | 0 | Кількість виробленої електроенергії на рік, МВт | Реалізація проєкту запланована у 2025 році
3. | Завдання А.2.1 Створення можливостей для інвесторів | Підтримка інноваційних стартапів | 2023-2027 | 0 | 0 | Кількість підтриманих інноваційних стартапів | Проєкт об'єднано з проєктом №71
4. | Завдання А.3.1 Покращення муніципальної інформаційної доступності | Розробка та впровадження чат-боту "15-80" | 2023 | 130000 | 130000 | Кількість користувачів чат-боту - 6000 осіб | Виконано
5. | Завдання А.3.2 Створення умов для міжнародної співпраці та міжсекторальної взаємодії | Консультування представників сусідніх громад, що постраждали від війни, щодо ефективного ведення грантової діяльності для впровадження соціально-корисних ініціатив | 2023-2027 | 0 | 0 | Кількість проконсультованих представників сусідніх громад 4 осіб | Виконано
6. |  | Підтримка зв’язків з містами-партнерами та встановлення нових партнерських/дружніх відносин з містами зарубіжних країн | 2023-2027 | 386000 | 8920 | Кількість міст-партнерів та дружніх міст із зарубіжних країн - 12 од. | Виконано
7. | Завдання В.1.1. Розвиток та залучення молоді до креативного та активного громадського життя | Тренінг «Open mic Підприємці» | 2023-2025 | 0 | 0 | Кількість молоді, охопленої заходами (проєктами) у молодіжній сфері | Не виконується
8. |  | Воркшоп зі створення соціальної реклами | 2023-2025 | 0 | 0 | Кількість молоді, охопленої заходами (проєктами) у молодіжній сфері | Не виконується
9. |  | Марафон здоров’я «Health Talks» | 2023-2025 | 41780 | 5660 | Кількість молоді, охопленої заходами (проєктами) у молодіжній сфері. Кількість учасників - 40 осіб | Виконано
10. |  | Майстерня імпровізації "Improv Live Show" | 2023-2025 | 0 | 0 | Кількість молоді, охопленої заходами (проєктами) у молодіжній сфері | Не виконується
11. |  | Форум політичного розвитку | 2023-2025 | 41780 | 59170 | Кількість молоді-членів дієвих громадських організацій, консультативно-дорадчих органів - 300 осіб | Виконано
12. |  | Серія тренінгів «Молодіжний працівник» | 2023-2025 | 0 | 0 | Кількість фахівців, що працюють з молоддю - 12 осіб | Виконано, проведено ГО "Простір рівних можливостей"
13. |  | Відкритий мікрофон "ЄМожливості" | 2023-2025 | 24860 | 20360 | Кількість молоді, що брала участь у міжнародних молодіжних обмінах - 60 осіб | Виконано
14. |  | Квест-екскурсія «Сумські артефакти» | 2023-2025 | 0 | 0 | Рівень залученості молоді з числа ВПО, імігрантів до молодіжних заходів, % (результати опитування ) | Не виконується
15. | Завдання В.2.1. Покращення умов для безпечного життя у громаді | Нове будівництво комплексної системи відеоспостереження в Сумській міській територіальній громаді | 2023-2025 | 11000000 | 0 | Рівень готовності "Ситуаційного центру", % | Реалізація проєкту запланована у 2024 році
16. |  | Створення місцевої пожежної охорони (МПО) у сільській місцевості. | 2023-2024 | 0 | 0 | Рівень готовності "Ситуаційного центру", % | Не виконується
17. |  | Капітальний ремонт частини сховища (протирадіаційного укриття) КНП «ЦМКЛ» СМР за адресою: вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми | 2023 | 12374290.48 | 12374290.48 | Співвідношення облаштованих захисних споруд цивільного захисту від загальної кількості, % | Виконано
18. |  | Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття | 2023 | 11467178.3 | 11467178.3 | Співвідношення облаштованих захисних споруд цивільного захисту від загальної кількості, % | КНП " Клінична лікарня №5" СМР - готове до використання - 100%; КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР - готове до використання-100%; КНП "Міська стоматологічна поліклініка"СМР - виготовленно ПКД
19. |  | Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі пральні «Р-1» КНП «Клінічна лікарня №5»СМР, за адресою: м.Суми, вул. Марко Вовчок | 2023 | 6077468.77 | 6077468.77 | Співвідношення облаштованих захисних споруд цивільного захисту від загальної кількості, % | Виконано
20. |  | Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання, як найпростішого укриття в будівлі КНП «ЦПМСД» №1 Сумської міської ради за адресою: вул. Іллінська, 48/50 в м. Суми | 2023 | 8810976 | 8810976 | Співвідношення облаштованих захисних споруд цивільного захисту від загальної кількості, % | Виконано робіт на 80%, завершення заплановано у 2024 році
21. |  | Виготовлення ПКД "Капітальний ремонт частини підвальних приміщень, з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі КНП " Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР за адресою: вул. Івана Сірка , 3, в м.Суми | 2023 | 8302112.47 | 8302112.47 | Співвідношення облаштованих захисних споруд цивільного захисту від загальної кількості, % | Виконано
22. |  | Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі КНП "Пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР | 2023 | 8894714.78 | 8894714.78 | Співвідношення облаштованих захисних споруд цивільного захисту від загальної кількості, % | Виконано
23. |  | «Ремонт (реставраційний) інженерних систем будівлі (система протипожежного захисту) у складі: системи пожежної сигналізації, системи оповіщення по об’єкту: «Культурна спадщина пам’ятки архітектури місцевого значення «Амбулаторія (Земська лікарня м. Суми, вул. Привокзальна, 31, охоронний №50-См 2816-См) | 2023 | 713505.28 | 713505.28 | Рівень готовності "Ситуаційного центру", % | Виконано
24. |  | Відновлення та встановлення протипожежного захисту у лікувальних закладах КНП "Центральна міська клінічна лікарня" СМР,КНП " Клінічна лікарня №4"СМР, КНП "Клінічна лікарня №5" СМР, КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР, КНП "Клінічна лікарня Святого Пантелеймона" СМР, КНП " Пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР, КНП " Стоматологічна поліклініка" СМР, КНП " Центр первинної медико-санітарної допомоги №1" СМР,КНП " Центр первинної медико-санітарної допомоги №1" СМР | 2023-2025 | 423914.36 | 423914.36 | Рівень готовності "Ситуаційного центру", % | Виконано (КНП "Клінічний перинатальний центр Пресвятої Діви Марії"СМР, КНП "Дитяча клініна лікарня Святої Зінаїди")
25. | Завдання В.2.2. Покращення умов для здорового життя у громаді | Реконструкція будівлі пральні під сучасні інфекційні пологові бокси, клініко-діагностичну лабораторію та відділення патології вагітних та екстрагенітальної патології (з ліжками для невиношування) | 2023-2024 | 0 | 0 | Кількість сучасних інфекційних пологових боксів, од | Не виконується
26. |  | Реконструкція шостого поверху головного корпусу стаціонару №1 комунального некомерційного підприємства «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради | 2023 | 0 | 0 | Рівень підтримки спроможності лікарень громади щодо надання доступних та якісних послуг, % | Не виконується
27. |  | Капітальний ремонт будівлі КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради | 2023 | 15334893.08 | 15334893.08 | Рівень підтримки спроможності лікарень громади щодо надання доступних та якісних послуг - 8,7% | Виконано
28. |  | Будівництво об’єкту укриття з облаштуванням операційної зали на базі КНП "Клінічна лікарня Святого Пантелеймона" СМР за адресою м. Суми, вул. М. Вовчок, 2 | 2023-2024 | 5471904.37 | 5471904.37 | Рівень підтримки спроможності лікарень громади щодо надання доступних та якісних послуг - 8,7% | Роботи виконано на 60%
29. |  | Розбудова пунктів постійного базування центральної станції (швидкої) медичної допомоги на базі КНП "Клінічна лікарня Святого Пантелеймона" СМР | 2023-2024 | 51415.27 | 51415.27 | Рівень охоплення мешканців (в тому числі сільського населення) медичними послугами - 100% | Розроблено ПКД та проведено експертизу
30. |  | Благоустрій територій закладів охорони здоров'я громади | 2023 | 22500 | 22500 | Рівень реконструйованих та озеленених територій лікарень громади , % | Виконано
31. |  | Шанс на відновлення | 2023 | 147140 | 0 | Динаміка профілактики факторів стресу та психотравм, % | Реалізація проєкту запланована у 2024 році
32. |  | Придбання сучасного медичного обладнання | 2023 | 214446836.1 | 214446836.1 | Рівень підтримки спроможності лікарень громади щодо надання доступних та якісних послуг - 8,7% | Виконано
33. |  | Цифрова лікарня | 2023 | 2208900 | 541663 | Рівень цифровізації процесів у закладах охорони здоров'я, % | Виконується
34. |  | Забезпечення підлітків та молоді СМТГ комплексом медико-психо-соціальної допомоги на базі КНП" Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР з метою збереження їх здоров'я | 2023-2025 | 2379768.95 | 2379768.95 | Рівень ефективної пропаганди здорового способу життя: проведено 52 од. бесід, семінарів, лекцій | Виконано
35. |  | Реконструкція території із обладнанням зони реабілітації хворих комунальної установи Сумська міська клінічна лікарня №1 | 2023-2024 | 1328918, 14 | 1328918, 15 | Рівень розвитку інфраструктури для реабілітації жителів громади, % | Виконано
36. |  | Вхід КНП «Клінічна лікарня № 4» СМР до трійки лідерів поміж лікарень м. Суми з надання доступних та якісних реабілітаційних послуг за період 2022-2024 рр. | 2023 | 0 | 0 | Рівень розвитку інфраструктури для реабілітації жителів громади, % | Не виконується
37. |  | Створення дієвої медичної реабілітації дітей, які мають захворювання опорно-рухової системи, а саме хвороби хребта в КНП " Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР | 2023 | 0 | 0 | Рівень розвитку інфраструктури для боротьби з хронічними неінфекційними захворюваннями, % | Не виконується
38. |  | Створення інсультного блоку на базі КНП "Клінічна лікарня Святого Пантелеймона" СМР за адресою м.Суми, вул. М. Вовчок, 2 | 2023-2025 | 744533.87 | 744533.87 | Рівень розвитку інфраструктури для боротьби з хронічними неінфекційними захворюваннями, % | Виконано
39. | Завдання В.2.4. Розвиток фізичної культури та спорту | Модернізація Великочернеччинського стадіону «Колос» 2023-2025 | 2023-2025 | 0 | 0 | % модернізованих/реконструйованих спортивно-оздоровчих споруд і об’єктів | Не виконується
40. |  | Багатофункціональний спортивний комплекс-«Стадіон для хокею на траві» | 2023-2025 | 135000000 | 0 | Кількість нових локацій для активного відпочинку, од | Не виконується
41. |  | Зимова тенісна база (стосовно КП «МСК «Тенісна Академія» СМР) | 2023-2025 | 1500000 | 0 | Кількість локацій зимових видів спорту та активного відпочинку, од | Не виконується
42. |  | Престижний тренер | 2023-2025 | 4000000 | 3000000 | Рівень підтримки талановитих спортсменів та тренерів - 100% | Виконано
43. | Завдання В.2.5. Трансформація місцевого простору | Внесення змін до генерального плану міста Суми | 2023-2023 | 0 | 0 | Динаміка актуалізації генерального плану міста Суми | Виконуються підготовчі роботи
44. |  | Комплексний план просторового розвитку СМТГ | 2023-2024 | 0 | 0 | Статус розробки комплексного плану просторового розвитку громади | Виконуються підготовчі роботи
45. | Завдання В.3.1. Створення умов для розвитку освіти впродовж життя | "Університет третього віку" | 2023-2024 | 600000 | 597000 | Кількість населення, охопленого заходами з неформальної освіти - 1960 осіб | Виконано
46. | Завдання В.3.2. Забезпечення якісної освіти та освітньої інфраструктури | Капітальний ремонт харчоблоку | 2023-2024 | 0 | 777607.59 | Кількість реконструйованих приміщень та територій закладів дошкільної і загальної середньої освіти - 14 од | Виконано
47. |  | Капітальний ремонт вимощення | 2023-2027 | 0 | 0 | Кількість реконструйованих приміщень та територій закладів дошкільної і загальної середньої освіти | Не виконується В умовах воєнного стану кошти бюджету СМТГ спрямовані на проведення катіальних ремонтів підвальних приміщень та цокольних поверхів закладів освіти СМТГ для їх використання в подальшому як найпростіші укриття
48. |  | Реконструкція приміщення басейну під спортивну залу з облаштуванням укриття підвальної частини Сумської початкової школи №30 "Унікум" | 2023-2024 | 0 | 0 | Кількість реконструйованих приміщень та територій закладів дошкільної і загальної середньої освіти
49. |  | Реконструкція 1-го поверху КУ «ССШ № 3» по вул. 20 років Перемоги, 9 | 2023-2023 | 0 | 0 | Кількість реконструйованих приміщень та територій закладів дошкільної і загальної середньої освіти
50. | Завдання В.3.3 Розвиток культури та творчих здібностей | Фестиваль «Ніч міста» | 2023-2024 | 2123488 | 2123488 | Рівень охоплення мешканців культурними заходами - 265,4 тис.чол. (всього по галузі) | Виконано
51. |  | Соціалізація та адаптація дітей та підлітків за допомогою культурно-мистецьких форм | 2023-2025 | 300000 | 24000 | Рівень охоплення мешканців культурними заходами - 265,4 тис.чол. (всього по галузі) | Виконується
52. |  | Реконструкція Великочернеччинського будинку культури для створення на його базі Центру культури та дозвілля | 2023-2025 | 200000 | 0 | Частка модернізованих закладів культури, % | Не виконується У звязку з повномасштабним вторгненням рф в Україну, кошти не було виділено
53. |  | «Сучасна мистецька школа – запорука успіху талановитих учнів» | 2023-2024 | 3150000 | 0 | Кількість новостворених просторів - 5 од (всього по галузі)
54. |  | «Затишок і комфорт будинку культури та бібліотеки – на радість людям» | 2023-2024 | 1050 | 707300 | Частка модернізованих закладів культури - 0% | Виконується Виготовлено ПКД
55. | Завдання В.3.5. Підвищення рівня спроможності територіальної громади у забезпеченні соціальних потреб | Створення «Соціально - захищеного простору» для ВПО та інших уразливих верств населення постраждалих від військової агресії | 2023-2024 | 444000 | 441659 | Кількість новостворених соціальних закладів - 2 (запроваджено новаційні сервіси: Соціальний простір, Мобільна соціальна служба) | Виконано
56. |  | Покращення умов перебування бездомних осіб у Будинку нічного перебування комунальної установи «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» | 2023-2024 | 500000 | 627097.47 | Кількість модернізованих соціальних закладів - 0 од, відремонтовано кімнати чергових з режиму, облаштовано вентиляцію, електропроводку, укомплектовано меблями приміщення кухні, встановлено водонагрівач, електричну плиту, витяжку | Виконано
57. |  | Осучаснення відділень денного перебування комунальної установи «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» | 2023-2024 | 143000 | 25294 | Кількість модернізованих соціальних закладів - 0 од, відремонтовано коридор | Виконано
58. |  | Альтернативні засоби пересування соціальним робітникам комунальної установи «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» для надання допомоги соціально незахищеним верствам населення | 2023-2024 | 256000 | 252519 | Рівень посилення організаційної спроможності закладів соціального спрямування: придбано 9 електровелосипедів для соціальних робітників | Виконано
59. | Завдання В.4.2. Чиста громада | Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області | 2023 | 16683471 | 16666991 | Відсоток відходів, які використовуються як вторсировина - 9,2% | Виконано
60. | Завдання В.4.3. Комфортне та якісне житло | Розбудова системи централізованого водовідведення в місті Суми - реконструкція (санація) самотічного каналізаційного колектора Д 400-600 мм від вул. Харківська, 30/1 до КНС-6; - реконструкція аварійного самотічного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях від КНС-4 до району Тепличного» (коригування); - реконструкція каналізаційно-насосної станції №3 з будівництвом напірного каналізаційного колектора від каналізаційно-насосної станції №3 по вул. Миргородській до вул. Черкаська") | 2023-2024 | 9623346 | 4326000.73 | % модернізованої системи централізованого водовідведення | Виконується
61. |  | Реконструкція водопровідної мережі Д=400 по вул. Героїв Крут в м. Суми | 2023 | 454314 | 2587359 | % модернізованої системи водопровідної мережі (від запланованого) - 50 % | Виконується
|  | Відновлення зруйнованого житла мешканців Сумської міської територіальної громади внаслідок військової агресії російської федерації проти України | 2023-2024 | 29350000 | 14911020.95 | Динаміка відновлення зруйнованого/пошкодженого житла внаслідок війни - Виконані роботи по капітальному та поточному ремонту житлового фонду, пошкодженого внаслідок збройної агресії у 58 будинках | Виконується
62. | Завдання В.4.4. Енергоефективна громада | Капітальний ремонт (утеплення) будівлі жіночої консультації КНП "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" | 2023-2024 | 4848494.33 | 4848494.33 | Обсяг зменшення споживання теплової енергії у бюджетній сфері - 10,6% | Виконано на 26%
63. |  | Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою м. Суми, вул. М. Вовчок, 2 (коригування) | 2023 | 0 | 0 | Обсяг зменшення споживання теплової енергії у бюджетній сфері | Реалізація проєкту запланована у 2024 році
64. |  | Улаштування мережевої сонячної електростанції для забезпечення безперебійного гарячого водопостачання будівлі КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» | 2023 | 4798061.28 | 4798061.28 | Обсяг зменшення споживання теплової енергії у бюджетній сфері - 10,6% | Виконано
65. |  | Підвищення енергоефективності зі складовою альтернативної енергетики будівель КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради | 2023-2024 | 1859776.7 | 1859776.7 | Обсяг зменшення споживання енергоносіїв у бюджетній сфері - 8,7% | Виконано
66. |  | «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми» | 2023-2025 | 100812455 | 375344.12 | Обсяг зменшення споживання теплової енергії у бюджетній сфері - 10,6% | Виконується
67. |  | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №21 «Волошка» Сумської міської ради | 2023 | 0 | 0 | Обсяг зменшення споживання теплової енергії у бюджетній сфері | Не виконується В умовах воєнного стану кошти бюджету СМТГ спрямовані на проведення катіальних ремонтів підвальних приміщень та цокольних поверхів закладів освіти СМТГ
68. |  | Реконструкція - термомодернізація будівлі КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка СМР по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми | 2023-2024 | 18800000 | 17696446 | Обсяг зменшення споживання теплової енергії у бюджетній сфері - 10,6% | Виконується
69. | Завдання С.1.2. Створення сприятливого середовища для розвитку трудового потенціалу | Проведення моніторингу та аналізу бізнес-середовища Сумської МТГ | 2023-2024 | 30000 | 0 | Дослідження стану та тенденції розвитку трудових ресурсів (так/ні) | Не виконується, проєкт втратив актуальність
70. |  | Надання компенсації роботодавцям витрат зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця з бюджету Сумської МТГ | 2023-2025 | 230000 | 0 | Рівень стимулювання створення нових робочих місць, % | Виконується, подані документи роботодавцями на компенсацію не відповідали вимогам Порядку компенсації роботодавцям витрат зі сплати єдиного соціального внеску
71. | Завдання С.1.3. Залучення коштів в економіку громади | Сприяння та підтримка реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у Сумській МТГ | 2023-2027 | 1000000 | 129796 | Кількість підтриманих стартапів - 3 проєкти | Виконано, подано на конкурс 12 проєктів
72. | Завдання С.2.1. Промоція громади | "Дізнайся перший" | 2023-2025 | 0 | 0 | Рівень лояльності до бренду громади, % | Не виконується
73. |  | “Суми з тобою” | 2023-2025 | 0 | 0 | Рівень лояльності до бренду громади, % | Не виконується
74. | Завдання С.2.2. Розвиток туризму | Впровадження інформаційної доступності туристичної інфраструктури | 2023-2024 | 0 | 0 | Кількість нових туристичних послуг, од | Не виконується
75. | Завдання D.2.1 Цифрова трансформація управління громадою | Модернізація Центру надання адміністративних послуг та територіальних підрозділів до стандартів сучасних практик надання адміністративних послуг | 2023 | 0 | 1440288.5 | Частка послуг, що надаються в електронному вигляді, до загального переліку послуг - 4,2% | Виконано
76. |  | Модернізація серверної кімнати | 2023 | 0 | 0 | Рівень задоволення мешканцями наданням електронних адміністративних та інших послуг, % | Не виконується
77. |  | Впровадження системи електронної черги | 2023 | 530000 | 0 | Рівень задоволення мешканцями наданням соціальних послуг, % | Не виконується
78. | Завдання D.2.2. Запровадження управління громадою відповідно до міжнародних стандартів | Розробка Порядку розроблення, затвердження та виконання цільових програм Сумської міської територіальної громади | 2023 | 0 | 0 | Розроблений Порядок розроблення, затвердження та виконання цільових програм (так/ні) - так | Виконано
79. |  | Розробка та впровадження системи моніторингу Стратегії | 2023 | 0 | 0 | Розроблена система моніторингу Стратегії (так/ні) - так | Виконано
80. |  | Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕР і К) Сумської міської територіальної громади | 2023 | 150000 | 149705 | Розроблено План дій сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕР і К) (так/ні) - так | Виконано
| Секретар Сумської міської ради | [5 empty] | Артем КОБЗАР
Виконавець: Оксана Кубрак