Додаток 1

до інформації про хід виконання цільової комплексної програми «Суми – громада для молоді» на 2022 – 2024 роки» (зі змінами), за підсумками 2023 року»

від 05 червня 2025 року № 5821-МР

**Інформація про виконання програми**

за 2023 рік

(звітний період)\*

1. Цільова комплексна програма «Суми – громада для молоді» на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради

від 23 грудня 2021 року № 2698-МР

(найменування програми, дата і номер рішення про її затвердження)

2. Відділ молодіжної політики Сумської міської ради

(відповідальний виконавець програми)

 тис грн

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва завдання та заходу**  | **КПКВК** | **Інформація про виконання заходу/завдання**  | **Обсяги фінансування програми** | **Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)** | **Виконано** |
| **Усього** | заг. фонд | спец. фонд | **Усього** | заг. фонд | спец. фонд | **Усього** | заг. фонд | спец. фонд |
| *1* |  | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| **Всього на виконання програми, в т.ч. за джерелами фінансування:** | 021313102131330213036 | Відділом молодіжної політики Сумської міської ради організовано та проведено 28 заходів за кошти бюджету СМТГ та 6 заходів, які не потребували фінансування.КУ «МЦ «Романтика» СМР організовано та проведено 24 заходи за кошти бюджету СМТГ та 80 заходів, які не потребували фінансування.Забезпечено пільговим проїздом 20 студентів закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Суми. | 6853,2 | 6618,2 | 235,0 | 6585,3 | 6377,3 | 208,0 | 5790,1 | 5594,0 | 196,1 |
| Бюджет ТГ |  |  | 6853,2 | 6618,2 |  | 6585,3 | 6377,3 |  | 5790,06 | 5593,96 |  |
| Інші джерела(власні надходження) |  |  |  |  | 235,0 |  |  | 208,0 |  |  | 196,1 |
| Підпрограма 1.Створення сприятливих умов для розвитку молоді |
| Всього по підпрограмі, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 1005,3 | 1005,3 |  | 860,00 | 860,00 |  | 571,2 | 571,2 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 1005,3 | 1005,3 |  | 860,00 | 860,00 |  | 571,2 | 571,2 |  |
| Завдання 1 всього, в т.ч. за джерелами фінансування: | 0213131 | Проведено 9 заходів за кошти бюджету СМТГ (тренінг з першої домедичної допомоги, міську екологічну акцію «Чисто - це теж перемога», Ecoweek, школу психоемоційної рівноваги, школу ОСС, тренінг «Проектний менеджмент для органів студентського самоврядування», молодіжний забіг «Sumy Сolor Run», 2-ий Сумський півмарафон та благодійний забіг Святого Миколая) та 3 заходи, які не потребували фінансування (флешмоб «Молодь за безпеку дорожнього руху», фітнес тренування на батуті та «Бізнес. Молодь. Сучасні можливості та перспективи»). | 272,2 | 272,2 |  | 175,5 | 175,5 |  | 167,9 | 167,9 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 272,2 | 272,2 |  | 175,5 | 175,5 |  | 167,9 | 167,9 |  |
| Захід 1.1. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 42,7 | 42,7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 42,7 | 42,7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Захід 1.2. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 15,9 | 15,9 |  | 15,9 | 15,9 |  | 15,8 | 15,8 |   |
| Бюджет ТГ |  |  | 15,9 | 15,9 |  | 15,9 | 15,9 |  | 15,8 | 15,8 |  |
| Захід 1.3. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 66,5 | 66,5 |  | 66,5 | 66,5 |  | 66,5 | 66,5 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 66,5 | 66,5 |  | 66,5 | 66,5 |  | 66,5 | 66,5 |  |
| Захід 1.4. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 10,5 | 10,5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 10,5 | 10,5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Захід 1.5. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 93,1 | 93,1 |  | 93,1 | 93,1 |  | 85,6 | 85,6 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 93,1 | 93,1 |  | 93,1 | 93,1 |  | 85,6 | 85,6 |  |
| Захід 1.6. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 10,5 | 10,5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 10,5 | 10,5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Захід 1.7. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 33,00 | 33,00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 33,00 | 33,00 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Завдання 2 всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  | Проведено 8 заходів за кошти бюджету СМТГ (конкурс соціальних відеороликів «Я і Кобзар», презентація-тренінг молодіжної ради при Сумській міській раді, шоу-проект «Танцюй під українську», пейнтбольний турнір, учнівський літній кемп «4ever», програма заходів «МолоДій» до Дня молоді, пейнтбольний турнір «Новачок 2023» та «Stud Quest Party») та 1 захід, який не потребував фінансування (настільна гра). | 202,8 | 202,8 |  | 202,8 | 202,8 |  | 192,8 | 192,8 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 202,8 | 202,8 |  | 202,8 | 202,8 |  | 192,8 | 192,8 |  |
| Захід 2.1. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 33,9 | 33,9 |  | 33,9 | 33,9 |  | 33,9 | 33,9 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 33,9 | 33,9 |  | 33,9 | 33,9 |  | 33,9 | 33,9 |  |
| Захід 2.2. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 25,3 | 25,3 |  | 25,3 | 25,3 |  | 25,3 | 25,3 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 25,3 | 25,3 |  | 25,3 | 25,3 |  | 25,3 | 25,3 |  |
| Захід 2.3. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 143,6 | 143,6 |  | 143,6 | 143,6 |  | 133,6 | 133,6 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 143,6 | 143,6 |  | 143,6 | 143,6 |  | 133,6 | 133,6 |  |
| Завдання 3 всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  | Проведено 10 заходів за кошти бюджету СМТГ (забіг «365 днів незламності», тематична зустріч «Суми - місто незламних», День першої пластової присяги, фотоконкурс «Вишиванка - мій генетичний код», туристично-патріотичні молодіжні змагання «Свято весни», творчий проект «SoloWay Music Awards», участь відокремленого підрозділу ВМГО «Пласт-НСОУ» м.Суми у таборуванні «Берег ріки 2023», виготовлення відео-ролика до Дня Незалежності України, відкриття пластового року та Андріївські вечорниці) та 2 заходи, які не потребували фінансування (зустріч «Можливості для молоді від ЄС» та відкритий діалог з Вікторією Гаврюшовою).  | 270,3 | 270,3 |  | 221,7 | 221,7 |  | 210,5 | 210,5 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 270,3 | 270,3 |  | 221,7 | 221,7 |  | 210,5 | 210,5 |  |
| Захід 3.1. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 112,7 | 112,7 |  | 112,7 | 112,7 |  | 101,5 | 101,5 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 112,7 | 112,7 |  | 112,7 | 112,7 |  | 101,5 | 101,5 |  |
| Захід 3.2. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 38,1 | 38,1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 38,1 | 38,1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Захід 3.3. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  | Оголошено та проведено міський конкурс «Молодіжна еліта» у 7 номінаціях: «Лідер учнівського самоврядування», «Охорона здоров’я», «Громадський діяч у сфері молодіжної політики», «Лідер студентського самоврядування», «Наукова діяльність», «Волонтерська діяльність», «Культурно-мистецька діяльність». Переможці відзначені грошовою винагородою у сумі 15 тис. грн. кожен. | 105,0 | 105,0 |  | 105,0 | 105,0 |  | 105,00 | 105,00 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 105,0 | 105,0 |  | 105,0 | 105,0 |  | 105,0 | 105,00 |  |
| Захід 3.4. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 |  | 4,00 | 4,00 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 |  | 4,00 | 4,00 |  |
| Захід 3.5. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 10,5 | 10,5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 10,5 | 10,5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Завдання 4 всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  | Кошти не витрачались.Надано організаційну та консультативну допомогу 11 громадським організаціям. | 260,0 | 260,0 |  | 260,0 | 260,0 |  | 0 | 0 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 260,0 | 260,0 |  | 260,0 | 260,0 |  | 0 | 0 |  |
| Захід 4.1. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 260,0 | 260,0 |  | 260,0 | 260,0 |  | 0 | 0 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 260,0 | 260,0 |  | 260,0 | 260,0 |  | 0 | 0 |  |
| Захід 4.2. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Підпрограма 2. Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю |
| Всього по підпрограмі, в т.ч. за джерелами фінансування: | 0213133 |  | 5805,5 | 5570,5 | 235,0 | 5718,1 | 5510,1 | 208,0 | 5215,9 | 5019,9 | 196,1 |
| Бюджет ТГ |  |  | 5805,5 | 5570,5 |  | 5718,1 | 5510,1 |  | 5215,9 | 5019,8 |  |
| Інші джерела(власні надходження) |  |  |  |  | 235,0 |  |  | 208,0 |  |  | 196,1 |
| Завдання 1 всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  | Організовано та проведено 24 заходи за кошти бюджету СМТГ та 80 заходів, які не потребували фінансування. | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 | 500,00 |  | 496,9 | 496,9 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 | 500,00 |  | 496,9 | 496,9 |  |
| Захід 1.1. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 72,6 | 72,6 |  | 72,6 | 72,6 |  | 71,0 | 71,0 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 72,6 | 72,6 |  | 72,6 | 72,6 |  | 71,0 | 71,0 |  |
| Захід 1.2. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 45,5 | 45,5 |  | 45,5 | 45,5 |  | 45,5 | 45,5 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 45,5 | 45,5 |  | 45,5 | 45,5 |  | 45,5 | 45,5 |  |
| Захід 1.3. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 228,0 | 228,0 |  | 228,0 | 228,0 |  | 226,7 | 226,6 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 228,0 | 228,0 |  | 228,0 | 228,0 |  | 226,7 | 226,6 |  |
| Захід 1.4. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 153,9 | 153,9 |  | 153,9 | 153,9 |  | 153,7 | 153,7 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 153,9 | 153,9 |  | 153,9 | 153,9 |  | 153,7 | 153,7 |  |
| Завдання 2 всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  | Діяльність КУ «Молодіжний центр «Романтика» СМР забезпечена з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». Благодійниками передано: 7 ноутбуків HP Pavillon Laptop, багатофункціональний пристрій Epson, фліп-чарт для маркера 70\*100 см на тринозі. | 5305,5 | 5070,5 | 235,0 | 5218,1 | 5010,1 |  | 4719,0 | 4522,9 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 5305,5 | 5070,5 |  | 5218,1 | 5010,1 |  | 4719,0 | 4522,9 | 196,1 |
| Інші джерела(власні джерела) |  |  |  |  | 235,0 |  |  | 208,0 |  |  | 196,1 |
| Захід 2.1. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 5305,5 | 5070,5 | 235,0 | 5218,1 | 5010,1 | 208,0 | 4719,0 | 4522,9 | 196,1 |
| Бюджет ТГ |  |  | 5305,0 | 5070,5 |  | 5218,1 | 5010,1 |  | 4719,0 | 4522,9 |  |
| Інші джерела(зазначити) |  |  |  |  | 235,0 |  |  | 208,0 |  |  | 196,1 |
| Підпрограма 3. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян |
| Всього по підпрограмі, в т.ч. за джерелами фінансування: | 0213036 |  | 42,40 | 42,40 |  | 7,20 | 7,20 |  | 3,00 | 3,00 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 42,40 | 42,40 |  | 7,20 | 7,20 |  | 3,00 | 3,00 |  |
| Завдання 1 всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  | Забезпечено пільговим проїздом 20 студентів закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Суми. | 42,40 | 42,40 |  | 7,20 | 7,20 |  | 3,00 | 3,00 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 42,40 | 42,40 |  | 7,20 | 7,20 |  | 3,00 | 3,00 |  |
| Захід 1.1. всього, в т.ч. за джерелами фінансування: |  | Забезпечено пільговим проїздом 20 студентів закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Суми. | 42,40 | 42,40 |  | 7,20 | 7,20 |  | 3,00 | 3,00 |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 42,40 | 42,40 |  | 7,20 | 7,20 |  | 3,00 | 3,00 |  |

Секретар Сумської міської ради Артем КОБЗАР

Виконавець: Вікторія ВЕРБИЦЬКА