|  |
| --- |
| Додаток 1  до рішення виконавчого комітету  від 24.09.2019 № 541 |

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про хід підготовки підприємств теплоенергетики та житлового фонду міста Суми до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.**

**ТОВ «Сумитеплоенерго»**  заходи по підготовці цілісного майнового комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років станом на 20.09.2019 року ТОВ «Сумитеплоенерго» виконано на 96,6 %На Сумській ТЕЦстворенийзапас вугілля 10 150 т**.**

Проведені гідравлічні випробування теплових мереж, замінено 1,21 п.маварійних дільниць теплових мережу 2-х трубному вимірі; проведені ремонти технологічного обладнання 2 ПНС, 61ЦТП і 20 котельних.

**Дирекції котельної північного промвузла АТ «Сумське НВО»** заходи по підготовці обладнання котельні станом на 20.09.2019 року виконанні на 94,6 %.

Станом на 19.09.19 року заборгованість АТ «Сумське НВО» перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ складає: -   
всього - **172 397 169,77 грн.**; необхідна сума для досягнення рівня розрахунків 90% **- 64 421 497,08 грн.**

Відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12.09.2019 № 209 АТ «Сумське НВО» включено до реєстру організацій що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії.

Станом на 20.09.2019 року **житловими підприємствами, що обслуговують будинки комунальної форми власності**, відремонтовано   
**19908 тис. кв. м** покрівлі (**82 %** від запланованого), замінено **4057 м/п** внутрішньобудинкових мереж (**86 %** від запланованого), проведено ремонт **4515 м/п** теплоізоляції мереж (**87** **%** від запланованого), виконаний ремонт   
**792 шт. теплопунктів** (**91** **%** від запланованого), виконаний ремонт та прочистка **23** швидкісних водопідігрівачів.

Житловими підприємствами заплановані ремонтні роботи виконано на **86 %.**

Станом на поточну дату управителями, що обслуговують будинки комунальної форми власності, підписано **378 актів готовності**, що становить **41 %** від загальної кількостібудинків з центральним опаленням**.**

На даний час при підготовці житлового фонду до опалювального періоду залишаються проблемними **125 будинків,** які потребують капітального ремонту мереж опалення, гарячого водопостачання, відновлення циркуляційних ліній ГВП, капітального ремонту вбудованих водопідігрівачів (73 од.)

**В.о. директора департаменту В.І. Павленко**