## Лист1
4. Напрями діяльності, завдання та заходи програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки
№ з/п | Заходи | Відповідальний за виконання завдання та строк виконання | Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання Програми)
|  |  | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет |  | Інші джерела фінансування |  | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет |  | Інші джерела фінансування
[5 empty] | обл. бюджет | міський бюджет |  |  |  |  | обл. бюджет | міський бюджет
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13
Завдання 1. Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми
Галузь "Освіта"
1.1. | Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми" (ПКВКМБ1517640) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР, 2018-2019 в т.ч.: | 48093.53 |  |  |  | 48093.53 | кредит Європейського інвестиційного банку | 0 |  |  |  | 0 |  | Виконується. Проведено організаційну роботу щодо реалізації проекту. Відібрано заклади для комплексної термомодернізації будівлі | 4
2018 рік
|  | 2019 рік |  |  |  |  | 48093.53 | кредит Європейського інвестиційного банку
1.2. | Проведення обмірів 15-ти дошкільних навчальних закладів (ПКВКМБ1517640) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР, 2019 | 195 |  |  | 195 |  |  | 194.88 |  |  | 194.88 |  |  | Виконано обмірювальні креслення зовнішніх геометричних розмірів 14 будівель та обмірювальні креслення внутрішніх геометричних розмірів 3 будівель.
1.3. | Реконструкція-термомодернізація будівлі ДНЗ № 30 "Чебурашка" за адресою: м. Суми вул. Р. Атаманюка, 13 а (ПКВКМБ1517640) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР, 2019 | 500 |  |  | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Не виконано. Кошти на виконання заходу не замовлялися головним розпорядником коштів
1.4. | Покращення енергоефективності в освітніх закладах (утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій ССШ № 29 по вул. Заливній, 25, ДНЗ № 22 "Джерельце") (ПКВКМБ 4716310, 1517320) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР, 2017-2018 в т.ч.: | 7499.4 |  |  | 2550 | 4949.4 | кредит НЕФКО | 6067.1 |  |  | 1721.2 | 4345.9 | кредит НЕФКО | Виконано. У ДНЗ №22 замінено 254,51 кв.м віконних блоків та 11,61 кв. м дверей, утеплено 3013,04 кв. м фасаду. В ССШ №29 утеплено 3714,4 кв.м фасаду.
|  | 2017 рік | 6846 |  |  | 2500 | 4346 | кредит НЕФКО | 5454.6 |  |  | 1712.1 | 3742.5
|  | 2018 рік | 653.4 |  |  | 50 | 603.4 | кредит НЕФКО | 612.5 |  |  | 9.1 | 603.4
1.5. | Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми" (ССШ №№ 7, 9, ЗОШ № 20) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР, депаратмент фінансів, економіки та інвестицій СМР 2018-2019 в т.ч.: | 32719.608 |  |  | 1776.155 | 30943.453 | грант Європейського Союзу | 1139.71 |  |  | 780 | 359.71 | грант Європейського Союзу | Виконано. Оплачено послуги з проведення енергоаудитів будівель ССШ № 9, ЗОШ № 20. Розроблено проектно-кошторисну документацію по ССШ №№ 7, 9 (оплачено частину коштів). Оплачено послуги технічного експерта, експерта з комунікацій проекту, керівника, менеджера, бухгалтера, спеціаліста з закупівель проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми», послуги зі створення і розміщення рекламної та інформаційної продукції по проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми». Участь у проведенні Днів сталої енергії в м. Суми
|  | 2018 рік | 689.155 |  |  | 689.155 |  |  | 455.33 |  |  | 455.33
|  | 2019 рік | 32030.453 |  |  | 1087 | 30943.453 | грант Європейського Союзу | 684.38 |  |  | 324.67 | 359.71 | грант Європейського Союзу
| ПКВКМБ 1517640 |  | 32603.605 |  |  | 1660.155 | 30943.45 |  | 1030.41 |  |  | 670.7 | 359.71
| ПКВКМБ 1510160 |  | 29.2 |  |  | 29.2 |  |  | 27.6 |  |  | 27.6
| ПКВКМБ 3710160 |  | 86.8 |  |  | 86.8 |  |  | 81.7 |  |  | 81.7
Завдання 2. Модернізація систем освітлення
2.1. | Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в навчально-виховних закладах (ССШ №№ 1, 7, 17, ЗОШ №№ 6, 22 ) (ПКВКМБ1017410) | Управління освіти і науки СМР, 2017 | 413.5 |  |  | 413.5 |  |  | 413.345 |  |  | 413.345 |  |  | Виконано. Проведено заміну неефективнх освітлювальних приладів на світлодіодні у кількості 1985 од. | 5
2.2. | Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в ССШ № 17 (ПКВКМБ 0617640) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 272 |  |  | 272 |  |  | 269.999 |  |  | 269.999 |  |  | Виконано. Встановлено прожектор LX 100 (20 шт), llumia 100 (14 шт.), світильник консольний llumia 50 (2 шт.), світильник круглий накладний (80 шт.), світлодіодний накладний світильник ЕН 1,2 (80 шт.), світлодіодний накладний світильник з кріпленням (320 шт.), лампа LED матова (30 шт.), лампа llumia 003L (80 шт.), LED лампа ЕН 10 (100 шт.)
Завдання 3. Термомодернізація будівель
3.1. | Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) | Управління освіти і науки СМР, 2017-2018 | 9124.095 | 5317.085 | 0 | 3807.01 |  |  | 9047.64 | 5272.14 | 0 | 3775.5
| ССШ № 1, ЗОШ № 6 (ПКВКМБ 1017410) | 2017 | 1557.36 |  |  | 1557.36 |  |  | 1554.92 |  |  | 1554.92 |  |  | Виконано. Замінено 642,33 кв м віконних блоків
| ЗОШ № 21 (ПКВКМБ 1017410) | 2017 | 309 | 300 |  | 9 |  |  | 303.75 | 294.91 |  | 8.84 |  |  | Виконано.Замінено 141,24 кв м віконних блоків
| ЗОШ № 27 (ПКВКМБ 1017410) | 2017 | 309 | 300 |  | 9 |  |  | 297.2 | 288.2 |  | 9 |  |  | Виконано. Замінено 112,93 кв м віконних блоків
| ДНЗ № 20 (ПКВКМБ 1017410) | 2017 | 849.75 | 825 |  | 24.75 |  |  | 821.76 | 797.83 |  | 23.93 |  |  | Виконано. Замінено 336,4 кв м віконних блоків
| ДНЗ № 23 (ПКВКМБ 1017410) | 2017 | 1498.74 | 1395 |  | 103.74 |  |  | 1497.79 | 1394.11 |  | 103.68 |  |  | Виконано. Замінено 653,9 кв м віконних блоків
| ДНЗ № 33 (ПКВКМБ 1017410) | 2017 | 1499.45 | 1390 |  | 109.45 |  |  | 1498.5 | 1390 |  | 108.5 |  |  | Виконано. Замінено 610 кв м віконних блоків
| Гімназія № 1 (ПКВКМБ 1017410) | 2017 | 80.5 |  |  | 80.5 |  |  | 79.69 |  |  | 79.69 |  |  | Виконано. Замінено 41,96 кв м віконних блоків
| ЗОШ № 4 (ПКВКМБ 1017410) | 2017 | 515 | 500 |  | 15 |  |  | 512.74 | 500 |  | 12.74 |  |  | Виконано. Замінено 183,15 кв м віконних блоків
| ЗОШ № 18 (ПКВКМБ 1017410) | 2017 | 316.295 | 307.085 |  | 9.21 |  |  | 315.81 | 307.09 |  | 8.72 |  |  | Виконано. Замінено 127 кв м віконних блоків
| ПДЮ (ПКВКМБ 1017410) | 2017 | 309 | 300 |  | 9 |  |  | 309 | 300 |  | 9 |  |  | Виконано. Замінено 131,77 кв м віконних блоків
| ЗОШ № 13 (ПКВКМБ 0617640) | 2018 | 643 |  |  | 643 |  |  | 631.48 |  |  | 631.48 |  |  | Виконано. Замінено 127,976 кв. м віконних блоків
| ЗОШ № 21 (ПКВКМБ 0617640) | 2018 | 537 |  |  | 537 |  |  | 530.8 |  |  | 530.8 |  |  | Виконано. Замінено 155,442 кв. м віконних блоків
| ЗОШ № 26 (ПКВКМБ 0617640) | 2018 | 400 |  |  | 400 |  |  | 394.46 |  |  | 394.46 |  |  | Виконано. Замінено 122 кв. м віконних блоків
| ЗОШ № 27 (ПКВКМБ 0617640) | 2018 | 300 |  |  | 300 |  |  | 299.74 |  |  | 299.74 |  |  | Виконано. Замінено 96 кв. м віконних блоків
3.2. | Капітальний ремонт по заміні віконних блоків будівлі комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В. Стрельченка, м. Суми, Сумської області (ПКВКМБ 0617640) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 261.853 |  |  | 261.853 |  |  | 261.817 |  |  | 261.817 |  |  | Виконано. Замінено 48,12 кв.м. віконних блоків | 6
3.3. | Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних та дверних блоків) Сумського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №19 ім. М.С. Нестеровського Сумської міської ради (ПКВКМБ 0617640) | Управління освіти і науки СМР, 2018 | 92 |  |  | 92 |  |  | 92 |  |  | 92 |  |  | Виконано. Замінено 25,6 кв. м віконних та дверних блоків
3.4. | Капітальний ремонт будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 21 "Волошка" м. Суми, Сумської області, вул. Д. Галицького, 51 (ПКВКМБ 1017410) | Управління освіти і науки СМР, 2017 | 1493.5 | 1450 |  | 43.5 |  |  | 1477.87 | 1434.83 |  | 43.04 |  |  | Виконано. Замінено 279,92 кв м віконних блоків
3.5. | Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) Комунальної установи "Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23", м. Суми, Сумської області, проспект Михайла Лушпи, 36 | Управління освіти і науки СМР, 2017-2018 | 1500.99 | 1392.4 |  | 108.59 |  |  | 1498.56 | 1390 |  | 108.56 |  |  | Виконано. Замінено 620 кв м віконних блоків
|  | 2017 | 1431.7 | 1390 |  | 41.7 |  |  | 1429.27 | 1387.6 |  | 41.67
|  | 2018 | 69.29 | 2.4 |  | 66.89 |  |  | 69.29 | 2.4 |  | 66.89
| ПКВКМБ 1017410 |  | 1431.7 | 1390 |  | 41.7 |  |  | 1429.27 | 1387.6 |  | 41.67
| ПКВКМБ 0617363 |  | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  | 2.4 | 2.4
| ПКВКМБ 0617640 |  | 66.89 |  |  | 66.89 |  |  | 66.89 |  |  | 66.89
3.6. | Капітальний ремонт будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 5 "Снігуронька" м. Суми, Сумської області, вул. Герасима Кондратьєва, 142 | Управління освіти і науки СМР, 2017-2018 | 1296.2 | 1038.9 |  | 257.3 |  |  | 1265.35 | 1021.12 |  | 244.23 |  |  | Виконано. Замінено 399,26 кв м віконних блоків
|  | 2017 | 1060.9 | 1030 |  | 30.9 |  |  | 1042.22 | 1021.12 |  | 21.1
|  | 2018 | 235.3 | 8.9 |  | 226.4 |  |  | 223.13 |  |  | 223.13
| ПКВКМБ 1017410 |  | 1060.9 | 1030 |  | 30.9 |  |  | 1042.22 | 1021.12 |  | 21.1
| ПКВКМБ 0617363 |  | 8.9 | 8.9 |  |  |  |  | 0
| ПКВКМБ 0617640 |  | 226.4 |  |  | 226.4 |  |  | 223.13 |  |  | 223.13
3.7. | Придбання енергозберігаючих віконних блоків для ДНЗ № 15 (ПКВКМБ 1017410) | Управління освіти і науки СМР, 2017 | 125 |  | 50 | 75 |  |  | 125 |  | 50 | 75 |  |  | Виконано. Замінено 47,33 кв м віконних блоків
3.8. | Придбання енергозберігаючих віконних блоків для ДНЗ № 31 (ПКВКМБ 1017410) | Управління освіти і науки СМР, 2017 | 50 |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  | Виконано. Замінено 40 кв м віконних блоків | 7
3.9. | Придбання енергозберігаючих віконних блоків для ЗОШ №13 (ПКВКМБ 1017410) | Управління освіти і науки СМР, 2017 | 50 |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  | Виконано. Замінено 26,92 кв м віконних блоків
3.10. | Придбання та встановлення віконних та дверних блоків у ЗОШ № 15 (ПКВКМБ 1017410) | Управління освіти і науки СМР, 2017 | 98.6 |  | 98.6 |  |  |  | 98 |  | 98 |  |  |  | Виконано. Замінено 73,3 кв м віконних блоків
3.11. | Придбання віконних блоків для ДНЗ № 35 (ПКВКМБ 1017410) | Управління освіти і науки СМР, 2017 | 9.808 |  | 9.808 |  |  |  | 9.808 |  | 9.808 |  |  |  | Виконано. Замінено 9,45 кв м віконних блоків
3.12. | Придбання та встановлення віконних блоків у ССШ № 3 (ПКВКМБ 1017410) | Управління освіти і науки СМР, 2017 | 180 |  |  | 180 |  |  | 180 |  |  | 180 |  |  | Виконано. Замінено 80,2 кв м віконних блоків
3.13. | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССШ № 1 (ПКВКМБ 1017410, 0617640) | Управління освіти і науки СМР, 2017-2018 | 3664.51 |  |  | 3664.51 |  |  | 3662.31 |  |  | 3662.31 |  |  | Виконано. Утеплено 2159,3 кв м зовнішніх стін
|  | 2017 | 970 |  |  | 970 |  |  | 969.31 |  |  | 969.31
|  | 2018 | 2694.51 |  |  | 2694.51 |  |  | 2693 |  |  | 2693
3.14. | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССШ № 10 (ПКВКМБ 1017410, 0617640) | Управління освіти і науки СМР, 2017-2019 | 2013.5 |  |  | 2013.5 |  |  | 1900.356 |  |  | 1900.356 |  |  | Виконано. Утеплено 1038,78 кв м зовнішніх стін
|  | 2017 | 13.5 |  |  | 13.5 |  |  | 13.47 |  |  | 13.47
|  | 2018 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 984.37 |  |  | 984.37
|  | 2019 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 902.516 |  |  | 902.516
3.15. | Капітальний ремонт покрівлі (утеплення) ЗОШ № 5 (ПКВКМБ 1017410, 0617640) | Управління освіти і науки СМР, 2017-2019 | 1558 |  |  | 1421 | 137 | грант GIZ | 1382.541 |  |  | 1382.541 |  |  | Виконано. Утеплено 1324 кв. м покрівлі
|  | 2017 | 337 |  |  | 200 | 137 |  | 194.2 |  |  | 194.2
|  | 2018 | 1021 |  |  | 1021 |  |  | 1009.73 |  |  | 1009.73
|  | 2019 | 200 |  |  | 200 |  |  | 178.611 |  |  | 178.611
3.16. | Утеплення покрівлі в ССШ №1 (ПКВКМБ 0617640) | Управління освіти і науки СМР, 2018 | 3295 |  |  | 3295 |  |  | 3294.43 |  |  | 3294.43 |  |  | Виконано. Відремонтовано 2747,2 кв. м покрівлі з утепленням | 8
3.17. | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 5 "Снігуронька" м. Суми, Сумської області, вул. Герасима Кондратьєва, 142 (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2018 | 1488.35 | 1445 |  | 43.35 |  |  | 1485.59 | 1442.32 |  | 43.27 |  |  | Виконано. Відремонтовано 1094,0 кв. м покрівлі з утепленням
3.18. | Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) в Сумському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 26 Сумської міської ради (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2018 | 298.7 | 290 |  | 8.7 |  |  | 296.25 | 289.97 |  | 6.28 |  |  | Виконано. Замінено 92,4 кв м віконних блоків
3.19. | Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівель дошкільного та шкільного підрозділів Комунальної установи Сумський спеціальний навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I ступеня - дошкільний навчальний заклад № 37 "Зірочка" Сумської міської ради, м. Суми, вул. Труда, 4, 6 (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2018 | 1194.8 | 1160 |  | 34.8 |  |  | 1193.7 | 1160 |  | 33.7 |  |  | Виконано. Замінено 333,08 кв м віконних блоків
3.20. | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I ступеня−дошкільний навчальний заклад № 42" за адресою: м. Суми, " вул. Комсомольська, 22 (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2018 | 1488.35 | 1445 |  | 43.35 |  |  | 1487.88 | 1444.54 |  | 43.34 |  |  | Виконано. Відремонтовано 1092,2 кв. м покрівлі з утепленням | 9
3.21. | Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівлі Комунального закладу Сумської міської ради - Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, по вул. Харківській,13 м. Суми (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2018 | 1478.05 | 1435 |  | 43.05 |  |  | 1477.77 | 1434.73 |  | 43.04 |  |  | Виконано. Замінено 465,8 кв м віконних блоків
3.22. | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням в Комунальній установі Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня- дошкільний навчальний заклад № 34" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. М.Раскової, 130 (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 53.307 |  |  | 53.307 |  |  | 53.307 |  |  | 53.307 |  |  | Виконано. Розроблено проєктно-кошторисну документацію, виконано експертизу проєкту
3.23. | Капітальний ремонт будівлі Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 20, м. Суми, Сумської області, по заміні віконних та дверних блоків, за адресою: м. Суми, вул. Металургів, 71 (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2018 | 1299.86 | 1262 |  | 37.86 |  |  | 1299.77 | 1262 |  | 37.77 |  |  | Виконано. Замінено 411,1 кв м віконних блоків
3.24. | Капітальний ремонт будівлі та приміщень Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 15 імені Дмитра Турбіна, м. Суми, Сумської області, вул. Пушкіна, 56 (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 1493.5 | 1450 |  | 43.5 |  |  | 1489.82 | 1446.43 |  | 43.39 |  |  | Виконано. Замінено 426,91 кв.м. віконних блоків | 10
3.25. | Капітальний ремонт будівлі Сумського спеціального реабілітаційного навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I ступеня-дошкільний навчальний заклад № 34" Сумської міської ради, м. Суми, вул. М. Раскової, 130 (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2018- 2019 | 1235.9999 | 1199.9999 |  | 36 |  |  | 1230.66 | 1200 |  | 30.66 |  |  | Виконано. Замінено 188 кв.м. віконних блоків
|  | 2018 | 7.6979 | 7.6979 |  |  |  |  | 7.7 | 7.7
|  | 2019 | 1228.302 | 1192.302 |  | 36 |  |  | 1222.96 | 1192.3 |  | 30.66
3.26. | Капітальний ремонт будівлі та приміщень Комунальної установи Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 2 ім. Д. Косаренка, м. Суми, Сумської області, вул. Герасима Кондратьєва, 76 (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2018- 2019 | 721 | 700 |  | 21 |  |  | 717.182 | 696.408 |  | 20.774 |  |  | Виконано. Утеплено цоколь площею 128 кв.м
|  | 2018 | 481.148 | 481.148 |  |  |  |  | 481.148 | 481.148
|  | 2019 | 239.852 | 218.852 |  | 21 |  |  | 236.034 | 215.26 |  | 20.774
3.27. | Капітальний ремонт по заміні віконних блоків і дверей в Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 33 "Маринка" м. Суми, Сумської області, вул. Котляревського, 2 (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 1026 | 1026 |  |  |  |  | 1026 | 1026 |  |  |  |  | Виконано. Замінено 309,9 кв.м. віконних блоків та 36 кв.м. дверних блоків
3.28. | Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівлі комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми, Сумської області, м. Суми, проспект М. Лушпи, 18 (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 1443 | 1443 |  |  |  |  | 1442.98 | 1442.98 |  |  |  |  | Виконано. Замінено 473,5 кв.м. віконних блоків | 11
3.29. | Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 16 "Сонечко" м. Суми, Сумської області, проспект Михайла Лушпи, 45 (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 1450 | 1450 |  |  |  |  | 1449.99 | 1449.99 |  |  |  |  | Виконано. Замінено 459,14 кв.м. віконних блоків
3.30. | Капітальний ремонт по заміні вікон та дверних блоків будівлі Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 ім. генерал-лейтенанта А. Морозова м. Суми, Сумської області, вул. 20 років Перемоги, 9 (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 1286 | 1286 |  |  |  |  | 1285.48 | 1285.48 |  |  |  |  | Виконано. Замінено 399,657 кв.м. віконних блоків
3.31. | Капітальний ремонт по заміні віконних блоків в групових приміщеннях та вхідних дверей Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 18 "Зірниця" Сумської міської ради за адресою м. Суми, просп. М. Лушпи, 13 (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 1314 | 1314 |  |  |  |  | 1313.91 | 1313.91 |  |  |  |  | Виконано. Замінено 222,79 кв.м. віконних блоків | 12
3.32. | Капітальний ремонт із заміною віконних блоків та дверей Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №1 "Ромашка" м. Суми, Сумської області, вул. Радянська 3А (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 700 | 700 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Не виконано. Об'єкт виключено зі списку фінансування за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року№1192-р
3.33. | Капітальний ремонт будівель та приміщень Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №17 "Радість" м. Суми, Сумської області, проспект М. Лушпи, 37 (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 700 | 700 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Не виконано. Об'єкт виключений зі списку фінансування за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року №1192-р
3.34. | Капітальний ремонт по заміні віконних блоків та грат в гімнастичному та ігровому спортивному залах Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29, м. Суми, Сумської області за адресою м. Суми, вул. Заливна, 25 (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 846 | 846 |  |  |  |  | 846 | 846 |  |  |  |  | Виконано. Замінено 188,24 кв.м. віконних блоків
3.35. | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи "Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6" (ПКВКМБ 0617640) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 1299.99 |  |  | 1299.99 |  |  | Виконано. Утеплено покрівлю площею 1106,323 кв.м | 13
Завдання 4. Термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж
4.1. | Реконструкція- термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ССШ № 25 (ПКВКМБ 4717410, 1517640) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР 2017-2019 | 7100.5 |  |  | 7100.5 |  |  | 6364.86 |  |  | 6364.86 |  |  | Виконано. Замінено 625,8 кв м віконних блоків, 8,1 кв м дверних блоків, утеплено дах площею 1937 кв м, утеплено 994,95 кв. м фасаду, утеплено віконних відкосів площею 446,41 кв. м, виконано монтаж індивідуального теплового пункту, модернізація системи вентиляції
|  | 2017 | 5244 |  |  | 5244 |  |  | 4672.8 |  |  | 4672.8
|  | 2018 | 1702 |  |  | 1702 |  |  | 1537.73 |  |  | 1537.73
|  | 2019 | 154.5 |  |  | 154.5 |  |  | 154.33 |  |  | 154.33
4.2. | Реконструкція- термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ЗОШ № 24 (ПКВКМБ 4717410, 1517640) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР 2017-2018 | 13800 |  |  | 13800 |  |  | 13676.71 |  |  | 13676.71 |  |  | Виконано. Замінено 335 світлодіодних ламп, утеплено 2340,9 кв м даху, 3810 кв м фасаду, утеплено віконних відкосів площею 597 кв. м, проведено електромонтажні роботи, модернізовано систему вентиляції, встановлено систему автоматичного погодного регулювання тепла
|  | 2017 | 7300 |  |  | 7300 |  |  | 7193.7 |  |  | 7193.7
|  | 2018 | 6500 |  |  | 6500 |  |  | 6483.01 |  |  | 6483.01
4.3. | Реконструкція- термомодернізація будівлі НВК ДНЗ № 16 (ПКВКМБ 4717410, 1517640) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР 2017-2018 | 6025 |  |  | 6025 |  |  | 5963.24 |  |  | 5963.24 |  |  | Виконано. Замінено 475,38 кв м віконних блоків, 6,47 кв м дверних блоків, утеплено 2651,16 кв м зовнішніх стін, 75,7 кв м віконних відкосів
|  | 2017 | 3980 |  |  | 3980 |  |  | 3929.1 |  |  | 3929.1
|  | 2018 | 2045 |  |  | 2045 |  |  | 2034.14 |  |  | 2034.14
4.4. | Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 по вул. Ковпака, 57 (ПКВКМБ 1517640) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР 2018-2019 | 14499.155 |  |  | 14499.155 |  |  | 14497.87 |  |  | 14497.87 |  |  | Виконано. Утеплено 5878,2 кв. м покрівлі, 176,2 кв.м перекриття, 4423,56 кв.м фасаду, 658,22 кв.м віконних відкосів, замінено 11,98 кв. м дверей.
|  | 2018 | 7499.155 |  |  | 7499.155 |  |  | 7497.97 |  |  | 7497.97
|  | 2019 | 7000 |  |  | 7000 |  |  | 6999.9 |  |  | 6999.9
Завдання 5. Модернізація систем опалення
5.1. | Реконструкція будівлі комунальної установи "Сумський дошкільний навчальний заклад № 27 "Світанок" по вул. Червонопрапорна, 23 (заміна віконних блоків на енергозберігаючі, дообладнання газової котельні котлом, що працює на поновлювальних джерелах енергії (біомаса)) (ПКВКМБ 4716310) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР, 2017 | 50 |  |  | 50 |  |  | 0 | [5 empty] | Не виконано. Кошти на виконання заходи не замовлялися головним розпорядником коштів | 14
5.2. | Реконструкція системи опалення з установленням модульної котельні, що працює на поновлюваних джерелах енергії (біомаса) в комунальній установі "Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 11 по вул. Шишкіна, 12"(ПКВКМБ 4716310) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР, 2017 | 50 |  |  | 50 |  |  | 0 | [5 empty] | Не виконано. Кошти на виконання заходи не замовлялися головним розпорядником коштів
5.3. | Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) (ДНЗ №№ 14, 24, 29, Спецшкола, ЗОШ №№ 4, 19, 13, 17, 18, 21, ССШ №№ 1, 7, ЦЕНТУМ) (ПКВКМБ 1017410, 0617640) | Управління освіти і науки СМР | 3076.511 |  |  | 3076.511 |  |  | 2234.04 |  |  | 2234.04 |  |  | Виконано. Розроблено проектно-кошторисні документації для ССШ №№ 1, 7, 17, ЗОШ №№ 4, 13, 18, ДНЗ №№ 14, 29, Спеціальної школи. Проведена експертна оцінка в ЗЗСО № 19, Спеціальній школі, ДНЗ № 14. У ССШ №1 встановлено систему погодного регулювання (модульний блок системи опалення; модульний блок ГВП) У ДНЗ №29 встановлено систему погодного регулювання (модульний блок системи опалення: Насос циркуляційний UPS 32-120F - 2шт.; Регулятор температури Danfoss VRB 2 - 1шт.; Регулятор перепаду тиску- Danfoss AVP - 1комп.); модульний блок ГВП : Теплообмінник Р-Р0092-1,2-18-1678, Регулятор температури Danfoss VRB 2 - 1шт.; Регулятор перепаду тиску- Danfoss AVP - 1комп.) У ДНЗ № 14 встановлено систему погодного регулювання тепла (модульний блок № 0-40-50-135: Насос циркуляційний LOWARA Ecocirc XL 25-80 - 2шт.; Регулятор температури Danfoss VRB 2 - 1шт.; Регулятор перепаду тиску- Danfoss AVP - 1комп.) У Спеціальній школі встановлено систему погодного регулювання тепла (блок теплообмінний модульний системи опалення АТОН О-65/65-290) | 15
| ДНЗ №№ 14, 24, 29, Спецшкола, ЗОШ №№ 4, 19, 13, 17, 18, 21, ССШ №№ 1, 7, ЦЕНТУМ | 2017 | 1150.1 |  |  | 1150.1 |  |  | 334.03 |  |  | 334.03 |  |  | Виконано частково. Розроблено проектно-кошторисні документації для ССШ №№ 1, 7, 17, ЗОШ №№ 4, 13, 18, ДНЗ №№ 14, 29, Спеціальної школи
| ССШ № 1, ЗЗСО № 19, Спеціальна школа, ДНЗ №№ 14, 29 | 2018 | 909.3 |  |  | 909.3 |  |  | 907 |  |  | 907 |  |  | Виконано. Проведена експертна оцінка в ЗЗСО № 19, Спеціальній школі, ДНЗ № 14.
| ДНЗ № 14 | 2019 | 644.5 |  |  | 644.5 |  |  | 620.4 |  |  | 620.4 |  |  | Виконано. Встановлено систему погодного регулювання тепла (модульний блок № 0-40-50-135: Насос циркуляційний LOWARA Ecocirc XL 25-80 - 2шт.; Регулятор температури Danfoss VRB 2 - 1шт.; Регулятор перепаду тиску- Danfoss AVP - 1комп.)
| Спеціальна школа | 2019 | 372.611 |  |  | 372.611 |  |  | 372.61 |  |  | 372.61 |  |  | Виконано. Встановлено систему погодного регулювання тепла (блок теплообмінний модульний системи опалення АТОН О-65/65-290)
5.4. | Капітальний ремонт (технічне переоснащення) теплового пункту (ПКВКМБ 0617640) | Управління освіти і науки СМР | 451.3 |  |  | 451.3 |  |  | 435.37 |  |  | 435.37
| ЗОШ № 13 | 2018 | 20 |  |  | 20 |  |  | 5.1 |  |  | 5.1 |  |  | Виконано частково. Проведена експертна оцінка проектної документації
| ЗЗСО № 19 | 2019 | 353.4 |  |  | 353.4 |  |  | 352.42 |  |  | 352.42 |  |  | Виконано. Встановлено систему погодного регулювання тепла (модульний блок № 0-40-50-135: Насос циркуляційний LOWARA Ecocirc XL 25-80 - 2шт.; Регулятор температури Danfoss VRB 2 - 1шт.; Регулятор перепаду тиску- Danfoss AVP - 1комп.)
| ЗОШ № 22 | 2019 | 23.9 |  |  | 23.9 |  |  | 23.9 |  |  | 23.9 |  |  | Виконано. Встановлено щит управління, температурні датчики | 16
| ЗОШ № 15 | 2019 | 54 |  |  | 54 |  |  | 53.95 |  |  | 53.95 |  |  | Виконано. Встановлено щит управління, температурні датчики, насосне обладнання
Завдання 6. Впровадження автоматизованої системи моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері
6.1. | Заміна та встановлення нового обладнання для впровадження системи моніторингу теплоспоживання на об’єктах галузі "Освіта" (ДНЗ №№ 2, 7, 14, 21,22, 23,ССШ № 2, ЗОШ № № 4, 5, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, гімназія № 1, НВК №№ 9, 11, 41, 42, ДНЗ №№ 29, 17, 19, 38 ) (ПКВКМБ 1017410, 0617640) |  | 1234.65 |  |  | 1234.65 |  |  | 1099.97 |  |  | 1099.97 |  |  | Виконано. Проведена закупівля та встановлення теплообчислювачів, модемів, модулів для дистанційного збору та передачі показників теплоспоживання
6.2. | Оплата послуг з побудови та створення системи моніторингу теплоспоживання на об’єктах галузі "Освіта" (І етап: обстеження об'єкту, розробка кінцевого звіту, ІІ етап: впровадження системи, навчання для відповідальних осіб) (ПКВКМБ 1017410, 0617640) |  | 170 |  |  | 170 |  |  | 166.6 |  |  | 166.6 |  |  | Виконано. Оплачено послуги з побудови та створення системи моніторингу теплоспоживання. Виконано обстеження 26 закладів (ССШ №№ 2, 25, 29, 30, ЗОШ №№ 4, 5, 15, 18, 23, 24, ЗЗСО № 19, гімназія № 1, НВК №№ 9, 11, 41, 42, ДНЗ №№ 2, 7, 14, 21, 22, 23, 17, 19, 29, 38) з метою підготовки вихідних даних для заміни та встановлення нового обладнання. Проведено навчання користувачів "Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель", відповідальних осіб за ефективне споживання енергоресурсів
6.3. | Моніторинг теплоспоживання будівель установ та закладів галузі "Освіта" (ССШ №№ 1, 2, 7, 17, 25, 29, 30, ЗОШ №№ 4, 5, 6, 15, 18, 22, 23, 24, ЗЗСО № 19, гімназія № 1, НВК №№ 9, 11, 41, 42, ДНЗ №№ 2, 7, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 29, 38) (ПКВКМБ 1017410, 0617640) |  | 347 |  |  | 347 |  |  | 217.37 |  |  | 217.37 |  |  | Виконано. Оплачено послуги з обслуговування Сумським державним університетом сайту "Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель" | 17
Завдання 7. Модернізація системи вентиляції
7.1. | Придбання та встановлення рекуператорів в ЗОШ № 5 (ПКВКМБ 1017410) | Управління освіти і науки СМР, 2017 | 120 |  |  | 20 | 100 | грант GIZ | 19.9 |  |  | 19.9 |  |  | Виконано. У рамках проекту "Школа енергії - 2", що фінансувався Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH для ЗОШ № 5 було передано у безкоштовне використання децентралізовані приточно-витяжні рекуператори PRANA-200 C у кількості 14 одиниць з потужністю 40 Вт
7.2. | Капітальний ремонт по відновленню системи вентиляції будівлі комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В. Стрельченка, м. Суми, Сумської області (ПКВКМБ 0617640) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 188.147 |  |  | 188.147 |  |  | 172.19 |  |  | 172.19 |  |  | Виконано. Відновлено систему вентиляції в приміщенні харчоблоку, встановлено вентиляторну секцію DUCT.AHU NVS65 V; перетворювач частоти FC 2,2 1PH (SV015IC5-1F); комунікаційна плата FC.MODBUS.MDL iC5
| управління освіти і науки Сумської міської ради |  | 51903.0809 | 28350.3849 | 258.408 | 23057.288 | 237 |  | 48820.745 | 26858.848 | 257.808 | 21704.089
| управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |  | 130450.493 | 0 | 0 | 46464.11 | 83986.383 |  | 47822.67 | 0 | 0 | 43117.06 | 4705.61
| департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |  | 81.7 |  |  | 81.7 |  |  | 81.7 |  |  | 81.7
| Всього по галузі "Освіта" |  | 182435.2739 | 28350.3849 | 258.408 | 69603.098 | 84223.383 |  | 96725.115 | 26858.848 | 257.808 | 64902.849 | 4705.61
Галузь "Охорона здоров'я"
Завдання 8. Модернізація систем освітлення
8.1. | Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в лікувально-профілактичних закладах (ПКВКМБ 1417410, 0717640) | Відділ охорони здоров’я СМР, 2017-2018 | 389.5 |  |  | 389.5 |  |  | 388.963 |  |  | 388.963
| КУ "Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" | 2017 | 80 |  |  | 80 |  |  | 79.5 |  |  | 79.5 |  |  | Виконано. Замінено 946 неефективних освітлювальних прилади на світлодіодні | 18
| КУ "Сумська міська клінічна лікарня № 4" | 2017-2018 | 97.2 |  |  | 97.2 |  |  | 97.2 |  |  | 97.2 |  |  | Виконано. Замінено 941 освітлювальний прилад на енергоефективні
| КУ "Сумська міська клінічна лікарня № 5" | 2017-2018 | 117.5 |  |  | 117.5 |  |  | 117.493 |  |  | 117.493 |  |  | Виконано. Замінено 4404 освітлювальні прилади на енергоефективні
| КУ "Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка" | 2017 | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  | Виконано. Замінено 12 неефективних освітлювальних приладів на світлодіодні
| КУ "Сумська міська клінічна лікарня № 1" | 2017 | 56.2 |  |  | 56.2 |  |  | 56.2 |  |  | 56.2 |  |  | Виконано. Замінено 553 неефективні освітлювальні прилади на світлодіодні
| КУ "Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" | 2017-2018 | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.67 |  |  | 35.67 |  |  | Виконано. Замінено 486 освітлювальні прилади на енергоефективні
| КУ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 м. Суми" | 2017 | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | Виконано. Замінено 15 неефективних освітлювальних приладів на світлодіодні
Завдання 9. Термомодернізація будівель
9.1. | Капітальний ремонт будівель (заміна віконних блоків) | Відділ охорони здоров’я СМР, 2017-2018 | 4992.7 | 1400 |  | 3592.7 |  |  | 4898.68 | 1377.37 |  | 3521.31
| КУ "СМКЛ № 4" (ПКВКМБ 1417410) | 2017 | 500 |  |  | 500 |  |  | 495.18 |  |  | 495.18 |  |  | Виконано. Замінено 182 кв м віконних блоків в поліклінічному відділенні № 1 по вул. Труда, 3
| Поліклініка КУ "СМКЛ № 4" по вул. Ковпака, 7 (ПКВКМБ 1417410) | 2017 | 1442 | 1400 |  | 42 |  |  | 1418.69 | 1377.37 |  | 41.32 |  |  | Виконано. Замінено 562,84 кв. м віконних блоків
| КУ "Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" (КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради) (ПКВКМБ 1417410, 0717640) | 2017-2018 | 3050.7 |  |  | 3050.7 |  |  | 2984.81 |  |  | 2984.81 |  |  | Виконано. Замінено 1387,33 кв. м віконних блоків
9.2. | Придбання енергозберігаючих віконних блоків для КУ "Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка" (ПКВКМБ 1417410) | 2017 | 60.25 |  |  | 60.25 |  |  | 60.25 |  |  | 60.25 |  |  | Виконано. Замінено 32,4 кв м віконних блоків | 19
9.3. | Заміна віконних блоків в КУ "Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії"(ПКВКМБ 1417410, 0717640) | 2017-2018 | 398.4 |  |  | 398.4 |  |  | 391 |  |  | 391 |  |  | Виконано. Замінено 105,778 кв. м віконних блоків
9.4. | Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних та дверних блоків) в КУ "СМКЛ № 1" (ПКВКМБ 0717640) | 2018 | 1855 |  |  | 1855 |  |  | 1855 |  |  | 1855 |  |  | Виконано. Замінено 335 кв. м віконних блоків та 152 кв. м дверних блоків
9.5. | Заміна віконних блоків в КУ "Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка" (ПКВКМБ 0717640) | 2018 | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  | 29 |  |  | Виконано. Замінено 13,552 кв. м віконних блоків
9.6. | Заміна віконних блоків в КУ "СМКЛ № 5" (ПКВКМБ 0717640) | 2018 | 300 |  |  | 300 |  |  | 299.91 |  |  | 299.91 |  |  | Виконано. Закуплено 129,906 кв. м віконних блоків
9.7. | Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Сумської міської ради за адресою: вул. Привокзальна, 3а (ПКВКМБ 0717640) | 2019 | 200 |  |  | 200 |  |  | 194.542 |  |  | 194.542 |  |  | Виконано. Замінено 51,93 кв. м віконних блоків
9.8. | Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду, цоколю) поліклініки № 2 КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" (консультативно-діагностичного відділення № 2 КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради) за адресою: вул. І. Сірка, 3 (ПКВКМБ 0717640) | 2018-2019 | 1650.9 |  |  | 1650.9 |  |  | 1650.134 |  |  | 1650.134 |  |  | Виконано. Проведено утеплення 1230,7 кв. м фасаду, 350 кв. м цоколю | 20
|  | 2018 | 1225.9 |  |  | 1225.9 |  |  | 1225.82 |  |  | 1225.82
|  | 2019 | 425 |  |  | 425 |  |  | 424.314 |  |  | 424.314
9.9. | Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду) КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" (КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради) по вул. Троїцька, 28 (корпуси А, А2) (ПКВКМБ 0717640) | 2018 | 197 |  |  | 197 |  |  | 197 |  |  | 197 |  |  | Виконано. Розроблена проектна документація
9.10. | Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду) КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" (КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради) по вул. Труда, 3 (ПКВКМБ 0717640) | 2018 | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | Виконано. Розроблена проектна документація
9.11. | Капітальний ремонт покрівлі з додатковою теплоізоляцією в КУ "СМКЛ № 1" (ПКВКМБ 0717640) | 2018 | 675 |  |  | 675 |  |  | 670.59 |  |  | 670.59 |  |  | Виконано. Відремонтовано 552 кв. м покрівлі, з них 311 кв. м з утепленням
9.12. | Капітальний ремонт будівлі (утеплення стін підвалу з влаштуванням відмостки) комунального некомерційного підприємства "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради по вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми (ПКВКМБ 0717640) | 2019 | 1880.85 |  |  | 1880.85 |  |  | 1880.85 |  |  | 1880.85 |  |  | Виконано. Утеплено 708,16 кв.м стін підвалу (фундамент, цоколь) з влаштуванням відмостки
Завдання 10. Реалізація інвестиційних проектів
10.1. | Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28" | 2018-2019 | 14028.8 |  |  | 4436.1 | 9592.7 | грант GIZ | 11243.1515 |  |  | 4003.63 | 7239.5215 | грант GIZ | Виконано. Утеплено стіни– 1716 кв.м, укоси -156,64 кв.м, цоколь – 201,8 кв.м, перекриття даху – 1034,22 кв.м, перекриття підвалу – 315,81 кв.м, замінено 4,18 кв.м дверей, 256,9 кв.м. вікон; встановлено систему погодного регулювання тепла, модуль підготовки гарячої води, встановлено лічильник обліку теплової енергії, замінено магістральні трубопроводи на попередньоізольовані, утеплено розподільчі трубопроводи опалення, виконано реноваційні заходи (влаштування санвузла для маломобільних груп населення, пандусу, блискавкозахисту, дахову систему водовідведення. Оплачено послуги з обслуговування валютного рахунку, конвертації валюти, перекладу проектної та тендерної документації на англійську мову, пересилання документації до Німеччини | 21
| ПКВКМБ 0717640 |  | 4360 |  |  | 4360 |  |  | 3947.98 |  |  | 3947.98
| ПКВКМБ 0717700 |  | 9592.7 |  |  |  | 9592.7 |  | 7239.5215 |  |  |  | 7239.5215 | грант GIZ
| ПКВКМБ 3717640 |  | 76.1 |  |  | 76.1 |  |  | 55.65 |  |  | 55.65
|  | 2018 | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 0
|  | 2019 | 14018.7 |  |  | 4426 | 9592.7 | грант GIZ | 11243.1515 |  |  | 4003.63 | 7239.5215 | грант GIZ
|  |  | 4360 |  |  | 4360 |  |  | 3947.98 |  |  | 3947.98
|  |  | 9592.7 |  |  |  | 9592.7 |  | 7239.5215 |  |  |  | 7239.5215
|  |  | 66 |  |  | 66 |  |  | 55.65 |  |  | 55.65
10.2. | Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28» (ПКВКМБ 0717640) | 2019 | 4451 |  |  | 551 | 3900 | кредит НЕФКО | 503.59 |  |  | 503.59 |  |  | Виконано частково. Підготовлено уточнений пакет енергозберігаючих заходів. Підготовлено проект технічного завдання на проектування. Розроблено проектно-кошторисну документацію
Завдання 11. Проведення енергоаудитів будівель
11.1. | Проведення енергоаудитів в лікувально-профілактичних закладах: КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди", КУ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3", поліклініка № 2 КУ "СМКЛ № 1", КУ "СМКЛ № 4", КУ "СМКЛ № 5", КУ "Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії", КУ "Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка" (ПКВКМБ 0717640) | 2018 | 408.4 |  |  | 122.4 | 286 | грант GIZ | 407.7693 |  |  | 122.3345 | 285.4348 | грант GIZ | Виконано. Проведено енергоаудити в лікувально-профілактичних закладах: КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди", КУ "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3", поліклініка № 2 КУ "СМКЛ № 1", КУ "СМКЛ № 4", КУ "СМКЛ № 5", КУ "СМКПБ Пресвятої Діви Марії", КУ "Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка" | 22
Завдання 12. Модернізація електрообладнання харчоблоків
12.1. | Заміна електрообладнання харчоблоку в КУ "СМКЛ №1" (ПКВКМБ 0717640) | 2018 | 377.9 |  |  | 377.9 |  |  | 356.042 |  |  | 356.042 |  |  | Виконано. Замінено 12 одиниць електрообладнання харчоблоку
Завдання 13. Модернізація системи вентиляції та системи електропостачання
13.1. | Впровадження припливно-витяжної вентиляції з рекуперацією в КУ "СМКЛ № 1" (ПКВКМБ 0717640) | 2018 | 70 |  |  | 70 |  |  | 69.874 |  |  | 69.874 |  |  | Виконано. Виготовлений проект на модернізацію вентиляції в операційних приміщеннях
13.2. | Капітальний ремонт системи вентиляції та системи електропостачання комунального некомерційного підприємства "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради по вул. Троїцька, 28 (корпус А2) (ПКВКМБ 0717640) | 2018-2019 | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 1997.63 |  |  | 1997.63 |  |  | Виконано. Проведено роботи з капітального ремонту систем вентиляції та електропостачання у приміщеннях площею 426,44 кв.м.
|  | 2018 | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 1297.9 |  |  | 1297.9
|  | 2019 | 700 |  |  | 700 |  |  | 699.73 |  |  | 699.73
Завдання 14. Повірка вимірювальних приладів
14.1. | Повірка вимірювальних приладів для енергоменеджерів (ПКВКМБ 0717640) | 2018 | 22.4 |  |  | 22.4 |  |  | 0 | [5 empty] | Не виконано. Кошти не замовлялися головним розпорядником | 23
| Всього по галузі "Охорона здоров'я" |  | 34052.1 | 1400 |  | 18873.4 | 13778.7 |  | 27158.9758 | 1377.37 |  | 18256.6495 | 7524.9563
Галузь "Культура і мистецтво"
Завдання 15. Термомодернізація будівель
15.1. | Капітальний ремонт будівель (заміна віконних блоків) (ПКВКМБ 2417410, 1017640) | Відділ культури та туризму СМР, 2017-2018 | 701.5 |  |  | 701.5 |  |  | 665.9218 |  |  | 665.9218
| ДМШ №1 | 2017 | 88 |  |  | 88 |  |  | 86.67 |  |  | 86.67 |  |  | Виконано. Замінено 32,9 кв м віконних блоків
| ДМШ №3 | 2017 | 113.5 |  |  | 113.5 |  |  | 108.75 |  |  | 108.75 |  |  | Виконано. Замінено 41,622 кв м віконних блоків
| Бібліотека-філія № 1 | 2018 | 173.4 |  |  | 173.4 |  |  | 145.0608 |  |  | 145.0608 |  |  | Виконано. Замінено 44,69 кв. м віконних блоків
| Бібліотека-філія № 3 | 2018 | 187.2 |  |  | 187.2 |  |  | 186.0411 |  |  | 186.0411 |  |  | Виконано. Замінено 56,5 кв. м віконних блоків
| Бібліотека-філія № 6 | 2018 | 139.4 |  |  | 139.4 |  |  | 139.4 |  |  | 139.4 |  |  | Виконано. Замінено 46,36 кв. м віконних блоків
15.2. | Придбання віконних блоків для бібліотек-філій №№ 1, 3, 4, 16, 18 (ПКВКМБ 2417410) | 2017 | 105 |  |  | 105 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | Виконано частково. Замінено 6 кв м віконних блоків в бібліотеці-філії № 4
15.3. | Придбання енергозберігаючих вікон для ДМШ № 3 (ПКВКМБ 1017640) | 2018 | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | Виконано. Придбано 14,93 кв. м віконних блоків
15.4. | Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду) (ПКВКМБ 2417410, 1017640) | 2017-2019 | 3079.5 |  |  | 3079.5 |  |  | 3036.307 |  |  | 3036.307
| ДМШ №2 | 2017 | 781.4 |  |  | 781.4 |  |  | 781.37 |  |  | 781.37 |  |  | Виконано. Утеплено 616,4 кв м фасаду
| ДМШ №4 | 2017 | 544.1 |  |  | 544.1 |  |  | 537.02 |  |  | 537.02 |  |  | Виконано. Утеплено 556 кв м фасаду
| Дитяча художня школа ім. М.Г. Лисенка | 2017 | 250 |  |  | 250 |  |  | 247.49 |  |  | 247.49 |  |  | Виконано. Утеплено 183 кв м фасаду
| ДМШ № 1 | 2018-2019 | 1504 |  |  | 1504 |  |  | 1470.427 |  |  | 1470.427 |  |  | Виконано. Утеплено 663 кв. м фасаду, 123 кв. м. цоколю | 24
|  | 2018 | 1086 |  |  | 1086 |  |  | 1055.91 |  |  | 1055.91
|  | 2019 | 418 |  |  | 418 |  |  | 414.517 |  |  | 414.517
Завдання 16. Модернізація систем опалення
16.1. | Придбання твердопаливного котла для бібліотеки-філії № 5 (ПКВКМБ 2417410) | 2017 | 25 |  |  | 25 |  |  | 18.8 |  |  | 18.8 |  |  | Виконано. Придбано резервний котел "ТИВЕР-КТ 24 Е"
16.2. | Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) (ПКВКМБ 1017640) | 2018-2019 | 514.4 |  |  | 514.4 |  |  | 330.873 |  |  | 330.873
| ДМШ №2 | 2018-2019 | 472.8 |  |  | 472.8 |  |  | 289.437 |  |  | 289.437 |  |  | Виконано частково. Облаштовано теплопункт системою погодного регулювання теплоспоживання (АТОН О-32/40-54). Підключення системи заплановано в І півріччі 2020 року
| ДМШ №4 | 2018 | 20.8 |  |  | 20.8 |  |  | 20.718 |  |  | 20.718 |  |  | Виконано. Розроблено проектну документацію
| ДХШ | 2018 | 20.8 |  |  | 20.8 |  |  | 20.718 |  |  | 20.718 |  |  | Виконано. Розроблено проектну документацію
| Всього по галузі "Культура і мистецтво" |  | 4485.4 |  |  | 4485.4 |  |  | 4131.9018 |  |  | 4131.9018
Галузь «Соціальний захист населення та соціальне забезпечення»
Завдання 17. Термомодернізація будівель
17.1. | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Центру реінтеграції бездомних осіб (ПКВКМБ 1517410) | Департамент соціального захисту населення СМР, 2017 | 390 |  |  | 390 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | Виконано. Утеплено 335 кв м фасаду будівлі | 25
Завдання 18. Модернізація систем освітлення
18.1. | Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні в КУ "СМТЦСО "Берегиня" (ПКВКМБ 0817640) | Департамент соціального захисту населення СМР, 2018 | 29 |  |  | 29 |  |  | 13.9 |  |  | 13.9 |  |  | Виконано частково. Замінено 350 освітлювальних приладів на енергоефективні
| Всього по галузі "Соціальний захист населення та соціальне забезпечення" |  | 419 |  |  | 419 |  |  | 313.9 |  |  | 313.9
Інформаційно-просвітницькі заходи у сфері енергозбереження та підвищення енергоефективності та інші заходи
Завдання 19. Створення та функціонування системи енергетичного менеджменту
19.1. | Упровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001 в бюджетній сфері міста Суми (ПКВКМБ 3717640) | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР, управління освіти і науки СМР, відділ культури та туризму СМР, відділ охорони здоров’я СМР, 2017-2019 | 61 |  |  | 61 |  |  | 61 |  |  | 61 |  |  | Виконано. Проведено семінари-тренінги у рамках впровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001 у бюджетній сфері міста Суми
|  | 2018 | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
|  | 2019 | 46 |  |  | 46 |  |  | 46 |  |  | 46
19.2. | Внутрішній аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми (ПКВКМБ 3717640) | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР, 2018 | 49.9 |  |  | 49.9 |  |  | 49.9 |  |  | 49.9 |  |  | Виконано. Проведено внутрішній аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми
19.3. | Наглядовий аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми (ПКВКМБ 3717640) | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР, 2019 | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | Виконано. За участі представників німецької фірми TUV SUD з представництвом в Україні проведено наглядовий аудит (перевірку) системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми, за результатами якого підтверджено сертифікат відповідності вимогам та положенням системи енергетичного менеджменту вимогам ISO 50001:2011
Завдання 20. Участь у Добровільному об’єднанні органів місцевого самоврядування – Асоціації «Енергоефективні міста України»
20.1. | Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації "Енергоефективні міста України"(ПКВКМБ 0318600, 0217680) | Виконавчий комітет СМР, 2017-2019 | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | Виконано. Сплачено щорічний членський внесок до "Асоціації енергоефективні міста України" | 26
Завдання 21. Реалізація Проекту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні"
21.1. | Сплата щорічного внеску за членство в "Європейській Енергетичній Відзнаці" (ПКВКМБ 0217680) | Виконавчий комітет СМР, 2019 | 35 |  |  | 35 |  |  | 31.68 |  |  | 31.68 |  |  | Виконано. Сплачено щорічний внесок за членство в "Європейській Енергетичній Відзнаці"
Завдання 22. Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку міста
22.1. | Проведення Днів Сталої енергії у місті Суми (ПКВКМБ 0318600, 0217640) | Виконавчий комітет СМР, 2017-2018 | 170.3 |  |  | 170.3 |  |  | 166.46 |  |  | 166.46 |  |  | Виконано. Проведено загальноміський захід "Дні Сталої енергії в місті Суми" (виготовлена та придбана презентаційна продукція для учасників конференції з логотипом та назвою заходу, сувенірна продукція для делегацій, учасників міжнародних проектів, забезпечено організацію проведення заходу)
22.2. | Проведення Днів Сталої енергії у місті Суми (ПКВКМБ 3717640) | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР, 2019 | 132 |  |  | 132 |  |  | 131.7 |  |  | 131.7 |  |  | Виконано. У червні 2019 року проведено загальноміське свято Дні Сталої енергії у місті Суми. Виготовлена та придбана сувенірна продукція для учасників заходів. Виготовлена поліграфічна продукція. Оплачено послуги з виготовлення і трансляції реклами на радіо та телебаченні. Забезпечено організацію проведення заходу. Виготовлено відео ролик "Дні Сталої енергії у місті Суми-2019" | 27
22.3. | Виготовлення інформаційного пакету "План дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року" (ПКВКМБ 0318600) | Виконавчий комітет СМР, Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР, 2017 | 50 |  |  | 50 |  |  | 14.4 |  |  | 14.4 |  |  | Виконано. Виготовлено інформаційний пакет "План дій сталого енергетичного розвитку міста Суми" у кількості 20 одиниць
| Всього по Програмі |  | 222114.9739 | 29750.3849 | 258.408 | 94104.098 | 98002.083 |  | 129010.0327 | 28236.218 | 257.808 | 88285.4403 | 12230.5663
Заступник директора департаменту фінансів,
| економіки та інвестицій Сумської міської ради | [13 empty] | Л.І. Співакова