## Лист1
4. Напрями діяльності, завдання та заходи програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2019 рік
№ з/п | Заходи | Відповідальний за виконання завдання та строк виконання | Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн. | [5 empty] | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | [5 empty] | Стан виконання заходів (результативні показники виконання Програми)
|  |  | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет |  | Інші джерела фінансування |  | Усього | держ. бюджет | Місцевий бюджет |  | Інші джерела фінансування
[5 empty] | обл. бюджет | міський бюджет |  |  |  |  | обл. бюджет | міський бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
Завдання 1. Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми
Галузь "Освіта"
1.1. | Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми" (ПКВКМБ1517640) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР, 2018-2019 в т.ч.: | 48093.53 |  |  |  | 48093.53 | кредит Європейського інвестиційного банку | 0 |  |  |  | 0 |  | Виконується. Проведено організаційну роботу щодо реалізації проекту. Відібрано заклади для комплексної термомодернізації будівлі
1.2. | Проведення обмірів 15-ти дошкільних навчальних закладів (ПКВКМБ1517640) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР, 2019 | 195 |  |  | 195 |  |  | 194.884 |  |  | 194.884 |  |  | Виконано обмірювальні креслення зовнішніх геометричних розмірів 14 будівель та обмірювальні креслення внутрішніх геометричних розмірів 3 будівель. | 29
1.3. | Реконструкція-термомодернізація будівлі ДНЗ № 30 "Чебурашка" за адресою: м. Суми, вул. Р. Атаманюка, 13 а (ПКВКМБ1517640) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР, 2019 | 500 |  |  | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Не виконано. Кошти на виконання заходи не замовлялися головним розпорядником коштів
|  | 2017 рік | 6846 |  |  | 2500 | 4346 | кредит НЕФКО | 5454.6 |  |  | 1712.1 | 3742.5
|  | 2018 рік | 653.4 |  |  | 50 | 603.4 | кредит НЕФКО | 612.5 |  |  | 9.1 | 603.4
1.5. | Реалізація проекту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми" (ССШ №№ 7, 9, ЗОШ № 20) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР, 2018-2019 в т.ч.: | 32030.453 |  |  | 1087 | 30943.453 | грант Європейського Союзу | 684.383 |  |  | 324.673 | 359.71 | грант Європейського Союзу | Виконано. Розроблено проектно-кошторисну документацію по ССШ №№ 7, 9 (оплачено частину коштів). Оплачено послуги технічного експерта, експерта з комунікацій проекту, керівника, менеджера, бухгалтера, спеціаліста з закупівель проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми», послуги зі створення і розміщення рекламної та інформаційної продукції по проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми». Участь у проведенні Днів сталої енергії в м. Суми
| (ПКВКМБ1517640) |  | 31914.45 |  |  | 971 | 30943.45 |  | 575.083 |  |  | 215.373 | 359.71
| (ПКВКМБ1510160) |  | 29.2 |  |  | 29.2 |  |  | 27.6 |  |  | 27.6
| (ПКВКМБ3710160) |  | 86.8 |  |  | 86.8 |  |  | 81.7 |  |  | 81.7
Завдання 2. Модернізація систем освітлення
2.2. | Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади в ССШ № 17 (ПКВКМБ 0617640) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 272 |  |  | 272 |  |  | 269.999 |  |  | 269.999 |  |  | Виконано. Встановлено прожектор LX 100 (20 шт), llumia 100 (14 шт.), світильник консольний llumia 50 (2 шт.), світильник круглий накладний (80 шт.), світлодіодний накладний світильник ЕН 1,2 (80 шт.), світлодіодний накладний світильник з кріпленням (320 шт.), лампа LED матова (30 шт.), лампа llumia 003L (80 шт.), LED лампа ЕН 10 (100 шт.)
Завдання 3. Термомодернізація будівель
3.2. | Капітальний ремонт по заміні віконних блоків будівлі комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В. Стрельченка, м. Суми, Сумської області (ПКВКМБ 0617640) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 261.853 |  |  | 261.853 |  |  | 261.817 |  |  | 261.817 |  |  | Виконано. Замінено 48,12 кв.м. віконних блоків WDS 500—5-камерний металопластиковий профіль з двокамерним склопакетом з коефіцієнтом теплопередачі 0,84 м2 К/Вт
|  | 2017 | 970 |  |  | 970 |  |  | 969.31 |  |  | 969.31
|  | 2018 | 2694.51 |  |  | 2694.51 |  |  | 2693 |  |  | 2693
3.14. | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ССШ № 10 (ПКВКМБ 0617640) | Управління освіти і науки СМР, 2017-2019 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 902.5158 |  |  | 902.5158 |  |  | Виконано. Утеплено фасад площею 358,5 кв.м. мінеральними плитами товщиною 150 мм | 30
3.15. | Капітальний ремонт покрівлі (утеплення) ЗОШ № 5 (ПКВКМБ 0617640) | Управління освіти і науки СМР, 2017-2019 | 200 |  |  | 200 |  |  | 178.6115 |  |  | 178.6115 |  |  | Виконано. Утеплено 134 кв.м. покрівлі над сходовою клітиною
3.22. | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням в Комунальній установі Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня- дошкільний навчальний заклад № 34" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Марії Раскової, 130 (ПКВКМБ 0617640) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 53.307 |  |  | 53.307 |  |  | 53.3067 |  |  | 53.3067 |  |  | Виконано. Розроблено проектно-кошторисну документацію, виконано експертизу проекту
3.24. | Капітальний ремонт будівлі та приміщень Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 15 імені Дмитра Турбіна, м. Суми, Сумської області, вул. Пушкіна, 56 (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 1493.5 | 1450 |  | 43.5 |  |  | 1489.822 | 1446.43 |  | 43.392 |  |  | Виконано. Замінено 426,91 кв.м. віконних блоків (5-камерний металопластиковий профіль з двокамерним склопакетом з коефіцієнтом теплопередачі 0,84 м2 К/Вт)
3.25. | Капітальний ремонт будівлі Сумського спеціального реабілітаційного навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа I ступеня-дошкільний навчальний заклад № 34" Сумської міської ради, м. Суми, вул. М.Раскової, 130 (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2018- 2019 | 1228.302 | 1192.302 |  | 36 |  |  | 1222.962 | 1192.302 |  | 30.66 |  |  | Виконано. Замінено 188 кв.м. віконних блоків (WDS 500—5-камерний металопластиковий профіль з двокамерним склопакетом з коефіцієнтом опору теплопередачі 0,84 м2 К/Вт) | 31
3.26. | Капітальний ремонт будівлі та приміщень Комунальної установи Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 2 ім. Д. Косаренка, м. Суми, Сумської області, вул. Герасима Кондратьєва, 76 (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2018- 2019 | 239.852 | 218.852 |  | 21 |  |  | 236.037 | 215.263 |  | 20.774 |  |  | Виконано. Утеплено цоколь площею 128 кв.м екструдованим пінополістиролом товщиною 50 мм
3.27. | Капітальний ремонт по заміні віконних блоків і дверей в Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 33 "Маринка" м. Суми, Сумської області, вул. Котляревського, 2 (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 1026 | 1026 |  |  |  |  | 1025.996 | 1025.996 |  |  |  |  | Виконано. Замінено 309,9 кв.м. віконних блоків (WDS 500—5-камерний металопластиковий профіль з двокамерним склопакетом коефіцієнтом опору теплопередачі 0,79-0,84 м2 К/Вт) та 36 кв.м. дверних блоків
3.28. | Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівлі комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми, Сумської області, м. Суми, проспект М. Лушпи, 18 (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 1443 | 1443 |  |  |  |  | 1442.98 | 1442.98 |  |  |  |  | Виконано. Замінено 473,5 кв.м. віконних блоків
3.29. | Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 16 "Сонечко" м. Суми, Сумської області, проспект Михайла Лушпи, 45 (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 1450 | 1450 |  |  |  |  | 1449.985 | 1449.985 |  |  |  |  | Виконано. Замінено 459,14 кв.м. віконних блоків (WDS 500—5-камерний металопластиковий профіль з двокамерним склопакетом коефіцієнтом теплопередачі 0,79-0,84 м2 К/Вт)
3.30. | Капітальний ремонт по заміні вікон та дверних блоків будівлі Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 ім. генерал-лейтенанта А. Морозова м. Суми, Сумської області, вул. 20 років Перемоги, 9 (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 1286 | 1286 |  |  |  |  | 1285.481 | 1285.481 |  |  |  |  | Виконано. Замінено 399,657 кв.м. віконних блоків (WDS 500—5-камерний металопластиковий профіль з двокамерним склопакетом з коефіцієнтом опору теплопередачі 0,79-0,84 м2 К/Вт)
3.31. | Капітальний ремонт по заміні віконних блоків в групових приміщеннях та вхідних дверей Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 18 "Зірниця" Сумської міської ради за адресою м. Суми, просп. М. Лушпи, 13 (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 1314 | 1314 |  |  |  |  | 1313.907 | 1313.907 |  |  |  |  | Виконано. Замінено 222,79 кв.м. віконних блоків (WDS 500—5-камерний металопластиковий профіль з двокамерним склопакетом з коефіцієнтом опору теплопередачі 0,79-0,84 м2 К/Вт) | 32
3.32. | Капітальний ремонт із заміною віконних блоків та дверей Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №1 "Ромашка" м. Суми, Сумської області, вул. Радянська 3А (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 700 | 700 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Не виконано. Об'єкт виключений зі списку фінансування за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам розпорядженням Кабінету міністрів України від 4 грудня 2019 №1192-р
3.33. | Капітальний ремонт будівель та приміщень Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №17 "Радість" м. Суми, Сумської області, проспект М. Лушпи, 37 (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 700 | 700 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Не виконано. Об'єкт виключений зі списку фінансування за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам розпорядженням Кабінету міністрів України від 4 грудня 2019 №1192-р
3.34. | Капітальний ремонт по заміні віконних блоків та грат в гімнастичному та ігровому спортивному залах Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29, м. Суми, Сумської області за адресою м. Суми, вул. Заливна, 25 (ПКВКМБ 0617363) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 846 | 846 |  |  |  |  | 845.997 | 845.997 |  |  |  |  | Виконано. Замінено 188,24 кв.м. віконних блоків (WDS 500—5-камерний металопластиковий профіль з двокамерним склопакетом з коефіцієнтом опору теплопередачі 0,79-0,84 м2 К/Вт)
3.35. | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи "Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6" (ПКВКМБ 0617640) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 1299.99 |  |  | 1299.99 |  |  | Виконано. Утеплено покрівлю площею 1106,323 кв.м. мінеральними плитами товщиною 200 мм
Завдання 4. Термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж
4.1. | Реконструкція- термомодернізація будівлі та модернізація інженерних мереж ССШ № 25 (ПКВКМБ 1517640) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР 2017-2019 | 154.5 |  |  | 154.5 |  |  | 154.331 |  |  | 154.331 |  |  | Виконано. Утеплено віконні відкоси площею 164,89 кв.м. мінеральними плитами товщиною 30 мм | 33
4.4. | Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 по вул. Ковпака, 57 (ПКВКМБ 1517640) | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР 2018-2019 | 7000 |  |  | 7000 |  |  | 6999.9 |  |  | 6999.9 |  |  | Виконано. Утеплено фасад площею 3603,9 кв.м. мінеральними плитами товщиною 100 мм , утеплено віконні відкоси площею 535,1 кв.м мінеральними плитами товщиною 30 мм, утеплено перекриття площею 176,2 кв.м мінеральними плитами товщиною 100 мм
Завдання 5. Модернізація систем опалення
5.3. | Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) (ПКВКМБ 0617640) | Управління освіти і науки СМР | 1017.111 |  |  | 1017.111 |  |  | 993.01 |  |  | 993.01
| ДНЗ № 14 | 2019 | 644.5 |  |  | 644.5 |  |  | 620.4 |  |  | 620.4 |  |  | Виконано. Встановлено систему погодного регулювання тепла (модульний блок № 0-40-50-135: Насос циркуляційний LOWARA Ecocirc XL25-80 - 2шт.; Регулятор температури Danfoss VRB 2 - 1шт.; Регулятор перепаду тиску- Danfoss AVP - 1комп.)
| Спеціальна школа | 2019 | 372.611 |  |  | 372.611 |  |  | 372.61 |  |  | 372.61 |  |  | Виконано. Встановлено систему погодного регулювання тепла (блок теплообмінний модульний системи опалення АТОН О-65/65-290)
5.4. | Капітальний ремонт (технічне переоснащення) теплового пункту (ПКВКМБ 0617640) | Управління освіти і науки СМР | 431.3 |  |  | 431.3 |  |  | 430.261 |  |  | 430.261
| ЗЗСО № 19 | 2019 | 353.4 |  |  | 353.4 |  |  | 352.416 |  |  | 352.416 |  |  | Виконано. Встановлено систему погодного регулювання тепла (модульний блок № 0-40-50-135: Насос циркуляційний LOWARA Ecocirc XL 25-80 - 2шт.; Регулятор температури Danfoss VRB 2 - 1шт.; Регулятор перепаду тиску- Danfoss AVP - 1комп.) | 34
| ЗОШ № 22 | 2019 | 23.9 |  |  | 23.9 |  |  | 23.9 |  |  | 23.9 |  |  | Виконано. Встановлено щит управління, температурні датчики
| ЗОШ № 15 | 2019 | 54 |  |  | 54 |  |  | 53.945 |  |  | 53.945 |  |  | Виконано. Встановлено щит управління, температурні датчики, насосне обладнання
Завдання 6. Впровадження автоматизованої системи моніторингу енергоспоживання в бюджетній сфері
6.3. | Моніторинг теплоспоживання будівель установ та закладів галузі "Освіта" (ССШ №№ 1, 2, 7, 17, 25, 29, 30, ЗОШ №№ 4, 5, 6, 15, 18, 22, 23, 24, ЗЗСО № 19, гімназія № 1, НВК №№ 9, 11, 41, 42, ДНЗ №№ 2, 7, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 29, 38) (ПКВКМБ 0617640) |  | 155 |  |  | 155 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | Виконано. Оплачено послуги з обслуговування Сумським державним університетом сайту "Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель"
Завдання 7. Модернізація системи вентиляції
7.2. | Капітальний ремонт по відновленню системи вентиляції будівлі комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В. Стрельченка, м. Суми, Сумської області (ПКВКМБ 0617640) | Управління освіти і науки СМР, 2019 | 188.147 |  |  | 188.147 |  |  | 172.192 |  |  | 172.192 |  |  | Виконано. Відновлено систему вентиляції в приміщенні харчоблоку, встановлено вентиляторну секцію DUCT.AHU NVS65 V; перетворювач частоти FC 2,2 1PH (SV015IC5-1F); комунікаційна плата FC.MODBUS.MDL iC5
| управління освіти і науки Сумської міської ради |  | 16605.372 | 11626.154 | 0 | 4979.218 |  |  | 15024.87 | 10218.341 |  | 4806.529
| управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради |  | 87891.783 | 0 | 0 | 8854.8 | 79036.983 |  | 7951.798 | 0 | 0 | 7592.088 | 359.71
| департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради |  | 81.7 |  |  | 81.7 |  |  | 81.7 |  |  | 81.7
| Всього по галузі "Освіта" |  | 104578.855 | 11626.154 | 0 | 13915.718 | 79036.983 | 0 | 23058.368 | 10218.341 | 0 | 12480.317 | 359.71
Галузь "Охорона здоров'я"
Завдання 9. Термомодернізація будівель
9.7. | Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків) комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Сумської міської ради за адресою: вул. Привокзальна, 3а (ПКВКМБ 0717640) | 2019 | 200 |  |  | 200 |  |  | 194.542 |  |  | 194.542 |  |  | Виконано. Замінено 51,93 кв. м віконних блоків. | 35
9.8. | Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду, цоколю) поліклініки № 2 КУ "СМДКЛ Святої Зінаїди" (консультативно-діагностичного відділення № 2 КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради) за адресою: вул. І. Сірка, 3 (ПКВКМБ 0717640) | 2018-2019 | 425 |  |  | 425 |  |  | 424.314 |  |  | 424.314 |  |  | Виконано. Відкориговано проектно-кошторисну документацію на виконання капітального ремонту будівлі (утеплення фасаду, цоколю). Виконано утеплення цоколю площею 350 кв.м
9.12. | Капітальний ремонт будівлі (утеплення стін підвалу з влаштуванням відмостки) комунального некомерційного підприємства "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради по вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми (ПКВКМБ 0717640) | 2019 | 1880.85 |  |  | 1880.85 |  |  | 1880.85 |  |  | 1880.85 |  |  | Виконано. Виготовлено проект на виконання ремонтних робіт, проведена експертиза проекту. Утеплено 708,16 кв.м стін підвалу (фундамент, цоколь) з влаштуванням відмостки
Завдання 10. Реалізація інвестиційних проектів
10.1. | Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (старий корпус А2, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28" | 2018-2019 | 14018.7 |  |  | 4426 | 9592.7 | грант GIZ | 11243.1515 |  |  | 4003.63 | 7239.5215 | грант GIZ | Виконано. Утеплено стіни – 1716 кв.м, укоси -156,64 кв.м, цоколь – 201,8 кв.м, перекриття даху – 1034,22 кв.м, перекриття підвалу – 315,81 кв.м, замінено 4,18 кв.м дверей, 256,9 кв.м. вікон; встановлено систему погодного регулювання тепла, модуль підготовки гарячої води, замінено трубопроводи на попередньоізольовані, утеплено розподільчі трубопроводи опалення, встановлено лічильник обліку теплової енергії для модернізованого корпусу та виконано реноваційні заходи (влаштування санвузла для маломобільних груп населення на першому поверсі будівлі, пандусу, блискавкозахисту, нової водостічної системи з покрівлі з відведенням дощової води від будівлі). Здійснено переклад проектної та тендерної документації. Сплачено за послуги з обслуговування валютного рахунку, конвертації валюти, пересилання документації до Німеччини | 36
| ПКВКМБ 0717640 |  | 4360 |  |  | 4360 |  |  | 3947.98 |  |  | 3947.98
| ПКВКМБ 0717700 |  | 9592.7 |  |  |  | 9592.7 | грант GIZ | 7239.5215 |  |  |  | 7239.5215 | грант GIZ
| ПКВКМБ 3717640 |  | 66 |  |  | 66 |  |  | 55.65 |  |  | 55.65
10.2. | Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28" (ПКВКМБ 0717640) | 2019 | 4451 |  |  | 551 | 3900 | кредит НЕФКО | 503.59 |  |  | 503.59 |  |  | Виконано частково. Підготовлено уточнений пакет енергозберігаючих заходів. Підготовлено проєкт технічного завдання на проєктування. Розроблено проєктно-кошторисну документацію
Завдання 13. Модернізація системи вентиляції та системи електропостачання
13.2. | Капітальний ремонт системи вентиляції та системи електропостачання комунального некомерційного підприємства "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради по вул. Троїцька, 28 (корпус А2) (ПКВКМБ 0717640) | 2018-2019 | 700 |  |  | 700 |  |  | 699.73 |  |  | 699.73 |  |  | Виконано. Проведено роботи з капітального ремонту системи вентиляції та системи електропостачання у приміщеннях площею 228,74 кв.м. | 37
| Всього по галузі "Охорона здоров'я" |  | 21675.55 |  |  | 8182.85 | 13492.7 |  | 14946.1775 |  |  | 7706.656 | 7239.5215
Галузь "Культура і мистецтво"
Завдання 15. Термомодернізація будівель
15.4. | Капітальний ремонт будівель (утеплення фасаду) ДМШ № 1 (ПКВКМБ 1017640) | 2017-2019 | 418 |  |  | 418 |  |  | 414.517 |  |  | 414.517 |  |  | Виконано. Утеплено 123 кв. м. цоколю мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням гідроізоляційним розчином за технологією Ceresit
Завдання 16. Модернізація систем опалення
16.2. | Капітальний ремонт теплопунктів (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) ДМШ №2 (ПКВКМБ 1017640) | 2018-2019 | 452 |  |  | 452 |  |  | 268.719 |  |  | 268.719 |  |  | Виконано частково.Облаштовано теплопункт системою погодного регулювання теплоспоживання (АТОН О-32/40-54). Підключення системи заплановано в І півріччі 2020 року
| Всього по галузі "Культура і мистецтво" |  | 870 |  |  | 870 |  |  | 683.236 |  |  | 683.236
Інформаційно-просвітницькі заходи у сфері енергозбереження та підвищення енергоефективності та інші заходи
Завдання 19. Створення та функціонування системи енергетичного менеджменту
19.1. | Упровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001 в бюджетній сфері міста Суми (ПКВКМБ 3717640) | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР, управління освіти і науки СМР, відділ культури та туризму СМР, відділ охорони здоров’я СМР, 2017-2019 | 46 |  |  | 46 |  |  | 46 |  |  | 46 |  |  | Виконано. Проведено семінар-тренінг на тему: «Система енергетичного менеджменту згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 50001:2018. Внутрішній аудит системи енергоменеджменту у відповідності до вимог і положень міжнародних стандартів ISO 50001:2018 та ISO 19011:2018» для команди енергоменеджменту міста Суми
19.3. | Наглядовий аудит системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми (ПКВКМБ 3717640) | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР, 2019 | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | Виконано. За участі представників німецької фірми TUV SUD з представництвом в Україні проведено наглядовий аудит (перевірку) системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Суми, за результатами якого підтверджено сертифікат відповідності вимогам і положенням системи енергетичного менеджменту вимогам ISO 50001:2011 | 38
Завдання 20. Участь у Добровільному об’єднанні органів місцевого самоврядування – Асоціації «Енергоефективні міста України»
20.1. | Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації "Енергоефективні міста України" (ПКВКМБ 0217680) | Виконавчий комітет СМР, 2019 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | Виконано. Сплачено щорічний членський внесок до "Асоціації енергоефективні міста України"
Завдання 21. Реалізація Проекту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні"
21.1. | Сплата щорічного внеску за членство в "Європейській Енергетичній Відзнаці"(ПКВКМБ 0217680) | Виконавчий комітет СМР, 2019 | 35 |  |  | 35 |  |  | 31.68 |  |  | 31.68 |  |  | Виконано. Сплачено щорічний внесок за членство в "Європейській Енергетичній Відзнаці"
Завдання 22. Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку міста
22.2. | Проведення Днів Сталої енергії у місті Суми (ПКВКМБ 3717640) | Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР, 2019 | 132 |  |  | 132 |  |  | 131.7 |  |  | 131.7 |  |  | Виконано. У червні 2019 року проведено загальноміське свято Дні Сталої енергії у місті Суми. Виготовлена та придбана сувенірна продукція для учасників заходів. Виготовлена поліграфічна продукція. Оплачено послуги з виготовлення і трансляції реклами на радіо та телебаченні. Забезпечено організацію проведення заходу. Виготовлено відео ролик «Дні Сталої енергії у місті Суми-2019»
| Всього по Програмі |  | 127462.405 | 11626.154 |  | 23306.568 | 92529.683 |  | 39022.1615 | 10218.341 |  | 21204.589 | 7599.2315
Заступник директора департаменту фінансів,
| економіки та інвестицій Сумської міської ради | [13 empty] | Л.І. Співакова
39
| УОН | [7 empty] | 15024.87
| ВОЗ | [7 empty] | 14890.53
| Культура | [7 empty] | 683.24
| УКБ | [7 empty] | 7951.798
| Деп фін | [7 empty] | 390.05
| виконком | [7 empty] | 81.68