#### Додаток

до інформації про хід виконання Програми сприяння розвитку громадянського суспільства Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки (зі змінами), за підсумками 2020 року

**Інформація**

**про хід виконання програми та ефективність реалізації завдань за бюджетними програмами**

**за підсумками 2020 року**

**Програма сприяння розвитку громадянського суспільства Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки**

назва програми

1. 0200000 Виконавчий комітет Сумської міської ради

(код КПКВКМБ) найменування головного розпорядника коштів програми

2. 0210000 Департаменти: комунікацій та інформаційної політики, відділ бухгалтерського обліку

(код КПКВКМБ) та звітності Сумської міської ради

найменування відповідального виконавця програми

3. 0210180 Програма сприяння розвитку громадянського суспільства Сумської міської (код КПКВКМБ) територіальної громади на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 28 листопада 2019 року № 4152 - МР (зі змінами)

найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдань програми  (у розрізі ПКВКМБ) | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Стан виконання (показники ефективності) |
| Усього | Держ. бюдж. | Місцевий бюджет | | Інші джерела | Усього | Держ.  бюдж. | Місцевий бюджет | | Інші джерела |  |
| обл.. бюдж. | бюджет ТГ | обл. бюдж. | бюджет ТГ |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  | **496,4** | **-** | **-** | **496,4** | **-** | **78,0** | **-** | **-** | **78,0** | **-** |  |

#### 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Завдання 1. Забезпечення участі інститутів громадянського суспільства у підготовці та прийнятті управлінських рішень, здійсненні громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування** | **8,7** | - | - | **8,7** | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1. Проведення консультацій із громадськістю (громадських обговорень, слухань, засідань, «круглих столів», засідань громадської ради) з актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку | 8,7 | - | - | 8,7 | - | - | - | - | - | - | Протягом 2020 року було проведено 7 громадських обговорень містобудівної документації.  Через карантинні обмеження громадські слухання та інші зустрічі з громадськістю не проводилися |
| 1.2. Сприяння проведенню громадських експертиз нормативних документів Сумської міської ради та її виконавчого комітету | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Організаційно- методичне забезпечення діяльності Громадської ради при виконавчому комітеті | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Завдання 2. Створення сприятливих умов (у тому числі правових) для діяльності та розвитку інститутів громадянського суспільства** | **61,6** | **-** | **-** | **61,6** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 2.1. Проведення тематичних тренінгів, семінарів, вебінарів, інформаційних компаній,  конференцій з підвищення рівня громадянської освіти населення | 61,6 | - | - | 61,6 | - | - | - | - |  | - | Відмінено відповідно до карантинних обмежень |
| 2.2. Сприяння реалізації права громадян на проведення мирних акцій та зібрань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Протягом 2020 року проведено 196 масових заходів. |
| 2.3. Розробка плану консультацій з громадськістю виконавчих органів Сумської міської ради | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **Завдання 3. Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства у розвитку міста, підтримка їх ініціатив** | **243,3** | **-** | **-** | **243,3** | **-** | **78,0** | **-** | **-** | **78,0** | **-** |  |
| 3.1. Проведення міського конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства щодо розвитку громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 78,0 | - | - | 78,0 | - | Відповідно до рішення виконавчого комітету від 17.03.20 № 114 «Про проведення міського конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері розвитку громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Сумської міської територіальної громади на 2021 рік» проведений конкурс, на який було подано 5 проєктів від двох громадських організацій.  Переможцями визначено 3 проєкти, які будуть профінансовані та реалізовані у 2021 році.  Протягом 2020 року були реалізовані 3 проєкти, визнані переможцями у 2019 році з врахуванням карантинних вимог. |
| 3.2. Проведення заходів, спрямованих на розвиток інститутів громадянського суспільства | 33,5 | - | - | 33,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. Підтримка реалізації проектів соціальної реклами щодо розвитку громадянського суспільства | 9,8 | - | - | 9,8 | - | - | - | - | - | - | Департамент комунікацій та інформаційної політики надавав сприяння у поширенні соціальної реклами |
| **4. Налагодження ефективної взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами місцевого самоврядування** | **99,5** | **-** | **-** | **99,5** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** |  |
| 4.1. Проведення Форуму інститутів громадянського суспільства | 28,0 | - | - | 28,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3. Сприяння у проведенні ініційованих інститутами громадянського суспільства заходів з реалізації Стратегії інтеркультурного розвитку міста Суми, розвитку громадянського суспільства у місті Суми | 34,2 | - | - | 34,2 | - | - | - | - | - | - | Участь у акції, ініційованій об’єднаннями національних меншин «Зелене місто» у сквері «Дружба», проведення онлайн-лекцій з питань впровадження інтеркультурної політики для іноземних студентів СумДУ, тренінгу «Інтеркультурні компетенції: тренінг для тренерів», проєкті Civic Engagement Club та ін., співпраця з правоохоронними органами щодо впровадження інтеркультурної політики.  Надавалося сприянняу проведенні ініційованих громадськими організаціями заходах, зокрема, в рамках відзначення Дня Європи, Дня міста, пам’ятних та святкових дат тощо. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 4.4. Проведення конкурсу успішних практик реалізації громадських ініціатив у вирішенні питань місцевого значення | 37,3 | - | - | 37,3 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.5. Надання консультативної допомоги представникам інститутів громадянського суспільства у здійсненні їх діяльності | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Систематично надавалися консультації представникам інститутів громадянського суспільства щодо проведення ними масових заходів, у тому числі в умовах запроваджених карантинних обмежень |
| 4.6. Проведення спільних заходів представників органів місцевого самоврядування та релігійних організацій | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Представники релігійних організацій на запрошення представників міської влади беруть участь у відзначенні пам’ятних дат, проведення святкових заходів з врахуванням запроваджених карантинних обмежень. |
| **5.** **Вивчення громадської думки з актуальних питань місцевої політики** | **32,6** | **-** | **-** | **32,6** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 5.1. Проведення соціологічних досліджень з питань розвитку громадянського суспільства у місті Суми | 32,6 | - | - | 32.6 | - | - | - | - | - | - |  |
| **6. Підвищення професійного рівня й інституційної спроможності інститутів громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування щодо використання механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації місцевої політики** | **50,7** | **-** | **-** | **50,7** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 6.1. Проведення семінарів для фахівців органів місцевого самоврядування та представників інститутів громадянського суспільства з питань проведення громадської експертизи, організації доступу до публічної інформації, антикорупційної експертизи, з питань участі у конкурсах проектів тощо. Проведення навчальних тренінгів для інститутів громадянського суспільства за проблематикою їх інституційного, професійного розвитку | 46,4 | - | - | 46,4 | - | - | - | - | - | - | Навчання працівників Департаменту на курсах Сумського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.  Також посадові особи Департаменту проходили навчання за освітніми серіалами платформи цифрової освіти Дія та інших, у тому числі щодо використання інструментів електронної демократії та Google. |
| 6.2. Участь фахівців органів місцевого самоврядування у Всеукраїнських конференціях, тренінгах, навчальних семінарах | 4,3 | - | - | 4,3 | - | - | - | - | - | - | Фахівці Департаменту брали участь у конференціях, тренінгах, навчальних семінарах щодо розвитку громадянського суспільства, впроваджені інструментів електронної демократії тощо у форматі онлайн |

**Директор департаменту комунікацій та інформаційної політики А.І. Кохан**