Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 28.03.2024 № 130

**Інформація про виконання програми**

за 2023 рік

(звітний період)\*

1. Цільова Програма підтримки малого і середнього підприємництва Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року №1601-МР (зі змінами від 29 березня 2023 року № 3589-МР)

(найменування програми, дата і номер рішення про її затвердження)

2. Департамент інспекційної роботи Сумської міської ради

(відповідальний виконавець програми)

тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва завдання та заходу** | **КПКВК** | **Інформація про виконання заходу/завдання** | **Обсяги фінансування програми** | | | | **Затверджено у бюджеті СМТГ (зі змінами)** | | | | **Виконано** | | |
| **Усього** | заг. фонд | спец. фонд | **Усього** | | заг. фонд | спец. фонд | **Усього** | | заг. фонд | спец. фонд |
| *1* |  | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | | *7* | *8* | *9* | | *10* | *11* |
| **Всього на виконання програми, в т.ч. за джерелами фінансування:** |  |  | 1860,00 | 1760,0 | - | 520,00 | | 520,00 | - | 149,594 | | 149,594 | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 1760,00 | 1760,00 | - | 520,00 | | 520,00 | - | 149,594 | | 149,594 | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела (зазначити) |  |  | 100,00 | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Завдання 1. Дослідження проблемних питань діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва Сумської МТГ |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| Захід 1.1. Проведення моніторингу та аналізу бізнес-середовища Сумської МТГ, який включатиме:  - дослідження місцевого бізнес-середовища, проведення серії фокус-груп, індивідуальні інтерв’ю з суб’єктами підприємницької діяльності, анкетування, експертне опрацювання;  - розробка пропозицій (дорожня карта) щодо усунення перешкод, які заважають розвитку підприємництва Сумської МТГ | 3117610, 2717610 | Не проведений у зв’язку з воєнним станом | 30,00 | 30,00 | - | 20,00 | | 20,00 | - | - | | - | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 30,00 | 30,00 | - | 20,00 | | 20,00 | - | - | | - | - |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| Інші джерела |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| Завдання 2. Стабільне функціонування системи взаємодії місцевих органів влади, суб’єктів господарювання, громадських формувань, споживачів |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| Захід 2.1. Організація та проведення тренінгів, семінарів та консультацій для суб’єктів малого і середнього підприємництва Сумської МТГ, всього, в т. ч. за джерелами фінансування | 3117610, 2717610 | Протягом 2023 року Департаментом організовано та проведено 5 семінарів, а саме:  - спільно з представниками Головного управління ДПС у Сумській області та керівником управління забезпечення реалізації повноважень у Сумській області Фонду державного майна 02 березня 2023 року в Конгрес-центрі СумДУ на тему: «Основні питання оподаткування для фізичних осіб підприємців у період дії воєнного стану». У заході взяли участь 25 підприємців СМТГ;  - спільно з Центром інформаційної підтримки бізнесу в приміщенні Сумського Бізнес Хабу 16 березня 2023 року організований та проведений семінар на тему «Міжнародні інтернет-площадки для українських виробників авторського товару». Семінар складався з 2-х панелей: «Подолання фінансових, логістичних та технічних перешкод для продажів на міжнародних інтернет-площадках»; «Маленькі таємниці Etsy для великих продажів». В семінарі взяли участь 37 представників бізнесу СМТГ;  - 19 квітня спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумський області організований семінар для суб’єктів ресторанного господарства на тему «Контроль над тютюном, зміни до законодавства», на якому були висвітлені питання проведення заходів державного контролю антитютюнового законодавства на період дії воєнного стану. В заході взяли участь 30 суб’єктів господарювання;  - 09 червня спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумський області організований семінар для суб’єктів торговельного обслуговування на тему «Зміни до законодавства,  яке регулює діяльність суб’єктів господарювання в частині рекламування окремих видів продукції, ціноутворення та повірки засобів вимірювання», на якому були висвітлені питання: заборона рекламування тютюнових виробів, кальянів, електронних сигарет, пристроїв для споживання електронних сигарет; особливості реклами алкогольних напоїв; державне регулювання цін на основні продукти харчування в умовах воєнного стану; питання повірки засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану. В заході взяли участь 28 суб’єктів господарювання;  - 20 вересня 2023 року Департаментом спільно з Головним управлінням Державної податкової служби у Сумській області організований семінар для суб’єктів господарювання, що працюють у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зокрема фізичні особи – підприємці 2-4 групи, які з 01 січня 2022 року повинні були зареєструвати реєстратори розрахункових операцій (РРО). На семінарі були висвітлені та обговорені наступні питання: про застосування РРО/ПРРО – новації та вимоги податкового законодавства; про надання електронних довірчих послуг; про інформаційну взаємодію Головного управління ДПС у Сумській області з органами місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади. У семінарі взяли участь 93 представника бізнесу Сумської міської територіальної громади. | 100,00 | 100,00 | - | 50,00 | | 50,00 | - | 5,00 | | 5,00 | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 100,00 | 100,00 | - | 50,00 | | 50,00 | - | 5,00 | | 5,00 | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Захід 2.2. Організаційна та інформаційна підтримка, співорганізація та участь у проведенні круглих столів, форумів, виставок, конференцій та інших заходів з питань розвитку підприємництва, інвестицій, кластерних ініціатив для суб’єктів малого і середнього підприємництва на території Сумської МТГ всього, в т. ч. за джерелами фінансування | 3117610, 2717610 | Протягом 2023 року Департаментом організовано та проведено 3 круглих столи, а саме:   * 12 квітня Департамент спільно з Сумською торгово-промисловою палатою в рамках цільової Програми підтримки малого і середнього підприємництва Сумської МТГ на 2022-2024 роки провів Круглий стіл на тему «Потреби бізнесу Сумської МТГ в залученні коштів від донорських організацій» з питань надання представникам бізнесу корисної інформації щодо участі в грантових програмах, ознайомлення з актуальними грантовими можливостями, висвітлення особливостей складання бізнес-плану, а також обговорення досвіду, планів і потреб учасників у залученні грантових коштів, за участю 33 суб’єктів господарювання; * протягом листопада організовано та проведено дві зустрічі з представниками бізнесу в форматі Круглого столу з керівництвом Сумської філії Сумського обласного центру зайнятості стосовно діючих активних Програм для відновлення, підтримки і розвитку бізнесу; роз’яснення питань отримання компенсації за новостворені робочі місця, підтримки в пошуку працівників та документального оформлення працівників для Сумського бізнесу, а саме: 02.11.2023 в Сумському Бізнес Хабі за участю 17 представників бізнесу; 28.11.2023 спільно з Сумською торгово-промисловою палатою за участю 18 суб’єктів підприємництва.   Довели до відома підприємців 24 інформацій про: можливість взяти участь у виставках, бізнес-форумах, семінарах, у тому числі в онлайн-форматі; грантову допомогу; участь в конкурсі на отримання допомоги або пільгових кредитів; участь в конкурсі мікрогрантів; участь в міжнародних конкурсах та заходах; встановлення партнерських зв’язків з підприємствами та містами інших країн світу; безкоштовне консультування міжнародною командою Агенції з питань бізнесу та економічного розвитку Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини; продовження роботи проєкту Бізнес-Акселератору. Крім того, опрацьована з місцевим бізнесом інформація Сумського обласного центру зайнятості стосовно запровадженої Урядом Державної програми надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 № 738. Програма розрахована на субʼєктів мікро- чи малого підприємництва, а також на громадян України, які мають намір розпочати підприємницьку діяльність. | 250,00 | 150,00 | - | 50,00 | | 50,00 | - | 12,798 | | 12,798 | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 150,00 | 150,00 | - | 50,00 | | 50,00 | - | 12,798 | | 12,798 | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | 100,00 | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Захід 2.4. Співпраця з Сумським Бізнес Хабом щодо проведення семінарів, конференцій, форумів, круглих столів та інших заходів Сумської МТГ всього, в т. ч. за джерелами фінансування |  | Протягом 2023 року у приміщенні Сумського Бізнес Хабу проведено 28 заходів, до яких було залучено 728 суб’єктів господарювання зокрема: зустріч з підприємцями з питань компенсації пошкоджень; зустріч з підприємцями з питань звільнення від сплати податку за землю; вручення підприємцям дипломів по завершенню курсу SURE; семінар для підприємців з питань оподаткування; семінар по E-commerce; засідання Ради підприємців; консультації для підприємців з питань бухгалтерської звітності та ведення бухгалтерського обліку; форум «Органічне виробництво, вимоги до продукції»; консультації для бізнесу в рамках проєкту міжнародної ініціативи «Стійкість ділової активності українського бізнесу»; тренінг асоціації ріелторів міста Суми; круглий стіл представників бізнесу та Сумської філії Сумського обласного центру зайнятості; робоча зустріч з агровиробниками; тренінг з проектного менеджменту; семінар для ріелторів міста. | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Бюджет ТГ |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Захід 2.5. Забезпечення функціонування координаційної ради з питань розвитку підприємництва, створеної при Сумській міській раді всього, в т. ч. за джерелами фінансування |  | Протягом 2023 року проведено чотири засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва. | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Бюджет ТГ |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Завдання 3. Надання фінансової підтримки на розвиток малого і середнього підприємництва |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| Захід 3.2. Сприяння та підтримка реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у Сумській міській територіальній громаді | 2717610 | Відповідно до затвердженого Порядку використання коштів бюджету Сумської міської територіальної громади для сприяння та підтримки реалізації бізнес-ідей, проведення конкурсу стартапів у Сумській міській територіальній громаді (рішення Сумської міської ради від 09 серпня 2023 року № 3995-МР) з 12 вересня 2023 року Департаментом інспекційної роботи Сумської міської ради був об’явлений початок проведення конкурсу, заявки приймалися в термін до 14 листопада 2023 року включно.  24 листопада 2023 року в приміщенні Офісу відновлення та розвитку було проведено засідання Конкурсної Комісії з розгляду поданих 12 учасниками документів. 27 листопада 2023 року на засіданні Конкурсної Комісії, відповідно до результатів оцінювання членами Конкурсної Комісії, переможцями Конкурсу визначено 3 учасників. В грудні 2023 року трьом переможцям Конкурсу стартапів була перерахована визначена відповідно до Порядку використання коштів бюджету Сумської міської територіальної громади частина коштів на реалізацію заявлених ними бізнес- ідей. | 1000,00 | 1000,00 | - | 300,00 | | 300,00 | - | 129,796 | | 129,796 | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 1000,00 | 1000,00 | - | 300,00 | | 300,00 | - | 129,796 | | 129,796 | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Захід 3.3. Надання компенсації роботодавцям витрат зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця з бюджету Сумської МТГ, всього, в т. ч. за джерелами фінансування | 3117610, 2717610 | Департаментом були підготовлені матеріали для оголошення конкурсу щодо компенсації ЄСВ згідно з рішенням Сумської міської ради від 23 лютого 2023 року № 3489 - МР «Про затвердження Порядку компенсації роботодавцям витрат зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за новостворені робочі місця з бюджету Сумської міської територіальної громади». 08 червня 2023 року відповідне оголошення було опубліковане на офіційному сайті СМР. Документи, які були подані роботодавцями на компенсацію не відповідали вимогам затвердженого Порядку. Виходячи з викладеного, кошти на цій захід не були витрачені. | 230,00 | 230,00 | - | 50,00 | | 50,00 | - | - | | - | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 230,00 | 230,00 | - | 50,00 | | 50,00 | - | - | | - | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Завдання 4. Популяризація сфери підприємництва та організація проведення іміджевих заходів Сумської МТГ |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| Захід 4.1. Проведення фестивалю вуличної їжі | 0217610, 2717610 | Не проведений у зв’язку з воєнним станом | 100,00 | 100,00 | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 100,00 | 100,00 | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Захід 4.2. Організація та проведення урочистих заходів з нагоди Дня підприємця | 3117610, 2717610 | Департаментом інспекційної роботи Сумської міської ради підготовлені та проведені урочисті заходи з нагоди Дня підприємця. Церемонія нагородження кращих підприємців (9 осіб) Сумським міським головою відбулась 2 вересня 2023 року під час проведення урочистих заходів святкування Дня міста. | 150,00 | 150,00 | - | 50,00 | | 50,00 | - | 2,00 | | 2,00 | - |
| Бюджет ТГ |  |  | 150,00 | 150,00 | - | 50,00 | | 50,00 | - | 2,00 | | 2,00 | - |
| Державний бюджет |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |
| Інші джерела |  |  | - | - | - | - | | - | - | - | | - | - |

**Директор Департаменту**

**інспекційної роботи**

**Сумської міської ради Максим ЗЕЛЕНСЬКИЙ**