Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради

від 09.04.2025 № 1025

Пояснювальна записка

до заключного звіту про виконання комплексної цільової Програми Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2022–2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від               27 жовтня 2021 року № 2002-МР (зі змінами), в тому числі за підсумками 2024 року

- Основні дані.

Остання редакція комплексної цільової Програми Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 27 жовтня 2021 року № 2002-МР, затверджена наказами Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області від 14 грудня 2023 року № 86-СМР та від 31 травня 2024 року № 232-СМР, (далі – Програма).

Відповідальними виконавцями Програми та розпорядниками бюджетних коштів є Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради з 01.01.2022 до 11.01.2023 та Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради (далі – Департамент) з 12.01.2023 до 31.12.2024, відповідно до визначених завдань.

- Узагальнена інформація щодо виконання завдань та заходів Програми.

Департаментом виконано основні заходи підготовчого етапу з розроблення проєкту «Комплексного плану просторового розвитку Сумської міської територіальної громади з внесенням змін до генерального плану            м. Суми» у відповідності з Порядком розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926: зібрано і систематизовано пропозиції фізичних та юридичних осіб щодо врахування їх інтересів при розробці зазначеної містобудівної документації, отримано від відповідних установ перелік державних та регіональних інтересів для їх урахування, визначено  перелік документів державного планування (концепцій, стратегій, проєктів, програм щодо сучасного стану та планів розвитку територій), які повинні бути враховані у містобудівній документації. Вищезазначена інформація є складовою вихідних даних для проєктування у відповідності з вищезазначеним Порядком.

На розгляд постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради у 2023 році Департаментом було внесено проєкт внесення змін до Програми, в якому було передбачено на виконання робіт з розроблення комплексного плану просторового розвитку території Сумської міської територіальної громади з внесенням змін до генерального плану м. Суми 20 000,0 тис грн з міського бюджету. Втім, депутатською комісією одноголосно ухвалено рішення щодо перенесення цих коштів в розділ «Інші видатки» (протокол комісії від 08-10.11.2023 № 56), після чого наказом начальника Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області від 14.12.2023           № 86-СМР затверджено зміни до Програми, де  в додатку 2 на ці роботи у 2024 році передбачено 20 000,0 тис. грн з інших джерел фінансування.

З метою залучення позабюджетних коштів на розробку містобудівної документації, передбаченої Програмою, Департамент співпрацював із благодійними фондами, які можуть надати грантові кошти для таких потреб. Департаментом впродовж 2023-2024 років велася робота з пошуку альтернативних джерел фінансування розроблення зазначеної містобудівної документації, а саме грантових коштів різних інвестиційних фондів з розвитку та відновлення території громад, але організатори, що проводили такі конкурси, внесену Департаментом пропозицію з розроблення зазначеної містобудівної документації переможцем конкурсу не визначали і відмовляли у її фінансуванні. Вочевидь, сума коштів на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Сумської міської територіальної громади з внесенням змін до генерального плану м. Суми у розмірі 20,0 млн. грн. не співрозмірна у порівнянні із пропозиціями інших територіальних громад, де суми коштів на їх фінансування значно менші.

Наказом Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області від 31 травня 2024 року № 232-СМР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 27 жовтня 2021 року № 2002-МР «Про затвердження комплексної цільової Програми Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2022–2024 роки» були затверджені зміни у розділі проведення архітектурних та містобудівних конкурсів та підтримано виділення 200 тис. грн. на проведення Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу проєктну пропозицію меморіального скверу з увічнення пам’яті загиблих захисників України проти збройної агресії російської федерації по вулиці Героїв Сумщини в місті Суми. У 2024 році Департаментом здійснено всі необхідні організаційні заходи з підготовки проведення конкурсу всеукраїнського рівня: опрацьовано найбільш прийнятні ділянки центральної частини міста, підготовлено вихідний картографічний матеріал та виконано фотофіксацію їх сучасного стану. Зазначені матеріали були передані Комісії з проведення всеукраїнських конкурсів Національної спілки архітекторів України, яка співпрацювала з Департаментом з підготовки програми та умов проведення конкурсу, провела їх експертизу в установленому порядку.

У зв’язку з тим, що конкурс відбувся в січні 2025 року, у 2024 році кошти залишились не використаними.

- Оцінка ефективності виконання програми.

Розвиток містобудівного кадастру у звітному періоді в умовах військової агресії  російської федерації та у зв’язку з запровадженням в Україні воєнного стану відбувався в режимі обмеженого доступу. У відповідності до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2022 № 263 геопросторові дані, які раніше були розміщені в структурі Геопорталу містобудівного кадастру на офіційному сайті Сумської міської ради, для громадськості продовжували бути тимчасово недоступними. При цьому вся інформація, що оновлювалася і систематизувалася в базах даних Муніципальної геоінформаційної системи містобудівного кадастру (далі МГІС), залишалася доступною для 29 працівників Департаменту, інших структурних підрозділів та старостинських округів Сумської МТГ після отримання ними відповідних прав доступу до віддаленого робочого місця та web-порталу.

Відповідальним фахівцем-адміністратором відділу «Служба містобудівного кадастру» в постійному режимі здійснювалося адміністрування МГІС містобудівного кадастру в частині організації доступу до її баз даних окремих виконавців, внесення даних про затверджену у попередні роки містобудівну документацію.

- Обґрунтування причин невиконання (низького рівня виконання) програми.

Введення воєнного стану та близькість до меж громади територій бойових дій призводить до відтоку населення у тилові райони України та виникнення ризиків для інвестицій, а через це відбувається зменшення обсягів будівництва.

У міському бюджеті не забезпечено достатнє фінансування заходів з реалізації Програми, зокрема, в частині фінансування розроблення містобудівної документації місцевого рівня.

На грудень 2024 року був запланований демонтаж рекламного засобу на суму 99 тис.грн., але завдання програми не виконане, оскільки договір на демонтаж рекламних засобів був розірваний виконавцем.

- Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Основною складовою цієї Програми було забезпечення населених пунктів Сумської міської територіальної громади оновленою містобудівною документацією місцевого рівня, тому завдання і заходи цієї Програми перенесені на 2025 рік у нову цільову Програму Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2025-2027 роки, та передбачають розроблення у 2025 році містобудівної документації «Комплексний план просторового розвитку території Сумської міської територіальної громади з внесенням змін до генерального плану м. Суми».

Директор департаменту забезпечення

ресурсних платежів Сумської міської ради                                       Юрій КЛИМЕНКО

Додаток 2 до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 09.04.2025 № 1025

Заключний звіт про виконання комплексної цільової Програми Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру

за 2022-2024 роки

- Комплексна цільова Програма Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 № 2002-МР (зі змінами)

- Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради/Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради

38437,7 тис. грн

| Назва завдання та заходу | КПКВК | Інформація про виконання заходу/ завдання |  | Обсяги фінансування програми |  |  |  | Затверджено у бюджеті СМГ (зі змінами) |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього |  | заг. фонд | спец. фонд |  | Усього |  | заг. фонд |  | спец. фонд |  |  |  | Усього |  | заг. фонд |  | спец. фонд |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |
| Всього на виконання програми, в т.ч. за джерелами фінансування: |  | Програма регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2022 – 2024 роки. |  | 38 437,7 |  | 5 097,7 | 33 340,0 |  | 4366,8 |  | 3696,5 |  | 670,3 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  | 18 437,7 |  | 5 097,7 | 13 340,0 |  | 4366,8 |  | 3696,5 |  | 670,3 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  | Велася робота з пошуку альтернативних джерел фінансування розроблення містобудівної документації, а саме грантових коштів різних інвестиційних фондів з розвитку та відновлення території громад, але організатори, що проводили такі конкурси, внесену пропозицію з розроблення зазначеної містобудівної документації переможцем конкурсу не визначали і відмовляли у її фінансуванні. |  | 20000,0 |  | - | 20000,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Підпрограма 1 Організація робіт із розроблення та оновлення містобудівної документації місцевого рівня Сумської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по підпрограмі 1, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  |  | 34 310,2 |  | 3150,2 | 30 960,0 |  | 3282,0 |  | 3150,0 |  | 132,3 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  | 14 310,2 |  | 3150,2 | 10960,0 |  | 3282,0 |  | 3150,0 |  | 132,3 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  | Велася робота з пошуку альтернативних джерел фінансування розроблення містобудівної документації, а саме грантових коштів різних інвестиційних фондів з розвитку та відновлення території громад, але організатори, що проводили такі конкурси, внесену пропозицію з розроблення зазначеної містобудівної документації переможцем конкурсу не визначали і відмовляли у її фінансуванні. |  | 20000,0 |  | - | 20000,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Завдання 1.1 Коригування історико-архітектурного опорного плану м. Суми з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів | 7370 |  |  | 1850,0 |  | 1850,0 | - |  | 1850,0 |  | 1850,0 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  | 1850,0 |  | 1850,0 | - |  | 1850,0 |  | 1850,0 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Завдання 1.2 Внесення змін до генерального плану м. Суми | 7350 |  |  | 5810,0 |  | - | 5810,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  | 5810,0 |  | - | 5810,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Завдання 1.3 Створення топографічної основи масштабу 1:10000 в цифровому, векторному, електронному і графічному зображенні, по матеріалах нової аерофотозйомки з розміром пікселя на середню площу місцевості 25 см, для розроблення комплексного плану просторового розвитку території Сумської міської територіальної громади (347,80 кв км) | 7370 |  |  | 1300,2 |  | 1300,2 | - |  | 1300,0 |  | 1300,0 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  | 1300,2 |  | 1300,2 | - |  | 1300,0 |  | 1300,0 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Завдання 1.4 Розробка Комплексного плану просторового розвитку території Сумської міської територіальної громади з внесенням змін до генерального плану м. Суми | 7350/ 7351 |  |  | 24600,0 |  | - | 24600,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  | 4600,0 |  | - | 4600,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  |  |  | 20000,0 |  |  | 20000,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Завдання 1.5 Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів | 7691 |  |  | 750,0 |  | 200,0 | 550,0 |  | 332,3 |  | 200,0 |  | 132,3 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  | 750,0 |  | 200,0 | 550,0 |  | 332,3 |  | 200,0 |  | 132,3 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Підпрограма 2. Удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по підпрограмі, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 3 380,0 |  | 1000,0 |  | 2 380,0 |  |  | 637,0 |  | 99,0 |  | 538,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 3 380,0 |  | 1000,0 |  | 2 380,0 |  |  | 637,0 |  | 99,0 |  | 538,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2.1 Продовження ліцензії, технічна підтримка при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру | 7691 |  | 190,0 |  | - |  | 190,0 |  |  | 168,0 |  | - |  | 168,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 190,0 |  | - |  | 190,0 |  |  | 168,0 |  | - |  | 168,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2.2 Підтримка роботи геоінформаційної системи | 7691 |  | 390,0 |  | - |  | 390,0 |  |  | 370,0 |  | - |  | 370,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 390,0 |  | - |  | 390,0 |  |  | 370,0 |  | - |  | 370,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2.3 Інформаційно-консультаційні послуги співробітникам Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради в частині застосування програмного забезпечення ArcGIS | 7691 |  | 100,0 |  | - |  | 100,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 100,0 |  | - |  | 100,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2.4 Продовження ліцензії програмного забезпечення ArcGIS, технічна підтримка та інформаційно-консультаційні послуги при використанні програмного забезпечення геоінформаційної системи веб-геопорталу містобудівного кадастру | 7691 |  | 700,0 |  | - |  | 700,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 700,0 |  | - |  | 700,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2.5 Демонтаж та зберігання рекламних засобів, розміщених самовільно та з порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами на території Сумської МТГ | 6090/76 91 |  | 600,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  | 99,0 |  | 99,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 600,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  | 99,0 |  | 99,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2.6 Демонтаж та зберігання незаконно (самовільно) встановлених елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території Сумської МТГ, що здійснюється у ході примусового виконання відповідних судових рішень | 6090/7691 |  | 1400,0 |  | 700,0 |  | 700,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 1400,0 |  | 700,0 |  | 700,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Підпрограма 3 Інвентаризація та виготовлення облікової документації та пам'ятки архітектури та містобудування м. Суми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по підпрограмі, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 747,5 |  | 747,5 |  | - |  |  | 247,5 |  | 247,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 747,5 |  | 747,5 |  | - |  |  | 247,5 |  | 247,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 3.1 Проведення інвентаризації та виготовлення облікової документації на пам'ятки архітектури м. Суми за єдиною встановленою формою | 7340 |  | 747,5 |  | 747,5 |  | - |  |  | 247,5 |  | 247,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 747,5 |  | 747,5 |  | - |  |  | 247,5 |  | 247,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |

Директор департаменту забезпечення

ресурсних платежів Сумської міської ради                                                                                      Юрій КЛИМЕНКО

Додаток 3 до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 09.04.2025 № 1025

Заключний звіт про виконання комплексної цільової Програми Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру

за 2024 рік

- Комплексна цільова Програма Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.2021 № 2002-МР (зі змінами)

- Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради

23700,0 тис. грн

| Назва завдання та заходу | КПКВК | Інформація про виконання заходу/ завдання |  | Обсяги фінансування програми |  |  |  | Затверджено у бюджеті СМГ (зі змінами) |  |  |  |  |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього |  | заг. фонд | спец. фонд |  | Усього |  | заг. фонд |  | спец. фонд |  |  |  | Усього |  | заг. фонд |  | спец. фонд |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |
| Всього на виконання програми, в т.ч. за джерелами фінансування: |  | Програма регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2024 рік. |  | 23700,0 |  | 1700,0 | 22000,0 |  | 299,0 |  | 299,0 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  | 3700,0 |  | 1700,0 | 2000,0 |  | 299,0 |  | 299,0 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  | Велася робота з пошуку альтернативних джерел фінансування розроблення містобудівної документації, а саме грантових коштів різних інвестиційних фондів з розвитку та відновлення території громад, але організатори, що проводили такі конкурси, внесену пропозицію з розроблення зазначеної містобудівної документації переможцем конкурсу не визначали і відмовляли у її фінансуванні. |  | 20000,0 |  | - | 20000,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Підпрограма 1 Організація робіт із розроблення та оновлення містобудівної документації місцевого рівня Сумської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по підпрограмі 1, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  |  | 20500,0 |  | - | 20300,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  | 500,0 |  | - | 300,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  | Велася робота з пошуку альтернативних джерел фінансування розроблення містобудівної документації, а саме грантових коштів різних інвестиційних фондів з розвитку та відновлення території громад, але організатори, що проводили такі конкурси, внесену пропозицію з розроблення зазначеної містобудівної документації переможцем конкурсу не визначали і відмовляли у її фінансуванні. |  | 20000,0 |  | - | 20000,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Завдання 1.1 Коригування історико-архітектурного опорного плану м. Суми з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів | 7370 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Завдання 1.2 Внесення змін до генерального плану м. Суми | 7350 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Завдання 1.3 Створення топографічної основи масштабу 1:10000 в цифровому, векторному, електронному і графічному зображенні, по матеріалах нової аерофотозйомки з розміром пікселя на середню площу місцевості 25 см, для розроблення комплексного плану просторового розвитку території Сумської міської територіальної громади (347,80 кв км) | 7370 |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Завдання 1.4 Розробка Комплексного плану просторового розвитку території Сумської міської територіальної громади з внесенням змін до генерального плану м. Суми | 7351 |  |  | 20000,0 |  | - | 20000,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  |  |  | 20000,0 |  |  | 20000,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Завдання 1.5 Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів | 7691 |  |  | 500,0 |  | 200,0 | 300,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  |  | 500,0 |  | 200,0 | 300,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Інші джерела (зазначити) |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Підпрограма 2. Удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по підпрограмі, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 2700,0 |  | 1000,0 |  | 1700,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 2700,0 |  | 1000,0 |  | 1700,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2.1 Продовження ліцензії, технічна підтримка при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру | 7691 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2.2 Підтримка роботи геоінформаційної системи | 7691 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2.3 Інформаційно-консультаційні послуги співробітникам Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради в частині застосування програмного забезпечення ArcGIS | 7691 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2.4 Продовження ліцензії програмного забезпечення ArcGIS, технічна підтримка та інформаційно-консультаційні послуги при використанні програмного забезпечення геоінформаційної системи веб-геопорталу містобудівного кадастру | 7691 |  | 700,0 |  | - |  | 700,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 700,0 |  | - |  | 700,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2.5 Демонтаж та зберігання рекламних засобів, розміщених самовільно та з порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами на території Сумської МТГ | 6090/76 91 |  | 600,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  | 99,0 |  | 99,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 600,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  | 99,0 |  | 99,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 2.6 Демонтаж та зберігання незаконно (самовільно) встановлених елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території Сумської МТГ, що здійснюється у ході примусового виконання відповідних судових рішень | 6090/7691 |  | 1400,0 |  | 700,0 |  | 700,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 1400,0 |  | 700,0 |  | 700,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Підпрограма 3 Інвентаризація та виготовлення облікової документації та пам'ятки архітектури та містобудування м. Суми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по підпрограмі, в т.ч. за джерелами фінансування: |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Завдання 3.1 Проведення інвентаризації та виготовлення облікової документації на пам'ятки архітектури м. Суми за єдиною встановленою формою | 7340 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Бюджет ТГ |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Державний бюджет |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Інші джерела |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |

Директор департаменту забезпечення

ресурсних платежів Сумської міської ради                                                                                      Юрій КЛИМЕНКО

від 09.04.2025 № 1025

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

Сумської міської ради

Заключний звіт про виконання результативних показників/індикаторів комплексної цільової Програми

Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2022 - 2024 роки,

в тому числі за підсумками 2024 року

| Назва індикатора, завдання, заходу, відповідального виконавця найменування КПКВК | Група результа тивних показників | Назва результативного показника/індикатора програми | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відсоток виконання кол.6/кол.5 | Причина невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | виконано |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Статус розроблення і актуалізація містобудівної та облікової документації, формування бази даних містобудівного кадастру | Продукту | Площа території охопленої містобудівною та обліковою документацією, сформованою базою даних містобудівного кадастру | кв.км | 347,8 | - | - | Кошти не виділені |
|  | Якості | Динаміка актуалізації містобудівної та облікової документації, наповнення бази даних містобудівного кадастру | % | 100 | - | - | - |
| Підпрограма 1. Організація робіт із розроблення та оновлення містобудівної документації місцевого рівня Сумської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус розроблення і актуалізація документації | Продукту | Площа охопленої території | кв.км. | 347,8 | - | - |  |
|  | Якості | Статус розробки комплексного плану просторового розвитку громади | % | 100 | - | - |  |
| Завдання 1.1 Коригування історико-архітектурного опорного плану м. Суми з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради, КПКВК 7370 | Витрат | Обсяг видатків | тис. грн. | 1850,0 | - | - | У зв’язку з введенням воєнного стану |
|  | Продукту | Площа земельних ділянок | тис.га | 9,939 | - | - |  |
|  | Ефективності | Середня вартість 1 тис.га | тис. грн. | 186,1 | - | - |  |
|  | Якості | Динаміка актуалізації історико-архітектурного опорного плану м. Суми | % | 100 | - | - |  |
| Завдання 1.2 Внесення змін до генерального плану м. Суми Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради/ Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, КПКВК 7350 | Витрат | Обсяг видатків | тис. грн. | 5810,0 | - | - | Кошти не виділялись |
|  | Продукту | Площа земельних ділянок | тис.га | 9,939 | - | - |  |
|  | Ефективності | Середня вартість 1 тис.га | тис. грн. | 584,6 | - | - |  |
|  | Якості | Динаміка актуалізації генерального плану міста Суми | % | 100 | - | - |  |
| Завдання 1.3 Створення топографічної основи масштабу 1:10000 в цифровому, векторному, електронному і графічному зображенні, по матеріалах нової аерофотозйомки з розміром пікселя на середню площу місцевості 25 см, для розроблення комплексного плану просторового розвитку території Сумської міської територіальної громади (347,80 кв км) Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради, КПКВК 7370 | Витрат | Обсяг видатків | тис. грн. | 1300,2 | - | - | У зв’язку з введенням воєнного стану |
|  | Продукту | Площа земельних ділянок | кв.км | 347,8 | - | - |  |
|  | Ефективності | Середня вартість 1 кв.км | тис. грн. | 3,7 | - | - |  |
|  | Якості | Статус створення топографічної основи масштабу 1:10000 | % | 100 | - | - |  |
| Завдання 1.4 Розробка Комплексного плану просторового розвитку території Сумської міської територіальної громади з внесенням змін до генерального плану м. Суми Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради/Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, КПКВК 7350/7351 | Витрат | Обсяг видатків | тис. грн. | 24600,0 | - | - | Кошти не виділялись |
|  | Продукту | Площа земельних ділянок | кв.км | 347,8 | - | - |  |
|  | Ефективності | Середня вартість 1 кв.км | тис. грн. | 70,7 | - | - |  |
|  | Якості | Статус розробки комплексного плану просторового розвитку громади | % | 100 | - | - |  |
| Завдання 1.5 Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради/Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, КПКВК 7691 | Витрат | Обсяг видатків | тис. грн. | 750,0 | - | - | У зв’язку з тим, що конкурс відбувся в січні 2025 року, кошти залишились не використаними |
|  | Продукту | Кількість проведених конкурсів | од. | 6 | - | - |  |
|  | Ефективності | Середня вартість проведення одного конкурсу | тис. грн. | 250,0 | - | - |  |
|  | Якості | Відсоток проведених конкурсів | % | 100 | - | - |  |
| Підпрограма 2. Удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість сформованих наборів відкритих даних | Продукту | Термін діяльності Служби містобудівного кадастру | міс. | 12 | 12 | - |  |
|  | Якості | Динаміка виконання службою поставлених завдань | % | 100 | 100 | - |  |
| Завдання 2.1 Продовження ліцензії, технічна підтримка при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради, КПКВК 7691 | Витрат | Обсяг видатків | тис. грн. | 190,0 | - | - | У зв’язку з введенням воєнного стану |
|  | Продукту | Кількість одиниць програмного забезпечення | од. | 4 | - | - |  |
|  | Ефективності | Сердня вартість продовження ліцензії | тис. грн. | 47,5 | - | - |  |
|  | Якості | Відсоток продовжених ліцензій | % | 100 | - | - |  |
| Завдання 2.2 Підтримка роботи геоінформаційної системи Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради, КПКВК 7691 | Витрат | Обсяг видатків | тис. грн. | 390,0 | - | - | У зв’язку з введенням воєнного стану |
|  | Продукту | Термін надання послуги | міс. | 12 | - | - |  |
|  | Ефективності | Сердня вартість послуг з підтримки за 1 місяць | тис. грн. | 32,5 | - | - |  |
|  | Якості | Статус підтримки геоінформаційної системи | % | 100 | - | - |  |
| Завдання 2.3 Інформаційно-консультаційні послуги співробітникам Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради в частині застосування програмного забезпечення ArcGIS Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради, КПКВК 7691 | Витрат | Обсяг видатків | тис. грн. | 100,0 | - | - | Кошти не виділялись |
|  | Продукту | Кількість інформаційно-консультаційних послуг | од. | 1 | - | - |  |
|  | Ефективності | Сердня вартість однієї послуги | тис. грн. | 100,0 | - | - |  |
|  | Якості | Відсоток виконання послуг | % | 100 | - | - |  |
| Завдання 2.4. Продовження ліцензії програмного забезпечення ArcGIS, технічна підтримка та інформаційно-консультаційні послуги при використанні програмного забезпечення геоінформаційної системи веб-геопорталу містобудівного кадастру Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, КПКВК 7691 | Витрат | Обсяг видатків | тис. грн. | 700,0 | - | - | Кошти не виділялись |
|  | Продукту | Термін надання послуг | міс. | 12 | - | - |  |
|  | Ефективності | Сердня вартість послуг за 1 місяць | тис. грн. | 58,3 | - | - |  |
|  | Якості | Відсоток виконання послуг | % | 100 | - | - |  |
| Завдання 2.5 Демонтаж та зберігання рекламних засобів, розміщених самовільно та з порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами на території Сумської МТГ Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, КПКВК 6090/7691 | Витрат | Обсяг видатків | тис. грн. | 600,0 | - | - | Завдання не виконано у зв’язку з розірванням укладеного договору виконавцем робіт |
|  | Продукту | Кількість демонтованих рекламних засобів | од. | 20 | - | - |  |
|  | Ефективності | Середня вартість демонтажу одного рекламного засобу | тис.грн. | 30,0 | - | - |  |
|  | Якості | Відсоток демонтованих рекламних засобів | % | 100 | - | - |  |
| Завдання 2.6 Демонтаж та зберігання незаконно (самовільно) встановлених елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території Сумської МТГ, що здійснюється у ході примусового виконання відповідних судових рішень. Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, КПКВК 6090/7691 | Витрат | Обсяг видатків | тис. грн. | 1400,0 | - | - | В рамках виконавчого провадження відбувся демонтаж групи ТС. Вказані роботи відображені у звіті по Програмі «Комплексна цільова програма реформування і розвитку ЖКГ СМТГ на 2022-2024 роки» |
|  | Продукту | Кількість демонтованих об'єктів | од. | 20 | - | - |  |
|  | Ефективності | Середня вартість демонтажу одного об'єкта | тис.грн. | 70,0 | - | - |  |
|  | Якості | Відсоток демонтованих об'єктів | % | 100 | - | - |  |
| Підпрограма 3. Інвентаризація та виготовлення облікової документації та пам'ятки архітектури та містобудування м. Суми |  |  |  |  |  |  |  |
| Динаміка інвентаризації та виготовлення облікової документації на пам'ятки архітектури та містобудування | Продукту | Кількість проінвентаризованих пям'яток архітектури | од. | 45 | - | - |  |
|  | Якості | Відсоток проінвентаризованих пям'яток архітектури | % | 100 | - | - |  |
| Завдання 3.1 Проведення інвентаризації та виготовлення облікової документації на пам'ятки архітектури м. Суми за єдиною встановленою формою Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради/Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, КПКВК 7340 | Витрат | Обсяг видатків | тис. грн. | 747,5 | - | - | У зв’язку з введенням воєнного стану |
|  | Продукту | Кількість проінвентаризованих пям'яток архітектури | од. | 45 | - | - |  |
|  | Ефективності | Середня вартість інвентаризації однієї пям'ятки | тис. грн. | 33,2 | - | - |  |
|  | Якості | Відсоток проінвентаризованих пям'яток архітектури | % | 100 | - | - |  |

Директор департаменту забезпечення

ресурсних платежів Сумської міської ради                                                                                      Юрій КЛИМЕНКО

від 09.04.2025 № 1025

Додаток 5

до рішення виконавчого комітету

Сумської міської ради

Заключний звіт про виконання результативних показників/індикаторів комплексної цільової Програми

Сумської міської територіальної громади з регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру за підсумками 2024 року

| Назва індикатора, завдання, заходу, відповідального виконавця найменування КПКВК | Група результа тивних показників | Назва результативного показника/індикатора програми | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відсоток виконання кол.6/кол.5 | Причина невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | виконано |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Статус розроблення і актуалізація містобудівної та облікової документації, формування бази даних містобудівного кадастру | Продукту | Площа території охопленої містобудівною та обліковою документацією, сформованою базою даних містобудівного кадастру | кв.км | 347,8 | - | - | Кошти не виділені |
|  | Якості | Динаміка актуалізації містобудівної та облікової документації, наповнення бази даних містобудівного кадастру | % | 100 | - | - | - |
| Підпрограма 1. Організація робіт із розроблення та оновлення містобудівної документації місцевого рівня Сумської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус розроблення і актуалізація документації | Продукту | Площа охопленої території | кв.км. | 347,8 | - | - | Кошти не виділені |
|  | Якості | Статус розробки комплексного плану просторового розвитку громади | % | 100 | - | - | - |
| Завдання 1.1 Коригування історико-архітектурного опорного плану м. Суми з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради, КПКВК 7370 | Витрат | Обсяг видатків | тис. грн. | - | - | - | - |
|  | Продукту | Площа земельних ділянок | тис.га | - | - | - |  |
|  | Ефективності | Середня вартість 1 тис.га | тис. грн. | - | - | - |  |
|  | Якості | Динаміка актуалізації історико-архітектурного опорного плану м. Суми | % | - | - | - |  |
| Завдання 1.2 Внесення змін до генерального плану м. Суми Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради/ Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, КПКВК 7350 | Витрат | Обсяг видатків | тис. грн. | - | - | - | - |
|  | Продукту | Площа земельних ділянок | тис.га | - | - | - |  |
|  | Ефективності | Середня вартість 1 тис.га | тис. грн. | - | - | - |  |
|  | Якості | Динаміка актуалізації генерального плану міста Суми | % | - | - | - |  |
| Завдання 1.3 Створення топографічної основи масштабу 1:10000 в цифровому, векторному, електронному і графічному зображенні, по матеріалах нової аерофотозйомки з розміром пікселя на середню площу місцевості 25 см, для розроблення комплексного плану просторового розвитку території Сумської міської територіальної громади (347,80 кв км) Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради, КПКВК 7370 | Витрат | Обсяг видатків | тис. грн. | - | - | - |  |
|  | Продукту | Площа земельних ділянок | кв.км | - | - | - |  |
|  | Ефективності | Середня вартість 1 кв.км | тис. грн. | - | - | - |  |
|  | Якості | Статус створення топографічної основи масштабу 1:10000 | % | - | - | - |  |
| Завдання 1.4 Розробка Комплексного плану просторового розвитку території Сумської міської територіальної громади з внесенням змін до генерального плану м. Суми Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради/Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, КПКВК 7350/7351 | Витрат | Обсяг видатків | тис. грн. | 20000,0 | - | - | Кошти не виділялись |
|  | Продукту | Площа земельних ділянок | кв.км | 347,8 | - | - |  |
|  | Ефективності | Середня вартість 1 кв.км | тис. грн. | 57,5 | - | - |  |
|  | Якості | Статус розробки комплексного плану просторового розвитку громади | % | 100 | - | - |  |
| Завдання 1.5 Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради/Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, КПКВК 7691 | Витрат | Обсяг видатків | тис. грн. | 500,0 | - | - | У зв’язку з тим, що конкурс відбувся в січні 2025 року, кошти залишились не використаними |
|  | Продукту | Кількість проведених конкурсів | од. | 3 | - | - |  |
|  | Ефективності | Середня вартість проведення одного конкурсу | тис. грн. | 166,7 | - | - |  |
|  | Якості | Відсоток проведених конкурсів | % | 100 | - | - |  |
| Підпрограма 2. Удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість сформованих наборів відкритих даних | Продукту | Термін діяльності Служби містобудівного кадастру | міс. | 12 | 12 | - |  |
|  | Якості | Динаміка виконання службою поставлених завдань | % | 100 | 100 | - |  |
| Завдання 2.1 Продовження ліцензії, технічна підтримка при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради, КПКВК 7691 | Витрат | Обсяг видатків | тис. грн. | - | - | - | - |
|  | Продукту | Кількість одиниць програмного забезпечення | од. | - | - | - |  |
|  | Ефективності | Сердня вартість продовження ліцензії | тис. грн. | - | - | - |  |
|  | Якості | Відсоток продовжених ліцензій | % | - | - | - |  |
| Завдання 2.2 Підтримка роботи геоінформаційної системи Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради, КПКВК 7691 | Витрат | Обсяг видатків | тис. грн. | - | - | - | - |
|  | Продукту | Термін надання послуги | міс. | - | - | - |  |
|  | Ефективності | Сердня вартість послуг з підтримки за 1 місяць | тис. грн. | - | - | - |  |
|  | Якості | Статус підтримки геоінформаційної системи | % | - | - | - |  |
| Завдання 2.3 Інформаційно-консультаційні послуги співробітникам Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради в частині застосування програмного забезпечення ArcGIS Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради, КПКВК 7691 | Витрат | Обсяг видатків | тис. грн. | - | - | - | - |
|  | Продукту | Кількість інформаційно-консультаційних послуг | од. | - | - | - |  |
|  | Ефективності | Сердня вартість однієї послуги | тис. грн. | - | - | - |  |
|  | Якості | Відсоток виконання послуг | % | - | - | - |  |
| Завдання 2.4. Продовження ліцензії програмного забезпечення ArcGIS, технічна підтримка та інформаційно-консультаційні послуги при використанні програмного забезпечення геоінформаційної системи веб-геопорталу містобудівного кадастру Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, КПКВК 7691 | Витрат | Обсяг видатків | тис. грн. | 700,0 | - | - | Кошти не виділялись |
|  | Продукту | Термін надання послуг | міс. | 12 | - | - |  |
|  | Ефективності | Сердня вартість послуг за 1 місяць | тис. грн. | 58,3 | - | - |  |
|  | Якості | Відсоток виконання послуг | % | 100 | - | - |  |
| Завдання 2.5 Демонтаж та зберігання рекламних засобів, розміщених самовільно та з порушенням порядку розміщення зовнішньої реклами на території Сумської МТГ Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, КПКВК 6090/7691 | Витрат | Обсяг видатків | тис. грн. | 600,0 | - | - | Завдання не виконано у зв’язку з розірванням укладеного договору виконавцем робіт |
|  | Продукту | Кількість демонтованих рекламних засобів | од. | 20 | - | - |  |
|  | Ефективності | Середня вартість демонтажу одного рекламного засобу | тис.грн. | 30,0 | - | - |  |
|  | Якості | Відсоток демонтованих рекламних засобів | % | 100 | - | - |  |
| Завдання 2.6 Демонтаж та зберігання незаконно (самовільно) встановлених елементів благоустрою, тимчасових збірно-розбірних індивідуальних гаражів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території Сумської МТГ, що здійснюється у ході примусового виконання відповідних судових рішень. Виконавець: Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, КПКВК 6090/7691 | Витрат | Обсяг видатків | тис. грн. | 1400,0 | - | - | В рамках виконавчого провадження відбувся демонтаж групи ТС. Вказані роботи відображені у звіті по Програмі «Комплексна цільова програма реформування і розвитку ЖКГ СМТГ на 2022-2024 роки» |
|  | Продукту | Кількість демонтованих об'єктів | од. | 20 | - | - |  |
|  | Ефективності | Середня вартість демонтажу одного об'єкта | тис.грн. | 70,0 | - | - |  |
|  | Якості | Відсоток демонтованих об'єктів | % | 100 | - | - |  |
| Підпрограма 3. Інвентаризація та виготовлення облікової документації та пам'ятки архітектури та містобудування м. Суми |  |  |  |  |  |  |  |
| Динаміка інвентаризації та виготовлення облікової документації на пам'ятки архітектури та містобудування | Продукту | Кількість проінвентаризованих пям'яток архітектури | од. | 30 | - | - |  |
|  | Якості | Відсоток проінвентаризованих пям'яток архітектури | % | 100 | - | - |  |
| Завдання 3.1 Проведення інвентаризації та виготовлення облікової документації на пам'ятки архітектури м. Суми за єдиною встановленою формою Виконавець: Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради/Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, КПКВК 7340 | Витрат | Обсяг видатків | тис. грн. | 500,0 | - | - | У зв’язку з введенням воєнного стану |
|  | Продукту | Кількість проінвентаризованих пям'яток архітектури | од. | 30 | - | - |  |
|  | Ефективності | Середня вартість інвентаризації однієї пям'ятки | тис. грн. | 16,7 | - | - |  |
|  | Якості | Відсоток проінвентаризованих пям'яток архітектури | % | 100 | - | - |  |

Директор департаменту забезпечення

ресурсних платежів Сумської міської ради                                                                                                                                                     Юрій КЛИМЕНКО