Додаток 2

до рішення виконавчого комітету від 09.04.2025 № 1029

**Інформація про виконання програми**

**за 2022-2024 роки**

1. Програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 29 вересня 2021 року № 1604-МР (зі змінами).
2. Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва завдання та заходу** | **КПКВК** | **Інформація про виконання заходу/завдання** | **Обсяги фінансування програми** | | | **Затверджено в бюджеті СМТГ (зі змінами)** | | | | | **Виконано** | | |
| **Усього** | заг. фонд | спец. фонд | **Усього** | | заг. фонд | спец. фонд | | **Усього** | заг. фонд | спец. фонд |
| *1* |  | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | | *7* | *8* | | *9* | *10* | *11* |
| Всього на виконання програми, у т.ч. за джерелами фінансування |  |  | **1585,4** | 1527,7 | 57,7 | | **1243,4** | 1185,7 | 57,7 | **742,5** | | 684,8 | 57,7 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет ТГ |  |  | | **1527,7** | 1527,7 |  | | **1185,7** | 1185,7 |  | **684,8** | | 684,8 | |  | |
| інші джерела фінансування (власні надходження) |  |  | | **57,7** |  | 57,7 57,7 | | | | 57,7 | **57,7** | |  | | 57,7 | |
| Завдання 1, усього |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Охорона здоров’я та формування здорового способу життя дітей |  |  | | Коштів не потребує |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| у т.ч. по заходах |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Захід 1.1., усього |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| 1.1. Надання комплексної медико-психо-соціальної допомоги підліткам та молоді з метою збереження їх здоров’я на базі «Клініки, дружньої до молоді» КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради |  | Відділення медико-соціальної допомоги «Клініка дружня до молоді» створено у складі КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» у вересні 2010 року.  Відділення медико-соціальної допомоги «Клініка дружня до молоді» надає медичну допомогу підліткам та молоді на засадах Дружнього підходу до молоді і функціонує як підліткове відділення, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ), основними принципами якого є добровільність, доброзичливість, доступність, конфіденційність, анонімність та неосудливий підхід до відвідувача. | | Коштів не потребує |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Захід 1.2., всього |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| 1.2. Організація проведення обов'язкового медичного профілактичного огляду дітей до 18 років, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, а також опікунів, піклувальників територіальної громади |  | Коштів не потребує |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Завдання 2, усього |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, наркоманії та тютюнопалінню |  | На тему «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської молоді, безпека в інтернеті» за звітний період проведено 10 тренінги «Майбутнє варто планувати».  15 тренінги – офлайн на базі КДМ Сірка, 3 (їх відвідали студенти учні 23 школи, 9 школи, Сумського вищого професійного училища будівництва і автотранспорту, медичного коледжу, 9 школи, Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка). Всього охоплено 1904 (2023) в 2024 році 750 підлітків та молоді.  50 інтерактивних заходів проведено онлайн (прямі ефіри в мережі інстаграм та онлайн лекції для молоді). Охоплення молоді за один прямий ефір - 50-100 осіб. Розкриваються питання здоров’я, сексуального та репродуктивного здоров’я, як його складових, здорового способу життя.  Через зміни формату навчання додані поняття секстину, кібергрумінгу, сексторшену, як убезпечити підліткам себе від маніпуляцій, залежностей, шахраїв, небезпечних груп. Мета тренінгів – донести до молодого покоління необхідність збереження репродуктивного здоров’я та проінформувати широку громадськість про важливість відстрочення початку статевого життя та використання сучасних методів контрацепції як альтернативи незапланованій вагітності, абортам та інфекціям, що передаються статевим шляхом. Акцент зроблено на сімейні цінності та формування усвідомленої поведінки, закладання основ відповідального батьківства.  Додані теми: «Секс і війна», «Контрацепція під час війни» «Альтернативні способи використання презервативів», «Як підтримати того, хто пережив сексуальне насилля», «Репродуктивне здоров’я, сексуальне життя та контрацепція під час війни». | | Коштів не потребує |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| у т.ч. по заходах |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Захід 2.1., усього |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| 2.1. Забезпечення проведення просвітницьких заходів, направлених на формування здоров’я збережувальної компетентності |  | Усього дошкільну освіту протягом 2022-2024 років отримувала 3035 дитина з особливими освітніми потребами, із них – 186 дітей з інвалідністю.  У громаді відповідно до потреб батьків, ураховуючи фактичний стан здоров’я дітей, працює спеціальний ЗДО для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату (СДНЗ № 20, 100 дітей), спеціальна початкова школа для дітей із порушеннями зору (СПШ № 31, дошкільний підрозділ – 44 дитини), багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр № 1 для дітей зі складними порушеннями розвитку (БНРЦ № 1, дошкільний підрозділ – 51 дитина), 56 груп для дітей із порушеннями мови (648 дітей), 4 групи для дітей із затримкою психічного розвитку (ДНЗ № 12, 3 групи, 31 дитина; ДНЗ № 25, 1 група, 10 дітей).  У 57 закладах дошкільної освіти відкрито 119 інклюзивних груп, в яких виховується 147 дітей з особливими освітніми потребами.  Мережа інклюзивних груп зростає з кожним роком: 2020 рік – 13 груп, 2021 – 21 група, 2022 – 23 групи, 2023 – 41 група, 2024 – 55 груп.  З метою забезпечення кваліфікованої допомоги в засвоєнні навчального матеріалу дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах у штатні розписи закладів дошкільної освіти протягом 3-х років введено 119 посад асистента вихователя для здійснення супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Усі асистенти мають вищу педагогічну освіту.  Для забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень дітей з особливими освітніми потребами у ДНЗ №№ 8, 22, СПШ № 14, 32 облаштовані пандуси, у НВК №16 є пандус, на сходах встановлені поручні, наявна туалетна кімната, яка пристосована для маломобільних дітей, функціонує перший в Сумській області ліфт для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. У кожному закладі освіти наявні кнопки виклику, контрастні обмежувальні смуги на сходах, інформаційні вказівники.  З метою формування ефективного інклюзивного освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти, в яких відкриті інклюзивні групи, функціонують кабінети психологічного розвантаження, ресурсні кімнати, медіатеки. Адже інклюзивне освітнє середовище – це середовище, де всі діти незалежно від своїх освітніх потреб здатні навчатися ефективніше, підвищувати свою соціальну компетентність, вдосконалювати комунікативні навички, а також відчувати себе частиною спільноти.  До проведення корекційно-розвиткових занять з дітьми інклюзивних груп залучені фахівці з відповідною вищою фаховою освітою: 36 вчителів-логопедів, 23 вчителя-дефектолога, 3 вчителя-реабілітолога, 23 практичних психологів, які надають послуги з корекції розвитку, соціально-побутового орієнтування, розвитку мовлення, логоритміки, лікувальної фізкультури.  Доступність якісної освіти є вагомою складовою та передумовою забезпечення прав та рівних можливостей у житті кожної дитини.  Ці завдання вирішуються у інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти Сумської МТГ. З 01.09.2024 року інклюзивне навчання організовано для 187 учнів у 132 класах 29 шкіл.  З метою забезпечення кваліфікованої допомоги в засвоєнні навчального матеріалу учнями з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах у штатні розписи закладів введено 132 посади асистента вчителя. Спеціалістами управління освіти і науки Сумської міської ради, директором ІРЦ на початку проведено співбесіду із заступниками директорів з навчально-виховної роботи щодо організації інклюзивного навчання, моніторинг забезпечення організації інклюзивного навчання учнів та надання психолого-педагогічної та корекційно-розвиткові допомоги дітям з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти.  Освітній процес в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, ліцей № 33, Піщанської ЗОШ, В-Чернеччинської та Стецьківської ЗЗСО, було організовано за очним або за змішаним режимом, психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття протягом року проводилися очно в присутності батьків.  Встановлено у закладах загальної середньої освіти на початку 2024/2025 навчального року наказом по закладах створено та затверджено команди психолого-педагогічного супроводу для учнів, які потребують підтримки в освітньому процесі, забезпечено чіткий розподіл обов’язків кожного із її членів. Командами психолого-педагогічного супроводу для кожного учня розроблені індивідуальні програми розвитку для дітей з ООП.  Кваліфіковану допомогу в засвоєнні навчального матеріалу дітьми з особливими освітніми потребами забезпечують в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти – 132 асистента вчителя. Корекційно-розвиткові заняття з дітьми, які навчаються в інклюзивних класах, проводять 135 педагогів, які мають спеціальну освіту та працюють на основі цивільно-правових угод. Зокрема це 32 вчителя-логопеда, 26 вчителя-дефектолога, 35 практичних психологів, 34 соціальних педагога, 8 реабілітологів. Вони надають послуги з корекції розвитку, соціально-побутового орієнтування, розвитку мовлення, логоритміки, лікувальної фізкультури.  Для забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень дітей з особливими освітніми потребами у 19 ЗЗСО облаштовані пандуси, у 12 ЗЗСО - кнопки виклику, у 15 ЗЗСО обладнано поручні, туалети з універсальною кабінкою. У ЗОШ №№ 8, 6, 7, 17, 29, НВК № 16, ПШ № 14 створено умови для безперешкодного доступу учнів з особливими освітніми потребами до приміщення закладу. У ЗОШ №№ 1, 7, 10, 13, 14, 22, НВК № 16 для учнів з вадами опорно-рухового апарату обладнано поручні, туалетні кімнати.  У закладах, де організовано інклюзивне навчання, облаштовані кабінети психологічного розвантаження, логопедичні кабінети для здійснення корекційно-розвиткових занять. У закладах загальної середньої освіти №№ 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, НВК № 16, Стецьківському та Великочерничанському ЗЗСО облаштовані ресурсні кімнати, у цьому році, завдяки наполегливості управління освіти і науки Сумської міської ради, збільшилася їх кількість і покращилося оснащення, організовано куточки медіатеки в ЗЗСО №№ 17, 26, 29. | | Коштів не потребує |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Завдання 3, усього |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Створення ефективного, доступного освітнього середовища, спрямованого на розвиток дитини, її талантів, розумових і фізичних здібностей; забезпечення доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами (оперативна ціль В.4 «Вдосконалення умов для надання якісних та конкурентоздатних освітніх та культурних послуг, в тому числі недержавних» Стратегії розвитку міста Суми до 2030 року) |  | Коштів не потребує |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| у т.ч. по заходах |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Захід 3.1., усього |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| 3.1. Забезпечення якісною освітою та освітньою інфраструктурою всіх учасників освітнього процесу, соціалізація та адаптація осіб з особливими освітніми потребами |  | Коштів не потребує |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Захід 3.2., усього |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| 3.2. Сприяння розвитку учнівського самоврядування, дитячого громадського руху, пошук нових форм, методів і моделей його організації |  | Управління освіти і науки Сумської міської ради | | Коштів не потребує |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Завдання 4, усього |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Формування політики запобігання проявів радикалізму, расизму, ксенофобії та інших форм екстремізму |  | З метою удосконалення роботи з дітьми по запобіганню проявів радикалізму, расизму, ксенофобії та інших форм екстремізму в закладах освіти протягом 3-х років проведено 1160 виховних заходи відповідної тематики. | | Коштів не потребує |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| у т.ч. по заходах |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Захід 4.1., усього |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| 4.1. Проведення комплексних заходів по запобіганню у дітей проявів радикалізму, расизму, ксенофобії та інших форм екстремізму |  | Коштів не потребує |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Завдання 5, усього |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Підвищення рівня обізнаності усіх учасників освітнього процесу з питань безпеки дітей в інформаційному просторі |  | З метою підвищення рівня цифрової грамотності учасників освітнього процесу проведено ряд тренінгів для педагогічних працівників закладів освіти «Безпечно-небезпечний Інтернет» за співпраці Центру професійного розвитку педагогічних працівників Сумської міської ради, «Клініки дружньої до молоді» КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» та відділу протидії кіберзлочинності в Сумській області департаменту кіберполіції Національної поліції України.  Для батьків та учнів розроблено та поширено пам’ятки щодо безпеки в мережі Інтернет та покрокова інструкція щодо встановлення в гаджетах «Батьківського контролю».  Протягом 3-х років проведено 99 заходів у ЗЗСО Сумської МТГ, відбулися зустрічі учнів та педагогів зі старшим інспектором з особливих доручень ВПК в Сумській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Бухтіаровим А.Г. щодо інформаційної гігієни, медіаграмотності та безпечного використання Інтернет як для здобувачів освіти, так і для усіх інших учасників освітнього процесу. Було презентовано інструмент боротьби з ворожими фейками - платформами «Брама», «MRIYA», що розроблені для протидії російській пропаганді та проросійським ресурсам у мережі Інтернет, надано пам’ятки.  Триває впровадження у закладах загальної середньої освіти проєкту «Шкільний офіцер поліції», у рамках якого здійснюється системна інформаційно-просвітницька робота з учнями та батьками щодо правил дорожнього руху, безконфліктної поведінки, відповідальності за правопорушення, безпечної поведінки в Інтернеті, протидії насильству. Просвітницькі відеоролики надано закладам освіти та розміщено на офіційному YouTube - каналі управління освіти і науки Сумської міської ради. | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| у т.ч. по заходах |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Захід 5.1., усього |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| 5.1. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з усіма учасниками освітнього процесу з питань безпеки дітей в інформаційному просторі (ризики в мережі Інтернет, небезпечні соціальні спільноти) |  | Коштів не потребує |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Завдання 6, усього |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Створення сприятливих умов для творчого, інтелектуального та духовного розвитку особистості |  | У підпорядкуванні відділу культури Сумської міської ради знаходяться 5 мистецьких шкіл, чотири музичні школи та одна художня школа  ім. М.Г. Лисенка.  У музичних школах працюють такі відділи: фортепіанний, оркестровий (скрипка, віолончель, флейта, кларнет, фагот, саксофон), вокальний, хоровий, музично-теоретичний, відділ народних інструментів, театральне відділення (ДМШ № 3), естрадний відділ (ДМШ № 4).  У художній школі працюють такі відділи – станковий, декоративно-ужитковий та відділ дизайну.  У мистецьких школах міста є в наявності достатня кількість різноманітних творчих учнівських колективів. Це: хори молодших, середніх, старших класів; оркестри народних інструментів; ансамбль домристів, бандуристів, духових інструментів, ансамбль скрипалів. Творчі колективи шкіл беруть активну участь у культурно-мистецькому житі міста, області та країни в цілому. Значна увага приділяється і благодійним та шефським концертам, які проходять у бібліотеках міста, закладах освіти, на підприємствах та організаціях міста і Сумської області. | | Коштів не потребує |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| у т.ч. по заходах |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Захід 6.1., усього |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| 6.1. Збереження діючої мережі мистецьких шкіл міста |  | Коштів не потребує |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Завдання 7, усього |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Залучення дітей до мистецької освіти |  | Єдиною умовою для навчання у мистецьких школах є наявність творчих здібностей відповідного напрямку.  Рівень освітніх послуг, які надаються мистецькими школами, залишився стабільно високим.  Контингент учнів мистецьких шкіл на протягом 2022-2024 років становив 4807 осіб.Навчальний процес протягом звітного періоду здійснювався у змішаному форматі.  Натомість активність участі у різноманітних конкурсних заходах, які проходили, як в офлайн та і онлайн форматах, була досить високою. Учні мистецьких шкіл стали учасниками різноманітних творчих змагань. Кількість учасників склала 1842 чоловік, з яких перемогу здобули 1363 юних талантів. | | Коштів не потребує |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| у т.ч. по заходах |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Захід 7.1., усього |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| 7.1. Збереження та збільшення контингенту учнів |  | Коштів не потребує |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Завдання 8, усього |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Підтримка творчої ініціативи учнів мистецьких шкіл |  | Серед перемог у світовому культурному просторі – І-ші місця у міжнародних конкурсах в Грузії, Румунії, Чехії, Австрії, Німеччині, Іспанії, Англії. Учениця ДМШ № 3 виборола ГРАН-ПРІ на Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв в Данії.  У квітні – травні 2024 року в приміщенні Сумської обласної філармонії пройшли великі звітні концерти дитячих музичних шкіл № 1, 2, 3.  ДМШ № 4 звітувала своїми досягненнями в інтернет-просторі.  В онлайн-режимі пройшли: відкритий конкурс ансамблевого музикування «Камерата», учасниками якого стали 50 учнівських колективів дитячих музичних шкіл Сумської області, та Всеукраїнський конкурс юних виконавців на народних інструментах «Віртуози Сумщини», в якому взяли участь 107 юних талантів з 9 областей України (Київ, Одеса, Вінниця, Дніпро, Черкаси, Запоріжжя, Полтава, Суми).  Крім того, Сумська дитяча художня школа ім. М.Г. Лисенка стала учасником Міжнародного мистецького проєкту від МФ «Kids and art for Ukraine» (отримала спонсорську допомогу у вигляді смарт-телевізору) та проєкту фонду «За європейське майбутнє» (Японія), - подарунок ноутбук. Експозиція 35 робіт закладу була представлена на міжнародній виставці в Лондоні в приміщенні Європейського Банку Реконструкції та Розвитку, серед відвідувачів якої був і Посол України у Великій Британії генерал Валерій Залужний, який дав високу оцінку роботам.  103 випускників сумських мистецьких шкіл продовжили здобувати фахову освіту протягом звітного періоду у вищих навчальних закладах культури. | | Коштів не потребує |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| у т.ч. по заходах |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Захід 8.1., усього |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| 8.1. Підготовка учнів шкіл до участі у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських фестивалях, конкурсах |  | Коштів не потребує |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Завдання 9, усього |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Забезпечити пільгове та безкоштовне навчання у мистецьких школах |  | Відповідно до рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 24.09.2021 № 577 «Про Порядок встановлення розміру плати за навчання у мистецьких школах Сумської міської територіальної громади, підпорядкованих відділу культури Сумської міської ради» у 2022 – 2024 навчальних роках від оплати за навчання звільнено 381 учнів, батьки яких є (були) учасниками бойових дій.  Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» діти із багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, повністю звільняються від оплати за навчання у мистецьких школах. Усього від оплати за навчання у мистецьких школах звільнено 880 учнів. | | Коштів не потребує |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| у т.ч. по заходах |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Захід 9.1., усього |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| 9.1. Звільнення від оплати за навчання багатодітних сімей, дітей із малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, батьки яких є (були) учасниками проведення антитерористичної операції |  | Коштів не потребує |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Захід 9.2., усього |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| 9.2. Звільнення від оплати за навчання особливо обдарованих дітей переможців міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних та обласних конкурсів, фестивалів, виставок у межах двох відсотків від загального контингенту учнів |  | Коштів не потребує |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Завдання 10, усього |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Виявлення та підтримка сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах |  |  | | Коштів не потребує |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| у т.ч. по заходах |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Захід 10.1., усього |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| 10.1. Проведення просвітницько-профілактичної роботи з «кризовими сім’ями» забезпечення систематичних перевірок умов проживання та виховання в них дітей |  | В Управлінні «Служба у справах дітей» Сумської міської ради протягом 2022-2024 років на обліку перебувало 269 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.  Протягом 2022-2024 років спеціалістами Управління, з метою контролю за умовами утримання та виховання дітей, спільно з працівниками закладів охорони здоров’я, Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, Сумського міського центру соціальних служб, закладами освіти обстежено умови проживання дітей, які опинились у складних життєвих обставинах у 912 сім’ях.  Спеціалістами Управління протягом звітного періоду розглянуто 14346інформаційних запитів, звернень, заяв громадян з питань, які належать до компетенції Управління, запитів на публічну інформацію.  До судів міста протягом звітного періоду направлено 43 позовних заяв про позбавлення батьків батьківських прав та про відібрання дітей у батьків без позбавлення батьківських прав.  Спеціалісти Управління протягом 2022-2024 років взяли участь у 2977 судових засіданнях, у тому числі – 507 по кримінальних справах, відносно 37 неповнолітніх, які обвинувачуються у вчиненні правопорушень. | | Коштів не потребує |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Захід 10.2., усього |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| 10.2.  Організація проведення оперативно-профілактичних рейдів «Сім’я», «Канікули», «Вокзал», «Діти вулиці» з метою своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей |  | Коштів не потребує |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| Захід 10.3., усього |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
| 10.3. Оперативне повідомлення Управління «Служба у справах дітей», ювенальної превенції про випадки домашнього насильства |  | Коштів не потребує |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | | |
| Завдання 11, усього |  | У зв’язку з військовими діями на території області чотири дитячі будинки сімейного типу були евакуйовані за межі територіальної громади, одному будинку сімейного типу у 2023 році було надано матеріальну підтримку за рахунок коштів Фундації Олени Зеленської, нового ДБСТ не було створено | | **1362,7** | 1305,0 | 57,7 | **1020,7** | | 963,0 | 57,7 | | **521,6** | 463,9 | 57,7 | | |
| Розвиток сімейних форм виховання |  |  | Бюджет ТГ | **1305,0** | 1305,0 |  | **963,0** | | 963,0 |  | | **463,9** | 463,9 |  | | |
| інші джерела фінансування (власні надходження) | **57,7** |  | 57,7 | **57,7** | |  | 57,7 | | **57,7** |  | 57,7 | | |
| у т.ч. по заходах |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | | |
| Захід 11.1., усього |  |  | | **129,3** | 71,6 | 57,7 | **80** | | 22,3 | 57,7 | | **57,7** | 0,0 | 57,7 | | |
| 11.1. Придбання побутової техніки для дитячого будинку сімейного типу | 0913111 | Побутова техніка не придбавалася через військовий стан в країні, але завдяки підтримці ОДА був придбаний один генератор для ДБСТ | | **71,6** | 71,6 |  | **22,3** | | 22,3 |  | | **0,0** | 0,0 |  | | |
| **57,7** |  | 57,7 | **57,7** | |  | 57,7 | | **57,7** |  | 57,7 | | |
| Захід 11.2., усього |  |  | | **15,8** | 15,8 |  | **15,7** | | 15,7 |  | | **7,3** | 7,3 |  | | |
| 11.2. Забезпечення проведення інформаційних кампаній з метою популяризації сімейних форм виховання, відповідального батьківства та ін. | 0913112 | У 2022 році в рамках проведення інформаційної кампанії з метою недопущення домашнього насильства виготовлено та розповсюджено серед мешканців міста 200 інформаційних буклетів «Правові засади відповідальності за правопорушення, скоєні неповнолітніми», витрачено 1750 грн.  Протягом 2023 року були виготовлені 250 буклетів на проведення інформаційної компанії «Підлітковий суїцид: поведінкові прояви, основні причини, реагування». Витрачено 3000 грн.  Також, протягом 2024 року були виготовлені 50 буклетів на проведення інформаційної компанії «Стань патронатним вихователем – допоможи дитині». Витрачено 2500 грн. | | **15,8** | 15,8 |  | **15,7** | | 15,7 |  | | **7,3** | 7,3 |  | | |
| Захід 11.3., усього |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | | |
| 11.3. Забезпечення першочергового влаштування дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування в сім'ї родичів, під опіку або піклування, громадян (усиновлення)‚ дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, патронатні сім’ї |  | Протягом 2022-2024 років Управлінням «Служба у справах дітей» Сумської міської ради вживались заходи щодо забезпечення права дітей на проживання в сім’ї, сприяння розвитку сімейних форм виховання.  У звітному періоді Управлінням «Служба у справах дітей» Сумської міської ради взято на облік 94 дитина, яка залишилися без піклування батьків. Розпорядженням начальника Сумської міської військової адміністрації їм було надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Із них: 46 – влаштовано під опіку та піклування, 9 – прийомні сім’ї, 18 – на повне державне забезпечення, 5 - до сімей родичів, 1 – повернуто в біологічну сім’ю, 5 – усиновлено, 4 - до сімей патронатних вихователів, 2 – поміщено до центру соціально-психологічної реабілітації дітей області, 4 – вступили до професійно-технічних навчальних закладів.  Станом на 01.01.2025 року у м. Суми функціонує 4 дитячі будинки сімейного типу, у яких виховується 29 дітей, (8 сімейних груп) та 18 прийомних сімей, на вихованні яких перебуває 25 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | | Коштів не потребує |  |  |  | |  |  | |  |  |  | | |
| Захід 11.4., усього |  |  | | **234,9** | 234,9 |  | **233,6** | | 233,6 |  | | **212,9** | 212,9 |  | | |
| 11.4. Забезпечення проведення святкових заходів, спрямованих на підтримку та соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. | 0913112 | З метою підтримки та соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах Управлінням "Служба у справах дітей" протягом звітного періоду організовано та проведено святкові заходи длядітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, сім’ях опікунів (новопризначені) до Дня матері та Дня сім’ї, до Дня батька, до Дня захисту дітей, зі святом «Останнього дзвоника», зі святом «День знань», до свята «День спільних дій в інтересах дітей», до «Дня Святого Миколая» та «Нового року».  Загалом на усі 23 заходи, протягом звітного періоду, було витрачено 232750 грн.  У 2023 році додатково виділялись кошти по кошторису Управління для погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік в сумі 2,9 тис.грн. | | **234,9** | 234,9 |  | **233,6** | | 233,6 |  | | **212,9** | 212,9 |  | | |
| Захід 11.5., усього |  |  | | **87,1** | 87,1 |  | **84,9** | | 84,9 |  | | **49,5** | 49,5 |  | | |
| 11.5. Привітання новостворених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатних сімей | 0913112 | Придбано подарунки для трьох новостворених прийомних сімей на суму 14810 грн.  Придбано подарунки для **7** новостворених прийомних сімей: Пищик, Мінченко, Кузякова - Пристайко, Фадєєва, Лавріненко, Анісімови, Пікуза на суму 34749,73 грн. | | **87,1** | 87,1 |  | **84,9** | | 84,9 |  | | **49,5** | 49,5 |  | | |
| Захід 11.6., усього |  |  | | **34,5** | 34,5 |  | **31,5** | | 31,5 |  | | **30,4** | 30,4 |  | | |
| 11.6. Привітання прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу з ювілейними датами (5, 10, 15 років) | 0913112 | З метою матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомній сім’ї Сай у зв’язку з 15 річним ювілеєм у 2022 році придбано побутову техніку (мікрохвильову піч) на загальну суму 3320 грн.  З нагоди ювілейних дат у 2023 році привітали родини Сиротенків, Іванових та Фоменко подарунками вартістю 10500 грн.  З нагоди ювілейних дат у 2024 році привітали прийомні родини Донченко та Салімон та ДБСТ Дмитренко подарунками вартістю 16499,91 грн. | | **34,5** | 34,5 |  | **31,5** | | 31,5 |  | | **30,4** | 30,4 |  | | |
| Захід 11.7., усього |  |  | | **150,0** | 150,0 |  | **96,3** | | 96,3 |  | | **30,0** | 30,0 |  | | |
| 11.7 Придбання меблів для забезпечення належних умов будинку сімейного типу | 0913111 | ДБСТ Конєвих у 2023 році був забеспечений меблями на суму 30 тис.грн. | | **150,0** | 150,0 |  | **96,3** | | 96,3 |  | | **30,0** | 30,0 |  | | |
| Захід 11.8., усього |  |  | | **405,0** | 405,0 |  | **330,0** | | 330,0 |  | | **74,9** | 74,9 |  | | |
| 11.8 Забезпечення належних умов функціонування дитячих будинків сімейного типу | 0913111 | Для 5 п’яти ДБСТ у 2023 році була придбана побутова техніка та меблі на загальну суму 74,9 тис.грн. | | **405,0** | 405,0 |  | **330,0** | | 330,0 |  | | **74,9** | 74,9 |  | | |
| Захід 11.9., усього |  |  | | **306,1** | 306,1 |  | **148,7** | | 148,7 |  | | **59,0** | 59,0 |  | | |
| 11.9. Забезпечення виплати поворотної фінансової допомоги, що виплачується патронатному вихователю до моменту отримання державної соціальної допомоги | 0913112 | Фінансова допомога у 2023, 2024 роках не виплачувалася у зв’язку з відсутністю новостворених сімей патронатних вихователів. Виплачувалася лише у 2022 році. | | **306,1** | 306,1 |  | **148,7** | | 148,7 |  | | **59,0** | 59,0 |  | | |
| Завдання 12, усього |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | | |
| Сприяння забезпеченню житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа |  | На первинному обліку в Управлінні на 01.01.2025 року перебуває 286 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них 34 дитини має житло на праві власності, 138 дітей мають житло на праві користування, 110 дітей не мають житла.  Для своєчасного взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають житла, на квартирний облік, після досягнення ними 16 років Управлінням «Служба у справах дітей» направлялись клопотання (пакет документів) до управління «Центр надання адміністративних послуг» щодо постановки таких дітей на квартирний облік.  Протягом 2022-2024 років 21 дитина-сирота та діти, позбавлені батьківського піклування включені до списків позачергового отримання житла.  Станом на 01.01.2025 року на квартирному обліку позачергового отримання житла перебуває 132 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | | |
| 12.1. Забезпечити постановку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними 16 років на квартирний облік |  | Коштів не потребує |  |  |  | |  |  | |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання 13, усього |  | Протягом 2022 року здійснено виплату одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку (в тому числі ВПО)– 61540 грн для 34 дітей зазначеної категорії (фактично виплачено – 52490 грн для 29 дітей).  Протягом 2023 року здійснено виплату одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку (в тому числі ВПО)– 85070 грн для 47 дітей зазначеної категорії (фактично виплачено – 77830 грн для 43 дітей).  Виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку (в тому числі ВПО) на 2024 рік – 74210 грн для 41 дитини зазначеної категорії (фактично виплачено – 61540 грн для 34 дітей). | **222,7** | 222,7 |  | **222,7** | 222,7 |  | **220,8** | 220,8 |  |
| Одноразова допомога дітям –сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку |  | **222,7** | 222,7 |  | **222,7** | 222,7 |  | **220,8** | 220,8 |  |
| у т.ч. по заходах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захід 13.1., усього |  | **222,7** | 222,7 |  | **222,7** | 222,7 |  | **220,8** | 220,8 |  |
| 13.1. Надання матеріальної підтримки дітям – сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку. | 0613242 | **222,7** | 222,7 |  | **222,7** | 222,7 |  | **220,8** | 220,8 |  |

\*зазначається у випадку якщо відповідальний виконавець програми не є головним розпорядником бюджетних коштів

\*\* зазначається у разі поділу програми на підпрограми

Заступник начальника Управління Віктор ПАВЛЕНКО